## Лист1 (3)
Приложение 11 к заключению
от 28.04.2023 № КСП-01-17-18
на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут за 2022 год
Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2022 году на благоустройство дворовых территорий
№ п/п | Наименование объектов | Утвержденный бюджет на 2022 год |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 |  | Отклонение (+/-), рублей | Фактические затраты (кассовые расходы) |  | Отклонение (+/-), рублей | Исполне-ние, % | Примечание (причины неисполнения) | СПРАВОЧНО (средства собственников)
|  | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей |  | кол-во благоустроенных дворовых территорий | стоимость, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8 | 9 | 10=9-6 | 11=9/6*100 | 12 | 13
1 | пр-кт Мира, 7/2 | 1 | 6702872.6 | 1 | 6702872.6 | 0 | 1 | 6702872.6 | 0 | 100 |  | 242063.98
2 | пр-кт Мира, 9/1 | 1 | 7430710.89 | 1 | 7430710.89 | 0 | 1 | 7430710.89 | 0 | 100
3 | ул. Губкина, 23 | 1 | 35585664.77 | 1 | 35585664.77 | 0 | 1 | 26602912.44 | -8982752.33 | 74.7574 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 1927207.06
4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | 1 | 4119486.67 | 1 | 4119486.67 | 0 | 0 | 1175600 | -2943886.67 | 28.5375 | Выплачен аванс (4 345 265,98 руб.), фактически выполненные работы не приняты. Невозможность подписания исполнительной документации по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в связи с фактическим выполнением работ в 2020 году. Ведется претензионная работа. | 0
5 | ул. Университетская, 23 | 1 | 2042266.13 | 1 | 2042266.13 | 0 | 0 | 354249.75 | -1688016.38 | 17.3459 |  | 0
6 | ул. 30 лет Победы, 3 | 1 | 6551016.85 | 1 | 5906474.9 | -644541.95 | 0 | 1692416.23 | -4214058.67 | 28.6536 |  | 0
7 | ул. 30 лет Победы, 5 | 1 | 4899056.85 | 1 | 3844241.13 | -1054815.72 | 0 | 1123000 | -2721241.13 | 29.2125 |  | 0
8 | ул. Островского, 2 | 1 | 6660468.84 | 1 | 6660468.84 | 0 | 1 | 6527362.46 | -133106.38 | 98.0015 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 68561.32
9 | ул. Островского, 4 | 1 | 7756460.11 | 1 | 7756460.11 | 0 | 1 | 7032338.6 | -724121.51 | 90.6643 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 359552.48
10 | ул. Островского, 6 | 1 | 9062884.84 | 1 | 9062884.84 | 0 | 1 | 9062884.84 | 0 | 100 |  | 358968.89
11 | ул. Островского, 8 | 1 | 7389855.81 | 1 | 7389855.81 | 0 | 1 | 5760488.21 | -1629367.6 | 77.9513 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 39856.32
12 | ул. Майская, 4 | 1 | 616146.12 | 1 | 616146.12 | 0 | 1 | 276204.4 | -339941.72 | 44.8277 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 0
13 | ул. Декабристов, 7 | 1 | 826057.3 | 1 | 826057.3 | 0 | 1 | 495810.12 | -330247.18 | 60.0213 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 53978.9
14 | ул. Декабристов, 1 | 1 | 7452477.75 | 1 | 7452477.75 | 0 | 1 | 5578044.98 | -1874432.77 | 74.8482 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 604707.55
15 | ул. Декабристов, 3 | 1 | 6878360.35 | 1 | 6878360.35 | 0 | 1 | 3609499.37 | -3268860.98 | 52.4762 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 389124.35
16 | ул. Декабристов, 5 | 1 | 4216710.55 | 1 | 4216710.55 | 0 | 1 | 1544800.56 | -2671909.99 | 36.6352 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 164477.28
17 | пр-кт Пролетарский, 3/1 | 1 | 11069541 | 1 | 11069541 | 0 | 1 | 11000986 | -68555 | 99.3807 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 0
18 | ул. Республики, 80 | 1 | 10610128.05 | 1 | 10610128.05 | 0 | 1 | 10553916.85 | -56211.2 | 99.4702 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 2540803.03
19 | пр-кт Ленина, 65 | 1 | 2781266.96 | 1 | 2781266.96 | 0 | 1 | 1836307.07 | -944959.89 | 66.0241 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 636590.37
20 | пр-кт Ленина, 65/1 | 1 | 5849018.16 | 1 | 5849018.16 | 0 | 1 | 5839025.28 | -9992.88 | 99.8292 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 1714752.11
21 | ул. Мелик-Карамова, 90 | 1 | 12721418.8 | 1 | 12721418.8 | 0 | 1 | 8645106.75 | -4076312.05 | 67.9571 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 957919.04
22 | ул. Мелик-Карамова, 92 | 1 | 10328254.45 | 1 | 10328254.45 | 0 | 1 | 8481507.16 | -1846747.29 | 82.1195 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 409257.32
23 | пр-кт Ленина, 61, 61/1, 65, 65/1* | 2 | 6317710 | 2 | 6317710 | 0 | 2 | 6271238.18 | -46471.82 | 99.2644 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | 0
24 | пр-кт Мира, 9** | 1 | 19492257.04 | 1 | 11043741.45 | -8448515.59 | 1 | 11043741.45 | 0 | 100 |  | 65026.15
25 | ул. 30 лет Победы, 37/1** | 1 | 24226078.67 | 1 | 15154555.52 | -9071523.15 | 1 | 15106863.52 | -47692 | 99.6853 | Возврат УК "ДЕЗ ВЖР" средств субсидии на благоустройство дворовых территорий, направленных на оплату завышенной стоимости материалов и работ, установленной в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой города Сургута. | 0
26 | ул. Студенческая, 21 | 1 | 1357928.44 | 0 | 0 | -1357928.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Итого |  | 27 | 222944098 | 26 | 202366773.15 | -20577324.85 | 22 | 163747887.71 | -38618885.44 | 80.9164 |  | 10532846.15
* Работы в рамках реализации инициативного проекта "Обустройство дворовых территорий мкр. № 5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом". Фактически работы выполнялись на придомовых территориях 4-х домов, в целях исключения задвоения количественного показателя в общем количестве дворовых территорий, МКД по пр. Ленина 65 и 65/1 не учтены.
** Работы в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.