Отчет о реализации

инициативного проекта «Цифровая лига Сургута

(Digital league of Surgut – DLS)»

Согласно распоряжению Администрации города от 25.04.2022 г. №732 «О назначении ответственного за реализацию инициативного проекта Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)» исполнителем инициативного проекта назначено муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича.

Объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств инициатора проекта, составил 5 000,00 (пять тысяч) рублей. Денежные средства внесены.

Стоимость реализации проекта «Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)» за счёт средств бюджета города составила 585 400,00 (пятьсот восемьдесят тысяч четыреста) рублей.

Согласно сметы на реализацию проекта заключены:

- Контракт на № 37/К/2022 от 16 сентября 2022 г. на оказание услуг по организации и проведению турнира по компьютерному спорту в дисциплине DOTA2 и FIFA на сумму 490 000,00 рублей (услуга оказана в полном объеме).

- Контракт № 36/К/2022 от 13 сентября 2022 г. на поставку футболок на сумму 35 400,00 рублей (продукция поставлена и вручена).

- Контракт № 39/К/2022 от 23 сентября 2022 г. на изготовление кубков и медалей на сумму 43 300,00 рублей (продукция поставлена и вручена).

- Контракт 43/К/2022 на изготовление растяжек, афиш, грамот, благодарственных писем на сумму 16 700,00 (продукция поставлена: афиши распространены, растяжки использованы для оформления грант-финала, грамоты и благодарственные письма вручены).

В реализации инициативного проекта задействовано имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц:

- согласно договора пожертвования имущества №13 от 01.08.2022г. передан ноутбук HP pavilion dvd Notebook PC процессор Intel core i5 CPU 2.4 Ghz, память ОЗУ 4,00 ГБ 64 разрядная операционная система (ноутбук задействован при подготовке и реализации проектных мероприятий: ведение судейской документации, проведения тестирования участников лиги, и т.п.)

- согласно договора безвозмездного оказания услуг/выполнения работ №14 от 01.08.2022г. привлечен дизайнер по разработке макета полиграфической и сувенирной продукции (макеты афиш, растяжек, благодарственных писем и грамот, медалей, футболок разработаны в полном объеме).

- согласно договора безвозмездного оказания услуг/работ №15 от 01.08.2022г. привлечен ведущий по проведению мероприятия (услуги оказаны в полном объеме: комментарий онлайн-трансляций отборочных игр и грант-финала заключительных игр цифровой лиги).

Реализация инициативного проекта начала с 01 сентября 2022 года.

01.09.-29.09.2022 г.

Информационное освещение о проведении Цифровой лиги Сургута (Digital league of Surgut – DLS), 5 502 просмотров»:

- социальных сетях

https://vk.com/focssd?w=wall-141960552_10329 (3 296 просмотров)

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_8712 (486 просмотров)

https://vk.com/formatsurgut?w=wall-59061281_10244 (210 просмотров)

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=Digital%20league%20of%20Surgut%20%E2%80%93%20DLS&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-32714250_12111 (1 510 просмотров)

- на новостных порталах города

https://stribuna.ru/articles/sport/v_surgute_sostoitsya_turnir_po_fifa_i_dota2/ (новостной портал stribuna.ru)

https://siapress.ru/news_surgut/116518-turnir-po-fifa-i-dota2-proydet-v-surgute (информационно-аналитический портал siapress.ru)

https://www.siapress.ru/interview/116522-chem-seychas-zanimayutsya-i-mogut-zanyatsya-predstaviteli-yunih-pokoleniy-v-surgute (новостной портал siapress, 3 560 просмотров)

Регистрация участников Цифровой лиги на дисциплины FiFa и DOTA2 проходила в онлайн-формате путем заполнения регистрационной формы под постом новости о Цифровой лиге.

Жеребьевка участников состоялась в онлайн-формате 30 сентября 2022 года (3 296 просмотров).

https://vk.com/focssd?w=wall-141960552_10392

01.10.2022 г.

В дистанционном формате для участников Цифровой лиги проведен круглый стол «Управление киберспортивной деятельностью» (видео-конференция скайп), а также входное тестирование на психоэмоциональное состояние, коммуникативную компетентность и уровень развития когнитивных функций

01.10.-27.11.2022 г.

Цифровая лига Сургута проходила в период с 1 октября по 27 ноября 2022 года в двух дисциплинах компьютерного спорта – DOTA2 и FIFA:

- с 01.10.2022 г. каждую субботу игры Цифровой лиги проводились в онлайн-формате регулярных онлайн встреч по круговой системе, где 
по результатам сезона, лучшие 8 команд/участников каждой дисциплины попадают 
в play-off.

8 октября 2022 (1 689/1 745 просмотров)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239385%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239386%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

15 октября 2022 (1 496/1 303 просмотра)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239387%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239391%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

22 октября 2022 (1 478/1 480 просмотров)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239393%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239393%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

28.10.2022 (1 801 просмотр/374 просмотра)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239395%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_8965

- 12.11.2022 началась стадия PLAY-OFF, которая проходила в онлайне до финала верхней сетки. Play-off проводился по олимпийской системе в матче до 3 побед, до двух поражений (верхняя и нижняя сетки)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239400%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2 (2 142 просмотра)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239397%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2 (496 просмотров)

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_9020 (392 просмотра)

- 19.11.2022 состоялся полуфинал прохолил в онлайн-формате

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239403%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2 (1 580 просмотров)

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239402%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2 (1 679 просмотров)

- 27.11.2022 г. - Грант-финал. Для проведения финальных игр привлечен партнер проекта – ТРК СитиМолл. На площадке партнера состоялись финальные игры.

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_9000 (409 просмотров)

https://muksun.fm/news/2022-11-25/v-surgute-proydet-finalnyy-etap-proekta-tsifrovaya-liga-dlya-kibersportsmenov-2600084 (сетевое издание «Muksun.fm»)

http://www.legion86.ru/content/cifrovaya-liga-surguta-digital-league-surgut-dls

https://vk.com/video/@focssd?z=video-141960552_456239404%2Fclub141960552%2Fpl_-141960552_-2 (4 228 просмотров)

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_9282 (370 просмотров)

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_9174 (157 просмотров)

https://vk.com/sibirskiy_legion?w=wall-1577688_9232 (247 просмотров)

https://vk.com/formatsurgut?w=wall-59061281_10364 (257 просмотров)

https://86.ru/text/gorod/2022/11/25/71846774/ (новостной портал 86.ru ХМАО-ЮГРА, 749 просмотров)

Итоговые результаты:

- Отборочный этап в дисциплине DOTA2 проходил в режиме онлайн, участие приняло 60 человек, состоялось 200 матчей, общее количество просмотров онлайн трансляций составило - 17 655.

- Отборочный этап в дисциплине FIFA проходил локально, участие приняло 400 человек, состоялось 104 матча.

- Финальный этап: ГРАНТ-ФИНАЛ проходил в ТРЦ «Сургут Сити Молл».  Дополнительно в рамках Цифровой лиги были проведен турнир в дисциплине Just Dance (40 участников). В рамках грант-финала была организована онлайн-трансляция. Для участия в онлайн-трансляции были приглашены: заместитель Главы города Сургута Кириленко Артём Михайлович и заместитель директора департамента культуры и молодежной политики, начальник управления молодежной политики Администрации города Лаптев Евгений Геннадьевич. В течение онлайн-трансляции грант-финала ведущий проводил обсуждение проекта с участниками дисциплины DOTA2, FIFA. На сцене ТРЦ «Сургут Сити Молл» выступали сургутские рэп-исполнители. Общее количество просмотров онлайн трансляции составило – 4 228. В рамках грант-финала проведено итоговое тестирование (результаты прилагаются).

В заключение грант-финала состоялось награждение победителей и призеров:

DOTA 2

1-е место UGRASU

2-е место Team sinners

3-е место Retribution of five

FIFA

1-е место Ибрагимов Тимур

2-е место Жоров Филипп

3-е место Сулимов Евгений

Just Dance

1-е место Агафонова Анастасия

2-е место Дерека Валерия

3-е место Ахрамович Маргарита

В течение всего периода инициативная группа принимала активное участие в реализации проекта «Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)»:

- подготовка технического задания для дизайнера по созданию макетов сувенирной, полиграфической и наградной продукции;

- проведение онлайн-жеребьевки участников Цифровой лиги;

- проведение тестирование участников проекта, проведение круглого стола «Управление киберспортивной деятельностью»;

- привлечение партнера, ТРЦ «Сургут Сити Молл», для проведения грант-финала;

- приглашение заместителя Главы города Сургута Кириленко Артём Михайлович и заместителя директора департамента культуры и молодежной политики, начальника управления молодежной политики Администрации города Лаптев Евгений Геннадьевич;

- приглашение сургутских рэп-исполнителей;

- организация и проведение турнира в дисциплине Just Dance, предоставление наградной продукции для призеров и победителей (кубки, грамоты).

Директор                                                                                                           Сенин А.В.

МБУ «ЦСП «Сибирский легион»

Приложение к отчету

Наградная и сувенирная продукция

(контракт № 36/К/2022 от 13 сентября 2022 г. на поставку футболок,

контракт № 39/К/2022 от 23 сентября 2022 г. на изготовление кубков и медалей)

Приложение к отчету

Полиграфическая продукция

(контракт 43/К/2022 на изготовление растяжек, афиш, грамот, благодарственных писем)

Приложение к отчету

Работа дизайнера (макеты афиш, грамот, благписем, растяжек, медалей, футболок)

Приложение к отчету

Работа ведущего (онлайн-трансляции игр цифровой лиги, грант-финал заключительных игр цифровой лиги)

Приложение к отчету

Проведение мероприятий в рамках проекта

«Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)»

Дисциплина FIFA 2022

Приложение к отчету

Проведение мероприятий в рамках проекта

«Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)»

Дисциплина DOTA2

Приложение к отчету

Проведение мероприятий в рамках проекта

«Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS)»

Дисциплина Just Dance