Приложение 6

к постановлению

Администрации города

от ____________  № ______

# Реализация Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

# утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р

# Таблица 1

# План мероприятий («дорожная карта»)

# по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года

# в муниципальной системе образования города Сургута

| # № п/п | # Наименование мероприятия | # Ответственные исполнители | # Сроки проведения | # Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения региональной системы образования |  |  |  |  |
| # 1.1 | Совершенствование механизмов персонифицированного дополнительного образования детей, в том числе перевод услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе», предоставляемой образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, в электронную форму | # Департамент образования Администрации города (далее – ДО), муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» (далее – ИМЦ) | сентябрь 2022 | # Обеспечен равный доступ детей # и молодежи к получению дополни-тельного образования на основе автоматизации организационно-управленческих процессов |
| # 1.2 | # Включение в реестры программ автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование» (далее – АИС ПДО) дополнительных общеобразовательных программ, прошедших экспертизу на соответствие типовым требованиям к разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ | # ДО, ИМЦ, учреждения дополнительного образования (далее – УДО), муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее – МБОУ), дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ), некоммерческие организации (далее – НКО) (по согласованию), индивидуальные предприниматели # (далее – ИП) # (по согласованию) | # в течение периода реализации Концепции развития дополнительного образования детей (далее – Концепция) | В реестр программ АИС ПДО включены 100% дополнительных общеобразовательных программ |
| # 1.3 | # Совершенствование механизмов реализации дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых ОУ, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | # ДО, ИМЦ, МБОУ, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис» (далее – МАОУ ДО «Технополис», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – МАОУ ДО ЦДТ) | до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024 | # Заключены соглашения о реализации программ в сетевой форме |
| # 1.4 | Повышение уровня профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | # ДО, ИМЦ, МБОУ, ДОУ, УДО | # в течение периода реализации Концепции | Обучение по программам дополнительного профессионального образования прошли педагогические и руководящие работники организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы: к концу 2022 года - не менее 30%, к концу 2023 года - не менее 50%, # к концу 2024 года - не менее 70% # от общего количества работников указанной категории |
| # 1.5 | # Создание инклюзивного образовательного пространства для включения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) # и детей-инвалидов в систему дополнительного образования, в том числе для социокультурной реабилитации детей-инвалидов | # ДО, ИМЦ, МБОУ, ДОУ, УДО, муниципальное казённое учреждение «Центр диагностики и консультирования» # (далее – ЦДиК) | # в течение периода реализации Концепции | Охват дополнительным образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет в 2024 году не менее 70% от общей численности детей указанной категории в возрасте от 5 до 18 лет |
| # 1.6 | Участие во внедрении и апробации в АИС ПДО сервисов: планирования и прогнозирования; контроля исполнения муниципальных заданий; реализации сетевых программ; # учета мероприятий в части касающейся полномочий департамента образования | # ДО, ИМЦ, # МБОУ, ДОУ, УДО | # декабрь 2023 | # Обеспечен равный доступ детей # и молодежи к получению дополни-тельного образования на основе автоматизации организационно-управленческих процессов |
| # 2. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Использование (применение) адресных рекомендаций по повышению доступности дополнительного образования для детей различных категорий, разработанных ДОиН ХМАО – Югры на основе анализа доступности дополнительного образования детей в автономном округе и приори-тетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии со Стратегией социально-экономического развития автономного округа, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | # ДО, ИМЦ, МБОУ, ДОУ, УДО | по мере поступления рекомендаций | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.2 | # Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, # а также применения электронного обучения # и дистанционных образовательных технологий | # ДО, ИМЦ, МБОУ, МАОУ ДО «Технополис» | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) деятельности опорного центра УДО «Технополис», с использованием регионального банка лучших практик, в который включены побе-дители и призеры конкурса «Педаго-гический потенциал Югры» (сайт Регионального модельного центра) |
| # 2.3 | # Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей города и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, законодательства автономного округа в сфере развития и поддержки креативных индустрий | Региональный модельный центр (по согласованию), автономное учреждение «Региональный молодежный центр» (по согласованию), ДО, ИМЦ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.4 | # Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития системы дополнительного образования детей в автономном округе | # ДО, ИМЦ | # в течение периода реализации Концепции | # Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации Целевой модели, составляет: # к концу 2022 года не менее 17 единиц, к концу 2023 года – не менее 18 единиц, к концу 2024 года не менее 19 единиц, к концу 2025 года – не менее 20 единиц |
| # 2.5 | # Организация методической поддержки образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, # в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | # ДО, ИМЦ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.6 | # Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных # на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, и программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | # Образовательные учреждения (далее – ОУ) | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.7 | # Обеспечение информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на освоение дополнительных общеразвивающих программ независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи, в том числе через сервисы АИС ПДО | # ДО, ИМЦ, ОУ | # с марта 2023 # до завершения реализации Концепции | В АИС ПДО обеспечено информационное сопровождение возможности оказания консультаций для родителей (законных представи-телей) детей в возрасте от 5 до 18 лет по вопросам получения дополни-тельного образования |
| # 2.8 | # Вовлечение обучающихся в программы и мероприя-тия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями # и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций # и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет # в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors | # ДО, ИМЦ, МБОУ | # в течение периода реализации Концепции | Доля школьников 1-11-х классов, вовлеченных в профориентационные мероприятия, составила от общей численности школьников 1-11-х классов: # к 1 декабря 2022 года - не менее 75%, к 1 декабря 2023 года - не менее 80%, к 1 декабря 2024 года не менее 85%. |
| # 2.9 | # Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний, в том числе средствами реализации интенсивных профильных программ по направлениям Стратегии научно-технического развития Российской Федерации и Национальной технологической инициативы | ДО, ИМЦ, МБОУ | # в течение периода реализации Концепции | Доля школьников 1-11-х классов, вовлеченных в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, составляет от общей численности школьников 1-11-х классов: # к 31 декабря 2022 года - не менее 10%, к 1 декабря 2023 года - не менее 15%, к 1 декабря 2024 года не менее 20%, # к 1 декабря 2025 года не менее 30% |
| # 2.10 | # Участие в проведении оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования, проводимой региональным оператором | # ДО, ИМЦ, МБОУ, ДОУ, УДО | # в течение периода реализации Концепции | Уровень удовлетворённости обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования составляет: # к концу 2022 года – не менее 70%, к концу 2023 года – не менее 73%, к концу 2024 года – не менее 75% |
| # 2.11 | # Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности за пределами фактического местонахождения образовательной организации | # ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.12 | # Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | # ИМЦ, ДО, ОУ | до 15 декабря 2022 года, до 15 декабря 2023 года, до 15 декабря 2024 года, # до 15 декабря 2025 года | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.12.1 | # - каникулярная смена «Наноград Сургут» | # ДО, ОУ, УДО «Технополис» | # октябрь – ноябрь ежегодно |  |
| # 2.12.2 | # - каникулярная смена «Апгрейдер» в рамках городского проекта «Будущее здесь» | # ДО, ИМЦ |  |  |
| # 2.13 | # Разработка и утверждение порядка зачета общеобразовательными организациями образовательных результатов, полученных учащимися в ходе освоения дополнительных общеобразовательных программ (предпрофес-сиональных программ и программ спортивной подготовки) | # ДО, департамент культуры и молодежной политики Администрации города (далее – ДКиМП), управление физической культуры и спорта Администрации города (далее – УФКиС), ИМЦ, МБОУ, ДОУ, УДО | # до 15 сентября 2022 года | # Издан трехсторонний приказ |
| # 2.14 | # Внедрение механизма зачета общеобразовательными организациями образовательных результатов, полученных учащимися в ходе освоения дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки) | # ДО, ДКиМП, УФКиС, ИМЦ, МБОУ, УДО | # в течение периода реализации Концепции | # Подготовлена информационная справка о достижении результата |
| # 2.15 | # Организация участия ОУ в проведении независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | # ДО, ОУ (по согласованию) | # до 31 декабря 2022 года | # Рейтинг организаций размещен в АИС ПДО, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru) |
| # 2.16 | # Развитие дополнительного образования в общеобра-зовательных организациях. Создание на базах общеобразовательных организаций сети школьных спортивных клубов, школьных музеев, театров, школьных туристских клубов | # ДО, ИМЦ, ОУ | # до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года | Школьные театры, школьные музеи, школьные спортивные клубы и школьные туристские клубы созданы # к концу 2023 года – в 70% общеобразовательных учреждений, к концу 2024 года – в 90% общеобразовательных учреждений |
| # 2.17 | # Проведение муниципального конкурса творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие» | # ДО, МАОУ ДО ЦДТ | до 30 декабря # ежегодно | # Ежегодно для участия в конкурсе вовлечены не менее 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| # 2.18 | # Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности, освоению предметных областей в соответствии с календарным планом мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных ДО | # ДО, ИМЦ, ОУ | # ежегодно # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.19 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к техническому направлению дополнительного образования в соответствии с календарным планом мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных ДО | # ДО, ИМЦ, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – УДОУ), ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.20 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к естественно-научному направлению дополнительного образования в соответствии с календарным планом мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных ДО | # ДО, ИМЦ, ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 2.21 | # Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление и поддержку обучающихся, проявляющих интерес и способности к художествен-ному направлению дополнительного образования в соответствии с календарным планом мероприятий для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных ДО | # ДО, ИМЦ, ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 3. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| # 3.1 | # Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» | # ДО, ИМЦ, ОУ начальная школа «Прогимназия», МБОУ (по мере необходимости) | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 3.2 | # Обеспечение участия ОУ в конкурсах с грантовой поддержкой организаций, реализующих программы дополнительного образования | # ДО, ИМЦ, ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 3.3 | # Строительство объектов образования с блоком для реализации программ дополнительного образования в соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования» | # ДО | # в соответствии со сроками ввода объектов образования | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 4. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| # 4. 1 | Обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | # ДО, ИМЦ, ОУ | в течение срока реализации | Ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования проходят обучение не менее 33% педагогов системы дополнительного образования, Информационная справка в срок до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 4.2. | # Проведение конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам | # ДО, ИМЦ, ОУ | # ежегодно # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 4.3. | # Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | # ДО, ИМЦ, УДОУ, ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 4.4. | # Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | # ДО, ИМЦ, УДОУ, ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 4.5 | # Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей. Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | # ДО, ИМЦ, ОУ | # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |
| # 4.6 | # Организация участия педагогов дополнительного образования на стажировочных площадках для педагогов дополнительного образования по приоритетным для региона тематикам | # ДО, ИМЦ, ОУ, УДО | # в течение периода реализации Концепции | # Программа стажировок размещена на сайте http://месторождениеталантов.рф, обеспечено участие не менее 3% педагогов до 31 мая 2022 года, не менее 35% педагогов до 31 мая 2023 года, не менее 10% до 31 мая 2024 года |
| # 4.7 | # Проведение кадровых школ, организация деятельности стажировочных и диалоговых площадок, мастер-классов для педагогов образовательных учреждений, подведомственных ДО | # ДО, ИМЦ, УДОУ, ОУ, УДО | # в течение периода реализации Концепции | # Подготовлена аналитическая справка о количестве проведённых мероприятий по развитию кадрового потенциала и количестве педагогов, принявших в них участие |
| # 5. Управление развитием муниципальной системы дополнительного образования города |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Организация экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, планируемых к внесению в реестр бюджетных программ в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» | # ДО, ИМЦ | до 1 сентября 2022 года, до 1 сентября 2023 года, # до 1 сентября 2024 года | # Аналитическая информация |
| # 5.2 | # Организация деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования на базе УДО «Технополис» | # ДО, МАОУ ДО «Технополис» | # ежегодно | # Издан приказ об утверждении плана мероприятий опорного центра по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и технической направленностей на базе УДО «Технополис» |
| # 5.3 | # Организация форума-выставки организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | # ДО, ОУ, УДО, НКО (по согласованию), ИП (по согласованию) | # август-сентябрь ежегодно | # Издан приказ о мероприятиях, проводимых в рамках августовского совещания педагогических работников |
| # 5.4 | # Проведение анализа эффективности муниципальных механизмов управления качеством дополнительного образования | # ДО | # ежегодно # в течение периода реализации Концепции | # По итогам внешней оценки муниципального механизма управления качеством дополнитель-ного образования уровень сформиро-ванности системы дополнительного образования в городе составляет: # к концу 2022 года – не ниже 55%, # к концу 2023 года – не ниже 60%, к концу 2024 года – не ниже 75%, к концу 2025 года – не ниже 85% |
| # 5.5 | Открытие школьных технопарков на базах общеобразовательных учреждений | # ДО, ИМЦ, ОУ | # ежегодно # в течение периода реализации Концепции | Подготовлена информационная справка о достижении результата в срок: до 15 июля 2023 года, до 15 июля 2024 года, # до 15 июля 2025 года |

Таблица 2

Показатели эффективности развития дополнительного образования детей до 2030 года

в муниципальной системе образования города Сургута

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (2021 год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей численности детей указанной возрастной категории, % | 89,2 | 79,4 | 79,7 | 80,2 | 80,5 | 80,8 | 80,9 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общей численности детей указанной категории, % | 69,0 | 60,2 | 62,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,0 | 77,5 | 78,5 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по сертификату дополнительного образования с установленным гарантированным номиналом, от общей численности детей, охваченных дополнительным образованием, % | 12,4 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Численность детей, охваченных дополнительным образованием и/или включенных в мероприятия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб», центров «Точка роста», тысяч человек | 4,9 | 7,3 | 7,7 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 |
| 5 | Доля школьников 5 - 11 классов, включенных в деятельность кружкового движения Национальной технологической инициативы, % | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 31,5 | 33,0 | 35,0 | 37,5 | 39,0 | 40,0 |
| 6 | Доля программ дополнительного образования, реализуемых в сетевой форме, с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности программ дополнительного образования, состоящих в муниципальном реестре, % | 3,6 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
| 7 | Численность детей и молодежи, сведения о которых включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, человек | 587 | 756 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | Количество негосударственных организаций и индивидуальных организаций, участвующих в реализации Целевой модели, единиц | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших обуче-ние по программам повышения квалификации по вопросам обнов-ления содержания и технологий дополнительного образования, % | 15 | 25 | 33 | 50 | 65 | 80 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 10 | Количество организаций и предприятий сектора реальной экономики, участвующих в реализации Целевой модели, единиц | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Количество организаций высшего и профессионального образования, участвующих в реализации Целевой модели, единиц | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |