Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План мероприятий по организации оказания муниципальных услуг 
в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих  программ» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Принятые сокращения:

ДО – департамент образования Администрации города;

ДФ – департамент финансов Администрации города;

УФКиС – управление физической культуры и спорта Администрации города;

УБУиО – управление бюджетного учета и отчетности Администрации города

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об утверждении порядка формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отчета о его исполнении». | ДО, УФКиС | июнь – июль 2023 года |
| 2 | Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2021 № 8793 «Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа Югры, об организации предоставления сертификатов дополнительного образования» | ДО | июнь – июль 2023 года |
| 3 | Внесение изменений в постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» | ДО | июнь – август 2023 года |
| 5 | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования, курируемыми управлением физической культуры и спорта» | УФКиС | июнь – август 2023 года |
| 6 | Внесение изменений в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2021 – 2025 годы» | ДО | июнь – август 2023 года |
| 7 | Внесение изменений в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» для целей реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | ДФ | июнь – август 2023 года |
| 8 | Подготовка муниципальных правовых актов «Об утверждении порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» (в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона № 189-ФЗ) | ДО, УБУиО | июнь – август 2023 года |
| 9 | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпренимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | ДО | июнь – август 2023 года |
| 10 | Подготовка приказа «Об утверждении порядка заключения в электронной форме соглашения о предоставлении субсидии на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом», заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» | ДФ | июнь – август 2023 года |
| 11 | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2023 год (с 01.09.2023 по 31.12.2023) | ДО, УФКиС | июль – август 2023 года |
| 12 | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2024 год | ДО, УФКиС | август – сентябрь 2023 года |
| 13 | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для целей реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ | ДФ, ДО, УБУиО | август – декабрь 2023 года, по мере необходимости |
| 14 | Внесение изменений в целях реализации положений Федерального закона 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ»: – в муниципальную программу «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года», утвержденную постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»; – в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденную постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» | ДО УФКиС | июль – сентябрь 2023 года, по мере необходимости |
| 15 | Внесение изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ | ДО, УФКиС | июнь – август 2023 года, далее –по мере необходимости |
| 16 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, индивидуальным предпринимателям – исполнителям услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» | ДО | август 2023 года, далее – по мере необходимости |
| 17 | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на информирование заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) по вопросам реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ, с 1 сентября 2023 года | ДО, УФКиС | июнь – сентябрь 2023 года |
| 18 | Размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации и документов, формирование которых предусмотрено №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в том числе: – информации об утвержденных муниципальных социальных заказах, изменениях в них; – отчетов об исполнении муниципальных социальных заказов; – информации о реестрах исполнителей услуг по социальному сертификату; – результатов проведения независимой оценки качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере | ДФ, ДО, УФКиС | по мере необходимости |