Приложение 17

Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных

проектом бюджета на реализацию мероприятия

«Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут»

- В проекте бюджета на 2021-2022 годы Администрацией города (МКУ «ДДТиЖКК») запланированы расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» I пусковой комплекс 5 этап строительства» (далее – Объект 1) на строительно-монтажные работы (далее – СМР) в общей сумме 79 177 564,79 рубля (КБК 040 0503 15.0.02.20980 410), в том числе: на 2021 год – 33 726 714,00 рублей и на 2022 год – 45 450 850,79 рубля.

В качестве обоснования стоимости работ предоставлены локальные сметные расчёты (далее – ЛСР).

Согласно пункту 6 ЛСР на Объекте 1 предусмотрено выполнение работ на отвале перевезённого грунта в объёме 41 947,05 м3.

Также в ЛСР предусмотрены работы по перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т на расстояние 26 км в объёме 44 044,4025 т.

Вместе с тем, согласно пункту 6 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССР предусмотрены услуги по приёму и утилизации грунта в объёме 41 947,05 м3.

Таким образом, разработанный непригодный грунт вывозится на полигон для дальнейшей его утилизации, в связи с чем отсутствует необходимость выполнения работ на отвале в объёме 41 947,05 м3 грунта (торфа).

Рассмотрев вышеуказанные замечания МКУ «ДДТиЖКК» представило откорректированный ССР по Объекту 1, согласно которому стоимость СМР в 2021 году составила 33 726 714,00 рублей, что меньше, чем предусмотрено проектом решения на 404 871,23 рубля (с учётом НДС).

На основании вышеизложенного, предлагаем бюджетные ассигнования в сумме 404 871,23 рубля, излишне запланированные в 2021 году на выполнение работ по строительству Объекта 1, перераспределить на другие статьи расходов или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета).

- В проекте бюджета на 2021 и 2023 годы запланированы расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» I пусковой комплекс 6 этап строительства» (далее – Объект 2) в общей сумме 48 671 951,88 рубля (КБК 040 0503 15.0.02.20980 410), в том числе на 2021 год на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) в сумме 74 500,00 рублей и в 2023 году на СМР – 48 597 451,88 рубля.

В качестве обоснования стоимости выполнения работ предоставлены ЛСР. Согласно пункту 6 ЛСР предусмотрена работа на отвале перевезённого грунта в объёме 25 101 м3.

Также в ЛСР предусмотрены работы по перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т на расстояние 23 км в объёме 26 356,0605 т.

Вместе с тем, согласно пункту 7 главы 9 «Прочие работы и затраты» ССР предусмотрены услуги по приёму и утилизации грунта в объёме 25 101,01 м3.

Таким образом, разработанный непригодный грунт вывозится на полигон для дальнейшей его утилизации, в связи с чем отсутствует необходимость выполнения работ на отвале в объёме 25 101,01 м3.

Рассмотрев вышеуказанные замечания МКУ «ДДТиЖКК» представило откорректированный ССР по Объекту 2, согласно которому стоимость ПИР в 2021 году составила 74 500,00 рублей, стоимость СМР в 2023 году составила 48 515 515,13 рублей, что меньше, чем предусмотрено проектом решения на 81 936,75 рубля.

На основании вышеизложенного, предлагаем бюджетные ассигнования в сумме 81 936,75 рубля, излишне запланированные в 2023 году на выполнение работ по строительству Объекта 2, перераспределить на другие статьи расходов или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета).

Смоленский Павел Владимирович

52-83-86

Локальный сметный расчёт №01-05-01.

Сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – ССР).

Локальный сметный расчет №01-06-01.