Приложение 32

Анализ расходов, предусмотренных на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на 2021-2023 годы по ГРБС ДАиГ

Общая сумма капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по ДАиГ, предусмотренная в проекте решения на 2021 – 2023 годы составляет 8 522 825 620,55 рубля, в том числе:

- в 2021 году – 3 731 230 153,14 рубля;

- в 2022 году – 2 590 621 698,53 рубля;

- в 2023 году – 2 200 973 768,88 рубля.

В результате анализа финансово-экономических обоснований ДАиГ, представленных к проекту бюджета, установлено следующее.

- В проекте бюджета на 2021-2023 годы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030» запланированы расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» в общей сумме 132 219 560,00 рублей, в том числе: на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) в 2021 году – 5 055 430,00 рублей и на строительно-монтажные работы (далее – СМР) в 2022 году – 127 164 130,00 рублей (КБК 046 04.09 11.1.05.20980 410).

В качестве обоснования стоимости выполнения СМР предоставлена расчётная стоимость строительства объекта (далее – Расчёт).

В соответствии с пунктом 1.2 Расчёта в стоимость строительства включены работы по устройству площадок, дорожек, тротуаров шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием из асфальтобетонной смеси стоимостью 361,66 тыс. руб. за 100 м2, что согласно расценкам НЦС 81-02-16-2020 соответствует 2-слойному покрытию из асфальтобетонной смеси. При расчете стоимости работ по устройству тротуара применён общий ценообразующий коэффициент, учитывающий особенности конструктивных решений объекта строительства – 2,16. При этом, данный коэффициент рассчитан с помощью коэффициента, учитывающего устройство сборных железобетонных водоотводящих лотков для осуществления водоотвода с поверхности площадок равного 2,08, что согласно НЦС 81-02-16-2020 соответствует устройству поверхностей из мелкозернистой плитки, а не 2-слойному покрытию из асфальтобетонной смеси.

Согласно пояснениям МКУ «УКС» планируется осуществлять устройство поверхности тротуара с использованием именно мелкозернистой плитки.

Таким образом, применение коэффициента 2,16 к устройству 2-слойного покрытия из асфальтобетонной смеси является некорректным и приводит к завышению стоимости строительно-монтажных работ.

Также, согласно НЦС 81-02-16-2020 расценка на устройство тротуара из мелкозернистой плитки составляет 290,86 тыс. руб. за 100 м2, что на 70,8 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено Расчётом.

Рассмотрев вышеуказанные замечания МКУ «УКС» представило откорректированный расчёт по объекту «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте», согласно которому стоимость строительно-монтажных работ в 2022 году составит 123 880 150,00 рублей, что меньше, чем предусмотрено проектом решения на 3 283 980,00 рублей (с учётом НДС).

На основании вышеизложенного, предлагаем излишне запланированные за счёт средств местного бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования на строительство объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» в сумме 3 283 980,00 рублей перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета).

- В проекте бюджета на 2021-2022 годы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030» запланированы расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объекта «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте» в общей сумме 26 822 953,53 рубля (КБК 046 04.09 11.1.06.20980 410), в том числе: на ПИР в 2021 году – 1 379 563,53 рубля и на СМР в 2022 году – 25 443 390,00 рублей.

В качестве обоснования стоимости выполнения СМР предоставлена расчётная стоимость строительства (далее – Расчёт стоимости).

В соответствии с пунктом 2.1 Расчёта стоимости применён общий ценообразующий коэффициент, учитывающий особенности конструктивных решений объекта строительства – 1,49, рассчитанный с помощью коэффициента, учитывающего изменение высоты насыпи и соотношения местного грунта и привозного песка в насыпи равного 1,45. При этом, согласно НЦС 81-02-08-2020 применение коэффициента 1,45 предусматривает высоту насыпи 3 м при использовании 100% привозного песка при строительстве проезда.

На запрос КСП о необходимости устройства насыпи высотой 3 м при строительстве проезда МКУ «УКС» представлен откорректированный Расчёт стоимости, в котором применен иной коэффициент– 1,13, учитывающий изменение высоты насыпи до 1,7 м.

Согласно откорректированному Расчёту стоимость СМР по объекту «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте» в 2022 году составит 123 880 150,00 рублей, что меньше, чем предусмотрено проектом решения на 3 137 560,00 рублей (с учётом НДС).

На основании вышеизложенного, предлагаем излишне запланированные за счёт средств местного бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования на строительство объекта «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте» в сумме 3 137 560,00 рублей (с учётом НДС) перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета).

- В проекте бюджета на 2021-2022 годы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» запланированы средства местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проспект Ленина в городе Сургуте. Реновация» (далее – Объект 1) в сумме 46 424 166,70 рублей (КБК 046 0409 11.1.05.20980 410).

В обоснование бюджетных ассигнований представлена сводная смета на выполнение проектно-изыскательских работ по Объекту 1 (далее – смета на ПИР), сформированная с учётом индексов дефляторов на 2021 и 2022 годы, на сумму 46 424 166,70 рублей. При этом, ориентировочный расчёт стоимости строительства Объекта 1 не предоставлен.

В смете на ПИР предусмотрена разработка проектов планировки и межевания на общую сумму 11 981 267,28 рублей (без учёта индексов дефляторов на 2021-2022 годы). При этом Постановлением Правительства РФ № 87 не предусмотрена разработка проектов планировки и межевания в составе разделов проектной документации.

Кроме того, в силу части 3 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) «при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений».

На основании изложенного, в целях недопущения нарушения положений Федерального закона № 135-ФЗ предлагаем разработку проектов планировки и межевания проводить отдельной закупкой (закупками) и не в составе разработки ПИР.

Рогаченко Артем Владиславович

52-80-32

Смоленский Павел Владимирович

52-83-86

Департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ).

«НЦС 81-02-16-2020. Укрупнённые нормативы цены строительства. Сборник № 16. Малые архитектурные формы» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 920/пр, далее – НЦС 81-02-16-2020)

«НЦС 81-02-08-2020. Укрупнённые нормативы цены строительства. Сборник № 08. Автомобильные дороги» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2019 №919/пр.)

Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».