## на 01.04.2021
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Сургута на 31.03.2021
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2021 году |  | на 31.03.2021 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 31.12.2021 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2021 год | Уточненный план на 2021 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18464646.95 | 18488514.35 | 2156273.06 | 11.66% | 2037693.3 | 11.02% | 18488514.24
| федеральный бюджет | 754075 | 762406.1 | 92275.6 | 12.1% | 92275.6 | 12.1% | 762406.1
| бюджет ХМАО-Югры | 17133741.1 | 17146771.8 | 2029616.12 | 11.84% | 1911036.36 | 11.15% | 17146771.77
| бюджет МО | 445601.92 | 448107.52 | 34381.34 | 7.67% | 34381.34 | 7.67% | 448107.44
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 131228.93 | 131228.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 131228.93
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6 | ДГХ: в рамках реализации государственной программы планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. Расходы запланированы на 2-3 кварталы 2021 года. На 01.04.2021 заключены договоры: 1) с ООО "Догма Групп" на оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территории города Сургута на сумму 1 174,4 тыс. рублей, срок выполнения работ с 26.04.2021 по 30.09.2021, площадь, подлежащая обработке 419,75 га.; 2) с ИП Конев Виктор Алексеевич на оказание услуг по ларвицидной (двухкратной) обработке открытых водоемов города Сургута на сумму 285,1 тыс.руб., срок выполнения работ с 24.05.2021 по 31.08.2021, площадь, подлежащая обработке 326,17 га.; 3) с ИП Конев Виктор Алексеевич на оказание услуг по проведению дератизации (двухкратной) селитебной зоны территории города Сургута на сумму 384,2 тыс.руб., срок выполнения работ с 03.05.2021 по 03.10.2021, площадь, подлежащая обработке 232,30 га. АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчетов об использовании субвенции на осуществление отдельных полномочий автономного округа по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий города Сургута). Расходы запланированы на 4 квартал 2021 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3197.6
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций; 10. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 11. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 12. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 13. Субсидии на создание детских технопарков "Кванториум". | 15627663.37 | 15650574.31 | 2061557.33 | 13.17% | 1952912.1 | 12.48% | 15650574.2 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования -31 220 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 54 602 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 473 человеко-услуг. Планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 13 360 чел. По состоянию на 01.04.2021 зачислено в лагеря с дневным пребыванием детей - 2 970 чел. Направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами автономного округа запрещено до 01.01.2022 в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО – Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; В 2021 году в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" планируется создание на базе общеобразовательного учреждения детского технопарка "Кванториум". АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2021 года. Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 770 чел. ДАиГ: В рамках государственной программы осуществляется строительство объектов: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута" - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта № 12/2019 от 14.07.2019 с ООО "Стройинвестгрупп". Сумма по контракту 940 406,0 тыс.руб. Общая строительная готовность - 42%. Ввод объекта запланирован на декабрь 2021 года 2. "Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г.Сургута. Блок Б" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Выплата капитального гранта 2021 года произведена. 3. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Выплата гранта предусмотрена на июнь и сентябрь 2021 года. 4. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г.Сургута" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Выплата гранта предусмотрена на сентябрь и декабрь 2021 года. 5. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Выплата гранта предусмотрена на сентябрь и ноябрь 2021 года. 6. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Выплата гранта предусмотрена на сентябрь и декабрь 2021 года". 7. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута на 900 учащихся в 1 смену" - средства предусмотрены на выкуп объекта в IV квартале 2021 года.
| федеральный бюджет | 550417.6 | 558748.7 | 86724.28 | 15.52% | 86724.28 | 15.52% | 558748.7
| бюджет ХМАО-Югры | 14892769.6 | 14905800.3 | 1962662.29 | 13.17% | 1854017.06 | 12.44% | 14905800.27
| бюджет МО | 184476.17 | 186025.31 | 12170.76 | 6.54% | 12170.76 | 6.54% | 186025.23
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
привлечённые средства
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству). | 399648.2 | 399648.2 | 57900 | 14.49% | 49087.98 | 12.28% | 399648.2 | АГ: Функции по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: Планируется заключить муниципальные контракты на ремонт жилых помещений детям-сиротам на сумму 1 465,3 тыс.руб. по 5 адресам, общей площадью 227,3 м2, в т.ч.: - ул. Островского, 26/1, кв. 85 (55,9 м2); - ул. Лермонтова, 4/1, кв.129 (55,3 м2); - ул. Щепеткина, 20Б, кв.181 (43,5 м2); - ул. Северная, 71, кв.20 (42,8 м2); - ул. Мечникова, 4, кв.30 (29,8 м2). На 01.04.2021: 1) исполнен договор с ООО "Югорский экспертный центр" на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости работ (ремонт жилого помещения по адресу ул. Мечникова, 4, кв.30) на сумму 3,0 тыс.руб.; 2) заключен договор с ООО "ИК "ТЕПЛОПРОЕКТ" на выполнение работ по разработке проекта электроснабжения, освещения жилого помещения (ул. Мечникова, 4, кв.30) на сумму 20,6 тыс.руб., срок выполнения работ - до 15.04.2021. Расходы запланированы на 2- 4 кварталы 2021 года. ДО: Направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации, расположенные за пределами автономного округа запрещено до 01.01.2022 в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО – Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В 2021 году планируемое количество путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления составляет 200 шт. ДАиГ: Размещенные в феврале закупки на приобретение 62 жилых помещений для участников программы не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в аукционах. Повторное размещение состоялось в марте 2021 года, подведение итогов аукциона состоится в апреле 2021 года
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 399648.2 | 399648.2 | 57900 | 14.49% | 49087.98 | 12.28% | 399648.2
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 2. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 2422.48 | 2422.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2422.48 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2021 № 2. Бюджетные ассигнования запланированы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2021 года. 2) В рамках подпрограммы "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Планируется заключение соглашения между Департаментом культуры ХМАО-Югры и МО городской округ Сургут ХМАО-Югры. Расходы запланированы на 2 квартал 2021 года.
| федеральный бюджет | 340.9 | 340.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 340.9
| бюджет ХМАО-Югры | 1776.5 | 1776.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1776.5
| бюджет МО | 305.08 | 305.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 305.08
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
5. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 3. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 49448.74 | 49448.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 49448.74 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" государственной программы заключено соглашение от 18.01.2021 № 05-СШ/2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2021 года. 2. В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы заключено дополнительное соглашение от 04.02.2021 № 71876000-1-2019-013/3 к соглашению от 11.07.2019 № 71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Расходы запланированы на 2-3 кварталы 2021 года. 3. В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" государственной программы заключено соглашение от 18.01.2021 № 05-ШД/2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Бюджетные ассигнования запланированы на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (на придомовых территориях и территориях физкультурно-спортивных организаций). Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2021 года.
| федеральный бюджет | 682.1 | 682.1 | 0 | 0% |  | 0% | 682.1
| бюджет ХМАО-Югры | 46294.2 | 46294.2 |  | 0% |  | 0% | 46294.2
| бюджет МО | 2472.44 | 2472.44 |  | 0% |  | 0% | 2472.44
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 13426.4 | 13426.4 | 2440.88 | 18.18% | 1729.48 | 12.88% | 13426.4 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. По состоянию на 01.04.2021 произведена выплата заработной платы за январь-февраль, первую половину марта 2021 года и премии по итогам работы за 2020 год. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 учреждение молодежной политики, курируемое Администрацией города участвует в реализации мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан". Для обеспечения реализации мероприятия государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для МАУ ПРСМ "Наше время".
| федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 13426.4 | 13426.4 | 2440.88 | 18.18% | 1729.48 | 12.88% | 13426.4
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
7. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку и развитие животноводства; 4. Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования) | 8397.3 | 8397.3 | 1335.86 | 15.91% | 1335.86 | 15.91% | 8397.3 | КУИ: В рамках реализации программы предоставляется субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и субсидии на поддержку животноводства и малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. На 01.04.2021 поступило три заявления на предоставление поддержки в виде субсидии на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. Документы на выплату субсидии находятся на рассмотрении. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 19 934, 5 тыс.руб., из них рамках государственной программы 1 317,4 тыс.руб. На 01.04.2021 за счет средств окружного бюджета оплачены работы на сумму 1 317, 4 тыс.руб., фактически отловлено 37 голов. УБУиО: На 01.04.2021 произведена оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления в размере 18,5 тыс.рублей для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды).
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 8397.3 | 8397.3 | 1335.86 | 15.91% | 1335.86 | 15.91% | 8397.3
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 3. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4.Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений 5. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 9. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 808557.85 | 808557.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 808557.85
| федеральный бюджет | 57549.9 | 57549.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 57549.9
| бюджет ХМАО - Югры | 669459.7 | 669459.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 669459.7
| бюджет МО | 81548.25 | 81548.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81548.25
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8.1. | Подпрограмма "Комплексное развитие территорий" | 733238.32 | 733238.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 733238.32
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 652582.1 | 652582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652582.1
| бюджет МО | 80656.22 | 80656.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80656.22
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (ДАиГ) | 174523.8 | 174523.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 174523.8
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 155326.2 | 155326.2 | 0 | 0 | 0 |  | 155326.2
| бюджет МО | 19197.6 | 19197.6 | 0 | 0 | 0 |  | 19197.6
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.1.1 | Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда (ДАиГ) | 174523.8 | 174523.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 174523.8 | Размещены закупки на приобретение 62 жилых помещений для участников программы. Подведение итогов аукциона состоится в апреле 2021 года
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 155326.2 | 155326.2 |  | 0% |  | 0% | 155326.2
| бюджет МО | 19197.6 | 19197.6 |  | 0% |  | 0% | 19197.6
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8.1.2 | Градостроительная деятельность | 36348.42 | 36348.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 36348.42
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 32350.1 | 32350.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32350.1
| бюджет МО | 3998.32 | 3998.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3998.32
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.2.1 | Комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования городской округ город Сургут (ДАиГ) | 36348.42 | 36348.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 36348.42 | Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ №1 от 21.02.2020 №1 с ООО "Геоземстрой" расторгнут по причине нарушения подрядчиком срока выполнения работ. Подрядчиком направлен иск о признании недействительным решение об одностороннем отказе. Судебное заседание назначено на 05.04.2021 года, по итогам которого будет принято решение о дальнейшем использовании бюджетных ассигнований
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 32350.1 | 32350.1 |  | 0% |  | 0% | 32350.1
| бюджет МО | 3998.32 | 3998.32 |  | 0% |  | 0% | 3998.32
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
8.1.3. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 522366.1 | 522366.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 522366.1 | ДАиГ: размещены закупки на приобретение 31 жилого помещения для участников программы. Подведение итогов аукциона состоится в апреле 2021 года. ДГХ: в 2021 году запланировано произвести выплату выкупной цены за изымаемые жилые помещения 86 собственникам жилых помещений "Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". На 01.04.2021 заключены 2 соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на сумму 8 649,00 тыс.руб. Расходы запланированы на 2 квартал 2021 года.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 464905.8 | 464905.8 |  |  |  |  | 464905.8
| бюджет МО | 57460.3 | 57460.3 |  |  |  |  | 57460.3
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
8.2. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" | 75319.53 | 75319.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 75319.53
| федеральный бюджет | 57549.9 | 57549.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 57549.9
| бюджет ХМАО - Югры | 16877.6 | 16877.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16877.6
| бюджет МО | 892.03 | 892.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 892.03
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.2.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (УУиРЖ) | 17840.63 | 17840.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17840.63 | На 01.04.2021 участниками мероприятия числится 33 молодые семьи. Соглашение между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города о предоставлении в 2021 году субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям заключено 19.02.2021. Согласно выписке из Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 02.12.2020 № 332-п в 2021 году планируется предоставить социальные выплаты 13 молодым семьям. По состоянию на 01.04.2021 года 11 молодым семья выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты. По 2 молодым семья 26.03.2021 направлено письмо в Департамент строительства ХМАО - Югры о внесении изменений в численный состав семьи.
| федеральный бюджет | 659.6 | 659.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 659.6
| бюджет ХМАО - Югры | 16289 | 16289 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16289
| бюджет МО | 892.03 | 892.03 |  | 0% |  | 0% | 892.03
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (ХЭУ) | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | В 2021 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | 54971.8 | 54971.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54971.8 | АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 01.01.2021 числится 318 человек. Согласно выписке из списка граждан-получателей субсидии в 2021 году, утвержденного приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.01.2021 № 23, в список получателей субсидии включено 8 человек, из них 6 ветеранов боевых действий и 2 инвалида. В 2021 году планируется предоставить субсидии всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 01.04.2021: - 5 гражданам выданы гарантийные письма, (по 1 гражданину проект решения о перечислении субсидии в стадии согласования, 4 граждан подбирают варианты приобретения жилья); - в отношении 1 гражданина проводится работа по подтверждению права на получение субсидии; - 1 гражданин уведомлен о возможности получения субсидии в текущем году, документы для принятия решения в установленный срок не представил; - 1 гражданин отказался от получения субсидии в текущем году.
| федеральный бюджет | 54971.8 | 54971.8 |  | 0% |  | 0% | 54971.8
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8.2.4. | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ДАиГ, АГ) | 2496.1 | 2496.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2496.1 | Средства предусмотрены на выплату субсидии ветерану ВОВ. Оплата будет произведена по факту издания Постановления Администрации города во 2 квартале 2021 года
| федеральный бюджет | 1918.5 | 1918.5 |  |  |  |  | 1918.5
| бюджет ХМАО - Югры | 577.6 | 577.6 |  | 0% |  |  | 577.6
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
9. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2.Субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд) 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; | 283709.79 | 284666.22 | 22.77 | 0.01% | 22.77 | 0.01% | 284666.22 | ДГХ: В рамках подпрограммы: "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. ДГХ: субсидия носит заявительный характер. На 01.04.2021 заключено соглашение с АО "Сжиженный газ Север" в соответствии с поступившим обращением. Плановый объем реализации населению сжиженного газа на 2021 год - 8 074 кг. Освоение средств запланировано в течение года. УБУиО: расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия. Расходы запланированы на 4 квартал 2021 года. 2. Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд. ДГХ : субсидия носит заявительный характер. На 01.04.2021 заключено соглашение с АО "Сжиженный газ Север" в соответствии с поступившим обращением. Плановый объем доставки сжиженного газа населению за период 01.12.2020 по 30.11.2021 - 8162 кг. Освоение средств запланировано в течение года. 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт следующих объектов: - "Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-88 п. Чёрный Мыс. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-35 до ТК-35*, ТК-36, ТК-16. Сети тепловодоснабжения от забора речпорта по ул. Рыбников до ТК-16", протяженностью сетей теплоснабжения 0,644 км, сетей водоснабжения – 0,322 км. - "Сети холодного водоснабжения от ВК-сущ. до второго фланцевого соединения в ВК-1", в районе зданий по ул. Автомобилистов, 7; ул. Западная, 5, протяженностью 0,251 км. Расходы запланированы на 3 квартал 2021 года. На 01.04.2021 заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 05-ОЗП-2021 от 25.01.2021. Проектная документация разработана и направлена на экспертизу. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) ДГХ: работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых и нежилых помещениях в количестве 320 ед., установке 17 узлов учета расхода тепловой энергии на 16-и объектах муниципальных учреждений социальной сферы. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2021 года. На 01.04.2021: - заключен муниципальный контракт с ООО "Югра-Сервис" на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту узлов учета тепловой энергии встроенно-пристроенных помещений объектов по работе с населением на сумму 561,0 тыс.руб., срок выполнения работ - 29.04.2021; - заключен муниципальный контракт с ООО "Югра-Сервис" на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту узлов учета тепловой энергии объектов социальной сферы на сумму 468,0 тыс.руб., срок выполнения до 07.05.2021; - заключен муниципальный контракт с ООО "Югра-Сервис" на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту узлов учета тепловой энергии объектов хозяйственных строений на сумму 561,5 тыс.руб., срок выполнения до 07.05.2021. 2) МКУ "ХЭУ": работы по замене оконных блоков в здании по ул. Энгельса, 8. Закупка запланирована на июнь, срок заключения контракта - июль, исполнение - сентябрь. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) ДГХ: окончание работ по объекту "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". Расходы запланированы на 3 квартал 2021 года. 2) ДАиГ : благоустройство общественных территорий, в том числе окончание работ на объекте "Парк в микрорайоне 40" (заключен муниципальный контракт №6/2020 от 15.05.20 с ООО "Среда комфорта", срок выполнения работ - 15.07.2021. Сумма по контракту 46 154,7 тыс.руб., в т.ч. лимиты на 2021 год - 24 940,41 тыс.руб), выполнение этапа работ по объекту "Экопарк "За Саймой" (заключен муниципальный контракт №11Б/2020 от 20.07.2020 с ООО "Среда Комфорта", срок выполнения - 30.09.2021. Заключен муниципальный контракт №1/2021 от 20.01.2021 с ООО "Горизонт", срок выполнения работ - 28.02.2022. Сумма по контракту 111 808,95 тыс.руб., в т.ч. лимиты на 2021 год - 10 214,07 тыс.руб.) Предприятиями города запланированы работы по реконструкции уличных водопроводных сетей протяженностью 0,587 км, модернизация котельной №7 (1 этап), техперевооружению магистральных тепловых сетей протяженностью 477,8 пог.м. Работы запланированы на 3 квартал 2021 года.
| федеральный бюджет | 34371 | 34371 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34371
| бюджет ХМАО-Югры | 82698.6 | 82698.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 82698.6
| бюджет МО | 35411.26 | 36367.69 | 22.77 | 0.06% | 22.77 | 0.06% | 36367.69
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | 131228.93 | 131228.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 131228.93
10. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 282.1 | 282.1 | 68.21 | 24.18% | 68.21 | 24.18% | 282.1 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Бюджетные ассигнования запланированы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда, а также на расходы по поставке бумаги и конвертов. Исполнение осуществляется планомерно в течение финансового года.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 282.1 | 282.1 | 68.21 | 24.18% | 68.21 | 24.18% | 282.1
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 2. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года). | 20533.66 | 20533.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20533.66 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 23.01.2021 № МСП 2021 - 11. Субсидия предоставляется на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации национального проекта ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''. Прием документов на предоставление субсидий запланирован на 2 квартал 2021 года. 2. В целях проведения Всероссийской переписи населения за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на оплату услуг связи, аренды помещения и транспортных услуг. Закупки планируется осуществить в соответствии с планом -графиком закупок в 4 квартале 2021 года.
| федеральный бюджет | 5821.1 | 5821.1 |  |  |  |  | 5821.1
| бюджет ХМАО-Югры | 13241.3 | 13241.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13241.3
| бюджет МО | 1471.26 | 1471.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1471.26
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
12. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
13. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения; 3. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек ) | 1202916.07 | 1202916.1 | 22041.83 | 1.83% | 22041.83 | 1.83% | 1202916.1 | ДГХ: 1. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подпрограммы "Дорожное хозяйство" ' запланирован ремонт автомобильных дорог по 8 объектам общей площадью 104 745,01 м2. На 01.04.2021 заключены муниципальные контракты на сумму 691 433,62477 тыс. руб., из них в рамках государственной программы - 414 696,7 тыс.руб., в том числе: - средства окружного бюджета - 373 227,0 тыс.руб., - средства городского бюджета - 41 469,7 тыс.руб. Выплачен аванс на сумму 22 025,7 тыс.руб. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2021 года. 2. В рамках "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" подпрограммы "Дорожное хозяйство" планируется продолжение мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Сургуте. На 2021 год запланированы следующие мероприятия: - Центральное управление дорожным движением и сетевая инфраструктура; - Единая платформа управления транспортной системой; - Подсистемы светофорного и приоритетного управления движением. Расходы запланированы на 4 квартал 2021 года. АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией города на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. В 2021 году планируется строительство систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации на 3 объектах АПК "Безопасный город" (перекресток ул. Островского - ул. Студенческая - ул. Бажова; ул. Аэрофлотская - поворот на пос. Дорожный; перекресток пр. Мира - ул. Маяковского). ДАиГ: В рамках государственной программы осуществляется строительство следующих объектов: 1. 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)" Заключен МК с ООО СК «ЮВиС» №22/2019 от 23.08.2019 на выполнение работ по строительству объекта , цена контракта 937 389,7 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.08.2021 года. Готовность объекта - 35 %. 2. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «ВОРТ» № 16/2019 от 23.07.2019 г. Сумма по контракту 559 108, 3 тыс. руб. (сети - 154 979,3 тыс.руб., дорога - 404 129,0 тыс.руб.) Срок выполнения работ - по 30.09.2021. Готовность объекта -45%. | 0
| федеральный бюджет | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 80000
| бюджет ХМАО-Югры | 984500.8 | 984500.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 984500.8
| бюджет МО | 138415.27 | 138415.3 | 22041.83 | 15.92% | 22041.83 | 15.92% | 138415.3
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
14. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
15. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
16. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
17. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 2. Субсидии на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 32350 | 32350 | 7251.32 | 22.42% | 6841.56 | 21.15% | 32350 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы за январь-февраль и первую половину марта 2021 года. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. Исполнение осуществляется планомерно в течение финансового года.
| федеральный бюджет | 24828.2 | 24828.2 | 5551.32 | 22.36% | 5551.32 | 22.36% | 24828.2
| бюджет ХМАО-Югры | 7521.8 | 7521.8 | 1700 | 22.6% | 1290.24 | 17.15% | 7521.8
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
19. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
21. | Государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) | 11737.72 | 11737.72 | 3654.86 | 31.14% | 3653.51 | 31.13% | 11737.72 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь-февраль, первую половину марта 2021 года и премии по итогам работы за 2020 год, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. Исполнение осуществляется планомерно в течение финансового года. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов, бумаги и услуги СМИ по печати. Закупки планируется осуществить в соответствии с планом -графиком закупок во 2-3 кварталах 2021 года. 3. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 14.01.2021 № ДВП-29-02 о предоставлении субсидии в 2021 году на создание условий для деятельности народных дружин между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Финансовые средства будут направлены на материальное стимулирование народных дружинников, приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника, страхование народных дружинников.
| федеральный бюджет | 64.2 | 64.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 64.2
| бюджет ХМАО-Югры | 10420.3 | 10420.3 | 3508.88 | 33.67% | 3507.53 | 33.66% | 10420.3
| бюджет МО | 1253.22 | 1253.22 | 145.98 | 11.65% | 145.98 | 11.65% | 1253.22
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
22. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 355.67 | 355.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 355.67 | АГ(ДК): В рамках реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы заключено соглашение от 18.01.2021 № ДВП-30-24 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. Бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Исполнение планируестся осуществить во 2 квартале 2021 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.7 | 106.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 106.7
| бюджет МО | 248.97 | 248.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 248.97
| бюджет МО сверх соглашения | 0 |  |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства