ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«АКТИВНОСТЬ–ЭТО ЖИЗНЬ»

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование получателя субсидий | Территориальное общественное самоуправление № 16 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение гражданской активности населения, проживающего на территории ТОС № 16, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи Проекта | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство и содержание придомовых территорий. 2. Оказать содействие жителям в создании совета МКД и повысить уровень ответственности собственников МКД, находящихся на территории ТОС № 16. 3. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 16 направленного на развитие нравственных ценностей, ведение здорового образа жизни и популяризации дворового спорта. 4. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. 5. Организация условий для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков проживающих на территории ТОС № 16. |
| Адресная направленность Проекта | Целевой группой проекта являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 16 пр.Комсомольский дома № 19,21,21/1,25,27,27/1,31; пр.Пролетарский дома №12,14,18,20,22,24,26,28,30,30/1; ул. Геологическая дома № 18,18/1,22,22/1,24; ул. Югорскаядома № 12/4,18,20,22,24; пр. Первопроходцев дома № 1, 2, 4, 7/1,8,9,11,11/1,11/2,13,14,14/1,15/1,18; |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | Общая продолжительность реализация проекта: ежеквартально, с 1 января по 31 декабря 2017 года. |
| Территория реализации Проекта | Микрорайон 25, городского округа города Сургута, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. |
| Соисполнители Проекта | Управляющая компания ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «ЖЭУ-2». ООО «РЭУ-2», центр «Зазеркалье», ЦФП «Надежда», МБОУСОШ № 38, 13. |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить и очистить от мусора не менее 10 придомовых территорий с привлечением не менее 100 жителей к социально-значимой деятельности; - создать не менее одного совета МКД на территории ТОС № 16 и оказать содействие в повышении правовой грамотности советам МКД, действующим на территории ТОС №16; - обеспечить участие детей и подростков не менее чем в 1-м мероприятии городского уровня. - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 2-х мероприятиях городского уровня. |

2.МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

«АКТИВНОСТЬ–ЭТО ЖИЗНЬ»

| № п\п | Наименование мероприятия (расшифровка) | Срок исполнения |  |  |  | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |
| 1. Направление "Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Цветущий двор" (посадка молодых деревьев, кустарников, цветов) |  | Май Июнь | Сентябрь |  | Цель мероприятия: расширение сети социальных контактов участников конкурса. Восстановление «зелёной зоны» микрорайона Содержание мероприятия: посадка молодых деревьев, высадка цветочных насаждений, создание ограждённых цветочных клумб на придомовых территориях, Результаты: – распространить 300 ед. объявлений о проведении мероприятия; – провести 2 субботника по посадке зелёных насаждений. – количество участников мероприятия – не менее 50 человек; – количество запланированных к благоустройству придомовых территорий – 10 территорий. – приобрести 800 ед. цветочных насаждений, 300 саженцев кустарников. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |
| 1.2. | Фотоуслуги и приобретение сопутствующих материалов |  | Май Июнь | Сентябрь |  | Печать фотографий, приобретение фотоальбомов, рамок для фотографий в рамках реализации мероприятий по данному направлению. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 2. Направление: «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение субботников на придомовых территориях ТОС № 16 |  | Май Июнь | Июль Август Сентябрь |  | Цель мероприятия: приобщение населения к социально-значимой работе, воспитание коллективной ответственности населения, обеспечение порядка на придомовых территориях, Содержание мероприятия: организация субботников по уборке придомовых территорий Результаты: – распространить 150 ед. объявлений о проведении мероприятия; – провести не менее 5 субботников по уборке придомовой территории; – привлечь к участию в субботниках около 100 человек. – количество запланированных к уборке придомовых территорий – 10 территорий. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт.) |
| 3. Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Программа "Мой микрорайон" (проведение лекций по созданию советов МКД; оказание правовой, юридической, консультационной помощи). | В течение года |  |  |  | Цель мероприятия: организация комплексной работы с жителями с целью обучения по созданию советов МКД, развитие партнёрских отношений между жителями. Содержание мероприятия: выпуск и распространение информационных материалов о создании МКД на территории. Оповещение жителей о работе Советов МКД и ТОС. Результаты: – распространить 300 ед. объявлений о проведении собраний; – распространить 350 единиц информационного материала. – создать не менее одного совета МКД на территории ТОС № 16. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт.. |
| 4. Направление "Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Концерт для детей-инвалидов "Дари добро" хорового коллектива "Первопроходцы" и ансамбля "Душа Сибири" | Март |  |  |  | Цель мероприятия: оказать моральную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Создание благоприятная атмосфера праздника передаст дружественное отношение друг к другу. Содержание мероприятия: – организация праздничного концерта для детей, вручение подарков детям. Результат: – привлечь к участию в мероприятии не менее 30 участников | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |
| 4.2. | Организация и проведение соревнований по мини футболу среди дворовых команд "Чемпионы нашего двора" |  |  | Июль Август |  | Цель мероприятия: формирование общественной активности в сфере занятий физической культуры и спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга детей и подростков в выходные и каникулярные дни. Содержание мероприятия: организация спортивного турнира Результат: – организовать не менее двух команд для участия в турнире. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |
| 4..3 | Транспортные услуги | В течение года. |  |  |  | Доставка грузов, транспортные расходы в рамках реализации мероприятий по данному направлению. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 5. Направление "Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие деятельности хорового коллектива "Первопроходцы". | Январь Февраль Март | Апрель Май Июнь | Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Цель мероприятия: укрепление социальных связей между жителями, создание хорового коллектива для досуга граждан пожилого возраста по месту жительства: Содержание мероприятия: содействие в организации ежемесячных репетиций, а также выступлений коллектива, путём предоставления сценических костюмов, оплаты услуг музыкального руководителя. Результаты: – проведение не менее 80 репетиций хорового коллектива – организация не менее 7 выступлений хорового коллектива, в том числе выступлений на мероприятиях общегородского уровня – 2. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |
| 5.2. | Содействие деятельности ансамбля русских народных инструментов "Душа Сибири". | Январь Февраль Март | Апрель Май Июнь | Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Цель мероприятия: укрепление социальных связей между жителями, создание ансамбля для досуга граждан пожилого возраста по месту жительства: Содержание мероприятия: содействие в организации ежемесячных репетиций, а также выступлений коллектива, путём предоставления сценических костюмов, оплаты услуг музыкального руководителя. Результаты: – проведение не менее 80 репетиций ансамбля; – организация не менее 7 выступлений ансамбля, в том числе выступлений на мероприятиях общегородского уровня – 2. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |
| 5.3. | Повышение у граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | Сентябрь | октябрь ноябрь декабрь | Цель мероприятия: социализация граждан старшей возрастной группы, преодоление негативных признаков старения, прививание навыков работы с современной компьютерной техникой. Содержание мероприятия: обучение граждан работе с компьютером, а также развитие навыков работы в сети интернет. Результаты: – проведение не менее 80 занятий. – обучить не менее 30 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |
| 5.4. | Организация работы клубного объединения "Творим чудеса" для людей пожилого возраста | Январь, февраль, март | Апрель, май, | сентябрь | Октябрь ноябрь декабрь | Цель мероприятия: содействие в организации клуба по обмену опытом между гражданами старшей возрастной категории и молодым поколением. Содействие пожилым людям желающим освоить новые навыки прикладных техник, обучиться новому ремеслу. Содержание мероприятия: привлечение граждан пожилого возраста к занятию в клубе различными видами рукоделия (вышивка, вязание, шитье, изготовление поделок и т.д.) и творчества путем предоставления необходимого материала, проведение выставочных работ. Результаты: –привлечь к участию в работе кружка не менее 10 человек. – провести не менее 2 выставок работ участников клуба. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятия. Фотоотчёт. |

Председатель ТОС №16 _____________С.С. Даянов

Тел.:25-02-92

«    »   ____________   2017 год

м.п.