ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Наш выбор»

1.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование получателя субсидии | Территориальное общественное самоуправление № 25 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение социальной активности населения, проживающего на территории ТОС № 25, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи Проекта | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство придомовых территорий. 2. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. 3. Организация условий для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков проживающих на территории ТОС № 25. |
| Адресная направленность Проекта | Целевой группой проекта являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 25: Дома №1,3,5,7,9,11,13,15,17 по ул. Бажова. Дома № 9,9/1,11,11а,11в,17,19,21,21/1,21а,29, по ул. Островского. Дома № 10,12,14,16,19,20,21,21/3 по ул. Мира. Дома № 2,2/2,2/1,4,4/1,4/2,6,6/2,6/3,10,12 по ул. Лермонтова. Дома № 15,21,21/1 по бульвару Писателей. Дома № 32,34,34/!,36,40,42 по ул. Профсоюзов. |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | Общая продолжительность реализации проекта: ежеквартально, в течение года с 1 января по 31 декабря 2017 года. |
| Территория реализации Проекта | Микрорайоны №13, 13а, городского округа города Сургута, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. |
| Соисполнители Проекта | Территориальное общественное самоуправление № 25, совет ветеранов территориального общественного самоуправления № 25, руководитель кружка народно прикладного творчества, музыкальный руководитель хора, руководитель танцевального коллектива, активные жители – тренера по лыжам, теннису, шашкам. УК, Депутат 6 созыва Думы города Сургута Яценко Е. В., председатели советов домов, старшие по дому, старшие по подъездам. Коллективы прогимназия, школа № 27, спонсоры, «Вариант», МБУ ЦФП «Надежда». |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить не менее 10 придомовых территорий с привлечением не менее 35 жителей к социально-значимой деятельности; - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 3-х мероприятиях городского уровня; |

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ РОЕКТА

«Наш выбор»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения 2017 год. 1кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. |  |  |  | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Цветочная поляна" (посадка молодых деревьев, кустарников, цветов, создание цветочных клумб на придомовых территориях). |  | Май Июнь |  |  | Цель мероприятия: расширение сети социальных контактов участников конкурса. Восстановление «зелёной зоны» микрорайона Содержание мероприятия: посадка молодых деревьев, высадка цветочных насаждений, создание ограждённых цветочных клумб на придомовых территориях, Результаты: – провести 2 субботника по посадке зелёных насаждений. – количество участников мероприятия – более 35 человек; – количество запланированных к благоустройству придомовых территорий – 10 территорий. – приобрести 10 саженцев кустарников и деревьев, 1400 ед. цветочной рассады. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема- передачи и др.) Отзывы участников конкурса. |
| - Направление: «Содействие населению в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города | в течение года |  |  |  | Цель мероприятия: проведение подписки на городскую газету «Сургутская трибуна». Результат: – осуществить подписку 137 граждан льготной категории. | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 5. Направление: "Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы хорового коллектива "Русь" и танцевального коллектива "Красные сапожки" | Январь Февраль Март | Апрель Май Июнь | Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Цель мероприятия: укрепление социальных связей между жителями, организация работы хорового и танцевального коллективов для досуга граждан пожилого возраста по месту жительства: Содержание мероприятия: содействие в организации ежемесячных репетиций, а также выступлений коллективов, путём предоставления сценических костюмов, оплаты услуг музыкального руководителя. Результаты: – проведение не менее 80 репетиций с каждым коллективом; – организация не менее 10 выступлений каждого коллектива, в том числе выступлений на мероприятиях общегородского уровня – 3. | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.2. | Организация работы клуба "Народно-прикладного искусства" | В течение года |  |  |  | Цель мероприятия: содействие в организации клуба по обмену опытом между гражданами старшей возрастной категории и молодым поколением. Содействие пожилым людям желающим освоить новые навыки прикладных техник, обучиться новому ремеслу. Содержание мероприятия: привлечение граждан пожилого возраста к занятию в клубе различными видами рукоделия (вышивка, вязание, шитье, изготовление поделок и т.д.) и творчества путем предоставления необходимого материала, проведение выставочных работ. Результаты: –привлечь к участию в работе кружка около 10-15 человек. – провести не менее 2 выставок работ участников клуба. | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.3 | Организация работы "Социальной лавки" (Организация работы по оказанию бытовых услуг социально незащищенным категориям граждан) | В течение года |  |  |  | Цель мероприятия: осуществление заботы за гражданами старшего поколения. Содержание мероприятия: программа состоит из комплексного цикла мероприятий направленных на привлечение соседей, жителей и молодого поколение территории для оказание адресной помощи одиноко проживающим и нуждающимся пожилым людям и ветеранам. Результаты: – помощь планируется оказывать 4 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 10 гражданам старшей возрастной категории. | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |

Председатель ТОС № 25 __________ Г. Е. Леонова

Тел. 32-37-50

«___» ______________ 2017 Г.

М. П.