ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

(информация о проекте)

| Наименование получателя субсидии | Территориальное общественное самоуправление № 30 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение социальной активности населения, проживающего на территории ТОС № 30, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи проекта | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство и содержание придомовых территорий. 2. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 30 направленного на развитие нравственных ценностей, ведение здорового образа жизни и популяризации дворового спорта. 3. Содействовать жителям в реализации гражданских инициатив. 4. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. 5. Организация условий для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 30. |
| Адресная направленность проекта | Целевой группой проекта являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 30 |
| Продолжительность и сроки реализации проекта | Общая продолжительность реализации проекта: ежеквартально, в течение года с 1 января по 31 декабря 2017 года |
| Территория реализации проекта | Микрорайон Центральный городского округа города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Соисполнители проекта | Территориальное общественное самоуправление № 30; совет ветеранов территориального общественного самоуправления № 30; руководители кружков прикладного творчества; руководитель музыкального кружка, хора; активные жители; управляющая компания; председатели советов МКД; старшие по дому; старшие по подъездам; руководители клубов по интересам. |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить и очистить от мусора не менее 10 придомовых территорий с привлечением не менее 50 жителей к социально-значимой деятельности; - обеспечить участие детей и подростков не менее чем в одном мероприятии городского уровня. - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 3-х мероприятиях городского уровня; - провести не менее двух мероприятий направленного на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди жителей территории ТОС; |

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

Срок исполнения – 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Молодо-зелено" (посадка молодых деревьев, кустарников, цветов, создание цветочных клумб на придомовых территориях) |  | Июнь | Сентябрь | Октябрь | Цель мероприятия: посадка молодых деревьев, создание цветочных клумб на придомовых территориях. Расширение сети социальных контактов участников конкурса. Восстановление «зелёной зоны» микрорайона. Наглядным примером показать, что можно создавать зону комфортного проживания своими руками. Содержание мероприятия: провести озеленение на 10 придомовых территориях в том числе и по адресам: Б.Свободы, 12 (ответственное лицо, назначенное за уходом зеленых насаждений (далее по тексту – «отв.») -Ганич Н.П), Б.Свободы, 10 (отв.-Танасьева В.А.), пр.Ленина, 33 (отв.-Шпак А.П), пр.Ленина, 27 (отв.-Курмаз Е.Я.), Б.Свободы,2 (отв.-Загородских Н.В.), Б.Свободы, 4 (отв.-Чарыкова Н.А.), Б.Свободы,8 (отв.-Пудовкина М.А.). Результаты: – распространить 80 объявлений о проведении мероприятия. – покупка саженцев деревьев и кустарников – 270 корней, рассады цветов – 250 шт. –провести 3 субботника по озеленению; – привлечь к участию не менее 50 участников. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. |
| 1.2. | Строительство снежного городка |  |  |  | Декабрь | Цель мероприятия: активизация и сплочение жителей территории. Содержание мероприятия: строительство снежного городка запланировано на декабрь 2017 г. Планируется возвести одну снежную горку длиной 5 метров, установить две снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Результат: ежесуточное посещение городка – несколько десятков человек. |  |
| - Направление: «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Чистый двор» (организация и проведение субботников на территории ТОС № 30) |  | Апрель Май |  |  | Цель мероприятия: приобщение населения к социально-значимой работе, воспитание коллективной ответственности населения, обеспечение порядка на придомовых территориях: Содержание мероприятия: организация субботников по уборке придомовых территорий Результаты: – распространить 80 объявлений о проведении мероприятия; – провести не менее 3-х субботников по уборке придомовой территории; – привлечь к участию в субботниках более 50 человек. – количество запланированных к уборке придомовых территорий – 8 территорий. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема-передачи и др.). Фотоотчет. Отзывы участников конкурса. |
| - Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | "Оформление информационного стенда ТОС" | В течение года |  |  |  | Обновление информационного стенда необходимо для более полного информирования населения о социально значимой деятельности жителей территории ТОС, информирования о работе совета ТОС, оформление стенда о победе в Великой Отечественной Войне; стенда для выставки творческих работ участников ТОС. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 3.2. | Участие ТОС № 30 в мероприятиях, посвященных двадцатилетию ТОС |  | Апрель |  |  | Цель мероприятия: реализация общегородского значимого мероприятия. Популяризация ТОС. Повышение имиджа ТОС и получение нового опыта в рамках деятельности ТОС Содержание мероприятия: проведение форума посвящённого 20-ю ТОС. Результат: – привлечь к участию в мероприятии не менее 100 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 3.3. | Организация и проведение фотовыставки, приуроченной к 20-летию создания Территориального общественного самоуправления |  | Апрель |  |  | Актуальность темы ТОС обусловлена значением института территориального общественного самоуправления, способного обеспечить необходимую связь общества и власти. Планируется организовать одну фотовыставку к 20-летию создания ТОС. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 3.4. | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города | В течение недели |  |  |  | Цель мероприятия: проведение подписки на городскую газету «Сургутская трибуна». Результат: – осуществить подписку 70 граждан льготной категории. |  |
| 4. Направление «Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд "Чемпионы нашего двора". |  |  | Июль Август |  | Цель мероприятия: формирование общественной активности в сфере занятий физической культуры и спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга детей и подростков в выходные и каникулярные дни. Содержание мероприятия: организация спортивного турнира Результат: – организовать не менее одной команды для участия в турнире. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников соревнований. |
| 4.2. | Организация мероприятия «Новый год стучится в дом". Поздравление на дому детей из асоциальных семей и инвалидов с Новым годом |  |  |  | декабрь | Цель мероприятия: проявить заботу о детях с трудных детством, подарить им новогоднюю атмосферу праздника. Содержание мероприятия: поздравление на дому детей из асоциальных семей и детей, с ограниченными возможностями здоровья. Результат: – поздравить 21 ребёнка. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. Фото |
| 5. Направление: «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие клубу по интересам "Золотая осень" (приобретение материала для занятия рукоделием) | Январь Февраль Март | Апрель Май Июнь | Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Цель мероприятия: содействие в организации мероприятий по передаче своего опыта молодому поколению и пожилым людям, желающим осваивать новые навыки незнакомого для них ремесла. Заполнение свободного времени граждан пожилого возраста. Мероприятие способствует рациональной организации культурно - досуговой деятельности. Содержание мероприятия: привлечение граждан пожилого возраста к занятию в клубе различными видами рукоделия (вышивка, вязание, шитье, изготовление поделок и т.д.) и творчества путем предоставления необходимого материала, проведение выставочных работ. Результаты: –привлечь к участию в работе кружка не менее 10 человек. – провести 2 мастер-класса по тематике клуба. – провести не менее 2 выставок работ участников клуба. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. Фотоотчеты выставок, походов, мероприятий. |

Председатель совета ТОС № 30

Ксения Петровна Полищук _______________________        __.__.2017

Тел.:   900-240			        	  (подпись)                (дата)