## на 01.09.2020
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.09.2020 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2020 году |  | на 01.09.2020 |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2021 | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19627256.16 | 19421737.33 | 8948463.92 | 46.07% | 8636391.24 | 44.47% | 18634560.69
| федеральный бюджет | 1090421.28 | 1111336.03 | 339123.96 | 30.51% | 339123.96 | 30.51% | 1104641.2
| бюджет ХМАО-Югры | 17833011.27 | 17558347.45 | 8511901.41 | 48.48% | 8199828.73 | 46.7% | 16907286.64
| бюджет МО | 575467.86 | 623698.1 | 92634.73 | 14.85% | 92634.73 | 14.85% | 494277.1
| бюджет МО сверх соглашения | 194.42 | 194.42 | 125.17 | 64.38% | 125.17 | 64.38% | 194.42
| привлечённые средства | 128161.33 | 128161.33 | 4678.65 | 3.65% | 4678.65 | 3.65% | 128161.33
1. | Государственная программа "Современное здравоохранение" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.) | 3197.6 | 3197.6 | 2340.97 | 73.21% | 2340.97 | 73.21% | 3197.6 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургуте. Первая, вторая, третья дезинсекционная обработка выполнена в полном объеме, согласно заключенным договорам на оказание услуг по проведению дезинсекции. 1. Акарицидные обработки (проведены с 26.04.20020 по 04.05.2020, с 02.06.2020 по 10.06.2020, с 11.07.2020 по 17.07.2020). Выполнена обработка на площади 420,45 га (план 421,32 га). 2. Ларвицидные обработки (проведены с 09.05.2020 - 15.05.2020, с 15.06.2020 по 21.06.2020). В полном объеме выполнена обработка на площади 326,17 га. 3. Барьерная дератизация селитебной зоны территории г.Сургута (проведены с 02.05.2020 - 05.05.2020): В полном объеме выполнена дератизация на площади 232,30 га. 4. Контроль эффективности проведенных обработок (контроль через 3-5 дней после обработки, дератизация – через 10 - 14 дней после обработки). Площадь, подлежащая контролю эффективности: - акарицидные обработки – 42,22 га; - ларвицидные обработки – 32,62 га; - дератизация – 23,23 га. АГ: в рамках реализации государственной программы запланированы расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалисту, ответственному за подготовку документов (отчеты об использовании субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре).
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3197.6 | 3197.6 | 2340.97 | 73.21% | 2340.97 | 73.21% | 3197.6
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций; 9. Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций; 10. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты; 11. Субсидии на создание центров цифрового образования детей; 12. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 13. Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное; 14. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 15. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. | 15507090.74 | 15281776.07 | 7880319.78 | 51.57% | 7745381.45 | 50.68% | 14525335.63 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования - 31 917 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 52 795 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 7 726 человеко-услуг. Численность детей, планируемая для посещения лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - 7 845 чел. На 01.09.2020 года численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул в заочном формате с использованием дистанционных технологий на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, составила 1 740 чел. Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» - 1 ед. 22 004,3 тыс.руб. - ожидаемый остаток средств местного бюджета, запланированный на софинансирование (50%) на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей; 91 832,95 тыс. руб. - ожидаемый остаток средств окружного бюджета, запланированный на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году; 10 799,59 тыс. руб. - ожидаемый остаток средств окружного бюджета, запланированный на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей. АГ(ДК): Планируемый показатель "Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания" - 770 чел. Оказание услуг в 1 и 2 квартале (в период весенних каникул) отменено в целях выполнения мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города (постановление Администрации города от 17.03.2020 № 1800). Заключены и оплачены контракты на формирование и доставку продуктовых наборов для организации летнего лагеря с дневным пребываем детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий. Оказание услуг в период осенних каникул будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации. ДАиГ: В рамках государственной программы осуществляется строительство объектов: 1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута" - заключен муниципальный контракт №24/2018 от 19.12.2018 на строительство объекта. Стоимость работ по контракту - 942 778,2 тыс.руб. Срок выполнения работ - 20.11.2020 года. Строительная готовность составляет 41%. 2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута" - заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта № 12/2019 от 14.07.2019 с ООО "Стройинвестгрупп". Сумма по контракту 940 406,0 тыс.руб. Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 17.12.2020 г. Общая строительная готовность - 19%. В департамент образования ХМАО-Югры направлено инвестиционное предложение о перераспределении лимитов в размере 586 000 тыс.руб. с 2020 года на 2021 год ввиду невозможности ввода объекта в 2020 году. 3. "Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г.Сургута. Блок Б" - строительство ведется в рамках заключенного концессионного соглашения. Произведена выплата капитального гранта в 2020 году. 4. "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут". Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 28.04.2020 №166-п средства в размере 27 407,9 тыс.руб. на строительство объекта из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов исключены. 5."Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе МБУ "Олимпия", город Сургут" Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 28.04.2020 №166-п средства в размере 18 395,7 тыс.руб. на строительство объекта из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов исключены.
| федеральный бюджет | 300724.3 | 321894.37 | 79371 | 24.66% | 79371 | 24.66% | 321894.37
| бюджет ХМАО-Югры | 14952532.9 | 14660538.6 | 7748658.31 | 52.85% | 7613719.98 | 51.93% | 14030506.06
| бюджет МО | 253639.12 | 299148.68 | 52165.3 | 17.44% | 52165.3 | 17.44% | 172740.78
| бюджет МО сверх соглашения | 194.42 | 194.42 | 125.17 | 64.38% | 125.17 | 64.38% | 194.42
привлечённые средства
3. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству). | 453586.51 | 457136.51 | 357637.61 | 78.23% | 182708.21 | 39.97% | 457136.51 | АГ: Функции по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в плановом режиме. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение финансового года. ДГХ: Планируется заключить муниципальные контракты на ремонт жилых помещений детям-сиротам на сумму 669,9 тыс.руб. по 2 адресам, общей площадью 104,1 м2, в т.ч.: - ул. Островского,6, кв. 16 (44,5 м2), - ул. Мелик-Карамова, 43, кв. 221 (59,6 м2). Оказаны и оплачены услуги по проверке смет на сумму 6,0 тыс.руб. (ул. Островского,6, кв. 16). Также запланирована проверка смет на сумму 29,6 тыс.руб. Расходы запланированы на 3, 4 кварталы 2020 года. ДО: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт № 51/20 от 12.05.2020 (с изменениями от 29.06.2020 доп.соглашение № 2) на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для организации отдыха детей и их оздоровления на территории Черноморского побережья Краснодарского края в период летних школьных каникул 2020 года. Срок оказания услуги в августе 2020 года, количество путевок 200 шт. На 01.09.2020 года мероприятия по предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления приостановлены на период до окончания ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. ДАиГ: В 2020 году запланировано приобретение 112 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. На 01.09.2020 размещено 225 аукционов на приобретение жилых помещений для участников программы, из низ 204 аукционов не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие. 21 аукцион состоялся, заключены муниципальные контракты. Очередное размещение закупок запланировано на сентябрь 2020 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 453586.51 | 457136.51 | 357637.61 | 78.23% | 182708.21 | 39.97% | 457136.51
| бюджет МО |  |  | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. | 3999.69 | 3999.69 | 2829.76 | 70.75% | 2829.76 | 70.75% | 3999.69 | АГ(ДК): 1) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 04.02.2020 №2 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" бюджетные ассигнования запланированы на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов. Заключены и оплачены договоры на сумму 45 тыс.руб. на приобретение оборудования для перевода документов в машинописный формат (системный блок, монитор, ИБП). Денежные средства планируется освоить в 3-4 кварталах 2020 года. 2) В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 12.02.2020 №71876000-1-2020-006 о предоставлении субсидии из бюджета субьекта Российской Федерации местному бюджету. В рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Заключены и оплачены договоры на сумму 2 560,16 тыс. руб. на поставку светового и звукового оборудования, расходных материалов для спектакля "Не любо - не слушай", ткани и швейных принадлежностей, обуви, а так же за оказаные услуги по изготовлению металлического каркаса к спектаклю "Не любо-не слушай", услуг драматурга к спектаклю. Ведется работа по заключению договоров на сумму 526,05 тыс. руб. Денежные средства планируется освоить в 3 квартале 2020 года. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляются функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Приобретены короб архивный, канцелярские товары и переплётный станок.
| федеральный бюджет | 879.6 | 879.58 | 729.65 | 82.95% | 729.65 | 82.95% | 879.58
| бюджет ХМАО-Югры | 2828 | 2828.02 | 1963.1 | 69.42% | 1963.1 | 69.42% | 2828.02
| бюджет МО | 292.09 | 292.09 | 137.01 | 46.91% | 137.01 | 46.91% | 292.09
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 2. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. | 13940.95 | 13940.95 | 454.3 | 3.26% | 454.3 | 3.26% | 13940.95 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы заключено соглашение от 23.03.2020 № 05-СШ/2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. Бюджетные ассигнования будут использованы в 3 - 4 квартале 2020 года. 2. В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы заключено дополнительное соглашение от 21.04.2020 № 71876000-1-2019-013/2 к соглашению от 11.07.2019 № 71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Заключен и оплачен договор на сумму 454,30 тыс. руб. на поставку борцовок. Проведение мероприятий перенесено на следующий отчетный период в связи с ограничительными мероприятиями в связи с введением в ХМАО-Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19. Cоглашения между куратором - управлением физической культуры и спорта и подведомственными учреждениями находится на стадии подписания. Бюджетные ассигнования планируется использовать в 3 - 4 квартале 2020 года.
| федеральный бюджет | 922.68 | 922.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 922.68
| бюджет ХМАО-Югры | 12321.22 | 12321.22 | 431.58 | 3.5% | 431.58 | 3.5% | 12321.22
| бюджет МО | 697.05 | 697.05 | 22.72 | 3.26% | 22.72 | 3.26% | 697.05
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 14276.4 | 20227.64 | 6683.2 | 33.04% | 5759.3 | 28.47% | 20227.64 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. По состоянию на 01.09.2020 произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа месяца. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 5 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, участвуют в реализации следующих мероприятий государственной программы: -содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан; -содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда; - организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости; Для обеспечения реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 спортивное учреждение и 1 учреждение молодежной политики, курируемые Администрацией города участвуют в реализации мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан". Для обеспечения реализации мероприятия государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в МАУ ПРСМ "Наше время". МБУ СП СШОР "Кедр" средства освоены в полном объеме.
| федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 14276.4 | 20227.64 | 6683.2 | 33.04% | 5759.3 | 28.47% | 20227.64
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства) | 5613.9 | 5613.9 | 5518.96 | 98.31% | 5518.96 | 98.31% | 5613.9 | КУИ: В рамках реализации программы предоставляется субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат. На 01.09.2020 выплачена субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в размере 1 080,6 тыс.рублей. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 37 753,5 тыс.руб., из них рамках государственной программы 4 438,4 тыс.руб. На 01.09.2020 за счет средств окружного бюджета фактически отловлено 312 голов. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных(с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды). Денежные средства будут освоены в сентябре 2020 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 5613.9 | 5613.9 | 5518.96 | 98.31% | 5518.96 | 98.31% | 5613.9
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10. | Государственная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1.Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 3.Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4. Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 5. Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства 6.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 7.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 8. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа 9. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10. Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 2027040.5 | 2032367.86 | 138499.2 | 6.81% | 138499.2 | 6.81% | 2010388.84
| федеральный бюджет | 55317.7 | 55317.7 | 10119.86 | 18.29% | 10119.86 | 18.29% | 55317.7
| бюджет ХМАО - Югры | 1753527.87 | 1752985.06 | 112316.05 | 6.41% | 112316.05 | 6.41% | 1733423.73
| бюджет МО | 218194.93 | 224065.1 | 16063.29 | 7.17% | 16063.29 | 7.17% | 221647.41
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 1969534.75 | 1975466.78 | 125074.44 | 6.33% | 125074.44 | 6.33% | 1953487.76
| федеральный бюджет | 2220.79 | 2220.79 | 493.77 | 0.22 | 493.77 | 0.22 | 2220.79
| бюджет ХМАО - Югры | 1749379.35 | 1749379.34 | 108715.83 | 0.62 | 108715.83 | 0.62 | 1729818.01
| бюджет МО | 217934.61 | 223866.65 | 15864.84 | 0.62 | 15864.84 | 0.62 | 221448.96
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений (ДАиГ) | 1002571.1 | 1008503.13 | 121781.84 | 12.08% | 121781.84 | 12.08% | 1008503.13
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 890680.9 | 890680.9 | 106175.24 | 0.37 | 106175.24 | 0.37 | 890680.9
| бюджет МО | 111890.2 | 117822.23 | 15606.6 | 0.37 | 15606.6 | 0.37 | 117822.23
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.1 | Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда (ДАиГ) | 937019.57 | 942951.57 | 101706.69 | 10.79% | 101706.69 | 10.79% | 942951.57 | В мае 2020 года состоялось 3 аукциона на приобретение 30 жилых помещений (14 - 1 комн.кв., 4 - 2-х комнт.кв., 12 - 3-х комн.кв.). Муниципальные контракты заключены, оплачены. Размещенные в августе аукционы на приобретение 11 жилых помещений состоялись, стадия заключения контрактов. Размещение закупок на приобретение 53 жилых помещений запланировано на сентябрь 2020 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 839226.9 | 839226.9 | 90518.95 | 10.79% | 90518.95 | 10.79% | 839226.9
| бюджет МО | 97792.67 | 103724.67 | 11187.74 | 10.79% | 11187.74 | 10.79% | 103724.67
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.2 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, временно приспособленных для проживания (ДАиГ) | 16359.66 | 16359.66 | 4285.3 | 26.19% | 4285.3 | 26.19% | 16359.66 | Перечисление субсидий произведится по факту издания постановлениий Администрации города. Произведена выплата субсидии 1 участнику программы.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 14560.1 | 14560.1 | 3813.9 | 26.19% | 3813.9 | 26.19% | 14560.1
| бюджет МО | 1799.56 | 1799.56 | 471.4 | 26.2% | 471.4 | 26.2% | 1799.56
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.1.3 | Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства | 49191.87 | 49191.9 | 15789.85 | 32.1% | 15789.85 | 32.1% | 49191.9 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству инженерных сетей объекта "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул. Университетская" с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377 987,5 тыс.руб. (сети - 87 276,0 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2020г. Готовность объекта -85 %.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 36893.9 | 36893.9 | 11842.39 | 32.1% | 11842.39 | 32.1% | 36893.9
| бюджет МО | 12297.97 | 12298 | 3947.46 | 32.1% | 3947.46 | 32.1% | 12298
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.2 | Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в области жилищного строительства | 58953.37 | 58953.37 | 1560.07 | 2.65% | 1560.07 | 2.65% | 36974.35
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 52468.5 | 52468.49 | 1388.46 | 2.65% | 1388.46 | 2.65% | 32907.16
| бюджет МО | 6484.87 | 6484.88 | 171.61 | 2.65% | 171.61 | 2.65% | 4067.19
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.1.2.1 | Комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования городской округ город Сургут (ДАиГ) | 22221.62 | 20419.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10651.56 | Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ с ООО "Геоземстрой" от 21.02.2020 № 1. Остаток средств в размере 9 767,48 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных торгов.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 19777.24 | 18172.94 |  | 0% |  | 0% | 9479.89
| бюджет МО | 2444.38 | 2246.1 |  | 0% |  | 0% | 1171.67
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11.1.2.2 | Проекты планировок и проекты межевания территорий, работы по постановке границ территориальных зон на государственный кадастровый учет (ДАиГ) | 18234.13 | 20036.71 | 1560.07 | 7.79% | 1560.07 | 7.79% | 7825.17 | 1.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Магистральная улица Северного жилого района (улиц 3"З", 6 "ЗР", на участке от ул.Аэрофлотской до ул.4 "ЗР") от 22.10.2019 №26/2019 с ООО "Земельный кадастровый центр". Сумма контракта 389,56 тыс.руб. Срок выполнения работ - 6 месяцев с даты подписания контракта. Подрядчиком нарушен срок выполнения работ. Ведется претензионная работа. 2.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории парка за Саймой №5/2020 от 24.03.2020 с ИП Никитин В.В. Сумма контракта 927,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 8 месяцев с даты контракта. Экономия по результатам проведенных торгов сложилась в размере 3 857,18 рублей. 3.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в границах Нефтеюганское шоссе, улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте от 28.10.2019 №27/2019 с ООО "Зенит". Сумма контракта 1 560,07 тыс.руб. 4.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Объездная автомобильная дорога 1"З" IV пусковой коплекс (на участке от улицы Югорской до развязки улиц Терешковой и Фармана Салманова) в городе Сургуте от 22.10.2019 №25/2019 с ООО "Земельный кадастровый центр". Сумма контракта 524,33 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты подписания контракта. 5.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улицы 3"ЮР, 5 "ЮР" на участке от ул.16 "ЮР" до ул.4 "З" (2 этап) в городе Сургуте от 10.12.2019 №33/2019 с ООО "Земельный кадастровый центр". Сумма контракта 474,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты подписания контракта. Экономия по результатам проведенных торгов сложилась в размере 39,5 рублей. 6.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 5"З" на участке от ул. 4"З" до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте" от 24.03.2020 №4/2020 с ИП Никитин В.В. Сумма контракта 420 тыс.руб. Срок выполнения работ - 8 месяцев с даты подписания контракта. Экономия по результатам произведенных торгов сложилась в размере 2 297,76 тыс. руб. 7.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улицы 23"З" от ул. 3"З" до ул.5 "З" от 07.04.2020 №6/2020 с ООО "Вектор". Сумма контракта 362,5 тыс.руб. Срок выполнения работ - 6 месяцев с даты контракта. 8.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта межевания территории квартала IV в городе Сургуте от 25.05.2020 № 13/2020 с ООО "Архивариус". Сумма контракта 928,13 тыс.руб. Срок выполнения работ - 6 месяцев с даты контракта. 9. Заключен муниципальный контракт №38/2020 от 14.08.2020 на выполнение работ по разработке проекта межевания территории микрорайонов 1,2,4 в городе Сургуте с ООО "Архивариус" на сумму 1 287,1 тыс.руб. Срок выполнения работ - 4 месяца с даты заключения контракта. Остаток средств в размере 1 293,57 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных торгов. 10.Заключен муниципальный контракт №39/2020 от 21.08.2020 с ООО "Вектор" на сумму 448,8 тыс.руб. на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 3"З" от Тюменского тракта до ул. 4"З" в городе Сургуте". Срок выполнения работ - 4 месяца с даты заключения контракта. Остаток средств в размере 2 418,69 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных торгов. 11. Заключен муниципальный контракт №40/2020 от 21.08.2020 с ООО "Вектор" на сумму 503,16 тыс.руб. на выполнение работ по разработке проектов планировки объекта "Улица 1 "В" (проспект Пролетарский) от улицы Геологической до ул.Югорской в городе Сургуте". Срок выполнения работ - 4 месяца с даты заключения контракта. Остаток средств в размере 2 304,84 тыс.руб. - экономия по результатам проведенных торгов.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 16228.38 | 17832.67 | 1388.46 | 7.79% | 1388.46 | 7.79% | 6964.39
| бюджет МО | 2005.75 | 2204.04 | 171.61 | 7.79% | 171.61 | 7.79% | 860.78
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
11.1.2.3 | Предоставление субсидии на возмещение затрат по строительству инженерных сетей | 18497.62 | 18497.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18497.62 | Выплата субсидии на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры будет произведена по результатам отбора участников до 1 ноября 2020 года
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 16462.88 | 16462.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16462.88
| бюджет МО | 2034.74 | 2034.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2034.74
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.4. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 908010.28 | 908010.28 | 1732.53 | 0.19% | 1732.53 | 0.19% | 908010.28
| федеральный бюджет | 2220.79 | 2220.79 | 493.77 | 0.22 | 493.77 | 0.22 | 2220.79
| бюджет ХМАО - Югры | 806229.95 | 806229.95 | 1152.13 | 0.22 | 1152.13 | 0.22 | 806229.95
| бюджет МО | 99559.54 | 99559.54 | 86.63 | 0.22 | 86.63 | 0.22 | 99559.54
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.1.4.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 900218.03 | 900218.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 900218.03 | ДАиГ:Размещение закупки на приобретение 339 жилых помещений для участников программы запланировано на сентябрь 2020 года. Размещенные ранее 10 закупок на приобретение 62 жилых помещений не состоялись ввиду отсутствие заявок на участие в аукционах. ДГХ: В 2020 году запланирована выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение 32 собственникам жилых помещений "Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". Расходы запланированы на 4 квартал 2020.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 801048.1 | 801048.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 801048.1
| бюджет МО | 99169.93 | 99169.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 99169.93
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0%
привлечённые средства
11.1.4.2. | Мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 7792.25 | 7792.25 | 1732.53 | 22.23% | 1732.53 | 22.23% | 7792.25 | Перечисление субсидий произведится по факту издания постановлениий Администрации города. Произведена выплата субсидии 1 участнику программы.
| федеральный бюджет | 2220.79 | 2220.79 | 493.77 | 22.23% | 493.77 | 22.23% | 2220.79
| бюджет ХМАО - Югры | 5181.85 | 5181.85 | 1152.13 | 22.23% | 1152.13 | 22.23% | 5181.85
| бюджет МО | 389.61 | 389.61 | 86.63 | 22.24% | 86.63 | 22.24% | 389.61
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма 4 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан". | 57505.75 | 56901.08 | 13424.76 | 23.59% | 13424.76 | 23.59% | 56901.08
| федеральный бюджет | 53096.91 | 53096.91 | 9626.09 | 18.13% | 9626.09 | 18.13% | 53096.91
| бюджет ХМАО - Югры | 4148.52 | 3605.72 | 3600.22 | 99.85% | 3600.22 | 99.85% | 3605.72
| бюджет МО | 260.32 | 198.45 | 198.45 | 100% | 198.45 | 100% | 198.45
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2.1. | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (УУиРЖ) | 4030.95 | 3969.08 | 3969.08 | 100% | 3969.08 | 100% | 3969.08 | На 01.09.2020 участниками мероприятия числится 45 молодых семей. Между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования город Сургут на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город Сургут на предоставление социальных выплат молодым семьям. По состоянию на 01.09.2020 молодым семьям, включенным в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты и перечислены бюджетные средства.
| федеральный бюджет | 175.91 | 175.91 | 175.91 | 100% | 175.91 | 100% | 175.91
| бюджет ХМАО - Югры | 3594.72 | 3594.72 | 3594.72 | 100% | 3594.72 | 100% | 3594.72
| бюджет МО | 260.32 | 198.45 | 198.45 | 100% | 198.45 | 100% | 198.45
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (ХЭУ) | 11 | 11 | 5.5 | 50% | 5.5 | 50% | 11 | В 2020 году за счет средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги. Закупки производятся в соответствии с планом-графиком.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 11 | 11 | 5.5 | 50% | 5.5 | 50% | 11
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ, ДАиГ) | 52921 | 52921 | 9450.18 | 17.86% | 9450.18 | 17.86% | 52921 | ДАиГ: средства окружного бюджеты на перечисление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения ветерану ВОВ уменьшены в связи с отсутствие заявителей. АГ: В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 01.01.2020 числится 366 человек. Согласно выписке из списка граждан-получателей субсидии в 2020 году, утвержденного приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.01.2020 № 7, в список получателей субсидии включено 18 человек, из них 14 ветеранов боевых действий и 4 инвалида. Планируется предоставить субсидии всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. По состоянию на 01.09.2020: - 16 гражданам выданы гарантийные письма (10 граждан получили по ним субсидии, 1 выплата в стадии перечисления, 5 граждан выбирают жилье), - в отношении 4 граждан проводится работа по подтверждению права на получение субсидии; - 2 гражданина уведомлены о возможности получения субсидии в текущем году, документы для принятия решения в установленный срок не представили.
| федеральный бюджет | 52921 | 52921 | 9450.18 | 17.86% | 9450.18 | 17.86% | 52921
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | В связи с отсутствием на 01.01.2020 участников подпрограммы, средства федерального бюджета до муниципального образования не доводились.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.5. | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | 542.8 | 0 | 0
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 542.8
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам; 2.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды; 3.Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 4.Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды) | 273096.43 | 273780.58 | 18045.51 | 6.59% | 17377.42 | 6.35% | 270803.55 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" запланирован капитальный ремонт объекта: - "Сети канализации мкр.17. Участок от пр.Ленина до ж/д 10 по проезду Дружбы", протяженностью 0,481 км. На 01.09.020 по объекту выполнено следующее: - СГМУП "Горводоканал" разработана проектно-сметная документация; - получено заключение о достоверности сметной стоимости по результатам экспертизы АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве"; - конкурсная документация размещена на электронной площадке 26.08.2020. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2020 года. 2."Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано: 1) возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Субсидия носит заявительный характер. По результатам поступившей заявки от ОА "Сжиженный газ Север", заключено соглашение от 08.04.2020 № 5 на сумму 4 609,2 тыс.руб. На 01.09.2020 предоставлена субсидия в сумме 2 039,8 тыс.руб. 2) возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд. Расходы запланированы на 4 квартал 2020. 3) расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда для осуществления переданного государственного полномочия. Расходы запланированы на 4 квартал 2020. 3. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" запланированы: 1) работы по капитальному ремонту наружных сетей тепловодоснабжения МБОУ Гимназия № 2 (ул. Декабристов, 5/1), работы по установке приборов учета ХГВС в количестве 106 шт. На 01.09.2020 заключены муниципальные контракты на выполнение указанных работ. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2020 года. 2) МКУ "ХЭУ": приобретено оборудование для установки теплоотражающих экранов в административном здании по ул.Восход, 4 на сумму 36,8 тыс.руб. Приобретено оборудование для установки инфракрасных обогревателей в адмнистративных зданиях по ул. Энгельса, 8, ул.Восход, 4 в количестве 10 шт. на сумму 39 тыс.руб. 3) Предприятиями города за счет собственных средств запланировано выполнить работы по реконструкции уличных водопроводных сетей протяженностью 1,59 км; по ремонту магистральных тепловых сетей в двух трубном исполнении протяжённостью 70,6 пог.м.; по техперевооружению сетей освещения на 1 объекте (в котельной).; по замене светильников на объектах предприятий в количестве 215 ед. 4. "Формирование комфортной городской среды" предусмотрено: 1) благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". Предоставлена субсидия в сумме 2 503,38 тыс.руб. 2) ДАиГ: обустройство объектов: "Парк в микрорайоне 40" - заключен муниципальный контракт от 15.05.2020 № 6/2020. Срок выполнения работ - 15.07.2021 год. "Экопарк за Саймой" - Заключен муниципальный контракт на благоустройство территории от 20.07.2020 №11Б/2020. Срок выполнения работ - 30.09.2021 года. Остаток средств в размере 2 977,03 тыс.руб. сложился в связи с несоблюдением требований порядка государственной программы о заключении контракта не позднее 01.05.2020 года. Средства предложены к перераспределению. Подпрограммой "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 768,2 ты.руб. - средства на предоставление субсидии на энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Расходы запланированы на 4 квартал 2020. Порядок предоставления субсидии проходит процедуру согласования.
| федеральный бюджет | 33462.3 | 33462.3 | 3301.74 | 9.87% | 3301.74 | 9.87% | 32533.47
| бюджет ХМАО-Югры | 79540.07 | 80308.3 | 7872.05 | 9.8% | 7203.96 | 8.97% | 78855.51
| бюджет МО | 31932.73 | 31848.65 | 2193.07 | 6.89% | 2193.07 | 6.89% | 31253.24
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | 128161.33 | 128161.33 | 4678.65 | 3.65% | 4678.65 | 3.65% | 128161.33
14. | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
15. | Государственная программа "Экологическая безопасность" (Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) | 281.5 | 281.5 | 121.43 | 43.14% | 14.15 | 5.03% | 267.35 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Бюджетные ассигнования запланированы на выплату заработной платы и оплату начислений на выплаты по оплате труда, а также на расходы по поставке бумаги и конвертов.
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 281.5 | 281.5 | 121.43 | 43.14% | 14.15 | 5.03% | 267.35
| бюджет МО | [6 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [6 empty] | 0
| привлечённые средства | [6 empty] | 0
16. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года). | 288541.27 | 296233.58 | 184675.29 | 62.34% | 184668.99 | 62.34% | 290467.58 | АГ: 1. В рамках реализации мероприятий программы осуществляется деятельность по обеспечению предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг №10 от 09.01.2020. За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и оплату начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. 2. В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 23.01.2020 № МСП-11. Субсидия предоставляется на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации: - регионального проекта "Популяризация предпринимательства. В рамках проекта заключены два договора, проведены два вебинара по темам: «Адаптация бизнеса в среде коронавируса» и «Как перейти на удаленную работу. Пошаговая инструкция». Запланировано проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» и образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» в 3-4 квартале 2020 года. - регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Прием документов на предоставление субсидий осуществлялся с 20.04.2020 года по 01.06.2020 включительно. Прием документов по неотложным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции осуществляется с 3 августа 2020 года. 3. В целях проведения Всероссийской переписи населения за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на оплату услуг связи, аренды помещения и транспортных услуг. На основании постановления от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» Всероссийская перепись населения перенесена на 2021 год.
| федеральный бюджет | 5766 | 5766 |  |  |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 267832.3 | 273832.3 | 172582.22 | 63.02% | 172575.92 | 63.02% | 273832.3
| бюджет МО | 14942.97 | 16635.28 | 12093.07 | 72.7% | 12093.07 | 72.7% | 16635.28
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Современная транспортная система" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения); 2. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора); 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 4. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек ) | 987137.5 | 983209.5 | 319896.17 | 32.54% | 319896.17 | 32.54% | 983209.5 | ДГХ: 1) на 2020 год запланирован ремонт автомобильных дорог по 4 объектам общей площадью 90 818 м2. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 384 114,2 тыс. руб., из них в рамках государственной программы на сумму 163 141,9 тыс.руб. На 01.09.2020 выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси проезжей части общей площадью 55 550 м2, устройство покрытия тротуара из тротуарной плитки общей площадью 18 070 м2. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2020 года. 2) из федерального бюджета выделены средства в сумме 80 000 тыс.руб. с целью внедрения интеллектуальных транспортных систем предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Сургуте. Расходы запланированы на 4 квартал 2020 года. ДАиГ:В рамках государственной программы осуществляется строительство следующих объектов: 1. 1. "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)" Заключен МК с ООО СК «ЮВиС» №22/2019 от 23.08.2019 на выполнение работ по строительству объекта , цена контракта 937 389,7 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.08.2021 года. Готовность объекта - 26 %. 2. "Улица Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО "ЮВиС" №9/2019 от 31.05.2019. Сумма по контракту 377 987,5 тыс.руб. (сети - 87 276,0 тыс.руб., дорога - 290 711,5 тыс.руб.) Срок выполнения работ - 31.10.2020г Готовность объекта -85 %. 3. Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта с ООО «ВОРТ» № 16/2019 от 23.07.2019 г. Сумма по контракту 559 108, 3 тыс. руб. (сети - 154 979,3 тыс.руб., дорога - 404 129,0 тыс.руб.) Срок выполнения работ - по 30.09.2021. Готовность объекта -35%. АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры и Администрацией города на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Планируется строительство систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации на 5 объектах АПК "Безопасный город".
| федеральный бюджет | 664000 | 664000 | 227076.18 | 34.2% | 227076.18 | 34.2% | 664000
| бюджет ХМАО-Югры | 269070.7 | 270266.5 | 83315.43 | 30.83% | 83315.43 | 30.83% | 270266.5
| бюджет МО | 54066.8 | 48943 | 9504.56 | 19.42% | 9504.56 | 19.42% | 48943
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами» | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
21. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния) | 35881 | 35625.7 | 23160.66 | 65.01% | 22976.43 | 64.49% | 35625.7 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 29272.6 | 29017.3 | 18463.86 | 63.63% | 18463.86 | 63.63% | 29017.3
| бюджет ХМАО-Югры | 6608.4 | 6608.4 | 4696.8 | 71.07% | 4512.57 | 68.29% | 6608.4
| бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  | 0
бюджет МО сверх соглашения
27. | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
28. | Государственная программа "Развитие промышленности и туризма" | [7 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
29. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (1.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 2.Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 3.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 4. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 5. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.) | 13216.5 | 13990.58 | 7925.41 | 56.65% | 7610.26 | 54.4% | 13990.58 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы за январь-июль и первую половину августа, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации производятся расходы за услуги почтовой связи, поставку конвертов, бумаги и услуги СМИ по печати. Закупки для осуществления данного полномочия планируется провести в соответствии с планом-графиком. 3. В рамках реализации государственной программы заключено 2 соглашения от 14.01.2020 № 01 и 16.01.2020 № 16 о предоставлении субсидии в 2020 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. На 01.09.2020 заключен контракт на приобретение цифровых камер АПК "Безопасный город". Планируется заключение договора на приобретение форменной одежды, удостоверений народного дружинника и вкладышей к удостоверению народного дружинника, материальное стимулирование народных дружинников, страхование народных дружинников. 4. В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города от 08.06.2020 №59 на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. В 4 квартале 2020 года финансовые средства будут направлены на заключение договора на создание видеороликов, освещающих возможности участия граждан в жизни города, в том числе в осуществлении местного самоуправления.
| федеральный бюджет | 76.1 | 76.1 | 61.67 | 81.04% | 61.67 | 81.04% | 76.1
| бюджет ХМАО-Югры | 11687.2 | 12095.2 | 7657 | 63.31% | 7341.85 | 60.7% | 12095.2
| бюджет МО | 1453.2 | 1819.28 | 206.74 | 11.36% | 206.74 | 11.36% | 1819.28
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 |  |  |  | 0
привлечённые средства
30. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 355.67 | 355.67 | 355.67 | 100% | 355.67 | 100% | 355.67 | АГ(ДК): В рамках реализации государственной программы заключено соглашение от 16.01.2020 №37 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. В рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Заключены и оплачены договоры на поставку товара (пластиковые столы и стулья, ноутбук, сборно-разборный подиум, радиосистемы вокальные, ламинатор пакетный). Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 100% | 106.7 | 100% | 106.7
| бюджет МО | 248.97 | 248.97 | 248.97 | 100% | 248.97 | 100% | 248.97
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства