## на 01.10.2017
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.10.2017 года
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Финансовые затраты на реализацию программы в 2017 году |  | на 01.10.2017 |  |  |  | Сетевой план- график* | Ожидаемое исполнение на 01.01.2018 | Ожидаемый остаток средств на 1 января года, следующего за отчетным | Пояснения, ожидаемые результаты, планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения и так далее
|  | Утвержденный план на 2017 год | Уточненный план на 2017 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11036689.98 | 11129914.03 | 6932718.22 | 62.29 | 6852595.2 | 61.57 | 1820167.3 | 11105408.68 | 24505.35
| федеральный бюджет | 44434.21 | 63522.56 | 36080.56 | #DIV/0! | 24895.55 | #DIV/0! | 0 | 60835.82 | 2686.74
| бюджет ХМАО-Югры | 10576015.45 | 10650000.53 | 6709960.45 | 63 | 6641022.44 | 62.36 | 1807293.1 | 10633147.03 | 16853.5
| бюджет МО | 241427.29 | 241497.91 | 137012.69 | 56.73 | 137012.69 | 56.73 | 12874.2 | 236619.7 | 4878.21
| бюджет МО сверх соглашения | 18699.35 | 18779.35 | 7166.43 | 38.16 | 7166.43 | 38.16 | 0 | 18692.45 | 86.9
| привлечённые средства | 156113.68 | 156113.68 | 42498.09 | 27.22 | 42498.09 | 27.22 | 0 | 156113.68 | 0
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.) | 3186.7 | 3186.7 | 988.54 | 31% | 984.86 | 31% |  | 3186.7 | 0 | УППЭК: в рамках реализации государственной программы заключены муниципальные контракты на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) в городе Сургут на сумму 3 147,05тыс.рублей. Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы" на аналогичные цели предусмотрено 3 408,26 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. Денежные средства будут освоены в течение года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 3186.7 | 3186.7 | 988.54 | 31% | 984.86 | 31% |  | 3186.7 | 0
бюджет МО
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
привлечённые средства
2. | Государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся; 5. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 6. Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций; 7. Иные межбюджетные трансферы от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок и на организацию и проведение единого государственного экзамена). | 8820203.54 | 8882892.71 | 5532594.54 | 62.28 | 5508772.4 | 62% | 1634115 | 8879800.43 | 3092.28 | ДГХ: Реализация мероприятия по организации питания обучающихся (оплата коммунальных услуг школьных столовых) осуществляется в соответствии с условиями заключённого контракта. Департамент образования: Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», на конец года - 25 936 чел. Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на конец года - 1 101 чел. Численность учащихся, получающих муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на конец года - 46 429 чел. Численность учащихся частных общеобразовательных организаций на конец года - 404 чел. Численность учащихся, получающих муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», на конец года - 8 505 чел. Количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, - 23 ед. ДАиГ: В рамках программы предусмотрены средства на: - выполнение проектно-изыскательских работ по объектам "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута", "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута". В связи с привлечением средств окружного бюджета, а также со стоимостью объекта более 900 млн. руб., проведен 1-й этап ценового аудита. Получено сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта от 22.02.2017. Задание на проектирование утверждено 19.05.2017 в Департаменте строительства ХМАО-Югры. Проведена проверка сметной стоимости ПИР, получено положительное заключение экспертизы. Размещено извещение по проведению конкурса на выполнение ПИР 23.08.2017 (по 31,5 тыс.руб за объект., за счет средств местного бюджета сверх доли софинансирования). Получены положительные заключения экспертизы № 86-5-7-0024-17, № 86-5-7-0023-17 от 18.07.2017 г. Конкурс на выполнение ПИР состоялся 22.09.2017 с НМЦК 28 694,6 тыс.руб. По итогам конкурса победителем признан ЗАО "Проектно-инвестиционная компания" с ценой предложения 16 888,2 тыс. руб. Заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ ориентировочно 11.10.2017 г. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. - выкуп объекта дошкольного образования ("Развитие застроенной территории части квартала 23А г.Сургута"). Средства местного бюджета предусмотрены как доля софинансирования к средствам окружного бюджета. Выкуп объекта производится после подачи заявки частным застройщиком по мере готовности объекта. - выкуп объекта дошкольного образования ("Билдинг сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10" - 3 005,38 тыс.рублей). Средства местного бюджета были предусмотрены как доля софинансирования к средствам окружного бюджета. В связи с принятием решения автономным округом о выкупе объекта за счет фонда «Сотрудничество» средства перераспределены на очередном заседании Думы города по вопросу внесения изменений в решение о бюджете города в сентябре 2017 г.
| федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО-Югры | 8803964.3 | 8860971.4 | 5522986.54 | 62% | 5499164.4 | 62% | 1634115 | 8860971.4 | 0
| бюджет МО | 16089.24 | 21771.31 | 9544.9 | 44% | 9544.9 | 44% |  | 18765.93 | 3005.38
| бюджет МО сверх соглашения | 150 | 150 | 63.1 | 42% | 63.1 | 42% |  | 63.1 | 86.9
привлечённые средства
3. | Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 2. Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 3. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 4. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству; 5. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической среде; 6. Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям; 7. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях). | 387404.97 | 409399.69 | 339180.75 | 83% | 299383.26 | 73% | 417.4 | 409399.69 | 0 | УБУиО: по состоянию на 01.10.2017 произведена выплата заработной платы за январь - август и первую половину сентября месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Расходы на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения приемным родителям производятся планомерно в течение всего финансового года. Предоставление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производятся по мере поступления заявлений. АГ (ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность детей по подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 1076 чел. ДГХ: На 2017 год запланирован ремонт 7 квартир. Выполнены работы по проверке смет на сумму 14,0 тыс.руб.: на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу ул.Пушкина, дом 8, кв.72 (стоимость работ согласно локально-сметному расчету - 334,68104 тыс.руб.); на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу пр.Пролетарский, дом26, кв.4 (стоимость работ согласно локально-сметному расчету - 348,16962 тыс.руб). По итогам аукциона, который прошел 07.08.2017, победителем признан ООО "Компания Северный Медведь", планируется заключить контракт на сумму 532 458,25 рублей. Расходы на проверку смет запланированы на 3 квартал 2017г. Срок исполнения контракта - ноябрь 2017г. Оплата за выполненные работы 4 квартал 2017г. ДАиГ: Заключены муниципальные контракты на приобретение 22 квартир (43,2 кв.м) общей стоимостью 50 018,60 тыс.руб., 1 квартиры (38 кв.м.) - 1 999,90 тыс.руб., 1 квартиры (38,7 кв.м) - 2 036,74 тыс.руб. В результате проведенных торгов образовалась экономия в сумме 763,12 тыс.руб. Выписки из ЕГРН получены, оплата произведена. В связи с отсутствием заявок, аукционы по приобретению 8 квартир (33 кв.м. - 15630,81 тыс.руб.) за счет дополнительно выделенных средств субвенции и средств местного бюджета, выделенных на заседании ДГ в июне 2017 года в размере 4 926,07 тыс.руб., признаны несостоявшимися. Заключен контракт на приобретение 1 квартиры (43,2 кв.м) стоимостью 2 273,57 тыс.руб. Очередное размещение закупок на приобретение 8 квартир состоялось 28.09.2017 года. 31.08.2017 дополнительно выделены средства субвенции из бюджета автономного округа в сумме 21 994,72тыс. руб. По решению Думы города, заседание которой состоялось в сентябре 2017 годы доведены дополнительные средства местного бюджета 6815,4 тыс.руб. как доля софинансирования к средствам окружного бюджета. Размещение заявки на проведение аукционов по приобретению жилых помещений на дополнительно выделенные средства - октябрь 2017 года. ДО:Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 450 чел. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, - 442 чел. Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей - 2 518 шт. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, - 37,4 % .
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 367701.4 | 389696.12 | 321168.5 | 82% | 281371.01 | 72% | 417.4 | 389696.12 | 0
| бюджет МО | 19703.57 | 19703.57 | 18012.25 | 91% | 18012.25 | 91% |  | 19703.57 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  | 0 | [5 empty] | 0
привлечённые средства
4. | Государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа; 3. Субсидии на поддержку отрасли культуры; 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства; 5. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия.) | 6388.74 | 5762.18 | 3138.57 | 54% | 3075.82 | 53% |  | 5762.18 | 0 | АГ: Реализация мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела» осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. По состоянию на 01.10.2017 произведена выплата заработной платы за январь-август и первую половину сентября месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов, поставке товара по факту оказания услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. АГ(ДК): Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. В соответствии с комплексным планом проведен молодежный фестиваль искусств "Зеленый шум". Фестиваль искусств "60 параллель" проводится с 29.09. по 21.10.2017. Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест музеев, приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов, комплектование книжных фондов библиотеки находятся на согласовании у поставщика. Оплата по факту поставки в соответствии с условиями договоров.
| федеральный бюджет | 97.7 | 97.7 | 0 |  | 0 |  |  | 97.7
| бюджет ХМАО-Югры | 5695.1 | 5051.3 | 2860.73 | 57% | 2797.98 | 55% |  | 5051.3 | 0
| бюджет МО | 595.94 | 613.18 | 277.84 | 45% | 277.84 | 45% |  | 613.18 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта. 3. Иные межбюджетные трансферты, полученные от Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта.) | 265112.76 | 265540.26 | 209724.26 | 79% | 209349.26 | 79% | 183099.1 | 265540.26 | 0 | ДАиГ В рамках данной программы ведется строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50м г.Сургут". Заключен муниципальный контракт № 37/2016 от 14.06.2016 на выполнение работ по завершению строительства объекта. Сумма по контракту 415 049,69 тыс.руб. Срок выполнения работ согласно условиям контракта по 09.12.2016. Срок ввода объекта в эксплуатацию не соблюден по причине отставания от графика производства работ в связи с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту в части срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта. На основании мирового соглашения от 17.03.2017 № А75-3075/2017, утвержденного Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры заключено дополнительное соглашение № 3 от 14.04.2017 с целью завершения строительства объекта. В рамках данного дополнительного соглашения, срок окончания выполнения работ устанавливается – 31.08.2017. Готовность объекта - 91,8%. Отставание от графика производства работ объясняется низким темпом работ, выполняемых подрядчиком. Выполнение СМР по видам работ составило: административно-бытовая часть здания: установка дверей, устройство подвесных потолков ,внутренняя отделка - 99 %; по залу бассейнов: монтаж трибун зрителей- 95 %, монтаж акустических плит подвесных потолков - 28 % ;вход в подвал по оси 1- 99 %; установка инженерного и технологического оборудования - 92 %, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов - 15 %; по благоустройству и озеленению территории : устройство МАФ-50 %, организация движения- 85 % , подпорные стены - 98 %, ограждение площадок -55 %. Остаток неисполненных обязательств на 01.10.2017 г. - 52 875,0 тыс. руб. Работы выполняются в пределах срока действия контракта - 31 октября 2017 г. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. В связи с уточнением календарного плана по проведению мероприятий и отменой тренировочных сборов сложилась экономия, которая будет направлена на приобретение спортивной одежды и обуви по договору в 4 квартале. Кроме того, не состоялся аукцион 04.09.2017 на приобретение спортивного оборудования, следующий аукцион пройдет 16.10.2017 года.
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 251518.7 | 251946.2 | 199248.4 | 79% | 198873.4 | 79% | 171211 | 251946.2 | 0
| бюджет МО | 13594.06 | 13594.06 | 10475.86 | 77% | 10475.86 | 77% | 11888.1 | 13594.06 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
привлечённые средства
7. | Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.) | 8481.23 | 8637.13 | 5730.89 | 66% | 4987.32 | 58% |  | 8637.13 | 0 | АГ: По состоянию на 01.10.2017 произведена выплата заработной платы за январь - август и первую половину сентября месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, в рамках переданных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда. ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации государственной программы принимают участие 8 образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в части следующих мероприятий: - содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; - организация проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования до 25 лет; - организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан. Для обеспечения реализации мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства в образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования.
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 8481.23 | 8637.13 | 5730.89 | 66% | 4987.32 | 58% |  | 8637.13 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
8. | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; 2. субвенции по поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства; 3. субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 3031 | 3031 | 2901.7 | 96% | 2872.4 | 95% |  | 3008.4 | 22.6 | АГ: В рамках реализации программы предоставляются: субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (ООО «Сургутский рыбхоз»); субсидия на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат (ЛПХ Конев). Экономия 22,6 тыс. руб. сложилась в связи с заявительным характером субсидии. ДГХ: В 2017 году планируется утилизировать 1 800 безнадзорных животных. Заключено соглашение от 11.05.2017 № 19 со СГМУ КП о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных с 01.01.17 г.-31.12.17 г. на сумму 9 017,595 тыс.руб., из них средства окружного бюджета - 967,7 тыс.руб., средства местного бюджета - 8 049,895 тыс.руб. Средства окружного бюджета в сумме 967,70 тыс. руб. освоены в полном объеме. УБУиО: Запланированы расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 3031 | 3031 | 2901.7 | 96% | 2872.4 | 95% |  | 3008.4 | 22.6
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
9. | Государственная программа «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
10. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" | 378089.92 | 377505.73 | 237541.26 | 63% | 228905.45 | 61% |  | 374843.57 | 2662.16
| федеральный бюджет | 20743.41 | 20159.22 | 15897.76 | 78.9% | 8211.11 | 40.7% |  | 17497.06 | 2662.16
| бюджет ХМАО - Югры | 306763.12 | 306763.12 | 197549.12 | 64.4% | 196599.96 | 64.1% |  | 306763.12 | 0
| бюджет МО | 50583.39 | 50583.39 | 24094.38 | 47.6% | 24094.38 | 47.6% |  | 50583.39 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11.1. | Подпрограмма III "Содействие развитию жилищного строительства" | 349514.14 | 349514.14 | 218756.74 | 63% | 218756.74 | 62.6% |  | 349514.14 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 299299.4 | 299299.4 | 194693.5 | 65% | 194693.5 | 65% |  | 299299.4 | 0
| бюджет МО | 50214.74 | 50214.74 | 24063.24 | 48% | 24063.24 | 48% |  | 50214.74 | 0
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | 218756.74 | 218756.74 | 218756.74 | 100% | 218756.74 | 100% |  | 218756.74 | 0 | Для формирования фонда социального использования приобретены жилые помещения в многоквартирном жилом доме, общей площадью 15 046,40 кв.м. и 7 460,80 кв.м. согласно заключенных контрактов с ООО "УК"Центр Менеджмент" №1/2016 на сумму 392 654, 44 тыс.руб., и контракт №2/2016 на сумму 791 876, 99 тыс.руб., сроком действия до 30.03.2017. По условиям контрактов, в 2016 году произведен авансовый платеж в размере 78% стоимости контрактов а также дополнительно оплачены средства местного бюджета в сумме 41 839,46 тыс.руб. В 2017 году произведен окончательный расчет по заключенным контрактам .
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 194693.5 | 194693.5 | 194693.5 | 100% | 194693.5 | 100% |  | 194693.5 | 0
| бюджет МО | 24063.24 | 24063.24 | 24063.24 | 100% | 24063.24 | 100% |  | 24063.24 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.1.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 130757.4 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 104605.9 | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 26151.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.1.3.1. | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"(ДАиГ) | 130757.4 | 130757.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 130757.4 | 0 | Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по строительству объекта опубликовано - 28.04.2017. Вскрытие конвертов планировалось 19.05.2017, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе - 31.05.2017. Однако, в Ханты-Мансийское УФАС России поступила жалоба ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» от 15.05.2017 №784-ж вследствие чего, процедура проведения конкурса с ограниченным участием приостановлена, в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы состоялось 22.05.2017. По результатам рассмотрения жалобы, на основании предписания УФАС от 22.05.2017 № 03/КА-3307, закупка отменена. Извещение на закупку путем проведения электронного аукциона размещено - 21.08.2017 с НМЦК 684 918,4 тыс.руб. Аукцион проведен 11.09.2017 г. В Ханты-Мансийское УФАС 05.09.2017 г. поступила жалоба № 1377-ж от ООО "Уральская строительно-монтажная компания". Решением УФАС № 03/КА от 12.09.2017 г. жалоба признана обоснованной в связи с нарушением Закона о контрактной системе в части ст.7,ст,33.ст,64. По предписанию УФАС протоколы отменены и в документацию о закупке внесены изменения. Срок подачи заявок продлен до 09.10.2017 г . Дата проведения аукциона - 12.10.2017 г. Ориентировочный срок заключения контракта - 30.10.2017 г. Комиссия Управления УФАС решила передать уполномоченному должностному лицу материалы дела для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение Закона о контрактной системе к административной ответственности. Ожидаемое освоение лимитов текущего года - 100 % . Срок выполнения всего комплекса работ с даты заключения контракта по 30 июня 2019 г., ввод объекта - июль 2019 г
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 104605.9 | 104605.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 104605.9 | 0
| бюджет МО | 26151.5 | 26151.5 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 26151.5 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0
привлечённые средства
11.2. | Подпрограмма V "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 28575.78 | 27991.59 | 18784.52 | 67.1% | 10148.71 | 36.3% |  | 25329.43 | 2662.16
| федеральный бюджет | 20743.41 | 20159.22 | 15897.76 | 79% | 8211.11 | 41% |  | 17497.06 | 2662.16
| бюджет ХМАО - Югры | 7463.72 | 7463.72 | 2855.62 | 38% | 1906.46 | 26% |  | 7463.72 | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 | 31.14 | 8% | 31.14 | 8% |  | 368.65 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | 6286.05 | 6286.05 | 622.87 | 10% | 622.87 | 10% |  | 6286.05 | 0 | Заключено соглашение от 11.04.2017 о предоставлении субсидии в 2017 году на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" между Департаментом строительства ХМАО-Югры и Администрацией города. На 01.10.2017 участниками мероприятия числится 52 молодые семьи. В 2017 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 7 молодым семьям. По состоянию на 01.10.2017 выданы свидетельства о праве на получение выплат 7 молодым семьям. Социальная выплата перечислена 1 семье.
| федеральный бюджет | 797.3 | 797.3 | 79.73 | 10% | 79.73 | 10% |  | 797.3 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 5120.1 | 5120.1 | 512 | 10% | 512 | 10% |  | 5120.1 | 0
| бюджет МО | 368.65 | 368.65 | 31.14 | 8% | 31.14 | 8% |  | 368.65 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100% | 13.1 | 100% |  | 13.1 | 0 | Приобретение бумаги и конвертов осуществлено в соответствии с план-графиком.
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 100% | 13.1 | 100% |  | 13.1 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | 9152.57 | 8568.38 | 7686.65 | 90% | 1525.43 | 18% |  | 8568.38 | 0 | На 01.10.2017 участниками мероприятия числится 469 человек. В 2017 году субсидию за счет средств федерального бюджета на приобретение (строительство) жилья планируется предоставить 11 льготополучателям, из которых: 7 льготополучателям выданы гарантийные письма, из которых 2 гарантийных письма реализовано (льготополучателям перечислена субсидия в размере 1525,43 твс. руб.).
| федеральный бюджет | 9152.57 | 8568.38 | 7686.65 | 90% | 1525.43 | 18% |  | 8568.38 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | 9957.66 | 9957.66 | 9957.66 | 100% | 7483.07 | 75% |  | 9957.66 | 0 | По состоянию на 01.09.2017 на учете состоят 6 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц приравненных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средства предусмотрены: - на выплату 1 субсидии на приобретение жилого помещения для участника программы. Оплата произведена; - на приобретение 3 жилых помещений. Заключены муниципальные контракты по приобретению жилых помещений для участников программы: 3кв. (по 43,2 м2) - 5491,54 тыс.руб. Акты приема-передачи подписаны 25.05.2017. Выписки из ЕГРН получены, оплата произведена. - Аукцион на приобретение 1 жилого помещения для участника программы признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Повторное размещение - октябрь 2017 года.
| федеральный бюджет | 7627.14 | 7627.14 | 7627.14 | 100% | 6101.71 | 80% |  | 7627.14 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2330.52 | 2330.52 | 2330.52 | 100% | 1381.36 | 59% |  | 2330.52 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (УУиРЖ) | 3166.4 | 3166.4 | 504.24 | 16% | 504.24 | 16% |  | 504.24 | 2662.16 | На 01.01.2017 участником мероприятия числится один военнослужащий, уволенный в запас. По состоянию на 01.10.2017 единовременная денежная выплата по гарантийному письму перечислена на счет Продавца жилого помещения в полном объеме. Остаток средств в размере 2662,16 тыс. руб. возвращен в бюджет автономного округа связи с исполнением обязательств перед получателем выплаты в полном объеме.
| федеральный бюджет | 3166.4 | 3166.4 | 504.24 | 16% | 504.24 | 16% |  | 504.24 | 2662.16
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12. | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (1.Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным розничным ценам; 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса; 3.Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 4.Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ (софинансирование субсидии из окружного бюджета)) | 373327.56 | 381243.92 | 85334.58 | 22% | 83705.98 | 22% |  | 362515.61 | 18728.31 | ДГХ: в 2017 году планируется произвести: - ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 0,4 км (объект "Закольцовка водопровода" Участок от ул. Магистральная до точки "А" напротив ж/дома по ул. Григория Кукуевицкого,12). Заключено соглашение от 30.06.2017 № 25-17 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры МО на проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, в том числе с применением композитных материалов, энергосберегающего и энергоэффективного технологического оборудования на сумму 8 633,895 тыс.руб.; - благоустройство 12 дворовых территорий (приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"). Заключены соглашения с управляющими организациями - ООО "УК ДЕЗ ВЖР", ООО "УК ДЕЗ ЦЖР", ООО "УК Сервис-3" на общую сумму 96 915,77 тыс.руб. Выплачен аванс в сумме 26 941,73 тыс.руб.; - ремонт фасада МБДОУ № 76 "Капелька", ремонт сетей ТВС МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №12, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами в 5 зданиях, установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях в количестве 84 шт. - предоставление субсидии: 1). на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемых ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года". Поступила заявка от СГМУП "Горводоканал". Заключено соглашение на сумму 3 934,78 тыс.руб.; 2). на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. Предоставление субсидии носит заявительный характер. Поступила заявка от АО "Сжиженный газ Север" на сумму 2 496,099тыс.руб. Оплачена кредиторская задолженность 2016 АО "Сжиженный газ Север" на сумму 151,29 тыс.руб.; 3) на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Заключено соглашение от 26.06.2017 № 22 с АО "Сжиженный газ Север" на сумму 6 425 тыс. руб. Произведена оплата по соглашению с 01.01.2017 по 30.06.2017 года в сумме 2 524,49 тыс.руб; 4). на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Выполнены работы по установке ИПУ электроэнергии (4 шт.) в муниципальных квартирах на сумму 15,27 тыс. руб., ИПУ ГХВС на сумму 105,08 тыс.рублей (72шт.), оказаны услуги по составлению локальных сметных расчетов на сумму 41,36 тыс.руб., оплачены работы по ремонту МБДОУ №76 "Капелька" на сумму 4 898,15 тыс.руб., оплачены работы по капитальному ремонту сетей тепловодоснабженияобъектов МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 20, МБОУ НШ "Прогимназия" на сумму 5 735,28 тыс.руб. За счет средств предприятий (привлеченные источники) планируется выполнить мероприятия по энергосбережению (ремонт магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении протяженностью 280 п.м., реконструкцию уличных водопроводных сетей с применением современных материалов протяженностью 1,18 км.) КУИ: выполнены работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях в количестве 6 шт. на сумму 26,73 тыс.рублей. ХЭУ: предусмотрена замена оконных блоков по адресу ул. Энгельса, 8. Работы выполнены и оплачены на сумму 213,43 тыс.рублей. ДАиГ: предусмотрено обустройство пешеходного моста в парке в районе ручья Кедровый лог. Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 17.07.17 № 04/2017 с ООО "Сибирьсетьстрой". Цена контракта – 54 738 тыс.руб. Срок окончания работ – 10.10.2017. Остаток средств в размере 143,73 тыс. руб.- экономия, сложившаяся по результатам проведенных конкурентных закупок на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. УППЭК: в 2017 году планируется: - устройство детской игровой площадки в "Парке "За Саймой"; - изготовление и поставка автономного модульного туалета в "Парке "За Саймой". Денежные средства будут освоены в течение года. Средства, предусмотренные на строительство пешеходного моста в сквере "Старожилов" освоены не будут. Аукцион на выполнение работ по строительству объекта с демонтажем действующего отменён в связи с отсутствием заявок от потенциальных участников закупки. В связи с принятием решения о передаче средств департаменту городского хозяйства Администрации города на дополнительное благоустройство дворовых территорий города Сургута средства перераспределены на очередном заседании Думы города по вопросу внесения изменений в решение о бюджете города в сентябре 2017 г.
| федеральный бюджет |  | 19749.94 |  |  |  | 0% |  | 19725.36 | 24.58
| бюджет ХМАО-Югры | 127660.5 | 121569.66 | 4153.09 | 3% | 2524.49 | 2% |  | 104738.76 | 16830.9
| бюджет МО | 89553.38 | 83810.64 | 38683.4 | 46% | 38683.4 | 46% |  | 81937.81 | 1872.83
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | 156113.68 | 156113.68 | 42498.09 | 27% | 42498.09 | 27% |  | 156113.68 | 0
13. | Государственная программа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО — Югре в 2016 — 2020 годах» (1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий; 2.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; 4. Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; 5. Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 6. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.) | 48181.27 | 49318.37 | 29119.03 | 59% | 28217.96 | 57% | 2535.8 | 49318.37 | 0 | АГ: 1. По состоянию на 01.10.2017 произведена выплата заработной платы за январь-август и первую половину сентября месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов, поставке товара по факту оказания услуг в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. За счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги почтовой связи, поставку конвертов и услуги СМИ по печати. Закупки, запланированные на 2017 год для осуществления данного полномочия планируется провести в соответствии с план-графиком. 2. Заключено соглашение от 15.02.2017 № АС-3с о предоставлении субсидии в 2017 году на мероприятия по профилактике правонарушений между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города. Приобретены удостоверения народных дружинников и вкладыши к удостоверению, заключен контракт на техническое обслуживание и ремонт АПК "Безопасный город", заключен договор на услуги почтовой связи, заключены договоры на техническое обслуживание и текущий ремонт копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения. ДО: Реализация мероприятий по организации семинаров для педагогических работников, обеспечивающих реализацию курсов и программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
| федеральный бюджет | 94 | 16.6 | 16.6 | 100% | 5.37 | 32% |  | 16.6 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 25451.8 | 26586.3 | 19517.45 | 73% | 18627.61 | 70% | 1549.7 | 26586.3 | 0
| бюджет МО | 4091.05 | 4091.05 | 2481.65 | 61% | 2481.65 | 61% | 986.1 | 4091.05 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 18544.42 | 18624.42 | 7103.33 | 38% | 7103.33 | 38% |  | 18624.42 | 0
привлечённые средства
14. | Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
федеральный бюджет
бюджет ХМАО-Югры
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
15. | Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами) | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 100% | 76.63 | 91.12 |  | 84.1 | 0 | УБУиО: Бюджетные ассигнования запланированы на выплату заработной платы сотруднику в рамках реализации переданного государственного полномочия по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления и на техническое обеспечение. Реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 100% | 76.63 | 91.12 |  | 84.1 | 0%
| бюджет МО | [8 empty] | 0%
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0%
| привлечённые средства | [8 empty] | 0%
16. | Государственная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 2. Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства; 3.Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;). | 175813.13 | 175736.96 | 131721.59 | 75% | 131721.59 | 75% |  | 175736.96 | 0 | АГ: За счет средств субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг производятся расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута"; За счет средств софинансирования из местного бюджета произведена оплата услуг и материальных запасов в соответствии с условиями заключенных договоров и муниципальных контрактов. Реализация программы осуществляется в плановом режиме. Бюджетные ассигнования будут использованы в полном объеме до конца 2017 года. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг от 13.02.2017 № 7. Заключены контраты на приобретение мебели, оборудования и программного обеспечениия. В соответствии с планом-графиком размещены закупки на приобретение оборудования и программного обеспечениия. Заключен договор №25 от 27.03.2017 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства». По итогам 2017 года ожидается 100% исполнение муниципальной программы. Еженедельно ведется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о формах поддержки (консультации). ДГХ: В 2017 году запланировано выполнить ремонт помещения МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", расположенного по адресу 30 лет Победы, 34а. Конкурс на выполнение работ состоялся, ведется процедура заключения муниципального контракта.Заключен договор от 06.06.2017 № 46 с ООО "Глобус" на визуальное обследование и обмерные работы конструктивных элементов помещений МКУ "МФЦ г. Сургута", на сумму 24,33 тыс.руб. В соответствии с договором работы выполнены и оплачены.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО-Югры | 155445.8 | 155445.8 | 119435.35 | 77% | 119435.35 | 77% |  | 155445.8 | 0
| бюджет МО | 20362.4 | 20286.23 | 12286.24 | 61% | 12286.24 | 61% |  | 20286.23 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 4.93 | 4.93 | 0 |  |  |  |  | 4.93 | 0
привлечённые средства
17. | Государственная программа «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы" (1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.) | 463233.57 | 463423.79 | 274482 | 59% | 274482 | 59% | 0 | 463423.79 | 0 | ДГХ: Заключено соглашение с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры от 29.03.2017 № 13 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключены договоры на сумму 461 658,69 тыс.рублей. Планируется выполнить ремонт дорог общей площадью 175,58 тыс.кв.м. (доп.согл. №2 от 29.08.2017). Оплачены расходы в сумме 274 482 тыс.руб. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 440071.1 | 440071.1 | 255844.14 | 58% | 255844.14 | 58% |  | 440071.1 | 0
| бюджет МО | 23162.47 | 23352.69 | 18637.86 | 80% | 18637.86 | 80% |  | 23352.69 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
привлечённые средства
19. | Государственная программа «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
20. | Государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (1. Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы") | 73836.49 | 73836.49 | 54780.21 | 74.19 | 54376.71 | 73.64 |  | 73836.49 | 0 | ДО, АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2017 года: Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2017 году планируется не ниже уровня, достигнутого в 2016 году (60 551,2 руб.).
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 70144.7 | 70144.7 | 52261.9 | 75% | 51858.4 | 74% |  | 70144.7 | 0
| бюджет МО | 3691.79 | 3691.79 | 2518.31 | 68% | 2518.31 | 68% |  | 3691.79 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
| привлечённые средства | [8 empty] | 0
21. | Государственная программа «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
22. | Государственная программа «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
23. | Государственная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
24. | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» | [9 empty] | Реализация мероприятий не запланирована
26. | Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.) | 30315 | 30315 | 25396.2 | 84% | 21683.56 | 72% |  | 30315 | 0 | УБУиО: По состоянию на 01.10.2017 произведена выплата заработной платы за январь - август и первую половину сентября месяца 2017 года, оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов по факту оказания услуг, поставке товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов в рамках переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. ДГХ: Реализация мероприятия в рамках программы по содержанию объектов социальной сферы (ЗАГС) осуществляется в соответствии с условиями заключённых договоров (оплата кредиторской задолженности 2016 года за коммунальные услуги, оплата расходов на содержание 1 объекта социальной сферы).
| федеральный бюджет | 23499.1 | 23499.1 | 20166.2 | 86% | 16679.07 | 71% |  | 23499.1 | 0
| бюджет ХМАО-Югры | 6815.9 | 6815.9 | 5230 | 77% | 5004.49 | 73% |  | 6815.9 | 0
| бюджет МО | [8 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [8 empty] | 0
Note on B105: Вершинина Мария Игоревна: 2135