Распоряжение Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2016 г. N 2000 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Информация об изменениях:

Распоряжение изменено. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 14 июня 2018 г. N 959

См. предыдущую редакцию

Распоряжение Администрации г. Сургута от 18 октября 2016 г. N 2000 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2016 г., 1 марта, 25 мая, 31 июля 2017 г., 14 июня 2018 г., 8 мая 2019 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2016 N 394-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 -2020 годы", распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города", в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Утвердить:

- план мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 -2020 годы согласно приложению 1;

- состав координационного совета по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута согласно приложению 2;

- целевые показатели Плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2016 -2020 годы согласно приложению 3;

- положение о координационном совете по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города согласно приложению 4.

2. Определить координационный совет по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута органом, обеспечивающим согласованную деятельность Администрации города, структурных подразделений Администрации города и заинтересованных организаций по реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы.

. Определить управление экономики и стратегического планирования уполномоченным органом Администрации города, ответственным за реализацию плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы и координацию деятельности структурных подразделений Администрации города по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута.

3. Структурным подразделениям Администрации города обеспечить исполнение плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 -2020 годы и предоставление информации о выполнении плана рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута.

Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за исполнение "дорожной карты", ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление экономики и стратегического планирования информацию о ходе реализации "дорожной карты" (приложение 1 к распоряжению), а также о реализации мероприятий окружной дорожной карты.

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Пелевина А.Р.

| Глава города | В.Н. Шувалов |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 8 мая 2019 г. N 825

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 18 октября 2016 г. N 2000

План мероприятий 
("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2016 г., 1 марта, 25 мая, 31 июля 2017 г., 14 июня 2018 г., 8 мая 2019 г.

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1.1. Формирование реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики | до 01 февраля 2017 года | приказ структурного подразделения Администрации города | актуализированный перечень немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей |
| 1.2. Формирование перечня (комплекса) услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации города | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики | до 01 марта 2017 года | распоряжение Администрации города | определение услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации, индивидуальные предприниматели, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.3. Внесение изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, показатели программных мероприятий, мероприятия муниципальных программ, направленных на повышение качества услуг в социальной сфере через расширение участия немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей в предоставлении социальных услуг гражданам | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, отдел молодёжной политики, департамент финансов, управление физической культуры и спорта | в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут | постановления Администрации города о внесении изменений в муниципальные программы | повышение качества муниципальных услуг, повышение эффективности результатов реализации муниципальных программ, содержащих расходы на оказание муниципальных услуг |
| 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 2.1. Организация обучения (семинары /повышение квалификации) муниципальных служащих Администрации города и ее структурных подразделений в части расширения взаимодействия с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление кадров и муниципальной службы, муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года | распоряжение Администрации города | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.2. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для добровольцев немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года | приказ структурного подразделения Администрации города, информационные материалы | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.3. Оказание методической, консультационной поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики | в течение года | приказ структурного подразделения Администрации города | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 2.4. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальной сфере на территории города Сургута, в образовательных мероприятиях | управление экономики и стратегического планирования | в течение года | муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" | повышение квалификации работников |
| 2.5. Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до шести лет) | департамент образования | 2016 - 2020 годы | график консультаций частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до шести лет) | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 2.6. Обеспечение взаимодействия с окружным ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики |  |  |  |  |
| 3.1. В социальной сфере |  |  |  |  |
| 3.1.1. Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политики | до 25 января 2018 года | информирование курируемых учреждений об имеющихся результативных практиках Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с возможным применением в деятельности учреждений в соответствии с методическими рекомендациями соответствующих исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | создание условий для привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в социальной сфере |
| 3.1.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим предпринимательскую деятельность в социальной сфере на территории города Сургута, финансовой поддержки в форме субсидий | управление экономики и стратегического планирования | 2016 - 2020 годы | муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" | предоставление финансовой поддержки |
| 3.1.3. Предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города Сургута | управление физической культуры и спорта | 2017 - 2020 годы | муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы" | предоставление субсидий |
| 3.1.4. Предоставление субсидии юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, негосударственным организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим в реестре поставщиков социальных услуг автономного округа, на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг | управление по опеке и попечительству | до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года" | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания социальных услуг |
| 3.2. В сфере услуг молодежной политики |  |  |  |  |
| 3.2.1. Разработка и реализация проекта "Открытая площадка", направленного на предоставление помещений учреждений молодежной политики на безвозмездной основе или на условиях льготной аренды некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим мероприятия для молодежи | отдел молодёжной политики, комитет по управлению имуществом | 2017 - 2020 годы | положение о реализации проекта "Открытая площадка" | разработка и реализация проекта "Открытая площадка", направленного на предоставление помещений учреждений молодежной политики на безвозмездной основе или на условиях льготной аренды некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим мероприятия для молодежи |
| 3.2.2. Проведение конкурса на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики среди немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей | отдел молодёжной политики | 2018 - 2020 годы | муниципальный правовой акт о проведении конкурса | проведение конкурса на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики среди немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей |
| 3.3. В сфере услуг по присмотру и уходу за детьми |  |  |  |  |
| 3.3.1. Имущественная поддержка в форме передачи в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | департамент образования, комитет по управлению имуществом | 2016 - 2020 годы | приказ структурного подразделения Администрации города | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.3.2. Финансовая поддержка: - предоставление грантов в форме субсидий по результатам конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в целях поддержки общественно значимых инициатив; - предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования; - предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | департамент образования, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | 2016 - 2020 годы | решение Думы города о бюджете городского округа город Сургут | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей участвующих в предоставлении услуг |
| 3.3.3. Организация дошкольного образования на базе объектов встроенно-пристроенных помещений ( "билдинг-садов") | комитет по управлению имуществом, департамент образования | 2016 - 2020 годы | распоряжение Администрации города | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.4. В сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 3.4.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до восьми лет), в том числе в частных немуниципальных организациях. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | департамент образования | 2016 - 2020 годы ежегодно | протокол заседания координационного совета по регулированию отдельных вопросов в сфере здоровья граждан на территории города Сургута | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.4.2. Мониторинг развития сектора немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до восьми лет) | департамент образования | ежегодно | реестр немуниципальных организаций | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.5. В сфере услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 3.5.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг детского отдыха и оздоровления, в том числе в частных немуниципальных организациях, индивидуальным предпринимателям | департамент образования | 2016 - 2020 годы ежегодно, один раз в год | протокол заседания межведомственной комиссии по организации отдыха детей, постановление Администрации города о предоставлении частным организациям субсидии на организацию отдыха и оздоровления | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.5.2. Мониторинг развития сектора немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления | департамент образования | 2016 - 2020 годы, один раз в год | реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей на территории города Сургута | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.5.3. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | департамент образования | 2016 - 2020 годы | решение Думы города о бюджете городского округа город Сургут | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.5.4. Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги | комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта | 2017 - 2020 годы | реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации летнего отдыха детей в парках и скверах города | расширение спектра социальных услуг, предоставляемых немуниципальными организациями, индивидуальным предпринимателям |
| 3.6. В сфере услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.6.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в частных немуниципальных организациях, индивидуальными предпринимателями | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта | 2016 - 2020 годы | муниципальный правовой акт | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.6.2. Мониторинг развития сектора немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дополнительного образования детей, имеющих лицензию | департамент образования | 2016 - 2020 годы один раз в год | реестр индивидуальных предпринимателей, немуниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с лицензией на образовательную деятельность | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.6.3. Апробирование и внедрение системы персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования в частных немуниципальных организациях, индивидуальными предпринимателями | департамент образования | 2016 - 2020 годы | распоряжение Администрации города об апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургут | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.6.4. Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, с немуниципальными социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, для предоставления услуг дополнительного образования детей | департамент образования | 2016 - 2020 годы | договор безвозмездного пользования имуществом | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.6.5. Финансовая поддержка: предоставление субсидий немуниципальным (некоммерческим и коммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в целях поддержки доступа немуниципальных организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры | комитет культуры и туризма | 2017 - 2020 годы | постановление Администрации города | поддержка немуниципальных (коммерческих и некоммерческих) организаций в целях поддержки доступа немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 3.7. В сфере услуг физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 3.7.1. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, направленных на поддержку социально значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта | управление физической культуры и спорта | 2018 год | постановление Администрации города | поддержка немуниципальных (коммерческих и некоммерческих) организаций в целях поддержки доступа немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей в оказании услуг в социальной сфере | управление по связям с общественностью и средствами массовой информации (по согласованию со структурными подразделениями Администрации города: департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики) | до 25 декабря 2016 года, до 25 ноября 2017 года, до 25 ноября 2018 года, до 25 ноября 2019 года, до 25 ноября 2020 года | медиаплан | повышение имиджа участия немуниципальных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере (исключая прямую рекламу товаров и услуг некоммерческой организации за счет средств бюджета города) |
| 4.2. Рассмотрение вопросов о результатах участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественного совета города Сургута | департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации | до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года, не реже двух раз в год | протоколы заседаний и другие документы Общественного совета | повышение роли институтов гражданского общества |
| 4.3. Консультации специалистов отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического планирования по формам поддержки, предоставляемым предпринимателям города в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы" | управление экономики и стратегического планирования | каждый четверг с 16.00 до 17.00 | распоряжение Администрации города от 11.08.2016 N 1507 "Об организации приема граждан в Администрации города в формате личного общения" | повышение информированности предпринимателей |
| 4.4. Информирование жителей по вопросам предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до шести лет), а также психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | департамент образования | 2016 - 2020 годы | медиаплан | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |
| 4.5. Формирование и обновление на официальном портале разделов о развитии немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, департамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | повышение информированности граждан |

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 14 июня 2018 г. N 959

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

Приложение 2
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 18 октября 2016 г. N 2000

Состав 
координационного совета по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута

С изменениями и дополнениями от:

1 марта, 25 мая, 31 июля 2017 г., 14 июня 2018 г.

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель главы города, председатель координационного совета |
| --- | --- | --- |
| Шерстнева Анна Юрьевна | - | заместитель главы города, заместитель председателя координационного совета |
| Мединцева Светлана Геннадьевна | - | начальник управления экономики и стратегического планирования, секретарь координационного совета |
| члены координационного совета: |  |  |
| Дергунова Елена Владимировна | - | директор департамента финансов |
| Томазова Анна Николаевна | - | директор департамента образования |
| Пешков Сергей Михайлович | - | председатель комитета по управлению имуществом |
| Фризен Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма |
| Лукманов Шамиль Бикбулатович | - | начальник управления физической культуры и спорта |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации |
| Леоненко Елена Владимировна | - | заместитель начальника правового управления |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| Балтиков Артур Рафаэльевич | - | директор некоммерческого партнерства Центр физического развития "Атлет" (по согласованию) |
| Боженко Татьяна Александровна | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие "Центр развития талантов ребенка" (по согласованию) |
| Диденко Елена Владимировна | - | руководитель автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и развития квалификаций (по согласованию) |
| Коштиева Ольга Владимировна | - | директор общества с ограниченной ответственностью "Негосударственное дошкольное учреждение - центр развития ребенка "ГУЛЛИВЕР" (по согласованию) |
| Кравчук Даниил Сергеевич | - | председатель местной общественной организации "Федерация футбола города Сургута" (по согласованию) |
| Криштанович Тарас Михайлович | - | предприниматель (по согласованию) |
| Кучин Алексей Сергеевич | - | руководитель автономной некоммерческой организации "Интеллектуальный Клуб", депутат Думы города (по согласованию) |
| Сафронова Александра Владимировна | - | президент региональной общественной организации "Деятели культуры и искусства", руководитель школы творчества "Счастливый Художник и 5 Королевств" (по согласованию) |
| Сливков Виталий Анатольевич | - | управляющий общества с ограниченной ответственностью "Сургут-Экспо" (по согласованию) |
| Токарева Ирина Ивановна | - | руководитель автономной некоммерческой организации общеобразовательной организации "Центр интегрированного инклюзивного образования и социальной адаптации "Счастье" (по согласованию) |
| Филлипов Дмитрий Юрьевич | - | директор общества с ограниченной ответственностью "Продэко-Ритейл" ледовая арена "Титан" (по согласованию) |
| Гаврикова Дарья Анатольевна | - | заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования |

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 8 мая 2019 г. N 825

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 18 октября 2016 г. N 2000

Целевые показатели 
плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2016 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

25 мая, 31 июля 2017 г., 14 июня 2018 г., 8 мая 2019 г.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 1,78 | 1,8 | 1,8 | 2,25 | - | департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, управление физической культуры и спорта |
| 2. Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, добровольчества, деятельность институтов гражданского общества | ед. | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
| 3. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей | процентов |  |  |  |  |  | департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, управление физической культуры и спорта |
| в общем числе таких учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| - в сфере физической культуры и спорта |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - в сфере образования |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| - в сфере культуры и туризма |  | - | 70 | 70 | 90 | 100 |  |
| 4. Доля численности детей, посещающих частные Дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | департамент образования |
| 5. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих социальные услуги, в общем числе организаций, предоставляющих социальные услуги | процентов |  |  |  |  |  | департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, управление физической культуры и спорта |
| - в сфере физической культуры и спорта |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |
| - в сфере образования |  | 9,8 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| - в сфере культуры и туризма |  | 24 | 24 | 30 | 32 | 32 |  |
| 6. Объем грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированной некоммерческой организации (далее - СОНКО) на реализацию социально значимых инициатив (сумма финансовой поддержки, направленных на проведение конкурсов среди СОНКО) | тыс. руб. | 2 000,0 | 2 290,9 | 7 166,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | управление бюджетного учета и отчетности |
| 7. Средний размер льготы СОНКО при предоставлении недвижимого имущества в аренду | процентов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | комитет по управлению имуществом |
| 8. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в социальной сфере, потенциально возможных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам | процентов | - | 7,0 | 6,5 | 7,9 | 7,9 | департамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, управление физической культуры и спорта |
| 8. Количество граждан, прошедших подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, у поставщиков социальных услуг | ед. |  |  |  | 192 | 201 | управление по опеке и попечительству |

Приложение 4
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 18 октября 2016 г. N 2000

Положение 
о координационном совете по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута (далее - положение)

С изменениями и дополнениями от:

14 июня 2018 г.

Раздел I. Общие положения

1. Координационный совет по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута (далее - совет) является коллегиальным органом при Администрации города, созданным в целях обеспечения согласованной деятельности Администрации города, ее структурных подразделений и заинтересованных организаций в реализации плана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы.

2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города, настоящим положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы совета осуществляется управлением экономики и стратегического планирования Администрации города.

5. Совет не обладает властными полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления.

Раздел II. Функции совета

Для реализации целей своего создания совет осуществляет следующие функции:

- заслушивает информацию руководителей структурных подразделений Администрации города, руководителей (представителей) организаций по вопросам, связанным с решением проблем и вопросов при реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы;

- запрашивает от органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации города, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для осуществления функций совета;

- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к его компетенции;

- по предложению членов совета рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы, решение которых требует коллегиального подхода.

Раздел III. Порядок организации деятельности совета

1. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены совета.

2. Председатель совета руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях совета. В случае отсутствия председателя совета его полномочия выполняет заместитель председателя совета.

3. Председатель совета:

3.1. Организует работу совета и обеспечивает своевременное решение вопросов, отнесенных к компетенции совета.

3.2. Назначает дату, время, место проведения и повестку дня заседания совета.

3.3. Подписывает протоколы заседаний совета и выписки из них.

3.4. Дает отдельные поручения, обязательные для исполнения, секретарю и членам совета по вопросам деятельности совета.

3.5. Принимает решение об участии в заседании совета представителей органов государственной власти и местного самоуправления, представителей организаций и граждан.

3.6. Ведет заседания совета.

3.7. Подписывает протокол заседания совета.

4. Секретарь совета:

4.1. Осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности совета, в том числе хранение и учет материалов и документов совета.

4.2. Извещает членов совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания совета, обеспечивает ознакомление членов совета с материалами и документами к заседанию совета.

4.3. По решению председателя совета приглашает представителей органов государственной власти и местного самоуправления, представителей организаций, граждан принять участие в заседании совета.

4.4. Ведет и подписывает протокол заседания совета.

4.5. Выполняет иные поручения председателя совета.

5. Член совета:

5.1. Знакомится с материалами и документами к заседанию совета.

5.2. Участвует в рассмотрении материалов и документов.

5.3. Исполняет поручения председателя совета.

5.4. Вносит предложения по вопросам деятельности совета.

6. Совет вправе организовывать рабочие группы для изучения и подготовки информации по вопросам к заседанию Координационного совета.

7. Руководители рабочих групп утверждаются председателем совета. Рабочие группы действуют в соответствии с настоящим положением.

Информация об изменениях:

Пункт 8 изменен. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 14 июня 2018 г. N 959

См. предыдущую редакцию

8. Заседания совета проводятся по мере поступления предложений, на основании решения председателя совета. В случае необходимости возможно проведение заочного (опросного) голосования.

9. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов совета.

10. Решение совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании совета.

11. Члены совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член совета вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.

12. Решение совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета.

13. Решения совета носят рекомендательный характер, являются обязательными для рассмотрения структурными подразделениями Администрации города. О результатах их рассмотрения сообщается совету.

14. Наряду с членами совета участие в его заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.

Лица, приглашенные на заседание совета, информируются о повестке дня заседания, а также месте и времени проведения заседания не позднее чем за три рабочих дня до его проведения.

15. Совет прекращает свою деятельность по распоряжению Администрации города.