## на 31.12.2023
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Сургута на 01.01.2024*
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Уточненный план на год | на 01.01.2024 |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2024 | Пояснения, достигнутые и ожидаемые результаты реализации, планируемые сроки размещения закупок в соответствии с планом-графиком и планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения
|  |  | Фактически профинансировано |  | Исполнение
|  |  | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24548690.24 | 23793978.45 | 96.93% | 23796064.38 | 96.93% | 752625.86
| федеральный бюджет | 762339.14 | 754281.91 | 98.94% | 754281.91 | 98.94% | 8057.23
| бюджет ХМАО - Югры | 22825356.3 | 22109835.8 | 96.87% | 22109508.73 | 96.86% | 715847.57
| бюджет МО | 871125.38 | 842404.32 | 96.7% | 842404.32 | 96.7% | 28721.06
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| привлечённые средства | 89869.42 | 87456.42 | 97.31% | 89869.42 | 100% | 0
1. | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 7. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях; 9. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; 10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 11. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; 12.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | 17468599.12 | 17167037.3 | 98.27% | 17166748.54 | 98.27% | 301850.58 | ДО: Соглашения между Департаментом образования и науки ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования -29 868 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 61 893 чел. Количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в рамках исполнения муниципального задания - 8 480 человеко-услуг. В период весенних, летних, осенних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций для 14 298 детей. Приобретено путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города Сургута в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Челябинской области, республики Башкортостан, Тюменской области, Свердловской области, Сургутского района, Краснодарского края в 2023 году - 1 891 штука. В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 37-и муниципальных общеобразовательных учреждениях финансировались мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (18,5 шт. ед.). Остаток средств в сумме 301 844,87 тыс. руб. сложился по следующим причинам: - 255 948,22 тыс. руб. по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в связи с экономией сложившейся по факту заключенных контрактов, договоров на поставку учебного оборудования, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, нарушением сроков поставки учебного оборудования поставщиками, по фактическим расходам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; - 17 299,54 тыс.руб. по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета в связи с уменьшением количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, актированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности; - 128, 20 тыс. руб. по субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в связи с уменьшением количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, актированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, уменьшением среднегодовой численности обучающихся начальных классов в частных общеобразовательных учреждениях; - 11 967,02, тыс.руб. по субвенции на оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и заменой социальной поддержки за двухразовое питание, денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности; - 79, 89 тыс.руб. по субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в связи со снижением фактических затрат на оплату труда работников, на которых возложены обязанности по администрированию полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, в связи с наличием листов временной нетрудоспособности и отпусков без сохранения заработной платы работников; - 4 928,47 тыс. руб. по субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в связи с уменьшением численности детей, которым были предоставлены путевки, от планируемой численности; - 503, 97 тыс.руб. по расходам на организацию питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе в палаточных лагерях в связи с уменьшением количества дней пребывания детей в лагерях за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета; - 787, 27 тыс.руб. по иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в связи с экономией, сложившейся по фактически начисленным и выплаченным вознаграждениям; - 112, 70 тыс. руб. по субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета, местного бюджета в связи с экономией, сложившейся по фактическим расходам на выплату заработной платы; - 10 089, 59 тыс. руб. по расходам на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета по причине поступления обращений концессионера на предоставление инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" в объеме менее запланированного. АГ(ДК): Численность детей, посетивших лагерь дневного пребывания за период весенних и летних каникул- 770 чел, при плане 770 чел. По условиям заключенного контракта была осуществлена 100% предоплата. Остаток средств в сумме 5,32 тыс. руб. сложился в связи с заболеванием учащихся в период проведения лагеря. ДАиГ: В рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" предусмотрены ассигнования на создание объекта образования в соответствии с концессионным соглашением "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А". Заключено концессионное соглашение №01-12-864/2 от 04.10.2022 с ООО "Школа" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школы. Срок создания объекта - 31.12.2024г. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 04.08.2023 № 86-1-1-3-045596-2023. Получено разрешение на строительство №86-10-29-2023 от 19.06.2023. Получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости от 10.11.2023 №86-1-1-2-068022. Строительная готовность объекта - 8%. Забито 1477 свай (100% из общего числа), выполнена срубка свай в количестве 1477 шт., внутренний дренаж котлована сделан, устройство основания из щебня; проложены временные инженерные сети (водовод, электричество, интернет), установлены временные здания и сооружения, подбетонка в объеме 54%, гидроизоляция 32%. Произведена оплата капитального гранта. Остаток средств в размере 0,38 тыс.руб. - экономия по фактическим расходам на оплату капитального гранта в соответствии с обращением концессионера.
0
0
0
| федеральный бюджет | 543996.1 | 536518.52 | 98.63% | 536518.52 | 98.63% | 7477.58
| бюджет ХМАО - Югры | 16824143.9 | 16533802.76 | 98.27% | 16533514 | 98.27% | 290629.9
| бюджет МО | 100459.12 | 96716.02 | 96.27% | 96716.02 | 96.27% | 3743.1
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
2. | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | 32416.6 | 30803.58 | 95.02% | 30803.58 | 95.02% | 1613.02 | АГ: Функции по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках переданных государственных полномочий осуществлялись в 2023 году в плановом режиме. Произведена выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечислены начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производилась по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. Остаток средств в объеме 1 613,02 тыс.рублей сложился в основном в связи с экономией по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда, социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме, прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме.
0
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 32416.6 | 30803.58 | 95.02% | 30803.58 | 95.02% | 1613.02
| бюджет МО | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
3. | Государственная программа "Культурное пространство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 3. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 4. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры; 5. Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реализации национального проекта "Культура"; 6. Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев; 7. Субсидии на создание школ креативных индустрий. | 144854.5 | 144854.5 | 100% | 144854.5 | 100% | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" заключены 2 соглашения: 1.1. О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 30.01.2023 № 71876000-1-2023-012. Бюджетные ассигнования, запланированные на техническое оснащение детских и кукольных театров, освоены в полном объеме. Осуществлена поставка материальных запасов, оказаны услуги по организации, постановке, изготовлению кукол, декораций для подготовки спектакля "Путешествие Нильса с дикими гусями". 1.2. О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 30.01.2023 № 71876000-1-2023-006. Бюджетные ассигнования, запланированные на создание школы креативных индустрий, освоены в полном объеме. Осуществлена поставка комплекса технического и технологического оборудования для оснащения школы креативных индустрий. 2. В рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" заключены 2 соглашения: 2.1. О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету от 30.01.2023 №71876000-1-2023-013. Бюджетные ассигнования, запланированные на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации, освоены в полном объеме. Осуществлена поставка печатных изданий для комплектования книжных фондов. 2.2. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2023 №14. Бюджетные ассигнования, запланированные на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек автономного округа, освоены в полном объеме. Оказаны услуги на подписку и предоставление периодических изданий, предоставление права использования программного обеспечения и базы данных, информационно-технического сопровождения программных продуктов (сертификатов), работы по гарантийному абонентскому обслуживанию автоматизированной интегрированной библиотечной системы "МегаПро" для осуществления каталогизации. 3. В рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" государственной программы заключено соглашение от 30.01.2023 №71876000-1-2023-011 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету. Бюджетные ассигнования, запланированные на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением, освоены в полном объеме. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществлялись функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По состоянию на отчетную дату приобретены архивные короба, персональные компьютеры и скоросшиватели. ДАиГ: запланированы средства на капитальный ремонт следующих объектов: 1. "Капитальный ремонт фасада и кровли здания МБУК "Сургутский краеведческий музей". Заключен контракт от 21.03.2023 № МК-1-23 c ООО «СТК-1» «Капитальный ремонт фасада и кровли здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» на сумму 26 199,97 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 31.08.2023 года. Готовность объекта 100%. Также в соответствии с муниципальным контрактом от 23.11.2023 №МК-47-23 с ООО «Нордтехгрупп» выполнен капитальный ремонта сетей вентиляции, цена контракта 2897,0 тыс.рублей. Готовность объекта в части МК-47-23 на отчетную дату 100%. Реконструкция объекта завершена. 2. "Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения МБУК "Сургутский краеведческий музей" Дом Г.С. Клепикова" Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление» №МК-3-23 от 10.04.2023 года. Готовность объекта 100%. Реконструкция объекта завершена. 3. "Капитальный ремонт здания МБУК «Сургутский краеведческий музей», Центр патриотического наследия, Тюменская область, город Сургут, ул. Просвещения, 7/1". Заключен муниципальный контракт с ООО «ОПТИМУМ-У» №МК-27-23 от 11.07.2023. Готовность объекта 100%. Реконструкция объекта завершена.
| федеральный бюджет | 56849.75 | 56849.75 | 100% | 56849.75 | 100% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 80694.55 | 80694.55 | 100% | 80694.55 | 100% | 0
| бюджет МО | 7310.2 | 7310.2 | 100% | 7310.2 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
4. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 2. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в целях реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях; 4. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности; 5. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов; 6. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | 614675.42 | 200340.51 | 32.59% | 200340.51 | 32.59% | 414334.91 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации подпрограммы "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" государственной программы заключены 2 соглашения: 1.1. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 23.01.2023 № 05-СШ/2023. Бюджетные ассигнования запланированные на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях, освоены в полном объеме. Спортивными школами проведены спортивные мероприятия, осуществлена поставка спортивного инвентаря и экипировки, автоматизированного рабочего места, лодки для отделения гребного слалома, помоста для пауэрлифтинга, мячей волейбольных, оказаны услуги по проведению углубленного медицинского обследования. 1.2. О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 23.01.2023 № 05-ШД/2023. Бюджетные ассигнования запланированные на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (придомовых территориях и территориях физкультурно-спортивных организаций), освоены в полном объеме. Осуществлена поставка локализатора взрыва, арочного металлодетектора, системы видеонаблюдения, камеры, силового тренажера, спортивного оборудования, установки для сушки коньков, помоста для испытаний, мобильного ограждения, распашных ворот, оказаны услуги по установке поста охраны. 2. В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы заключено дополнительное соглашение от 06.02.2023 № 71876000-1-2019-013/5 к соглашению от 11.07.2019 № 71876000-1-2019-013 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Бюджетные ассигнования запланированные на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях, освоены в полном объеме. Осуществлена поставка ковра борцовского, манекенов тренировочных для борьбы, весов до 200 кг, эспандера плечевого, скамейки и стенки гимнастической, стойки для приседания со штангой, тренажера силового, лыжероллеров, сноубордов, баскетбольных мячей. ДАиГ: В рамках реализации государственной программы предусмотрено строительство спортивных объектов: 1. "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств", "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом". Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации №01-12-42/2 от 01.03.2022 с ООО "РК+" Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения - 01.03.2024г. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий. Планируемый срок получения достоверности сметной стоимости 31.01.2024 года. 26.04.2023 заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашения в части продления промежуточных сроков создания объекта. Начаты подготовительные к СМР работы на земельном участке. Строительная готовность - 3%. Остаток средств в размере 65 672,99 руб. по объекту "Дворец боевых искусств" и 65 371,61 тыс.руб. по объекту "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" обусловлен заявительным характером выплат капитального гранта концессионеру. 2. "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Заключено концессионное соглашение №01-12-67/2 от 17.03.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 17.03.2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 351 506,15 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 236 421,5 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 29.05.2023 № 86-1-1-3-028782-2023. Выдано разрешение на строительство от 07.06.2023 №86-10-28-2023. 18.07.2023 заключен договор на проведение проверки достоверности сметной стоимости. Плановый срок получения заключения - февраль 2024 года. На земельном участке ведутся строительные работы. Забивка свай 100%. Устройство ростверка 91м3. Монтаж канализационных колодцев - 6 шт. Монтаж канализационной трубы - 100м. Строительная готовность - 12% Остаток средств в размере 67 166,91 тыс.руб. обусловлен заявительным характером выплаты капитального гранта концессионеру. 3. "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час" (мкр. А) в рамках концессионного соглашения" Заключено концессионное соглашение №01-12-21/2 от 11.02.2022 с ООО "РК+" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 11.02.2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 250 637,197 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 210 971,49 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 21.06.2023 №86-1-1-3-034520-2023. Получено разрешение на строительство от 28.06.2023 №86-10-32-2023. Строительная готовность - 18%. Завершены работы по бетонированию фундамента, по подключению временного электроснабжения на строительной площадке, ведется монтаж металлоконструкций. Произведена выплата части капитального гранта. Остаток средств в размере 61 401,77 тыс.руб. обусловлен заявительным характером выплаты капитального гранта концессионеру. 4.Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр.Хоззона) Заключено концессионное соглашение №01-12-553/2 от 30.06.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 30.06.2024г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 537 994,3 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 380 589,26 тыс.руб. Ведется проектирование, нарушения условий концессионного соглашения отсутствуют. Продлены промежуточные сроки создания объекта путем заключения дополнительного соглашения. 22.05.2023 заключен договор на проведение государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения госэкспертизы -февраль 2024 года. Остаток средств в размере 154 721,63 тыс.руб. обусловлен заявительным характером выплаты капитального гранта концессионеру.
0
| федеральный бюджет | 1237.72 | 1237.72 | 100% | 1237.72 | 100% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 582703.78 | 189085.77 | 32.45% | 189085.77 | 32.45% | 393618.01
| бюджет МО | 30733.92 | 10017.02 | 32.59% | 10017.02 | 32.59% | 20716.9
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
5. | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан. | 23224.9 | 23222.26 | 99.99% | 23183.95 | 99.82% | 40.95 | ДО: В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" 1 образовательное учреждение, подведомственное департаменту образования, участвует в реализации мероприятий "Содействие занятости молодежи". Между КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» и подведомственным образовательным учреждением заключен договор, в соответствии с которым временно трудоустроено 2 человека. - 1,77 тыс.руб. - экономия, сложилась в связи с уменьшением объема компенсации по оплате труда (с учетом страховых взносов) по причине уменьшения количества отработанных работником дней. АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечисление начислений на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. Остаток средств в объеме 39,08 тыс.рублей сложился в основном в связи с экономией по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме. АГ (ДК): В соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в реализации мероприятий содействие занятости молодежи и содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан участвует 1 учреждение, курируемое департаментом культуры и молодежной политики Администрации города (МАУ ПРСМ "Наше время"). Для обеспечения реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" проводит работу по поиску кандидатов для их трудоустройства. По состоянию на 01.01.2024 на основании табелей учета рабочего времени произведена оплата труда несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в МАУ ПРСМ "Наше время" (трудоустроены 1757 чел.). Остаток средств в сумме 0,10 тыс. руб. сложился по факту заключенных договоров на трудоустройство несовершеннолетних граждан.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 23224.9 | 23222.26 | 99.99% | 23183.95 | 99.82% | 40.95
| бюджет МО | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
6. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" (1. Субвенции на развитие рыбохозяйственного комплекса; 2. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; 3. Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования | 19108.4 | 19093.4 | 99.92% | 19093.4 | 99.92% | 15 | ДИЗО: В рамках реализации программы в 2023 году предусмотрено предоставление субвенции по государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса». на поддержку и развитие малых форм хозяйствования, на развитие рыбохозяйственного комплекса. По состоянию на 31.12.2023 исполнение составило в сумме 15 615,3 тыс.руб., в том числе: - по мероприятию "Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной продукции" предоставлена субсидия КФХ Решетникова А.В. за объем реализованной рыбной продукции за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года в сумме 14 030,3 тыс. руб. . - по мероприятию "Поддержка и развитие малых форм хозяйствования" предоставлена субсидия КФХ Решетникова А.В. в целях возмещения затрат за приобретенное транспортное средство в сумме 1 585 тыс. руб. Остаток средств в размере 15 тыс.руб. сложился по факту предоставленных субсидий. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключены муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 46 396,15 тыс.руб., из них в рамках государственной программы 3 406,4 тыс.руб. На отчетную дату за счет средств окружного бюджета оплачены работы по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 3 406,4 тыс.руб., отловлено 39 животных без владельцев. АГ: В рамках переданных полномочий осуществлялась деятельность по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Произведена выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечислены начисления на выплаты по оплате труда.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 19108.4 | 19093.4 | 99.92% | 19093.4 | 99.92% | 15
| бюджет МО | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
7. | Государственная программа "Развитие жилищной сферы" (1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 2. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»; 3. Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений; 4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 5. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 6. Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока; 7. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"; 8. Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2422717.18 | 2402985.23 | 99.19% | 2402985.23 | 99.19% | 19731.95 | ДИиЗО: В рамках реализации программы предусмотрено: 1. по мероприятию "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предоставление выплат 12 семьям за изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество и принятии в муниципальную собственность недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2023 произведена выплата собственникам за изымаемые жилые помещения (по 12 изданным постановлениям Администрации города) на сумму 57 614,80 тыс. рублей. Остаток средств в размере 0,19 тыс.руб. сложился по факту предоставленных выплат. 2. по мероприятию "Предоставление субсидий для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений": - выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений по состоянию на 31.12.2023 произведена на сумму 837 153,72 тыс. руб. по 173 изданным постановлениям Администрации города; - по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 31.12.2023 заключено 318 муниципальных контрактов на общую сумму 1 453 876,66 тыс. руб., из них 154 635,12 тыс. руб. приобретены на средства 2024 года. Оплата произведена по 289 контракту в размере 1 299 241,54 тыс. руб., по 29 контрактам оплата будет произведена в 2024 году. Остаток средств в размере 384,56 тыс. руб. сложился по факту заключенных контрактов. - по освобождению земельных участков заключены 39 муниципальных контрактов на снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан. По состоянию на 31.12.2023 снесено 39 домов на сумму 41 935,40 тыс. руб. Остаток средств в размере 507,97 тыс. руб. сложился: - 166,86 тыс. руб. - в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур; - 341,11 тыс. руб. - в связи с уточнением перечня домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан из-за отсутствия схемы из графической части проекта планировки территории с земельными участками, планируемыми для жилищного строительства и на которых выполнен снос зданий. - по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов заключены 7 муниципальных контрактов по 10 адресам на общую сумму 10 358,96 тыс. руб.. По состоянию на 31.12.2023 работы выполнены по 6 муниципальным контрактам по 9 адресам на сумму 8 586,53 тыс. руб., Остаток средств в размере 1 806,73 тыс. руб. сложился; - 1 417,47 тыс. руб. - в связи с расторжением муниципального контракта № 303 от 07.11.2023 без исполнения в одностороннем порядке по причине невыполнения работ подрядчиком в установленные сроки; - 221,82 тыс. руб. - в связи с уменьшением фактического объёма работ по 4 муниципальным контрактам; - 167,44 тыс. руб. - в связи с экономией от проведения закупочных процедур. 3.по мероприятию "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" по состоянию на 01.01.2023 в списке граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны состоит 225 человек, в том числе 165 граждан - ветераны боевых действий; 60 граждан - инвалиды. По состоянию на 31.12.2023 в список получателей субсидии включено 26 ветеранов боевых действий, из них: - 15 льготополучателям перечислена субсидия; - 4 льготополучателям отказано в предоставлении субсидии по причине отсутствия нуждаемости в улучшении жилищных условий; - 7 льготополучателей отказались от получения субсидии в текущем году. Остаток средств в размере 308,92 тыс.руб. сложился по факту предоставленных субсидий. По состоянию на 31.12.2023 включены в список получателей 5 инвалидов, из них: - 2 льготополучателям перечислена субсидия; - 2 льготополучателей отказались от получения субсидии 2023 году; - 1 льготополучателю отказано в предоставлении субсидии. Остаток средств в размере 270,57 тыс.руб. сложился по факту предоставленных субсидий. 4. по мероприятию "Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации " в 2023 году запланировано предоставление социальных выплат 4 молодым семьям. По состоянию на 31.12.2023 социальные выплаты предоставлены в полном объеме. 5. по мероприятию "Переселение граждан из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида" запланировано предоставление социальной выплаты 4 семьям. По состоянию на 31.12.2023 социальная выплата предоставлена 4 семьям, мероприятие исполнено в полном объеме. Остаток средств в размере 0,38 тыс.руб. сложился по факту предоставленных выплат. ДАиГ: Предусмотрены средства на строительство объекта "Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции". Заключен муниципальный контракт №91 от 08.10.2022г. на выполнение строительных работ на сумму 220 000,0 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №11/2022 от 23.05.2022г. на строительство на сумму 171 137,63 тыс.руб. Готовность объекта 100%. Остаток средств в размере 16 452,64 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. АГ: В 2023 году из средств окружного бюджета приобретены бумага и бумажные изделия.
0
0
| федеральный бюджет | 44428.73 | 43849.08 | 98.7% | 43849.08 | 98.7% | 579.65
| бюджет ХМАО - Югры | 2114940.4 | 2098525 | 99.22% | 2098525 | 99.22% | 16415.4
| бюджет МО | 263348.05 | 260611.15 | 98.96% | 260611.15 | 98.96% | 2736.9
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
8. | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики" (1. Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование); 2. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 3. Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 4. Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 1438018.34 | 1424848.58 | 99.08% | 1427261.58 | 99.25% | 10756.76 | ДГХ: В рамках подпрограммы: 1. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" выполнен капитальный ремонт 4 объектов: «Тепломагистраль №4 от 4 ТК - 42 до 4ТК - 42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. №3 до 4ТК42Б», протяженность участка - 0,14132 км, на сумму 3 893,33 тыс.руб. «Магистральная улица 10 «В» на участке от улицы Маяковского до улицы 12 «В». Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3», протяженность участка - 0,069 км, на сумму 3 585,0 тыс.руб. «Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Участок от т.А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1)», протяженность участка - 0,06938 км, на сумму 2 395,38 тыс.руб. - в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.2023 № 05-ОЗП-2023: «Коллектор хозбытовой канализации от КК по ул. Островского 45 до КК по ул. Островского 47», протяженность участка - 0,124 км, на сумму 21 378,75 тыс.руб. 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" произведена корректировка проектной документации. Проведены общественные обсуждения раздела оценки вредного воздействия на окружающую среду. Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД, государственной экологической экспертизы. Выдано разрешение на строительство в части реконструкции объекта на основании существующего проекта. Данное разрешение позволило проводить строительные работы. На объекте произведены регламентные подготовительные работы. Выполняется строительство здания УФО. Произведена поставка оборудования - "Дисковый самопромывной фильтр" в количестве 6 штук. Работы по реконструкции объекта ведутся в соответствии с графиком. Окончание работ - октябрь 2025 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" запланировано возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Органом местного самоуправления осуществляется предоставление субсидии путем отбора юридических лиц. Согласно протоколу по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению газа № 2 от 06.12.2022 года принято решение о заключении соглашения с АО "Сжиженный газ Север", соглашение заключено на сумму 5 559,24 тыс.руб., плановое количество реализации сжиженного газа населению - 2 618 кг. На отчетную дату предоставлена субсидия в сумме 5 476,43 тыс.руб., реализовано 2 579 кг сжиженного газа. Остаток средств в размере 3,77 тыс.руб. - экономия по фактическим расходам на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. АГ: произведены расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия в сумме 2,6 тыс.руб. 3. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" предприятиями города выполнены работы: 1) по реконструкции уличных водопроводных сетей следующих объекта "Водопроводные сети по ул. Дзержинского 7/3 до ЦТП-36, 8 мкр. 7, 7А", протяженность трассы 0,557 км. 2) по техническому перевооружению магистральных тепловых сетей на основе современных технологий реализованы мероприятия по реконструкции сетей следующих объектов: - "Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д по ул. И.Киртбая, 21 в мкрн.5А". - "Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6". 3) по оптимизации работы объектов электроснабжения выполнена реконструкция наружного освещения объекта "Территория водозаборов 9 и 9А промузлов". ДИЗО: В рамках реализации государственной программы запланировано выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в муниципальных жилых помещениях: 1) заключены 2 договора на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в муниципальных помещениях на сумму 108,40 тыс. руб.. По состоянию на 31.12.2023 установлено 33 индивидуальных прибора учета ХГВС на сумму 108,40 тыс. руб. 2) заключены 3 договора на выполнение работ по поверке индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в муниципальных помещениях на сумму 3,85 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 поверено 7 индивидуальных приборов учета ХГВС на сумму 3,85 тыс. руб. 3) заключены 2 договора на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в муниципальных помещениях на сумму 10,60 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 заменено 6 индивидуальных прибора учета ХГВС на сумму 10,60 тыс. руб. Остаток средств в размере 26,38 тыс. руб. сложился в связи с уменьшением фактического объёма работ по договору на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ГХВС) в муниципальных помещениях по причине не предоставлением нанимателями доступа в муниципальные жилые помещения. ДАиГ: в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" предусмотрено строительство следующих объектов: 1."Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки» с ООО «СпецМонтажПроект» №19/2022 от 31.05.2022. Сумма по контракту 269 618,94 тыс.руб. Готовность объекта - 100%. Остаток средств в размере 0,1 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. 2. "Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв.П-1, кв.П-2, кв.П-7, кв.П-8, г.Сургут". Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО СК "ЮВиС" №27/2022 от 22.08.2022, цена контракта 375 727,35 тыс.руб. Готовность объекта - 100%. Остаток средств в размере 10 670, 36 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. 3."Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2 г.Сургут" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ВОРТ» №35/2022 от 12.09.2022. Сумма по контракту 221 607,59 тыс.руб. Готовность объекта - 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2023 №86-10-38-2023. Остаток средств в размере 55,06 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. 4."Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и строительных работ с АО "Механизатор" №30/2022 от 01.09.2022, цена контракта 409 828,0 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023, СМР- 30.11.2024. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Начаты подготовительные к строительно-монтажным работы. Строительная готовность - 5%. Остаток средств в размере 0,05 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. 5."Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и строительных работ с ООО "СпецМонтажПроект" №29/2022 от 30.08.2022, цена контракта 172 162,06 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023, СМР- 30.11.2024. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-2-026578-2023 от 19.05.2023. Готовность объекта - 26%. Ведется прокладка трубы методом ГНБ 1 500 м из 3368 м (проектных), устройство колодцев. Остаток средств в размере 0,01 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. 8."Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с АО "Механизатор" №36/2022 от 12.09.2022г. Сумма по контракту 370 094,11 тыс.руб. Срок выполнения работ ПИР-29.09.2022-28.02.2023, СМР-01.03.2023-30.11.2024 гг. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-258150-2023 от 28.09.2023. Ведутся подготовительные работы к СМР. Остаток средств в размере 1,03 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. В рамках подпрограммы "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики": 1) По мероприятию "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепловодоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов)" на ремонт системы вентиляции в МБДОУ № 10 «Семицветик» предусмотрено 1 854,599 тыс. руб. Проведены закупки и заключены муниципальные контракты: - оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ по текущему ремонту системы вентиляции МБДОУ № 30 "Семицветик", МК № 32 от 11.05.23 с ООО "Строительная Экспертиза" на сумму 6,400 тыс.руб. работы выполнены и оплачены в полном объеме. Заключен муниципальный контракт с ООО "Энергия" от 14.08.2023 №МК-32-23 по текущему ремонту системы вентиляции МБДОУ № 30 "Семицветик" на сумму 1 843,346 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 2) Мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" на замену светильников в МБДОУ № 25 «Родничок» и МБДОУ № 27 «Микки-Маус» предусмотрено 3 949,541 тыс. руб. Проведены закупки и заключены муниципальные контракты: - на оказание услуг по проведению проверки (негосударственной экспертизы) достоверности определения сметной стоимости работ по замене светильников в МБДОУ № 25 «Родничок» и МБДОУ № 27 «Микки-Маус», МК № 31 от 11.05.23 с ООО "Строительная Экспертиза" на сумму 9,800 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Заключены муниципальные контракты на замену светильников в 2 дошкольных учреждениях, в том числе: - МБДОУ № 25 «Родничок» муниципальный контракт №-26-23 от 29.06.23 с ИП "Кириллова Марина Валерьевна на сумму 1 829,227 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном размере; - МБДОУ № 27 «Микки-Маус» муниципальный контракт МК-25-23 от 278.06.23 с ООО "Лидер-Плюс" на сумму 2 010,092 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.
0
0
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1271502.3 | 1261308.46 | 99.2% | 1261308.46 | 99.2% | 10193.84
| бюджет МО | 76646.62 | 76083.7 | 99.27% | 76083.7 | 99.27% | 562.92
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
0
| привлечённые средства | 89869.42 | 87456.42 | 97.31% | 89869.42 | 100% | 0
9. | Государственная программа "Экологическая безопасность" 1. Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. | 1450052.02 | 1450051.98 | 100% | 1450051.98 | 100% | 0.04 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществлялась деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Произведена выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечислены начисления на выплаты по оплате труда, приобретены канцелярские товаров и бумажные изделия. ДАиГ: предусмотрено строительство объекта "Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте". Заключены муниципальные контракты: - на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС». Сумма по контракту 3 740 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ: 14.10.2022-29.11.2024. - на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на сумму 50 610,25 тыс.руб. Строительная готовность объекта - 55 % Ведутся работы по берегоукреплению, устройству анкерных тяг. Погружено трубо шпунта 1 510 м из 1 736 м проектных, с учетом амфитеатров.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1160094.8 | 1160094.8 | 100% | 1160094.8 | 100% | 0
| бюджет МО | 289957.22 | 289957.18 | 100% | 289957.18 | 100% | 0.04
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
10. | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" 1.Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства. | 22185.67 | 22185.67 | 100% | 22185.67 | 100% | 0 | АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства от 12.01.2023 № МСПI4 2023 - 11, № МСПI5 2023-11. В целях реализации национального проекта ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы'' осуществлялась: - в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат; - в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат. По состоянию на отчетную дату субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены 98 получателям.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 19967.1 | 19967.1 | 100% | 19967.1 | 100% | 0
| бюджет МО | 2218.57 | 2218.57 | 100% | 2218.57 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
11. | Государственная программа "Современная транспортная система" 1. Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; 2. Субсидии на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности; 3. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) | 687515.86 | 687515.8 | 100% | 687515.8 | 100% | 0.06 | ДГХ: В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": 1. в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" выполнен ремонт общей протяженностью 2,546 км. в т.ч.: 1) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении следующих объектов: - улица Бажова – 0,740 км., заключен муниципальный контракт от 06.09.2022 № 45-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ", срок выполнения работ по контракту - 15.12.2023. Готовность объекта - 100%. Работы на объекте завершены. - Автомобильная дорога по проспекту Комсомольский (от ул. Югорской до ул. Щепеткина) - 0,674 км, заключен муниципальный контракт от 06.09.2022 № 46-ГХ с АО "АВТОДОРСТРОЙ". Готовность объекта - 100%. Работы на объекте завершены. 2) капитальный ремонт улица Привокзальная – общая протяженность - 1,732 км, из них в 2023 году - 1,132 км. Заключен муниципальный контракт от 30.05.2022 № 16-ГХ с ООО СК "ЮВ и С". В настоящее время ведется приемка работ и подготовка исполнительной документации. По итогам ремонтной кампании 2023 года достигнуто плановое значение показателя "Доля дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, %" - 84,0%. 2. в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" выполнены: 1) модернизация начального уровня системы метеомониторинга, в части установки и подключения 1 (одного) комплекса метеорологического контроля, подключение 2 (двух) существующих комплектов метеомониторинга, создание и интеграция Подсистемы метеомониторинга в существующую ИТС; 2) создание Подсистемы Детектирования ДТП и ЧС; 3) модернизация интеграционной платформы; 4) модернизация Подсистемы светофорного управления. Работы выполнены на сумму 52 266,3 тыс.руб. (проведена модернизация существующей ПО "Умный транспорт", модернизация интеграционной платформы ИТС (поставка ПО), модернизация существующей подсистемы видеонаблюдения, модернизация ПО Vocord, расширение функционала существующей Подсистемы параметров транспортного потока в части поставки ПО "Фактор-Мониторинг", интеграция с существующей интеграционной платформой RITM3, модернизация существующей подсистемы видеонаблюдения в части дооборудования светофорных объектов видеокамерами, внесена новая маршрутная сеть в базу данных, разработан баннер, макеты для главной страницы портала по новой маршрутной сети, проведена модернизация начального уровня системы метеомониторинга, проведены пуско-наладочные работы и испытания, обучен персонал). ДАиГ: осуществляется строительство объекта "Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте". Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №32/2022 от 08.09.2022 на сумму 1 416 148,91 тыс.руб. Срок выполнения работ: 19.09.2022-31.05.2024. Заключен контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 23 802,27 тыс.руб. Готовность объекта -29%, Ведутся работы: проложено 1560 из 1882 проектных п.м. сетей ливневой канализации, 1340 из 2434 п.м. сетей хозбытовой канализации, устройство колодцев, устройство земляного полотна. Остаток средств в размере 0,06 тыс.руб. - экономия по фактическим расходам на строительство объекта.
| федеральный бюджет | 52266.3 | 52266.3 | 100% | 52266.3 | 100% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 571170.4 | 571170.4 | 100% | 571170.4 | 100% | 0
| бюджет МО | 64079.16 | 64079.1 | 100% | 64079.1 | 100% | 0.06
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
12. | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | 40032.3 | 39753.96 | 99.3% | 39753.96 | 99.3% | 278.34 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществлялась деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Произведена выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечислены начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществлялась по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. Остаток средств в объеме 278,34 тыс.рублей сложился в основном в связи с экономией по выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме и прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме.
| федеральный бюджет | 27036 | 27036 | 100% | 27036 | 100% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 12996.3 | 12717.96 | 97.86% | 12717.96 | 97.86% | 278.34
| бюджет МО | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
13. | Государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" 1. Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»; 3.Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин. | 12774 | 12771.02 | 99.98% | 12771.02 | 99.98% | 2.98 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществлялась деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета произведена выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечислены начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществлялась по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. Остаток средств в объеме 2,98 тыс.рублей сложился в основном по оплате коммунальных услуг и приобретению основных средств по факту оказания услуг и поставки товаров 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации осуществлены расходы на поставку канцелярских товаров и за услуги СМИ по печати списков. 3. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение между Департаментом региональной безопасности ХМАО-Югры и Администрацией города от 25.01.2023 № ДРБ-29-02 о предоставлении субсидии в 2023 году на создание условий для деятельности народных дружин. По состоянию на отчетную дату заключены договоры на оказание услуг по страхованию народных дружинников, произведено материальное стимулирование народных дружинников за 2023 год.
0
0
| федеральный бюджет | 9.1 | 9.1 | 100% | 9.1 | 100% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 12597.9 | 12594.92 | 99.98% | 12594.92 | 99.98% | 2.98
| бюджет МО | 167 | 167 | 100% | 167 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
14. | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" 1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. | 651.67 | 651.67 | 100% | 651.67 | 100% | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы заключено соглашение от 26.01.2023 № ДВП-30-11 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма. Заключены и оплачены договоры на поставку сценических народных костюмов "Купола", услуг по организации участия приглашенных творческих коллективов для проведения XXVI городского фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут").
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 195.5 | 195.5 | 100% | 195.5 | 100% | 0
| бюджет МО | 456.17 | 456.17 | 100% | 456.17 | 100% | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
15. | Государственная программа "Современное здравоохранение" 1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | 3037.9 | 3037.52 | 99.99% | 3037.52 | 99.99% | 0.38 | ДГХ: в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи " оказаны услуги по: - по акарицидной обработке территорий (1,2,3 этапы)- 444,7 га (100%); - по ларвицидной обработке (1,2 этапы) - 326,06 га (95,7%). Работы не выполнены на одном объекте в связи с пересыханием воды на объекте «Озеро в коммунальном квартале № 45»; - по барьерной дератизации (1,2 этапы) - 232,30 га (100%). Контроль осуществлен в полном объеме. Остаток средств в размере 0,38 тыс.руб. - экономия по фактическим расходам на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. АГ: Расходы на оплату труда, перечисление начислений на выплаты по оплате труда в рамках переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 39,65 тыс.руб. произведены в полном объеме.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 3037.9 | 3037.52 | 99.99% | 3037.52 | 99.99% | 0.38
| бюджет МО | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
16. | Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" 1. Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности; 2. Реализация программ формирования современной городской среды | 135039.37 | 135026.91 | 99.99% | 135026.91 | 99.99% | 12.46 | В рамках реализации подпрограммы "Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий" предусмотрены средства на выполнение работ по комплексному проекту корректировки документов территориального планирования градостроительного зонирования в целях повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования городской округ Сургут. Заключен муниципальный контракт №8/2023 от 30.05.2023 с ООО "НИИПГ" на сумму 58 900,00 тыс.руб. со сроком выполнения работ 01.06.2024 года. Работы, предусмотренные на 2023 год выполнены в полном объеме. В рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий" предусмотрено: 1. Экопарк "За Саймой" (Спортивная площадка №1). Заключен муниципальный контракт с ООО "ЭКОПРОМ-86" №51/2022 от 07.11.2022. Готовность объекта - 100%. 2. Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств". (Фотозона с дорожно-тропиночной сетью). Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные технологии» от 21.03.2022 № 4/2022. Готовность объекта - 100 %. 3. Парковая зона в мкр-не 20А. (Площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап)). Заключен муниципальный контракт с ИП КривченковА.А. №58/2022 от 09.01.2023. Работы выполнены. Готовность объекта - 100 %. 4. Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте (Устройство тротуаров). Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление» №59/2022 от 10.01.2023, срок выполнения работ: 1 этап - 01.06.2023 - 30.09.2023; 2 этап - 01.06.2024 - 30.09.2024. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта 21.11.2023. Остаток средств в размере 12,46 тыс.руб. - экономия по фактическим расходам на устройство тротуаров. Заключен муниципальный контракт с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» от 14.12.2023 №28/2023 на поставку камеры видеонаблюдения, сумма по контракту 543,48 тыс.руб. Осуществлена поставка камеры видеонаблюдения.
| федеральный бюджет | 36515.44 | 36515.44 | 100% | 36515.44 | 100% | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 73134.64 | 73124.67 | 99.99% | 73124.67 | 99.99% | 9.97
| бюджет МО | 25389.29 | 25386.8 | 99.99% | 25386.8 | 99.99% | 2.49
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
17. | Государственной программы "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 1. Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации" | 1000 | 995 | 99.5% | 995 | 99.5% | 5 | АГ: В рамках государственной программы "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" выделена денежная премия победителям и призерам конкурса среди муниципальных образований ХМАО-Югры на звание "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации". По состоянию на отчетную дату приобретена мобильная студия. Остаток средств в объеме 5,0 тыс.рублей сложился по итогам проведения электронного аукциона.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 1000 | 995 | 99.5% | 995 | 99.5% | 5
| бюджет МО | [5 empty] | 0
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
18. | Государственная программа "Развитие гражданского общества" 1. Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса; 2. Субсидии на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов. | 32275.59 | 28803.56 | 89.24% | 28803.56 | 89.24% | 3472.03 | АГ (ДК), ДГХ, ДАиГ: 1. В рамках подпрограммы "Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации потенциала территории" реализуются: 1.1. Инициативный проект "Летние филармонические сезоны" заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2023 №31-с. Заключен и оплачен договор на приобретение мобильного сценического комплекса 13х11м с двускатной крышей на электроприводе и пультовой башней - 1 шт. (МАУ "Сургутская филармония"); 1.2. Инициативный проект "Создание этнокультурных арт-объектов" заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2023 №28-с. Бюджетные ассигнования запланированы на создание этнокультурных объектов, приобретение материальных запасов и услуг на организацию проведения квеста для жителей города (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). На 01.01.2024: - приобретены дипломы, свидетельства, рамки, подарочные сертификаты, оказаны услуги по организации конкурса-квеста по этнокультурным арт-объектам; - заключен муниципальный контракт на изготовление этнокультурных арт-объектов.Установлены этнокультурные арт-объекты - "Лис", "Ворон", "Шишка", "Северный олень и олененок", "Облас, хант и щука". Остаток средств в размере 1 063,87 тыс.руб. (средства округа - 283,49 тыс.руб., средства местного бюджета - 780,38 тыс.руб.) - экономия по итогам проведения закупочных процедур. Остаток средств в размере 121,5 тыс.руб.(средства местного бюджета) - экономия под факт выполненных работ. 1.3. Инициативный проект "Открытие молодежного пространства "Точка " заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.07.2023 №30-с. Приобретены мягкая мебель, игровая приставка, звуковое оборудование, проекционное оборудование, компьютеры, оказаны услуги по изготовлению, сборке и установке мебели (МБУ "Вариант"). В целях выполнения работ по ремонту помещений молодежного пространства "Точка" на базе МПК "Факел" МБУ "Вариант" заключен муниципальный контракт от 26.05.23 № МК-16-23 с ИП Шаимов Р.А.на сумму 3 889,590 тыс.руб. Строительная готовность - 100%. 1.4. Инициативный проект "Благоустройство приюта для животных без владельцев (приобретение вольеров)" приобретены 75 вольеров , остаток средств в размере 2 286,65 тыс.руб.(средства округа - 2 275,89 тыс.руб., средства местного бюджета - 10,76 тыс.руб.) - экономия по итогам проведения закупочных процедур. 1.5. Инициативный проект "Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне" заключен муниципальный контракт №1П/2023 от 18.05.2023 г с ООО "Стройуслуга" на выполнение проектно изыскательских работ. Сумма контракта 212,96 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.05.2023г. 30.06.2023 получено положительное заключение негосударственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт №22/2023 от 09.10.2023 с ООО "Строительные технологии" на выполнение работ по благоустройству объекта на сумму 8 298 тыс.руб. Строительная готовность -100 %. 2. В рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие экосистемы для поддержки творческих проектов, реализации талантов и способностей молодых людей, продвижения молодежных инициатив" заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2023 №66-с. На 01.01.2024 на основании табелей учета рабочего времени произведена оплата труда несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в МАУ ПРСМ "Наше время" в молодежные трудовые отряды (трудоустроены 46 чел.).
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 21961.53 | 19402.15 | 88.35% | 19402.15 | 88.35% | 2559.38
| бюджет МО | 10314.06 | 9401.41 | 91.15% | 9401.41 | 91.15% | 912.65
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
19. | Государственная программа "Управление государственным имуществом" 1. Субсидии на выполнение комплексных кадастровых работ | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 511.4 | ДАиГ: На 2023 год предусмотрены средства на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования городской округ Сургут. Заключены муниципальные контракты на выполнение: 1.комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 86:10:0101229 (микрорайон ПИКС). Муниципальный контракт №4/2023 от 17.04.2023 с ООО "Центр межевания и кадастра". Срок выполнения работ - 01.09.2023. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. 2. комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 86:10:0101066 (микрорайон 24). Муниципальный контракт №5/2023 от 18.04.2023 с ООО "ГеоПроектКадастр". Срок выполнения работ - 01.09.2023г. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 465.4 |  | 0 |  |  | 465.4
| бюджет МО | 46 |  | 0 |  |  | 46
| бюджет МО сверх соглашения | [5 empty] | 0
| привлечённые средства | [5 empty] | 0
*В информации указаны государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуемые на территории города Сургута на 31.12.2023