## на 01.02.2016
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа город Сургут на 01.02.2016 года
|  | #REF! | [15 empty] | (тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Источник финансирования | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.01.2014 года) | Исполнение, возврат остатков предыдущих периодов (на 01.02.2014 года) | Остатки средств предыдущих периодов (на 01.02.2014) с учетом возврата, исполнения | Финансовые затраты на реализацию программы в 2016 году |  | на 01.02.2016 |  |  |  |  | Ожидаемое исполнение на 01.01.2017 | Ожидаемый остаток средств за 2016 год (гр. 5 - гр.11) | Ожидаемый % исполнения |  |  | Пояснения, ожидаемые результаты | [68 empty] | Остаток средств за 2014 год (гр. 5 - гр.8) | Ожидаемый % исполнения | Остаток по результатам ожидаемого исполнения | Остаток финансирования 2014 года (гр. 6 - гр.8)
[6 empty] | Утвержденный план на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
[8 empty] | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану | % исполнения к факту финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Всего, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 10416541.77 | 10416541.77 | 194863.46 | 2% | 179011.67 | 2% | 92% | 10416541.77 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 10416541.77 | TRUE
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 33969.8 | 33969.8 | 1522 | 4% | 0 | 0% | 0% | 33969.8 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 33969.8 | TRUE
|  | бюджет ХМАО-Югры | #REF! | #REF! | #REF! | 10086792.8 | 10086792.8 | 193316.5 | 2% | 178986.71 | 2% | 93% | 10086792.8 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 10086792.8 | TRUE
|  | бюджет МО | #REF! | #REF! | #REF! | 195849.37 | 195849.37 | 24.96 | 0% | 24.96 | 0.01% | 100% | 195849.37 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 195849.37 | TRUE
|  | бюджет МО сверх соглашения | #REF! | #REF! | #REF! | 40088.61 | 40088.61 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 40088.61 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 40088.61 | TRUE
|  | привлечённые средства | #REF! | #REF! | #REF! | 59841.19 | 59841.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 59841.19 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 59841.19 | TRUE
1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Реализация мероприятий не запланирована (до выделения средств из ХМАО) | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
1.1. | Подпрограмма "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
1.1.1. | Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута (УКС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | В Департамент здравоохранения ХМАО-Югры направлено письмо от 25.12.2015 №01-11-9159/15 о необходимости выделения средств окружного бюджета в 2016 году на приобретение оборудования для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [64 empty] | #DIV/0! |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Османкина Т.Н.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 8362444.03 | 8362444.03 | 175310.96 | 2% | 172713.73 | 2% | 99% | 8362444.03 | 0 | 100% |  |  | Заключение соглашения по мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, не требуется | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 8362444.03 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8340663.5 | 8340663.5 | 175286 | 2% | 172688.77 | 2% | 99% | 8340663.5 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 8340663.5 | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 10741.77 | 10741.77 | 24.96 | 0% | 24.96 | 0% | 100% | 10741.77 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 10741.77 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 11038.76 | 11038.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11038.76 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 11038.76 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1. | Подпрограмма II "Общее образование. Дополнительное образование детей" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 8351702.26 | 8351702.26 | 175286 | 2% | 172688.77 | 2% | 99% | 8351702.26 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE | 780942.79 |  |  | 8351702.26 | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE | 608254.02 |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8340663.5 | 8340663.5 | 175286 | 2% | 172688.77 | 2% | 99% | 8340663.5 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 8340663.5 | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 11038.76 | 11038.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11038.76 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 11038.76 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.1. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на выполнение функций классного руководителя (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 59464.94 | 59464.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 59464.94 | 0 | 100% |  |  | План на 2015 год: - 45 672,0 тыс. руб. - заработная плата за классное руководство; - 13 792,94 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 59464.94 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 59464.94 | 59464.94 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 59464.94 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 59464.94 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.2. | Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2977001 | 2977001 | 68000 | 2% | 68000 | 2% | 100% | 2977001 | 0 | 100% |  |  | План на 2015 год: - 2 177 602,96 тыс. руб. - заработная плата; - 657 636,09 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда; - 141 761 ,95 тыс. руб. - приобретение учебных пособий, игрового оборудования, уличного игрового оборудования. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 2977001 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 2977001 | 2977001 | 68000 | 2% | 68000 | 2% | 100% | 2977001 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  | 0 |  | 2977001 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.3. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4562060.16 | 4562060.16 | 99000 | 2% | 99000 | 2% | 100% | 4562060.16 | 0 | 100% |  |  | План на 2015 год: - 3 401 831,51 тыс. руб. - заработная плата; - 1 027 353,11 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда; - 132 875,54 тыс. руб. - приобретение учебных пособий, расходных материалов, спортивного инвентаря, робототехники, программного обеспечения и пр. | [65 empty] | FALSE |  |  | TRUE |  |  |  | 4562060.16 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4562060.16 | 4562060.16 | 99000 | 2% | 99000 | 2% | 100% | 4562060.16 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  | 0 |  | 4562060.16 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.4. | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 258459.6 | 258459.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 258459.6 | 0 | 100% |  |  | Заключен МК на сумму 224 147,79 тыс. руб. на оказание услуг по организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Срок оказания услуги с 01.01.2016 по 31.12.2016. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 258459.6 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 258459.6 | 258459.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 258459.6 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 258459.6 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.5. | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 302808 | 302808 | 8286 | 3% | 5688.77 | 2% | 69% | 302808 | 0 | 100% |  |  | Средства будут израсходованы до конца 2016 года на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и администрирование госполномочия. План: - 289 382,82 тыс. руб. - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; - 13 419,85 тыс. руб. - заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда персонала, осуществляющего администрирование госполномочия; - 5,33 тыс. руб. - средства на приобретение расходных материалов. Профинансировано: - 8 000,0 тыс. руб. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; - 286,0 тыс, руб. - средства на администрирование госполномочия. Освоено: - 5 484,96 тыс. руб. на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях; - 203,81 тыс. руб. на администрирование госполномочия. Неизрасходовано: - 2 515,04 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в связи со снижением фактических затрат по компенсации части родительской платы по причине уменьшения планируемого размера начисленной родительской платы по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений (отсутствие по причине болезни); - 82,19 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в связи с уменьшением фактических расходов на оплату труда. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 302808 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 302808 | 302808 | 8286 | 3% | 5688.77 | 2% | 69% | 302808 | 0 | 100% | [68 empty] | 2597.23 |  |  | TRUE |  | 169.52 |  | 302808 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.6. | Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4510.8 | 4510.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4510.8 | 0 | 100% |  |  | Средства будут израсходованы до конца 2016 года на оплату услуг доступа к сети «Интернет» общеобразовательным учреждениям. Договоры на поставку услуги доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» на регистрации. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 4510.8 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 4510.8 | 4510.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4510.8 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 4510.8 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.7. | Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 154363 | 154363 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 154363 | 0 | 100% |  |  | Заключен МК на сумму 134 573,44 тыс. руб. на оказание услуг по организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Срок оказания услуги с 01.01.2016 по 31.12.2016. 3 393,6 тыс.руб. - готовятся договоры на оказание услуги по обеспечению предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся негосударственных учреждений; 2 938,7 тыс.руб. - готовятся договоры на приобретение продуктов питания для обеспечения предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся в муниципальных учреждениях. | [72 empty] | 154363 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 154363 | 154363 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 154363 | 0 | 100% | [75 empty] | 154363 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
2.1.8. | Субсидия на создание условий для осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 21996 | 21996 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 21996 | 0 | 100% |  |  | Организована работа по выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. | [72 empty] | 21996 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 21996 | 21996 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 21996 | 0 | 100% | [75 empty] | 21996 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [75 empty] | 0 | TRUE
2.1.9. | Приобретение объектов общего образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11038.76 | 11038.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11038.76 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 11038.76 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 11038.76 | 11038.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11038.76 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 11038.76 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.9.1. | Детский сад №2 на 300 мест в 38 микрорайоне г.Сургута (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 8033.38 | 8033.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8033.38 | 0 | 100% |  |  | Средства предусмотрены как софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение объектов общего образования. Заключение МК после ввода объекта в эксплуатацию, - ориентировочно III - IV квартал 2016 года. Окружные средства будут доведены после оформления ввода объекта в эксплуатацию. Оплата части средств по выкупу образовательного учреждения будет произведена после оформления объекта в муниципальную собственность. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 8033.38 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 8033.38 | 8033.38 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8033.38 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 8033.38 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.1.9.2. | Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 (ДАиГ) |  | 0 | 0 | 0 | 3005.38 | 3005.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3005.38 | 0 | 100% |  |  | Средства предусмотрены как софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение объектов общего образования. Заключение МК после ввода объекта в эксплуатацию, - ориентировочно IV квартал 2016 года. Окружные средства будут доведены после оформления ввода объекта в эксплуатацию. Оплата части средств по выкупу образовательного учреждения будет произведена после оформления объекта в муниципальную собственность. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 3005.38 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 3005.38 | 3005.38 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 3005.38 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 3005.38 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.2. | Подпрограмма V "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10741.77 | 10741.77 | 24.96 | 0% | 24.96 | 0% | 100% | 10741.77 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 10741.77 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 10741.77 | 10741.77 | 24.96 | 0% | 24.96 | 0% | 100% | 10741.77 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 10741.77 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.2.1. | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2952 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 2952 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 2952 | 2952 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2952 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 2952 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.2.1.1. | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1476 | 0 | 100% |  |  | Срок размещения извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года, НМЦК-18954,547 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 года, при условии, что конкурс состоится. Осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям планируется в 1 квартале на сумму 51,814 тыс. руб. Срок размещения извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года, НМЦК-19753,704 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 года, при условии, что конкурс состоится. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 1476 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1476 | 1476 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1476 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 1476 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.2.1.2. | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1476 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1476 | 0 | 100% |  |  | Срок размещения извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года, НМЦК-18954,547 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 года, при условии, что конкурс состоится. Осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям планируется в 1 квартале на сумму 51,814 тыс. руб. Срок размещения извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года, НМЦК-19753,704 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 года, при условии, что конкурс состоится. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 1476 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1476 | 1476 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1476 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 1476 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
2.2.1.3. | Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (ДГХ+ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7789.77 | 7789.77 | 24.96 | 0% | 24.96 | 0.3% | 100% | 7789.77 | 0 | 100% |  |  | ДГХ - План 5 113,76 тыс.руб. Расходы запланированы на 1-4 кварталы 2016 года. ДО - План 2 676,01 тыс.руб. Исполнено 24,96 тыс.руб. Расходы запланированы на 1-4 кварталы 2016 года. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 7789.77 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 7789.77 | 7789.77 | 24.96 | 0% | 24.96 | 0.3% | 100% | 7789.77 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 7789.77 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 349078.47 | 349078.47 | 13498.5 | 4% | 4752.71 | 1% | 35% | 349078.47 | 0 | 100% |  |  | Соглашение между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут о предоставлении субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на подписи в округе с 27.01.2016. Соглашение между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях на подписи в округе с 27.01.2016. | [65 empty] | 777568.12 | 777607.52 | 708075.54 | TRUE |  |  |  | 349078.47 | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | -428489.65 | -428529.05 | -703322.83 | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 330077.4 | 330077.4 | 13498.5 | 4% | 4752.71 | 1% | 35% | 330077.4 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 330077.4 | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 19001.07 | 19001.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 19001.07 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 19001.07 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [78 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.1. | Подпрограмма "Дети Югры" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 306597.37 | 306597.37 | 13498.5 | 4% | 4752.71 | 2% | 35% | 306597.37 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 306597.37 | TRUE
| федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 287596.3 | 287596.3 | 13498.5 | 5% | 4752.71 | 2% | 35% | 287596.3 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 287596.3 | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! | 19001.07 | 19001.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 19001.07 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 19001.07 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.1.1. | Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (УБУиО, ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 86679.2 | 86679.2 | 6975.5 | 8% | 0 | 0% | 0% | 86679.2 | 0 | 100% | 86679.2 | 6975.5 | Запланированы расходы на осуществление: 1. Ежемесячных выплат на содержание, вознаграждения приемным родителям - оплата производится планомерно в течение всего финансового года. 2. Ремонта жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования, единственными собственниками которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Носит заявительный характер, производится по мере поступления заявлений. В 2016 году планируется выполнить ремонт 5 квартир. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2016 года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 86679.2 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 86679.2 | 86679.2 | 6975.5 | 8% |  | 0% | 0% | 86679.2 | 0 | 100% | 86679.2 | 6975.5 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 86679.2 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.1.2. | Организация деятельности по опеке и попечительству (опека - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 73741.5 | 73741.5 | 5500 | 7% | 4088.7 | 6% | 74% | 73741.5 | 0 | 100% | 69652.8 | 1411.3 | Кассовый план I кв. - 15 403,13 тыс. руб. По состоянию на 01.02.2016 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2016 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 73741.5 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 73741.5 | 73741.5 | 5500 | 7% | 4088.7 | 6% | 74% | 73741.5 | 0 | 100% | 69652.8 | 1411.3 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 73741.5 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.1.3. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (лагеря ДО+ДКМПиС, путевки ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 112554.07 | 112554.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 112554.07 | 0 | 100% |  |  | ДО: План - 105 422,75 тыс. руб. в том числе: - приобретение путевок за счет средств окружного бюджета - 63 688,7 тыс.руб.; - организация питания за счет средств окружного бюджета - 26 298,64 тыс.руб.; - организация питания за счет средств местного бюджета - 15 435,41 тыс. руб. Из них: 63 688,70 тыс. руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на приобретение путевок за счет средств субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей. 27 740,69 тыс. руб. - подготовка конкурсной документации на оказание услуг по организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в период летних, осенних каникул будет осуществляется в следующих отчетных периодах (средств субсидии и местного бюджета, 10 863,24 тыс. руб. - остаток от доведенного объема средств субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. В департамент социального развития ХМАО-Югры будет направлено письмо с просьбой о перераспределении данных средств на организацию отдыха и оздоровления детей на приобретение путевок. 3 130,12 тыс. руб. - осуществляется подготовка договоров на оказание услуг по организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в период весенних каникул за счет средств субсидии. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 112554.07 | TRUE
| федеральный бюджет | [82 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 93553 | 93553 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 93553 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 93553 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 19001.07 | 19001.07 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 19001.07 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 19001.07 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [16 empty] | ДКМПиС: План - 3 565,66 тыс. руб. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [82 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.1.4. | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (субвенции местным бюджетам) (ДО - путевки для детей сирот) |  | 0 | 0 | 0 | 13720 | 13720 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13720 | 0 | 100% |  |  | 13 720,0 тыс.руб. - осуществляется подготовка конкурсной документации на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируемый срок освоения средств: 4 130,0 тыс.руб. - 1 полугодие; 9 590,0 тыс.руб. - 2 полугодие. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 13720 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 13720 | 13720 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 13720 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 13720 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.1.5. | Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (УБУиО) |  | 0 | 0 | 0 | 19902.6 | 19902.6 | 1023 | 5% | 664.01 | 3% | 65% | 19902.6 | 0 | 100% |  |  | Кассовый план I кв. - 3 891,28 тыс. руб. По состоянию на 01.02.2016 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2016 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 19902.6 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 19902.6 | 19902.6 | 1023 | 5% | 664.01 | 3.34% | 65% | 19902.6 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 19902.6 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.2. | Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 42481.1 | 42481.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 42481.1 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 42481.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 42481.1 | 42481.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 42481.1 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 42481.1 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.2.1. | Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опека - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 798.9 | 798.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 798.9 | 0 | 100% | 798.9 | 0 | Предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей носит заявительный характер, выплаты производятся по мере поступления заявлений. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 798.9 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 798.9 | 798.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 798.9 | 0 | 100% | 798.9 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 798.9 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [66 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
3.2.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 41682.2 | 41682.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 41682.2 | 0 | 100% |  |  | Размещение заявки на проведение аукционов по приобретению жилых помещений для участников программы (24 квартиры) запланировано, согласно утвержденного плана - графика на февраль 2016 года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 41682.2 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 41682.2 | 41682.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 41682.2 | 0 | 100% | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 41682.2 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | -3747.18 |  |  | TRUE |  | было в феврале-марте сначала |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [68 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
4. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Пелевин А.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5. | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 174321.68 | 174321.68 | 50 | 0% | 0 | 0% | 0% | 174321.68 | 0 | 100% |  |  | Информация ДКМПиС о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией муниципального образования городской округ город Сургут не представлена. | [65 empty] | -3088.84 |  |  | TRUE |  |  |  | 174321.68 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 100.1 | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 100.1 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 100.1 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 165144.4 | 165144.4 | 50 | 0% | 0 | 0% | 0% | 165144.4 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 165144.4 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 9077.18 | 9077.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9077.18 | 0 | 100% |  |  | Заключено соглашение от 31.12.2015 № 19 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2016 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Детская школа искусств в мкр. ПИКС"). | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 9077.18 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.1. | Подпрограмма"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 173321.68 | 173321.68 | 50 | 0% | 0 | 0% | 0% | 173321.68 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 173321.68 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 100.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100.1 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 100.1 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 164144.4 | 164144.4 | 50 | 0% | 0 | 0% | 0% | 164144.4 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 164144.4 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 9077.18 | 9077.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9077.18 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 9077.18 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.1.1. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, реставрация, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3130.1 | 3130.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3130.1 | 0 | 100% |  |  | Информация о расходовании средств по состоянию на 05.02.2016 ДКМПиС не представлена. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 3130.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 100.1 | 100.1 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100.1 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 100.1 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 2575.5 | 2575.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2575.5 | 0 | 100% | [68 empty] | 860.1 |  |  | TRUE |  |  |  | 2575.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 454.5 | 454.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 454.5 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 454.5 | TRUE | #REF!
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE | #REF!
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.1.2. | Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1225.88 | 1225.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1225.88 | 0 | 100% |  |  | Информация о расходовании средств по состоянию на 05.02.2016 ДКМПиС не представлена. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 1225.88 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1042 | 1042 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1042 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 1042 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 183.88 | 183.88 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 183.88 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 183.88 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.1.3. | Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 168775.8 | 168775.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 168775.8 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 168775.8 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [72 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 160337 | 160337 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 160337 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 160337 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 8438.8 | 8438.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8438.8 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 8438.8 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [72 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.1.3.1. | Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 168775.8 | 168775.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 168775.8 | 0 | 100% |  |  | Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.14 г. Сумма по контракту - 323 245,55685 руб. Срок выполнения работ - 15.06.2016 г. Готовность объекта - 63,5 %. Ведутся работы по отоплению, электроосвещению, вентиляции и фасадные работы. Срок размещения извещения о проведении 13-ти электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода объекта в эксплуатацию согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года. Ориентировочные сроки заключения контрактов - май 2016 года, при условии, что аукционы состоятся. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - июль 2016 года. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 168775.8 | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | [72 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 160337 | 160337 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 160337 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 160337 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 8438.8 | 8438.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8438.8 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 8438.8 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | [72 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела (архив - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 189.9 | 189.9 | 50 | 26% | 0 | 0% | 0% | 189.9 | 0 | 100% | 189.9 | 50 | Оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов будет произведена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 189.9 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 189.9 | 189.9 | 50 | 26% |  | 0% | 0% | 189.9 | 0 | 100% | 189.9 | 50 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 189.9 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.2. | Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства в Югре» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.2.1. | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.3. | Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.3.1. | Обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей (деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры) (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
5.2. | Подпрограмма"Укрепление единого культурного пространства" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1000 | 0 | 100% |  |  | Информация о расходовании средств по состоянию на 05.02.2016 ДКМПиС не представлена. | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 1000 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1000 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 1000 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
6. | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" (Грищенкова Г.Р.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 269426.6 | 269426.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 269426.6 | 0 | 100% |  |  | Заключено соглашение от 31.12.2015 № 19 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2016 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров"). | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 269426.6 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 249407.3 | 249407.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 249407.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 249407.3 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13126.7 | 13126.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13126.7 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 13126.7 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 6892.6 | 6892.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6892.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6892.6 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
6.1. | Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни" | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | 0 | #REF! | 269426.6 | 269426.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 269426.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 269426.6 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! |  | #REF! | 249407.3 | 249407.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 249407.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 249407.3 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13126.7 | 13126.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13126.7 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 13126.7 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 6892.6 | 6892.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6892.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6892.6 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
6.1.1. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 269426.6 | 269426.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 269426.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 269426.6 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 249407.3 | 249407.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 249407.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 249407.3 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13126.7 | 13126.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13126.7 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 13126.7 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 6892.6 | 6892.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6892.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6892.6 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
6.1.1.1. | Спорт.комп.с плав.бас.50м г. Сургут (УКС) |  | #REF! | #REF! | #REF! | 269426.6 | 269426.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 269426.6 | 0 | 100% |  |  | В целях получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта документация направлена в "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве", срок выдачи заключения 16.02.2016 года. Срок размещения извещения о проведении конкурса с ограниченным участием на выполнение работ по завершению строительства объекта согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 года, при условии, что конкурс состоится. Готовность объекта - 57%. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 269426.6 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | перенос торгов с марта на апрель май |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 249407.3 | 249407.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 249407.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 249407.3 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13126.7 | 13126.7 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 13126.7 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 13126.7 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 6892.6 | 6892.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 6892.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6892.6 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8659.3 | 8659.3 | 450 | 5% | 225.5 | 3% | 50% | 8659.3 | 0 | 100% | 8433.8 | 224.5 | Соглашение от 27.01.2014 № 1 о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан" и "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» подписано сторонами и возвращено 20.03.14 из ХМАО в Администрацию города (действует до 31.12.2020 года) | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8659.3 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 8659.3 | 8659.3 | 450 | 5% | 225.5 | 3% | 50% | 8659.3 | 0 | 100% | 8433.8 | 224.5 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8659.3 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.1. | Подпрограмма I "Содействие трудоустройству граждан" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 634.7 | 634.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 634.7 | 0 | 100% | 634.7 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 634.7 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 634.7 | 634.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 634.7 | 0 | 100% | 634.7 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 634.7 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[16 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | TRUE
[16 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | TRUE
[16 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | TRUE
[16 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | TRUE
[16 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | TRUE
[16 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | TRUE
7.1.1. | Предупреждение безработицы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ДФ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1123.1 | 1123.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1123.1 | 0 | 100% | 1123.1 | 0 | В соответствии с решением Думы города от 22.12.15 № 820-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год" средства зарезервированы в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1123.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 634.7 | 634.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 634.7 | 0 | 100% | 634.7 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 634.7 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.1.1.1. | Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 488.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 488.4 | 0 | 100% | 488.4 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 488.4 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 488.4 | 488.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 488.4 | 0 | 100% | 488.4 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 488.4 | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.1.1.2. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 50.9 | 0 | 100% | 50.9 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 50.9 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 50.9 | 50.9 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 50.9 | 0 | 100% | 50.9 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 50.9 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[7 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[19 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[19 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[19 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[19 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
[19 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.1.1.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95.4 | 0 | 100% | 95.4 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 95.4 | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 95.4 | 0 | 100% | 95.4 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 95.4 | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.2.2. | Содействие временному трудоустройству в организациях коммерческого сегмента рынка труда лиц, освобождённых их учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы (УПиЭ) | Всего по мероприятию, в том числе: | [14 empty] | 0 | МБУ "УЛПхиЭБ" заключило договор от 29.04.2015г. №92/01 с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан. В период с 05.05.15г. по 30.10.15г. планировалось организовать 1 временное рабочее место для трудоустройства 1 гражданина. В рамках реализации данного мероприятия центром занятости граждане не присылались. Освоение средств не планируется в связи с окончанием сроков сезонности работ. | [69 empty] | нет в отчете УПиЭ, а в АЦК??? |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [15 empty] | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [15 empty] | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [15 empty] | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [15 empty] | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.2. | Подпрограмма III "Улучшение условий охраны труда в автономном округе" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8024.6 | 8024.6 | 450 | 6% | 225.5 | 3% | 50% | 8024.6 | 0 | 100% | 7799.1 | 224.5 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8024.6 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 8024.6 | 8024.6 | 450 | 6% | 225.5 | 3% | 50% | 8024.6 | 0 | 100% | 7799.1 | 224.5 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8024.6 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
7.2.1. | Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (ДЭП - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8024.6 | 8024.6 | 450 | 6% | 225.5 | 3% | 50% | 8024.6 | 0 | 100% | 7799.1 | 224.5 | Кассовый план I кв. - 1 255,35 тыс. руб. По состоянию на 01.02.2016 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2016 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8024.6 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 8024.6 | 8024.6 | 450 | 6% | 225.5 | 3% | 50% | 8024.6 | 0 | 100% | 7799.1 | 224.5 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8024.6 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
8. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (Пешков С.М.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14031.36 | 14031.36 | 1092 | 8% | 0 | 0% | 0% | 14031.36 | 0 | 100% | 14031.36 | 1092 | По мероприятиям, финансируемым за счет субвенций, заключение соглашения не требуется. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 14031.36 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 3492 | 3492 | 1092 | 31% | 0 | 0% | 0% | 3492 | 0 | 100% | 3492 | 1092 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 3492 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10539.36 | 10539.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10539.36 | 0 | 100% | 10539.36 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 10539.36 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
8.1. | Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" Поддержка малых форм хозяйствования (КУИ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 500 | 0 | 100% | 500 | 0 | В проекте постановления "Об утверждении перечня получателей субсидий и объема предоставляемых субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства" 500,0 тыс. рублей на развитие материально-технической базы зарезервированы до определения получателей субсидий. Письмами от 02.12.2015 № 30-01-08-495/15-0-0 и от 22.12.2015 № 30-01-08-495/15-1-0 комитетом по управлению имуществом в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики были направлены обращения о перераспределении денежных средств по иным мероприятиям. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 500 | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 500 | 0 | 100% | 500 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 500 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
8.2. | Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса (КУИ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1900 | 0 | 100% | 1900 | 0 | 28.01.2016 проект постановления Администрации города "Об утверждении перечня получателей субсидий и объема предоставляемых субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства" передан на согласование в структурные подразделения Администрации города. 14.01.2016 поступило заявление о выходе ИП Патрушев Н.А. из перечня участников государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2016-2020 годах" | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1900 | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1900 | 1900 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1900 | 0 | 100% | 1900 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1900 | TRUE
| бюджет МО | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
8.3. | Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных» Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11631.36 | 11631.36 | 1092 | 9% | 0 | 0% | 0% | 11631.36 | 0 | 100% | 11631.36 | 1092 | Расходы запланированы на 1-4 кварталы 2016 года. По состоянию на 01.02.2016 в бюджет муниципального образования поступили средства окружного бюджета в сумме 1 092 тыс. руб. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 11631.36 | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 1092 | 1092 | 1092 | 100% |  | 0% | 0% | 1092 | 0 | 100% | 1092 | 1092 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1092 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 10539.36 | 10539.36 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10539.36 | 0 | 100% | 10539.36 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 10539.36 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
9. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
10. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11. | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" (Фокеев А.А.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 402805.2 | 402805.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 402805.2 | 0 | 100% |  |  | Заключено соглашение от 31.12.2015 № 19 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2016 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города по объектам: - "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской" | #REF! | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 402805.2 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 14306.5 | 14306.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 14306.5 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 14306.5 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 328394.6 | 328394.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 328394.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 328394.6 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 58348.19 | 58348.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 58348.19 | 0 | 100% |  |  | Соглашение по мероприятиям "Приобретения жилья", "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" в муниципальное образование не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 58348.19 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1755.91 | 1755.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1755.91 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1755.91 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Соглашение между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города по мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" государственной программы не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.1. | Подпрограмма III"Содействие развитию жилищного строительства" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 378965.9 | 378965.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 378965.9 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 378965.9 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 319315.3 | 319315.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 319315.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 319315.3 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 57894.69 | 57894.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 57894.69 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 57894.69 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1755.91 | 1755.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1755.91 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1755.91 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.1.1. | Приобретение жилья (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 182502.84 | 182502.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 182502.84 | 0 | 100% |  |  | Размещение заявки на проведение аукционов по приобретению жилых помещений для участников программы (63 квартиры) запланировано, согласно утвержденного плана - графика на февраль 2016 года. | #REF! | [64 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 182502.84 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 162427.53 | 162427.53 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 162427.53 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 162427.53 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 20075.31 | 20075.31 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 20075.31 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 20075.31 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.1.2. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов) (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 52892.15 | 52892.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 52892.15 | 0 | 100% |  |  | Департаментом городского хозяйства подготавливаются уведомления для граждан - участников подпрограммы с целью определения способов улучшения жилищных условий. После определения гражданами, будет размещена заявка на приобретение жилых помещений либо подготовлены документы для выплаты субсидий. | #REF! | [64 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  |  |  | 52892.15 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | ПОСЕЛКИ разнести |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 43435.77 | 43435.77 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 43435.77 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 43435.77 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 9456.38 | 9456.38 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 9456.38 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9456.38 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.1.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 143570.91 | 143570.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 143570.91 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [64 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  |  |  | 143570.91 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 113452 | 113452 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 113452 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 113452 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 28363 | 28363 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 28363 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 28363 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1755.91 | 1755.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1755.91 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1755.91 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.1.3.1. | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 143570.91 | 143570.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 143570.91 | 0 | 100% |  |  | Работы выполняются согласно заключенного муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта с ООО "Строительная компания СОК" №03/2015 от 19.05.2015. Сумма по контракту - 423186,003 тыс.руб, на 2015 год - 82829,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30 сентября 2016 года. Готовность объекта 19,6 %. Выполняются следующие виды работ: устройство земляного полотна, работы по устройству сетей дождевой канализации, сетей водоснабжения и теплоснабжения, дополнительные работы по водопонижению. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2016 года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 143570.91 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 113452 | 113452 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 113452 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  | не состоялся в феврале - нет заявок |  | 113452 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 28363 | 28363 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 28363 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 28363 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1755.91 | 1755.91 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1755.91 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1755.91 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.2. | Подпрограмма V"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 23839.3 | 23839.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 23839.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 23839.3 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 14306.5 | 14306.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 14306.5 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 14306.5 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 9079.3 | 9079.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9079.3 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [64 empty] | -418.42 |  |  | TRUE |  |  |  | 9079.3 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 453.5 | 453.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 453.5 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 453.5 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8171.1 | 8171.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8171.1 | 0 | 100% |  |  | По состоянию на 01.02.2016 в списке участников данной подпрограммы числится 73 молодые семьи. Соглашение о финансировании подпрограммы на 2016 год в Администрацию города от Департамента строительства ХМАО - Югры не поступало, средства федерального и окружного бюджета в бюджет города не поступали. На 2016 год перешли обязательства по предоставлению социальной выплаты одной молодой семье, получившей Свидетельство со сроком действия до 28.07.2016, в рамках соглашения 2015 года на сумму 605,8 тыс.руб. С учетом средств федерального и окружного бюджета (уточненный план) планируется в 2016 году предоставить социальную выплату (субсидию) 11 молодым семьям. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 8171.1 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 7717.6 | 7717.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 7717.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 7717.6 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 453.5 | 453.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 453.5 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 453.5 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.2.2. | Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством"(ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1.7 | 0 | 100% | 1.7 | 0 | Заключены муниципальные контракты и договора на первоочередные работы, услуги, закупку товаров. Закупки запланированные на 2016 год осуществляются в соответствии с план-графиком. В 2016 году из средств окружного бюджета предусмотрены расходы на приобретение конвертов и бумаги в целях реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством". | FALSE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1.7 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.7 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1.7 | 0 | 100% | 1.7 | 0 |  | FALSE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1.7 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.2.3. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7417.8 | 7417.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7417.8 | 0 | 100% |  |  | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета по городу Сургуту на 01.01.2016 состоит 512 человека. От общего числа состоящих на учёте граждан, имеющих право на получение субсидии из федерального бюджета, желание получить субсидии в 2016 году выразило 58 человек. Согласно установленного Порядка (постановление Правительство ХМАО-Югры от 10.10.2006 № 237) при поступлении субвенций из федерального бюджета в субъект Департаментом строительства ХМАО-Югры будет сформирован и утвержден Сводный список граждан - получателей субсидии из федерального бюджета в 2016 году. С учетом средств федерального бюджета (уточненный план) планируется в 2016 году предоставить субсидию 10 льготополучателям. | #REF! | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE |  |  |  | 7417.8 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 7417.8 | 7417.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 7417.8 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 7417.8 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.2.4. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5810.6 | 5810.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5810.6 | 0 | 100% |  |  | Средства предусмотрены на выплату субсидии и приобретение жилого помещения для участников программы. Субсидия будет выплачена по мере подготовки Управлением учета и распределения жилья Постановления о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. Размещение заявки на проведение аукциона по приобретению жилого помещения для участника программы запланировано, согласно утвержденного плана - графика на февраль 2016 года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 5810.6 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 4450.6 | 4450.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4450.6 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 4450.6 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 1360 | 1360 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1360 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1360 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
11.2.5. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (ДФ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2438.1 | 2438.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2438.1 | 0 | 100% |  |  | В соответствии с решением Думы города от 22.12.15 №820-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год" средства зарезервированы в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2438.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 2438.1 | 2438.1 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2438.1 | 0 | 100% |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2438.1 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Кочетков В.В.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 137877.63 | 137877.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 137877.63 | 0 | 100% | 137877.63 | 0 | По состоянию на 01.02.2016 по мероприятию "Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса " соглашение из округа не поступало. На 01.02.2016 подготовлен проект соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» на сумму 7 044,04 тыс. руб., который проходит согласование в Администрации города. После согласования, соглашение будет направлено в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ориентировочный срок заключения - февраль 2016. В рамках мероприятия «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам» заключение соглашения с округом не требуется согласно ГП. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 137877.63 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 39413.9 | 39413.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 39413.9 | 0 | 100% | 39413.9 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 39413.9 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 38622.54 | 38622.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 38622.54 | 0 | 100% | 38622.54 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 38622.54 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 59841.19 | 59841.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 59841.19 | 0 | 100% | 59841.19 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 59841.19 | TRUE
12.1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 24807.56 | 24807.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 24807.56 | 0 | 100% | 24807.56 | 0 | По состоянию на 01.02.2016 соглашение из округа не поступало. Департаментом городского хозяйства ведется работа по подготовке технической документации. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 24807.56 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 22664.5 | 22664.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 22664.5 | 0 | 100% | 22664.5 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 22664.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1192.87 | 1192.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1192.87 | 0 | 100% | 1192.87 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1192.87 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 950.19 | 950.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 950.19 | 0 | 100% | 950.19 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 950.19 | TRUE
12.1.1. | Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 24807.56 | 24807.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 24807.56 | 0 | 100% | 24807.56 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 24807.56 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 22664.5 | 22664.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 22664.5 | 0 | 100% | 22664.5 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 22664.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1192.87 | 1192.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1192.87 | 0 | 100% | 1192.87 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1192.87 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 950.19 | 950.19 | 0 |  |  |  |  | 950.19 | 0 | 100% | 950.19 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 950.19 | TRUE
12.1.1.1. | Капитальный ремонт газопроводов (с заменой), систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 24807.56 | 24807.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 24807.56 | 0 | 100% | 24807.56 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 24807.56 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 22664.5 | 22664.5 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 22664.5 | 0 | 100% | 22664.5 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 22664.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1192.87 | 1192.87 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1192.87 | 0 | 100% | 1192.87 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1192.87 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 950.19 | 950.19 | [5 empty] | 950.19 | 0 | 100% | 950.19 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 950.19 | TRUE
12.2. | Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7044.04 | 7044.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7044.04 | 0 | 100% | 7044.04 | 0 | На 01.02.2016 подготовлен проект соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальному образованию на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» на сумму 7 044,04 тыс. руб., который проходит согласование в Администрации города. После согласования, соглашение будет направлено в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ориентировочный срок заключения - февраль 2016. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 7044.04 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 6973.6 | 6973.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6973.6 | 0 | 100% | 6973.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6973.6 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 70.44 | 70.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 70.44 | 0 | 100% | 70.44 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 70.44 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12.2.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемых ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7044.04 | 7044.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7044.04 | 0 | 100% | 7044.04 | 0 | Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2016. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 7044.04 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 6973.6 | 6973.6 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6973.6 | 0 | 100% | 6973.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6973.6 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 70.44 | 70.44 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 70.44 | 0 | 100% | 70.44 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 70.44 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12.3. | Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 9775.8 | 9775.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9775.8 | 0 | 100% | 9775.8 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9775.8 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 9775.8 | 9775.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9775.8 | 0 | 100% | 9775.8 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9775.8 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12.3.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, по социально-ориентированным розничным ценам (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 9775.8 | 9775.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9775.8 | 0 | 100% | 9775.8 | 0 | Предоставление субсидии носит заявительный характер. По состоянию на 01.02.2016 заявок от организаций не поступало. Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2016. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9775.8 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 9775.8 | 9775.8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 9775.8 | 0 | 100% | 9775.8 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9775.8 | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12.4. | Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 96250.23 | 96250.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 96250.23 | 0 | 100% | 96250.23 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 96250.23 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 37359.23 | 37359.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 37359.23 | 0 | 100% | 37359.23 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 37359.23 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 58891 | 58891 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 58891 | 0 | 100% | 58891 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 58891 | TRUE
12.4.1. | Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта (ДГХ, ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5275.18 | 5275.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5275.18 | 0 | 100% | 5275.18 | 0 | Работы запланированы на ноябрь 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 5275.18 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 2238.18 | 2238.18 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2238.18 | 0 | 100% | 2238.18 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2238.18 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 3037 | 3037 | [5 empty] | 3037 | 0 | 100% | 3037 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 3037 | TRUE
12.4.2. | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот) (ДГХ, ХЭУ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 33026.13 | 33026.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 33026.13 | 0 | 100% | 33026.13 | 0 | По МКУ "ДЭАЗиИС" - работы запланированы на март 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 33026.13 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 33026.13 | 33026.13 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 33026.13 | 0 | 100% | 33026.13 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 33026.13 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12.4.3. | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами,) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1819.78 | 1819.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1819.78 | 0 | 100% | 1819.78 | 0 | По МКУ "ХЭУ" - работы запланированы на сентябрь 2016 года. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | По результатам конкурса на выполнение работ по техперевооружению котла ПТВМ-30 на котельной № 14 определен победитель - ООО "БЗЭО", заключен договор от 20.03.2014 № 11/14 на сумму 9 950 тыс. руб., начало производства работ с мая 2014 по 25 августа 2014 года. Завершение работ - декабрь 2014 года. Работы выполнены, техническая готовность - 100%. Выполнены пуско-наладочные работы. Экономия по результатам конкурса составила 6 662,99 тыс. руб. По результатам конкурса на поставку оборудования по замене частотных преобразователей на котельной № 14 определен победитель - ООО "Лиаск-Е", заключен договор от 28.03.2014 № 24 на сумму 2 972,07 тыс. руб. со сроком исполнения - 20.06.2014. Оборудование поставлено - 100 %. Монтаж частотных преобразователей выполнен собственными силами. Техничная готовность - 100 %. Экономия по результатам конкурса составила 24,94 тыс. руб. На сумму экономии внесены соответствующие изменения в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. |  |  | TRUE |  |  |  | 1819.78 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1819.78 | 1819.78 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1819.78 | 0 | 100% | 1819.78 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 1819.78 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
12.4.4. | Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11520 | 11520 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11520 | 0 | 100% | 11520 | 0 | Работы запланированы на июнь 2016 года. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. | Конкурс состоялся 29.04.2014, определен победитель ООО "Мармитэкс", заключен договор № 46 от 13.05.14, начало производства работ с июня 2014. Работы выполнены. Согласно договору № 1256 от 18.03.2014 ОАО «СургутПНИИС» выполнены инженерно-геологические изыскания. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Техническая готовность - 100%. По состоянию на 01.12.14 произведена оплата за выполненные работы в размере 16 199 тыс. рублей. 412,58 тыс. руб. - экономия по результатам проведения конкурса. Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу, проект проходит процедуру согласования. |  |  | TRUE |  |  |  | 11520 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 11520 | 11520 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11520 | 0 | 100% | 11520 | 0 | [69 empty] | TRUE |  |  |  | 11520 | TRUE
12.4.5. | Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2452 | 2452 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2452 | 0 | 100% | 2452 | 0 | Работы запланированы на сентябрь 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2452 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 2452 | 2452 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2452 | 0 | 100% | 2452 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2452 | TRUE
12.4.6. | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 41132 | 41132 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 41132 | 0 | 100% | 41132 | 0 | Работы запланированы на июль 2016 года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 41132 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 41132 | 41132 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 41132 | 0 | 100% | 41132 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 41132 | TRUE
12.4.7. | Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 750 | 0 | 100% | 750 | 0 | Работы запланированы на сентябрь 2016 года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 750 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 750 | 750 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 750 | 0 | 100% | 750 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 750 | TRUE
12.4.8. | Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности (КУИ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 275.14 | 275.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 275.14 | 0 | 100% | 275.14 | 0 | Работы запланированы на июнь 2016 года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 275.14 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 275.14 | 275.14 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 275.14 | 0 | 100% | 275.14 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 275.14 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» (Перунова С.А.) | Всего по программе, в том числе: |  |  |  | 54249.26 | 54249.26 | 4462 | 8% | 1319.73 | 2% | 30% | 54249.26 | 0 | 100% | 52929.53 | 3142.27 | В Департамент внутренней политики ХМАО-Югры направлен проект Соглашения между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута ,о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» в 2016 году исх. № 01-11-681/16-0-0 от 01.02.2016. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 54249.26 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 19563.2 | 19563.2 | 1522 | 8% | 0 | 0% | 0% | 19563.2 | 0 | 100% | 19563.2 | 1522 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 19563.2 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 19326.8 | 19326.8 | 2940 | 15% | 1319.73 | 7% | 45% | 19326.8 | 0 | 100% | 18007.07 | 1620.27 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 19326.8 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 948.6 | 948.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 948.6 | 0 | 100% | 948.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 948.6 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 14410.66 | 14410.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 14410.66 | 0 | 100% | 14410.66 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 14410.66 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 28177.66 | 28177.66 | 761 | 3% | 456.38 | 2% | 60% | 28177.66 | 0 | 100% | 27721.28 | 304.62 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 28177.66 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 307.5 | 307.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 307.5 | 0 | 100% | 307.5 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 307.5 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 12510.9 | 12510.9 | 761 | 6% | 456.38 | 4% | 60% | 12510.9 | 0 | 100% | 12054.52 | 304.62 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 12510.9 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 948.6 | 948.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 948.6 | 0 | 100% | 948.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 948.6 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 14410.66 | 14410.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 14410.66 | 0 | 100% | 14410.66 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 14410.66 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения (МКУ "ЕДДС") | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17785.66 | 17785.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 17785.66 | 0 | 100% | 17785.66 | 0 | Из бюджета муниципального образования - 15085,66 тыс. руб., из них 675,00 тыс. руб. в части софинансирования: 1) Техническое обслуживание АПК "Безопасный город" - 14 896,94 тыс. руб.: - заключён контракт № 1-16-МК от 07.12.2015 на 1 полугодие 2016 года на сумму 13 007,42 тыс. руб. за счёт бюджета МО, из них 675,00 тыс. руб. за счёт софинансирования; - 1 889,52 тыс. руб. - после выделения дополнительного финансирования на содержание АПК "Безопасный город" во 2 полугодии будет организован аукцион, ориентировочные сроки заключения контракта июнь 2016 года. 2) Приобретение расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения - 188,72 тыс. руб. Субсидия из бюджета автономного округа - 2 700 тыс. руб.: 1) Услуги по приему, обработке и доставке заказных писем с уведомлением: - заключён контракт № 6-16-МК от 01.02.2016 на 1 734,15 тыс. руб., - 35,55 тыс. руб. планируется заключение договора на март 2016 года, оплата- июль 2016 года. 2) Приобретение бумаги и конвертов для рассылки писем: - 230,30 тыс. руб. - аукцион запланирован на май 2016 года, заключение контракта - июнь 2016 года, оплата - июль 2016 года. 3) Приобретение расходных материалов и запасных частей для копировально-множительной техники и конвертовального оборудования АПК «Безопасный город» для организации выполнения мероприятия по информированию населения - 700 тыс. руб. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 17785.66 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 2700 | 2700 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2700 | 0 | 100% | 2700 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2700 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 675 | 675 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 675 | 0 | 100% | 675 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 675 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 14410.66 | 14410.66 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 14410.66 | 0 | 100% | 14410.66 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 14410.66 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.1.2. | Создание условий деятельности народных дружин (Наш город) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 912 | 0 | 100% | 912 | 0 | Объемы финансирования доведены в сумме - 912,00 тыс. руб. в том числе: Субсидия из бюджета автономного округа в сумме 638,40 тыс. руб. предусмотрена на: 1) личное страхование народных дружинников - 35,20 тыс. руб. (исполнение обязательств - сентябрь 2016); 2) материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин - 603,21 тыс. руб. в том числе: - по итогам работы за 6 месяцев - 300,64 тыс. руб. (исполнение обязательств - июль 2016); - по итогам работы за 11 месяцев - 302,57 тыс. руб. (исполнение обязательств - декабрь 2016) Субсидия из бюджета муниципального образования в сумме 273,60 тыс. руб. предусмотрена на: 1) приобретение форменной одежды - 100,00 тыс. руб. (исполнение обязательств - март 2016); 2) приобретение удостоверений - 30,00 тыс. руб.(исполнение обязательств - март 2016); 3) материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин - *143,60 тыс. руб. в том числе: - по итогам работы за 6 месяцев - 71,80 тыс. руб. (исполнение обязательств - июль2016); - по итогам работы за 11 месяцев - 71,80 тыс. руб. (исполнение обязательств - декабрь 2016) | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 912 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 638.4 | 638.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 638.4 | 0 | 100% | 638.4 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 638.4 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 273.6 | 273.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 273.6 | 0 | 100% | 273.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 273.6 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 9172.5 | 9172.5 | 761 | 8% | 456.38 | 5% | 60% | 9172.5 | 0 | 100% | 8716.12 | 304.62 | Кассовый план I кв. - 1 510,20 тыс. руб. По состоянию на 01.02.2016 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2016 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9172.5 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 9172.5 | 9172.5 | 761 | 8% | 456.38 | 5% | 60% | 9172.5 | 0 | 100% | 8716.12 | 304.62 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9172.5 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 307.5 | 307.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 307.5 | 0 | 100% | 307.5 | 0 | В 2016 году из средств федерального бюджета предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Средства будут использованы до конца 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 307.5 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 307.5 | 307.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 307.5 | 0 | 100% | 307.5 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 307.5 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.2. | Подпрограмма 5 "Казачество" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.2.1. | Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.2. | Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 26071.6 | 26071.6 | 3701 | 14% | 863.35 | 3% | 23% | 26071.6 | 0 | 100% | 25208.25 | 2837.65 |  | TRUE | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE |  |  |  | 26071.6 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 19255.7 | 19255.7 | 1522 | 8% | 0 | 0% | 0% | 19255.7 | 0 | 100% | 19255.7 | 1522 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 19255.7 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 6815.9 | 6815.9 | 2179 | 32% | 863.35 | 13% | 40% | 6815.9 | 0 | 100% | 5952.55 | 1315.65 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6815.9 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
13.2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС - УБУиО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 26071.6 | 26071.6 | 3701 | 14% | 863.35 | 3% | 23% | 26071.6 | 0 | 100% | 25208.25 | 2837.65 | Кассовый план I кв. - 6 110,34 тыс. руб. По состоянию на 01.02.2016 произведена выплата заработной платы за первую половину января месяца 2016 года, оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов производится по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 26071.6 | TRUE | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 19255.7 | 19255.7 | 1522 | 8% |  | 0% | 0% | 19255.7 | 0 | 100% | 19255.7 | 1522 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 19255.7 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | 6815.9 | 6815.9 | 2179 | 32% | 863.35 | 13% | 40% | 6815.9 | 0 | 100% | 5952.55 | 1315.65 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 6815.9 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
14. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (Лапин О.М.) | Всего по программе, в том числе: | [15 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
15. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" (Анохин А.С.) | Всего по программе, в том числе: | [15 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Королёва Ю.Г.) | Всего по программе, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7715.1 | 7715.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7715.1 | 0 | 100% | 7715.1 | 0 | Планируется заключение договора о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО - Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города в марте 2016 года. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2015 к соглашению от 10.12.2014 № 163 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (срок действия соглашения не ограничен) | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 7715.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 5774.1 | 5774.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5774.1 | 0 | 100% | 5774.1 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 5774.1 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1941 | 1941 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1941 | 0 | 100% | 1941 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1941 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" (ДЭП) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5774.1 | 5774.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5774.1 | 0 | 100% | 5774.1 | 0 | Сформирована и направлена заявка на софинансирование мероприятий программы из средств окружного бюджета на сумму 115 482 тыс. руб. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 5774.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 5774.1 | 5774.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5774.1 | 0 | 100% | 5774.1 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 5774.1 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.1. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1615 | 1615 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1615 | 0 | 100% | 1615 | 0 | Мероприятия будут внесены в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год, с учетом требований, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Исполнение запланировано на 2, 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1615 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 1615 | 1615 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1615 | 0 | 100% | 1615 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1615 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.2. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 570 | 570 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 570 | 0 | 100% | 570 | 0 | Мероприятия будут внесены в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год, с учетом требований, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Исполнение запланировано на 2, 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 570 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 570 | 570 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 570 | 0 | 100% | 570 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 570 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.3. | Развитие молодежного предпринимательства (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 475 | 475 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 475 | 0 | 100% | 475 | 0 | Мероприятия будут внесены в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год, с учетом требований, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Исполнение запланировано на 2, 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 475 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 475 | 475 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 475 | 0 | 100% | 475 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 475 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4. | Финансовая поддержка (ДЭП) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 3114.1 | 3114.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3114.1 | 0 | 100% | 3114.1 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта МСП - поддержка будет оказана не менее чем 13 субъектам МСП. А также не менее чем 1 организации. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 3114.1 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 3114.1 | 3114.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3114.1 | 0 | 100% | 3114.1 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 3114.1 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.1. | Финансовая поддержка организаций, осуществляющих оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов и организаций | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 95 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95 | 0 | 100% | 95 | 0 | Поддержка будет оказана не менее чем 1 организации. Исполнение запланировано на 2 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 95 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 95 | 95 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 95 | 0 | 100% | 95 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 95 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.2. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 285 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам МСП. Исполнение запланировано на 2 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 285 | 285 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.3. | Финансовая поддержка субъектов по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9.5 | 0 | 100% | 9.5 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам МСП. Исполнение запланировано на 2 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9.5 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 9.5 | 9.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 9.5 | 0 | 100% | 9.5 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 9.5 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.4. | Финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 285 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. Исполнение запланировано на 2 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 285 | 285 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.5. | Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 285 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. Исполнение запланировано на 2 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 285 | 285 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.6. | Финансовой поддержки Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 665 | 665 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 665 | 0 | 100% | 665 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам МСП. Исполнение запланировано на 2 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 665 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 665 | 665 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 665 | 0 | 100% | 665 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 665 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.7. | Гранты в форме субсидий социального предпринимательства | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 665 | 665 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 665 | 0 | 100% | 665 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам МСП. Исполнение запланировано на 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 665 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 665 | 665 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 665 | 0 | 100% | 665 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 665 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [11 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.8. | Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 285 | 285 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. Исполнение запланировано на 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 285 | 285 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 285 | 0 | 100% | 285 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 285 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.1.4.9. | Гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 539.6 | 539.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 539.6 | 0 | 100% | 539.6 | 0 | С учетом максимальной суммы субсидии для одного субъекта - поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам МСП. Исполнение запланировано на 3 квартал 2016 года. | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 539.6 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 539.6 | 539.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 539.6 | 0 | 100% | 539.6 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 539.6 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.2. | Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" (МФЦ) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1941 | 1941 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1941 | 0 | 100% | 1941 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1941 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1941 | 1941 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1941 | 0 | 100% | 1941 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1941 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
16.2.1. | Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг ( МФЦ г.Сургута) | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 1941 | 1941 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1941 | 0 | 100% | 1941 | 0 | Обеспечена доля софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 1 941 тыс. руб. в размере 10 % от общей суммы затрат на проведение ремонтных работ в ТРЦ "Агора". Средства бюджета ХМАО-Югры будут доведены дополнительно. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1941 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 1941 | 1941 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1941 | 0 | 100% | 1941 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 1941 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
17. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
18. | Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы (Фокеев А.А.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 537304.99 | 537304.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 537304.99 | 0 | 100% |  |  | Заключено соглашение от 31.12.2015 № 19 о представлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2016 году между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и Администрацией города (по объекту "'Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16)). ДГХ планирует направить проект соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии из бюджета ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры и Администрацией города, предусмотренных задачей 3 подпрограммы VI "Дорожное хозяйство" ГП, до 15 февраля 2016 года. | [65 empty] | 0 |  |  | TRUE |  |  |  | 537304.99 | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | 506592.5 | 506592.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 506592.5 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 506592.5 | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 26662.81 | 26662.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26662.81 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 26662.81 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  | 0 | 0 | 0 | 4049.68 | 4049.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4049.68 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 4049.68 | TRUE
| привлечённые средства |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
18.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 537304.99 | 537304.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 537304.99 | 0 | 100% | [68 empty] | #REF! |  |  | TRUE |  |  |  | 537304.99 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 506592.5 | 506592.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 506592.5 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 506592.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 26662.81 | 26662.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 26662.81 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 26662.81 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 4049.68 | 4049.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4049.68 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 4049.68 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
18.1.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 281102.28 | 281102.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 281102.28 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 281102.28 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 263200 | 263200 | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | 263200 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 263200 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13852.6 | 13852.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | 13852.6 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 13852.6 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 4049.68 | 4049.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | 4049.68 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 4049.68 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
18.1.1.2. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) |  |  |  |  | 281102.28 | 281102.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 281102.28 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 281102.28 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 263200 | 263200 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 263200 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 263200 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 13852.6 | 13852.6 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 13852.6 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 13852.6 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 4049.68 | 4049.68 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4049.68 | 0 | 100% | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 4049.68 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | [71 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
18.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 256202.71 | 256202.71 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 256202.71 | 0 | 100% | 256202.71 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2016 года. | #REF! | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE |  |  |  | 256202.71 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 243392.5 | 243392.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 243392.5 | 0 | 100% | #REF! | #REF! |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 243392.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 12810.21 | 12810.21 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 12810.21 | 0 | 100% | #REF! | #REF! |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 12810.21 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
19. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
20. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Шерстнева А.Ю.) | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 98628.15 | 98628.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 98628.15 | 0 | 100% | 98628.15 | 0 | Субсидии предоставляются муниципальным образованиям автономного округа на основании соглашения о предоставлении субсидий на развитие общественной инфраструктуры, заключенных между Департаментом финансов ХМАО – Югры и Администрацией города. По состоянию на 01.02.2016 соглашение в муниципальное образование не поступало. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 98628.15 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | 95621.1 | 95621.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95621.1 | 0 | 100% | 95621.1 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 95621.1 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 3007.05 | 3007.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3007.05 | 0 | 100% | 3007.05 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 3007.05 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
20.1. | Подпрограмма II «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» | Всего по подпрограмме, в том числе: | #REF! | 0 | #REF! | 98628.15 | 98628.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 98628.15 | 0 | 100% | 98628.15 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 98628.15 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! |  | #REF! | 95621.1 | 95621.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 95621.1 | 0 | 100% | 95621.1 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 95621.1 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 3007.05 | 3007.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3007.05 | 0 | 100% | 3007.05 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 3007.05 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | TRUE | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
20.1.1. | Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 58377.41 | 58377.41 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 58377.41 | 0 | 100% | 58377.41 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 58377.41 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 57382.9 | 57382.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 57382.9 | 0 | 100% | 57382.9 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 57382.9 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 994.51 | 994.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 994.51 | 0 | 100% | 994.51 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 994.51 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
20.1.1.1. | Строительство кладбища (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 46911.42 | 46911.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 46911.42 | 0 | 100% | 46911.42 | 0 | Расходы запланированы на 2-4 кварталы 2016 года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 46911.42 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 46354.4 | 46354.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 46354.4 | 0 | 100% | 46354.4 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 46354.4 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 557.02 | 557.02 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 557.02 | 0 | 100% | 557.02 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 557.02 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
20.1.1.2. | Сквер в 5 "А" мкр. (УПиЭ) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 11465.99 | 11465.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 11465.99 | 0 | 100% | 11465.99 | 0 | Средства будут освоены в течении года. | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 11465.99 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 11028.5 | 11028.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 11028.5 | 0 | 100% | 11028.5 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 11028.5 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 437.49 | 437.49 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 437.49 | 0 | 100% | 437.49 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 437.49 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
20.1.2. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | 40250.74 | 40250.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 40250.74 | 0 | 100% | 40250.74 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 40250.74 | TRUE
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 38238.2 | 38238.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 38238.2 |  | 100% | 38238.2 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 38238.2 | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 2012.54 | 2012.54 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2012.54 |  | 100% | 2012.54 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 2012.54 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
21. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Алешкова Н.П.) | Всего по программе, в том числе: | [15 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
22. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (Пешков С.М.) | Всего по программе, в том числе: | [15 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [64 empty] | примечание = АЦК |  |  | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
23. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [17 empty] | #REF! | [67 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
24. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2015 годы» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [81 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
25. | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» | Всего по программе, в том числе: | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | Реализация мероприятий не запланирована | [68 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | #REF! | #REF! | #REF! | [81 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| бюджет МО сверх соглашения | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [85 empty] | TRUE |  |  |  | 0 | TRUE
Note on B47: Морычева Надежда: 2101
Note on B53: Морычева Надежда: 2102
Note on B59: Морычева Надежда: 2103
Note on B65: Морычева Надежда: 2105
Note on B71: Морычева Надежда: 2115
Note on B77: Морычева Надежда: 2117
Note on B155: 5103 и 2106
Note on B161: 1: 2113
Note on B167: Морычева Надежда: 2205+2119
Note on B173: Морычева Надежда: 2106
Note on B197: 2129
Note on B203: 1: 2110 и 5204
Note on B249: 1: 2123
Note on G251: Asus: в АЦК 88,14
Note on H251: Asus: в АЦК 88,14
Note on G325: User: ДФ
Note on B370: 1: 2126
Note on B388: 1: 2128
Note on B394: 1: 2133
Note on B610: 1: 2112
Note on B616: 1: 5106
Note on B628: 1: 5102 и 2109
Note on B812: 1: 2213
Note on B818: 1: 2213
Note on B824: 1: 2213
Note on B830: 1: 2213

## перечень
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Сургуте по состоянию на 01.02.2016 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы | Ответственное должностное лицо за реализацию ГП в городе Сургуте | Примечание | Утвержденный план на 2015год, всего | Уточненный план на 2015 год, всего | Факт финансирования, всего | Исполнено (кассовый расход), всего | Остаток финансирования, всего | % исполнения к уточненному плану
1 | "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" | Пелевин А.Р. | Реализация мероприятий не запланирована (до выделения средств из ХМАО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2 | "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Османкина Т.Н. | реализуется | 8362444.03 | 8362444.03 | 175310.96 | 172713.73 | 2597.23 | 2% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
3 | «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Пелевин А.Р. | реализуется | 349078.47 | 349078.47 | 13498.5 | 4752.71 | 8745.79 | 1% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
4 | «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Пелевин А.Р. | НЕ реализуется
5 | "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 174321.68 | 174321.68 | 50 | 0 | 50 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6 | "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы" | Грищенкова Г.Р. | реализуется | 269426.6 | 269426.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
7 | «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 8659.3 | 8659.3 | 450 | 225.5 | 224.5 | 3% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
8 | «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» | Пешков С.М. | реализуется | 14031.36 | 14031.36 | 1092 | 0 | 1092 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
9 | «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» |  | НЕ реализуется
10 | «Социально-экономическое развитие,коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» |  | НЕ реализуется
11 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" | Фокеев А.А. | реализуется | 402805.2 | 402805.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
12 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Кочетков В.В. | реализуется | 137877.63 | 137877.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
13 | «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспеченич общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» | Перунова С.А. | реализуется | 54249.26 | 54249.26 | 4462 | 1319.73 | 3142.27 | 2% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
14 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Лапин О.М. | НЕ реализуется | [6 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
15 | «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы" | Анохин А.С. | НЕ реализуется
16 | «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Королёва Ю.Г. | реализуется | 7715.1 | 7715.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
17 | «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» |  | НЕ реализуется
18 | "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016-2020 годы" | Фокеев А.А. | реализуется | 537304.99 | 537304.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
19 | «Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» |  | НЕ реализуется
20 | «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Шерстнева А.Ю. | реализуется | 98628.15 | 98628.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
21 | «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Алешкова Н.П. | НЕ реализуется
22 | «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Пешков С.М. | НЕ реализуется
23 | «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» |  | НЕ реализуется
24 | "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2015 годы" |  | НЕ реализуется
25 | «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» |  | НЕ реализуется
25 ГП ХМАО-Югры, из них: 12 ГП - мероприятия реализуются; 1 ГП - реализация мероприятий не запланирована (до выделения средств из ХМАО); 12 ГП - реализация мероприятий не запланирована |  |  | ВСЕГО: | 10416541.77 | 10416541.77 | 194863.46 | 179011.67 | 15851.79 | 2%
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE