## на 01.11.15
Информация о реализации муниципальных программ города Сургута на 01.11.2015 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2015 г. |  | на 01.11.2015 года |  |  |  |  | Ожидаемое исполнение до конца года | Ожидаемый остаток средств на 01.01.2016 | % исполнения к уточненному плану | Пояснения, ожидаемые результаты
|  |  | Утвержденный план на 2015 год | Уточненный план на 2015 год | Фактически профинансировано |  | Исполнение
[5 empty] | Факт финансирования | % к уточненному плану | Исполнено (кассовый расход) | % к уточненному плану | % к факту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по программам муниципального образования город Сургут | Всего, в том числе: | 24904918.36 | 24728094.06 | 17933444.75 | 73% | 17565974.62 | 71% | 98% | 24358229.77 | 369864.29 | 98.5% | Пояснения представлены в соответствии с информацией СПАГ. | TRUE
|  | федеральный бюджет | 483088.04 | 470692.06 | 110946.38 | 24% | 106404.8 | 23% | 96% | 282639.23 | 188052.83 | 60% |  | TRUE
|  | бюджет ХМАО - Югры | 12887020.67 | 12729468.59 | 9844899.79 | 77% | 9481971.24 | 74% | 96% | 12640437.77 | 89030.82 | 99.3% |  | TRUE
|  | бюджет МО | 10773261.76 | 10766385.52 | 7522672.37 | 70% | 7522672.37 | 70% | 100% | 10692405.1 | 73980.42 | 99.3% |  | TRUE
|  | привлечённые средства | 761547.89 | 761547.89 | 454926.21 | 60% | 454926.21 | 60% | 100% | 742747.67 | 18800.22 | 98% |  | TRUE
1. | Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы» (ДЭП) | Всего по программе, в том числе: | 1305699.81 | 1305300.21 | 973220.88 | 74.6% | 915078.73 | 70.1% | 94% | 1304026.58 | 1273.63 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 19317.1 | 19317.1 | 19317.1 | 100% | 18207.3 | 94.3% | 94.3% | 19317.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 161755.23 | 161755.23 | 137538.33 | 85% | 80505.98 | 49.8% | 58.5% | 161587.46 | 167.77 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1105100.81 | 1104701.21 | 800707.33 | 72.5% | 800707.33 | 72.5% | 100% | 1104219.75 | 481.46 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 19526.67 | 19526.67 | 15658.12 | 80.2% | 15658.12 | 80.2% | 100% | 18902.27 | 624.4 | 97% |  | TRUE
1.1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности Администрации города» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1251801.14 | 1252125.8 | 942388.51 | 75.3% | 884246.36 | 70.6% | 93.8% | 1252125.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 19317.1 | 19317.1 | 19317.1 | 100% | 18207.3 | 94.3% | 94.3% | 19317.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 146119.93 | 146119.93 | 132736.7 | 90.8% | 75704.35 | 51.8% | 57% | 146119.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1086364.11 | 1086688.77 | 790334.71 | 72.7% | 790334.71 | 72.7% | 100% | 1086688.77 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1. | Задача 1: Осуществление возложенных на Администрацию города отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с уставом города, положениями о структурных подразделениях Администрации города и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий (УБУиО) | Всего по задаче, в том числе: | 550320.84 | 550645.5 | 427448.49 | 77.6% | 423043.24 | 76.8% | 99% | 550645.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 19317.1 | 19317.1 | 19317.1 | 100% | 18207.3 | 94.3% | 94.3% | 19317.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 12661.08 | 12661.08 | 13306.29 | 105.1% | 10010.84 | 79.1% | 75.2% | 12661.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 518342.66 | 518667.32 | 394825.1 | 76.1% | 394825.1 | 76.1% | 100% | 518667.32 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города без образования юридического лица | Всего по мероприятию, в том числе: | 449553.38 | 452311 | 344992.58 | 76.3% | 344992.58 | 76.3% | 100% | 452311 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена выплата заработной платы за январь-сентябрь и первую половину октября месяца 2015 года. Оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов будет произведена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 449553.38 | 452311 | 344992.58 | 76.3% | 344992.58 | 76.3% | 100% | 452311 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.2. | Мероприятие 1.2. Обеспечение взаимосвязанности документов стратегического планирования, характеризующих приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в сфере экономики, прогнозирования социально-экономического развития, стратегического развития города | Всего по мероприятию, в том числе: | 1360.34 | 1137.34 | 846.44 | 74.4% | 846.44 | 74.4% | 100% | 1137.34 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена оплата расходов за услуги по первоначальному определению и присвоению кредитного рейтинга за период с 01.03.2015 по 30.09.2015 года, а также предоплата за период с 01.10.2015 по 30.11.2015 года, за статистические услуги по информационному обеспечению (подписка на справочные издания). Оплата расходов за услуги по определению и присвоению кредитного рейтинга, за статистические услуги по информационному обеспечению производится планомерно в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1360.34 | 1137.34 | 846.44 | 74.4% | 846.44 | 74.4% | 100% | 1137.34 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.3. | Мероприятие 1.7.1. Осуществление полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей | Всего по мероприятию, в том числе: | 6528.8 | 6528.8 | 5580 | 85.5% | 4884.74 | 74.8% | 87.5% | 6528.8 |  | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена выплата заработной платы за январь-сентябрь и первую половину октября месяца 2015 года. Оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов будет произведена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 6528.8 | 6528.8 | 5580 | 85.5% | 4884.74 | 74.8% | 87.5% | 6528.8 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.4. | Мероприятие 1.11 . Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Всего по мероприятию, в том числе: | 234.98 | 234.98 | 167.33 | 71.2% | 167.33 | 71.2% | 100% | 234.98 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена оплата расходов за изготовление схем границ прилегающих территорий. Оплата расходов за изготовление схем границ прилегающих территорий, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, производится планомерно в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 234.98 | 234.98 | 167.33 | 71.2% | 167.33 | 71.2% | 100% | 234.98 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.5. | Мероприятие 1.14. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере международных, межмуниципальных, общественных связей | Всего по мероприятию, в том числе: | 15539.86 | 13454.19 | 7016.61 | 52.2% | 7016.61 | 52.2% | 100% | 13454.19 | 0 | 100% | Оплата расходов за услуги по организации и проведению городских мероприятий, встреч, официальных делегаций производится планомерно в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 15539.86 | 13454.19 | 7016.61 | 52.2% | 7016.61 | 52.2% | 100% | 13454.19 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.6. | Мероприятие 1.18. Оформление и ведение учета правоустанавливающих документов на жилые помещения муниципального жилищного фонда | Всего по мероприятию, в том числе: | 120 | 120 | 58 | 48.3% | 58 | 48.3% | 100% | 120 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена оплата расходов за услуги по определению рыночной стоимости жилых помещений. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 120 | 120 | 58 | 48.3% | 58 | 48.3% | 100% | 120 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.7. | Мероприятие 1.19.1. Реализация переданных государственных полномочий в области государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, смерти, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени | Всего по мероприятию, в том числе: | 28606.98 | 28611.31 | 26629.57 | 93.1% | 22919.58 | 80.1% | 86.1% | 28611.31 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена выплата заработной платы за январь-сентябрь и первую половину октября месяца 2015 года. Оплата услуг по содержанию имущества, поставку основных средств и материальных запасов будет произведена по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключаемых договоров, муниципальных контрактов планомерно в течение отчетного года. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 19317.1 | 19317.1 | 19317.1 | 100% | 18207.3 | 94.3% | 94.3% | 19317.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 3533.68 | 3538.01 | 5972.7 | 168.8% | 3372.51 | 95.3% | 56.5% | 3538.01 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5756.2 | 5756.2 | 1339.77 | 23.3% | 1339.77 | 23.3% | 100% | 5756.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.8. | Мероприятие 1.19.2. Создание надлежащих условий для реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (комплексное содержание объекта)(ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 2598.6 | 2594.27 | 1753.59 | 67.6% | 1753.59 | 67.6% | 100% | 2594.27 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного составили 4,33 тыс.руб. в связи со снятием средств уведомлением об изменении бюджетных назначений согласно приказа ДФ от 18.08.2015 № 199. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 2 572,17 тыс.руб. Всего произведено финансирование на сумму 1 753,59 тыс.руб., в том числе: 688,55 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 1 065,04 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2598.6 | 2594.27 | 1753.59 | 67.6% | 1753.59 | 67.6% | 100% | 2594.27 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.9. | Мероприятие 1.20. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделениях | Всего по мероприятию, в том числе: | 1692.93 | 2016.59 | 1490.23 | 73.9% | 1490.23 | 73.9% | 100% | 2016.59 | 0 | 100% | Оплата расходов по исполнительным документам производится по мере поступления в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1692.93 | 2016.59 | 1490.23 | 73.9% | 1490.23 | 73.9% | 100% | 2016.59 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.10. | Мероприятие 1.22. Обеспечение ведения бюджетного учета и иной отчетности, предусмотренной Бюджетным кодексом Российской Федерации в Администрации города | Всего по мероприятию, в том числе: | 603 | 603 | 28.21 | 4.7% | 28.21 | 4.7% | 100% | 603 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена оплата налога на имущество организаций за I, II, III квартал 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 603 | 603 | 28.21 | 4.7% | 28.21 | 4.7% | 100% | 603 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.11. | Мероприятие 1.26. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа | Всего по мероприятию, в том числе: | 700 | 350 | 350 | 100% | 350 | 100% | 100% | 350 |  | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена выплата премии "За заслуги перед городом Сургутом". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 700 | 350 | 350 | 100% | 350 | 100% | 100% | 350 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.12. | Мероприятие 1.31. Проведение муниципальных выборов | Всего по мероприятию, в том числе: | 97.95 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | В связи с изменением формы проведения выборов Главы города Сургута (решение Думы города 29.04.2015 № 678-V ДГ "О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры") средства перераспределены на другие статьи расходов. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 97.95 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.1.13. | Мероприятие 1.32. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута | Всего по мероприятию, в том числе: | 42684.02 | 42684.02 | 38535.93 | 90.3% | 38535.93 | 90.3% | 100% | 42684.02 |  | 100% | По состоянию на 01.11.2015 произведена выплата муниципальной пенсии за январь-октябрь 2015 года. Выплата муниципальной пенсии производится планомерно в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 42684.02 | 42684.02 | 38535.93 | 90.3% | 38535.93 | 90.3% | 100% | 42684.02 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2. | Задача 2: Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления | Всего по задаче, в том числе: | 431543.88 | 431543.88 | 296008.56 | 68.6% | 296008.56 | 68.6% | 100% | 431543.88 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 6243.85 | 6243.85 | 3841.21 | 61.5% | 3841.21 | 61.5% | 100% | 6243.85 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 425300.03 | 425300.03 | 292167.35 | 68.7% | 292167.35 | 68.7% | 100% | 425300.03 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" | Всего по мероприятию, в том числе: | 257654.61 | 257654.61 | 181460.26 | 70.4% | 181460.26 | 70.4% | 100% | 257654.61 | 0 | 100% | Заработная плата, страховые взносы, выплаты социального характера за текущий период выплачены в полном объеме. Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 257654.61 | 257654.61 | 181460.26 | 70.4% | 181460.26 | 70.4% | 100% | 257654.61 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.2. | Мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в том числе: | 830.15 | 830.15 | 430.06 | 51.8% | 430.06 | 51.8% | 100% | 830.15 |  | 100% | Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 830.15 | 830.15 | 430.06 | 51.8% | 430.06 | 51.8% | 100% | 830.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.2.1. | Мероприятие 2.3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в том числе: | 830.15 | 830.15 | 430.06 | 51.8% | 430.06 | 51.8% | 100% | 830.15 | 0 | 100% | Заключены муниципальные контракты и договора на первоочередные работы, услуги, закупку товаров. Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 830.15 | 830.15 | 430.06 | 51.8% | 430.06 | 51.8% | 100% | 830.15 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.4. | Мероприятие 2.4. Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего по мероприятию, в том числе: | 3789.2 | 3789.2 | 2394.6 | 63.2% | 2394.6 | 63.2% | 100% | 3789.2 | 0 | 100% | Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 3789.2 | 3789.2 | 2394.6 | 63.2% | 2394.6 | 63.2% | 100% | 3789.2 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.5. | Мероприятие 2.5. Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Всего по мероприятию, в том числе: | 118.5 | 118.5 | 79.78 | 67.3% | 79.78 | 67.3% | 100% | 118.5 | 0 | 100% | Заключены муниципальные контракты и договора на первоочередные работы, услуги, закупку товаров. Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 118.5 | 118.5 | 79.78 | 67.3% | 79.78 | 67.3% | 100% | 118.5 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.6. | Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Всего по мероприятию, в том числе: | 173 | 173 | 121.26 | 70.1% | 121.26 | 70.1% | 100% | 173 | 0 | 100% | Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 173 | 173 | 121.26 | 70.1% | 121.26 | 70.1% | 100% | 173 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.7. | Мероприятие 2.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего по мероприятию, в том числе: | 1320.7 | 1320.7 | 803.26 | 60.8% | 803.26 | 60.8% | 100% | 1320.7 | 0 | 100% | Заключены муниципальные контракты и договора на первоочередные работы, услуги, закупку товаров. Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1320.7 | 1320.7 | 803.26 | 60.8% | 803.26 | 60.8% | 100% | 1320.7 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.8. | Мероприятие 2.9. Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | Всего по мероприятию, в том числе: | 12.3 | 12.3 | 12.25 | 99.6% | 12.25 | 99.6% | 100% | 12.3 | 0 | 100% | Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 12.3 | 12.3 | 12.25 | 99.6% | 12.25 | 99.6% | 100% | 12.3 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.2.9. | Мероприятие 2.10. Иные расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего по мероприятию, в том числе: | 167645.42 | 167645.42 | 110707.09 | 66% | 110707.09 | 66% | 100% | 167645.42 | 0 | 100% | Закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг запланированных на 2015 год осуществляются в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 167645.42 | 167645.42 | 110707.09 | 66% | 110707.09 | 66% | 100% | 167645.42 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.3. | Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" (МФЦ) | Всего по задаче, в том числе: | 269936.42 | 269936.42 | 218931.46 | 81.1% | 165194.56 | 61.2% | 75.5% | 269936.42 | 0 | 100% | Выделены субсидии МКУ "МФЦ г. Сургута": 1.Согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 27.03.2015 № 63 "О предоставлении субсидий" на приобретение оборудования и программного обеспечения в сумме 1 011,5 тыс.руб. 2. Согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 13.02.2015 № 30 "О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 10.12.2014 " 278 "О предоставлении субсидий" выделена субсидия в сумме 12 782,3 тыс.руб. 3. Согласно дополнительному соглашению № 1 от 09.09.2015 от 06.03.2015 № 11 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджетам муниципальных образований ХМАО-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 56 433,8 тыс. руб.. 4. Согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2015 № 199 "О предоставлении субсидий" на приобретение оборудования, мебели, программного обеспечения и проведение ремонтных работ в сумме 28 165,8 тыс.руб. 5. Согласно приказу Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 25.02.2015 № 40 "О предоставлении субсидий" выделена субсидия в сумме 28 821,6 тыс.руб. Исполнение средств в сумме 61 852,3 тыс.руб., произведено согласно фактическим затратам на оплату труда и начислений на оплату труда основного персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с заявителями в целях предоставления государственных и муниципальных услуг за январь-август 2015 года. Заключено контрактов (договоров) в объеме 15 971,58 тыс. руб.. со сроком исполнения в течение 2015 года. Средства будут исполнены в течение 2015 года на оплату труда, начисления, социальные выплаты работникам, и оплату поставленных услуг, товаров по договорам и МК заключенным по результатам проведения аукционов, в соответствии с кассовым планом и планом-графиком размещения заказов на 2015 год. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 127215 | 127215 | 115589.2 | 90.9% | 61852.3 | 48.6% | 53.5% | 127215 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 142721.42 | 142721.42 | 103342.26 | 72.4% | 103342.26 | 72.4% | 100% | 142721.42 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.1.3.1. | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" | Всего по мероприятию, в том числе: | 269936.42 | 269936.42 | 218931.46 | 81.1% | 165194.56 | 61.2% | 75.5% | 269936.42 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 127215 | 127215 | 115589.2 | 90.9% | 61852.3 | 48.6% | 53.5% | 127215 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 142721.42 | 142721.42 | 103342.26 | 72.4% | 103342.26 | 72.4% | 100% | 142721.42 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.2. | Подпрограмма 2. "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 20170.4 | 20170.4 | 7744.49 | 38.4% | 7744.49 | 38.4% | 100% | 20170.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 14491.3 | 14491.3 | 4256.98 | 29.4% | 4256.98 | 29.4% | 100% | 14491.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5679.1 | 5679.1 | 3487.51 | 61.4% | 3487.51 | 61.4% | 100% | 5679.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.1. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Всего по мероприятию, в том числе: | 1978.2 | 1978.2 | 1067.4 | 54% | 1067.4 | 54% | 100% | 1978.2 | 0 | 100% | - 1 067,40 тыс. руб. - исполнены 4 муниципальных контракта; - 778,82 тыс.руб. - заключены 4 муниципальных контракта, на исполнении (срок декабрь 2015 года); - 131,98 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия) внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 278.2 | 278.2 | 25.19 | 9.1% | 25.19 | 9.1% | 100% | 278.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1700 | 1700 | 1042.21 | 61.3% | 1042.21 | 61.3% | 100% | 1700 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.2. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и иных организаций. | Всего по мероприятию, в том числе: | 735.3 | 735.3 | 357.98 | 48.7% | 357.98 | 48.7% | 100% | 735.3 | 0 | 100% | - 357,98 тыс. руб. - исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению курсов «Основы ведения предпринимательской деятельности» в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»; - 329,87 тыс. руб. - заключены 2 муниципальных контракта; - 47,45 тыс. руб. - остаток средств (образовавшаяся экономия) внесен в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 135.3 | 135.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 135.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 600 | 600 | 357.98 | 59.7% | 357.98 | 59.7% | 100% | 600 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.3. | Стимулирование развития молодежного предпринимательства. | Всего по мероприятию, в том числе: | 830.1 | 830.1 | 19.06 | 2.3% | 19.06 | 2.3% | 100% | 830.1 | 0 | 100% | - 811,59 тыс. руб. - заключены 3 муниципальных контракта; - 19,06 тыс.руб. - оплата услуги в рамках контракта (всего 4). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 330.1 | 330.1 | 19.06 | 5.8% | 19.06 | 5.8% | 100% | 330.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 500 | 500 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 500 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4. | Финансовая поддержка | Всего по мероприятию, в том числе: | 16626.8 | 16626.8 | 6300.05 | 37.9% | 6300.05 | 37.9% | 100% | 16626.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 13747.7 | 13747.7 | 4212.73 | 30.6% | 4212.73 | 30.6% | 100% | 13747.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2879.1 | 2879.1 | 2087.32 | 72.5% | 2087.32 | 72.5% | 100% | 2879.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.1. | Финансовая поддержка организаций, осуществляющих оказание субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов и организаций | Всего по мероприятию, в том числе: | 595.2 | 595.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 595.2 | 0 | 100% | С учетом запланированных средств поддержка будет оказана не менее чем 1 организации. Ведется работа по информированию о возможности получения поддержки. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 495.2 | 495.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 495.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.2. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определённых в приложении 3 к программе, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Всего по мероприятию, в том числе: | 1031.2 | 1031.2 | 535.4 | 51.9% | 535.4 | 51.9% | 100% | 1031.2 | 0 | 100% | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (200 тыс. руб.) поддержка оказана 4 субъектам предпринимательства, 8 субъектам подготовлены отказы. Согласно приказа департамента финансов Администрации города Сургута от 24.09.15 № 08-П-232/15 получено дополнительное финансирования по данному мероприятию, поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам предпринимательства. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 781.2 | 781.2 | 285.4 | 36.5% | 285.4 | 36.5% | 100% | 781.2 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 250 | 250 | 250 | 100% | 250 | 100% | 100% | 250 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.3. | Финансовая поддержка субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Всего по мероприятию, в том числе: | 100.8 | 100.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100.8 | 0 | 100% | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (200 тыс. руб.) поддержка будет оказана не менее чем 1 субъекту МСП. Заявлений на получение поддержки не поступало, ведется работа по информированию субъектов МСП о возможности получения поддержки по данному направлению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 90.8 | 90.8 | [5 empty] | 90.8 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10 | 10 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 10 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.4. | Финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Всего по мероприятию, в том числе: | 830.8 | 830.8 | 230.8 | 27.8% | 230.8 | 27.8% | 100% | 830.8 | 0 | 100% | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка оказана 2 субъектам предпринимательства, 6 субъектам подготовлены отказы. Получено дополнительное финансирования по данному мероприятию, поддержка будет оказана не менее чем 2 субъектам предпринимательства. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 780.8 | 780.8 | 180.8 | 23.2% | 180.8 | 23.2% | 100% | 780.8 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 50 | 50 | 50 | 100% | 50 | 100% | 100% | 50 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.5. | Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Всего по мероприятию, в том числе: | 1503.6 | 1503.6 | 1200.73 | 79.9% | 1200.73 | 79.9% | 100% | 1503.6 | 0 | 100% | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (300 тыс. руб.) поддержка оказана 3 субъектам предпринимательства, 1 субъекту подготовлен отказ. Ведется работа по информированию предпринимателей о возможности получения поддержки. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1153.6 | 1153.6 | 850.73 | 73.7% | 850.73 | 73.7% | 100% | 1153.6 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 350 | 350 | 350 | 100% | 350 | 100% | 100% | 350 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.6. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Всего по мероприятию, в том числе: | 3979.3 | 3979.3 | 2000 | 50.3% | 2000 | 50.3% | 100% | 3979.3 | 0 | 100% | С учетом запланированных средств и максимальной суммы субсидии в год для 1 субъекта (500 тыс. руб.) поддержка оказана 6 субъектам предпринимательства, 13 субъектам подготовлены отказы. Согласно приказа департамента финансов Администрации города Сургута от 24.09.15 № 08-П-232/15 получено дополнительное финансирования по данному мероприятию, поддержка будет оказана не менее чем 4 субъектам предпринимательства. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 3879.3 | 3879.3 | 1900 | 49% | 1900 | 49% | 100% | 3879.3 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 100% | 100 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.7. | Гранты в форме субсидий социального предпринимательства | Всего по мероприятию, в том числе: | 2037 | 2037 | 1113.12 | 54.6% | 1113.12 | 54.6% | 100% | 2037 | 0 | 100% | Поддержка оказана - 6 субъектам МСП. 1) По итогам заседания Комиссии по предоставлению поддержки (13.08.15) на основании Протокола подготовлен проект ПАГ о предоставлении субсидий в форме грантов для 5 субъектов МСП на общую сумму 1 391,4 тыс. руб. 2) С целью реализации остатка средств организован повторный приме заявлений. Поступило 2 заявления, заседание комиссии состоялось 09.11.2015 года. По результатам заседания по данному направлению принято решение о предоставлении поддержки 1 субъекту МСП на сумму 300,00 тыс. руб. В настоящее время осуществляется подготовка НПА. 3) Для реализации остатка средств будет объявлен прем заявлений на получение гранта. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 741.4 | 741.4 | 95.8 | 12.9% | 95.8 | 12.9% | 100% | 741.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1295.6 | 1295.6 | 1017.32 | 78.5% | 1017.32 | 78.5% | 100% | 1295.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.8. | Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей | Всего по мероприятию, в том числе: | 5260.5 | 5260.5 | 950 | 18.1% | 950 | 18.1% | 100% | 5260.5 | 0 | 100% | Поддержка оказана - 2 субъектам МСП. 1) Перечислены средства в сумме 950,00 тыс.руб. (остатки 2014 года), зарегистрированные в качестве обязательств в отношении ООО МИП Центр развития талантов ребенка. 2) С целью реализации средств организован повторный приме заявлений, поступило 3 заявления, заседание комиссии состоялось 09.11.2015 года. По результатам заседания по данному направлению принято решение о предоставлении поддержки 1 субъекту МСП на сумму 1 000,00 тыс. руб. В настоящее время осуществляется подготовка НПА. 3) Для реализации остатка средств будет объявлен прем заявлений на получение гранта. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 5010 | 5010 | 900 | 18% | 900 | 18% | 100% | 5010 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 250.5 | 250.5 | 50 | 20% | 50 | 20% | 100% | 250.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.2.4.9. | Гранты в форме субсидий начинающим предпринимателям | Всего по мероприятию, в том числе: | 1288.4 | 1288.4 | 270 | 21% | 270 | 21% | 100% | 1288.4 | 0 | 100% | Поддержка оказана - 5 субъектам МСП. 1) По итогам заседания Комиссии по предоставлению поддержки на основании Протокола подготовлен проект ПАГ о предоставлении субсидий в форме грантов для 3 субъектов МСП на общую сумму 870 тыс. руб. Оплата средств грантов в сумме 570 тыс. руб. выплачена в октябре, сумма 300 тыс. руб. будет перечислена субъекту в ноябре. 2) С целью реализации остатка средств организован повторный прием заявлений, поступило 4 заявления, заседание комиссии состоялось 09.11.2015 года. По результатам заседания по данному направлению принято решение о предоставлении поддержки 2 субъектам МСП на сумму 418,4 тыс. руб. В настоящее время осуществляется подготовка НПА. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 815.4 | 815.4 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 815.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 473 | 473 | 270 | 57.1% | 270 | 57.1% | 100% | 473 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 33728.27 | 33004.01 | 23087.88 | 70% | 23087.88 | 70% | 100% | 31730.38 | 1273.63 | 96% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1144 | 1144 | 544.65 | 47.6% | 544.65 | 47.6% | 100% | 976.23 | 167.77 | 85% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13057.6 | 12333.34 | 6885.11 | 55.8% | 6885.11 | 55.8% | 100% | 11851.88 | 481.46 | 96% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 19526.67 | 19526.67 | 15658.12 | 80.2% | 15658.12 | 80.2% | 100% | 18902.27 | 624.4 | 97% |  | TRUE
1.3.1. | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда. | Всего по мероприятию, в том числе: | 1144 | 1144 | 544.65 | 47.6% | 544.65 | 47.6% | 100% | 976.23 | 167.77 | 85% | Разработано 3 НПА: Постановление Администрации города от 01.06.2015 года № 3640 "О проведении городского конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей". Постановление Администрации города от 24.02.2015 № 1223 «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда - 2015» . Постановление Администрации города Сургута от 20.03.2015 № 1866 "О проведении месячника по охране труда "Безопасность труда в Сургуте". Количество разработанных методических пособий - 14 ед. Количество размещенных публикаций в целях информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации - 14 ед. Количество размещенных информационных видеороликов на телевидении - 2 ед. Количество проведённых семинаров, совещаний – 10 ед. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1144 | 1144 | 544.65 | 47.6% | 544.65 | 47.6% | 100% | 976.23 | 167.77 | 85% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.1.1. | Осуществление методического руководства работой служб охраны труда и организаций города | Всего по мероприятию, в том числе: | 1144 | 1144 | 544.65 | 47.6% | 544.65 | 47.6% | 100% | 976.23 | 167.77 | 85% | Проведен городской конкурс "Лучший специалист по охране труда -2015" участников 48 чел., месячник по охране труда "Безопасность труда в Сургуте", участвовала 21 организация. Заключены МК от 31.03.2015 № 17-10-3303/5 "На оказание услуг по производству и трансляции телевизионных видеороликов" на сумму 204645 руб., МК от 02.02.2015 № 17-10-3230/5 на сумму 49750 руб. (всего на ролики:254,399 тыс.руб). 167,766 тыс.руб. - экономия по результатам электронных аукционов на изготовление полиграфической продукции (брошюры, буклеты, листовки) - 60,163 тыс.руб; на информирование работодателей города по вопросам охраны труда через электронные средства массовой информации (прокат и изготовление видеороликов) - 79,605 тыс.руб., на приобретение сувенирной продукции 27,942 тыс.руб. Планируется освоение в 4 квартале. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1144 | 1144 | 544.65 | 47.6% | 544.65 | 47.6% | 100% | 976.23 | 167.77 | 85% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2. | Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего по задаче, в том числе: | 32584.27 | 31860.01 | 22543.23 | 70.8% | 22543.23 | 70.8% | 100% | 30754.15 | 1105.86 | 97% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13057.6 | 12333.34 | 6885.11 | 55.8% | 6885.11 | 55.8% | 100% | 11851.88 | 481.46 | 96% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 19526.67 | 19526.67 | 15658.12 | 80.2% | 15658.12 | 80.2% | 100% | 18902.27 | 624.4 | 97% |  | TRUE
1.3.2.1. | Разработка инструкций по охране труда, приобретение методической литературы по охране труда, пожарной безопасности. Оформление уголков по охране труда, изготовление табличек, наклеек муниципальными предприятиями (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «ДорРемТех», СГМУП «Тепловик», СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП «РКЦ ЖКХ г. Сургута»), курируемыми департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 216.3 | 216.3 | 132.92 | 61.5% | 132.92 | 61.5% | 100% | 216.3 | 0 | 100% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 216.3 | 216.3 | 132.92 | 61.5% | 132.92 | 61.5% | 100% | 216.3 | 0 | 100% |  | TRUE
1.3.2.2. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов: | Всего по мероприятию, в том числе: | 3128.1 | 2646.54 | 2075.88 | 78.4% | 2075.88 | 78.4% | 100% | 2402.4 | 244.14 | 91% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1677.9 | 1196.34 | 1071.48 | 89.6% | 1071.48 | 89.6% | 100% | 1196.3 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 1450.2 | 1450.2 | 1004.4 | 69.3% | 1004.4 | 69.3% | 100% | 1206.1 | 244.1 | 83% |  | TRUE
1.3.2.2.1. | МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 8 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 8 | 0 | 100% | Обучение по охране труда руководителей и специалистов не требуется, так как состав комиссии по охране труда остался неизменным. Средства будут предложены к перераспределению в IV квартале на прохождение медицинского осмотра. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 8 | 8 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.2.2. | муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 857.2 | 857.2 | 787 | 91.8% | 787 | 91.8% | 100% | 857.2 | 0 | 100% | 787,00 тыс. руб. - освоено; 70,20 тыс. руб. - средства планируется освоить в плановом порядке в следующих отчетных периодах | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 857.2 | 857.2 | 787 | 91.8% | 787 | 91.8% | 100% | 857.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.2.3. | муниципальные предприятия (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Тепловик», СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП «ДорРемТех»), курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 1450.2 | 1450.2 | 1004.4 | 69.3% | 1004.4 | 69.3% | 100% | 1206.1 | 244.1 | 83% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. Ожидаемая экономия - 244,10 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 1450.2 | 1450.2 | 1004.4 | 69.3% | 1004.4 | 69.3% | 100% | 1206.1 | 244.1 | 83% |  | TRUE
1.3.2.2.4. | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | Всего по мероприятию, в том числе: | 619.2 | 137.64 | 137.6 | 100% | 137.6 | 100% | 100% | 137.6 | 0.04 | 100% | Заключенный контракт МК05/ЭА-15 от 08.04.2015 с АНО ДПО "Тюменский Межрегиональный Центр охраны труда", по результатам проведенного аукциона, исполнен в июне 2015г. - количественный показатель программного мероприятия исполнен на 100% (обучено 86 человек). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 619.2 | 137.64 | 137.6 | 100% | 137.6 | 100% | 100% | 137.6 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.2.5. | в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 193.5 | 193.5 | 146.88 | 75.9% | 146.88 | 75.9% | 100% | 193.5 | 0 | 100% | Средства в размере 193,5 тыс. руб. запланированы на обучение по охране труда руководителей и специалистов, в том числе: - в 1 квартале в сумме 67,5 тыс.руб.; - во 2 квартале в сумме 67,5 тыс.руб. По итогам 2 квартала средства в сумме 28,62 тыс. руб. не использованы по причинам: - длительного поиска контрагента по минимальной стоимости (6,5 тыс. руб.); - непредставления контрагентом счета на оплату услуг в соответствии с заключенным договором (22,12 тыс. руб.). - в 3 квартале в сумме 40,5 тыс. руб., - в 4 квартале в сумме 18 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 193.5 | 193.5 | 146.88 | 75.9% | 146.88 | 75.9% | 100% | 193.5 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.3. | Организация проведения специальной оценки условий труда: | Всего по мероприятию, в том числе: | 3618.88 | 3719.18 | 1730.21 | 46.5% | 1730.21 | 46.5% | 100% | 3607.63 | 111.55 | 97% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2486.88 | 2587.18 | 1530.41 | 59.2% | 1530.41 | 59.2% | 100% | 2475.63 | 111.55 | 95.7% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 1132 | 1132 | 199.8 | 17.7% | 199.8 | 17.7% | 100% | 1132 | 0 | 100% |  | TRUE
1.3.2.3.1. | в структурных подразделениях, не являющихся юридическими лицами | Всего по мероприятию, в том числе: | 374.7 | 374.7 | 288.19 | 76.9% | 288.19 | 76.9% | 100% | 374.7 | 0 | 100% | Освоение финансовых средств планируется на 4 квартал. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 374.7 | 374.7 | 288.19 | 76.9% | 288.19 | 76.9% | 100% | 374.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.3.2. | в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 739.3 | 739.3 | 484.94 | 65.6% | 484.94 | 65.6% | 100% | 739.3 | 0 | 100% | 484,94 тыс. руб. - освоено; 254,36 тыс. руб. - средства планируется освоить в плановом порядке в следующих отчетных периодах | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 739.3 | 739.3 | 484.94 | 65.6% | 484.94 | 65.6% | 100% | 739.3 | 0 | 95% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.3.3. | в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 209.88 | 209.88 | 198.63 | 94.6% | 198.63 | 94.6% | 100% | 198.63 | 11.25 | 95% | Зарегистрировано бюджетных обязательств и оплачено на сумму 198,63 тыс.руб., в том числе: 98,8 тыс.руб. - МКУ "ДЭАЗиИС", 111,08 тыс.руб. - МКУ "КГХ". 11,25 тыс.руб. - экономия в связи со снижением начальной цены договора (МКУ "КГХ") - планируется обучение руководителя в 4 квартале 2015 года. 98,8 тыс.руб.: зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 99,8 тыс.руб, оказаны услуги по специальной оценке условий труда на сумму 99,8 тыс.руб. (МКУ "ДЭАЗиИС"). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 209.88 | 209.88 | 198.63 | 94.6% | 198.63 | 94.6% | 100% | 198.63 | 11.25 | 95% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.3.4. | в муниципальных предприятиях (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «ДорРемТех», СГМУЭП «РКЦ ЖКХ г. Сургута»), курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 1132 | 1132 | 199.8 | 17.7% | 199.8 | 17.7% | 100% | 1132 | 0 | 100% | 1 132,0 тыс. руб. - мероприятие планируется к исполнению в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 1132 | 1132 | 199.8 | 17.7% | 199.8 | 17.7% | 100% | 1132 | 0 | 100% |  | TRUE
1.3.2.3.5. | в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 1163 | 1163 | 558.65 | 48% | 558.65 | 48% | 100% | 1163 | 0 | 100% | Средства в размере 1 163 тыс.руб. запланированы на организацию проведения специальной оценки условий труда, в том числе: - в 1 квартале в сумме 52,5 тыс.руб. Средства не использованы по причине непредставления контрагентом счета на оплату услуг, средства будут освоены во 2 квартале, - во 2 квартале в сумме 669,5 тыс. руб., - в 3 квартале в сумме 221 тыс. руб., - в 4 квартале в сумме 220 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1163 | 1163 | 558.65 | 48% | 558.65 | 48% | 100% | 1163 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.3.6. | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» | Всего по мероприятию, в том числе: | 100.3 | 100.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100.3 | 0 | 100% | Планируется проведение аттестации рабочих мест в количестве 44 ед. в сумме 100,3 тыс. руб.. Закупка на стадии подготовки документов и внесения в план-график размещения заказов на 2015 год. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 100.3 | 100.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100.3 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.3.7. | МКУ "УИТС г. Сургута" | Всего по мероприятию, в том числе: | 30.1 | 30.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 30.1 | 0 | 100% | Освоение средств планируется на 4 квартал. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30.1 | 30.1 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 30.1 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4. | Проведение медицинских осмотров работников, диспансеризации | Всего по мероприятию, в том числе: | 11535.72 | 11066.46 | 6689.5 | 60.4% | 6689.5 | 60.4% | 100% | 10449.16 | 617.3 | 94% | Освоение средств планируется на 4 квартал. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7277.47 | 6808.21 | 3498.35 | 51.4% | 3498.35 | 51.4% | 100% | 6571.21 | 237 | 97% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 4258.25 | 4258.25 | 3191.15 | 74.9% | 3191.15 | 74.9% | 100% | 3877.95 | 380.3 | 91% |  | TRUE
1.3.2.4.1. | в структурных подразделениях, не являющиеся юридическими лицами, в части диспансеризации | Всего по мероприятию, в том числе: | 1577.61 | 1577.61 | 1340.61 | 85% | 1340.61 | 85% | 100% | 1340.61 | 237 | 85% | Заключённый муниципальный контракт №17-10-3359/5 от 27.04.2015 исполнен, остаток в форме экономия 237,00 руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1577.61 | 1577.61 | 1340.61 | 85% | 1340.61 | 85% | 100% | 1340.61 | 237 | 85% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4.2. | МКУ «УИТС г. Сургута" | Всего по мероприятию, в том числе: | 36.3 | 36.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 36.3 | 0 | 100% | Средства планируется освоить в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 36.3 | 36.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 36.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4.3. | МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», подведомственном департаменту городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 54.74 | 54.74 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 54.74 | 0 | 100% | 8,18 тыс.руб. - расходы запланированы на 3 квартал 2015 (МКУ "ДЭАЗиИС"). 46,55 тыс.руб. - расходы запланированы на 4 квартал 2015 (МКУ "ДДТиЖКК"). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 54.74 | 54.74 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 54.74 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4.4. | в муниципальных предприятиях (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУЭП «ДорРемТех», СГМУП «Тепловик», СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП «РКЦ ЖКХ г. Сургута»), курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 4258.25 | 4258.25 | 3191.15 | 74.9% | 3191.15 | 74.9% | 100% | 3877.95 | 380.3 | 91% | 8,18 тыс. руб. - расходы запланированы на 3 квартал 2015 (МКУ "ДЭАЗиИС"). 4 258,25 тыс. руб. мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. Ожидаемая экономия составит 380,30 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства |  | 4258.25 | 4258.25 | 3191.15 | 74.9% | 3191.15 | 74.9% | 100% | 3877.95 | 380.3 | 91% |  | TRUE
1.3.2.4.5. | в МКУ «Сургутский спасательный центр», подведомственном управлению по делам ГО и ЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 186.7 | 127.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 127.65 | 0 | 100% | Заключен муниципальный контракт №11 от 05.05.15г. на сумму 127,65 тыс. руб. Средства планируется освоить в следующих отчетных периодах: - 127,65 тыс.руб.- 4 квартал 2015 года | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 186.7 | 127.65 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 127.65 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4.6. | в департаменте архитектуры и градостроительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 39 | 39 | 5.24 | 13.4% | 5.24 | 13.4% | 100% | 39 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 39 | 39 | 5.24 | 13.4% | 5.24 | 13.4% | 100% | 39 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4.7. | в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 141.89 | 141.89 | 98.98 | 69.8% | 98.98 | 69.8% | 100% | 141.89 | 0 | 100% | 104,00 тыс. руб. - средства предназначенные на проведение медосвидетельствований. Оплата будет производиться в течение года по факту оказания услуг; 37,89 тыс. руб. - средства предназначены на проведение медосмотров. Оплата будет производиться в течение года по факту оказания услуг. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 141.89 | 141.89 | 98.98 | 69.8% | 98.98 | 69.8% | 100% | 141.89 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
1.3.2.4.8. | в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 5241.23 | 4831.02 | 2053.52 | 42.5% | 2053.52 | 42.5% | 100% | 4831.02 | 0 | 100% | Средства в размере 4831,02 тыс. руб. запланированы на обучение по охране труда руководителей и специалистов. 295, 15 тыс. руб. перераспределены на приобретение специальной одежды, обуви и СИЗ и будут освоены в 4 квартале | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5241.23 | 4831.02 | 2053.52 | 42.5% | 2053.52 | 42.5% | 100% | 4831.02 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5. | Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты для: | Всего по мероприятию, в том числе: | 9017.34 | 9231.59 | 7378.05 | 79.9% | 7378.05 | 79.9% | 100% | 9098.72 | 132.87 | 99% |  | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 1403.23 | 1617.48 | 671.15 | 41.5% | 671.15 | 41.5% | 100% | 1484.61 | 132.87 | 92% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 7614.11 | 7614.11 | 6706.9 | 88.1% | 6706.9 | 88.1% | 100% | 7614.11 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5.1. | МКУ «Дирекция дорожного-транспорта и жилищно-коммунального комплекса», подведомственного департаменту городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 5.33 | 5.33 | 5.14 | 96.4% | 5.14 | 96.4% | 100% | 5.14 | 0.19 | 96% | 5,14 тыс.руб. - расходы исполнены в 3 квартале 2015 (МКУ "ДДТиЖКК"). | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 5.33 | 5.33 | 5.14 | 96.4% | 5.14 | 96.4% | 100% | 5.14 | 0.19 | 96% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5.2. | муниципальных предприятий (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «ДорРемТех», СГМУП «Тепловик», СГМУ Коммунальное предприятие), курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 7614.11 | 7614.11 | 6706.9 | 88.1% | 6706.9 | 88.1% | 100% | 7614.11 | 0 | 100% | 5,33 тыс.руб. - расходы запланированы на 3 квартал 2015 (МКУ "ДДТиЖКК"). 7 614,11 тыс.руб. мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 7614.11 | 7614.11 | 6706.9 | 88.1% | 6706.9 | 88.1% | 100% | 7614.11 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5.3 | МКУ «Сургутский спасательный центр», МКУ «Единая диспетчерская служба», подведомственных Управлению по делам ГО и ЧС | Всего по мероприятию, в том числе: | 582.2 | 501.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 499.14 | 2.16 | 100% | Заключены муниципальные контракты №19 от 17.07.15г. на сумму 288,14 тыс. руб. и №20 от 17.07.15г. на сумму 211,00 тыс. руб. Средства планируется освоить в следующих отчетных периодах: - 499,14 тыс. руб. - 4 квартал 2015 года | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 582.2 | 501.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 499.14 | 2.16 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5.4. | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | Всего по мероприятию, в том числе: | 358.87 | 358.87 | 244.16 | 68% | 244.16 | 68% | 100% | 228.36 | 130.51 | 64% | 1. Заключены договора №152 от 03.09.2015г. и №153 от 03.09.2015 года с ЗАО "Пермь-Восток-Сервис" на поставку спецодежды и спецобуви в сумме 129 856,07 рублей. По условиям договоров поставка производится до 14.10.2015 года, оплата по факту поставки товара. 2. Расторжение муниципального контракта №173-МК от 29.06.2015г. с ООО "ГолдМанТрейд" на сумму 114 062,78 рублей в связи с невыполнением условий контракта поставщиком. 3. Оставшиеся средства в сумме 114 710,93 рублей направлены на повторное размещение закупки на поставку спецодежды. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 358.87 | 358.87 | 244.16 | 68% | 244.16 | 68% | 100% | 228.36 | 130.51 | 64% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5.5. | МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 99.6% | 2.58 | 99.6% | 100% | 2.58 | 0.01 | 100% | 2,58 тыс. руб. - средства предназначенные для приобретения спец. одежды и др. ср-в. индивидуальной защиты. Оплата произведена в во 2 квартале. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 99.6% | 2.58 | 99.6% | 100% | 2.58 | 0.01 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.5.6. | Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 454.24 | 749.39 | 419.27 | 55.9% | 419.27 | 55.9% | 100% | 749.39 | 0 | 100% | Остаток средств планируется к освоению в 4 квартале. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 454.24 | 749.39 | 419.27 | 55.9% | 419.27 | 55.9% | 100% | 749.39 |  | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.6. | Обучение работников по пожарно-техническому минимуму | Всего по мероприятию, в том числе: | 168 | 80.01 | 80.01 | 100% | 80.01 | 100% | 100% | 80.01 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 168 | 80.01 | 80.01 | 100% | 80.01 | 100% | 100% | 80.01 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.6.1. | структурных подразделениях Администрации города, (МФЦ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 168 | 80.01 | 80.01 | 100% | 80.01 | 100% | 100% | 80.01 | 0 | 100% | Заключенный контракт МК06/ЭА-15 от 08.04.2015 с АНО ДПО "Тюменский Межрегиональный Центр охраны труда", по результатам проведенного аукциона, исполнен в июне 2015 г. - количественный показатель программного мероприятия 8.14. МП исполнен на 100% (обучено 105 человек). | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 168 | 80.01 | 80.01 | 100% | 80.01 | 100% | 100% | 80.01 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.7. | Приобретение смывающих и обезвреживающих средств для работников МКУ «Дирекция дорожного-транспорта и жилищно-коммунального комплекса» | Всего по мероприятию, в том числе: | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 100% | 11.21 | 100% | 100% | 11.21 | 0 | 100% | 11,21 тыс.руб. - зарегистрированы бюджетные обязательства и оплачены (МКУ "ДДТиЖКК"). Заключен договор от 13.07.2015 №37/15 с Сургутский филиал ЗАО "ПКФ "Спецмонтаж-2" на сумму 12,53 тыс.руб. на поставку спецодежды и хозяйственных товаров с 13.07.15 г. - 01.08.15г., из них на мероприятие - 7,39 тыс.руб. Заключен договор с ООО "ТД Офис Плюс" от 06.08.2015 №40/15 на сумму 3,82 тыс.руб. Работы выполнены. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 100% | 11.21 | 100% | 100% | 11.21 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.8. | Приобретение медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам | Всего по мероприятию, в том числе: | 236.31 | 236.31 | 193.88 | 82% | 193.88 | 82% | 100% | 236.31 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 236.31 | 236.31 | 193.88 | 82% | 193.88 | 82% | 100% | 236.31 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.8.1. | СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал», курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 236.31 | 236.31 | 193.88 | 82% | 193.88 | 82% | 100% | 236.31 | 0 | 100% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 236.31 | 236.31 | 193.88 | 82% | 193.88 | 82% | 100% | 236.31 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.9. | Приобретение оборудования и приспособлений для проведения работ повышенной опасности СГМУП «ГТС», курируемым департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 104 | 104 | 85.95 | 82.6% | 85.95 | 82.6% | 100% | 104 | 0 | 100% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 104 | 104 | 85.95 | 82.6% | 85.95 | 82.6% | 100% | 104 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.10. | Перезарядка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 32.91 | 32.91 | 22.5 | 68.4% | 22.5 | 68.4% | 100% | 32.91 |  | 100% | 2,91 тыс. руб. - средства для проведения ТО огнетушителей. Оплата будет осуществляться в 4 квартале 2015г.; 30,00 тыс. руб. - средства для проведения ТО ОПС. Оплата будет осуществляться ежемесячно в течении 2015 года. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  | 32.91 | 32.91 | 22.5 | 68.4% | 22.5 | 68.4% | 100% | 32.91 |  | 100% |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.11. | Обслуживание средств пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей, проверка пожарных гидрантов) на объектах СГМУЭП «Тепловик», СГМУП «Горводоканал», курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 128.5 | 128.5 | 87.4 | 68% | 87.4 | 68% | 100% | 128.5 | 0 | 100% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 128.5 | 128.5 | 87.4 | 68% | 87.4 | 68% | 100% | 128.5 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.12. | Устройство новых и переоборудование имеющихся средств коллективной и индивидуальной защиты работников СГМУП «ГТС» от воздействия вредных и опасных производственных факторов | Всего по мероприятию, в том числе: | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 100% | 23.8 | 100% | 100% | 23.8 | 0 | 100% | Мероприятие выполнено. | TRUE |  |  | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE |  |  | 0
| привлечённые средства |  | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 100% | 23.8 | 100% | 100% | 23.8 | 0 | 100% |  | TRUE |  |  | 0
1.3.2.13. | Обеспечение гарантий, предусмотренных федеральным законодательством за работу во вредных и опасных условиях труда для работников СГМУП «Горводоканал», СГМУП «ГТС», курируемых департаментом городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 3981.7 | 3981.7 | 3728.88 | 93.7% | 3728.88 | 93.7% | 100% | 3981.7 | 0 | 100% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 3981.7 | 3981.7 | 3728.88 | 93.7% | 3728.88 | 93.7% | 100% | 3981.7 | 0 | 100% |  | TRUE
1.3.2.14. | Проведение производственного контроля на объектах СГМУЭП «Горсвет» | Всего по мероприятию, в том числе: | 381.5 | 381.5 | 303.04 | 79.4% | 303.04 | 79.4% | 100% | 381.5 | 0 | 100% | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале 2015.
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| привлечённые средства |  | 381.5 | 381.5 | 303.04 | 79.4% | 303.04 | 79.4% | 100% | 381.5 | 0 | 100%
2. | Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2020 годы» (ДФ) | Всего по программе, в том числе: | 446792.27 | 407933.77 | 115435.69 | 28.3% | 115435.69 | 28.3% | 100% | 387333.79 | 20599.98 | 95% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 445792.27 | 407933.77 | 115435.69 | 28.3% | 115435.69 | 28.3% | 100% | 387333.79 | 20599.98 | 95% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
2.1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 99151.23 | 99183.05 | 76784.63 | 77.4% | 76784.63 | 77.4% | 100% | 99183.05 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 99151.23 | 99183.05 | 76784.63 | 77.4% | 76784.63 | 77.4% | 100% | 99183.05 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| Задача 1.1.Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях решения вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, составлению и рассмотрению проекта бюджета городского округа, утверждению и исполнению бюджета городского округа, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета городского округа |  | 99151.23 | 99183.05 | 76784.63 | 77.4% | 76784.63 | 77.4% | 100% | 99183.05 | 0 | 100% |  | TRUE
2.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Выполнение функций департамента финансов: - по обеспечению установления, изменения и отмены местных налогов и сборов; - по осуществлению в рамках компетенции нормативно - правового регулирования по вопросам организации бюджетного процесса; - по формированию проекта бюджета города, внесению изменений в бюджет города; - по организации исполнения бюджета города; - по формированию и предоставлению отчетности об исполнении бюджета города; - по осуществлению кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений; - по обеспечению открытости информации о бюджете и бюджетном процессе города; - по администрированию автоматизированных систем управления бюджетным процессом; - главного администратора бюджетных средств | Всего по мероприятию, в том числе: | 99151.23 | 99183.05 | 76784.63 | 77.4% | 76784.63 | 77.4% | 100% | 99183.05 | 0 | 100% | 1. Отклонение уточненного плана от утверждённого обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст.217 БК РФ в целях обеспечения своевременной выплаты работникам единовременной выплаты на оздоровление за счет экономии по расходам на оплату услуг по сопровождению системы АЦК, приобретению и сопровождению АИС "Открытый бюджет", сложившейся по результатам осуществления закупок. 2. Средства, предусмотренные на обеспечение функций департамента финансов, планируется использовать в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 99151.23 | 99183.05 | 76784.63 | 77.4% | 76784.63 | 77.4% | 100% | 99183.05 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
2.2. | Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 283582.76 | 283582.76 | 35146.72 | 12.4% | 35146.72 | 12.4% | 100% | 283582.76 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 283582.76 | 283582.76 | 35146.72 | 12.4% | 35146.72 | 12.4% | 100% | 283582.76 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| Задача 2.1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям |  | 43813.14 | 43813.14 | 35146.72 | 80.2% | 35146.72 | 80.2% | 100% | 43813.14 | 0 | 100% |  | TRUE
2.2.1. | Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям | Всего по задаче, в том числе: | 43813.14 | 43813.14 | 35146.72 | 80.2% | 35146.72 | 80.2% | 100% | 43813.14 | 0 | 100% | Средства на исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям планируется использовать в течение года в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентных платежей за пользование кредитом. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 43813.14 | 43813.14 | 35146.72 | 80.2% | 35146.72 | 80.2% | 100% | 43813.14 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| Задача 2.2. Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов |  | 239769.62 | 239769.62 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 239769.62 | 0 | 100% |  | TRUE
2.2.2. | Соблюдение процедур предоставления муниципальных гарантий с последующим соблюдением условий договоров о предоставлении муниципальных гарантий | Всего по задаче, в том числе: | 239769.62 | 239769.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 239769.62 | 0 | 100% | Средства могут быть использованы при возникновении гарантийных случаев по представленным муниципальным гарантиям | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 239769.62 | 239769.62 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 239769.62 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
2.3. | Подпрограмма 3. «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства». | Всего по подпрограмме, в том числе: | 59458.48 | 20599.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 20599.98 | 0% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 58458.48 | 20599.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 20599.98 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| Задача 3.1. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом | [12 empty] | TRUE
2.3.1. | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Всего по задаче, в том числе: | 25559.8 | 1683.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 1683.27 | 0% | Отклонения уточненного плана от утвержденного обусловлено выделением средств из резервного фонда Администрации города в соответствии с Постановлениями Администрации города "О выделении средств из бюджета города": Постановление АГ от 02.02.15 № 577, Постановление АГ от 27.04.15 № 2813, Постановление АГ от 19.05.15 № 3255, Постановление АГ от 19.06.15 № 4235 (с изменениями от 02.07.2015 № 4574), Постановление АГ от 14.07.15 № 4901, Постановление АГ от 15.07.15 № 4938., Постановление АГ от 31.07.15 № 5343, Постановление АГ от 05.08.15 № 5395, Постановление АГ от 20.08.15 № 5789; Постановление АГ от 16.10.15 №7322. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 24559.8 | 1683.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 1683.27 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| Задача 3.2. Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервированными в бюджете города | [12 empty] | TRUE
2.3.2. | Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств | Всего по задаче, в том числе: | 33898.68 | 18916.71 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 18916.71 | 0% | Отклонение уточненного плана от утверждённого обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст.217 БК РФ, п.24 решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов", путем направления зарезервированных бюджетных ассигнований в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств при наступлении соответствующих оснований: - на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию нового здания "Детской хореографической школы №1" в районе ПИКС (пр.ДФ от 25.09.15 № 231); - на уплату налога на имущество (пр.ДФ от 30.09.15 № 246). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 33898.68 | 18916.71 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 18916.71 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
2.4. | Подпрограмма 4. «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 4599.8 | 4567.98 | 3504.34 | 76.7% | 3504.34 | 76.7% | 100% | 4567.98 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4599.8 | 4567.98 | 3504.34 | 76.7% | 3504.34 | 76.7% | 100% | 4567.98 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| Задача 4.1. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан» |  | 4599.8 | 4567.98 | 2630.77 | 57.6% | 2630.77 | 57.6% | 100% | 4567.98 | 0 | 100% |  | TRUE
2.4.1. | Модернизация автоматизированных систем управления бюджетным процессом с учётом изменений действующего законодательства и в целях усовершенствования отдельных технологических процессов обработки информации | Всего по задаче, в том числе: | 1764.8 | 1747.15 | 1310.36 | 75% | 1310.36 | 75% | 100% | 1747.15 | 0 | 100% | 1. Отклонение уточненного плана от утверждённого обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст.217 БК РФ в связи с направлением бюджетных ассигнований на иные выплаты за счет экономии по расходам на оплату услуг по сопровождению системы АЦК, сложившейся по результатам осуществления закупок. 2. Заключен муниципальный контракты на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основании программного обеспечения "АЦК" на сумму - 1 747,2 тыс. рублей. (оплата услуг осуществляется ежеквартально; исполнение по состоянию на 01.11.15- 1 310,4 тыс.руб.). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1764.8 | 1747.15 | 1310.36 | 75% | 1310.36 | 75% | 100% | 1747.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
2.4.2. | Формирование открытого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | Всего по задаче, в том числе: | 2835 | 2820.83 | 2193.98 | 77.8% | 2193.98 | 77.8% | 100% | 2820.83 | 0 | 100% | 1. Отклонение уточненного плана от утверждённого обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст.217 БК РФ в связи с направлением бюджетных ассигнований на иные выплаты за счет экономии по расходам на приобретение и сопровождение АИС "Открытый бюджет", сложившейся по результатам осуществления закупок. 2. Заключен муниципальный контракт на выполнение услуг по доработке автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения "АЦК" в части автоматизации процесса размещения информации о бюджете города в доступной для граждан форме на отдельном информационном портале "Бюджет для граждан" в сети Интернет с предоставлением прав на использование нового функционала системы - 2 820,8 тыс. руб., (исполнение на 01.11.2015 - 2 194,0 тыс.руб.). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2835 | 2820.83 | 2193.98 | 77.8% | 2193.98 | 77.8% | 100% | 2820.83 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3. | Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы» (ДО) | Всего по программе, в том числе: | 11787916.2 | 11867634.34 | 10097034.85 | 85.1% | 10067585.42 | 84.8% | 99.7% | 11857372.39 | 10261.95 | 99.9% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 102138.99 | 129106.89 | 73788.91 | 57.2% | 73788.91 | 57.2% | 100% | 129106.81 | 0.08 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 8710963.77 | 8750204.41 | 7942101.76 | 90.8% | 7912652.33 | 90.4% | 99.6% | 8743855.12 | 6349.29 | 99.9% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2388344.23 | 2401853.83 | 1691425.01 | 70.4% | 1691425.01 | 70.4% | 100% | 2397941.25 | 3912.58 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 586469.21 | 586469.21 | 389719.17 | 66.5% | 389719.17 | 66.5% | 100% | 586469.21 | 0 | 100% |  | TRUE
3.1. | Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 5241396.47 | 5640332.61 | 4922964.45 | 87.3% | 4922547.99 | 87.3% | 100% | 5630070.72 | 10261.89 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 102066.3 | 129034.2 | 73716.22 | 57.1% | 73716.22 | 57.1% | 100% | 129034.12 | 0.08 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 3795734.54 | 4170431.76 | 3895694.09 | 93.4% | 3895277.63 | 93.4% | 100% | 4164082.53 | 6349.23 | 99.8% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 757126.42 | 754397.44 | 563834.97 | 74.7% | 563834.97 | 74.7% | 100% | 750484.86 | 3912.58 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 586469.21 | 586469.21 | 389719.17 | 66.5% | 389719.17 | 66.5% | 100% | 586469.21 | 0 | 100% |  | TRUE
3.1.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | Всего по мероприятию, в том числе: | 4131022.1 | 3932000.98 | 3439585.02 | 87.5% | 3439168.56 | 87.5% | 100% | 3932000.98 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" №500/17/30, 500/16/14 от 18.08.2015. Средства планируется освоить в 4 квартале. (заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; приобретение учебных пособий, игрового оборудования, уличного игрового оборудования, расходных материалов, спортивного инвентаря). Неизрасходованный остаток профинансированных средств 416,46 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Средства в сумме 260 тыс. руб., поступившие иные межбюджетные трансферты в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.07.2015 № 500/07/181 на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, будут освоены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года (на приобретение мебели, технологического оборудования и его установку). Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в целях направления экономии на другие статьи расходов. Средства планируется освоить в 4 квартале. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 3165840.07 | 2969547.93 | 2718569.47 | 11.2% | 2718153.01 | 91.5% | 100% | 2969547.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 378712.82 | 375983.84 | 331296.38 | 11.3% | 331296.38 | 88.1% | 100% | 375983.84 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 586469.21 | 586469.21 | 389719.17 | 66.5% | 389719.17 | 66.5% | 100% | 586469.21 | 0 | 100% |  | TRUE
3.1.2. | Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 299212.45 | 299212.45 | 163605.27 | 54.7% | 163605.27 | 54.7% | 100% | 299212.45 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 285 580,04 тыс.руб. Всего оплачены работы на сумму 163 605,27 тыс.руб., в том числе: 78 160,21 тыс.руб. - коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года, в том числе 431,54 тыс.руб. погашена кредиторская задолженность 2014 года. 70 601,22 тыс.руб. - расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. 14 070,76 тыс.руб. - работы по капитальному ремонту МБДОУ № 83 "Утиное гнездышко", МБДОУ № 57 "Дюймовочка". 773,08 тыс.руб. - работы по устройству теневых навесов МБДОУ N83 "Утиное гнездышко". Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 299212.45 | 299212.45 | 163605.27 | 54.7% | 163605.27 | 54.7% | 100% | 299212.45 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.3. | Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 48802.76 | 48802.76 | 33134.13 | 67.9% | 33134.13 | 67.9% | 100% | 44897.83 | 3904.93 | 92% | Средства планируется освоить в 4 квартале (на возмещение затрат частным организациям ООО "НДУ-ЦРР "Гулливер", ООО МИП "Центр развития талантов ребенка", НП "Центр временного пребывания детей", осуществляющим деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, для финансового обеспечения государственных гарантий на получение дошкольного образования в частных организациях; по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части администрирования государственного полномочия); на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг)). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 44897.83 | 44897.83 | 33134.13 | 73.8% | 33134.13 | 73.8% | 100% | 44897.83 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3904.93 | 3904.93 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 3904.93 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4. | Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | Всего по задаче, в том числе: | 762359.16 | 1360316.42 | 1286640.03 | 94.6% | 1286640.03 | 94.6% | 100% | 1353959.46 | 6356.96 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 102066.3 | 129034.2 | 73716.22 | 57.1% | 73716.22 | 57.1% | 100% | 129034.12 | 0.08 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 584996.64 | 1155986 | 1143990.49 | 99% | 1143990.49 | 99% | 100% | 1149636.77 | 6349.23 | 99% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 75296.22 | 75296.22 | 68933.32 | 91.5% | 68933.32 | 91.5% | 100% | 75288.57 | 7.65 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4.1. | Детский сад "Золотой Ключик" (УКС) | Всего по объекту, в том числе: | 158304.51 | 158304.41 | 84628.13 | 53.5% | 84628.13 | 53.5% | 100% | 151947.56 | 6356.85 | 96% | Работы выполняются согласно заключенного МК с ЗАО "СУ-14" №17/2014 от 14.10.2014г. Сумма по контракту 209485,54429 тыс.руб, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 57530,44002 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.12.2015 года. Готовность объекта - 70%. Ведутся работу по строительству основного объекта, наружных сетей и сетей водоснабжения, водоотведения, благоустройство и озеленение. В соответствии с дополнительным соглашением №1 к соглашению о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по модернизации региональной системы дошкольного образования субсидия в период июль-декабрь предоставляется из федерального бюджета. Размер субсидии федерального бюджета составляет 129034,200 тыс.руб. В связи с дополнительным выделением средств федерального бюджета образовался остаток средств окружного бюджета. Направлены письма в Департамент образования ХМАО-Югры и ДЭР ХМАО о снятии излишне выделенных лимитов окружного бюджета. Излишние средства местного бюджета, предусмотренные как доля софинансирования будут предложены к перераспределению и вынесены на рассмотрение очередного заседания ДГ. В октябре 2015г приняты работы на сумму 4110,05635 тыс.руб. Доля средств местного бюджета оплачена, доля средств федерального бюджета в размере 3699,05071 тыс.руб будет оплачена в ноябре 2015 г. Также в октябре принято выполнение на сумму 27 389,94208 тыс.руб. оплата будет произведена в ноябре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 102066.3 | 129034.2 | 73716.22 | 57.1% | 73716.22 | 57.1% | 100% | 129034.12 | 0.08 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 41042.7 | 14074.7 | 2079.19 | 14.8% | 2079.19 | 14.8% | 100% | 7725.47 | 6349.23 | 55% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 15195.51 | 15195.51 | 8832.72 | 58.1% | 8832.72 | 58.1% | 100% | 15187.97 | 7.54 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4.2. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, в том числе: | Всего по мероприятию, в том числе: | 604054.65 | 1202012.01 | 1202011.9 | 100% | 1202011.9 | 100% | 100% | 1202011.9 | 0.11 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 543953.94 | 1141911.3 | 1141911.3 | 100% | 1141911.3 | 100% | 100% | 1141911.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 60100.71 | 60100.71 | 60100.6 | 100% | 60100.6 | 100% | 100% | 60100.6 | 0.11 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4.2.2. | Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | Всего по объекту, в том числе: | 154797.39 | 294852.09 | 294851.98 | 100% | 294851.98 | 100% | 100% | 294851.98 | 0.11 | 100% | Произведена полная оплата по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 (с дополнениями от 20.07.2015) о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №235/2014 от 23.12.2014 с ООО "СУ-14" (с дополнениями от 28.07.2015). Увеличение лимитов автономного округа произведено по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 140054.7 | 280109.4 | 280109.4 | 100% | 280109.4 | 100% | 100% | 280109.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 14742.69 | 14742.69 | 14742.58 | 100% | 14742.58 | 100% | 100% | 14742.58 | 0.11 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4.2.3. | Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута | Всего по объекту, в том числе: | 168700.96 | 321335.16 | 321335.16 | 100% | 321335.16 | 100% | 100% | 321335.16 | 0 | 100% | Произведена полная оплата по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 (с дополнениями от 20.07.2015) о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №234/2014 от 23.12.2014 с ООО "СК СОК" (с дополнениями от 28.07.2015). Увеличение лимитов автономного округа произведено по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 152634.2 | 305268.4 | 305268.4 | 100% | 305268.4 | 100% | 100% | 305268.4 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 16066.76 | 16066.76 | 16066.76 | 100% | 16066.76 | 100% | 100% | 16066.76 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4.2.4. | Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута | Всего по объекту, в том числе: | 176734.4 | 482002.86 | 482002.86 | 100% | 482002.86 | 100% | 100% | 482002.86 | 0 | 100% | Произведена полная оплата по выкупу дошкольного образовательного учреждения согласно Соглашения №02/15.0013 от 13.02.2015 (с дополнениями от 20.07.2015) о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований АО, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений и заключенного МК №2/2015 от 16.03.2015 с ООО "Версомонолит" (с дополнениями от 28.07.2015). Увеличение лимитов автономного округа произведено по приказу ДОиМП ХМАО от 20.07.2015 №1011. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 152634.24 | 457902.7 | 457902.7 | 100% | 457902.7 | 100% | 100% | 457902.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 24100.16 | 24100.16 | 24100.16 | 100% | 24100.16 | 100% | 100% | 24100.16 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.1.4.2.6. | Жилой дом №32 в мкр.18-19-20 г. Сургут. Корректировка. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место | Всего по объекту, в том числе: | 103821.9 | 103821.9 | 103821.9 | 100% | 103821.9 | 100% | 100% | 103821.9 | 0 | 100% | Выкуп встроенного помещения для размещения детского сада выполнен в полном объеме (МК№3/2015 от 31.03.2015 года с ООО"Запсибинтерстрой") | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 98630.8 | 98630.8 | 98630.8 | 100% | 98630.8 | 100% | 100% | 98630.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5191.1 | 5191.1 | 5191.1 | 100% | 5191.1 | 100% | 100% | 5191.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.2. | Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 5330699.46 | 5005049.68 | 4254481.17 | 85% | 4249082.25 | 84.9% | 99.9% | 5005049.62 | 0.06 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 4348344.51 | 4008225.83 | 3614194.62 | 90.2% | 3608795.7 | 90% | 99.9% | 4008225.77 | 0.06 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 982354.95 | 996823.85 | 640286.55 | 64.2% | 640286.55 | 64.2% | 100% | 996823.85 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» | Всего по мероприятию, в том числе: | 4684682.39 | 4345304.1 | 3924844.02 | 90.3% | 3919445.1 | 90.2% | 99.9% | 4345304.1 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" №500/17/30, 500/16/14 от 18.08.2015. Средства планируется освоить в 4 квартале. (заработная плата (в том числе за классное руководство); начисления на выплаты по оплате труда, приобретение учебных пособий, расходных материалов, спортивного инвентаря, робототехники, программного обеспечения) Неизрасходованный остаток профинансированных средств 5398,92 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Средства в сумме 2 629,6 тыс. руб., поступившие иные межбюджетные трансферты в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.07.2015 № 500/07/181 на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, будут освоены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года (на приобретение мебели, технологического оборудования и его установку, оргтехники, организацию поездки детей в детский лагерь). Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено увеличением бюджетных ассигнований для финансового обеспечения уплаты налогов на имущество муниципальных образовательных учреждений. Средства планируется освоить в 4 квартале. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 4298067.61 | 3957948.93 | 3577606.24 | 90.4% | 3572207.32 | 90.3% | 99.8% | 3957948.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 386614.78 | 387355.17 | 347237.78 | 89.6% | 347237.78 | 89.6% | 100% | 387355.17 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.2. | Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества | Всего по мероприятию, в том числе: | 550 | 550 | 550 | 100% | 550 | 100% | 100% | 550 | 0 | 100% | Иные межбюджетные трансферты поступили в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.04.2015 № 230/04/15 на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 15.04.2015 № 466 "Об итогах конкурса по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре". Договоры будут заключены и оплачены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 550 | 550 | 550 | 100% | 550 | 100% | 100% | 550 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.3. | Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества | Всего по мероприятию, в том числе: | 100 | 100 | 99.94 | 99.9% | 99.94 | 99.9% | 100% | 99.94 | 0.06 | 100% | Иные межбюджетные трансферты поступили в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 10.04.2015 № 230/04/06 на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.03.2015 № 298 "Об открытии лимитов". 99,94 тыс. руб. - освоено; 0,06 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по итогам заключения договоров, возвращена в бюджет автономного округа (письмо на возврат в Департамент финансов Администрации города от 27.08.2015 № 12-15-4727/15-0-0). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 100 | 100 | 99.94 | 99.9% | 99.94 | 99.9% | 100% | 99.94 | 0.06 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.4. | Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся | Всего по мероприятию, в том числе: | 51251.33 | 51251.33 | 37080.44 | 72.4% | 37080.44 | 72.4% | 100% | 51251.33 | 0 | 100% | Средства планируется освоить в 4 квартале | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 49626.9 | 49626.9 | 35938.44 | 72.4% | 35938.44 | 72.4% | 100% | 49626.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1624.43 | 1624.43 | 1142 | 70.3% | 1142 | 70.3% | 100% | 1624.43 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.5. | Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 348303.09 | 362031.6 | 215269.64 | 59.5% | 215269.64 | 59.5% | 100% | 362031.6 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на 13 728,51 тыс.руб. согласно постановлению АГ от 02.02.2015 № 577, распоряжению АГ от 07.07.2015 № 1766. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 346 705,08 тыс.руб. Всего оплачены работы на сумму 215 269,64 тыс.руб., в том числе: 75 392,97 тыс.руб. - коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 110 377,43 тыс.руб. - расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. 15 155,61 тыс.руб. - работы по ликвидации ЧС МБОУ "СОШ № 44". 14 208,67 тыс.руб. - работы по ремонту объектов соц. сферы. 134,96 тыс.руб. - проектные работы, услуги по проверке смет. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 348303.09 | 362031.6 | 215269.64 | 59.5% | 215269.64 | 59.5% | 100% | 362031.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.6. | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу: | Всего по мероприятию, в том числе: | 245812.65 | 245812.65 | 76637.13 | 31.2% | 76637.13 | 31.2% | 100% | 245812.65 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 245812.65 | 245812.65 | 76637.13 | 31.2% | 76637.13 | 31.2% | 100% | 245812.65 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.6.1. | Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №10 (пристрой) | Всего по объекту, в том числе: | 169175.52 | 169175.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 169175.52 | 0 | 100% | Заключен инвестиционный договор № 10/2014 от 23.05.2014 ООО "Сургутстройцентр" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 291005,0 тыс. руб. Реализация проекта до 30.09.2015 г. Общая степень готовности 90%. В связи с неисполнением поставщиками условий договоров по поставке технологического оборудования, ориентировочный срок реализации инвестиционного проекта - ноябрь 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 169175.52 | 169175.52 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 169175.52 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.6.2. | Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ №20 (столовая) | Всего по объекту, в том числе: | 76637.13 | 76637.13 | 76637.13 | 100% | 76637.13 | 100% | 100% | 76637.13 | 0 | 100% | Реализации инвестиционного проекта по созданию объекта велась в соответствии с заключенным инвестиционным договором № 09/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ" . Сумма договора 76 637,128 тыс. руб. Готовность объекта -100%. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 21.08.2015г №86-ru86310000-59-2015. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 76637.13 | 76637.13 | 76637.13 | 100% | 76637.13 | 100% | 100% | 76637.13 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.2.6.3. | Приобретение объектов общего образования: Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута | Всего по объекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятия по выкупу объекта предложена на финансирование в рамках программы "Сотрудничество". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.3. | Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 204097.3 | 205524.4 | 169704.42 | 82.6% | 169046.79 | 82.3% | 99.6% | 205524.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 100% | 72.69 | 100% | 100% | 72.69 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 10168.14 | 10168.14 | 7179.75 | 70.6% | 6522.12 | 64.1% | 90.8% | 10168.14 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 193856.47 | 195283.57 | 162451.98 | 83.2% | 162451.98 | 83.2% | 100% | 195283.57 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.3.1. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» | Всего по мероприятию, в том числе: | 183297.25 | 183297.25 | 155375.1 | 84.8% | 154717.47 | 84.4% | 99.6% | 183297.25 | 0 | 100% | - 72,69 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты, поступившие в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 27.05.2015 № 500/05/04 на письма КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" от 08.07.2015 № 17/11-исх-2325 в выделении средств федерального бюджета МБОУ ДО "СЮН". Средства будут освоены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года. '- 57,63 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты, поступившие на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы". - 1 970 тыс. руб. - поступлением иных межбюджетных трансфертов в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.07.2015 № 500/07/181 на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры. Средства в сумме 1 308,35 тыс. руб. освоены. 661,65 тыс. руб. будут освоены в плановом порядке в 4 квартале 2015 года (на реконструкцию системы водоподготовки и водоочистки). | TRUE
| федеральный бюджет |  | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 100% | 72.69 | 100% | 100% | 72.69 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2027.63 | 2027.63 | 2027.63 | 100% | 1370 | 67.6% | 67.6% | 2027.63 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 181196.93 | 181196.93 | 153274.78 | 84.6% | 153274.78 | 84.6% | 100% | 181196.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.3.2. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 11769 | 11769 | 8046.66 | 68.4% | 8046.66 | 68.4% | 100% | 11769 | 0 | 100% | Средства планируется освоить в 3,4 кварталах на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 7068.56 | 7068.56 | 4080.17 | 57.7% | 4080.17 | 57.7% | 100% | 7068.56 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4700.44 | 4700.44 | 3966.49 | 84.4% | 3966.49 | 84.4% | 100% | 4700.44 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
3.3.3. | Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 8686.05 | 10113.15 | 5937.66 | 58.7% | 5937.66 | 58.7% | 100% | 10113.15 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на 1 427,10 согласно приказу ДФ от 06.10.2015 № 08-П-251-0-0. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 8 459,30 тыс.руб. Всего оплачены работы на сумму 5 937,66 тыс.руб., в том числе: 2 996,29 тыс.руб. - коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 2 214,42 тыс.руб. - расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. 726,95 тыс.руб. - расходы по ремонту помещений МБОУ ДОД "СЮТ". Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 726.95 | 726.95 | 726.95 | 100% | 726.95 | 100% | 100% | 726.95 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7959.1 | 9386.2 | 5210.71 | 55.5% | 5210.71 | 55.5% | 100% | 9386.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.3.4. | Государственная поддержка системы дополнительного образования детей | Всего по мероприятию, в том числе: | 345 | 345 | 345 | 100% | 345 | 100% | 100% | 345 | 0 | 100% | 345,0 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты, поступившие в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры от 04.06.2015 № 230/06/02 на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.05.2015 № 726 "О перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей". Средства освоены на приобретение компьютерной, оргтехники и программного обеспечения).
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  | 345 | 345 | 345 | 100% | 345 | 100% | 100% | 345 |  | 100%
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3.4. | Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 29787.92 | 29787.92 | 28980.97 | 97.3% | 28974.19 | 97.3% | 100% | 29787.92 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 12576.16 | 12576.16 | 12085.77 | 96.1% | 12078.99 | 96% | 99.9% | 12576.16 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 17211.76 | 17211.76 | 16895.2 | 98.2% | 16895.2 | 98.2% | 100% | 17211.76 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.4.1. | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте | Всего по мероприятию, в том числе: | 29787.92 | 29787.92 | 28980.97 | 97.3% | 28974.19 | 97.3% | 100% | 29787.92 | 0 | 100% | Заключено Соглашение № с-17/15 от 30.01.2015 между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием городской округ город Сургут о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях. 28 974,19 тыс. руб. - освоено; 414,83 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по факту оказания услуг по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; 398,9 тыс. руб. - договоры на страхование детей, осуществление подвоза детей, организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в период осенних школьных каникул заключены, оплата по факту оказания услуг. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 12576.16 | 12576.16 | 12085.77 | 96.1% | 12078.99 | 96% | 99.9% | 12576.16 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 17211.76 | 17211.76 | 16895.2 | 98.2% | 16895.2 | 98.2% | 100% | 17211.76 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5. | Подпрограмма 5. «Функционирование департамента образования» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 981935.05 | 986939.73 | 720903.84 | 73% | 697934.2 | 70.7% | 96.8% | 986939.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 544140.42 | 548802.52 | 412947.53 | 75.2% | 389977.89 | 71.06% | 94.4% | 548802.52 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 437794.63 | 438137.21 | 307956.31 | 70.3% | 307956.31 | 70.3% | 100% | 438137.21 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.1. | Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений | Всего по мероприятию, в том числе: | 403876.24 | 406041.75 | 287536.97 | 70.8% | 287536.97 | 70.8% | 100% | 406041.75 | 0 | 100% | Средства планируется освоить в 4 квартале. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 403876.24 | 406041.75 | 287536.97 | 70.8% | 287536.97 | 70.8% | 100% | 406041.75 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.2. | Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения | Всего по мероприятию, в том числе: | 24856.7 | 24856.7 | 15903.8 | 64% | 15903.8 | 64% | 100% | 24856.7 | 0 | 100% | Освоено: 15 903,8 тыс. руб. на оплату услуг по подвозу обучающихся. Остаток средств планируется освоить в 4 квартале в соответствии с контрактом на оказание услуг по подвозу обучающихся, срок оказания услуг 01.09.2015 - 31.12.2015., оплата по факту оказания услуг; 1 301,3 тыс. руб. - остаток средств в рамках контрактов на оказание услуг по подвозу обучающихся со срок оказания услуг 16.03.2015 - 06.06.2015, подлежит высвобождению и дальнейшему освоению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 24856.7 | 24856.7 | 15903.8 | 64% | 15903.8 | 64% | 100% | 24856.7 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.3. | Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 2631.9 | 2631.9 | 2004.75 | 76.2% | 2004.75 | 76.2% | 100% | 2631.9 | 0 | 100% | Средства на выплату стипендий за высокие достижения в учебе планируется освоить согласно кассового плана: 4 квартал - 627,15 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2631.9 | 2631.9 | 2004.75 | 76.2% | 2004.75 | 76.2% | 100% | 2631.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.4. | Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования | Всего по мероприятию, в том числе: | 2494.22 | 671.29 | 419.56 | 62.5% | 419.56 | 62.5% | 100% | 671.29 | 0 | 100% | 587,38 тыс.руб. - договор на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств в муниципальных образовательных учреждений, срок оказания услуг 05.05.2015 - 30.11.2015. Оплата услуг по факту выполнения работ. 83,91 тыс.руб. - экономия сложившаяся по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2494.22 | 671.29 | 419.56 | 62.5% | 419.56 | 62.5% | 100% | 671.29 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.5. | Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 3935.57 | 3935.57 | 2091.23 | 53.1% | 2091.23 | 53.1% | 100% | 3935.57 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 3 688,33 тыс.руб. Всего оплачены работы в сумме 2 091,23 тыс.руб., в том числе: 1 299,69 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 791,54 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3935.57 | 3935.57 | 2091.23 | 53.1% | 2091.23 | 53.1% | 100% | 3935.57 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.6. | Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия | Всего по мероприятию, в том числе: | 333115.38 | 337777.48 | 244991.34 | 72.5% | 223537.58 | 66.2% | 91.2% | 337777.48 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии со справками Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" №500/17/30, 500/16/14 от 18.08.2015. Средства субвенции по предоставлению завтраков и обедов обучающимся общеобразовательных организаций планируется освоить до конца 2015 года. 223 537,58 - средства освоены: Средства планируется освоить: 95 632,97 - на оплату услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по МК №142/15 от 06.07.2015, в период с 01.09.2015 по 31.12.2015. 18 928,92 - остаток средств после подготовки и размещения конкурсной документации будет направлен на оплату услуг по организации горячего питания. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 333115.38 | 337777.48 | 244991.34 | 72.5% | 223537.58 | 66.2% | 91.2% | 337777.48 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.7. | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте | Всего по мероприятию, в том числе: | 61299.6 | 61299.6 | 59299.85 | 96.7% | 57783.97 | 94.3% | 97.4% | 61299.6 | 0 | 100% | 57 783,97 тыс. руб. - освоены; 2 139,77 тыс. руб. - заключены контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, срок оказания услуг с 26.10.2015 по 30.01.2016; 1 375,86 тыс.руб. - конкурсная документация на приобретение путевок на организацию отдыха и оздоровления детей размещена в системе муниципального заказа. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 61299.6 | 61299.6 | 59299.85 | 96.7% | 57783.97 | 94.3% | 97.4% | 61299.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
3.5.8. | Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия | Всего по мероприятию, в том числе: | 149725.44 | 149725.44 | 108656.34 | 72.6% | 108656.34 | 72.6% | 100% | 149725.44 | 0 | 100% | Средства будут израсходованы до конца 2015 года на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и администрирование госполномочия. План: - 141 608,0 тыс. руб. - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; -8 112,11 тыс. руб. - заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда персонала, осуществляющего администрирование госполномочия; - 5,33 тыс. руб. - средства на приобретение расходных материалов. Профинансировано: - 102 645,0 тыс. руб. компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; - 6 011,34 тыс., руб. - средства на администрирование госполномочия. Освоено: - 103 298,22 тыс. руб. на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях; -5 259,3 тыс. руб. на администрирование госполномочия. Не израсходовано: - 98,4 тыс. руб. - срок выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда до 15 числа месяца, следующего за расчетным. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 149725.44 | 149725.44 | 108656.34 | 72.6% | 108656.34 | 72.6% | 100% | 149725.44 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2020 годы» (ДКМПиС) | Всего по программе, в том числе: | 1362520.09 | 1414091.94 | 1023597.87 | 72.4% | 1023597.87 | 72.4% | 100% | 1414064.07 | 27.87 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 100% | 81.7 | 100% | 100% | 81.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 179717.51 | 216682.9 | 109261.48 | 50.4% | 109261.48 | 50.4% | 100% | 216682.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1108825.99 | 1123432.45 | 914254.69 | 81.4% | 914254.69 | 81.4% | 100% | 1123404.58 | 27.87 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 73894.89 | 73894.89 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 73894.89 | 0 | 100% |  | TRUE
4.1. | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 150331.81 | 149262.61 | 124984.59 | 83.7% | 124984.59 | 83.7% | 100% | 149262.61 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 100% | 81.7 | 100% | 100% | 81.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2017.5 | 948.3 | 400 | 42.2% | 400 | 42.2% | 100% | 948.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 148232.61 | 148232.61 | 124502.89 | 84% | 124502.89 | 84% | 100% | 148232.61 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.1.1. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Библиотечное обслуживание населения» | Всего по мероприятию, в том числе: | 141158.96 | 141158.96 | 120857.4 | 85.6% | 120857.4 | 85.6% | 100% | 141158.96 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития МБУК "ЦБС". | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 400 | 400 | 400 | 100% | 400 | 100% | 100% | 400 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 140758.96 | 140758.96 | 120457.4 | 85.6% | 120457.4 | 85.6% | 100% | 140758.96 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.2.3. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Библиотечное обслуживание населения»(Администрация города - ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 7188.21 | 7188.21 | 4045.49 | 56.3% | 4045.49 | 56.3% | 100% | 7188.21 | 0 | 100% | Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 7 017,47 тыс.руб. Всего оплачены расходы на сумму 4 045,49 тыс.руб., в том числе: 2 231,76 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года, в том числе 16,94 тыс.руб. погашена кредиторская задолженность 2014 года. 1 813,73 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7188.21 | 7188.21 | 4045.49 | 56.3% | 4045.49 | 56.3% | 100% | 7188.21 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.2.4. | Реализация мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 1984.64 | 915.44 | 81.7 | 8.9% | 81.7 | 8.9% | 100% | 915.44 | 0 | 100% | Средства запланированы на реализацию следующих мероприятий: 1) Комплектование книжных фондов - 1 546,6 тыс. руб. (90,700 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 237,5 тыс. руб. из средств окружного бюджета, 218,4 тыс. руб. из средств местного бюджета); 2) Приобретение электронных баз данных - 100,0 тыс. руб. (85 тыс. руб. из средств окружного бюджета, 15 тыс. руб. из средств местного бюджета); 3) Модернизация детских библиотек - 300 тыс. руб. (255 тыс. руб. из средств окружного бюджета, 45 тыс. руб. из средств местного бюджета); | TRUE
| федеральный бюджет |  | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 100% | 81.7 | 100% | 100% | 81.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1617.5 | 548.3 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 548.3 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 285.44 | 285.44 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 285.44 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.3. | Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 110790.42 | 110690.42 | 91649.61 | 82.8% | 91649.61 | 82.8% | 100% | 110690.42 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 800 | 700 | 510 | 72.9% | 510 | 72.9% | 100% | 700 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 107654.19 | 107654.19 | 91139.61 | 84.7% | 91139.61 | 84.7% | 100% | 107654.19 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 2336.23 | 2336.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2336.23 | 0 | 100% |  | TRUE
4.3.1. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» | Всего по мероприятию, в том числе: | 102767.07 | 102767.07 | 86614.4 | 84.3% | 86614.4 | 84.3% | 100% | 102767.07 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития 3-х муниципальных учреждений (МБУК "СХМ", МБУК "СКМ", МБУК "ГСИ "Стерх"). Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. В настоящее время проходит процедура размещения средств в системе муниципальных закупок в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 700 | 700 | 510 | 72.9% | 510 | 72.9% | 100% | 700 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 99730.84 | 99730.84 | 86104.4 | 86.3% | 86104.4 | 86.3% | 100% | 99730.84 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 2336.23 | 2336.23 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2336.23 | 0 | 100% |  | TRUE
4.3.3. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» (Администрация города - ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 7923.35 | 7923.35 | 5035.21 | 63.5% | 5035.21 | 63.5% | 100% | 7923.35 | 0 | 100% | Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 7 724,72 тыс.руб. Всего оплачены расходы в сумме 5 035,21 тыс.руб., в том числе: 2 890,86 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 2 144,35 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7923.35 | 7923.35 | 5035.21 | 63.5% | 5035.21 | 63.5% | 100% | 7923.35 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.3.4. | Реализация мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2014-2020 годы» - «Допризывная подготовка молодёжи». - краеведческий проект «Солдат Отечества» | Всего по мероприятию, в том числе: | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Уточненный план на 2015 год в соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией муниципального образования городской округ город Сургут. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 100 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.4. | Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 386096.76 | 400703.22 | 276946.17 | 69.1% | 276946.17 | 69.1% | 100% | 400703.22 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 75537.04 | 75537.04 | 38061.95 | 50.4% | 38061.95 | 50.4% | 100% | 75537.04 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 310559.72 | 325166.18 | 238884.22 | 73.5% | 238884.22 | 73.5% | 100% | 325166.18 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.4.1. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» | Всего по мероприятию, в том числе: | 256095.83 | 270702.29 | 198917 | 73.5% | 198917 | 73.5% | 100% | 270702.29 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития 7-ми муниципальных учреждений (детских школ искусств). Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. В настоящее время проходит процедура размещения средств в системе муниципальных закупок в соответствии с планом-графиком. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 300 | 300 | 300 | 100% | 300 | 100% | 100% | 300 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 255795.83 | 270402.29 | 198617 | 73.5% | 198617 | 73.5% | 100% | 270402.29 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.4.2. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Всего по мероприятию, в том числе: | 118635.8 | 118635.8 | 71416.62 | 60.2% | 71416.62 | 60.2% | 100% | 118635.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 74742.84 | 74742.84 | 37761.95 | 50.5% | 37761.95 | 50.5% | 100% | 74742.84 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 43892.96 | 43892.96 | 33654.67 | 76.7% | 33654.67 | 76.7% | 100% | 43892.96 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.4.3. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»(Администрация города - ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 10783.73 | 10783.73 | 6612.55 | 61.3% | 6612.55 | 61.3% | 100% | 10783.73 | 0 | 100% | Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 10 586,31 тыс.руб. Всего оплачено расходов на сумму 6 612,55 тыс.руб., в том числе: 2 350,66 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 4 261,89 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10783.73 | 10783.73 | 6612.55 | 61.3% | 6612.55 | 61.3% | 100% | 10783.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.4.4. | Реализация мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» | Всего по мероприятию, в том числе: | 581.4 | 581.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 581.4 | 0 | 100% | В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией муниципального образования городской округ город Сургут от б/д № б/н средства предусмотрены на приобретение музыкальных инструментов, в настоящее время договор проходит процедуру согласования, освоение ожидается до конца года. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 494.2 | 494.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 494.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 87.2 | 87.2 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 87.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.5. | Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры" | Всего по мероприятию, в том числе: | 461037.56 | 460986.65 | 323685.26 | 70.2% | 323685.26 | 70.2% | 100% | 460958.78 | 27.87 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 50.91 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 389577.99 | 389577.99 | 323685.26 | 83.1% | 323685.26 | 83.1% | 100% | 389550.12 | 27.87 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 71408.66 | 71408.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 71408.66 | 0 | 100% |  | TRUE
4.5.1. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы | Всего по мероприятию, в том числе: | 197500.2 | 192697.64 | 138359.53 | 71.8% | 138359.53 | 71.8% | 100% | 192697.64 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития 4-х муниципальных учреждений (МАУ "ГКЦ", МАУ "МКДЦ", МАУ "ГПКиО", МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 50.91 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 170915.96 | 166164.31 | 138359.53 | 83.3% | 138359.53 | 83.3% | 100% | 166164.31 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 26533.33 | 26533.33 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 26533.33 | 0 | 100% |  | TRUE
4.5.3. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» по направлению: профессиональное искусство | Всего по мероприятию, в том числе: | 257137.05 | 261888.7 | 181647.22 | 69.4% | 181647.22 | 69.4% | 100% | 261888.7 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития 2-х муниципальных учреждений профессионального искусства (МАУ "Сургутская филармония, МАУ "ТАиК "Петрушка"). Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 212261.72 | 217013.37 | 181647.22 | 83.7% | 181647.22 | 83.7% | 100% | 217013.37 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 44875.33 | 44875.33 |  | 0% |  | 0% |  | 44875.33 | 0 | 100% |  | TRUE
4.5.5. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» по направлению: - организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Администрация города - ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 6208.3 | 6208.3 | 3514.37 | 56.6% | 3514.37 | 56.6% | 100% | 6208.3 | 0 | 100% | Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 6 150,79 тыс.руб. Всего оплачено расходов в сумме 3 514,37 тыс.руб., в том числе: 1 852,64 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 1 661,73 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6208.3 | 6208.3 | 3514.37 | 56.6% | 3514.37 | 56.6% | 100% | 6208.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.5.6. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» по направлению: - организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 192.01 | 192.01 | 164.14 | 85.5% | 164.14 | 85.5% | 100% | 164.14 | 27.87 | 85% | Аукцион состоялся, заключен муниципальный контракт с ООО СпецТрансАвто" от 30.03.2015 № 07-ГХ на сумму 620,24 тыс.руб., из них на мероприятие - 192,01 тыс.руб. 164,04 тыс.руб. - оплачены услуги за предоставление, установку и обслуживание биотуалетов при проведении городских мероприятий. 30,97 тыс.руб. - на расторжении. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 192.01 | 192.01 | 164.14 | 85.5% | 164.14 | 85.5% | 100% | 164.14 | 27.87 | 85% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.6. | Подпрограмма 5 "Организация массовых мероприятий" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 26735.41 | 26735.41 | 22188.68 | 83% | 22188.68 | 83% | 100% | 26735.41 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 100% | 100% | 200 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 26535.41 | 26535.41 | 21988.68 | 82.9% | 21988.68 | 82.9% | 100% | 26535.41 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.6.1. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация массовых мероприятий» | Всего по мероприятию, в том числе: | 26347.44 | 26347.44 | 21822.39 | 82.8% | 21822.39 | 82.8% | 100% | 26347.44 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития МАУ "ГДКП". Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 200 | 200 | 200 | 100% | 200 | 100% | 100% | 200 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 26147.44 | 26147.44 | 21622.39 | 82.7% | 21622.39 | 82.7% | 100% | 26147.44 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.6.2. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация массовых мероприятий» - организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий (Администрация города - ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 387.97 | 387.97 | 366.29 | 94.4% | 366.29 | 94.4% | 100% | 366.29 | 21.68 | 94% | Аукцион состоялся, заключен муниципальный контракт с ООО СпецТрансАвто" от 30.03.2015 №07-ГХ на сумму 620,24 тыс.руб., зарегистрированы бюджетные обязательства по данному контракту в рамках данной программы на сумму 387,97 тыс.руб. Соглашение о расторжение от 14.09.2015 на сумму 570,67 тыс.руб., из них на мероприятие - 366,29 тыс.руб. 366,29 тыс.руб. - оплачены услуги за предоставление, установку и обслуживание биотуалетов при проведении городских мероприятий. Мероприятие выполнено - 100%. 21,68 тыс.руб. - экономия по результатам проведенного конкурса, расторжение контракта. К использованию не планируется. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 387.97 | 387.97 | 366.29 | 94.4% | 366.29 | 94.4% | 100% | 366.29 | 21.68 | 94% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.7. | Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры " | Всего по подпрограмме, в том числе: | 225899.52 | 264085.02 | 183189.95 | 69.4% | 183189.95 | 69.4% | 100% | 264085.02 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 100884 | 139069.5 | 69861.47 | 50.2% | 69861.47 | 50.2% | 100% | 139069.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 125015.52 | 125015.52 | 113328.48 | 90.7% | 113328.48 | 90.7% | 100% | 125015.52 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.1. | «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры» | Всего по мероприятию, в том числе: | 220885.99 | 259071.49 | 183095.88 | 70.7% | 183095.88 | 70.7% | 100% | 259071.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 100884 | 139069.5 | 69861.47 | 50.2% | 69861.47 | 50.2% | 100% | 139069.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 120001.99 | 120001.99 | 113234.41 | 94.4% | 113234.41 | 94.4% | 100% | 120001.99 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.1.1. | Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС | Всего по объекту, в том числе: | 104542.28 | 104542.28 | 104542.28 | 100% | 104542.28 | 100% | 100% | 104542.28 | 0 | 100% | Заключен инвестиционный договор №03/2014 г. от 12.05.14 г. с ООО "ВОРТ" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 104 542,280. Реализация проекта до 15.07.2015г. Готовность объекта -100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.08.2015 г. №86-ru86310000-55-2015 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 104542.28 | 104542.28 | 104542.28 | 100% | 104542.28 | 100% | 100% | 104542.28 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.1.2. | Детская школа искусств, мкр.ПИКС | Всего по объекту, в том числе: | 116343.71 | 154529.21 | 78553.6 | 50.8% | 78553.6 | 50.8% | 100% | 154529.21 | 0 | 100% | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.2014г. Сумма по контракту 323245,55685 тыс.руб, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 50795,99999 тыс.руб. Срок выполнения работ 15.06.2016г. Готовность объекта - 42%. Ведутся работы по строительству здания, устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и прочие работы. В октябре 2015г приняты работы на сумму 9297,44582 тыс.руб , доля средств местного бюджета оплачена, доля средств окружного бюджета в размере - 8367,70124 тыс.руб. будет оплачена в ноябре 2015г. 7,53902 тыс.руб - средства на присоединение объекта к электрическим сетям согласно договора от 20.03.2012 №56/2012/ТП. Оплата будет произведена по факту оказания услуги. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 100884 | 139069.5 | 69861.47 | 50.2% | 69861.47 | 50.2% | 100% | 139069.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 15459.71 | 15459.71 | 8692.13 | 56.2% | 8692.13 | 56.2% | 100% | 15459.71 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.2. | «Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры» | Всего по мероприятию, в том числе: | 4527.19 | 4527.19 | 94.07 | 2.1% | 94.07 | 2.1% | 100% | 4527.19 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4527.19 | 4527.19 | 94.07 | 2.1% | 94.07 | 2.1% | 100% | 4527.19 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.2.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ «Городской культурный центр» | Всего по объекту, в том числе: | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 100% | 94.07 | 100% | 100% | 94.07 |  | 100% | Освоение средств предусмотрено в 3 кв. 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 100% | 94.07 | 100% | 100% | 94.07 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.2.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Библиотека по адресу: Комсомольский,12» | Всего по объекту, в том числе: | 4433.12 | 4433.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4433.12 | 0 | 100% | Полное освоение предусмотрено в 3 кв. 2015 года (равными долями 2 кв. и 3 кв.). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4433.12 | 4433.12 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4433.12 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
4.7.3. | Снос объектов недвижимости. Нежилое здание расположенное по адресу: ХМАО-Югра, Тюменской области, город Сургут, п.Юность, ул. Саянская, дом 6 "Б" (библиотека №5) | Всего по объекту, в том числе: | 486.34 | 486.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 486.34 | 0 | 100% | Снос планируется произвести в IV квартале 2015 года.
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет МО |  | 486.34 | 486.34 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 486.34 |  | 100%
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4.8. | Подпрограмма 7 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1103.61 | 1103.61 | 953.61 | 86.4% | 953.61 | 86.4% | 100% | 1103.61 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 228.06 | 228.06 | 228.06 | 100% | 228.06 | 100% | 100% | 228.06 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 725.55 | 725.55 | 725.55 | 100% | 725.55 | 100% | 100% | 725.55 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 150 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 150 | 0 | 100% |  | TRUE
4.8.1. | Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) | Всего по мероприятию, в том числе: | 1103.61 | 1103.61 | 953.61 | 86.4% | 953.61 | 86.4% | 100% | 1103.61 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием на базе 3-х муниципальных учреждений (2-х школ искусств, 1-ого учреждения культуры). Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате на использование средств, полученных в форме платы потребителей услуги за первую и вторую смены (2 школы искусств и 1 учреждение культуры - МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 228.06 | 228.06 | 228.06 | 100% | 228.06 | 100% | 100% | 228.06 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 725.545 | 725.545 | 725.545 | 100% | 725.545 | 100% | 100% | 725.55 | 0 | 100% |  | FALSE
| привлечённые средства |  | 150 | 150 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 150 | 0 | 100% |  | TRUE
5. | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 525 | 525 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 525 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 525 | 525 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 525 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1. | Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города | Всего по отдельному мероприятию, в том числе: | 525 | 525 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 525 | 0 | 100% | По итогам проведенного электронного аукциона заключен контракт № 11-АЭ от 13.10.2015 на изготовление и поставку туристской карты города Сургута на общую сумму 178,8 тыс.руб. Экономия по итогам торгов составила 71,3 тыс.руб. Оплата по факту поставки товара. (Поставка в течении 40 дней с момента заключения контракта). Планируется возврат экономии в бюджет города. Заключен контракт № 13 -АЭ от 19.10.2015 на оказание услуг по организации участия в XIV специализированной туристской выставке-ярмарке "Югра-Тур 2015". Общая сумма контракта 248,0 тыс.руб. Оплата - по факту оказания услуг. (Срок оказания услуг с момента заключения контракта по 01.12.2015). 27,0 тыс.руб. - предусмотрены на командировочные расходы для участия в XIV специализированной этнографической выставке "Югра-Тур 2015", которая состоится в ноябре 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 525 | 525 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 525 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
5. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" (ДКМПиС) | Всего по программе, в том числе: | 1300262.57 | 1055744.77 | 793884.68 | 75.2% | 793884.68 | 75.2% | 100% | 1035459.65 | 20285.12 | 98% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 384270.38 | 139377.08 | 109308.39 | 78.4% | 109308.39 | 78.4% | 100% | 139377.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 915139.64 | 915515.14 | 684576.29 | 74.8% | 684576.29 | 74.8% | 100% | 895230.02 | 20285.12 | 98% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 852.55 | 852.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 852.55 | 0 | 100% |  | TRUE
5.1. | Подпрограмма 1 «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 296858.68 | 296858.68 | 229747.66 | 77.4% | 229747.66 | 77.4% | 100% | 296858.68 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1368 | 1368 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1368 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 295490.68 | 295490.68 | 229747.66 | 77.8% | 229747.66 | 77.8% | 100% | 295490.68 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1.1. | Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 8792.73 | 8792.73 | 6207.45 | 70.6% | 6207.45 | 70.6% | 100% | 8792.73 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на реализацию мероприятий с участием обучающихся МБУ ЦФП "Надежда". Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 8792.73 | 8792.73 | 6207.45 | 70.6% | 6207.45 | 70.6% | 100% | 8792.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1.2. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» | Всего по мероприятию, в том числе: | 283474.83 | 283474.83 | 221752.42 | 78.2% | 221752.42 | 78.2% | 100% | 283474.83 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1368 | 1368 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1368 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 282106.83 | 282106.83 | 221752.42 | 78.6% | 221752.42 | 78.6% | 100% | 282106.83 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1.2.1. | - обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 270061.98 | 270061.98 | 214491.4 | 79.4% | 214491.4 | 79.4% | 100% | 270061.98 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития 7-х спортивных школ. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1368 | 1368 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1368 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 268693.98 | 268693.98 | 214491.4 | 79.8% | 214491.4 | 79.8% | 100% | 268693.98 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1.2.3. | - организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) (ДГХ - Администрация города) | Всего по мероприятию, в том числе: | 13372.44 | 13372.44 | 7220.61 | 54% | 7220.61 | 54% | 100% | 13372.44 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 13 335,81 тыс.руб. Всего оплачены расходы на сумму 7 220,61 тыс.руб., в том числе: 5 484,13 тыс.руб. - коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 1 736,48 тыс.руб. - расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13372.44 | 13372.44 | 7220.61 | 54% | 7220.61 | 54% | 100% | 13372.44 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1.2.4. | - организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий (ДГХ - Администрация) города | Всего по мероприятию, в том числе: | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 100% | 40.41 | 100% | 100% | 40.41 | 0 | 100% | Заключены договоры с ООО "СпецТрансАвто": - от 17.02.2015 №09/15 на сумму 31,12 тыс.руб.; - от 30.03.2015 №07-ГХ на сумму 620,24 тыс.руб., из них на мероприятие - 9,29 тыс.руб. 40,41 тыс.руб. - оплачены услуги по установке и обслуживанию временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 100% | 40.41 | 100% | 100% | 40.41 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.1.3. | Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях | Всего по мероприятию, в том числе: | 4591.12 | 4591.12 | 1787.79 | 38.9% | 1787.79 | 38.9% | 100% | 4591.12 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4591.12 | 4591.12 | 1787.79 | 38.9% | 1787.79 | 38.9% | 100% | 4591.12 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
5.2. | Подпрограмма 2 «Организация дополнительного образования в спортивных школах» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 576323.66 | 581213.16 | 445853.71 | 76.7% | 445853.71 | 76.7% | 100% | 581213.16 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 7323.51 | 11837.51 | 5820.33 | 49.2% | 5820.33 | 49.2% | 100% | 11837.51 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 569000.15 | 569375.65 | 440033.38 | 77.3% | 440033.38 | 77.3% | 100% | 569375.65 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.2.1. | Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва | Всего по мероприятию, в том числе: | 7842.94 | 7842.94 | 5618.08 | 71.6% | 5618.08 | 71.6% | 100% | 7842.94 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на реализацию мероприятий с участием обучающихся 7-ми спортивных школ. Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7842.94 | 7842.94 | 5618.08 | 71.6% | 5618.08 | 71.6% | 100% | 7842.94 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.2.2. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в спортивных школах» | Всего по мероприятию, в том числе: | 568480.72 | 573370.22 | 440235.63 | 76.8% | 440235.63 | 76.8% | 100% | 573370.22 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 7323.51 | 11837.51 | 5820.33 | 49.2% | 5820.33 | 49.2% | 100% | 11837.51 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 561157.21 | 561532.71 | 434415.3 | 77.4% | 434415.3 | 77.4% | 100% | 561532.71 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.2.2.1. | - обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в спортивных школах» ДКМПиС | Всего по мероприятию, в том числе: | 504179.98 | 504555.48 | 404696.46 | 80.2% | 404696.46 | 80.2% | 100% | 504555.48 | 0 | 100% | Текущие расходы на обеспечение функционирования и развития учреждений. Средства будут освоены в течение года в соответствии с графиком перечисления субсидий на выполнение муниципального задания по заключенным соглашениям и по факту предоставления счетов к оплате по реализации субсидий на иные цели. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1050 | 1050 | 592.41 | 56.4% | 592.41 | 56.4% | 100% | 1050 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 503129.98 | 503505.48 | 404104.05 | 80.3% | 404104.05 | 80.3% | 100% | 503505.48 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.2.2.2. | -организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) ДГХ - Администрация города | Всего по мероприятию, в том числе: | 51950.5 | 51950.5 | 25247.31 | 48.6% | 25247.31 | 48.6% | 100% | 51950.5 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 40 041,78 тыс.руб. Всего профинансировано с начала года 25 247,31 тыс.руб., в том числе: 14 625,32 тыс.руб. - коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 10 621,99 тыс.руб. - расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 51950.5 | 51950.5 | 25247.31 | 48.6% | 25247.31 | 48.6% | 100% | 51950.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.2.2.3. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта) (государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» | Всего по мероприятию, в том числе: | 12350.24 | 12350.24 | 10291.86 | 83.3% | 10291.86 | 83.3% | 100% | 12350.24 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 6273.51 | 6273.51 | 5227.92 | 83.3% | 5227.92 | 83.3% | 100% | 6273.51 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6076.73 | 6076.73 | 5063.94 | 83.3% | 5063.94 | 83.3% | 100% | 6076.73 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
5.2.2.4. | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 4514 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4514 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  | 4514 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4514 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
5.4. | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта». | Всего по подпрограмме, в том числе: | 422357.94 | 172950.64 | 114413.57 | 66.15% | 114413.57 | 66.2% | 100% | 152665.52 | 20285.12 | 88% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 373800 | 124392.7 | 101709.19 | 81.8% | 101709.19 | 81.8% | 100% | 124392.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 48557.94 | 48557.94 | 12704.38 | 26.2% | 12704.38 | 26.2% | 100% | 28272.82 | 20285.12 | 58% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.4.2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 422357.94 | 172950.64 | 114413.57 | 66.2% | 114413.57 | 66.2% | 100% | 152665.52 | 20285.12 | 88.3% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 373800 | 124392.7 | 101709.19 | 81.8% | 101709.19 | 81.8% | 100% | 124392.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 48557.94 | 48557.94 | 12704.38 | 26.2% | 12704.38 | 26.2% | 100% | 28272.82 | 20285.12 | 58.2% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.4.2.1. | Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. Жд | Всего по объекту, в том числе: | 271.15 | 271.15 | 271.15 | 100% | 271.15 | 100% | 100% | 271.15 | 0 | 100% | Средства запланированы на: Выполнение работ на устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. жд.. - 271,15 тыс. руб. (МБОУ ДОД СДЮСШОР "Кедр") | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 271.15 | 271.15 | 271.15 | 100% | 271.15 | 100% | 100% | 271.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.4.2.2. | Установка ограждения на объекте «Лыжная трасса» | Всего по объекту, в том числе: | 8539.5 | 8539.5 | 383.5 | 4.5% | 383.5 | 4.5% | 100% | 8539.5 | 0 | 100% | Заключен контракт № 11-К от 24.08.2015 на установку устройства ограждения на объекте "Спортивное ядро, мкр 35 А г. Сургута (3й пусковой комплекс: Лыжная трасса)". По условиям контракта срок выполнения работ по 30.10.15. Оплата за выполненные работы по факту в течении 15 рабочих дней. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 8539.5 | 8539.5 | 383.5 | 4.5% | 383.5 | 4.5% | 100% | 8539.5 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.4.2.3. | - выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 м. в г. Сургуте" | Всего по объекту, в том числе: | 412494.29 | 163086.99 | 113758.92 | 69.8% | 113758.92 | 69.8% | 100% | 142801.87 | 20285.12 | 88% | Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30.11.2015г. Готовность объекта - 50%. В связи с необходимостью корректировки ПСД и увеличением стоимости материалов и оборудования, в сентябре 2015 г. планируется расторжение МК №12/2014 от 03.07.2014 г. Генподрядчик обязуется завершить работы по возведению коробки здания и по устройству наружных инженерных сетей (за исключением сетей теплоснабжения) на общую сумму - 17 928,580 тыс. руб. Корректировку ПИР планируется выполнить в 4 квартале 2015 г. Завершения работ по строительству объекта планируется в 2016 г. Ориентировочная стоимость завершения СМР по объекту - 400 386,000 тыс. руб. По результатам проведенных с мая по июнь 2015 г. аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта заключены муниципальные контракты на общую сумму 29 353,36575 тыс. руб. Сроки поставки оборудования - 15.11.2015г. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.08.2015г №274-П средства окружного бюджета перераспределены. Получена справка ДФ ХМАО-Югры №500/09/98 от 18.09.2015 о снятии 222948,8 тыс.руб окружного бюджета. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 373800 | 124392.7 | 101709.19 | 81.8% | 101709.19 | 81.8% | 100% | 124392.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 38694.29 | 38694.29 | 12049.73 | 31.1% | 12049.73 | 31.1% | 100% | 18409.17 | 20285.12 | 48% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
5.4.2.4. | Проектно-изыскательские работы по устройству наружных сетей электроснабжения к модулю лыжной базы в 43 мкр. | Всего по объекту, в том числе: | 210 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 210 | 0 | 100% | В связи с тем, что расходы в сумме 1 053 тыс.руб., предусмотренные на проектно-изыскательские работы по устройству наружных сетей электроснабжения к модулю лыжной базы в 43 мкр. и устройство наружных сетей электроснабжения объекта к модулю лыжной базы в 43 мкр., были выполнены за счет спонсорской помощи ООО "Сургутские городские электрические сети", потребность в денежных средствах на данные работы отсутствует. Средства подлежат возврату в доход бюджета города.
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет МО |  | 210 | 210 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 210 |  | 100%
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5.4.2.5. | Устройство наружных сетей электроснабжения объекта к модулю лыжной базы в 43 мкр. | Всего по объекту, в том числе: | 843 | 843 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 843 | 0 | 100%
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| бюджет МО |  | 843 | 843 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 843 |  | 100%
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5.5. | Подпрограмма 4 "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта). | Всего по подпрограмме, в том числе: | 4722.29 | 4722.29 | 3869.74 | 81.9% | 3869.74 | 81.9% | 100% | 4722.29 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1778.87 | 1778.87 | 1778.87 | 100% | 1778.87 | 100% | 100% | 1778.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2090.87 | 2090.87 | 2090.87 | 100% | 2090.87 | 100% | 100% | 2090.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 852.55 | 852.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 852.55 | 0 | 100% |  | TRUE
5.5.1. | Мероприятие. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта и учреждений дополнительного образования) | Всего по мероприятию, в том числе: | 4722.29 | 4722.29 | 3869.74 | 81.9% | 3869.74 | 81.9% | 100% | 4722.29 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием на базе 9-х учреждений (7 спортивных школ, 2 учреждения физической культуры и спорта). | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1778.87 | 1778.87 | 1778.87 | 100% | 1778.87 | 100% | 100% | 1778.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2090.87 | 2090.87 | 2090.87 | 100% | 2090.87 | 100% | 100% | 2090.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 852.55 | 852.55 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 852.55 | 0 | 100% |  | TRUE
6. | Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы" (ДКМПиС) | Всего по программе, в том числе: | 280314.47 | 280779.37 | 232585.69 | 82.8% | 232585.69 | 82.8% | 100% | 280779.37 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 848.1 | 1313 | 779 | 59.3% | 779 | 59.3% | 100% | 1313 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 279466.37 | 279466.37 | 231806.69 | 82.9% | 231806.69 | 82.9% | 100% | 279466.37 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.1. | Подпрограмма 1. «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 280314.47 | 280579.37 | 232585.69 | 82.9% | 232585.69 | 82.9% | 100% | 280579.37 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 848.1 | 1113 | 779 | 70% | 779 | 70% | 100% | 1113 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 279466.37 | 279466.37 | 231806.69 | 82.9% | 231806.69 | 82.9% | 100% | 279466.37 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.1.1. | Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу | Всего по мероприятию, в том числе: | 267465.42 | 267530.32 | 225250.48 | 84.2% | 225250.48 | 84.2% | 100% | 267530.32 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение функционирования и развития 3-х учреждений молодёжной политики | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 848.1 | 913 | 779 | 85.3% | 779 | 85.3% | 100% | 913 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 266617.32 | 266617.32 | 224471.48 | 84.2% | 224471.48 | 84.2% | 100% | 266617.32 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.1.3. | Организация комплексного содержания объектов (Администрация города - ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 12818.08 | 12818.08 | 7304.24 | 57% | 7304.24 | 57% | 100% | 12818.08 | 0 | 100% | Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 12 671,10 тыс.руб. Всего оплачены расходы в сумме 7 304,24 тыс.руб., в том числе: 4 592,81 тыс.руб. - коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 2 711,43 тыс.руб. - расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 12818.08 | 12818.08 | 7304.24 | 57% | 7304.24 | 57% | 100% | 12818.08 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.1.4. | Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 100% | 30.97 | 100% | 100% | 30.97 | 0 | 100% | Аукцион состоялся, заключен муниципальный контракт с ООО СпецТрансАвто" от 30.03.2015 №07-ГХ на сумму 620,24 тыс.руб., из них на мероприятие - 30,97 тыс.руб. Оплата произведена 28.07.2015. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 100% | 30.97 | 100% | 100% | 30.97 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
6.1.5. | Улучшение материально-технической базы по итогам конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты — Мансийского автономного округа — Югры» | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 200 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 200 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  | 200 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 200 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
6.2. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 29999.09 | 29999.09 | 7605.96 | 25.35% | 7605.96 | 25.4% | 100% | 28504.54 | 1494.56 | 95% |  | FALSE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 29999.09 | 29999.09 | 7605.96 | 25.4% | 7605.96 | 25.4% | 100% | 28504.54 | 1494.56 | 95% |  | FALSE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.2.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29» | Всего по объекту, в том числе: | 7924.74 | 7924.74 | 7605.96 | 96% | 7605.96 | 96% | 100% | 7924.74 | 0 | 100% | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014 на сумму 14821,49 тыс. руб. Сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 6896,75 тыс. руб. Срок выполнения работ - 30.08.2015 г. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков выполнения работ. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7924.74 | 7924.74 | 7605.96 | 96% | 7605.96 | 96% | 100% | 7924.74 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.2.2. | Выполнение работ по строительству объекта «Мототрасса на «Заячьем острове» | Всего по объекту, в том числе: | 20056.06 | 20056.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 18900 | 1156.06 | 94% | На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ЭА-1228 (2) от 30.09.2015 заключен МК №35/2015 с ООО "ВОРТ" на сумму 18 900,00 тыс. руб. Срок выполнения работ - 25.11.2015г 1156,06 тыс. руб. - экономия в результате проведенных торгов, будет предложена к перераспределению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 20056.06 | 20056.06 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 18900 | 1156.06 | 94% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.2.3. | Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" | Всего по объекту, в том числе: | 2018.29 | 2018.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1679.8 | 338.49 | 83% | Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ опубликовано - 26.08.2015г. Оценка и рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 23.09.2015 г. По итогам аукциона на выполнение ПИР победителем признан участник ООО "Стройуслуга" (Протокол № ОК-1183(2) от 23.09.15 г. сумма - 7 226,47 тыс. руб., из них лимит на 2015 год - 1 627,29 тыс. руб. на оплату за выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий). МК №04/П-2015 от 12.10.2015 г. 52,5 тыс. руб. - средства для проведения проверки сметной документации на ПИР. 338,49 тыс. руб. - экономия в результате проведенных торгов, будет предложена к перераспределению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2018.29 | 2018.29 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1679.795 | 338.5 | 83% |  | FALSE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.2.4. | Встроенно-пристроенное помещение, расположенное ул.Первопроходцев,18 | Всего по объекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта и переносом срока размещения закупки на 2016 г., средства в размере 10 000,000 тыс. руб. не востребованы. Средства перераспределены на заседании ДГ, которое состоялось в июне. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
6.3. | Подпрограмма 3. «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 2809.59 | 2809.59 | 2284.59 | 81.3% | 2284.59 | 81.3% | 100% | 2809.59 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 798.21 | 798.21 | 798.21 | 100% | 798.21 | 100% | 100% | 798.21 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1486.38 | 1486.38 | 1486.38 | 100% | 1486.38 | 100% | 100% | 1486.38 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 525 | 525 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 525 | 0 | 100% |  | TRUE
6.3.1. | Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием | Всего по мероприятию, в том числе: | 2809.59 | 2809.59 | 2284.59 | 81.3% | 2284.59 | 81.3% | 100% | 2809.59 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием на базе одного учреждения молодёжной политики.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры |  | 798.21 | 798.21 | 798.21 | 100% | 798.21 | 100% | 100% | 798.21 | 0 | 100%
| бюджет МО |  | 1486.38 | 1486.38 | 1486.38 | 100% | 1486.38 | 100% | 100% | 1486.38 | 0 | 100%
| привлечённые средства |  | 525 | 525 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 525 | 0 | 100%
7. | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014-2020 годы» (ДКМПиС) | Всего по программе, в том числе: | 102524.87 | 102524.87 | 74347.05 | 72.5% | 74347.05 | 72.5% | 100% | 102524.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 292.7 | 292.7 | 95.49 | 32.6% | 95.49 | 32.6% | 100% | 292.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 102232.17 | 102232.17 | 74251.56 | 72.6% | 74251.56 | 72.6% | 100% | 102232.17 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
7.1. | Содержание аппарата управления департамента культуры, молодёжной политики и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 102232.17 | 102232.17 | 74251.56 | 72.6% | 74251.56 | 72.6% | 100% | 102232.17 | 0 | 100% | Текущие расходы на обеспечение деятельности департамента. Средства будут освоены в течение года в соответствии с утверждённой сметой расходов и кассовым планом. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 102232.17 | 102232.17 | 74251.56 | 72.6% | 74251.56 | 72.6% | 100% | 102232.17 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
7.2. | Реализация переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Всего по мероприятию, в том числе: | 292.7 | 292.7 | 95.49 | 32.6% | 95.49 | 32.6% | 100% | 292.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 292.7 | 292.7 | 95.49 | 32.6% | 95.49 | 32.6% | 100% | 292.7 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
8. | Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы" | Всего по программе, в том числе: | 102385.18 | 105702.86 | 47377.95 | 44.8% | 42058.18 | 39.8% | 88.8% | 84535.23 | 21167.63 | 80% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 72546.8 | 75831.3 | 35399.21 | 46.7% | 30079.44 | 39.7% | 85% | 61074.97 | 14756.33 | 81% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 29838.38 | 29871.56 | 11978.74 | 40.1% | 11978.74 | 40.1% | 100% | 23460.26 | 6411.3 | 79% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 23882.38 | 23882.38 | 16255.5 | 68.1% | 16255.5 | 68.1% | 100% | 23606.11 | 276.27 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 4291.9 | 4291.9 | 4276.76 | 99.6% | 4276.76 | 99.6% |  | 4276.76 | 15.14 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 19590.48 | 19590.48 | 11978.74 | 61.1% | 11978.74 | 61.1% | 100% | 19329.35 | 261.13 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | Всего по подпрограмме, в том числе: | 9708.04 | 9708.04 | 5426.51 | 55.9% | 11156.84 | 114.9% | 205.6% | 9639.88 | 68.16 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | [10 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 9708.04 | 9708.04 | 5426.51 | 55.9% | 5426.51 | 55.9% | 100% | 9639.88 | 68.16 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
8.1.1.1 | ─ сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-275 до административного здания Управления Федерального Казначейства по ХМАО - Югре по проспекту Ленина, 48 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1234.46 | 1234.46 | 327.85 | 26.6% | 327.85 | 26.6% | 100% | 1225.39 | 9.07 | 99% | Заключен договор с ООО ИПЦ "Авангард" от 13.04.2015 № 46 на сумму 327,85 тыс.руб. на выполнение ПИР по реконструкции сетей электроснабжения (КЛ-0,4кВ) по объекту "Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-275 до административного здания Управления Федерального Казначейства по ХМАО-Югре по проспекту Ленина, 48". Срок оказания услуг с 13.04.2015-27.05.2015. Работы выполнены и оплачены в сумме 327,85 тыс.руб. Заявка на проведение аукциона на выполнение работ по реконструкции на 1 234,46 тыс.руб. размещена на электронной площадке 24.07.2015, конкурс состоялся 10.08.2015., определен победитель - ООО "Горэлектросервис". Заключен контракт от 24.08.2015 № 89 на сумму 897,54 тыс.руб. Срок выполнения работ с 24.08.2015-20.11.2015. Кабель проложен 100%. Осталось выполнить подключение и пуско-наладочные работы. 9,07 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1234.46 | 1234.46 | 327.85 | 26.6% | 327.85 | 26.6% | 100% | 1225.39 | 9.07 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.1.2. | ─ наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1 | Всего по мероприятию, в том числе: | 2807.56 | 2807.56 | 365 | 13% | 365 | 13% | 100% | 2771.95 | 35.61 | 99% | Заключен договор с ООО ИПЦ "Авангард" от 20.04.2015 № 50 на сумму 365,0 тыс.руб. на выполнение ПИР по реконструкции объектов энергохозяйства (замена оборудования ТП "Поликлиники Нефтяник") по объекту "Реконструкция наружных сетей электроснабжения больничного комплекса МГБ-1". Срок оказания услуг с 20.04.2015 - 03.06.2015. Работы выполнены и оплачены в сумме 365,0 тыс.руб. Заявка на проведение конкурса на выполнение работ по реконструкции на сумму 2 442,56 тыс.руб. размещена на электронной площадке в июле 2015, конкурс не состоялся по причине не допуска к участию всех подавших заявки претендентов. В план-график внесены изменения, повторное размещение в августе 2015. Конкурс состоялся. Заключен контракт с ООО "Горэлектросервис" от 21.09.2015 № 107 на сумму 2 406,95 Срок выполнения работ с 22.09.2015 - 30.11.2015. Объект передан на реконструкцию. Завершены подготовительные работы. Осуществляется поставка оборудования. 35,61 тыс.руб. - экономия по итогам проведения конкурса. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2807.56 | 2807.56 | 365 | 13% | 365 | 13% | 100% | 2771.95 | 35.61 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
8.1.1.3. | ─ трансформаторная подстанция ТП-238 | Всего по мероприятию, в том числе: | 4727.66 | 4727.66 | 4727.66 | 100% | 4727.66 | 100% | 100% | 4727.66 | 0 | 100% | Заключен договор с ООО ИЦ "Сургутстройцена" от 29.05.2015 № 24 на выполнение работ по перерасчету смет. Срок выполнения работ с 29.05.2015-31.12.2015 на сумму 10,50 тыс.руб., из них на мероприятие 4,50 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в сумме 4,50 тыс.руб. Заключен договор с ООО "Горэлектросервис" от 05.05.2015 № 58 на выполнение работ по реконструкции объекта энергохозяйства Трансформаторная подстанция № 238 на сумму 4 723,16 тыс.руб. Срок выполнения работ с 05.05.2015-25.09.2015. Работы выполнены и оплачены в сумме 4727,66 тыс.руб. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4727.66 | 4727.66 | 4727.66 | 100% | 4727.66 | 100% | 100% | 4727.66 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | TRUE
8.1.1.4. | ─ КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 | Всего по мероприятию, в том числе: | 830.02 | 830.02 | 6 | 0.7% | 6 | 0.7% | 100% | 830.02 | 23.48 | 100% | Заключен договор с ООО ИЦ "Сургутстройцена" от 29.05.2015 № 24 на выполнение работ по перерасчету смет. Срок выполнения работ с 29.05.2015-31.12.2015 на сумму 10,50 тыс.руб., из них на мероприятие 6,0 тыс.руб. Заключен договор с ООО "БИН-Север" от 27.04.2015 № 53 на выполнение работ по реконструкции сетей электроснабжения "КЛ-10 кВ ПС-Северная-РП-129" на сумму 800,54 тыс.руб. Срок выполнения работ 27.04.2015-23.10.2015. Проложена траншея - 100%, выполнен водоотлив. Ведется оформление исполнительной документации.23,48 тыс.руб. - экономия по итогам проведения конкурса. | FALSE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 99.99% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 830.02 | 830.02 | 6 | 0.7% | 6 | 0.7% | 100% | 806.54 | 23.48 | 97% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.1.5. | ─Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный | Всего по мероприятию, в том числе: | 31.22 | 31.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 31.22 | 0 | 100% | Заключен договор от 04.09.2015 №45/15 с ООО "Акрополь" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таёжной 6-й линии,10-й линии в поселке Лунный" на сумму 31,22 тыс.руб. Срок выполнения работ 04.09.15 г.-01.11.15. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 31.22 | 31.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 31.22 |  | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
8.1.1.6. | ─Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный | Всего по мероприятию, в том числе: | 77.12 | 77.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 77.12 | 0 | 100% | Заключен договор от 04.09.2015 №45/15 с ООО "Акрополь" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таёжной 6-й линии,10-й линии в поселке Лунный" на сумму 77,12 тыс.руб. Срок выполнения работ 04.09.15 г.-01.11.15. | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 77.12 | 77.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 77.12 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.2. | Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Всего по мероприятию, в том числе: | 11972.03 | 11972.03 | 8855.93 | 74% | 8855.93 | 74% | 100% | 11940.68 | 31.35 | 100% | Заключено соглашение от 13.04.2015 № 25-15 на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальному образованию на софинансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Департаментом ЖККиЭ ХМАО-Югры согласовано перераспределение финансирования с объекта "КНС. Поселок Мостоотряд-94" на объект "Наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ - 2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный" с общей сметной стоимостью 8 887,28 тыс.руб., в том числе средства округа - 4 291,90 тыс.руб. (письмо от 08.05.2015 № 33-Исх-2117). Заключено дополнительное соглашение от 10.07.2015 №1 к соглашению № 25- 15 с учетом внесения соответствующих изменений. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 4291.9 | 4291.9 | 4276.76 | 99.6% | 4276.76 | 99.6% | 100% | 4276.76 | 15.14 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7680.13 | 7680.13 | 4579.17 | 59.6% | 4579.17 | 59.6% | 100% | 7663.92 | 16.21 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.2.1. | ─ наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный. | Всего по мероприятию, в том числе: | 8887.28 | 8887.28 | 8855.93 | 99.6% | 8855.93 | 99.6% | 100% | 8855.93 | 31.35 | 100% | После проведения конкурса СГМУП "Тепловик" заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения от 18.07.2015 № 211/2015 с победителем ООО "Сантехремстрой". СМР выполнены 100%. Заключено соглашение от 28.08.2015 № 29 со СГМУП "Тепловик" на предоставление субсидии на финансовое обеспечение(возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду с 18.07.15 г.-01.10.15 г. на сумму 8 555,93 тыс.руб. Субсидия предоставлена в полном объеме - 8 855,93 тыс.руб. 31,35 тыс.руб. - экономия по итогам проведения конкурса. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 4291.9 | 4291.9 | 4276.76 | 99.6% | 4276.76 | 99.6% | 100% | 4276.76 | 15.14 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4595.38 | 4595.38 | 4579.17 | 99.6% | 4579.17 | 99.6% | 100% | 4579.17 | 16.21 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.2.2 | ─ КНС. Поселок Мостотряд-94 | Всего по мероприятию, в том числе: | 3084.75 | 3084.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3084.75 | 0 | 100% | После проведения конкурса СГМУП "Тепловик" заключил договор на выполнение работ от 18.07.2015 № 212/2015 с победителем ООО "Сантехремстрой". Заключено соглашение от 28.08.2015 № 29 со СГМУП "Тепловик" на предоставление субсидии на финансовое обеспечение(возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду с 18.07.15-01.10.15 на сумму 3 084,75 тыс.руб. Работы выполнены. Ведется оформление исполнительной документации. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3084.75 | 3084.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 3084.75 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.3. | Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса | Всего по мероприятию, в том числе: | 2202.31 | 2202.31 | 1973.06 | 89.6% | 1973.06 | 89.6% | 100% | 2025.55 | 176.76 | 92% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2202.31 | 2202.31 | 1973.06 | 89.6% | 1973.06 | 89.6% | 100% | 2025.55 | 176.76 | 92% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.1.3.1. | ─ групповые установки сжиженного газа № 11, № 15 (демонтаж) | Всего по мероприятию, в том числе: | 2202.31 | 2202.31 | 1973.06 | 89.6% | 1973.06 | 89.6% | 100% | 2025.55 | 176.76 | 92% | Заключен договор с ООО СК "Гелион" от 05.05.2015 № 49 на выполнение работ по ликвидации (демонтаж) газораспределительных установок ГРУ № 11 и газопровода низкого давления от ГРУ до жилых домов № 6, № 7 по ул. Юности на сумму 866,17 тыс.руб. Срок выполнения работ 05.05.2015-29.05.2015. Работы выполнены и оплачены на сумму 799,15 тыс.руб. Заключено дополнительное соглашение от 22.06.2015 №1 на сумму 799,15 тыс.руб. Аукцион состоялся. Заключен договор с ООО СК "Гелион от 29.06.2015 № 69 на выполнение работ по ликвидации (демонтаж) газораспределительных установок ГРУ № 15 и на сумму 1 350,64 тыс.руб. Соглашение о расторжении от 24.09.2015 на сумму 1 173,91 тыс.руб. Срок выполнения работ 29.06.2015-30.09.2015. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 173,91 тыс.руб. Заключен договор с ООО СК "Гелион" от 01.09.2015 № 104 на хранение металлических подземных резервуаров на сумму 52,49 тыс.руб., срок оказания услуг 01.09.2015-30.11.2015г. 176,76 тыс.руб. - расторжение договора (176,73 тыс.руб.), экономия по итогам проведения конкурса (0,3 тыс.руб.). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2202.31 | 2202.31 | 1973.06 | 89.6% | 1973.06 | 89.6% | 100% | 2025.55 | 176.76 | 92% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | Всего по мероприятию, в том числе: | 52729.57 | 52729.57 | 31122.45 | 59% | 25802.68 | 48.9% | 82.9% | 37838.21 | 14891.36 | 72% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 52579.4 | 52579.4 | 31122.45 | 59.2% | 25802.68 | 49.1% | 82.9% | 37838.21 | 14741.19 | 72% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150.17 | 150.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 150.17 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.2.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе: | Всего по мероприятию, в том числе: | 45721 | 45721 | 31122.45 | 68.1% | 25802.68 | 56.4% | 82.9% | 30979.81 | 14741.19 | 68% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 45721 | 45721 | 31122.45 | 68.1% | 25802.68 | 56.4% | 82.9% | 30979.81 | 14741.19 | 68% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.2.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам | Всего по мероприятию, в том числе: | 45718.4 | 45718.4 | 31122.45 | 68.1% | 25802.68 | 56.4% | 82.9% | 30977.21 | 14741.19 | 68% | Утверждён распоряжением Администрации от 26.01.2015 № 167 перечень получателей субсидий и объема предоставляемых субсидий. По состоянию на 01.11.2015 для оплаты расходов 2015 года в бюджет МО поступили средства окружного бюджета в сумме 31 122,45 тыс.руб. Зарегистрированы бюджетные обязательства для погашения кредиторской задолженности 2014 года в сумме 1 081,25 тыс.руб. Между ОАО «Сургутгаз» и муниципальным образованием заключен договор на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа от 02.02.2015 № 3, к которому заключено дополнительное соглашение от 10.08.2015 на сумму 24 857,46 тыс.руб. Оплачены фактические расходы ОАО «Сургутгаз» в сумме 25 802,68 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность 2014 года - 1 081,25 тыс.руб. Заключен договор с ОАО "Сжиженный углеводородный газ "ТМРГ" на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам на сумму 5 038,49 тыс.руб. Срок оказания услуг с 01.06.2015 по 31.12.2015. 14 741,20 тыс.руб. – свободные средства окружного бюджета по причине снижения объема потребляемого газа на 2015 год в связи с переводом жилых домов с газоснабжения на электроснабжение. Средства не будут использованы до конца 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 45718.4 | 45718.4 | 31122.45 | 68.1% | 25802.68 | 56.4% | 82.9% | 30977.21 | 14741.19 | 68% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.2.1.2. | Оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам | Всего по мероприятию, в том числе: | 2.6 | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2.6 | 0 | 100% | 2,60 тыс.руб. - расходы для осуществления переданного государственного полномочия, средства запланированы на декабрь 2015 (УБУиО). | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2.6 | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
8.2.2. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | Всего по мероприятию, в том числе: | 7008.57 | 7008.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 7008.57 | 0 | 100% | Средства на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Постановлением Администрации города от 06.10.2015 № 7001 утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Распоряжением Администрации города от 27.10.2015 №2583 утверждён перечень получателей субсидии. Ведется работа по заключению соответствующего соглашения. Ожидаемый срок исполнения мероприятия - декабрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 6858.4 | 6858.4 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6858.4 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150.17 | 150.17 | [5 empty] | 150.17 |  |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
8.3. | Подпрограмма 3 «Технологические разработки» | Всего по мероприятию, в том числе: | 16000 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10000 | 6000 | 63% | В соответствии с Порядком реализации мероприятия 7.1.3 "Софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения" (далее - Порядок) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии фактического осуществления расходов. Для получения субсидии органы местного самоуправления направляют в департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры в срок до 30 ноября заявку с приложением подтверждающих документов, в том числе подтверждающих полноту оплаты в рамках договора на разработку схем водоснабжения и водоотведения, т.е. 100% оплату расходов за счет средств местного бюджета. После поступления окружных средств и замещения ими городских средств (софинансирование - 60% окружной бюджет, 40% местный бюджет), высвободившиеся средства местного бюджета будут перераспределены. Плановые окружные ассигнования будут уточнены в случае поступления соответствующих уведомлений от Департамента финансов ХМАО-Югры. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 6000 | 6000 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6000 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10000 | 10000 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4000 | 6000 | 40% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.3.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 16000 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10000 | 6000 | 63% | На муниципальный заказ работы заявлены на сумму 19 353,33 тыс.руб. Конкурс состоялся 28.01.2015. По результатам конкурса определен победитель - ООО "Невская Энергетика", о чем был проинформирован ДЖККиЭ (письмо ДГХ от 05.02.2015 №09-02-713/15). Заключен муниципальный контракт от 10.02.2015 №06-ГХ на сумму 10 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ - до 30.10.2015. Работы завершены. Осуществляется сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации. Разработчиком произведено обучение пользователей работе с электронной моделью схем водоснабжения и водоотведения. В соответствии с Порядком реализации мероприятия 7.1.3 "Софинансирование расходов муниципальных образований на разработку схем водоснабжения и водоотведения" (далее - Порядок) государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии фактического осуществления расходов. Таким образом 6 000,00 тыс.руб. будут возмещены из окружного бюджета после предъявления фактически произведенных расходов за счет средств местного бюджета. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 6000 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4000 | 6000 | 40% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» | Всего по мероприятию, в том числе: | 9773.23 | 13090.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13090.91 | 0 | 100% | Субсидия предоставляется на основании заключенного договора в соответствии с Порядком реализации мероприятия 3.3 "Предоставление субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа № 313-п". По состоянию на 01.09.2015 проект договора для заключения из округа не поступил. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 9675.5 | 12960 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12960 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 97.73 | 130.91 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 130.91 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
8.4.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям жилищно-коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п | Всего по мероприятию, в том числе: | 9773.23 | 13090.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 13090.91 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на 3 317,68 тыс.руб. добавлены в бюджетную роспись ДГХ согласно п. 2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 № 23 (с изменениями), приказа ДФ от 19.10.2015 №261, от 21.10.2015 №267, средства на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям жилищно-коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п. В настоящее время проходит процедуру согласования порядок предоставления субсидии. Ожидаемый срок исполнении мероприятия - декабрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 9675.5 | 12960 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 12960 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 97.73 | 130.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 130.91 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 120353.41 | 120353.42 | 89545.53 | 74.4% | 89545.53 | 74.4% | 100% | 120273.17 | 80.25 | 99.9% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 120353.41 | 120353.42 | 89545.53 | 74.4% | 89545.53 | 74.4% | 100% | 120273.17 | 80.25 | 99.9% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.1. | Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений | Всего по мероприятию, в том числе: | 711.22 | 1839.65 | 1284.86 | 69.8% | 1284.86 | 69.8% | 100% | 1839.65 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного 1 128,43 тыс.руб. согласно распоряжению АГ от 29.05.2015 № 1441. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 1 493,04 тыс.руб. 1 284,86 тыс.руб. - оплачены расходы за оказанные услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платежей за социальный наем муниципальных помещений за январь-сентябрь 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 711.22 | 1839.65 | 1284.86 | 69.8% | 1284.86 | 69.8% | 100% | 1839.65 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.2. | Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию длительного хранения на объекты муниципального имущества | Всего по мероприятию, в том числе: | 3397.57 | 1624.45 | 991.13 | 61% | 991.13 | 61% | 100% | 1624.45 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного 1 737,89 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 10.03.2015 № 115, распоряжениям АГ от 29.05.2015 № 1441, 15.06.2015 № 1544, 12.10.2015 № 2426. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 1 337,78 тыс.руб. 991,13 тыс.руб. - оплачены расходы за выполнение работ по изготовлению технических планов по объектам, расположенным по адресу: ул. Мечникова,11, изготовление техдокументации по др. объектам. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3397.57 | 1624.45 | 991.13 | 61% | 991.13 | 61% | 100% | 1624.45 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.3. | Оформление землеустроительной документации на земельные участки под нежилыми объектами | Всего по мероприятию, в том числе: | 293.7 | 75.83 | 56.7 | 74.8% | 56.7 | 74.8% | 100% | 75.83 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного 217,87 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 10.03.2015 № 115, приказу ДФ №08-П-251 от 06.10.2015. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 75,83 тыс.руб. 56,70 тыс.руб. - оказаны услуги по выполнению горизонтальной съемки под ТП с изготовлением схем земельных участков. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 293.7 | 75.83 | 56.7 | 74.8% | 56.7 | 74.8% | 100% | 75.83 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.4. | Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов | Всего по мероприятию, в том числе: | 236.67 | 136.67 | 64.5 | 47.2% | 64.5 | 47.2% | 100% | 136.67 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на сумму 100,00 тыс. руб. в соответствии с приказом ДФ от 07.08.2015 № 188 и распоряжением АГ от 18.08.2015 № 2051. Заключен договор от 15.06.2015 № 1115 с ООО "Компания РАДАС" на оказание услуг по определению. рыночной стоимости имущества на сумму 6,00 тыс.руб. Срок оказания услуг 15.06.2015-31.07.2015. Услуги оказаны и оплачены. Заключен договор от 22.07.2015 № 1267 с ООО "Компания РАДАС" на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества (малые архитектурные формы) на сумму 24,50 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен договор от 05.08.2015 № 1176 с ООО "Компания РАДАС" на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества (малые архитектурные формы) на сумму 5,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Заключен договор от 10.09.2015 № 1180 с ООО "Компания РАДАС" на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества на сумму 29,0 тыс. руб. Срок выполнения работ 10.09.2015-31.10.2015. Работы выполнены и оплачены. Заключен договор от 12.10.2015 № 1199 с ООО "Компания РАДАС" на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества на сумму 36,5 тыс. руб. Срок выполнения работ 12.10.2015-30.11.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 236.67 | 136.67 | 64.5 | 47.2% | 64.5 | 47.2% | 100% | 136.67 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.5. | Организация проведения оценки материального ущерба при пожаре | Всего по мероприятию, в том числе: | 34.5 | 34.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 34.5 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 34,5 тыс.руб.(оценка работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного конструктивным элементам строений и подвергнувшихся воздействию пожара. Срок оказания услуг 10.02.2015-25.12.2015). Расходы запланированы на 4 квартал 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 34.5 | 34.5 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 34.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.6. | Освобождение муниципальных жилых помещений от выморочного имущества | Всего по мероприятию, в том числе: | 86.76 | 269.76 | 150.2 | 55.7% | 150.2 | 55.7% | 100% | 269.76 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на сумму 182,99 тыс.руб. в соответствии с распоряжением АГ от 18.08.2015 № 2051, приказом ДФ №08-П-251 от 06.10.2015. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 234,57 тыс.руб. (выполнение работ по вскрытию входных дверей и замены дверного замка в муниципальных жилых и нежилых помещениях, по освобождению и утилизации выморочного имущества умерших нанимателей муниципальных жилых помещений. Срок 26.01.2015-31.12.2015). Работы оплачены на сумму 150,20 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 86.76 | 269.76 | 150.2 | 55.7% | 150.2 | 55.7% | 100% | 269.76 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.7. | Ремонт муниципальных жилых помещений, предназначенных для повторного предоставления гражданам по договорам найма муниципального жилого помещения | Всего по мероприятию, в том числе: | 526.25 | 630.45 | 249.99 | 39.7% | 249.99 | 39.7% | 100% | 550.2 | 80.25 | 87% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на сумму 104,19 тыс.руб. в соответствии с приказом ДФ от 07.08.2015 № 188. Заключен муниципальный контракт от 24.08.2015 № 48-ГХ с ООО "МАРС" на выполнение работ по ремонту 1 муниципального жилого помещения (ул. Крылова, 19-4) на сумму 249,99 тыс.руб. Срок выполнения работ 26.08.15-20.11.15. Работы выполнены и оплачены на сумму 249,99 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 19.10.2015 № 61-ГХ с ООО "КомСервис" на выполнение работ по ремонту жилых помещений на сумму 300,21 тыс.руб. (ул. Островского,21/1-74). Срок выполнения работ 19.10.15 -27.11.15. 80,25 тыс.руб. - экономия по итогам проведения торгов. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 526.25 | 630.45 | 249.99 | 39.7% | 249.99 | 39.7% | 100% | 550.2 | 80.25 | 87% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.8. | Возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования | Всего по мероприятию, в том числе: | 2850.09 | 2850.09 | 2850.09 | 100% | 2850.09 | 100% | 100% | 2850.09 | 0 | 100% | Утвержден постановлением Администрации города от 26.01.2015 № 411 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования. Соглашение заключено от 03.03.2015 № 9 со СГМУП "Тепловик" со сроком исполнения 31.12.2015. 2 850,09 тыс.руб. - предоставлена субсидия за январь-июнь 2015. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2850.09 | 2850.09 | 2850.09 | 100% | 2850.09 | 100% | 100% | 2850.09 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.9. | Возмещение затрат на содержание муниципальных жилых и нежилых помещений | Всего по мероприятию, в том числе: | 19135.11 | 19135.11 | 11204.82 | 58.6% | 11204.82 | 58.6% | 100% | 19135.11 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 12 626,40 тыс.руб. 11 204,82 тыс.руб. - оплачены расходы за содержание муниципальных помещений. Мероприятие носит заявительный характер и зависит от внешнего фактора. Возмещение затрат производится по факту обращения управляющих организаций в МКУ "Казна городского хозяйства". | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 19135.11 | 19135.11 | 11204.82 | 58.6% | 11204.82 | 58.6% | 100% | 19135.11 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.10. | Возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий | Всего по мероприятию, в том числе: | 127.62 | 222.74 | 114.86 | 51.6% | 114.86 | 51.6% | 100% | 222.74 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного на 95,12 тыс.руб. согласно приказу ДФ №08-П-251 от 06.10.2015, распоряжению Администрации города от 12.10.2015 № 2426. Возмещение затрат в части муниципальной собственности (муниципальная доля) за работы по благоустройству, выполненные в 2014 году. Заключены договоры от 22.06.2015 № 76 с ООО "УК ДЕЗ ВЖР" на сумму 60,02 тыс.руб., от 30.06.2015 № 134 с ООО УК "Гравитон" на сумму 67,58 тыс.руб. со сроком до 31.12.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 127.62 | 222.74 | 114.86 | 51.6% | 114.86 | 51.6% | 100% | 222.74 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.11. | Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 26013.96 | 25942.86 | 22948.78 | 88.5% | 22948.78 | 88.5% | 100% | 25942.86 | 0 | 100% | Отклонение уточнённого плана от утвержденного на 71,1 тыс.руб. в соответствии приказом ДФ от 07.08.2015 № 188. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 24 399,09 тыс.руб. 22 948,78 тыс.руб. - внесены взносы на капитальный ремонт в части муниципальной собственности. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 26013.96 | 25942.86 | 22948.78 | 88.5% | 22948.78 | 88.5% | 100% | 25942.86 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.12. | Возмещение затрат на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет многоквартирных домов в части муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 199.88 | 199.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 199.88 | 0 | 100% | Расходы запланированы на 4 квартал 2015. Расходы носят заявительный характер. По состоянию на 01.11.2015 обращений не поступало. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 199.88 | 199.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 199.88 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.13. | Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства» | Всего по мероприятию, в том числе: | 66740.08 | 67224.06 | 49629.6 | 73.8% | 49629.6 | 73.8% | 100% | 67224.06 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного 483,98 тыс.руб. согласно п.3.3. приказа ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), распоряжению Администрации города от 12.10.2015 № 2426, приказу ДФ от 06.10.2015 № 08-П-251. Осуществление финансового обеспечения содержания МКУ "Казна городского хозяйства". | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 66740.08 | 67224.06 | 49629.6 | 73.8% | 49629.6 | 73.8% | 100% | 67224.06 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.14. | Ремонт муниципальных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Средства включены в муниципальную программу по решению Думы от 07.05.2015 №696-V ДГ. В соответствии с заключением правового управления, муниципальная программа не приведена в соответствие утверждённому решению Думы города. Средства сняты по решению Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.15. | Возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 102.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 102.32 | 0 | 100% | Средства включены в бюджетную роспись департамента городского хозяйства согласно распоряжению АГ от 15.06.2015 №1544. Заключен договор от 04.08.2015 № 88 со СГМУП "Городские тепловые сети" на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью. Срок возмещения затрат с 30.11.2013-30.08.2015. Документы сданы на оплату. ДФ оплату не производит. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 102.32 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 102.32 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
9.16. | Обеспечение пожарной безопасности нанимателей в специализированом жилищном фонде | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 65.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 65.05 | 0 | 100% | Средства включены в бюджетную роспись департамента городского хозяйства согласно распоряжению Администрации города от 12.10.2015 № 2426. Заключен договор от 14.10.2015 № 101 с ООО "СеверСпас" на выполнение работ (монтаж и пусконаладочные работы объектового оборудования радиосистемы передачи извещения) на сумму 65,05 тыс.руб. Срок выполнения работ 14.10.2015-31.10.2015. работы выполнены. Ведется оформление исполнительной документации, оплата работ в ноябре 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 65.05 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 65.05 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
10. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 110256.19 | 110256.19 | 67432.34 | 61.2% | 67432.34 | 61.2% | 100% | 100433.61 | 9822.58 | 91% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 39451.62 | 39451.62 | 17883.42 | 45.3% | 17883.42 | 45.3% | 100% | 37804.86 | 1646.76 | 96% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 70804.57 | 70804.57 | 49548.92 | 70% | 49548.92 | 70% | 100% | 62628.75 | 8175.82 | 88% |  | TRUE
10.1. | В муниципальном секторе | Всего по мероприятию, в том числе: | 39063.68 | 39063.68 | 17883.42 | 45.8% | 17883.42 | 45.8% | 100% | 37416.92 | 1646.76 | 96% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 39063.68 | 39063.68 | 17883.42 | 45.8% | 17883.42 | 45.8% | 100% | 37416.92 | 1646.76 | 96% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
10.1.1. | Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 100% | 44.33 | 100% | 100% | 44.33 | 0 | 100% | МКУ "ХЭУ" - по результатам электронного аукциона определён победитель ИП Кейглер С.М., заключен муниципальный контракт от 01.06.2015 № 158-МК на сумму 44,33 тыс.руб. со сроком оказания услуг до 30.11.2015. Мероприятие выполнено на 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 100% | 44.33 | 100% | 100% | 44.33 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
10.1.2. | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) | Всего по мероприятию, в том числе: | 35664.28 | 35664.28 | 16616.99 | 46.6% | 16616.99 | 46.6% | 100% | 35232.03 | 432.25 | 99% | По МКУ "ДЭАЗиИС" - 33 032,5 тыс.руб. из них: 1) по МБОУ "Утиное гнездышко" зарегистрированы бюджетные обязательства в размере 17 000,00 тыс.руб., из них: - муниципальной контракт от 18.09.2014 № 44-МЗ с ООО "Сибирьэнергопром" на сумму 3 784,29 тыс.руб. Дополнительное соглашение о расторжении от 26.06.2015 на сумму 3 267,42 тыс.руб. Исполнение по контракту - 3 267,42 тыс.руб.; - муниципальный контракт от 20.01.2015 № 49-МЗ с ООО "ЮграСтройиндустрия" на сумму 13 215,71 тыс.руб. Дополнительное соглашение на сумму 13 732,58 тыс.руб. Исполнение по контракту - 10 996,87 тыс.руб. 2) по МБОУ СОШ № 19 зарегистрированы бюджетные обязательства в размере 16 032,5 тыс.руб., из них: - 9 787,49 тыс.руб. - по муниципальному контракту от 07.10.2015 № МК-36-15 с ООО "Евро-Строй", срок выполнения работ с 07.10.2015 по 22.07.2016, исполнение по контракту - 2 254,20 тыс.руб. - 6 245,01 тыс.руб. - по муниципальному контракту от 08.09.2015 № МК-28-15 с ООО "Строительные ресурсы", срок выполнения работ с 08.09.2015 по 06.11.2015. По МКУ "ХЭУ"- 2 631,78 тыс.руб.: 1) Заключен договор № 82 от 24.04.2015 с ООО "НППК "Прогресс+" на разработку проектной документации по модернизации системы теплоснабжения по объекту: Гаражи, ул. 30 лет Победы, 19Б на сумму 98,5 тыс. руб., со сроком исполнения до 30.06.15, работы выполнены в срок, оплата по договору произведена в полном объеме. 2) Подписан муниципальный контракт с ИП Цветков С.А. от 02.07.2015 № 172-МК по замене ворот в гаражных боксах по ул. 30 лет Победы 19Б, на сумму 1 733,04 тыс.руб. со сроком исполнения работ до 30.09.15, работы ведутся с нарушением сроков, подана претензия о штрафных санкциях. 3) В план-график внесены изменения на выполнение работ по замене оконных блоков на сумму 800,24 тыс.руб., размещение заявки - 23.09.2015, дата проведения аукциона 12.10.2015, заключен муниципальный контракт № 191 - МК с ООО "Новатор" на сумму 367,99 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.11.2015. 432,25 тыс.руб. - экономия по итогам проведения конкурса, не может быть распределена на основании п 9.14 постановления АГ от 10.02.2014 № 1131. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 35664.28 | 35664.28 | 16616.99 | 46.6% | 16616.99 | 46.6% | 100% | 35232.03 | 432.25 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
10.1.3. | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, монтаж системы уравнивания потенциалов). | Всего по мероприятию, в том числе: | 3355.07 | 3355.07 | 1222.1 | 36.4% | 1222.1 | 36.4% | 100% | 2140.56 | 1214.51 | 64% | МКУ "ХЭУ": 1) подготовлена конкурсная документация, заявка размещена на сайте АИС "Горзакупки Сургут" - 12.05.2015, торги состоялись 01.06.2015, определен победитель - ООО "Электромонтажник" (г. Тверь), заключен муниципальный контракт на поставку светильников от 07.06.2015 № 163- МК на сумму 1 222,10 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) 2 132,97 тыс.руб. - заявка на поставку светильников в октябре 2015, аукцион состоялся, в стадии заключения муниципальный контракт от № 193 С ООО "ТК ЛЭП" на сумму 918,46 тыс.руб. Срок поставки - 30.11.2015. 1 214,51 тыс.руб. - экономия по итогам проведения конкурса, не может быть распределена на основании п 9.14 постановления АГ от 10.02.2014 № 1131. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3355.07 | 3355.07 | 1222.1 | 36.4% | 1222.1 | 36.4% | 100% | 2140.56 | 1214.51 | 64% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
10.2. | В системах коммунальной инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 70804.57 | 70804.57 | 49548.92 | 70% | 49548.92 | 70% | 100% | 62628.75 | 8175.82 | 88% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 70804.57 | 70804.57 | 49548.92 | 70% | 49548.92 | 70% | 100% | 62628.75 | 8175.82 | 88% |  | TRUE
10.2.1. | Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов | Всего по мероприятию, в том числе: | 15488.83 | 15488.83 | 12866.14 | 83.1% | 12866.14 | 83.1% | 100% | 15488.83 | 0 | 100% | Всего произведена оплата на сумму 12 866,14 тыс.руб., в том числе 8 028,29 тыс.руб. - кредиторская задолженность 2014 года, оплачены работы по отсыпке и планировке на сумму 4 837,85 тыс.руб. 2 622,69 тыс.руб. - экономия. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 15488.83 | 15488.83 | 12866.14 | 83.1% | 12866.14 | 83.1% | 100% | 12866.14 | 2622.69 | 83% |  | TRUE
10.2.2. | Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: | 10268.99 | 10268.99 | 10166.3 | 99% | 10166.3 | 99% | 100% | 10166.3 | 102.69 | 99% | По результатам проведенного конкурса определен победитель ООО "ЮграЭнергоСервис", заключен договор от 15.05.2015 № 3479/2015. Работы ведутся согласно графика производства работ. Начало работ с 15.05.2015, окончание работ - 31 декабря 2015. Оплачены работы на сумму 4 984,88 тыс.руб. 102,69 тыс.руб. - экономия. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 10268.99 | 10268.99 | 10166.3 | 99% | 10166.3 | 99% | 100% | 10166.3 | 102.69 | 99% |  | TRUE
10.2.3. | Внедрение частотных преобразователей на котельном оборудовании | Всего по мероприятию, в том числе: | 5376.33 | 5376.33 | 60.61 | 1.1% | 60.61 | 1.1% | 100% | 940.61 | 4435.72 | 17% | По решению закупочной комиссии, протокол от 26.05.2015, на поставку частотного преобразователя определен победитель ООО "Триол-Электрик", договор от 16.06.2015 №ТРЭ-470/15 на сумму 880,0 тыс.руб., оплата в 4 квартале 2015. Поскольку оборудование поставлено частично, СМР собственными силами перенесено на октябрь. По СГМУП "Тепловик": приобретена трубная доска для работ по тех. перевооружению котлов на котельной № 11 в пос. Снежный на сумму 60, 61 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме собственными силами. 4 432,72 тыс.руб. - экономия. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 5376.33 | 5376.33 | 60.61 | 1.1% | 60.61 | 1.1% | 100% | 940.61 | 4435.72 | 17% |  | TRUE
10.2.4. | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий | Всего по мероприятию, в том числе: | 36105.64 | 36105.64 | 26327.9 | 72.9% | 26327.9 | 72.9% | 100% | 35852.51 | 253.13 | 99% | По решению закупочной комиссии, протокол от 14.05.2015, на выполнение работ по тех.перевооружению магистральных тепловых сетей определен победитель - ООО "Сибстройтеплоремонт", заключен договор от 20.05.2015 № 122/1 на сумму 35 743,95 тыс.руб, начало производства работ с июня 2015, окончание работ - октябрь 2015, оплата по договору согласно графика финансирования работ - до 31.03.2016. Произведена оплата 26327,90 тыс.руб. СМР выполнены в полном объеме, ведутся работы по благоустройству. По решению закупочной комиссии от 09.07.2015 заключен договор от 21.07.2015 № 17-2015 на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной (рабочей) документации с ООО "ИТЦ Регионтехэксперт" на сумму 108,56 тыс.руб. 253,13 тыс.руб. - экономия, договор заключен на более выгодных условиях. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 36105.64 | 36105.64 | 26327.9 | 72.9% | 26327.9 | 72.9% | 100% | 35852.51 | 253.13 | 99% |  | TRUE
10.2.5. | Оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами) | Всего по мероприятию, в том числе: | 3564.78 | 3564.78 | 127.97 | 3.6% | 127.97 | 3.6% | 100% | 2803.19 | 761.59 | 79% | По решению закупочной комиссии, протокол от 30.04.2015, на поставку материалов и электрооборудования для техперевооружения внутренних, наружных сетей освещении, определен победитель ООО ГК "СургутЭнерго", заключен договор от 15.05.2015 № 116/1 на сумму 2 803,19 тыс.руб., со сроком действия до 31.12.2015. Материалы и оборудование поставлены частично. Выполнена корректировка проектов ООО "ЭнергоРемНаладка" по договорам от 07.02.2015 № 7-15 на сумму 97,59 тыс.руб, от 04.07.2015 № 11-15 на сумму 30,27 тыс. руб. Выполнение СМР собственными силами. 761,59 тыс.руб. - экономия, договор заключен на более выгодных условиях. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 3564.78 | 3564.78 | 127.97 | 3.6% | 127.97 | 3.6% | 100% | 2803.19 | 761.59 | 79% |  | TRUE
10.3. | В жилищном фонде | Всего по мероприятию, в том числе: | 387.94 | 387.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 387.94 |  | 100% | 0 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 387.94 | 387.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 387.94 |  | 100% | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
10.3.1. | Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 387.94 | 387.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 387.94 |  | 100% | 09.07.2015 в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год внесены изменения о выполнении работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных жилых помещениях на сумму 387,94 тыс. руб. Электронный аукцион признан не состоявшимся, так как согласно протоколу рассмотрения заявок от 12.08.2015 не подано ни одной заявки на участие, заявка размещена повторно 26.08.2015, конкурс состоялся, заключен муниципальный контракт от 21.09.2015 №106 на сумму 387,94 тыс.руб., срок выполнения работ 15.12.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 387.94 | 387.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 387.94 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 2540787.86 | 2540115.99 | 1647836.91 | 64.87% | 1647836.91 | 64.87% | 100% | 2339289.27 | 200826.72 | 92% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 304055.1 | 304055.1 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 116002.35 | 188052.75 | 38% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 197121.7 | 197121.7 | 171981.49 | 87.2% | 171981.49 | 87.2% | 100% | 195397.56 | 1724.14 | 99% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2039611.06 | 2038939.19 | 1475855.42 | 72.38% | 1475855.42 | 72.38% | 100% | 2027889.36 | 11049.83 | 99.46% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1802975.82 | 1802849.67 | 1134966.49 | 62.95% | 1140842.01 | 63.28% | 100.5% | 1602022.95 | 200826.72 | 89% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 304055.1 | 304055.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 116002.35 | 188052.75 | 38% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 197121.7 | 197121.7 | 171981.49 | 87.2% | 177857.01 | 90.2% | 103.4% | 195397.56 | 1724.14 | 99% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1301799.02 | 1301672.87 | 962985 | 73.98% | 962985 | 73.98% | 100% | 1290623.04 | 11049.83 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: | Всего по мероприятию, в том числе: | 361.45 | 361.45 | 185 | 51.2% | 185 | 51.2% | 100% | 361.45 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 361.45 | 361.45 | 185 | 51.2% | 185 | 51.2% | 100% | 361.45 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
11.1.1.1. | Улица Киртбая от ул.1"З" до ул.3"З" | Всего по мероприятию, в том числе: | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 100% | 97.22 | 100% | 100% | 97.22 | 0 | 100% | По итогам открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации заключен МК №02/П-2015 от 10.07.2014 ( 97,22 тыс. руб.). Работы выполнены. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 100% | 97.22 | 100% | 100% | 97.22 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
11.1.1.2 | Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" | Всего по мероприятию, в том числе: | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 100% | 87.78 | 100% | 100% | 87.78 | 0 | 100% | По итогам открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации заключен МК №02/П-2015 от 10.07.2014 г. ( 87,78 тыс. руб.). Работы выполнены. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 100% | 87.78 | 100% | 100% | 87.78 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.1.3 | Мероприятие 1.1.4. Автомобильная дорога к новому кладбищу | Всего по мероприятию, в том числе: | 176.45 | 176.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 176.45 |  | 100% | Средства запланированы для проведения повторной государственной экспертизы. Утверждены решением ДГ от 30.06.2015 №745-V. Заключение договора с единственным исполнителем планируется на октябрь 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 176.45 | 176.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 176.45 |  | 100% | 0 | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.2. | Строительство дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Всего по мероприятию, в том числе: | 321638.14 | 321638.14 | 5990.7 | 1.9% | 11866.22 | 3.7% | 198.1% | 123682.58 | 197955.56 | 38% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 304055.1 | 304055.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 116002.35 | 188052.75 | 38% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5875.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 17583.04 | 17583.04 | 5990.7 | 34.1% | 5990.7 | 34.1% | 100% | 7680.23 | 9902.81 | 44% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.2.1. | " Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | Всего по мероприятию, в том числе: | 321638.14 | 321638.14 | 5990.7 | 1.9% | 11866.22 | 3.7% | 198.1% | 123682.58 | 197955.56 | 38% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 304055.1 | 304055.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 116002.35 | 188052.75 | 38% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5875.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 17583.04 | 17583.04 | 5990.7 | 34.1% | 5990.7 | 34.1% | 100% | 7680.23 | 9902.81 | 44% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.2.1.1. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | Всего по мероприятию, в том числе: | 538.27 | 538.27 | 0 | 0% | 5875.52 | 1092% | 0% | 538.27 | 0 | 100% | 380,27 тыс. руб. - средства необходимые для исполнения обязательств по контракту от 23.06.2014 № 06/П-2014 на проведение главгосэкспертизы проектно-сметной документации. Срок действия контракта - до 30.06.2015. Причиной не освоения является отказ в приеме проектной документации Ханты-Мансийским филиалом ГГЭ в связи с отсутствием в наименовании объекта упоминания о газопроводе (опасный производственный объект) и с отсутствием письма от ФАУ "Главгосэкспертиза России" о согласовании места проведения главгосэкспертизы (ответ на запрос МКУ "УКС" направлен почтой). В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 (30.06.2015) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015. Для проведении главгосэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем в 4 квартале 2015. Стоимость госэкспертизы с учётом пересчёта в тек. цены по состоянию на 2 кв. 2015 г. составляет 538,27 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [5 empty] | 5875.52 | [6 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 538.27 | 538.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 538.27 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.2.1.2. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | Всего по мероприятию, в том числе: | 320060.33 | 320060.33 | 5990.7 | 1.9% | 5990.7 | 1.9% | 0% | 122107.74 | 197952.59 | 38% | На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. В связи с этим срок размещения извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по строительству объекта согласно утвержденного план-графика перенесен на август 2015. Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69 тыс. руб. Победителем конкурса признан участник Акционерное общество «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015, сумма 586 738,64 тыс. руб.). Заключен МК № 31/2015 от 14.09.2015. Экономия по итогам торгов 2 940,06 тыс. руб. Ввиду позднего проведения аукциона невозможно 100% освоение выделенных лимитов 2015 года. Устно доведена информация о снятии лимитов федерального бюджета. Излишние средства местного бюджета, предусмотренных как доля софинансирования к средствам федерального бюджета, будут предложены к перераспределению и внесены на очередное заседание Думы города. Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта. Внесены изменения в АИП (от 08.05.15 №140-п) в части исключения средств окружного бюджета. Лимиты средств федерального бюджета доведены 14.07.2015. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 304055.1 | 304055.1 | [5 empty] | 116002.35 | 188052.75 | 38% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 16005.23 | 16005.23 | 5990.7 | 37.4% | 5990.7 | 37.4% | 0% | 6105.39 | 9899.84 | 38% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.2.1.3. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | Всего по мероприятию, в том числе: | 369.24 | 369.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 366.27 | 2.97 | 99% | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 2 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 287,97 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. Заключен МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 г. на сумму - 78,30 тыс.руб. с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" на проведение работ по корректировке сметной документации по 2 этапу. Срок выполнения работ с 17.09.2015 по 15.12.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 369.24 | 369.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 366.27 | 2.97 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.2.1.4. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | Всего по мероприятию, в том числе: | 275.05 | 275.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 275.05 | 0 | 100% | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 3 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015. Стоимость закупки - 195,45 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. Заключен МК 03/П-2015 от 17.09.2015 г. на сумму 76,69 тыс. руб. с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" на проведение работ по корректировке сметной документации по 3 этапу. Срок выполнения работ с 17.09.2015 по 15.12.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 275.05 | 275.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 275.05 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.2.1.5. | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | Всего по мероприятию, в том числе: | 395.25 | 395.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 395.25 | 0 | 100% | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 4 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015. Стоимость закупки - 395,25 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 395.25 | 395.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 395.25 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.3. | Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе: | Всего по мероприятию, в том числе: | 30876.53 | 30876.53 | 17361.73 | 56.2% | 17361.73 | 56.2% | 100% | 30876.53 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30876.53 | 30876.53 | 17361.73 | 56.2% | 17361.73 | 56.2% | 100% | 30876.53 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.3.1. | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте | Всего по мероприятию, в том числе: | 17361.73 | 17361.73 | 17361.73 | 100% | 17361.73 | 100% | 100% | 17361.73 | 0 | 100% | Строительные работы выполнены согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма договора - 38 789,580 тыс. руб. В 2014 году возмещены затраты инвестора в сумме 21 427,852 тыс.руб. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.07.2015 г. №86-ru86310000-46-2015 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 17361.73 | 17361.73 | 17361.73 | 100% | 17361.73 | 100% | 100% | 17361.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.3.2. | Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | Извещение о проведении конкурса по подбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта размещено 06.04.2015. Вскрытие конвертов состоялось 27.04.2015. По результатам процедуры вскрытия подана одна заявка от ООО "Сибпромстрой-Югория". На основании протокола подведения итогов открытого конкурса от 08.05.2015 № ИК/3 конкурс признан несостоявшимся, т.к. поступило менее двух конкурсных предложений. ООО "Сибпромстрой-Югория" письмом от 20.07.2015 проинформировали о намерении создать объект за счет собственных средств с последующей реализацией (продажей) в муниципальную собственность путем заключения контракта с единственным поставщиком. Заключение муниципального контракта на выкуп объекта после регистрации собственности на объект застройщиком, ориентировочно - ноябрь 2015. Однако средства будут использованы только в 2016 году, проектом бюджета перенесены на 2016 год. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.3.3. | Проезд в мкр. 20"А" г. Сургута | Всего по мероприятию, в том числе: | 13514.8 | 13514.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 13514.8 | 0 | 100% | ООО "Сибпромстрой-Югория" письмом от 20.07.2015 проинформировали о намерении создать объект за счет собственных средств с последующей реализацией (продажей) в муниципальную собственность путем заключения контракта с единственным поставщиком. Заключение муниципального контракта на выкуп объекта после регистрации собственности на объект застройщиком, ориентировочно - ноябрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 13514.8 | 13514.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 13514.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
11.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Всего по мероприятию, в том числе: | 346023.22 | 346023.22 | 314965.41 | 91.02% | 314965.41 | 91.02% | 100% | 343152.06 | 2871.16 | 99% | Работы носят сезонный характер. Расходы запланированы на 3 квартал 2015. 1) заключены и исполнены договоры на сумму 194,39 тыс.руб. - выполнены работы по проверке смет по объектам: - ремонт Югорского тракта на участке от ул. Ф.Показаньева до спортивной базы "Здоровье", ул. Сосновая на участке от ул. Щепеткина до ТЦ "Витьба", ул. Геодезистов (п. Снежный); - ремонт по проспекту Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Фёдорова); - по ремонт участка проезда от ул. Геологическая между ТЦ "Славянский" и жилым домом № 69 по ул. Фёдорова до жилого дома № 67 по ул. Фёдорова; - ремонт проезда между жилыми домами 37/1 и 37/2 ул.30 лет Победы и до ул. Быстринской 18/4,на ремонт проезда от ул. Пушкина 17 и до ул. Пушкина 18; - ремонт автомобильной дороги от ул. Прибрежной до СОТ "Прибрежный" на участке от ул. Прибрежной до СОТ "Энергостроитель". 2) заключены контракты: - на выполнение работ по ремонту проезда от ул. Пушкина 17 до ул. Пушкина 18 с ООО "СтройАльянс" от 17.06.2015 № 19-ГХ на сумму 671,78 тыс.руб. Срок выполнения работ 17.06.2015-31.07.2015. Работы выполнены и оплачены на 100% - 671,78 тыс.руб. - на выполнение работ по ремонту проезда между жилыми домами 37/1 и 37/2 ул.30 лет Победы и до ул. Быстринской 18/4 с ООО "МегаСтрой" от 17.06.2015 № 20-ГХ на сумму 1 590,56 тыс.руб. Срок выполнения работ 17.06.2015-31.07.2015. Работы выполнены и оплачены 100% - 1 590,56 тыс.руб. - на выполнение работ по капитальному ремонту дороги по ул. Грибоедова (ул. Крылова до ул. Привокзальная) с ООО "СК ЮВиС" от 30.06.2015 № 29-ГХ на сумму 104 543,39 тыс.руб. Срок выполнения работ 30.06.2015-15.11.2015. Работы оплачены на сумму 89633,20 тыс.руб. - на выполнение работ по ремонту дороги по пр. Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Фёдорова) с ОА "АВТОДОРСТРОЙ" от 30.06.2015 № 31-ГХ на сумму 79 767,93 тыс.руб. Срок выполнения работ 30.06.2015-20.11.2015. Работы оплачены на сумму 70030,10 тыс.руб. - на выполнение работ по ремонту ул. Геодезистов с ООО "Автодорсевер" от 07.07.2015 №33-ГХ на сумму 14 421,18 тыс.руб. Срок выполнения работ 07.07.2015-04.09.2015. Работы оплачены на 100% - 14 421,18 тыс.руб. - на выполнение по ремонту ул. Сосновая на участке от ул. Щепёткина за ТЦ "Витьба" с ООО "Автодорсевер" от 14.07.2015 № 37-ГХ на сумму 4 686,81 тыс.руб. Срок выполнения работ 14.07.2015-01.09.2015. Работы выполнены и оплачены на 100% - 4 686,81 тыс.руб. - на выполнение работ по ремонту участка проезда от ул. Геологическая между ТД "Славянский" и жилым домом № 69, по ул. Фёдорова до жилого дома № 67 по ул. Фёдорова от 26.06.2015 № 23-ГХ от 26.06.2015 на сумму 2 613,47 тыс.руб. Срок выполнения работ 26.06.2015-23.09.2015. Работы выполнены и оплачены на 100% - 2 613,47 тыс.руб. - на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия с ООО "Автодорсевер" от 01.07.2015 № 28-ГХ на сумму 19 898,01 тыс.руб. Срок выполнения работ 01.07.2015-29.08.2015.Работы выполнены и оплачены на 100% - 19 898,01 тыс.руб. - на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия с АО "ГК Северавтодор" от 30.06.2015 №30-ГХ на сумму 54 458,71 тыс.руб. Срок выполнения работ 30.06.2015-28.08.2015. Работы выполнены и оплачены на 100% - 54 458,71 тыс.руб. - на выполнение работ по ремонту Югорского тракта на участке от ул.Флегонта Показаньева до спортивной базы "Здоровье" с АО "Автодорстрой" от 03.08.2015 на сумму 44 418,78 тыс.руб. Срок выполнения работ 03.08.2015-31.10.2015. Работы оплачены на сумму 400880,15 тыс.руб. - на выполнение работ по ремонту автодороги от. Прибрежный до СОТ "Прибрежный" с АО "Автодорстрой" от 07.09.2015 № 54-ГХна сумму 15 887,06 тыс.руб. Срок выполнения работ с 07.09.15-05.11.15. Работы выполнены и оплачены на 100% - 15887,06 тыс. руб. - на выполнение работ по устранению повреждений дорожных покрытий литым асфальтобетоном с ООО СК "ЮВиС" от 21.07.2015 № 38-ГХ на сумму 77 939,73 тыс.руб.. Срок выполнения работ 28.08.2015-15.11.2015. Оплата запланирована в 2016 году. 3) Заявки поданы на муниципальный заказ: - на выполнение ПИР по капитальному ремонту дороги от дома №28 по ул. Привокзальной к МБОУ СОШ №29 на сумму 846,15 тыс.руб., дата проведения аукциона 15.07.2015. Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Заявка размещалась повторно, аукцион признан не состоявшимся. 4) 1 976,98 тыс.руб. - экономия по результатам проведения конкурса, уточнение сметной стоимости; 48,03 тыс.руб. - расторжение контракта. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 197121.7 | 197121.7 | 171981.49 | 87.25% | 171981.49 | 87.25% | 100% | 195397.56 | 1724.14 | 99% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 148901.52 | 148901.52 | 142983.92 | 96.03% | 142983.92 | 96.03% | 100% | 147754.5 | 1147.02 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.5. | Капитальный ремонт линий уличного освещения | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | Утвержден постановлением Администрации города от 26.01.2015 № 410 Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линии уличного освещения. Работы носят сезонный характер. Расходы были запланированы на 4 квартал 2015. В связи с сокращением лимитов бюджетных ассигнований на сумму 7 398,05 тыс.руб. согласно приказу департамента финансов Администрации города от 16.01.2015 №3, работы не будут выполнены в 2015 году. Средства сняты по решению Думы от 23.09.2015 №765-V ДГ. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
11.1.6. | Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | Всего по мероприятию, в том числе: | 1104076.48 | 1103950.33 | 796463.65 | 72.15% | 796463.65 | 72.15% | 100% | 1103950.33 | 0 | 100% | 126,15 тыс.руб. - уменьшение ассигнований от утвержденного бюджета по корректировке проекта организации дорожного движения (снятие экономии по результатам проведения конкурсных процедур, на оплату прочих расходов по учреждению, приказ ДФ от 27.02.2015 № 25). Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 867 912,64 тыс.руб. Работы ведутся согласно графика выполнения работ. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1104076.48 | 1103950.33 | 796463.65 | 72.15% | 796463.65 | 72.15% | 100% | 1103950.33 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.2. | Подпрограмма 2 «Автомобильный транспорт» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 737812.04 | 737266.32 | 512870.42 | 69.6% | 512870.42 | 69.6% | 100% | 737266.32 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 737812.04 | 737266.32 | 512870.42 | 69.6% | 512870.42 | 69.6% | 100% | 737266.32 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.2.1. | Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 736660.85 | 736115.13 | 512578.25 | 69.6% | 512578.25 | 69.6% | 100% | 736115.13 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утверждённого на 545у,72 тыс.руб. согласно П.2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), приказ ДФ от 10.02.2015 №12. Утвержден постановлением Администрации города от 26.01.2015 №414 Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 670 733,53 тыс.руб. 482 704,93 тыс.руб. – предоставлена субсидия на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам за январь-сентябрь, аванс за октябрь 2015, в том числе погашена кредиторская задолженность 2014 – 2 797,52 тыс.руб. 29 873,32 тыс.руб. – оплата согласно исполнительного листа АС № 005162613 от 06.11.14, исполнительного листа ФС № 005013794 от 06.05.15. Возмещение затрат осуществляется согласно графика выполнения работ. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 736660.85 | 736115.13 | 512578.25 | 69.6% | 512578.25 | 69.6% | 100% | 736115.13 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.2.2. | Обследование пассажиропотока на городских пассажирских регулярных перевозках | Всего по мероприятию, в том числе: | 697.22 | 859.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 859.02 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 161,80 тыс.руб. согласно распоряжению АГ от 05.06.2015 № 1496 (средства перераспределены с мероприятия 11.1. программы). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию пассажиропотока по регулярным городским автобусным маршрутам от 27.07.2015 № 41-ГХ на сумму 859,02 тыс. руб. с ООО "Южный Научно-Исследовательский Союз". Срок выполнения работ - по 10 ноября 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 697.22 | 859.02 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 859.02 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
11.2.3. | Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 453.97 | 292.17 | 292.17 | 100% | 292.17 | 100% | 100% | 292.17 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 161,80 тыс.руб. согласно распоряжению АГ от 05.06.2015 № 1496 (средства перераспределены на мероприятие 10.2. программы). Заключен муниципальный контракт с ИП Шишминцевым А.С. от 26.05.2015 № 17-ГХ на сумму 294,00 тыс.руб. на выполнение работ по изготовлению, замене и установке маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта г. Сургута со сроком выполнения работ 26.05.2015-10.07.2015. Доп. соглашение №1 от 10.07.2015 на сумму 292,17 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 453.97 | 292.17 | 292.17 | 100% | 292.17 | 100% | 100% | 292.17 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12. | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 2003754.22 | 2012311.72 | 736919.5 | 36.62% | 565955.92 | 28.12% | 76.8% | 2005112.52 | 7199.2 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1800068.31 | 1808625.81 | 677696.34 | 37.5% | 506732.76 | 28% | 74.8% | 1806937.45 | 1688.36 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 203685.91 | 203685.91 | 59223.16 | 29.08% | 59223.16 | 29.08% | 100% | 198175.07 | 5510.84 | 97% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 950456.17 | 950456.17 | 415081.29 | 43.67% | 415081.29 | 43.67% | 100% | 947342.91 | 3113.26 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 833781.1 | 833781.1 | 369551.26 | 44.3% | 369551.26 | 44.3% | 100% | 833781.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 116675.07 | 116675.07 | 45530.03 | 39% | 45530.03 | 39% | 100% | 113561.81 | 3113.26 | 97% |  | TRUE
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.1. | Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 319.75 | 319.75 | 146.45 | 45.8% | 146.45 | 45.8% | 100% | 319.66 | 0.09 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 146,45 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 06.04.2015 № 10-ГХ с ООО "ПСК "Мегаполис" на обследование 25 домов на сумму 83,86 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены 100% - 83,86 тыс.руб. Заключен договор от 12.05.2015 № 21/15 с ООО "ПСК "Мегаполис" на обследование 2 домов на сумму 23,12 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены 100% - 23,12 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2015 № 39-ГХ с ООО "Юнайтед" на обследование 4 домов на сумму 39,47 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены 100% - 39,47 тыс.руб. 173,21 тыс.руб. - средства на обследование 4 объектов, аукцион 26.10.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 319.75 | 319.75 | 146.45 | 45.8% | 146.45 | 45.8% | 100% | 319.66 | 0.09 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.2. | Оценка рыночной стоимости квартир (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 121 | 693.49 | 30 | 4.3% | 30 | 4.3% | 100% | 693.49 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 572,49 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), приказу ДФ от 15.10.2015 №257(перераспределено с мероприятия 1.1.6 подпрограммы). Зарегистрированы бюджетные ассигнования на 53,82 тыс.руб. (оказание услуг по определению рыночной стоимости 15 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Срок оказания услуг с 01.01. по 31.12.2015). Услуги выполнены и оплачены на сумму 30,0 тыс.руб. Подготовлена документация по оценке 202 жилых помещений на сумму 639,67 тыс.руб., размещение - ноябрь 2015, заключение договоров - декабрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 121 | 693.49 | 30 | 4.3% | 30 | 4.3% | 100% | 693.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.3. | Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 9263 | 9263 | 4193 | 45.3% | 4193 | 45.3% | 100% | 9263 | 0 | 100% | Поступило 4 заявления от граждан на сумму 9 263,0 тыс.руб. Заключены и оплачены договоры от 31.08.2015 № 40,41 за изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество с выплатой возмещения стоимости недвижимого имущества на сумму 4 193,00 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 9263 | 9263 | 4193 | 45.3% | 4193 | 45.3% | 100% | 9263 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.4. | Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 14229.64 | 13657.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10543.98 | 3113.17 | 77% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 572,49 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), приказу ДФ от 15.10.2015 №257(перераспределено на мероприятие 1.1.3 подпрограммы). Заключены муниципальные контракты: - от 15.08.2015 № 45-ГХ на снос 10 домов на сумму 1 299,58 тыс.руб., срок выполнения работ до 15.11.2015; - от 08.09.2015 № 52-ГХ на снос 7 домов на сумму 1 529,77 тыс.руб., срок выполнения работ до 15.11.2015. Заключены договоры от 19.10.2015 № 57/15,58/15,59/15,60/15,61/15,62/15 на снос (демонтажу фундаментов) 7 домов на сумму 482,18 тыс.руб., срок выполнения работ до 15.11.2015. Планируются к размещению: 4 185,38 тыс.руб. - выполнение работ по сносу домов (4 дома), документы согласованы ДЭП, аукцион - 02.11.2015; 2 050,76 тыс.руб. - выполнение работ по сносу домов (3 дома), документы согласованы ДЭП, аукцион 26.10.2015, аукцион состоялся, ведется процедура заключены МК. 996,31 тыс.руб. - выполнение работ по сносу домов (3 дома), документы согласованы ДЭП, аукцион 11.11.2015. 3 113,17 тыс.руб. - экономия по итогам проведения торгов. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 14229.64 | 13657.15 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10543.98 | 3113.17 | 77% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.5. | Выполнение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 20 аварийных многоквартирных домов (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 100% | 99.33 | 100% | 100% | 99.33 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 99,33 тыс.руб. (оказание услуг по изготовлению межевых планов земельных участков под многоквартирными жилыми домами (МКД). Срок оказания услуг с 19.03.2015-11.05.2015). Расходы выполнены и оплачены на сумму 99,33 тыс.руб. Мероприятие выполнено- 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 100% | 99.33 | 100% | 100% | 99.33 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.6. | Приобретение жилья(ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 926423.45 | 926423.45 | 410612.51 | 44.3% | 410612.51 | 44.3% | 100% | 926423.45 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 833781.1 | 833781.1 | 369551.26 | 44.3% | 369551.26 | 44.3% | 100% | 833781.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 92642.35 | 92642.35 | 41061.25 | 44.3% | 41061.25 | 44.3% | 100% | 92642.35 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.1.6.1. | Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 926423.45 | 926423.45 | 410612.51 | 44.3% | 410612.51 | 44.3% | 100% | 926423.45 | 0 | 100% | Электронные аукциона на приобретение жилых помещений для участников программы состоялись. Заключены МК на приобретение: 48 - 1 комнатных (2083,2 м2, 109636,73 тыс.руб), 23 - 2х комнатных (1550,2м2, 81585,48 тыс.руб.), 37 - 3х комнатных (2486,4м2, 130856,75 тыс.руб). Произведена оплата аванса в размере 30% . В результате проведенных аукционов образовалась экономия средств в размере 34 242,50 тыс.руб. Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 08.05.2015 №271-рп "О распределении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилья" дополнительно выделено 412 190,8 тыс.руб. окружных средств на приобретение жилых помещений в рамках реализации данной программы. В августе проведены аукционы и заключены МК на приобретение 33-х однокомнатных, 44-х двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. В сентябре размещены заявки на приобретение 77 - 1 комнатных и 30 - 2-х комнатных квартир. Аукционы состоялись, стадия заключения муниципальных контрактов. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 833781.1 | 833781.1 | 369551.26 | 44.3% | 369551.26 | 44.3% | 100% | 833781.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 92642.35 | 92642.35 | 41061.25 | 44.3% | 41061.25 | 44.3% | 100% | 92642.35 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.2. | Подпрограмма 2 "Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 485254.39 | 485254.39 | 141021.18 | 29.1% | 55539.39 | 11.4% | 39.4% | 485254.39 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 456652.9 | 456652.9 | 136995.85 | 30% | 51514.06 | 11.3% | 37.6% | 456652.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 28601.49 | 28601.49 | 4025.33 | 14.1% | 4025.33 | 14.1% | 100% | 28601.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.2.1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов | Всего по мероприятию, в том числе: | 485254.39 | 485254.39 | 141021.18 | 29.1% | 55539.39 | 11.4% | 39.4% | 485254.39 |  | 100% | В рамках данной программы размещены заявки на приобретение жилых помещений для участников программы с участием средств фонда: 22 кв. - 1 комн., 37 кв. - 2 комн., 10 кв.- 3 комн. (на общую сумму 184 622,533 тыс.руб.).Аукционы состоялись только на приобретение 5 трехкомнатных квартир( 336,0 м2, 17 683,345 тыс.руб). Заключен МК №9/2015 от 01.06.2015 с ООО УК "Центр менеджмент". Без участия средств фонда размещены заявки на приобретение: 30 кв. - 1 комн., 34 кв. -2 комн., 10 кв. - 3 комн. (на общую сумму 190 953,8027 тыс.руб). Аукционы состоялись на приобретение 10 трехкомнатных квартир (МК №10/2015 от 01.06.15, 672,0м2, 35366,690 тыс.руб) и 1 однокомнатной (МК№8/2015 от 26.05.15г, 47,5 м2, 2489,35170 тыс.руб). Оплачен аванс в размере 30%. В октябре заключены контракты на приобретение: 29 - 1 комнатных (на сумму 66238,8594 тыс.руб, 1258,6 кв.м), 34 - 2-х комнатных квартир (на сумму 120783,555 тыс.руб, 2295 кв.м). Размещены заявки на приобретение 22-2х комнатных квартир (912,8 кв.м., 28293,3504 тыс.руб.). подведение итогов аукционов - 23.11.2015. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 456652.9 | 456652.9 | 136995.85 | 30% | 51514.06 | 11.3% | 37.6% | 456652.9 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 28601.49 | 28601.49 | 4025.33 | 14.1% | 4025.33 | 14.1% | 100% | 28601.49 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3. | Подпрограмма 3 "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" (ДГХ) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 82789.27 | 91346.77 | 39795.85 | 43.6% | 39795.85 | 43.6% | 100% | 87260.83 | 4085.94 | 96% | В соответствии с приказом департамента строительства ХМАО-Югры от 16.01.2015 №4-п муниципальному образованию предусмотрено выделение субсидии на реализацию данного мероприятия. Предусмотрена доля местного бюджета в целях софинансирования расходов. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 52981.41 | 61538.91 | 34153.38 | 55.5% | 34153.38 | 55.5% | 100% | 59850.55 | 1688.36 | 97% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 29807.86 | 29807.86 | 5642.47 | 18.9% | 5642.47 | 18.9% | 100% | 27410.28 | 2397.58 | 92% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.1. | Поселок Кедровый База ОРСа | Всего по мероприятию, в том числе: | 2418.76 | 2418.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2418.76 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2418.76 | 2418.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 2418.76 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.1.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.1.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 2418.76 | 2418.76 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2418.76 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2418.76 | 2418.76 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2418.76 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.2. | Поселок Звездный | Всего по мероприятию, в том числе: | 1910.87 | 1910.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1910.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1910.87 | 1910.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1910.87 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.2.1. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 1910.87 | 1910.87 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1910.87 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1910.87 | 1910.87 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1910.87 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.3. | Территория линии охранной зоны ВЛ-110-кВ в поселке Кедровый-1 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1257.15 | 1257.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1257.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1257.15 | 1257.15 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1257.15 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.3.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.3.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 1257.15 | 1257.15 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1257.15 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1257.15 | 1257.15 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1257.15 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.4. | Поселок Кедровый-2 | Всего по мероприятию, в том числе: | 2986.99 | 1578.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1578.98 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2986.99 | 1578.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1578.98 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.4.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 1408.01 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1408.01 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.4.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 1578.98 | 1578.98 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1578.98 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1578.98 | 1578.98 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1578.98 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.5. | Поселок РЭБ флота | Всего по мероприятию, в том числе: | 27691.45 | 29535.88 | 25449.94 | 86.2% | 25449.94 | 86.2% | 100% | 25449.94 | 4085.94 | 86% | Доведены субсидии окружного бюджета на расселение жителей данного поселка (уведомление о лимитах №500/03/111 от 19.03.2015). Средства окружного бюджета использованы на выплату субсидий участникам программы. Оплата субсидий произведена в полном объеме. В настоящее время ведется работа с округом по перераспределению средств на расселение жителей других поселков. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 22930.42 | 22930.42 | 21242.06 | 92.6% | 21242.06 | 92.6% | 100% | 21242.06 | 1688.36 | 93% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4761.03 | 6605.46 | 4207.88 | 63.7% | 4207.88 | 63.7% | 100% | 4207.88 | 2397.58 | 64% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.5.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 25478.86 | 27323.29 | 25449.94 | 93.1% | 25449.94 | 93.1% | 100% | 25449.94 | 1873.35 | 93% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 21270.98 | 21270.98 | 21242.06 | 99.9% | 21242.06 | 99.9% | 100% | 21242.06 | 28.92 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4207.88 | 6052.31 | 4207.88 | 69.5% | 4207.88 | 69.5% | 100% | 4207.88 | 1844.43 | 70% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.5.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 2212.59 | 2212.59 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 2212.59 | 0% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1659.44 | 1659.44 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 1659.44 | 0% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 553.15 | 553.15 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 553.15 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.6. | Поселок СМП-330 улица Чернореченская | Всего по мероприятию, в том числе: | 7345.72 | 5501.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5501.29 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7345.72 | 5501.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 5501.29 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.6.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 1844.43 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1844.43 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.6.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 5501.29 | 5501.29 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 5501.29 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5501.29 | 5501.29 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 5501.29 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.7. | Поселок Таежный улицы Железнодорожная и Тупиковая | Всего по мероприятию, в том числе: | 36349.91 | 38170.03 | 14345.91 | 37.6% | 14345.91 | 37.6% | 100% | 38170.03 | 0 | 100% | Доведены субсидии окружного бюджета на расселения жителей данного поселка (уведомление о лимитах №500/03/111 от 19.03.2015) Электронные аукционов на приобретение жилых помещений признаны несостоявшимися. Повторное размещение, согласно утвержденного плана-графика - август 2015. На приобретение жилых помещений для участников программы: 2 031,55 тыс.руб - средства местного бюджета, 8025,65 тыс.руб средства окружного бюджета. На выплату субсидии участникам программы: 4 267,37 тыс.руб. средства местного бюджета, 22 025,34 тыс.руб. - средства окружного бюджета. Частично произведена оплата субсидии, остальные будут оплачены по мере подготовки Департаментом городского хозяйства Постановлений о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 30050.99 | 30050.99 | 12911.32 | 43% | 12911.32 | 43% | 100% | 30050.99 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6298.92 | 8119.04 | 1434.59 | 17.7% | 1434.59 | 17.7% | 100% | 8119.04 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.7.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 26292.71 | 28112.83 | 14345.91 | 51% | 14345.91 | 51% | 100% | 28112.83 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 22025.34 | 22025.34 | 12911.32 | 58.6% | 12911.32 | 58.6% | 100% | 22025.34 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4267.37 | 6087.49 | 1434.59 | 23.6% | 1434.59 | 23.6% | 100% | 6087.49 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.7.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 10057.2 | 10057.2 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 10057.2 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 8025.65 | 8025.65 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8025.65 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2031.55 | 2031.55 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 2031.55 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.8. | Поселок Юность улица Линейная | Всего по мероприятию, в том числе: | 930.27 | 518.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 518.16 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 930.27 | 518.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 518.16 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.8.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.8.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях договора коммерческого найма | Всего по мероприятию, в том числе: | 930.27 | 518.16 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 518.16 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 930.27 | 518.16 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 518.16 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.3.9. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, попавших в границы зон чрезвычайной ситуации | Всего по мероприятию, в том числе: | 1898.15 | 10455.65 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 10455.65 |  | 100% | Средства доведены справкой Департамента финансов ХМАО-Югры №500/08/212 от 25.08.2015 "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов". Доля средств местного бюджета предусмотрена на ДГ заседание которой состоялось в сентябре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  | 8557.5 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 8557.5 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1898.15 | 1898.15 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 1898.15 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.4. | Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы» (ДАиГ) | Всего по подпрограмме: | 485254.39 | 485254.39 | 141021.18 | 29.1% | 55539.39 | 11.4% | 39.4% | 485254.39 | 0 | 100% | В рамках данной программы размещены заявки на приобретение жилых помещений для участников программы с участием средств фонда: 22 кв. - 1 комн., 37 кв. - 2 комн., 10 кв.- 3 комн. (на общую сумму 184622,533 тыс.руб.).Аукционы состоялись только на приобретение 5 трехкомнатных квартир( 336,0 м2, 17683,345 тыс.руб). Заключен МК №9/2015 от 01.06.2015г с ООО УК "Центр менеджмент". В октябре заключены контракты на приобретение 37 - 2-х комнатных (на сумму 130704,1215 тыс.руб, общ.площадью 2483,6 кв.м), 22 - 1 комнатных квартир (на сумму 50039,6532 тыс.руб, общей площадью 950,8 кв.м) Без участия средств фонда размещены заявки на приобретение: 30 кв. - 1 комн., 34 кв. -2 комн., 10 кв. - 3 комн. (на общую сумму 190953,8027 тыс.руб). Аукционы состоялись на приобретение 10 трехкомнатных квартир (МК №10/2015 от 01.06.15, 672,0м2, 35366,690 тыс.руб) и 1 однокомнатной (МК№8/2015 от 26.05.15г, 47,5 м2, 2489,35170 тыс.руб). Оплачен аванс в размере 30%. В октябре заключены контракты на приобретение: 29 - 1 комнатных (на сумму 65980,9773 тыс.руб, 1253,7 кв.м), 34 - 2-х комнатных квартир (на сумму 120141,4812 тыс.руб, 2282,8 кв.м). Размещены заявки на приобретение 22-2-х комнатных (912,8 кв.м, 78154,065 тыс. руб.), 8-3-х комнатных квартир 9424,4 кв.м, 28293,3504 тыс.руб). Подведение итогов аукционов - 23.11.2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 456652.9 | 456652.9 | 136995.85 | 30% | 51514.06 | 11.3% | 37.6% | 456652.9 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 28601.49 | 28601.49 | 4025.33 | 14.1% | 4025.33 | 14.1% | 100% | 28601.49 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
12.4.1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов | Всего по мероприятию, в том числе: | 485254.39 | 485254.39 | 141021.18 | 29.1% | 55539.39 | 11.4% | 39.4% | 485254.39 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 456652.9 | 456652.9 | 136995.85 | 30% | 51514.06 | 11.3% | 37.6% | 456652.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 28601.49 | 28601.49 | 4025.33 | 14.1% | 4025.33 | 14.1% | 100% | 28601.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
13. | Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 44351.18 | 49451.1 | 34087.94 | 68.9% | 34058.64 | 68.9% | 69% | 49450.96 | 0.14 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 947.2 | 1947.2 | 1947.2 | 100% | 1917.9 | 98.5% | 98% | 1947.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 43403.98 | 47503.9 | 32140.74 | 67.7% | 32140.74 | 67.7% | 68% | 47503.76 | 0.14 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1. | Подпрограмма 1 "Безопасная среда" (ДГХ) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 19072.8 | 24172.72 | 17564.29 | 72.7% | 16564.29 | 68.5% | 69% | 24172.62 | 0.1 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 100% | 100% | 1000 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 19072.8 | 23172.72 | 16564.29 | 71.5% | 16564.29 | 71.5% | 71% | 23172.62 | 0.1 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | Всего по мероприятию, в том числе: | 347.56 | 347.56 | 347.56 | 100% | 347.56 | 100% | 100% | 347.56 | 0 | 100% | Заключен муниципальный контракт с ООО "НЕСТОР-Автодор" от 20.04.2015 № 11-ГХ на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории г. Сургута на сумму 347,56 тыс.руб. со сроком исполнения с 21.04.15-20.10.15. Работы выполнены и оплачены на сумму 347,56 тыс.руб. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 347.56 | 347.56 | 347.56 | 100% | 347.56 | 100% | 100% | 347.56 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.2. | Выполнение работ по содержанию пожарных водоёмов (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | Всего по мероприятию, в том числе: | 1652.08 | 1652.08 | 1270.91 | 76.9% | 1270.91 | 76.9% | 77% | 1652.08 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 1 652,08 тыс.руб. 1 270,91 тыс.руб. - оплачены услуги по содержанию и техническому обслуживанию пожарных водоемов за январь-сентябрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1652.08 | 1652.08 | 1270.91 | 76.9% | 1270.91 | 76.9% | 77% | 1652.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.3. | Выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | Всего по мероприятию, в том числе: | 546.23 | 558.08 | 557.98 | 100% | 557.98 | 100% | 100% | 557.98 | 0.1 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана на 11,85 тыс.руб. согласно п.2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), приказу ДФ от 14.07.2015 №153. Работы носят сезонный характер и связаны с подготовкой системы теплоснабжения ветхого жилищного фонда к отопительному сезону. Оплата производится по факту выполненных работ. Работы выполнены и оплачены 100%. 0,010 тыс.руб. - экономия по факту выполненных работ. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 546.23 | 558.08 | 557.98 | 100% | 557.98 | 100% | 100% | 557.98 | 0.1 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.4. | Выполнение работ по содержанию водопропускных канав (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | Всего по мероприятию, в том числе: | 697.15 | 697.15 | 697.15 | 100% | 697.15 | 100% | 100% | 697.15 | 0 | 100% | Аукцион состоялся. Заключен муниципальный контракт с ООО "СпецТрансАвто" от 30.03.2015 №08-ГХ на сумму 697,15 тыс.руб. на выполнение работ по противопаводковым мероприятиям в жилом секторе на территории г. Сургута с 30.03.15 г.-01.06.15 г. Работы выполнены и оплачены на сумму 697,15 тыс.руб. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 697.15 | 697.15 | 697.15 | 100% | 697.15 | 100% | 100% | 697.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.5. | Выполнение работ по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | Всего по мероприятию, в том числе: | 5682.52 | 5682.52 | 2767.22 | 48.7% | 2767.22 | 48.7% | 49% | 5682.52 | 0 | 100% | Работы носят сезонный характер. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 3 413,66 тыс.руб. 2 767,22 тыс.руб. – оплачены работы по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, за январь-апрель 2015. 2 915,30 тыс.руб. планируются к исполнению в 4 квартале 2015 (зимнее содержание за октябрь-декабрь 2015). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5682.52 | 5682.52 | 2767.22 | 48.7% | 2767.22 | 48.7% | 49% | 5682.52 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.6. | Выполнение работ по летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (в рамках муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде») | Всего по мероприятию, в том числе: | 512.87 | 512.87 | 512.87 | 100% | 512.87 | 100% | 100% | 512.87 | 0 | 100% | Работы носят сезонный характер. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 512,87 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы на сумму 512,87 тыс.руб. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 512.87 | 512.87 | 512.87 | 100% | 512.87 | 100% | 100% | 512.87 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.7. | Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках | Всего по мероприятию, в том числе: | 6158.1 | 6146.25 | 6146.25 | 100% | 6146.25 | 100% | 100% | 6146.25 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана на 11,85 тыс.руб. согласно п.2.3. приказа ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), приказу ДФ от 14.07.2015 №153. Утвержден постановлением Администрации города от 17.02.2015 № 1029 Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках. Заключено соглашение от 03.04.2015 № 16 со СГМУП "Тепловик" на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках (за 2 полугодие 2014 года) на сумму 2 699,65 тыс.руб. Субсидия предоставлена в размере 2 699,65 тыс.руб. Заключено соглашение от 11.08.2015 № 25 со СГМУП "Тепловик" Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках (за 1 полугодие 2015 года) на сумму 3 446,60 тыс.руб. Субсидия предоставлена в размере 3 446,60 тыс.руб. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6158.1 | 6146.25 | 6146.25 | 100% | 6146.25 | 100% | 100% | 6146.25 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.8. | Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СаНПиН, питьевой водой | Всего по мероприятию, в том числе: | 3476.29 | 3476.29 | 1014.43 | 29.2% | 1014.43 | 29.2% | 29% | 3476.29 | 0 | 100% | Утверждены постановлением Администрации города от 17.02.2015 № 1029 Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, распоряжением Администрации города от 10.03.2015 № 834 Перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СаНПиН. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 3 476,29 тыс.руб. 1 014,43 тыс.руб. - предоставлена субсидия за период январь-сентябрь2015, в том числе погашена кредиторская задолженность 2014 - 77,03 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3476.29 | 3476.29 | 1014.43 | 29.2% | 1014.43 | 29.2% | 29% | 3476.29 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.1.9. | Выполнение работ (оказание услуг) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде города | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 5099.92 | 4249.92 | 83.3% | 4249.92 | 83.3% | 83% | 5099.92 | 0 | 100% | Средства местного бюджета включены в бюджетную роспись департамента городского хозяйства согласно п.п. 2.3.13. приказа ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), постановлениям АГ от 19.06.2015 № 4235, от 14.07.2015 № 4901, 20.08.2015 № 5789, от 16.10.2015 №7322 Средства окружного бюджета включены в бюджетную роспись департамента городского хозяйства согласно п.п. 2.3.13. приказа ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), постановлению АГ от 14.07.2015 № 4901. Заключен муниципальный контракт от 16.07.2015 № 1-ГХ с ООО "СпецТрансАвто" на сумму 2 983,47 тыс.руб. на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия), противопаводковые мероприятия. Срок выполнения работ с 12.06.2015 по 31.07.2015. Работы выполнены и оплачены 100%. Заключен муниципальный контракт от 28.08.2015 № 2-ГХ с ООО "СпецТрансАвто" на сумму 1 266,45 тыс.руб. на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия), противопаводковые мероприятия. Срок оказания услуг с 07.07.2015 по 19.07.2015. Работы выполнены и оплачены 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | 100% | 100% | 1000 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 4099.92 | 3249.92 | 79.3% | 3249.92 | 79.3% | 79% | 4099.92 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.2. | Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 13875.16 | 13875.16 | 9809.85 | 70.7% | 9809.85 | 70.7% | 71% | 13875.12 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13875.16 | 13875.16 | 9809.85 | 70.7% | 9809.85 | 70.7% | 71% | 13875.12 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.2.1. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Всего по мероприятию, в том числе: | 7968.86 | 7968.86 | 7968.86 | 100% | 7968.86 | 100% | 100% | 7968.86 | 0 | 100% | Заключен и исполнен договор от 13.07.2015 № 20-180/с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов на предоставление в 2015 году субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в окружной и муниципальный краткосрочные планы капитального ремонта на сумму 7 968,86 тыс.руб. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7968.86 | 7968.86 | 7968.86 | 100% | 7968.86 | 100% | 100% | 7968.86 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.2.2. | Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего по мероприятию, в том числе: | 2746.4 | 2746.4 | 2.93 | 0.1% | 2.93 | 0.1% | 0% | 2746.4 | 0 | 100% | На основании заявок от управляющих компаний сформирован и утвержден адресный перечень муниципального жилищного фонда (5 домов), в отношении которого требуется проведение ремонта в 2015 году. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", выполнена оплата за проверку смет 2 929,78 руб., 21.09.2015 МКУ "Казна городского хозяйства" проведен открытый конкурс, по итогам которого организацией на выполнение работ является ООО "Сантехремстрой". Подписан муниципальный контракт на выполнение работ от 16.10.2015 №3112. 4 дома переданы в работу. Электронный аукцион на выполнение работ по дому 3А по ул. Шушенская не состоялся. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2746.4 | 2746.4 | 2.93 | 0.1% | 2.93 | 0.1% | 0% | 2746.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.2.3. | Благоустройство домовых территорий | Всего по мероприятию, в том числе: | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1321.8 | 0% | 100% | Проект распоряжения "Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по благоустройству дворовых территорий МКД" подготовлен и находится на согласовании в Администрации города. После выхода распоряжения будет утвержден перечень получателей субсидий и заключено соответствующее соглашение. Ожидаемое исполнение мероприятия - декабрь 2015.
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0!
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0!
| бюджет МО |  | 1321.8 | 1321.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1321.8 | 0% | 100%
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0!
13.2.4. | Мероприятие 2.1.4. Приобретение и установка детских площадок | Всего по мероприятию, в том числе: | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 100% | 45.64 | 100% | 100% | 45.64 | 0% | 100% | Постановлением Администрации города от 01.07.2015 № 4518 утвержден порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений. Согласовано распоряжение Администрации об утверждении перечня получателей субсидий от 27.07.2015 № 1993, заключен договор от 26.08.2015 № 27 с ООО УК "ДЕЗ ВЖР" на сумму 45,64 тыс.руб. со сроком исполнения до 31.12.2015. Субсидия предоставлена. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 100% | 45.64 | 100% | 100% | 45.64 | 0% | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | TRUE
13.2.5. | Мероприятие 2.1.5. Приобретение и установка спортивных площадок | Всего по мероприятию, в том числе: | 1792.46 | 1792.46 | 1792.42 | 100% | 1792.42 | 100% | 100% | 1792.42 | 0.04 | 100% | Постановлением Администрации города от 05.08.2015 № 5396 утвержден порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений, распоряжением Администрации города от 02.09.2015 № 2157 утвержден перечень получателей субсидии, заключен договор от 28.09.2015 № 30 с ООО УК "Гравитон" на сумму 1 795,46 тыс.руб. со сроком исполнения до 31.12.2015. Субсидия предоставлена на сумму 1 792,42 тыс.руб. 0,04 тыс.руб. - уточнение расчетов. Мероприятие выполнено - 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 1792.46 | 1792.46 | 1792.42 | 100% | 1792.42 | 100% | 100% | 1792.42 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | TRUE
13.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных" (ДГХ) | Всего по подпрограмме, в том числе: | 11403.22 | 11403.22 | 6713.8 | 58.9% | 6684.5 | 58.6% | 58.6% | 11403.22 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 947.2 | 947.2 | 947.2 | 100% | 917.9 | 96.9% | 97% | 947.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10456.02 | 10456.02 | 5766.6 | 55.2% | 5766.6 | 55.2% | 55% | 10456.02 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.3.1. | Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных: | Всего по мероприятию, в том числе: | 11403.22 | 11403.22 | 6713.8 | 58.9% | 6684.5 | 58.6% | 58.6% | 11403.22 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 947.2 | 947.2 | 947.2 | 100% | 917.9 | 96.9% | 97% | 947.2 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10456.02 | 10456.02 | 5766.6 | 55.2% | 5766.6 | 55.2% | 55% | 10456.02 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.3.1.1 | - субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего по мероприятию, в том числе: | 11373.92 | 11373.92 | 6684.5 | 58.8% | 6684.5 | 58.8% | 58.8% | 11373.92 | 0 | 100% | ДГХ – 11 373,92 тыс.руб.: Утверждены постановлением Администрации города от 26.01.2015 № 409 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных, распоряжением Администрации города от 17.02.2015 № 503 Перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных. Соглашение на предоставление субсидии на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 11 373,92 тыс.руб. (в том числе: ОБ - 917,90 тыс.руб., МБ - 10 456,02 тыс.руб.) заключено от 02.03.2015 №7. Срок исполнения соглашения - 31.12.2015. 6 684,50 тыс.руб. – предоставлена субсидия на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных за январь-сентябрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 917.9 | 917.9 | 917.9 | 100% | 917.9 | 100% | 100% | 917.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10456.02 | 10456.02 | 5766.6 | 55.2% | 5766.6 | 55.2% | 55% | 10456.02 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
13.3.1.2 | - оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего переданное отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (с учетом страховых взносов на оплату труда в государственные внебюджетные фонды) | Всего по мероприятию, в том числе: | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 100% | 0 | 0% | 0% | 29.3 | 0 | 100% | УБУиО – 29,30 тыс.руб. планируются к освоению в 4 квартале 2014 на оплату труда работнику за выполнение функции по учету. Срок оплаты - декабрь 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 100% |  | 0% | 0% | 29.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
14. | Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 261525.03 | 262141.89 | 191833.8 | 73.2% | 191833.8 | 73.2% | 73% | 262141.89 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 261525.03 | 262141.89 | 191833.8 | 73.2% | 191833.8 | 73.2% | 73% | 262141.89 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
14.1. | Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства | Всего по мероприятию, в том числе: | 103683.06 | 103628.06 | 77279.46 | 74.6% | 77279.46 | 74.6% | 75% | 103628.06 | 0 | 100% | Затраты на содержание ДГХ | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 103683.06 | 103628.06 | 77279.46 | 74.6% | 77279.46 | 74.6% | 75% | 103628.06 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
14.2. | Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 84111.64 | 84111.64 | 59982.6 | 71.3% | 59982.6 | 71.3% | 71% | 84111.64 | 0 | 100% | Затраты на содержание МКУ "ДЭАЗиИС". | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 84111.64 | 84111.64 | 59982.6 | 71.3% | 59982.6 | 71.3% | 71% | 84111.64 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
14.3. | Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса | Всего по мероприятию, в том числе: | 73730.33 | 74402.19 | 54571.74 | 73.3% | 54571.74 | 73.3% | 73% | 74402.19 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 671,86 тыс.руб. согласно приказам ДФ от 10.02.2015 № 12, от 27.02.2015 № 25. Затраты на содержание МКУ "ДДТиЖКК". | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 73730.33 | 74402.19 | 54571.74 | 73.3% | 54571.74 | 73.3% | 73% | 74402.19 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
15. | Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ДГХ) | Всего по программе, в том числе: | 184822.94 | 184822.94 | 142795.52 | 77.3% | 142795.52 | 77.3% | 77% | 184822.94 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 48598.6 | 48598.6 | 42982.38 | 88.4% | 42982.38 | 88.4% | 88% | 48598.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 136224.34 | 136224.34 | 99813.14 | 73.3% | 99813.14 | 73.3% | 73% | 136224.34 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
15.1. | Содержание объектов похоронного обслуживания (кладбища, крематорий, колумбарий с автостоянкой) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 100745.02 | 98591.04 | 66059.06 | 67% | 66059.06 | 67% | 100% | 98591.04 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 2 153,98 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), распоряжению АГ от 17.02.2015 № 494 (перераспределено на мероприятие 2.2. программы). Утверждены постановлением Администрации города от 26.01.2015 № 412 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище, распоряжением Администрации города от 04.03.2015 № 788 Перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище. Соглашение заключено от 16.03.2015 № 12 на сумму 98 581,1 тыс.руб. 66 059,06 тыс.руб. - предоставлена субсидия за январь-сентябрь 2015, в том числе 337,06 тыс.руб. - погашена кредиторская задолженность 2014. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 100745.02 | 98591.04 | 66059.06 | 67% | 66059.06 | 67% | 100% | 98591.04 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
15.2. | Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 6590 | 6590 | 4928.94 | 74.8% | 4928.94 | 74.8% | 100% | 6590 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 6 590,0 тыс.руб. 4 387,29 тыс.руб. – оплачены услуги по транспортировке тел умерших за январь-сентябрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6590 | 6590 | 4928.94 | 74.8% | 4928.94 | 74.8% | 100% | 6590 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
15.3. | Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению и кремации (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 8142.59 | 10296.57 | 8138.41 | 79% | 8138.41 | 79% | 100% | 10296.57 | 0 | 100% | Отклонение уточненного плана от утвержденного плана 2 153,98 тыс.руб. согласно приказу ДФ от 10.03.2011 №23 (с изменениями), распоряжению АГ от 17.02.2015 № 494 (перераспределено с мероприятия 1.1. программы). Утверждены постановлением Администрации города от 17.02.2015 № 1030 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг, распоряжением Администрации города от 10.03.2015 № 832 Перечень получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг. Заключено соглашение от 20.03.2015 №24 на сумму 10 296,57 тыс.руб. 8 138,41 тыс.руб. - предоставлена субсидия за январь-сентябрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 8142.59 | 10296.57 | 8138.41 | 79% | 8138.41 | 79% | 100% | 10296.57 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
15.4. | Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития Новое кладбище «Чернореченское-2» в городе Сургуте. I пусковой комплекс. 1 этап строительства (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 59893.7 | 59893.7 | 54217.48 | 90.5% | 54217.48 | 90.5% | 100% | 59893.7 | 0 | 100% | Аукцион состоялся, определен победитель - ООО "ВОРТ", заключен муниципальный контракт от 21.04.2015 № 12-ГХ на сумму 59 701,20 тыс.руб. (ОБ - 48 598,60 тыс.руб., МБ - 11 102,60 тыс.руб.) на строительство объекта "Новое кладбище "Чернореченское-2" I пусковой комплекс. I этап строительства. Срок выполнения работ с 21.04.2015 по 20.10.2015. Работы выполняются с нарушением сроков. Готовится претензия с наложением штрафных санкций. 54 217,48 тыс.руб. - оплачены работы по строительству объекта. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 48598.6 | 48598.6 | 42982.38 | 88.4% | 42982.38 | 88.4% | 100% | 48598.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 11295.1 | 11295.1 | 11235.1 | 99.5% | 11235.1 | 99.5% | 100% | 11295.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
15.5. | Выплата земельного налога за участок, разрешенный для строительства нового кладбища | Всего по мероприятию, в том числе: | 9451.63 | 9451.63 | 9451.63 | 100% | 9451.63 | 100% | 100% | 9451.63 | 0 | 100% | 9 451,63 тыс.руб. уплата земельного налога за 1-3 кварталы 2015. Мероприятие выполнено 100%. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 9451.63 | 9451.63 | 9451.63 | 100% | 9451.63 | 100% | 100% | 9451.63 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
16. | Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы» (УГОиЧС) | Всего по программе, в том числе: | 171664.04 | 174996.97 | 129679.12 | 74.1% | 129679.12 | 74.1% | 100% | 174966.97 | 30 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 100% | 187.9 | 100% | #DIV/0! | 187.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 171476.14 | 174809.07 | 129491.22 | 74.1% | 129491.22 | 74.1% | 100% | 174779.07 | 30 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
16.1. | Подпрограмма 1. "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны". | Всего по подпрограмме, в том числе: | 84266.36 | 84084.07 | 57799.81 | 68.7% | 57799.81 | 68.7% | 100% | 84054.07 | 30 | 100% | В соответствии с приказом ДФ от 20.02.2015г. № 20, денежные средства в размере 182,29 тыс. руб. переданы от МКУ "ССЦ" в МКУ "ЕДДС" (в связи с экономией по МК № 1 от 06.11.2015г. - оказание услуг по уборке административных и бытовых помещений; МК № 3 от 12.01.2015г. - оказание услуг по зимнему содержанию территории). - 182,29 тыс. руб. - сняты приказом ДФ от 20.02.2015г. № 20 - 190,25 тыс.руб. - сняты решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ. + 59,05 тыс.руб. - изменение кассового плана, уведомление № ДГ-3 от 06.10.2015г. | TRUE
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 100% | 187.9 | 100% |  | 187.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 84078.46 | 83896.17 | 57611.91 | 68.7% | 57611.91 | 68.7% | 100% | 83866.17 | 30 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.1.1. | Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях | Всего по мероприятию, в том числе: | 392.7 | 376.7 | 231.44 | 61.4% | 231.44 | 61.4% | 100% | 376.7 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 года обучено 6 сотрудников (договор №10/62-В от 10.03.2015 на сумму 30,0 тыс. руб. , договор № 16 от 16.02.2015 на сумму 41,00 тыс. руб., договор №03-ЮР от 26.01.2015 на сумму 15,66 тыс. руб., договор № 2015/30 от 03.08.2015г.на сумму 30,78 тыс. руб., договор № 25/314-В от 14.09.2015г. на сумму 30,0 тыс. руб.). Экономия бюджетных ассигнований по данному мероприятию в размере 0,3 тыс. руб. сложилась по договору №16 от 16.02.2015г. план. 41,3 тыс. руб. по средней цене (3 ком. пред.) по факту заключен договор на сумму 41,00 тыс. руб. В июле 2015 года направлены на обучение 2 сотрудника (договор № 13/2015 от 26.06.2015г., срок обучение с 01.07.2015г. по 15.12.2015г. ) на сумму 84,00 тыс. руб. В 4 квартале 2015 года запланировано обучение на сумму 161,30 руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 392.7 | 376.7 | 231.44 | 61.4% | 231.44 | 61.4% | 100% | 376.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.1.2. | Улучшение материально-технической базы учреждения | Всего по мероприятию, в том числе: | 3448 | 3361.39 | 1870.56 | 55.6% | 1870.56 | 55.6% | 100% | 3361.39 | 0 | 100% | По состоянию на 01.11.2015 года приобретены запасные части для автотранспорта на сумму 137,62 тыс. руб. (договор № 9 от 13.04.2015г.), приобретены запасные части для лодочных моторов на сумму 159,00 тыс. руб. (контракт № 7 от 30.03.2015г.); приобретена насосная станция на сумму 173,14 тыс. руб. (договор № 15 от 08.06.2015г.), приобретены запасные части для катера на сумму 16,95 тыс. руб. (договор № 28/15 от 02.06.2015г.), приобретен топливомер на сумму 11,80 тыс. руб. (договор № 71 от 15.06.2015г.). Приобретены МФУ, принтер на сумму 8,4 тыс. руб. (договор №36 от 02.03.2015), приобретены моноблоки на сумму 36,99 тыс. руб. (договор №Б00016659 от 17.02.2015г.). Приобретен пилон на сумму 96,8 тыс. руб. (договор № 42 от 07.04.2015г.), приобретение альпинистского снаряжения на сумму 103,53 тыс.руб. (договор № 21 от 29.07.2015г.). Приобретены комплектующих части для компрессорной станции на сумму 723,94 тыс. руб. (МК. № 16 от 09.06.15г.), приобретены запчасти и компл. для системы воздухоснаб. барокамеры и наполнения баллонов возд.на сумму 402,39 тыс. руб. (МК.№ 17 от 22.06.15г.). Заключен муниципальный контракт № 14 от 08.06.2015г. на сумму 948,02 тыс. руб. на поставку компрессора, срок выполнения работ 30.11.2015г., оказания услуг согласно обязательств. В 4 квартале 2015 года запланировано приобретение основных средств и материальных запасов на сумму 629,42 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3448 | 3361.39 | 1870.56 | 55.6% | 1870.56 | 55.6% | 100% | 3361.39 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.1.3. | Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу. | Всего по мероприятию, в том числе: | 77664.53 | 77584.85 | 53852.05 | 69.4% | 53852.05 | 69.4% | 100% | 77584.85 | 0 | 100% | Заключено муниципальных контрактов и договоров на сумму 5 129,28 тыс. руб. исполнено на сумму 4 400,65 тыс. руб. (без учета затрат на заработную плату, налоги и прочие расходы). В октябре: оплата за услуги связи составила 13,13 тыс. руб.; оплата за услуги по содержанию имущества учреждения (ТО и ремонт автотранспорта, ТО абон. устройств, уборка помещений, ТО и рем. видеонаблюдения, ТО и рем. автошлагбаума, ТО и рем. охранно-пож. сигнал. и др.) составила 390,43 тыс. руб.; оплата за прочие работы, услуги (организация горячего питания, страховка и.др.) составила 102,50 тыс. руб.; оплата за приобретение материальных запасов (ГСМ, вода, хоз. товары) составила 433,1 тыс. руб. Планируется к заключению в 4 квартале 2015г. контрактов и договоров на сумму 580,56 тыс. руб. В соответствии с приказом ДФ от 20.02.2015г. № 20, денежные средства в размере 182,29 тыс. руб. переданы от МКУ "ССЦ" в МКУ "ЕДДС" (в связи с экономией по МК № 1 от 06.11.2015г. - оказание услуг по уборке административных и бытовых помещений; МК № 3 от 12.01.2015г. - оказание услуг по зимнему содержанию территории). - 182,29 тыс. руб. - сняты приказом ДФ от 20.02.2015г. № 20 - 190,25 тыс.руб. - сняты решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ. + 59,05 тыс.руб. - изменение кассового плана, уведомление № ДГ-3 от 06.10.2015г. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 77664.53 | 77584.85 | 53852.05 | 69.4% | 53852.05 | 69.4% | 100% | 77584.85 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE
16.1.4. | Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения | Всего по мероприятию, в том числе: | 2552.43 | 2552.43 | 1637.06 | 64.1% | 1637.06 | 64.1% | 100% | 2522.43 | 30 | 91% | Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 2 518,58 тыс.руб. Всего оплачено расходов на сумму 1 637,06 тыс.руб., в том числе: 855,51 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 781,55 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 205,0 тыс.руб. - уменьшены лимиты бюджетных ассигнований согласно приказу департамента финансов Администрации города от 16.01.2015 №3. Средства сняты по решению Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 2552.43 | 2552.43 | 1637.06 | 64.1% | 1637.06 | 64.1% | 100% | 2522.43 | 30 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
16.1.5. | Создание спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организации и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории ХМАО-Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" | Всего по мероприятию, в том числе: | 208.7 | 208.7 | 208.7 | 100% | 208.7 | 100% | 100% | 208.7 |  | 100% | Заключено соглашение от 16.06.2014 № 15/17-10-3240/5 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры Администрации муниципального образования город Сургут на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах. Данное соглашение действует до 31.12.2015. 18.09.2015 направлена заявка в Департамент гражданской защиты населения ХМАО-Югры на финансирование для перечисления субсидий в 4 кв. 2015г. Приобретено имущество для оснащения поста на сумму 20,8 тыс.руб. из местного бюджета, освоено на 100%, на сумму 187,9 тыс. руб. за счет субсидии из окружного бюджета освоено на 100% (п/п № 6978 от 01.10.2015г. на сумму 187 900,00 руб.). 1. Договор № 2/09-15 от 01.09.2015 на сумму 20 000,00 руб. (информационные стенды). 2. Договор № 30 от 04.09.2015 на сумму 17 200,00 руб. (товар пожарно-технического назначения). 3. Договор № 24 от 02.09.2015 на сумму 71 700,00 руб. (спасательное снаряжение и оборудование). 4. Договор № 23 от 02.09.2015 на сумму 99 800,00 руб. (лодка). | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 100% | 187.9 | 100% | 100% | 187.9 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 100% | 20.8 | 100% | 100% | 20.8 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE
16.2. | Подпрограмма 2. "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". | Всего по подпрограмме, в том числе: | 53537.13 | 53431.82 | 42098.87 | 78.8% | 42098.87 | 78.8% | 100% | 53431.82 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 53537.13 | 53431.82 | 42098.87 | 78.8% | 42098.87 | 78.8% | 100% | 53431.82 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.2.1. | Подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях | Всего по мероприятию, в том числе: | 100 | 15.5 | 15.5 | 100% | 15.5 | 100% | 100% | 100 | 0 | 645% | Подготовка (переподготовка) работников запланирована на 2 квартал 2015 года. - № 107 от 18.05.2015 на 15,5 тыс. руб. Договор исполнен и оплата произведена 100%. | FALSE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 100 | 15.5 | 15.5 | 100% | 15.5 | 100% | 100% | 15.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.2.2. | Организация технического обслуживания имеющегося оборудования | Всего по мероприятию, в том числе: | 2288.5 | 2114.1 | 1590.57 | 75.2% | 1590.57 | 75.2% | 100% | 2114.1 | 0 | 100% | 1) Заключены договора и контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию устройств оповещения автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения города Сургута (АКПО): - № 33/15 от 01.01.2015 на 99,67 тыс. руб. Договор исполнен и оплата произведена 100 %; - № 34/15 от 26.01.2015 на 74,81 тыс. руб. Договор исполнен и оплата произведена 100 %; - № 2-15-МК от 11.03.2015 на сумму 1 744,83 тыс.руб. Период оказания услуг: с 11.03.2015 по 31.12.2015. Оплата производится ежемесячно в размере 174,5 тыс. руб. (1744833,30 руб.). На 01.11.2015 произведена оплата в размере: 1 221,33 тыс. руб. 2) Заключён контракт на сезонное обслуживанию метеостанции, средств радиосвязи и антенно-фидерных устройств АКПО: - № 12-15-МК от 18.08.2015 на 194,79 тыс. руб. Контракт исполнен и оплата произведена 100 %. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2288.5 | 2114.1 | 1590.57 | 75.2% | 1590.57 | 75.2% | 100% | 2114.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.2.3. | Организация сопровождения программного продукта. | Всего по мероприятию, в том числе: | 690.13 | 648.67 | 511.17 | 78.8% | 511.17 | 78.8% | 100% | 648.67 | 0 | 100% | 1) Для оказания услуг по сопровождению автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения города заключены следующие договора и контракты: - № 879/14 от 01.01.2015 на 55,00 тыс. руб. Период оказания услуг: 01.01.2015-31.01.2015. Договор исполнен 100%. Оплата произведена 100%, но согласно финансовым кодом данная сумма разбита на 2 части: 40,00 тыс.руб. по данному мероприятию, а 15 тыс. руб. по мероприятию п. 16.2.5; - № 32/15 от 26.01.2015 на 55,00 тыс. руб. Период оказания услуг: 01.02.2015-28.02.2015. Договор исполнен 100%. Оплата произведена 100%, но согласно финансовым кодом данная сумма разбита на 2 части: 40,00 тыс.руб. по данному мероприятию, а 15 тыс. руб. по мероприятию п. 16.2.5; - № 3-15-МК от 03.03.2015 на 499,01 тыс. руб., из них 375,17 тыс. руб. по данному мероприятию, а 123,84 тыс. руб. по мероприятию п. 16.2.5. Период оказания услуг: с 03.03.2015 по 31.12.2015. Оплата по данному мероприятию производится ежемесячно в размере 37,51 тыс. руб. На 01.11.2015 произведена оплата в размере: 258,65 тыс. руб. 2) Для оказания услуги по технической поддержки специализированного программного обеспечения СПО "ИСТОК-СМ" заключён договор № 841/14 от 01.01.2015 на сумму 99,80 тыс. руб. Период оказания услуг: 01.01.2015 - 31.12.2015. Оплата производится ежеквартально в размере 24,95 тыс. руб. На 01.11.2015 произведена оплата в размере: 74,85 тыс. руб. 3) Заключён договор № 424 от 01.08.2015 на интеграцию программного обеспечения АКПО и ТАСЦО на сумму 97,70 тыс. руб. Срок выполнения работ 30.09.2015, оплата в октябре 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 690.13 | 648.67 | 511.17 | 78.8% | 511.17 | 78.8% | 100% | 648.67 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.2.4. | Модернизации существующей системы оповещения населения города. | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Финансовые средства на 2015 год не предусмотрены | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.2.5. | Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу | Всего по мероприятию, в том числе: | 50458.5 | 50653.55 | 39981.63 | 78.9% | 39981.63 | 78.9% | 100% | 50653.55 | 0 | 100% | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Сургута" осуществляются согласно поквартальному распределению 2015 года (содержание службы, заработная плата). Оплата произведена за период с 01.01.2015 по 31.10.2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 50458.5 | 50653.55 | 39981.63 | 78.9% | 39981.63 | 78.9% | 100% | 50653.55 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | TRUE
16.3. | Подпрограмма функционирования 3. "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города". | Всего по подпрограмме, в том числе: | 33860.55 | 37481.08 | 29780.44 | 79.5% | 29780.44 | 79.5% | 100% | 37481.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 33860.55 | 37481.08 | 29780.44 | 79.5% | 29780.44 | 79.5% | 100% | 37481.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
16.3.1. | Выполнение функций управления с целью исполнения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Всего по мероприятиям, в том числе: | 2338.68 | 5959.69 | 5542.19 | 93% | 5542.19 | 93% | 100% | 5959.69 |  | 100% | 1. Оплата автотранспортных услуг по договору № 17-10-3245/5 от 27.01.2015 на сумму 12,382 тыс.руб. (выполнена в планируемом объёме). 2. Оплата поверки прибора по договору № 17-10-3155/4 от 12.11.2014 на сумму 3,173 (обязательства прошлого года, сумма перемещена с планируемой в 4 кв. 2015 года госповерки измерительных приборов на 7,2 тыс. руб.). 3. Заключен договор № 17-10-3221/4 от 30.12.2014 на оказание услуг по устранению аварийной утечке газа на сумму 82,439 тыс.руб. Оплата не проводилась (по факту оказания услуг ежеквартально). 4. Заключение договора на услуги по развертыванию аварийно-спасательных формирований службы торговли и питания на сумму 84,8 тыс.руб. перенесено на 4 кв.. 5. Заключён договор № 17-10-3366/5 от 28.04.2015 на услуги транспорта при проведении учений на сумму 19,1 тыс. руб. В связи с переносом учений заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.06.2015 о переносе сроков на октябрь на сумму 10, 006 тыс. руб. 40 коп. 6. Оплата по муниципальному контракту № 17-10-3322/5 от 31.03.2015 на изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на телевидении на сумму 39,2 тыс.руб., прокат с 01.06.2015 г. по пожарной безопасности на сумму 19,6 тыс. руб., с 01.07.2015 по безопасности на воде на сумму 19,6 тыс. руб. 7. Оплата изготовления и поставки предупреждающих знаков по контракту № 17-10-3357/5 от 29.04.2015 на на сумму 59,273 тыс.руб. 75 коп. (планируемая сумма 101,0 тыс.руб.); 8. Оплата приобретения средств индивидуальной защиты по контракту № 17-10-3336 от 21.04.2015 сумму 1370,107 тыс. руб. 71 коп. (планируемая сумма 1374,681 тыс.руб., остаток 4,573 тыс.руб. 29 коп. перемещён на приобретение радиостанций); 9. Оплата приобретения носимых радиостанций с портативной гарнитурой по муниципальному контракту № 17-10-3502/5 от 10.08.2015 на замену оснащения комиссии по ЧС и ОПБ на сумму 225,48. Запланированная сумма 146,8 тыс.руб. перенесена со 2 кв. Перемещены финансовые средства на сумму 78,68 тыс. руб. 10. Оплата приобретения тортов по договору № 17-10-3408/5 от 27.05 на сумму 6,433 тыс. руб. 32 коп. и наградной продукции по договору № 17-10-3407/5 от 27.05.2015 на сумму 11, 659 тыс. руб. 48 коп. для проведения городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города (общая сумма затрат 18,092 тыс. руб. 80 коп.). Планируемая сумма 19,6 тыс.руб. (остаток 1,507 тыс. руб. 20 коп. перемещён на приобретение радиостанций); 11. Оплата по договору № 17-10-3318/5 от 30.03.2015 на поставку товаров (подушки, одеяла) для пополнения материального резерва города на сумму 32,473 тыс. руб. Оплата по договору № 17-10-3470/5 от 02.07.2015 на поставку товара (раскладушки) на сумму 91,113 тыс. рублей (запланированная сумма 72,027 тыс.руб. ); 12. Оплата по муниципальному контракту № 17-10-3492/5 от 31.07.2015 на изготовление и поставку печатной продукции на сумму 67,101 тыс.руб. 13. Услуги по госповерке измерительных приборов на сумму 4,027 тыс. руб. (планируемая сумма 7,2 тыс.руб., средства в размере 3,173 тыс. руб. перемещены на поверку прибора по обязательствам прошлого года). Исполнение в 4 кв. 14. Изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на светодиодных экранах (по противопожарной безопасности) на сумму 135 тыс.руб. запланированы на 4 кв. 15. Оплата договора № 17-10-3393/5 от 18.05.2015 на оказание услуг по размещению проживания в гостинице пострадавших от пожара на сумму 7,2 тыс. руб. (средства не были запланированы). 15. Оплата договора № 17-10-3393/5 от 18.05.2015 на оказание услуг по размещению проживания в гостинице пострадавших от пожара на сумму 7,2 тыс. руб. (средства не были запланированы). 16. Оплата договора № 17-10-3426/5 от 29.05.2015 на оказание автотранспортных услуг при пожаре на сумму 2,814 руб. 17. Постановлением Администрации города от 19.06.2015 № 4235 дополнительно выделено 97,0 тыс. руб. для размещения пострадавшего населения в результате паводка и 840,0 тыс. руб. для обеспечения пострадавших питанием. Оплачено по договору № 17-10-3474/5 от 06.07.2015 на оказание услуг по размещению пострадавшего населения в сумме 82,5 тыс. рублей; Заключен МК № 17-10-3465/5 от 30.06.2015 на обеспечение питанием пострадавшего населения на сумму 840,00 тыс. рублей. Из-за отсутствия фактических затрат контракт расторгнут дополнительным соглашением от 05.08.2015. 18. Постановлением Администрации города от 27.04.2015 № 2813 дополнительно выделено 1106,903 тыс.руб. 20 коп. на проведение противопаводковых мероприятий. Оплата по МК № 17-10-3363/5 от 27.04.2015 на сумму 1 106,903 тыс. рублей. 19. Постановлением Администрации № 4938 от 15.07.2015 дополнительно выделено 2 424,408 тыс. руб. на выполнение мероприятий по санитарно-эпидемиологической обработке территорий подвергшихся подтоплению. Оплата по МК № 17-10-3487/5 от 16.07.2015 на оказание услуг по санитарно-эпидемиологической обработке территорий подвергшихся подтоплению на сумму 2 424,408 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 2338.68 | 5959.69 | 5542.19 | 93% | 5542.19 | 93% | 100% | 5959.69 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
16.3.2. | Обеспечение функций управления | Всего по мероприятию, в том числе: | 31521.87 | 31521.39 | 24238.25 | 76.9% | 24238.25 | 76.9% | 100% | 31521.39 |  | 100% | Обеспечение деятельности управления (заработная плата). Оплата произведена за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 31521.87 | 31521.39 | 24238.25 | 76.9% | 24238.25 | 76.9% | 100% | 31521.39 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
17. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ООБ) | Всего по программе, в том числе: | 57621.56 | 60284.16 | 39904.74 | 66% | 39904.74 | 66% | 100% | 60284.16 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 29123.45 | 31498.45 | 19441.69 | 62% | 19441.69 | 62% | 100% | 31498.45 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 28498.11 | 28785.71 | 20463.05 | 71.1% | 20463.05 | 71.1% | 100% | 28785.71 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
17.1. | Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного движения | Всего по мероприятию, в том числе: | 40307.56 | 43970.16 | 30076.1 | 68% | 30076.1 | 68% | 100% | 43970.16 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 11809.45 | 15184.45 | 9613.05 | 63% | 9613.05 | 63% | 100% | 15184.45 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 28498.11 | 28785.71 | 20463.05 | 71.1% | 20463.05 | 71.1% | 100% | 28785.71 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
17.1.1. | Создание условий деятельности народных дружин (Наш город) | Всего по мероприятию, в том числе: | 1186 | 1186 | 516.17 | 44% | 516.17 | 44% | 100% | 1186 |  | 100% | Согласно заключенного Соглашения между Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута от 31.03.2015 № МА-24 с, в рамках исполнения пункта 4.2 задачи 4 Государственной программы, для реализации муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014-2020 годы", предоставлены субсидии для обеспечения софинансирования мероприятий: муниципальное образование - 295,8 тыс. руб.; автономный округ - 690,2 тыс. руб. План на 2015 год 1 186 тыс. руб., в том числе: - 114,82 тыс. руб. - поставка специальной одежды, договоры от 01.07.2015 № 788, от 01.07.2015 № 790 (Сургутский филиал ЗАО ПКФ "Спецмонтаж-2"). Срок поставки: 01.07.2015 - 31.07.2015. Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; '- 41,65 тыс. руб. - поставка нашивок с логотипом "Народная дружина", договор от 06.07.2015 № 799 ( ИП Федин Антон Сергеевич). Срок поставки: 01.08.2015-31.08.2015. Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; - 43,53 тыс. руб. - поставка канцелярских товаров, степлера 24/6 брошюровщика, калькулятора, фоторамок деревянных для награждения участников конкурса "Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте", договор от 26.08.2015 № 789 (ИП Федин Антон Сергеевич). Срок поставки: 01.09.2015-30.09.2015.Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100% . По решению координационного совета от 30.07.2015, на основании приказа МКУ "Наш город" "О материальном поощрении" от 31.07.2015 № 56, произведена выплата материального стимулирования за 1 полугодие в сумме 284 тыс. руб. (за счет средств МО - 74 тыс. руб.; за счет средств ХМАО - 210 тыс. руб.). По решению координационного совета от 12.10.2014, на основании распоряжения Администрации города от 13.10.2015 № 2444, произведена выплата компенсации за проезд в общественном транспорте за 3 кв. 2015 за счет средств МО - 32, 17 тыс. руб. В 3 кв. заключены договоры на: - приобретение удостоверения НД и вкладыша с Индивидуальным предпринимателем А.С. Фединым на сумму 36 тыс. руб., за счет средств МО, исполнение в декабре 2015; - страхование жизни и здоровья народных дружинников на период участия в охране общественного порядка с СПАО "РЕСО-Гарантия" на сумму 42,23 тыс. руб., за счет средств ХМАО, исполнение в декабре 2015. В 4 кв. по итогам решения координационного совета запланировано: - в декабре выплатить компенсацию за проезд в общественном транспорте за 4 кв. в сумме 37,8 тыс. руб. за счет средств МО; - в декабре выплатить материальное стимулирование по итогам работы за 11 месяцев в сумме 553,8 тыс. руб. (за счет средств МО - 115, 83 тыс. руб.; за счет средств ХМАО - 437, 97 тыс. руб.). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 890.2 | 890.2 | 410 | 46% | 410 | 46% | 100% | 890.2 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 295.8 | 295.8 | 106.17 | 36% | 106.17 | 36% | 100% | 295.8 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
17.1.2. | Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут | Всего по мероприятию, в том числе: | 2966.4 | 2966.4 | 1918.8 | 65% | 1918.8 | 65% | 100% | 2966.4 |  | 100% | Материальное стимулирование граждан членов народных дружин, осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014-2020 годы» Выплата производиться ежеквартально. За 1 квартал выплата произведена в апреле 2015 года. По состоянию на 01.11.2015 осуществлены выплаты за 2 квартала. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2966.4 | 2966.4 | 1918.8 | 65% | 1918.8 | 65% | 100% | 2966.4 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
17.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в том числе: | 12338.86 | 12338.86 | 10187.25 | 83% | 10187.25 | 83% | 100% | 12338.86 |  | 100% | Оплата на организацию работы комиссии осуществляется ежемесячно по текущему финансированию. Произведена выплата за январь -октябрь 2015 г. Средства планируется освоить в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 10169.25 | 10169.25 | 8453.05 | 83% | 8453.05 | 83% | 100% | 10169.25 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2169.61 | 2169.61 | 1734.2 | 80% | 1734.2 | 80% | 100% | 2101.24 |  | 97% |  | FALSE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
17.1.3.1 | Содержание аппарата управления административной комиссии | Всего по мероприятию, в том числе: | 12338.86 | 12338.86 | 10187.25 | 83% | 10187.25 | 83% | 100% | 12338.86 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 10169.25 | 10169.25 | 8453.05 | 83% | 8453.05 | 83% | 100% | 10169.25 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2169.61 | 2169.61 | 1734.2 | 80% | 1734.2 | 80% | 100% | 2101.24 |  | 97% |  | FALSE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
17.1.4. | «Размещение (в том числе разработки проектов, приобретения, установки, монтажа, подключения) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов, местах массового пребывания граждан систем видео обзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма» | Всего по мероприятию, в том числе: | 23816.3 | 27478.9 | 17453.88 | 64% | 17453.88 | 64% | 100% | 27478.9 |  | 100% | Заключено соглашение от 31.03.2015 № МА-24с, дополнительное соглашение 11.09. № МЕ-62- ДС о софинансировании и реализации мероприятий государственной программы ХМАО - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» между Уточнённый план на 2015 год 27 478,91 тыс. руб. (приказ ДФ № 20 от 20.02.2015), в том числе: 1) ТОиТР АПК "Безопасный город": - 21 108,08 тыс. руб. - заключено 13 муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК "Безопасный город", из них оплачено -14 670,4 тыс. руб. Оплата средств в сумме 6 437,68 тыс. руб. по условиям контрактов - до 31.12.2015 года; - 1 192,04 тыс. руб. - заключён контракт на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город». Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; - 1 037,61 тыс. руб., из них 750,0 тыс. руб. средства ХМАО - заключён контракт на оказание услуг по обновлению и пуско-наладке программного обеспечения «АВТО-Интеллект» (Ураган Fast-8) АПК «Безопасный город». Срок оказания услуг до 15.01.2015. Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; - 260,14 тыс. руб. - заключён контракт на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город» (замена кабеля). Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%; -293,69 тыс. руб. - заключён контракт на выполнение работ по демонтажу/монтажу оборудования АПК "Безопасный город" модернизация АПК "Безопасный город" (перенос КРИС-С). Услуги оказаны в срок, оплата произведена 100%. - 212,35 тыс. руб. - заключён контракт на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город» (замена кабеля). Срок оказания услуг по 31.10.2015, оплата - ноябрь 2015 года. 2) 3 375,00 тыс. руб. запланированы на оказание услуг по информированию населения о системах: - 1 737,1 тыс. руб. на услуги по приему, обработке и доставке заказных писем с уведомлением АПК "Безопасный город". Срок оказания услуг - 20.12.2015, оплата - декабрь 2015 года; - 1 637,9 тыс. руб. на поставку оригинальных расходных материалов и комплектующих на копировально-конвертовальные аппараты. Срок проведения аукциона - 16.11.2015, ориентировочный срок заключения контракта - 30.11.2015, срок оказания услуг - 21.12.2015, оплата - декабрь 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 750 | 4125 | 750 | 18% | 750 | 18% | 100% | 4125 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 23066.3 | 23353.9 | 16703.88 | 72% | 16703.88 | 72% | 100% | 23353.9 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
17.2. | Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан | Всего по мероприятию, в том числе: | 17314 | 16314 | 9828.64 | 60% | 9828.64 | 60% | 100% | 16314 |  | 100% | Оплата на организацию работы комиссии осуществляется ежемесячно по текущему финансированию. Произведена выплата за январь -сентябрь 2015 года. Средства планируется освоить в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 17314 | 16314 | 9828.64 | 60% | 9828.64 | 60% | 100% | 16314 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
17.2.1. | Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (содержание аппарата управления)» | Всего по мероприятию, в том числе: | 17314 | 16314 | 9828.64 | 60% | 9828.64 | 60% | 100% | 16314 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 17314 | 16314 | 9828.64 | 60% | 9828.64 | 60% | 100% | 16314 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
18. | Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014-2020 годы» (УСиИ) | Всего по программе, в том числе: | 213262.84 | 214291.39 | 152633.43 | 71.2% | 152633.43 | 100% | 100% | 214291.39 | 0 | 100% |  | TRUE | #REF! | #REF!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | TRUE | #REF! | #REF!
| бюджет ХМАО - Югры |  | 4008.01 | 7929.06 | 3789.01 | 47.8% | 3789.01 | 100% | 100% | 7929.06 | 0 | 100% |  | TRUE | #REF! | #REF!
| бюджет МО |  | 209254.83 | 206362.33 | 148844.42 | 72.1% | 148844.42 | 100% | 100% | 206362.33 | 0 | 100% |  | TRUE | #REF! | #REF!
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | TRUE | #REF! | #REF!
18.1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 26020.43 | 17739.32 | 14022.28 | 79% | 14022.28 | 100% | 100% | 17739.32 | 0 | 100% |  | TRUE | #REF! | #REF!
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | TRUE | #REF! | #REF!
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1396 | 1396 | 977.2 | 70% | 977.2 | 100% | 100% | 1396 | 0 | 100% |  | TRUE | #REF! | #REF!
| бюджет МО |  | 24624.43 | 16343.32 | 13045.08 | 79.8% | 13045.08 | 100% | 100% | 16343.32 | 0 | 100% |  | TRUE | #REF! | #REF!
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | TRUE | #REF! | #REF!
18.1.1. | Содержание аппарата управления связи и информатизации | Всего по мероприятию, в том числе: | 23898.63 | 16343.32 | 13045.08 | 79.8% | 13045.08 | 100% | 100% | 16343.32 |  | 100% | Расходы на содержание управления связи и информатизации за 2015 год | TRUE | FALSE | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE
| бюджет МО |  | 23898.63 | 16343.32 | 13045.08 | 54.6% | 13045.08 | 100% | 100% | 16343.32 |  | #REF! |  | TRUE | FALSE | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.1.2. | Организация сопровождения отдельных информационных систем | Всего по мероприятию, в том числе: | 1396 | 1396 | 977.2 | 70% | 977.2 | 100% | 100% | 1396 |  | 100% | Заключены контракты: 1) На оказание услуг по сопровождению системы учета отдельных категорий населения в 2015 году (ИС КДН), №0187300006514002211/ 17-10-3273/5 от 27.02.15; сумма 440 тыс. руб., оплата 220,00 тыс. руб., 2) На оказание услуг по сопровождению системы учета отдельных категорий населения в 2015 году (ИС ОПЕКА) № 0187300006514002210/17-10-3274/5 от 27.02.15, 726 тыс.руб., оплата 363 тыс., руб., 3) На оказание услуг по сопровождению системы учета отдельных категорий населения в 2015 году (ИС Административная комиссия) № 0187300006514002212/17-10-3272/5 от 27.02.15, 230 тыс.руб., оплата115,00 тыс., руб. по условиям контрактов оплата производится ежемесячно, по факту оказанных услуг. Срок оказания услуг с 01.03.2015 по 31.12.2015 г. | TRUE |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1396 | 1396 | 977.2 | 70% | 977.2 | 100% | 100% | 1396 |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE |  | TRUE
18.1.2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в том числе: | 230 | 230 | 161 | 70% | 161 | 100% | 100% | 230 |  | 100% |  | TRUE | FALSE | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | #REF! | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 230 | 230 | 161 | 70% | 161 | 100% | 100% | 230 |  | 100% |  | TRUE | FALSE | FALSE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | #REF! | #REF!
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.1.2.2 | Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего по мероприятию, в том числе: | 726 | 726 | 508.2 | 70% | 508.2 | 100% | 100% | 726 | 0 | 100% |  | TRUE | TRUE | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 726 | 726 | 508.2 | 70% | 508.2 | 100% | 100% | 726 |  | 100% |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE | TRUE | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.1.2.3 | Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего по мероприятию, в том числе: | 440 | 440 | 308 | 70% | 308 | 100% | 100% | 440 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 440 | 440 | 308 | 70% | 308 | 100% | 100% | 440 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
18.1.3 | Организация технической защиты сведений, отнесенных к государственной тайне | Всего по мероприятию, в том числе: | 725.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 725.8 | [10 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
18.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системой" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 187242.41 | 196552.07 | 138611.15 | 70.5% | 138611.15 | 100% | 100% | 196552.07 |  | 100% |  | TRUE | TRUE | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2612.01 | 6533.06 | 2811.81 | 43% | 2811.81 | 100% | 100% | 6533.06 |  | 100% |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет МО |  | 184630.4 | 190019.01 | 135799.34 | 71.5% | 135799.34 | 100% | 100% | 190019.01 |  | 100% |  | TRUE | TRUE | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.2.1. | Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута"» | Всего по мероприятию, в том числе: | 107259.4 | 114365.49 | 82500.29 | 72.1% | 82500.29 | 100% | 100% | 114365.49 |  | 100% | Расходы за 2015 год на обеспечение выполнения функций "МКУ "УИТС г. Сургута" | TRUE | TRUE | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет МО |  | 107259.4 | 114365.49 | 82500.29 | 72.1% | 82500.29 | 100% | 100% | 64019.99 |  | 56% |  | FALSE | TRUE | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.2.2. | Централизованное приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг в сфере информатизации | Всего по мероприятию, в том числе: | 70060.31 | 70304.59 | 50455.56 | 71.8% | 50455.56 | 100% | 100% | 70304.59 |  | 100% | Заключены контракты: 1. Контракты на оказание услуг по предоставлению доступа СПД, интернет на сумму: 20 930 тыс.руб. Произведена оплата: 13 634,59 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 2. Контракты на оказание услуг по ТО СВТ КМТи Перо. На сумму: 3 896 тыс.руб., произведена оплата:2 343,136 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 3. Заключены контракты на сопровождение финансовых систем на сумму:25 935,20 тыс.руб. Произведена оплата:19 368,1 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно). 4. Заключены контракты на поставку оригинальных расходных материалов для КМТ на сумму 3 003,23 тыс. руб., оплата в подном объеме. 5. Заключены контракты на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технических средств сумма 5 862,23 тыс., руб., оплата в полном объеме. 6. Заключен договор на утилизацию ТС сумма 59 тыс. руб., оплата в полном объеме. | TRUE |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2421.51 | 6284.6 | 2563.35 | 40.8% | 2563.35 | 100% | 100% | 6284.6 |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE
| бюджет МО |  | 67638.8 | 64019.99 | 47892.21 | 74.8% | 47892.21 | 100% | 100% | 64019.99 |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE |  | TRUE
18.2.2.1 | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации для нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Всего по мероприятию, в том числе: | 70060.31 | 70304.59 | 50455.56 | 71.8% | 50455.56 | 100% | 100% | 70304.59 |  | 100% |  | TRUE | FALSE | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 2421.51 | 6284.6 | 2563.35 | 40.8% | 2563.35 | 100% | 100% | 6284.6 |  | 100% |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет МО |  | 67638.8 | 64019.99 | 47892.21 | 74.8% | 47892.21 | 100% | 100% | 64019.99 |  | 100% |  | TRUE | FALSE | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.2.2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в том числе: | 267.9 | 268.48 | 76.2 | 28.4% | 76.2 | 100% | 100% | 268.48 |  | 100% | Заключены контракты: 1. Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа СПД на сумму 70,8 тыс.руб. Произведена оплата:47,2 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 2.Контракт на оказание услуг по сопровождению ранее установленных комплектов справочно-правовой системы ГАРАНТ На сумму: 30,8 тыс.руб., произведена оплата:20,53 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) | TRUE | FALSE | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 267.9 | 268.48 | 76.2 | 28.4% | 76.2 | 100% | 100% | 268.48 |  | 100% |  | TRUE | FALSE | TRUE
| бюджет МО | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
18.2.2.3 | Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего по мероприятию, в том числе: | 1360.7 | 5238.71 | 1927.64 | 36.8% | 1927.64 | 100% | 100% | 5238.71 |  | 100% | Заключены контракты: 1. Контракт на оказание услуг телематических служб на сумму 6,48 тыс.руб. Произведена оплата: 4,32 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 2. Контракты на оказание услуг по ТО СВТ КМТи Перо. На сумму: 25,62 тыс.руб., произведена оплата: 17,08 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 3.Контракт на оказание услуг по сопровождению раннее установленной справочно-правовой системы КонсультантПлюс На сумму: 204,63 тыс.руб., произведена оплата:136,42 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 4. Контракты на поставку оригинальных расходных материалов и комплектующих для копировально-множительной техники и периферийного оборудования на общую сумму 1 169,96 тыс.руб. Оплата произведена в размере 416,90 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 1360.7 | 5238.71 | 1927.64 | 36.8% | 1927.64 | 100% | 100% | 5238.71 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.2.4 | Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего по мероприятию, в том числе: | 400.4 | 400.9 | 324.89 | 81% | 324.89 | 100% | 100% | 400.9 |  | 100% | Заключены контракты: 1. Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа СПД на сумму 70,8 тыс.руб. Произведена оплата: 47,2 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 2. Контракты на оказание услуг по ТО СВТ КМТи Перо. На сумму: 6,3 тыс.руб., произведена оплата: 4,17 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 3.Контракт на оказание услуг по сопровождению ранее установленных комплектов справочно-правовой системы ГАРАНТ На сумму: 39,6 тыс.руб., произведена оплата: 26,4 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 4. Контракт на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования на общую сумму 32,16 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 400.4 | 400.9 | 324.89 | 81% | 324.89 | 100% | 100% | 400.9 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.2.5 | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Всего по мероприятию, в том числе: | 101.6 | 101.6 | 70.35 | 69.2% | 70.35 | 100% | 100% | 101.6 |  | 100% | Заключен контракт на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования на общую сумму 70,35 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 101.6 | 101.6 | 70.35 | 69.2% | 70.35 | 100% | 100% | 101.6 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.2.6 | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего по мероприятию, в том числе: | 290.91 | 274.91 | 164.27 | 59.8% | 164.27 | 100% | 100% | 274.91 |  | 100% | Заключены контракты: 1. Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа СПД на сумму 78,82 тыс.руб. Произведена оплата: 47,2 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 2. Контракт на оказание услуг по ТО СВТ КМТи Перо. На сумму: 3,58 тыс.руб., произведена оплата: 2,39 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 3. Контракт на оказание услуг по сопровождению ранее установленных комплектов справочно-правовой системы ГАРАНТ На сумму: 22,0 тыс.руб., произведена оплата: 14,67 тыс. руб., (по условиям МК оплата ежемесячно) 4. Заключен договор на предоставление неисключительных имущественных прав на использование программы для ЭВМ с услугами технического сопровождения на сумму 30 тыс. руб.. Оплата 15 тыс. руб... 5. Заключены контракты на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования на общую сумму 212,01 тыс.руб. Оплата произведена в размере 76,99 тыс.руб | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 290.91 | 274.91 | 164.27 | 59.8% | 164.27 | 100% | 100% | 274.91 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3 | "Обеспечение защиты информации в Муниципальной Информационной Системе" | Всего по мероприятию, в том числе: | 3690.7 | 5649.99 | 5149.33 | 91.1% | 5149.33 | 100% | 100% | 5649.99 |  | 100% | 1. Заключен МК на "Оказание услуг по продлению неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского» в 2015 году" на сумму 1 922,31 тыс. руб. , Оплата произведена в полном объеме 2. Заключен МК на "Лицензионное обслуживание системы криптографической защиты информации (СКЗИ) в муниципальных учреждениях для сдачи отчётности в пенсионный фонд в электронном виде с использованием сертификатов ЭП" на сумму 547,25 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме. 3. Поставка лицензионного программного обеспечения Secret Net, ключ активации для АПКШ на сумму 161,15 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме. 4. Поставка лицензионного программного обеспечения ViPNet сумма 160,42 тыс. руб., оплата произведена в полном объёме, 5. Заключены договоры на приобретение электронных подписей 105,6 тыс., руб. Оплата в полном объеме. 6. Заключены договоры на осуществление мероприятий и выполнение работ в области защиты информации на сумму 123 тыс.руб. Оплата в полном объеме. 7. Заключен МК на оказание услуг по проведению аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации и контроля состояния эффективности защиты информации на ранее аттестованных объектах информатизации для Администрации города Сургута на сумму 91,04 тыс. руб. Оплата в полном объеме. 8. Заключен МК на оказание услуги по продлению технической поддержки программного обеспечения на 1 год на сумму1 228,08 тыс. руб. Оплата в полном объеме. 8. Заключен МК на оказание услуг по аттестации и проведению периодического контроля на соответствие объектов информатизации требованиям ФСТЭК по защите государственной тайны на сумму 341,93 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме. 9. Заключен МК на поставку ключа активации сервиса технической поддержки для программного обеспечения vGate на сумму 61,6 тыс.руб. Оплата в полном объеме. 10. Заключен МК на поставку программно-аппаратных комплексов «Соболь» (версия 3.0) на сумму 56,97 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме. 11. Заключен МК на оказание услуг по продлению лицензий на программное обеспечение на сумму 46 тыс.руб. Оплата в полном объеме 12. Планируется приобретение средств защиты информации (ПО) | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 190.5 | 248.46 | 248.46 | 100% | 248.46 | 100% | 100% | 248.46 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3500.2 | 5401.53 | 4900.87 | 90.7% | 4900.87 | 100% | 100% | 5401.53 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3.1 | Обеспечение защиты информации в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | Всего по мероприятию, в том числе: | 3500.2 | 5401.53 | 4900.87 | 90.7% | 4900.87 | 100% | 100% | 5401.53 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 3500.2 | 5401.53 | 4900.87 | 90.7% | 4900.87 | 100% | 100% | 5401.53 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | Всего по мероприятию, в том числе: | 11.3 | 10.72 | 10.72 | 100% | 10.72 | 100% | 100% | 10.72 |  | 100% | 1. Заключен МК на "Оказание услуг по продлению неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского» в 2015 году" на сумму 10,72 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 11.3 | 10.72 | 10.72 | 100% | 10.72 | 100% | 100% | 10.72 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3.3. | Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего по мероприятию, в том числе: | 61.2 | 157.93 | 157.93 | 100% | 157.93 | 100% | 100% | 157.93 |  | 100% | 1. Заключен МК на оказание услуг по продлению неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского» в 2015 году" на сумму 58,36 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме 2. Договор на оказание услуг по выпуску электронной подписи на сумму 3,6 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме 3. Заключен МК на оказание услуги по проведению аттестации информационной системы персональных данных на сумму 95,97 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 61.2 | 157.93 | 157.93 | 100% | 157.93 | 100% | 100% | 157.93 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3.4. | Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего по мероприятию, в том числе: | 12.5 | 11.91 | 11.91 | 100% | 11.91 | 100% | 100% | 11.91 |  | 100% | Заключен МК на "Оказание услуг по продлению неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского» в 2015 году" на сумму 11,91 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 12.5 | 11.91 | 11.91 | 100% | 11.91 | 100% | 100% | 11.91 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3.5. | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | [9 empty] | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.3.6. | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего по мероприятию, в том числе: | 105.5 | 67.9 | 67.9 | 100% | 67.9 | 100% | 100% | 67.9 |  | 100% | 1. Заключен МК на оказание услуг по продлению неисключительного права на использование и воспроизведение антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского» в 2015 году" на сумму 21,44 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме 2. Заключен МК на поставку лицензионного программного обеспечения Secret Net, ключ активации для АПКШ на сумму 46,46 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 105.5 | 67.9 | 67.9 | 100% | 67.9 | 100% | 100% | 67.9 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
18.2.4. | Приобретение, разработка и модернизация информационных систем, направленных на автоматизацию деятельности структурных подразделений Администрации города (департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономической политике, управление кадров и муниципальной службы, правовое управление) | Всего по мероприятию, в том числе: | 6232 | 6232 | 505.97 | 8.1% | 505.97 | 100% | 100% | 6232 | 0 | 100% | Заключен контракт 1. на поставку программного продукта для анализа финансового состояния предприятия в контрольно-счетной палате г. Сургута сумма 126 тыс. руб., оплата в след отчетном периоде (нарушение условий МК Поставщиком). 2. Интеграция Системы электронного документооборота Администрации города (веб-версия) с КАС "ЗИО г. Сургута сума 380,00 тыс.руб. оплата в след отчетном периоде 3. Планируется заключить МК на: - поставку и внедрение системы планирования и контроля закупок "АЦК-МС КС" для Администрации города Сургута ", на сумму 1800 тыс. руб. -"реализацию программных мероприятий по предпроектному обследованию бизнес-процессов департамента городского хозяйства и департамента образования Администрации города", сумма: 1 016 тыс. руб. -выполнение работ по разработке, поставке, внедрению, дальнейшей модернизации и гарантийному обслуживанию комплексной автоматизированной системы формирования и мониторинга целевых программ, показателей социально-экономического развития города "Аналитический центр города Сургута", на сумму 900 тыс. руб. 4. Разработка и внедрение КАС «ЗИО г. Сургута» на. сумму 2 000 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [12 empty] | TRUE
| бюджет МО |  | 6232 | 6232 | 505.97 | 8.1% | 505.97 | 100% | 100% | 6232 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
19. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы» (УПиЭ) | Всего по программе, в том числе: | 348906.08 | 348269.15 | 202074.49 | 58% | 202074.49 | 58% | 100% | 348269.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 925.8 | 288.85 | 0 |  | 0 |  |  | 288.85 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 347980.28 | 347980.3 | 202074.49 | 58.1% | 202074.49 | 58.1% | 100% | 347980.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [5 empty] | 0 | [6 empty] | TRUE
19.2. | Подпрограмма 2. «Организация мероприятий по охране окружающей среды» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 21621.6 | 27747.39 | 17673.37 | 63.7% | 17673.37 | 63.7% | 100% | 27747.39 | 0 | 100% | примечания из аип, факт финансирования=кассе | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 21621.6 | 27747.39 | 17673.37 | 63.7% | 17673.37 | 63.7% | 100% | 27747.39 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.2.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования |  | 4310 | 10435.79 | 589.44 | 5.65% | 589.44 | 5.65% | 100% | 10435.79 | 0 | 100% | Средства предусмотренные на ликвидацию несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования: контракт заключен № 17-10-34/10 от 09.06.2015, сумма контракта 955 768.50., стадия исполнения контракта, срок исполнения до 31.10.2015 года | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4310 | 10435.79 | 589.44 | 5.65% | 589.44 | 5.65% | 100% | 10435.79 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.2.2. | Мероприятия по очистке акваторий реки Черная, реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов |  | 16111.6 | 16111.6 | 16111.6 | 100% | 16111.6 | 100% | 100% | 16111.6 | 0 | 100% | Средства предусмотренные на мероприятия по очистке акваторий реки Черная, реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов: контракт № 17-10-3066/4 от 02.09.2014 исполнении в полном объеме. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 16111.6 | 16111.6 | 16111.6 | 100% | 16111.6 | 100% | 100% | 16111.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.2.3. | Организация мероприятий экологической направленности |  | 649.9 | 649.9 | 422.23 | 64.97% | 422.23 | 64.97% | 100% | 649.9 | 0 | 100% | Средства предусмотренные на организацию мероприятий экологической направленности:198,950 тыс. руб. - Поставка товара для обеспечения призовым фондом конкурсов. Исполнение завершено. 92,000 тыс. руб. - Оказание услуг по изготовлению и размещению плакатов социальной рекламы экологической направленности. Исполнение завершено. 218,800 тыс. руб. 50 коп. – Оказание услуг по изготовлению и прокату на светодиодных экранах города видеороликов, содержащих социальную рекламу экологической направленности. Контракт заключен. Исполнение планируется во II полугодии 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 649.9 | 649.9 | 422.23 | 64.97% | 422.23 | 64.97% | 100% | 649.9 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.2.4. | Привлечение населения к практической природоохранной деятельности |  | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 100% | 550.1 | 100% | 100% | 550.1 | 0 | 100% | Средства предусмотренные на организацию мероприятий по привлечению населения к практической природоохранной деятельности: 177,6 тыс. руб. - Оказание услуг по организации городских экологических акций и конкурсов. Контракт исполнен. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 100% | 550.1 | 100% | 100% | 550.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3. | Подпрограмма 3. «Благоустройство рекреационных зон» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 243621.26 | 242984.31 | 132030.1 | 54.3% | 132030.1 | 54.3% | 100% | 242984.31 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 925.8 | 288.85 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | 288.85 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 242695.46 | 242695.46 | 132030.1 | 54.4% | 132030.1 | 54.4% | 100% | 242695.46 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.1. | Обеспечение деятельности и развития учреждения, выполняющего муниципальную работу «Благоустройство рекреационных зон» в т.ч.: - содержание территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями; - содержание объектов благоустройства (парки, скверы и набережные) | Всего по мероприятию, в том числе: | 186935 | 186935 | 129606.7 | 69.3% | 129606.7 | 69.3% | 100% | 186935 | 0 | 100% | Средства в размере 186 935,004 предусмотрены на обеспечение деятельности учреждения. Средства будут освоены в течение 2015 года. Из них: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов -122 316,557 тыс. руб. - на приобретение товаров, работ, услуг - 61 633,3 тыс.руб. из них: - путем заключения договоров ГПХ до 100 тыс. руб.. - 5 729,84 тыс. руб., - путем проведения аукционов в эл. форме - 52 637,5 тыс.руб. По состоянию на 01.11.2015: - заключено договоров ГПХ до 100 тыс. руб.. на сумму 3 947,28тыс. руб. Исполнено обязательств по договорам ГПХ до 100 тыс. руб.. в размере 3 333,68 тыс. руб. - заключено договоров по итогам проведения аукциона в электронной форме на сумму 43 899,63 тыс.руб. Исполнено обязательств по контрактам в размере 19 7121,01 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 186935 | 186935 | 129606.7 | 69.3% | 129606.7 | 69.3% | 100% | 186935 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2. | Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе | Всего по мероприятию, в том числе: | 55760.46 | 55760.46 | 2423.4 | 4.3% | 2423.4 | 4.3% | 100% | 55760.46 | 0 | 100% | Средства субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности. Средства частично будут освоены в течение года. Часть средств планируется расходовать в 2016 году по условиям заключённых в 2015 году договоров ГПХ по итогам размещения муниципального заказа. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 55760.46 | 55760.46 | 2423.4 | 4.3% | 2423.4 | 4.3% | 100% | 55760.46 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2.1. | Сквер в микрорайоне 40 | Всего по мероприятию, в том числе: | 1200.18 | 1200.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1200.18 | 0 | 100% | Сумма и срок оплаты в 2015 году установлены согласно заключённого 12.10.2015 г. мирового соглашения по делу №А75-4644/2015 по итогам судебных разбирательств. Ведётся работа по размещению аукциона в электронной форме на сумму 383,68 тыс.руб. по проведению корректировки проектной документации по объекту. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1200.18 | 1200.18 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1200.18 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2.2. | Сквер в 31 мкр. | Всего по мероприятию, в том числе: | 4437.7 | 4437.7 | 2173.5 | 49% | 2173.5 | 49% | 100% | 4437.7 | 0 | 100% | Согласно Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015 года с МБУ «УЛПХиЭБ» взыскано 2 173 505 руб. по исполнительному листу № 08-В-3662/15-0-0 от 28.09.15. Оплата будет произведена в установленные сроки. Неосвоенные и не перераспределённые бюджетные ассигнования в сумме 2 264 182 руб. будут возвращены в бюджет городского округа город Сургут. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4437.7 | 4437.7 | 2173.5 | 49% | 2173.5 | 49% | 100% | 4437.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2.3. | Сквер "Старожилов" | Всего по мероприятию, в том числе: | 34745.78 | 34745.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 34745.78 | 0 | 100% | Работы по обустройству объекта "Сквер "Старожилов", а также проведению строительного контроля за выполнением работ: в раках заключенных ГПД будут выполнены и оплачены, на основании акта выполненных работ до конца 2015 года на общую сумму 28 400 745,23 руб.. Аукционная документация на архитектурно-художественное оформление сквера на сумму 2213,86 руб. находится на согласовании в ДЭП. Планируется установить срок оплаты по окончании работ в период февраль-март 2016 года. Экономия сложившаяся в результате проведения аукциона в электронной форме в размере 4 131,17 тыс. руб. направлена на проведение ПИР по строительству пешеходного перехода в сквере "Старожилов". Аукцион планируется провести в 2015 году, срок выполнения работ в 2016 году (ориентировочно до 31.10.2016) оплата по факту выполненных работ в 2016 году. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 34745.78 | 34745.78 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 34745.78 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2.3. | Сквер в 20А мкр. | Всего по мероприятию, в том числе: | 1121.8 | 1121.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1121.8 | 0 | 100% | Средства выделены решением Думы города № 765-V ДГ от 23.09.2015 «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» на проведение ПИР. В настоящее время аукционная документация направлена в уполномоченный орган ДЭП Администрации города Сургута. Аукцион планируется провести в 2015 году. Срок оказания услуг в 2016 году, оплата по фактически выполненным объёмам работ в 2016 году. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1121.8 | 1121.8 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 1121.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2.4. | Парк "За Саймой" | Всего по мероприятию, в том числе: | 13993.7 | 13993.7 | 249.9 | 1.8% | 249.9 | 1.8% | 100% | 13993.7 | 0 | 100% | В 2015 году будут оплачены работы по корректировке проектно-сметной документации по данному объекту. Ведётся работа по размещению аукциона в электронной форме на обустройство (строительство) линии наружного освещения парка "За Саймой. Ботанический сад." и проведения строительного контроля выполненных работ на общую сумму 12 553 006 руб. Аукцион на выполнение работ по обустройству планируется провести в 2015 году. Оплата в 2016 году по фактически выполненным объёмам работ | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13993.7 | 13993.7 | 249.9 | 1.8% | 249.9 | 1.8% | 100% | 13993.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.2.4. | Парк в 11Б мкр | Всего по мероприятию, в том числе: | 261.3 | 261.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 261.3 | 0 | 100% | Средства выделены решением Думы города № 765-V ДГ от 23.09.2015 «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» на проведение ПИР. В настоящее время аукционная документация направлена в уполномоченный орган ДЭП Администрации города Сургута. Аукцион планируется провести в 2015 году. Срок оказания услуг в 2016 году, оплата по фактически выполненным объёмам работ в 2016 году. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 261.3 | 261.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 261.3 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.3. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего по мероприятию, в том числе: | 381.73 | 288.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 288.85 | 0 | 100% | МБУ "УЛПхиЭБ" заключили договора с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан в рамках данной программы. Мероприятие профинансировано в соответствии с заключёнными договорами согласно актов сверки взаиморасчётов. Плановый показатель будет уточнён на сумму 17,48 тыс.руб. .при корректировке государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в ноябре 2015 г. (письмо от 22.10.2015 № 17/11-исх.-3790) | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 381.73 | 288.85 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 288.85 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Всего по мероприятию, в том числе: | 477.27 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | МБУ "УЛПХиЭБ" заключило договор от 21.04.2015г. №82/01 с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан сроком на три месяца. В рамках реализации данного мероприятия трудоустройство граждан не производилось. Плановый показатель будет уточнён при корректировке государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в ноябре 2015 г. (письмо от 22.10.2015 № 17/11-исх.-3790) | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 477.27 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.3.5. | Содействие временному трудоустройству в организациях коммерческого сегмента рынка труда лиц, освобождённых их учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы | Всего по мероприятию, в том числе: | 66.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | МБУ "УЛПхиЭБ" заключило договор от 29.04.2015г. №92/01 с КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан. В период с 05.05.15г. по 30.10.15г. планировалось организовать 1 временное рабочее место для трудоустройства 1 гражданина. В рамках реализации данного мероприятия центром занятости граждане не направлялись. Плановый показатель будет уточнён при корректировке государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в ноябре 2015 г. (письмо от 22.10.2015 № 17/11-исх.-3790) | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 66.8 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.4. | Подпрограмма 4. «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 30619.47 | 24493.7 | 12214.35 | 49.9% | 12214.35 | 49.9% | 100% | 24493.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30619.47 | 24493.7 | 12214.35 | 49.9% | 12214.35 | 49.9% | 100% | 24493.7 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.4.1. | Обеспечение деятельности и развития учреждения, выполняющего муниципальную работу «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» в т.ч.: - содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов; - патрулирование территории городских лесов | Всего по мероприятию, в том числе: | 13543.75 | 13543.75 | 11153.7 | 82.4% | 11153.7 | 82.4% | 100% | 13543.75 | 0 | 100% | Средства в размере 13 543,75 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение деятельности учреждений. Средства будут освоены в течение 2015 года. Из них: - на выплату заработной платы, социальных выплат и налогов -11 190,022 тыс. руб., - на приобретение товаров, работ, услуг - 2 865,14 тыс. руб. из них: - путем заключения договоров ГПХ до 100 тыс. руб.. - 361,440 тыс. руб., - путем проведения аукционов в эл. форме - 2 503,70 тыс. руб. По состоянию на 01.11. 2015: - заключено договоров ГПХ до 100 тыс. руб.. на сумму 231,13 тыс. руб. Исполнено обязательств по договорам ГПХ до 100 тыс. руб.. в размере 214,91 тыс. руб. - заключено договоров по итогам проведения аукциона в электронной форме на сумму 2 369,44,056 тыс. руб. Исполнено обязательств по контрактам в размере 1 987,23 тыс. руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13543.75 | 13543.75 | 11153.7 | 82.4% | 11153.7 | 82.4% | 100% | 13543.75 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.4.2. | Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности | Всего по мероприятию, в том числе: | 1060.65 | 1060.65 | 1060.65 | 100% | 1060.65 | 100% | 100% | 1060.65 | 0 | 100% | Средства предусмотренные на оплату работ по санитарным рубкам и отчистке леса от захламленности. По итогам проведения Аукциона в электронной форме заключен контракт на сумму 549,24 тыс.руб. оплата будет произведена по факту выполненных работ. Экономия в результате проведения аукциона в электронной форме перераспределена на другие цели. Утверждённый план на 2015 год в денежном выражении по данному показателю будет скорректирован в течение года в соответствии с фактической суммой заключенного договора. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1060.65 | 1060.65 | 1060.65 | 100% | 1060.65 | 100% | 100% | 1060.65 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
19.4.3. | Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 16015.07 | 9889.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9889.3 | 0 | 100% | Средства предусмотренные для оплаты услуг по оформлению участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность. По итогам проведения Аукциона в электронной форме заключен контракт на сумму 8 681,91 тыс.руб. оплата будет произведена по факту выполненных работ. Экономия в результате проведения аукциона в электронной форме перераспределена на другие цели , в соответствии с решением Думы города Сургута от 17.09.15 № 765-V ДГ. Утвержденный план на 2015 год в денежном выражении по данному показателю будет скорректирован в течение года в соответствии с фактической суммой заключенного договора. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 16015.07 | 9889.3 |  | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 9889.3 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
19.5. | Подпрограмма 5. «Функционирование управления по природопользованию и экологии» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 27995 | 27995 | 21335.57 | 76.2% | 21335.57 | 76.2% | 100% | 27995 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 27995 | 27995 | 21335.57 | 76.2% | 21335.57 | 76.2% | 100% | 27995 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.5.1. | Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии | Всего по мероприятию, в том числе: | 27995 | 27995 | 21335.57 | 76.2% | 21335.57 | 76.2% | 100% | 27995 | 0 | 100% | Денежные средства будут освоены в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 27995 | 27995 | 21335.57 | 76.2% | 21335.57 | 76.2% | 100% | 27995 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.6. | Подпрограмма 6 "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 25048.75 | 25048.75 | 18821.1 | 75.1% | 18821.1 | 75.1% | 100% | 25048.75 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 25048.75 | 25048.75 | 18821.1 | 75.1% | 18821.1 | 75.1% | 100% | 25048.75 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
19.6.1. | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта и МКУ "ХЭУ" | Всего по мероприятию, в том числе: | 25048.75 | 25048.75 | 18821.1 | 75.1% | 18821.1 | 75.1% | 100% | 25048.75 | 0 | 100% | Оказание услуг по сбору ,вывозу и утилизации твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта и МКУ "ХЭУ": долгосрочный муниципальный контракт № 0187300006514001782_47043 от 29.12.2014, общая сумма по контракту 77 153 704,21., срок исполнения 31.12.2017 год. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 25048.75 | 25048.75 | 18821.1 | 75.1% | 18821.1 | 75.1% | 100% | 25048.75 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
20. | Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 - 2020 годы и на период до 2018 года" (УУиРЖ) | Всего по программе, в том числе: | 44357.91 | 45956.35 | 37267.35 | 81.1% | 29450.13 | 64.1% | 79% | 45956.35 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 9720.25 | 12690.79 | 12318.19 | 97.1% | 8975.51 | 70.7% | 72.9% | 12690.79 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 14183.66 | 12811.56 | 9448.8 | 73.8% | 4974.26 | 38.8% | 52.6% | 12811.56 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 20454 | 20454 | 15500.36 | 75.8% | 15500.36 | 75.8% | 100% | 20454 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
20.1. | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 8904.16 | 8277.26 | 4126.47 | 49.9% | 771.12 | 9.3% | 18.7% | 8277.26 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 77.11 | 822.31 | 449.71 | 54.7% | 77.11 | 9.4% | 17.1% | 822.31 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 8373.05 | 7000.95 | 3638.2 | 52% | 655.45 | 9.4% | 18% | 7000.95 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 454 | 454 | 38.56 | 8.5% | 38.56 | 8.5% | 100% | 454 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
20.1.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" | Всего по мероприятию, в том числе: | 8904.16 | 7877.26 | 4126.47 | 52.4% | 771.12 | 9.8% | 18.7% | 7877.26 | 0 | 100% | На 01.11.2015 в рамках переходящих обязательств с 2014 года произведена социальная выплата одной молодой семье на приобретение жилого помещения. 31.08.2015 между Департаментом строительства ХМАО - Югры и Администрацией города заключено Соглашение о порядке финансирования данного мероприятия на 2015 год, где предусмотрено софинансирование средств бюджетной системы, а именно: фед. бюд. - 694 тыс.руб, окр.бюд. - 5 965 тыс.руб., мест.бюд. - 350 тыс.руб. С учетом средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2015 году, предполагается произвести социальную выплату на приобретение жилых помещений 7 молодым семьям - участникам подпрограммы. На 01.11.2015: уведомлены о возможности получения субсидии 7 молодых семей, из них 5 выданы свидетельства на получение субсидии, 2 молодые семьи в установленный срок (30 дней) не представили документы на подтверждение права получения субсидии, в связи с условиями порядка управлением учёта и распределения жилья подготовлены и находятся на согласовании постановления об исключении данных молодых семей из числа участников подпрограммы. В соответствии с приказом Департамента строительства ХМАО - Югры в список получателей субсидии в 2015 году по городу Сургуту будут включены 2 молодые семьи. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 77.11 | 822.31 | 449.71 | 54.7% | 77.11 | 9.4% | 17.1% | 822.31 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 8373.05 | 6620.95 | 3638.2 | 54.9% | 655.45 | 9.9% | 18% | 6620.95 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 454 | 434 | 38.56 | 8.9% | 38.56 | 8.9% | 100% | 434 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
20.1.2. | Улучшение жилищных условий молодых учителей (УУиРЖ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 400 | 380 | 95% | 0 | 0% | 0% | 400 | 0 | 100% | На 01.11.2015 в списке молодых учителей, имеющих право на получение субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, состоит один молодой учитель. 02.10.2015 Соглашением о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования городской округ город Сургут на предоставление субсидий на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании молодым учителям - участникам мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых учителей" государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах" предусмотрены средства окружного и местного бюджетов в соотношении 380 000 рублей и 20 000 рублей соответственно, что соответствует максимальному размеру субсидии на одного участника (400 тыс.руб.). Свидетельство о праве получения субсидии молодому учителю выдано. В настоящее время участник подпрограммы заключает договор купли - продажи жилого помещения с использованием заемных средств. До конца текущего года планируется освоить средства окружного и местного бюджета в полном объеме. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 380 |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
20.2. | Подпрограмма "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 20000 | 20000 | 15461.8 | 77.3% | 15461.8 | 77.3% | 100% | 20000 | 0 | 100% |  | TRUE
20.2.1. | Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы | Всего по мероприятию, в том числе: | 20000 | 20000 | 15461.8 | 77.3% | 15461.8 | 77.3% | 100% | 20000 | 0 | 100% | С учетом выделенных средств на реализацию подпрограммы в 2015 году ориентировочно планируется предоставить субсидии на приобретение жилья 20 семьям. Постановлением Администрации города от 27.02.2015 № 1370 утверждены списки граждан, состоящих на учете для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья, на 2015 год. Постановлением Администрации города от 23.03.2015 № 1936 утвержден план по распределению субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета города на 2015 год. Заместителем Администрации города (Базаров В.В.) утверждены основные и дополнительные списки получателей субсидии в 2015 году. Гражданам, включенным в соответствующие списки, направлены уведомления о необходимости предоставления документов для рассмотрения и принятия решения о выдаче субсидии в текущем году. На 01.11.2015 субсидия перечислена 19 гражданам на общую сумму - 15 461,81 тыс. руб., из них: 313,48 тыс. рублей (по переходящим обязательствам 2014 г.) и 15 148,33 тыс. руб. (по получателям 2015 г.). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 20000 | 20000 | 15461.8 | 77.3% | 15461.8 | 77.3% | 100% | 20000 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
20.3. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего по подпрограмме, в том числе: | 9643.14 | 11868.48 | 11868.48 | 100% | 8898.4 | 75% | 75% | 11868.48 | 0 | 100% | В списке граждан, имеющих право на получение субсидии за счет средств федерального бюджета по городу Сургуту на 01.01.2015 состоит 553 человека. Согласно справки от 14.10.2015 № 500/10/19 "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и от 19.10.2015 № 500/10/78 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" Департамента финансов ХМАО - Югры доведены дополнительные субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жилья отдельных категорий граждан в сумме 2 225 340 рублей. Итого на 2015 год объём бюджетных ассигнований составляет 11 868,48 тыс.руб. От общего числа состоящих на учёте граждан, имеющих право на получение субсидии из федерального бюджета, желание получить субсидии в 2015 году выразили 39 человек. Согласно выписки Департамента строительства ХМАО-Югры в Сводный список граждан - получателей субсидии из федерального бюджета в 2015 году от Сургута было включено 24 льготоплучателя. На 01.11.2015 из 24 граждан, включенных в список на получение субсидии: 12 льготополучателей получили субсидию на общую сумму 8 898,4 руб.; 5 отказались от получения субсидии; 2 сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий; 1 не подтвердил право на получение субсидии; 1 проект постановления о предоставлении субсидии находится на согласовании; 1 льготополучатель сдал документы на гос. регистрацию; 1 льготополучатель заключил предварительный договор; 1 льготополучатель рассматривает вариант приобретения жилья. Средства федерального бюджета по данной подпрограмме планируется освоить в полном объеме до конца года. | TRUE
20.3.1. | Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы | Всего по мероприятию, в том числе: | 9643.14 | 11868.48 | 11868.48 | 100% | 8898.4 | 75% | 75% | 11868.48 |  | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 9643.14 | 11868.48 | 11868.48 | 100% | 8898.4 | 75% | 75% | 11868.48 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
20.4. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ" | Всего по мероприятию, в том числе: | 5810.61 | 5810.61 | 5810.6 | 100% | 4318.81 | 74.3% | 74.3% | 5810.61 |  | 100% | В соответствии со справкой ДФ ХМАО-Югры №500/04/154 от 24.04.2015 "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 годов" доведены лимиты бюджетных обязательств окружного бюджета в сумме 5 810,610 тыс.руб. Средства предусмотрены: - на выплату субсидий 2 ветеранам на сумму 3 873,74 тыс. руб. - на приобретение 1 жилого помещения в сумме - 1 936,87 тыс. руб. Произведена выплата субсидий в полном объеме. Приобретено жилое помещение (МК №23/2015 от 15.09.2015г с ООО УК Центр Менеджмент). Согласно условиям МК произведена оплата 30% стоимости контракта. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 5810.61 | 5810.61 | 5810.6 | 100% | 4318.81 | 74.3% | 74.3% | 5810.61 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [12 empty] | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
21. | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы» (ДАиГ) | Всего по программе, в том числе: | 278327.21 | 280182.29 | 184494.12 | 65.8% | 184494.12 | 65.8% | 100% | 278322.8 | 1859.49 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 11566.6 | 11566.6 | 11566.56 | 100% | 11566.56 | 100% | 100% | 11566.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 266760.61 | 268615.69 | 172927.56 | 64.4% | 172927.56 | 64.4% | 100% | 266756.2 | 1859.49 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.1. | Организация предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области архитектуры и градостроительства | Всего по задаче, в том числе: | 149884.74 | 151919.82 | 89506.54 | 58.9% | 89506.54 | 58.9% | 100% | 151552.54 | 367.28 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 149884.74 | 151919.82 | 89506.54 | 58.9% | 89506.54 | 58.9% | 100% | 151552.54 | 367.28 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.1.1. | Выполнение полномочий департаментом архитектуры и градостроительства | Всего по мероприятию, в том числе: | 100888.04 | 102743.12 | 70026.97 | 68.2% | 70026.97 | 68.2% | 100% | 102743.12 | 0 | 100% | Данное мероприятие включает в себя следующие объекты: 1. "Изготовление техпаспортов, справок о принадлежности объектов" предусмотрены средства в сумме 50,0 тыс.руб, используются по мере возникновения расходов, запланированы на 3-4 кварталы 2015г. 2. "Оценка имущества изымаемого для муниципальных нужд" По данному объекту средства предусмотренные на заключение договоров до 100 тыс. (Общая сумма на год 420,0 тыс.руб), будут использованы по мере возникновения необходимости. 3."Экспертиза проектов, цен, смет" По данному объекту также средства предусмотрены на заключение договоров до 100 тыс. (Общая сумма на год 400,0 тыс.руб) 4. "Хранение градостроительного архива". Заключен МК №1/2015 от 25.02.2015 с ОАО "ЗапсиЗНИИЭП" на хранение архива. Сумма по контракту - 1354,57305 тыс.руб. Период оказания услуг - по 30.12.2015г. 5. "Строительная экспертиза" Средства предусмотрены на выплаты по судебным решениям и будут использованы по мере необходимости. 6. "Снос объектов недвижимости" средства запланирована для заключения договора до 100 тыс. на снос объекта недвижимости в рамках исполнения Постановления о приобретении имущества в муниципальную собственности №1750 от 18.03.2015г 7.Оставшаяся сумма средств предусмотрена на оплату расходов по выполнению департаментом архитектуры своих полномочий. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 100888.04 | 102743.12 | 70026.97 | 68.2% | 70026.97 | 68.2% | 100% | 102743.12 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2. | Выполнение муниципальной работы "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" | Всего по мероприятию, в том числе: | 48996.7 | 49176.7 | 19479.57 | 39.6% | 19479.57 | 39.6% | 100% | 48809.42 | 367.28 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 48996.7 | 49176.7 | 19479.57 | 39.6% | 19479.57 | 39.6% | 100% | 48809.42 | 367.28 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2.1. | Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города) | Всего по мероприятию, в том числе: | 23451.79 | 23451.79 | 7544.14 | 32.2% | 7544.14 | 32.2% | 100% | 23451.79 |  | 100% | Данное мероприятие включает объекты: 1. "Праздничное оформление города". Средства в сумме 3719,5 тыс.руб запланированы на оплату работ согласно заключенному в 2014 году МК №200/2014 от 09.12.2014 с ИП Шишминцев. Срок выполнения работ - 15.09.2015г. Заключен МК по выполнению работ по оформлению города №7/2015 от 18.05.15 с ИП Шишминцев. Сумма по контракту - 2475,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.09.15. Извещение о проведении аукциона по выполнению работ по праздничному оформлению города, размещено в сентябре 2015 года. НМЦК - 9000 тыс.руб.(на 2015г -2924,868 тыс.руб). Подведение итогов аукциона - 19.10.2015г 2."Новогоднее оформление города" Выполнены и оплачены работы в сумме 1690 тыс.руб. согласно заключенных МК №94,95 от 17.11.2014г с ИП Шишминцев, №93/14 от 05.11.14г с ООО "Индустрия рекламы". Извещения о проведении открытых конкурсов на выполнение работ по новогоднему оформлению города размещены в сентябре 2015г. НМЦК - 11600 тыс.руб. Сопоставление и оценка заявок состоятся 14.10.2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 23451.79 | 23451.79 | 7544.14 | 32.2% | 7544.14 | 32.2% | 100% | 23451.79 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2.2. | Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) | Всего по мероприятию, в том числе: | 17699.96 | 17699.96 | 9300 | 52.5% | 9300 | 52.5% | 100% | 17545 | 154.96 | 99% | Заключен МК с ИП Елькиной М.В. №187/2014 от 12.11.2014г на изготовление въездного знака. Сумма по контракту - 9800 тыс.руб. сумма выполненных и оплаченных в 2014г работ - 500 тыс.руб. Сумма на 2015г - 9300 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10.06.2015г.Работы выполнены и оплачены Заключен МК по изготовлению и установке памятника геологам с ИП Елькина М.В. №199/2014 от 10.12.14г Сумма - 5670 тыс.руб., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 1045 тыс.руб., сумма 2015 года - 4625 тыс.руб. Место планируемого размещения памятника попадает в зону монтажа коллектора ливневой канализации, поэтому провести монтаж памятника в установленные сроки не представляется возможным. Подписано дополнительное соглашение с переносом сроков по контракту.. Заключен МК с ООО "Ермак" на реставрацию монумента "Мужеству рыбаков" №24/2012 от 05.10.2015г .Сумма по контракту 3620 тыс.руб Срок выполнения работ - 31.12.2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 17699.96 | 17699.96 | 9300 | 52.5% | 9300 | 52.5% | 100% | 17545 | 154.96 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2.3. | Организация и проведение творческих конкурсов | Всего по мероприятию, в том числе: | 2464.17 | 2664.17 | 1780.43 | 66.8% | 1780.43 | 66.8% | 100% | 2451.85 | 212.32 | 92% | Заключен МК №14/2015 от 22.07.2015 г. Сроки выполнения работ 10.12.2015 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2464.17 | 2664.17 | 1780.43 | 66.8% | 1780.43 | 66.8% | 100% | 2451.85 | 212.32 | 92% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2.5. | Изготовление и установка в городской среде объектов для размещения социальной рекламы и информации | Всего по мероприятию, в том числе: | 950 | 930 | 855 | 91.9% | 855 | 91.9% | 100% | 930 | 0 | 100% | Заключен МК №15/2015 от 24.07.2015 г. Сроки выполнения работ- до 30.09.2015 | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 950 | 930 | 855 | 91.9% | 855 | 91.9% | 100% | 930 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2.6. | Предоставление субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города | Всего по мероприятию, в том числе: | 4430.78 | 4430.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 4430.78 | 0 | 100% | Возмещение расходов производится по факту. На 2015 год предусмотрена сумма в размере 4430,78 тыс.руб, средства запланированы на IV квартал. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4430.78 | 4430.78 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 4430.78 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2. | Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории | Всего по задаче, в том числе: | 32381.86 | 32681.86 | 23771.9 | 72.7% | 23771.9 | 72.7% | 100% | 32681.82 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 11566.6 | 11566.6 | 11566.56 | 100% | 11566.56 | 100% | 100% | 11566.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 20815.26 | 21115.26 | 12205.34 | 57.8% | 12205.34 | 57.8% | 100% | 21115.22 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2.1. | Организация работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий города | Всего по мероприятию, в том числе: | 369.8 | 669.8 | 184.9 | 27.6% | 184.9 | 27.6% | 100% | 669.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 369.8 | 669.8 | 184.9 | 27.6% | 184.9 | 27.6% | 100% | 669.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2.1.1. | Проект межевания и проект планировки территории п. Юность в городе Сургуте | Всего по проекту, в том числе: | 369.8 | 369.8 | 184.9 | 50% | 184.9 | 50% | 100% | 369.8 | 0 | 100% | Заключен контракт на разработку проекта №11/2015 от 02.06.15 с ОАО Сибирский научно-исследовательский проектный институт градостроительства. Сумма по контракту- 369,79918 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.09.15г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 369.8 | 369.8 | 184.9 | 50% | 184.9 | 50% | 100% | 369.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2.1.2. | Проекты планировки и проекты межеваний территорий индустриальных парков | Всего по проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведение конкурса отменено. Средства перераспределены на заседание ДГ, которое состоялось в сентябре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2.1.3. | Разработка градостроительных планов земельных участков | Всего по проекту, в том числе: | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на выполнение градостроительных планов земельных участков под строящиеся объекты. Освоение средств запланировано на IV квартал 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 100 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 100 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2.1.4. | Проект планировки и проект межевания пос. Дорожный | Всего по проекту, в том числе: | 0 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 200 | 0 | 100% | Средства предусмотрены для доработки схем межевания пос. Дорожный до проекта межевания территории и разработки проекта планировки территории поселка в части "красных линий" в связи с несоответствием имеющихся схем требованиям Градостроительного Кодекса РФ. Освоение средств запланировано на квартал 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  | 200 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 200 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.2.2. | Организация работы по выполнению научно-исследовательской работы: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута" | Всего по мероприятию, в том числе: | 32012.06 | 32012.06 | 23587 | 73.7% | 23587 | 73.7% | 100% | 32012.02 | 0.04 | 100% | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК №133/2013 от 16.08.2013г с ООО "ИТП "Град". Сумма по контракту - 62012,0167 тыс.руб. В 2013-2014 годах были выполнены и оплачены работы на сумму 30 000,0 тыс.руб. Произведено возмещение расходов из средств окружного бюджета | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 11566.6 | 11566.6 | 11566.56 | 100% | 11566.56 | 100% | 100% | 11566.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 20445.46 | 20445.46 | 12020.44 | 58.8% | 12020.44 | 58.8% | 100% | 20445.42 | 0.04 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.3. | Регулирование градостроительной деятельности | Всего по задаче, в том числе: | 2201.73 | 1721.73 | 29.09 | 1.7% | 29.09 | 1.7% | 100% | 229.56 | 1492.17 | 13% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2201.73 | 1721.73 | 29.09 | 1.7% | 29.09 | 1.7% | 100% | 229.56 | 1492.17 | 13% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.3.1. | Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан | Всего по мероприятию, в том числе: | 2201.73 | 1721.73 | 29.09 | 1.7% | 29.09 | 1.7% | 100% | 229.56 | 1492.17 | 13% | Услуги по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане (договор с ООО "Сургуткадастрсъемка". Сумма - 29,0845 тыс.руб) выполнены и оплачены. Электронный аукцион на оказание услуг по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет состоялся. Победитель ООО "Сургуткадастрсъемка". Сумма - 200,472334 тыс.руб. Муниципальный контракт в стадии заключения. Образовавшаяся экономия в результате проведенных торгов будет предложена к перераспределению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2201.73 | 1721.73 | 29.09 | 1.7% | 29.09 | 1.7% | 100% | 229.56 | 1492.17 | 13% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.4. | Создание условий для строительства объектов | Всего по задаче, в том числе: | 90859.08 | 90859.08 | 69986.67 | 77% | 69986.67 | 77% | 100% | 90859.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 90859.08 | 90859.08 | 69986.67 | 77% | 69986.67 | 77% | 100% | 90859.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" | Всего по мероприятию, в том числе: | 90859.08 | 90859.08 | 69986.67 | 77% | 69986.67 | 77% | 100% | 90859.08 | 0 | 100% | Средства предусмотрены на обеспечение деятельности МКУ "УКС". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 90859.08 | 90859.08 | 69986.67 | 77% | 69986.67 | 77% | 100% | 90859.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.5. | Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности | Всего по задаче, в том числе: | 2999.8 | 2999.8 | 1199.92 | 40% | 1199.92 | 40% | 100% | 2999.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2999.8 | 2999.8 | 1199.92 | 40% | 1199.92 | 40% | 100% | 2999.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
21.5.1. | Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций ДАиГ. | Всего по мероприятию, в том числе: | 2999.8 | 2999.8 | 1199.92 | 40% | 1199.92 | 40% | 100% | 2999.8 | 0 | 100% | Заключен МК №12/2015 от 18.06.2015 с ООО "ИТП "Град". Сумма по контракту 8 999,40 тыс. руб. Сумма на 2015 год - 2 999,80 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.11.2017 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2999.8 | 2999.8 | 1199.92 | 40% | 1199.92 | 40% | 100% | 2999.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22. | Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы» (ДАиГ) | Всего по программе, в том числе: | 47635 | 45779.92 | 10560.04 | 23.1% | 10560.04 | 23.1% | 100% | 35103.71 | 10676.21 | 77% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 37635 | 35779.92 | 10560.04 | 29.5% | 10560.04 | 29.5% | 100% | 35103.71 | 676.21 | 98% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 10000 | 0% |  | TRUE
22.1. | Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий, оснащение переносным оборудованием и приспособлениями объектов инфраструктуры города | Всего по задаче, в том числе: | 34321.52 | 32466.44 | 7611.52 | 23.4% | 7611.52 | 23.4% | 100% | 31812.29 | 654.15 | 98% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 34321.52 | 32466.44 | 7611.52 | 23.4% | 7611.52 | 23.4% | 100% | 31812.29 | 654.15 | 98% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.1. | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Всего по мероприятию, в том числе: | 880.5 | 880.5 | 405.48 | 46.1% | 405.48 | 46.1% | 100% | 880.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 880.5 | 880.5 | 405.48 | 46.1% | 405.48 | 46.1% | 100% | 880.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.1.1. | МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | Всего по мероприятию, в том числе: | 475.02 | 475.02 | 0 | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 475.02 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10 месяцев (октябрь 2015). Работы выполнены, будут приняты и оплачены в ноябре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 475.02 | 475.02 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 475.02 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.1.2. | МБОУ ДОД СДЮШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47 | Всего по мероприятию, в том числе: | 405.48 | 405.48 | 405.48 | 100% | 405.48 | 100% | 100% | 405.48 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г.Сумма по контракту - 905,47883 тыс.руб. , сумма выполненных и оплаченных в 2014г работ - 500,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 405.48 | 405.48 | 405.48 | 100% | 405.48 | 100% | 100% | 405.48 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2. | Капитальный ремонт объектов молодежной политики. | Всего по мероприятию, в том числе: | 373.34 | 373.34 | 373.34 | 100% | 373.34 | 100% | 100% | 373.34 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 373.34 | 373.34 | 373.34 | 100% | 373.34 | 100% | 100% | 373.34 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.2.1. | МАУ ПРСМ "Наше время" | Всего по мероприятию, в том числе: | 373.34 | 373.34 | 373.34 | 100% | 373.34 | 100% | 100% | 373.34 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тыс.руб. Срок выполнения работ - 11 месяцев (11.07.2015 г.) Работы выполнены и оплачены. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков работ. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 373.34 | 373.34 | 373.34 | 100% | 373.34 | 100% | 100% | 373.34 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3. | Капитальный ремонт объектов культуры и искусства | Всего по мероприятию, в том числе: | 25649.18 | 25649.18 | 1880.88 | 7.3% | 1880.88 | 7.3% | 100% | 25606.63 | 42.55 | 99.8% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 25649.18 | 25649.18 | 1880.88 | 7.3% | 1880.88 | 7.3% | 100% | 25606.63 | 42.55 | 99.8% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3.1. | МБОУ ДОД "ДХШ ДПИ" ул. Ленинградская, 10а | Всего по мероприятию, в том числе: | 373.33 | 373.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 373.33 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тыс.руб. Срок выполнения работ - 11 месяцев (11.07.2015 г.). Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков работ. Запланированные работы будут приняты и оплачены в ноябре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 373.33 | 373.33 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 373.33 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3.5. | МБОУ СОШ №18 | Всего по объекту, в том числе: | 23689.94 | 23689.94 | 668.3 | 2.8% | 668.3 | 2.8% | 100% | 23647.39 | 42.55 | 100% | По результатам проведенного аукциона заключен МК с ООО "ЭКО-СИСТЕМА" (протокол №ЭА-766(2) от 22.07.2015г.) №27/2015 от 04.08.2015г.Сумма по контракту - 18997,61365 тыс.руб. Срок выполнения работ - 31.10.2015г. Заключено 3 контракта на поставку оборудования на общую сумму 4105,52451 тыс.руб. Поставка специализированной системы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ООО "Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+" , 3 961,2375 тыс. руб., МК №29/2015 от 25.08.2015 г.) задержана по причине задержки оборудования на таможне. Срок поставки по контракту - до 15.09.2015 г. Произведена оплата за ПИР в сумме 544,25376 тыс.руб согласно МК №09/П-2014 от 11.08.2014г. Остаток исполнения в сумме 42,55 тыс.руб - экономия в результате проведенных торгов, будет предложена к перераспределению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 23689.94 | 23689.94 | 668.3 | 2.8% | 668.3 | 2.8% | 100% | 23647.39 | 42.55 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3.6. | МБОУ СОШ №27 | Всего по объекту, в том числе: | 474.43 | 474.43 | 474.43 | 100% | 474.43 | 100% | 100% | 474.43 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 г. выполнены и оплачены. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 474.43 | 474.43 | 474.43 | 100% | 474.43 | 100% | 100% | 474.43 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3.7. | МБОУ СОШ №32 | Всего по объекту, в том числе: | 460.68 | 460.68 | 460.68 | 100% | 460.68 | 100% | 100% | 460.68 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 г. выполнены и оплачены. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 460.68 | 460.68 | 460.68 | 100% | 460.68 | 100% | 100% | 460.68 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3.8. | МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул.30 лет Победы, 21/2" | Всего по объекту, в том числе: | 277.47 | 277.47 | 277.47 | 100% | 277.47 | 100% | 100% | 277.47 | 0 | 100% | Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тыс.руб. Срок выполнения работ - 01.07.2015г Работы предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тыс.руб. выполнены и оплачены. Работы 2015 года приняты и оплачены | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 277.47 | 277.47 | 277.47 | 100% | 277.47 | 100% | 100% | 277.47 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.3.10. | МБОУ ДОД "ДХШ №1 им.Л.А.Горды", ул. Энгельса, 7 | Всего по объекту, в том числе: | 373.33 | 373.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 373.33 |  | 100% | Проектно-изыскательские работы выполняются с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тыс.руб. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков работ. Запланированные работы будут приняты и оплачены в ноябре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 373.33 | 373.33 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 373.33 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.4. | Капитальный ремонт зданий и помещений административного назначение | Всего по мероприятию, в том числе: | 7418.5 | 5563.42 | 4951.82 | 89% | 4951.82 | 89% | 100% | 4951.82 | 611.6 | 89% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7418.5 | 5563.42 | 4951.82 | 89% | 4951.82 | 89% | 100% | 4951.82 | 611.6 | 89% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.1.4.1. | Зд. адм. Сургута, ул. Энгельса,8 (УКС) | Всего по объекту, в том числе: | 7418.5 | 5563.42 | 4951.82 | 89% | 4951.82 | 89% | 100% | 4951.82 | 611.6 | 89% | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тыс.руб, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.08.2015 года. В связи с отставанием от графика производства работ, Заказчиком было подготовлено и размещено на ООС решение от 11.09.2015г. №43-02-2609/15 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №14/2014 от 05.09.2014г. на выполнение работ по строительству объекта. Решение направлено Подрядчику ООО "ЮграСтройиндустрия" 15.09.2015г. телеграммой. Дата надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта 17.09.2015 г. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, и контракт считаться расторгнутым с 28.09.2015 г. 611,60 тыс. руб. - остаток неосвоенных средств, будет предложен к перераспределению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 7418.5 | 5563.42 | 4951.82 | 89% | 4951.82 | 89% | 100% | 4951.82 | 611.6 | 89% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.2. | Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 1034.32 | 1256.82 | 913.92 | 72.7% | 913.92 | 72.7% | 100% | 1256.82 | 0 | 100% | 913,92 тыс. руб.- освоено. 342,9 тыс. руб. - договоры заключены, оплата по факту поставки в 4 квартале 2015 года | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1034.32 | 1256.82 | 913.92 | 72.7% | 913.92 | 72.7% | 100% | 1256.82 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.3. | Организация участия педагогов и других специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ, в семинарах, тренингах, курсах(ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 222.5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 222.5 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
22.4. | Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 12056.66 | 12056.66 | 2034.6 | 16.9% | 2034.6 | 16.9% | 100% | 2034.6 | 10022.06 | 17% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2056.66 | 2056.66 | 2034.6 | 98.9% | 2034.6 | 98.9% | 100% | 2034.6 | 22.06 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 10000 | 0% |  | TRUE
22.4.2. | Устройство посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения | Всего по мероприятию, в том числе: | 1824.68 | 1824.68 | 1802.73 | 98.8% | 1802.73 | 98.8% | 100% | 1802.73 | 21.95 | 99% | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2015 № 16-ГХ с ООО "ЮВиС" на сумму 1 824,68 тыс.руб. на выполнение работ по обустройству посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения с 27.05.15-10.07.15. 21,95 тыс.руб. - экономия сложившаяся по фактическим расходам. Мероприятие выполнено - 100 % | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1824.68 | 1824.68 | 1802.73 | 98.8% | 1802.73 | 98.8% | 100% | 1802.73 | 21.95 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.4.3. | Оборудование регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией | Всего по мероприятию, в том числе: | 231.98 | 231.98 | 231.87 | 100% | 231.87 | 100% | 100% | 231.87 | 0.11 | 100% | Заключен муниципальный контракт от 23.06.2015 № 24-ГХ с СГМУЭП "Горсвет" на сумму 231,87 тыс.руб. на выполнение работ по оборудованию регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией с 23.06.15- 22.07.15. Работы выполнены, оплата произведена 27.07.2015. 0,11 тыс. руб. - экономия в результате уточнения стоимости объекта. Мероприятие выполнено - 100 %. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 231.98 | 231.98 | 231.87 | 100% | 231.87 | 100% | 100% | 231.87 | 0.11 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
22.4.4. | Поэтапная замена городских автобусов на низкопольные автобусы, адаптированные для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, осуществляющих перевозку пассажиров на 5 регулярных автобусных маршрутах | Всего по мероприятию, в том числе: | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 10000 | 0% | Мероприятие не будет исполнено | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 10000 | 10000 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 10000 | 0% |  | TRUE
23. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2020 год" (ДИиЗО) | Всего по программе, в том числе: | 747837.78 | 745070.17 | 178830.22 | 24% | 178830.22 | 24% | 100% | 724070.34 | 20999.83 | 97% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 615997 | 615997 | 93408.24 | 15.2% | 93408.24 | 15.2% | 100% | 596039.17 | 19957.83 | 96.8% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 131840.78 | 129073.17 | 85421.98 | 66.2% | 85421.98 | 66.2% | 100% | 128031.17 | 1042 | 99.2% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.1.1.1 | Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества | Всего по мероприятию, в том числе: | 1336.42 | 1337.12 | 492.82 | 36.86% | 492.82 | 36.9% | 100% | 1337.12 | 0 | 100% | Заключены договоры на изготовление технических планов, оценку муниципального имущества на общую сумму 485,135 тыс.руб. со сроком исполнения до конца 2015 года. Исполнены договоры на общую сумму 473,738 руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1336.42 | 1337.12 | 492.82 | 36.86% | 492.82 | 36.9% | 100% | 1337.12 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.1.1.2 | Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества | Всего по мероприятию, в том числе: | 9005.89 | 9397.46 | 3930.03 | 41.82% | 3930.03 | 41.8% | 100% | 9397.46 | 0 | 100% | Заключены договоры на жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 2 107,593 тыс.руб. со сроками исполнения до конца года. Исполнение по договорам на оказание жилищно-коммунальных услуг , а также по исполнительным листам (судебным решениям) составило 2 658,01 тыс.руб. Заключено договоров на охрану муниципального имущества на общую сумму 729,60 тыс.руб. Исполнение по договорам на оказание услуг по охране муниципального имущества составило 583,2 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 9005.89 | 9397.46 | 3930.03 | 41.82% | 3930.03 | 41.8% | 100% | 9397.46 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.1.1.3 | Приведение структуры и состава муниципального имущества в соответствие вопросам местного значения | Всего по мероприятию, в том числе: | 846.64 | 850.98 | 664.83 | 78.13% | 664.83 | 78.1% | 100% | 850.98 | 0 | 100% | Заключены договоры на аренду помещения для размещения пункта участковой полиции на сумму 243,439 тыс. руб. со сроком исполнения до конца 2015 года. Договоры исполнен на сумму 159,394 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 846.64 | 850.98 | 664.83 | 78.13% | 664.83 | 78.1% | 100% | 850.98 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.1.1.4 | Приватизация объектов муниципальной собственности | Всего по мероприятию, в том числе: | 6049.82 | 5662.3 | 304.2 | 5.37% | 304.2 | 5.4% | 100% | 5662.3 | 0 | 100% | Заключены договоры на оценку муниципального имущества на сумму 274,0 тыс.руб. Договоры исполнены на сумму 265,202 тыс.руб.. Заключены договоры на оказание услуг аукциониста по проведению торгов на сумму 18,0 тыс.руб. Договор исполнен на сумму 3,0 тыс.руб.. Исполнено по исполнительным листам на сумму 30,298 тыс.руб. Произведены прочие расходы без заключения договоров на сумму 5,7 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6049.82 | 5662.3 | 304.2 | 5.37% | 304.2 | 5.4% | 100% | 5662.3 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.1.1.5 | Осуществление муниципального земельного контроля | Всего по мероприятию, в том числе: | 5965.54 | 5956.45 | 1890.53 | 31.74% | 1890.53 | 31.7% | 100% | 5956.45 | 0 | 100% | Заключены договоры на оценку муниципального имущества на сумму 113,00 тыс.руб. со сроками исполнения до конца 2015 года. Договоры исполнены. Заключен муниципальный контракт № 54 от 03.06.2015 на выполнение работ по сносу нежилого здания 1 530,395 тыс.руб. со сроком исполнения до 01.12.15. Заключены договоры на изготовление смет и выполнение работ по сносу объектов на общую сумму 247,137 тыс.руб. Договоры исполнены. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 5965.54 | 5956.45 | 1890.53 | 31.74% | 1890.53 | 31.7% | 100% | 5956.45 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.1.2. | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | Всего по мероприятию, в том числе: | 1225.5 | 1225.5 | 183.5 | 15% | 183.5 | 15% | 100% | 183.5 | 1042 | 15% | Заключен муниципальный контракт на страхование муниципального имущества (65 объектов нежилого фонда) № 69 от 05.08.2015 на сумму 183,5 тыс.руб. Контракт исполнен. Экономия по результатам размещения муниципального заказа -1042,00 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1225.5 | 1225.5 | 183.5 | 15% | 183.5 | 15% | 100% | 183.5 | 1042 | 15% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #REF! |  | TRUE
23.1.3. | 1. Выполнение функций главного администратора неналоговых поступлений в бюджет городского округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа 2. Выполнение функций, осуществление финансово-хозяйственной деятельности главного распорядителя бюджетных средств | Всего по мероприятию, в том числе: | 104620.7 | 101853.09 | 77956.07 | 76.5% | 77956.07 | 76.5% | 100% | 101853.09 | 0 | 100% | Отклонение между утвержденным и уточненным планами связано с перемещением бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента в бюджетную роспись Администрации города в связи с внесением изменений в штатное расписание Администрации города (переход отдела муниципального земельного контроля в Администрацию города). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 104620.7 | 101853.09 | 77956.07 | 76.5% | 77956.07 | 76.5% | 100% | 101853.09 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.4. | Пол-ка"Нефтяник"700 пос.мкр.37 (УКС) | Всего по объекту, в том числе: | 615997 | 615997 | 93408.24 | 15.2% | 93408.24 | 15.2% | 100% | 596039.17 | 19957.83 | 96.8% | Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Строительная компания СОК" №01/2014 от 03.02.2014г. Сумма по контракту - 517 700,0 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015г. Процент готовности объекта - 99%. Ведутся отделочные работы. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,79036 тыс. руб. будет осуществляться согласно договора от 28.02.2013 г. № 46/2013/ТП. Срок размещения извещений о проведении закупок у единственного исполнителя на оказание услуг по подключению объекта к сетям водоснабжения (1 717,60446 тыс. руб.), к сетям водоотведения (2 811,10622тыс. руб.) согласно утвержденного плана-графика перенесен на ноябрь 2015 г. в связи с согласованием заявок на присоединение в СГМУП "Горводоканал" (решается вопрос о точке присоединения). Ориентировочный срок заключения контрактов - ноябрь 2015 г. По результатам проведенных в октябре 2015 г. аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта заключены 7 муниципальных контракта на общую сумму 82 475,17005 тыс. руб. Сроки поставки оборудования - 01.12.2015г. 13 контрактов на общую сумму - 46 929,70089 тыс.руб. - находятся в стадии заключения. По 47-ми аукционам на общую сумму - 253 503,80657 тыс.руб. - опубликованы извещения. Документация по 12-ти аукционам на общую сумму - 58089,00486 тыс. руб. находится на согласовании. На сегодняшний день экономия по итогам проведенных торгов составила 19957,83354 тыс.руб. Направлены письма на ДЭР ХМАО и Департамент здравоохранения ХМАО-Югры (01-11-7359 от 30.10.2015) о сложившейся экономии средств. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 615997 | 615997 | 93408.24 | 15.2% | 93408.24 | 15.2% | 100% | 596039.17 | 19957.83 | 97% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
23.5. | «Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведения объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных органов (СанПиН и противопожарной безопасности)» | Всего по мероприятию, в том числе: | 2790.27 | 2790.27 | 0 | 0% |  | 0% |  | 2790.27 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2790.27 | 2790.27 | 0 | 0% |  | 0% |  | 2790.27 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
23.5.1. | Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21 | Всего по объекту, в том числе: | 2790.27 | 2790.27 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2790.27 | 0 | 100% | Извещение на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано - 31.08.2015 г. Дата проведения аукциона 14.09.2015 г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. Аукцион не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки (Протокол № ЭА-1226 (1) от 11.09.2015г.) Для повторного проведения аукциона необходимо уточнить виды работ по данному объекту. 12,66 тыс. руб. - средства на заключение договора на проверку сметной документации по строительству объекта. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2790.27 | 2790.27 |  | 0% |  | 0% |  | 2790.27 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
24. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы" (ДИиЗО) | Всего по программе, в том числе: | 8083.4 | 2297.4 | 1219.39 | 53.1% | 1219.39 | 53.1% | 100% | 1686.8 | 610.6 | 73% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 8083.4 | 2297.4 | 1219.39 | 53.1% | 1219.39 | 53.1% | 100% | 1686.8 | 610.6 | 73% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
24.2. | Государственная поддержка развития животноводства | Всего по мероприятию, в том числе: | 26.4 | 26.4 | 21.4 | 81.1% | 21.4 | 81.1% | 100% | 26.4 | 0 | 100% | В соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2015 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставленных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" определен получатель субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства: Конев В.М. Заключено соглашение от 22.04.2015 № 04-АПК с Коневым В.М. на предоставление субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства). Перечисление субсидии получателю произведено за содержание поголовья животных в личном подсобном хозяйстве за 2015 год. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 26.4 | 26.4 | 21.4 | 81.1% | 21.4 | 81.1% | 100% | 26.4 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
24.3. | Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса | Всего по мероприятию, в том числе: | 8057 | 2271 | 1197.99 | 52.8% | 1197.99 | 52.8% | 100% | 1660.4 | 610.6 | 73% | Отклонение между уточненным и утвержденным планами на 5 775 тыс. руб. связано с уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии со справкой департамента финансов ХМАО-Югры от 21.09.2015. Переутверждение плановых назначений будет произведено на очередном заседании Думы города о внесении изменений в закон о бюджете города. В соответствии с постановлением Администрации города от 13.02.2015 "Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставленных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" определены следующие получатели субсидий на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса: 1) ИП Патрушев Н.А., 2) ООО "Сургутский рыбхоз". Заключены следующие доп. соглашения: 1) ДС № 2 от 13.02.2015 к соглашению №03-АПК от 16.07.2014 с ИП Патрушев Н.А. 2) ДС №2 от 13.02.2015 к соглашению №02-АПК от 23.06.2014 с ООО "Сургутский рыбхоз". В соответствии с заявкой на перечисление субвенций из бюджета автономного округа на март месяц перечислена субсидия на реализованную пищевую рыбную продукцию ИП Патрушев Н.А. за февраль-август 2015 года. Неисполнение расходов связано с превышением расчетной суммы субсидии над суммой субсидии в соответствии с соглашением с ИП Патрушев Н.А. Расходы будут произведены после уточнения суммы субсидии по соглашению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 8057 | 2271 | 1197.99 | 52.8% | 1197.99 | 52.8% | 100% | 1660.4 | 610.6 | 73% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
25 | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы» (УБУиО) | Всего по программе, в том числе: | 170022.19 | 170022.19 | 119890.32 | 70.51% | 119890.32 | 70.51% | 100% | 169754.09 | 268.1 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 170022.19 | 170022.19 | 119890.32 | 70.51% | 119890.32 | 70.51% | 100% | 169754.09 | 268.1 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  | TRUE
25.1. | Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги по доставке выплат получателям) | Всего по мероприятию, в том числе: | 36692.1 | 36692.1 | 26201.99 | 71.4% | 26201.99 | 71.4% | 100% | 36692.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 36692.1 | 36692.1 | 26201.99 | 71.4% | 26201.99 | 71.4% | 100% | 36692.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.1.1. | Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования | Всего по мероприятию, в том числе: | 36606 | 36606 | 26155.2 | 71.5% | 26155.2 | 71.5% | 100% | 36606 | 0 | 100% | В соответствии с Административным регламентом, принятым постановлением Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» произведена выплата за I-III кварталы 2015 года, согласно полученных заявлений граждан для назначения данной выплаты. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 36606 | 36606 | 26155.2 | 71.5% | 26155.2 | 71.5% | 100% | 36606 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.1.2. | Услуги организации по доставке получателям выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования | Всего по мероприятию, в том числе: | 86.1 | 86.1 | 46.79 | 54.3% | 46.79 | 54.3% | 100% | 86.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 86.1 | 86.1 | 46.79 | 54.3% | 46.79 | 54.3% | 100% | 86.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.2. | Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Всего по мероприятию, в том числе: | 9828 | 9828 | 9648 | 98.17% | 9648 | 98.17% | 100% | 9828 | 0 | 100% | Выплата приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Сумма единовремен-ной выплаты ко дню Победы на 01.11.2015 составила 9 648,00 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 9828 | 9828 | 9648 | 98.17% | 9648 | 98.17% | 100% | 9828 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.3. | Ремонт квартир одиноко проживающих граждан старшего поколения | Всего по мероприятию, в том числе: | 1612.76 | 1612.76 | 612.29 | 38% | 612.29 | 38% | 100% | 1374.87 | 237.89 | 85% | Сформирован и утвержден адресный список проведения ремонта в квартирах ветеранов. Количество квартир согласно обращений ветеранов - 11, из них: - по 4 квартирам (ул. Геологическая 15, ул. Мира 24, ул. 30 лет Победы 62, пр. Комсомольский 90) - заявка на сумму 607,38 тыс.руб., аукцион состоялся 29.06.2015, аукцион признан состоявшимся, заключен муниципальный контракт от 14.07.2015 № 35-ГХ с ООО "МАРС" на сумму 450,57 тыс.руб. Соглашение на расторжение по факт выполненных работ - 442,55 тыс.руб., срок выполнение работ с 14.07.15 - 01.10.15. Работы выполнены и оплачены на сумму 442,55 тыс.руб. - по 4 квартирам (ул. Дзержинского 13, пр. Комсомольский 14/4, ул. Энергетиков 11, наб. Ивана Кайдалова 28) - заявка на сумму 622,19 тыс.руб., аукцион состоялся 10.08.2015, аукцион признан состоявшимся, заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 46-ГХ с ООО "МАРС" на сумму 622,19 тыс.руб., срок выполнения работ с 24.08.2015-01.11.2015. - по 2 квартирам ( ул. Просвещения 27, ул. Декабристов 2) - заявка на сумму 169,74 тыс. руб., аукцион состоялся 07.09.2015, аукцион признан состоявшимся, заключен муниципальный контракт от 15.09.2015 № 55-ГХ с ООО ТСК "ТОРУС" на сумму 169,74 тыс.руб., срок выполнения работ с 17.09.2015 - 26.10.2015. Работы выполнены и оплачены на сумму 169,74 тыс.руб. - по 1 квартире (ул. Дружбы 12) на сумму 165,16 тыс. руб. - работы заявлены на муниципальный заказ, аукцион состоялся 05.10.2015, аукцион признан состоявшимся, заключен муниципальный контракт от 19.10.2015 № 62-ГХ с ООО "КомСервис" на сумму 140,39 тыс.руб., срок выполнения работ с 19.10.15-22.11.15. Всего ожидаемый остаток средств на 01.01.2016 составляет 237,89 тыс.руб., в том числе: 181,58 тыс.руб. - экономия по результатам проведения торгов; 8,02 тыс.руб. - расторжение под факт выполненных работ; 48,29 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием в утвержденном списке кандидатов на получение социальной поддержки по ремонту квартир. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1612.76 | 1612.76 | 612.29 | 38% | 612.29 | 38% | 100% | 1374.87 | 237.89 | 85% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4. | Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» | Всего по мероприятию, в том числе: | 558.76 | 644.06 | 384.74 | 59.7% | 384.74 | 59.7% | 100% | 644.06 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 558.76 | 644.06 | 384.74 | 59.7% | 384.74 | 59.7% | 100% | 644.06 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4.1. | Компенсация расходов почетных граждан города Сургута и совместно проживающих с ними членов семьи на оплату за пользование (за наем) жилого помещения, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах и за коммунальные услуги. | Всего по мероприятию, в том числе: | 376.76 | 462.06 | 357.89 | 77.5% | 357.89 | 77.5% | 100% | 462.06 | 0 | 100% | 85,3 тыс.руб. - отклонение уточненного плана от утвержденного в связи с увеличением лимитов бюджетных ассигнований по приказу ДФ от 07.08.2015 № 188. Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 400,45 тыс.руб. 357,89 тыс.руб. - предоставлена компенсация расходов за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2014 года, январь-сентябрь 2015 года. Оплата производится ежемесячно согласно ведомостям начисления, предоставляемым управляющими организациями в соответствии с заключенными договорами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 376.76 | 462.06 | 357.89 | 77.5% | 357.89 | 77.5% | 100% | 462.06 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4.2. | Компенсация расходов в размере 100% абонентной платы за телефон. | Всего по мероприятию, в том числе: | 27.6 | 27.6 | 17.25 | 62.5% | 17.25 | 62.5% | 100% | 27.6 | 0 | 100% | Согласно постановления Администрации города от 19.12.2013 №9236 "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута" данная выплата носит заявительный характер. По состоянию на 01.11.2015 поступило 3 заявления, произведена компенсация расходов за январь-октябрь 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 27.6 | 27.6 | 17.25 | 62.5% | 17.25 | 62.5% | 100% | 27.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4.3. | Компенсация за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси). | Всего по мероприятию, в том числе: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100% | 9.6 | 100% | 100% | 9.6 | 0 | 100% | Согласно постановления Администрации города от 19.12.2013 № 9236 "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута" данная выплата носит заявительный характер. По состоянию на 01.11.2015 поступило 4 заявления, произведена компенсация расходов за I-IV кварталы 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100% | 9.6 | 100% | 100% | 9.6 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4.4. | Социальная поддержка в виде оплаты проезда к месту проведения мероприятий и обратно воздушным и железнодорожным транспортом Почетным гражданам города Сургута, проживающим за его пределами и приглашенным Главой города на торжественные мероприятия городского, межмуниципального, международного значения, проводимые в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. | Всего по мероприятию, в том числе: | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 50 | 0 | 100% | В 2015 году предусмотрены средства на оплату проезда к месту проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 50-летия преобразования рабочего поселка Сургут в город окружного подчинения и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Почетные граждане официально были приглашены на празднование данных мероприятий, но по субъективным причинам присутствовать на них не смогли. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 50 | 50 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 50 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4.5. | Оплата гостиницы (в сутки на одного человека) Почетным гражданам города Сургута, проживающим за его пределами и приглашенным Главой города на торжественные мероприятия городского, межмуниципального, международного значения, проводимые в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. | Всего по мероприятию, в том числе: | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 30 | 0 | 100% | В 2015 году предусмотрены средства на оплату гостиницы Почетным гражданам, приглашенным на празднование мероприятий, приуроченных к 50-летию преобразования рабочего поселка Сургут в город окружного подчинения и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Почетные граждане официально были приглашены на празднование данных мероприятий, но по субъективным причинам присутствовать на них не смогли. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.4.6. | Оплата услуг по погребению Почетного гражданина города Сургута, также оплата поминальных обедов в день похорон на территории города. | Всего по мероприятию, в том числе: | 64.8 | 64.8 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 64.8 | 0 | 100% | Расходы будут произведены по мере необходимости, носят не системный характер. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 64.8 | 64.8 |  | 0% |  | 0% |  | 64.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.5. | Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. | Всего по мероприятию, в том числе: | 34.36 | 34.36 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 34.36 | 0 | 100% | Расходы будут произведены по мере необходимости, носят не системный характер. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 34.36 | 34.36 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 34.36 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.6. | Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Всего по мероприятию, в том числе: | 300 | 300 | 287.74 | 95.9% | 287.74 | 95.9% | 100% | 300 | 0 | 100% | Произведена оплата в виде погашения заложенности по оплате жилья и коммунальным услугам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании поступивших заявлений в соответствии с установленным порядком. По состоянию на 01.11.2015 поступило 2 заявления. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 300 | 300 | 287.74 | 96% | 287.74 | 95.9% | 100% | 300 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.7. | Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде | Всего по мероприятию, в том числе: | 184.4 | 184.4 | 112.61 | 61.1% | 112.61 | 61.1% | 100% | 184.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 184.4 | 184.4 | 112.61 | 61.1% | 112.61 | 61.1% | 100% | 184.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.7.1. | Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде | Всего по мероприятию, в том числе: | 173.96 | 173.96 | 106.24 | 61.1% | 106.24 | 61.1% | 100% | 173.96 | 0 | 100% | 106,24 тыс.руб. - предоставлена компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде за декабрь 2014, январь-сентябрь 2015. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 173.96 | 173.96 | 106.24 | 61.1% | 106.24 | 61.1% | 100% | 173.96 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.7.2. | Услуги организации по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде | Всего по мероприятию, в том числе: | 10.44 | 10.44 | 6.37 | 61% | 6.37 | 61% | 100% | 10.44 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательств на сумму 10,44 тыс.руб. 6,37 тыс.руб. - оплачены услуги организации по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде, в том числе погашена кредиторская задолженность 2014 года - 0,63 тыс.руб. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10.44 | 10.44 | 6.37 | 61% | 6.37 | 61% | 100% | 10.44 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.8. | Социальная поддержка детей-инвалидов, состоящих на учете в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения | Всего по мероприятию, в том числе: | 6000 | 6000 | 5969.79 | 99.5% | 5969.79 | 99.5% | 100% | 5969.79 | 30.21 | 99% | 5 969,79 тыс. руб. - оплачен заключенный контракт с ООО "Тюменьзарубежтур" от 19.04.2014 № 102/15 на оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения детей-инвалидов (приобретение путевок); 30,21 тыс. руб. - экономия, сложившаяся после заключения контракта. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 6000 | 6000 | 5969.79 | 99.5% | 5969.79 | 99.5% | 100% | 5969.79 | 30.21 | 99% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.9. | Социальная поддержка в виде материально-технического обеспечения социального общежития для лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | В соответствии с решением Думы города от 31.03.2015 № 673-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 408-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2016 годы» мероприятие исключено из перечня дополнительных мер социальной поддержки. Средства перераспределены на сентябрьском заседании Думы города (решение Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ). | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.10. | Предоставление компенсаций расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ДХГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 98887.49 | 98802.19 | 69627.83 | 70.5% | 69627.83 | 70.5% | 100% | 98802.19 | 0 | 100% | 85,3 тыс.руб. - отклонение уточненного плана от утвержденного в связи с уменьшением ассигнований по приказу ДФ от 07.05.2015 № 188. Зарегистрировано бюджетных обязательств на сумму 98 591,27 тыс.руб. для предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Всего профинансировано на сумму 69 627,83 тыс.руб., в том числе: - компенсация расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан на сумму 20 229,47 тыс.руб., - компенсация по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 49 398,36 тыс.руб. Оплата производится ежемесячно согласно реестров начисления, предоставляемым управляющими организациями в соответствии с заключенными договорами. | TRUE
| федеральный бюджет | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 98887.49 | 98802.19 | 69627.83 | 70.5% | 69627.83 | 70.5% | 100% | 98802.19 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
25.11. | Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашенным врачам - специалистам государственных учреждений здравоохранения. | Всего по мероприятию, в том числе: | 3454.18 | 3454.18 | 1546.21 | 44.8% | 1546.21 | 44.8% | 100% | 3454.18 | 0 | 100% | В соответствии с Порядком предоставления данная выплата носит заявительный характер. По состоянию на 01.11.2015 произведена компенсация за ноябрь-декабрь 2014 года, январь-сентябрь 2015 года согласно поступивших заявлений. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3454.18 | 3454.18 | 1546.21 | 44.8% | 1546.21 | 44.8% | 100% | 3454.18 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
25.12. | Предоставление компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение | Всего по мероприятию, в том числе: | 12470.14 | 12470.14 | 5499.12 | 44.1% | 5499.12 | 44.1% | 100% | 12470.14 | 0 | 100% | В 2015 году планируется произвести покупку и подключение электроплит в 3 домах: ул. Энергетиков д. 41 - 90 квартир, ул. Нагорная д. 13 - 63 квартиры, ул. Нагорная д. 15-87 квартир. Постановлением Администрации города от 24.06.2015 № 4291 внесены изменения в постановление Администрации города от 13.11.2014 № 7605 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение». По состоянию на 01.11.2015 выполнены работы по замене газовых плит электрическими по ул. Нагорная, 13,15, ул. Республики, 74, 76, ул. Энергетиков, 39, 41, 43 в 334 квартирах. 5 499,12 тыс.руб. - предоставлена управляющим организациям компенсация расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | TRUE
| бюджет МО |  | 12470.14 | 12470.14 | 5499.12 | 44.1% | 5499.12 | 44.1% | 100% | 12470.14 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [12 empty] | TRUE
26. | Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы" (КОиП) | Всего по программе, в том числе: | 584438.14 | 542431.01 | 442611.16 | 81.6% | 347226.28 | 64% | 78.4% | 498889.38 | 43541.63 | 92% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 47685.8 | 5351.38 | 5351.38 | 100% | 5351.38 | 100% | 100% | 5351.38 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 533426.19 | 533753.48 | 433933.63 | 81.3% | 338548.75 | 63.4% | 78% | 490211.85 | 43541.63 | 91.8% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3326.15 | 3326.15 | 3326.15 | 100% | 3326.15 | 100% | 100% | 3326.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.1. | Подпрограмма 1: «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 2020 годы» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 80807.49 | 80807.49 | 79291 | 98.1% | 55177.3 | 68.3% | 69.6% | 80807.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 80807.49 | 80807.49 | 79291 | 98.1% | 55177.3 | 68.3% | 69.6% | 80807.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.1.1. | Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего по мероприятию, в том числе: | 80807.49 | 80807.49 | 79291 | 98.1% | 55177.3 | 68.3% | 69.6% | 80807.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 80807.49 | 80807.49 | 79291 | 98.1% | 55177.3 | 68.3% | 69.6% | 80807.49 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.1.1.1 | Содержание аппарата комитета по опеке и попечительству | Всего по мероприятию, в том числе: | 80807.49 | 80807.49 | 79291 | 98.1% | 55177.3 | 68.3% | 69.6% | 80807.49 | 0 | 100% | Данное мероприятие включает в себя расходы на оплату труда специалистов, включая начисления на оплату труда, услуг связи, аренды, текущего содержания и ремонта имущества, гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг, командировочных расходов, курсов повышения квалификации специалистов, на приобретение и содержание транспортных средств, мебели, оргтехники, инвентаря, средств связи, материальных запасов. На текущую дату неисполненный остаток составляет 24 217 850 руб., Ожидаемое освоение денежных средств до конца года составит 100 % при условии финансирования округом. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 80807.49 | 80807.49 | 79291 | 98.1% | 55177.3 | 68.3% | 69.6% | 80807.49 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2. | Подпрограмма 2: «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 503630.65 | 461623.52 | 363320.16 | 78.7% | 292048.98 | 63.3% | 80.4% | 418081.89 | 43541.63 | 90.6% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 47685.8 | 5351.38 | 5351.38 | 100% | 5351.38 | 100% | 100% | 5351.38 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 452618.7 | 452945.99 | 354642.63 | 78.3% | 283371.45 | 62.6% | 79.9% | 409404.36 | 43541.63 | 90.4% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3326.15 | 3326.15 | 3326.15 | 100% | 3326.15 | 100% | 100% | 3326.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2.1. | Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Всего по мероприятию, в том числе: | 258367.3 | 258217.67 | 250653.65 | 97.1% | 246987.73 | 95.7% | 98.5% | 256693.92 | 1523.75 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 5828.3 | 5351.38 | 5351.38 | 100% | 5351.38 | 100% | 100% | 5351.38 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 252539 | 252866.29 | 245302.27 | 97% | 241636.35 | 95.6% | 98.5% | 251342.54 | 1523.75 | 99% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, включая выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства, передаче на воспитание в приемную семью) | Всего по мероприятию, в том числе: | 242096.55 | 241950.15 | 234382.9 | 96.9% | 234382.9 | 96.9% | 100% | 241950.15 | 0 | 100% | В связи с изменением действующего законодательства бюджетные ассигнования в сумме 191 854 700 рублей, предусмотренных на реализацию данного мероприятия переданы КУ ХМАО-Югры "Центр социальных выплат Югры". Перераспределение денежных средств будет рассмотрено на очередном заседании Думы города в сентябре 2015года. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 5828.3 | 5351.38 | 5351.38 | 100% | 5351.38 | 100% | 100% | 5351.38 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 236268.25 | 236598.77 | 229031.52 | 96.8% | 229031.52 | 96.8% | 100% | 236598.77 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2.1.2 | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразова-тельных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских пока-заний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно | Всего по мероприятию, в том числе: | 12750 | 12750 | 12750 | 100% | 11679.51 | 91.6% | 91.6% | 12750 | 0 | 100% | 11 679,51 тыс.руб. - освоены средства по заключенным контрактам на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период летних школьных каникул 2015 года (приобретение путевок); 1 070,49 тыс. руб. - экономия, сложившаяся после заключения контракта, планируемая к освоению в 2015 году. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 12750 | 12750 | 12750 | 100% | 11679.51 | 91.6% | 91.6% | 12750 | 0% | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2.1.3 | Производство ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением помещений, предоставленных собственниками в пользование гражданам, юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации | Всего по мероприятию, в том числе: | 3520.75 | 3517.52 | 3520.75 | 100.1% | 925.32 | 26.3% | 26.3% | 1993.77 | 1523.75 | 57% | На 2015 год запланирован ремонт в семи квартирах. 1) Заключены и исполнены договоры с ООО "Инжиниринговый центр "Сургутстройцена" на выполнение работ по проверке смет на ремонт жилых помещений, расположенных по адресам по ул. Ленина д. 65/1 кв.115, ул. Крылова д.7 кв.109, ул. Маяковского д. 26 кв.87, ул. Энтузиастов д.44 кв.24, пр. Комсомольский 44/1 кв.27, пр. Ленина д.61/2, кв.109 на сумму 24,09 тыс.руб. 2) Заключены и исполнены: - муниципальный контракт с ООО "Бригадир" от 16.06.2015 № 21-ГХ на выполнение работ по ремонту жилого помещения (Ленина д. 65/1, кв. 115), срок выполнения работ 17.06.15 г.-22.07.15 г., на сумму 200,00 тыс.руб.; муниципальный контракт с ООО "МАРС" от 14.07.2015 № 36-ГХ на выполнение работ по ремонту жилых помещений (ул. Крылова, д. 7, кв. 109, ул. Маяковского, д. 26, кв. 87), срок выполнения работ с 14.07.15г. - 21.09.15г., на сумму 699,73 тыс.руб. 3) Заключены: - муниципальный контракт с ООО "КомСервис" от 22.09.2015 № 56-ГХ на сумму 675,29 тыс.руб., срок выполнения работ с 23.09.15-01.12.15 ( ремонт муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Ленина, д.61/2 кв.109, ул. Энтузиастов, д. 44 кв.24); - муниципальный контракт с ООО "ВЖК Артель-Индустрия "от 24.09.2015 №57-ГХ на сумму 305,68 тыс.руб., срок выполнения работ с 24.09.15-02.12.15 (ремонт муниципального жилого помещения по адресу: ул. Комсомольская, д.44/1 кв.27); - договор с ООО "КомСервис" от 20.10.2015 № 63/15 на сумму 87,47 тыс.руб., срок выполнения работ с 20.10.15 г.-09.11.15 (замена оконных рам по ул. Энтузиастов 44-24). Ожидаемый остаток средств на 01.01.2016 в сумме 1 526,98 тыс.руб., в том числе: 423,62 тыс.руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа; 815,79 тыс.руб. - квартира снята с ремонта (ул. Гагарина д.26, кв. 20); 284,35 тыс.руб. - экономия в результате уточнения сметной стоимости; 3,22 тыс.руб. - ассигнования предусмотренные на проверку смет квартир будут не освоены, т.к. квартира по адресу ул. Гагарина д.26, кв.20 снята с ремонта. | TRUE
| федеральный бюджет | [12 empty] | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 3520.75 | 3517.52 | 3520.75 | 100.1% | 925.32 | 26.3% | 26.3% | 1993.77 | 1523.75 | 57% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по дого-ворам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации | Всего по мероприятию, в том числе: | 244763.35 | 202905.85 | 112566.51 | 55.5% | 45008.32 | 22.2% | 40% | 161335.04 | 41570.81 | 80% | 1. В соответствии с доведенными в 4 квартале 2014 года дополнительными ассигнованиями и по итогам размещенных в конце декабря 2014 года и начале января 2015 года муниципальных заказов в форме аукционов на приобретение 24 однокомнатных квартир заключены муниципальные контракты от 26.01.2015 года №№6-29 на приобретение 22 однокомнатных жилых помещений площадью 36,5 кв.м. каждое и стоимостью 1 873 592,40 руб. и 2-х однокомнатных квартир площадью 36 кв.м. каждое стоимостью 1 894 644,00 руб. на общую сумму 45 008 320,80 руб. Контракты исполнены, оплата произведена в мае 2015 за счет субвенций из бюджета АО на сумму 41 682,168 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на сумму 3 326,153 тыс.руб. В соответствии со справками департамента финансов от 24.04.2015 №500/15/27 увеличена сумма субвенции (бюджетных ассигнований) из бюджета АО на сумму заключенных контрактов и остатка межбюджетных трансфертов, сложившихся на 01.01.2015. 2. Муниципальные заказы в форме аукционов на приобретение 34 однокомнатных квартир на общую сумму 59 049,738 тыс.руб. признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них (протоколы от 26.06.2015, 01.07.2015). 3. 23.07.2015 размещены муниципальные заказы в форме аукционов на приобретение 15 однокомнатных квартир; 24.07.15 - на приобретение 19 однокомнатных квартир; 29.07.15 - на приобретение 1 однокомнатной квартиры; 30.07.15 - на приобретение 5 однокомнатных квартир. 17.08.15 - на приобретение 2 однокомнатных квартир. Начальная стоимость 1 квартиры 1 736 757 руб. Все указанные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них. 4. В конце сентября 2015 года осуществлен возврат федеральных средств в связи с их планируемым не освоением. 5. До конца 2015 года планируется к размещению аукционы на приобретение 67 однокомнатных квартир на общую сумму 116 326 719 рублей. | TRUE
| федеральный бюджет |  | 41857.5 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 199579.7 | 199579.7 | 109240.36 | 54.7% | 41682.17 | 20.9% | 38.2% | 158008.89 | 41570.81 | 79% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3326.15 | 3326.15 | 3326.15 | 100% | 3326.15 | 100% | 100% | 3326.15 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
26.2.3. | Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего по мероприятию, в том числе: | 500 | 500 | 100 | 20% | 52.93 | 10.6% | 52.9% | 52.93 | 447.07 | 11% | Предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей носит заявительный характер. Выплаты будут производиться по мере поступления заявлений. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югры |  | 500 | 500 | 100 | 20% | 52.93 | 10.6% | 52.9% | 52.93 | 447.07 | 11% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
27. | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014-2020 годы" (ООБ) | Всего по программе, в том числе: | 535.66 | 535.66 | 465.13 | 86.8% | 465.13 | 86.8% | 100% | 526.63 | 9.03 | 98.3% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 535.66 | 535.66 | 465.13 | 86.8% | 465.13 | 86.8% | 100% | 526.63 | 9.03 | 98.3% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
27.1. | Реализация проекта "Растем вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности)(ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 40 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100% | 40 | 0 | 100% | 40 тыс. руб. освоено (договоры на приобретение блокнотов, баннеров от 23.04.2015 №26, 25 соответственно). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 40 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100% | 40 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
27.2. | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов(ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 150 | 150 | 141 | 94% | 141 | 94% | 100% | 141 | 9 | 94% | 141 тыс. руб. - средства освоены (договоры на оказание услуг по проведению семинара от 30.04.2015 № 21/15, 23, 7, 23, 15, 42, 12/48, 25, 09/19, 31, 271, 02-03/35, 510, КТ-15, 23/32 9 тыс. руб. - экономия, перераспределенная с мероприятия "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком". Договор находится на стадии заключения, оплата будет осуществлена по факту оказания услуг. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150 | 150 | 141 | 94% | 141 | 94% | 100% | 141 | 9 | 94% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
27.3. | Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 195.66 | 195.66 | 195.63 | 100% | 195.63 | 100% | 100% | 195.63 | 0.03 | 100% | 195,63 тыс. руб. - освоено (договоры на оказание услуг по проведению курсов от 02.02.2015 № 11,12,13,14; от 10.03.2015 № 20,21; от 31.03.2015 № 182,183); 0,03 тыс. руб. - экономия, сложившаяся по результатам заключения договоров, подлежащая возврату в бюджет города | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 195.66 | 195.66 | 195.63 | 100% | 195.63 | 100% | 100% | 195.63 | 0.03 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
27.4. | Проведение семинаров по вопросам профилактики экстремизма (Администрация города) | Всего по мероприятию, в том числе: | 150 | 150 | 88.5 | 59% | 88.5 | 59% | 100% | 150 | 0 | 100% | Заключен контракт МК18/ЭА-15 от 19.05.15 с ООО "ЮБТ" на сумму 88,5 тыс. руб.. по результатам проведенного аукциона. По согласованию с администратором программы остаток средств в сумме 61,5 тыс. руб.. планируется использовать для организации семинара по вопросам антитеррористической защищенности объектов (октябрь-ноябрь). | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150 | 150 | 88.5 | 59% | 88.5 | 59% | 100% | 150 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28. | Муниципальная программа "Сургутская семья на 2014-2020 годы" (МБУ "Дворец торжеств") | Всего по программе, в том числе: | 38703.9 | 38703.9 | 28960.38 | 74.8% | 28685.68 | 74.1% | 99.1% | 38469.03 | 234.87 | 99% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 354.36 | 354.36 | 354.36 | 100% | 79.66 | 22.5% | 22.5% | 119.49 | 234.87 | 34% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 38349.54 | 38349.54 | 28606.02 | 74.6% | 28606.02 | 74.6% | 100% | 38349.54 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1. | Подпрограмма 1 «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» | Всего по подпрограмме, в том числе: | 671.5 | 671.5 | 611.5 | 91.1% | 336.8 | 50.2% | 55.1% | 436.63 | 234.87 | 65% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 354.36 | 354.36 | 354.36 | 100% | 79.66 | 22.5% | 22.5% | 119.49 | 234.87 | 34% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 317.14 | 317.14 | 257.14 | 81.1% | 257.14 | 81.1% | 100% | 317.14 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.1. | Поведение в образовательных организациях мероприятия, посвященные "Дню ребенка" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 10 | 0 | 100% | 10 тыс. руб. - средства планируется освоить в 4 квартале 2015 года в период проведения мероприятия | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 10 | 10 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 10 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.2. | Организация и проведение городских фестивалей (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 277.14 | 277.14 | 227.14 | 82% | 227.14 | 82% | 100% | 277.14 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 277.14 | 277.14 | 227.14 | 82% | 227.14 | 82% | 100% | 277.14 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.2.1. | Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 40 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100% | 40 | 0 | 100% | 40,00 тыс. руб. - средства освоены | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 40 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100% | 40 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.2.2. | Фестиваль-конкурс детского творчества "Созвездие" для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 50 | 0 | 100% | 50 тыс. руб. - средства планируется освоить в 4 квартале 2015 года в период проведения фестиваля | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 50 | 50 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 50 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.2.3. | Фестиваль детского творчества "Звездная капель" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 100% | 68.52 | 100% | 100% | 68.52 | 0 | 100% | 68,52 тыс. руб. - средства освоены | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 100% | 68.52 | 100% | 100% | 68.52 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.2.4. | Фестиваль детского и юношеского творчества "Радуга детства" (ДО) | Всего по мероприятию, в том числе: | 118.62 | 118.62 | 118.62 | 100% | 118.62 | 100% | 100% | 118.62 | 0 | 100% | 118,62 тыс. руб. - средства освоены | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 118.62 | 118.62 | 118.62 | 100% | 118.62 | 100% | 100% | 118.62 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.3. | Издание информационного журнала "Семейный вопрос" (Администрация города - КОиП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 354.36 | 354.36 | 354.36 | 100% | 79.66 | 22.5% | 22.5% | 119.49 | 234.87 | 34% | При издании информационного журнала "Семейный вопрос" используются средства субвенций на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству. На выполнение работ по печати трех номеров информационного журнала «Семейный вопрос» с ООО «Аксиома» (г. Тюмень) заключен муниципальный контракт от 30.06.2015 № 0187300006515000563_47043 (дополнительное соглашение от 22.07.2015). Общая цена Контракта составляет 119 490, 39 рублей. В соответствии с муниципальным контрактом издание журнала проводиться в 3 этапа: I этап – июль 2015; II этап – август 2015; III этап – декабрь 2015. В июле 2015 года получен 1 номер информационного журнала "Семейный вопрос", услуги оплачены 04.08.2015 года в размере 39 830,13 рублей. В августе 2015 получен 2 номер информационного журнала "Семейный вопрос", услуги оплачены 01.09.2015 в размере 39 830,13. Всего по контракту получены услуги в размере 79 660,26 рублей. Третий номер журнала будет издан в декабре 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 354.36 | 354.36 | 354.36 | 100% | 79.66 | 22.5% | 22.5% | 119.49 | 234.87 | 34% |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.1.4. | Организация и проведение церемонии награждения Городского конкурса «Семья года» (муниципальный этап окружного конкурса) | Всего по мероприятию, в том числе: | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | 100% | 100% | 30 | 0 | 100% | Субсидия на выполнение мероприятия по реализации муниципальной программы "Сургутская семья" на организацию и проведение Городского фестиваля "Семья года" использована в полном объеме, а именно приобретение материалов для художественного оформления, пригласительных билетов и цветов | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | 100% | 100% | 30 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
28.2. | Подпрограмма 2. "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий". | Всего по подпрограмме, в том числе: | 38032.4 | 38032.4 | 28348.88 | 74.5% | 28348.88 | 74.5% | 100% | 38032.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 38032.4 | 38032.4 | 28348.88 | 74.5% | 28348.88 | 74.5% | 100% | 38032.4 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.2.1. | Обеспечение выполнения выданного муниципального задания(Администрация города - МБУ "Дворец торжеств") | Всего по мероприятию, в том числе: | 35384.58 | 35384.58 | 26596.09 | 75.2% | 26596.09 | 75.2% | 100% | 35384.58 | 0 | 100% | Средства будут освоены в течение года. За отчетный месяц средства были перечислены в полном объеме МБУ "Дворец торжеств". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 35384.58 | 35384.58 | 26596.09 | 75.2% | 26596.09 | 75.2% | 100% | 35384.58 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
28.2.2. | Обеспечение условий для реализации муниципальной услуги (коммунальные услуги) (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 2647.82 | 2647.82 | 1752.79 | 66.2% | 1752.79 | 66.2% | 100% | 2647.82 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 2 625,73 тыс.руб. Всего оплачено расходов на сумму 1 752,79 тыс.руб., в том числе: 688,55 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 1 064,24 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию инженерных систем здания "Дворец бракосочетания в городе Сургуте" за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2647.82 | 2647.82 | 1752.79 | 66.2% | 1752.79 | 66.2% | 100% | 2647.82 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
29. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» | Всего по программе, в том числе.: | 3240 | 3275 | 2322.41 | 70.9% | 2322.41 | 70.9% | 100% | 3275 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3240 | 3275 | 2322.41 | 70.9% | 2322.41 | 70.9% | 100% | 3275 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
29.1. | Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего | Всего по мероприятию, в том числе: | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 30 | 0 | 100% | Денежные средства будут израсходованы в следующем отчетном периоде после утверждения наставника в соответствии с МПА Думы города | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 30 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
29.2. | Организация дополнительного образования работников ОМС | Всего по мероприятию, в том числе.: | 3210 | 3245 | 2322.41 | 71.6% | 2322.41 | 71.6% | 100% | 3245 | 0 | 100% | По итогам 10 месяцев 2015 года МКУ "МФЦ г. Сургута" заключено 17 муниципальных контрактов на общую сумму 2207,08 тыс.руб., исполнение по данным контрактам составляет 1 9756,88 тыс.руб. Экономия от размещения муниципального заказа составила 622 920 тыс.руб. В 4 квартале планируется заключить договоры на проведение семинаров, тренингов на общую сумму 207,62 тыс.руб. Остаток средств в сумме 415 290 тыс.руб., образовавшуюся по результатам проведенных торгов планируется использовать до конца 2015 года. В Думе города денежные средства в размере 60200 тыс. руб. будут использованы в 4 квартале в соответствии с планом графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. В КСП денежные средства в размере 8 000 тыс. руб. будут использованы до конца 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3210 | 3245 | 2322.41 | 71.6% | 2322.41 | 71.6% | 100% | 3245 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
29.2.1 | Курсы повышения квалификации, плановые семинары (в т.ч.. Обучение в рамках Школы муниципального служащего) | Всего по мероприятию, в том числе.: | 3210 | 3245 | 2322.41 | 71.6% | 2322.41 | 71.6% | 100% | 4993.42 |  | 154% |  | FALSE
| федеральный бюджет | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры | [10 empty] | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3210 | 3245 | 2322.41 | 71.6% | 2322.41 | 71.6% | 100% | 3245 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства | [8 empty] | 1748.42 |  | #DIV/0! |  | FALSE
30. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (МКУ "Наш город") | Всего по программе, в том числе: | 109916.25 | 110733.01 | 85907.81 | 77.6% | 85818.71 | 77.5% | 99.9% | 110692.31 | 40.7 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 109827.15 | 110643.91 | 85818.71 | 77.6% | 85818.71 | 77.6% | 100% | 110603.21 | 40.7 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1. | Подпрограмма 1. Взаимодействие органов местного самоуправления с институтом гражданского общества в решении вопросов местного значения | Всего по подпрограмме, в том числе.: | 61808.95 | 62235.59 | 51027.91 | 82% | 51027.91 | 82% | 100% | 62194.89 | 40.7 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 61808.95 | 62235.59 | 51027.91 | 82% | 51027.91 | 82% | 100% | 62194.89 | 40.7 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.1. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий) | Всего по задаче, в том числе.: | 35635.02 | 36773.88 | 29958.01 | 81.5% | 29958.01 | 81.5% | 100% | 36733.18 | 40.7 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 35635.02 | 36773.88 | 29958.01 | 81.5% | 29958.01 | 81.5% | 100% | 36733.18 | 40.7 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.1.1. | Обеспечение выполнения функций МКУ «Наш город» в рамках комплексной работы с населением (МКУ "Наш город") | Всего по мероприятию, в том числе: | 31177.7 | 32316.56 | 27512.13 | 85.1% | 27512.13 | 85.1% | 100% | 32316.56 | 0 | 100% | Расходы на обеспечение выполнения функций учреждения осуществляются по мере необходимости в течение года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 31177.7 | 32316.56 | 27512.13 | 85.1% | 27512.13 | 85.1% | 100% | 32316.56 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.1.2. | Строительство объекта «Общественный центр в поселке Снежном» (ДАиГ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | Извещения о проведении конкурса по подбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта размещено 06.04.2015 г. Вскрытие конвертов состоялось 27.04.2015г. По результатам процедуры вскрытия подана одна заявка от ООО "СоюзСтрой". На основании протокола подведения итогов открытого конкурса от 08.05.2015г. №ИК/3 конкурс признан несостоявшимся, т.к. поступило менее двух конкурсных предложений. В связи с изменением законодательства в части расчета стоимости СМР (применение ФЕР), стоимость работ по завершению строительства объекта возросла, утвержденных лимитов бюджетных обязательств не достаточно для проведения аукциона. Увеличение расходов по данному объекту включено в перечень принимаемых (увеличение действующих) обязательств на 2016 год. Средства 2015 года перераспределены на заседании Думы города которое состоялось в сентябре 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.1.3. | Организация благотворительных акций по месту жительства для детей и подростков (ДКМПиС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 200 | 200 | 159.3 | 79.7% | 159.3 | 79.7% | 100% | 159.3 | 40.7 | 80% | 1) 28, 30 мая 2015г состоялось проведение акции среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" в сумме 86 741,42. (заключен договор от 24.04.2015: № 72-15, заключен контракт от 27.04.15. № 64-МК-15; договор от 18.05.2015 № 78-15; договор от 01.04.2015 № 51-15.) 2) Проведение акции среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" состоялось в сентябре 2015 г. в сумме 72 550,00 (заключен договор от 24.04.2015: № 72-15, заключен контракт от 27.04.15. № 64-МК-15; договор от 18.05.2015 № 78-15; договор от 01.04.2015 № 51-15.) 3) Остатки денежных средств, образовавшиеся по результатам экономии, планируется перераспределить на очередном заседании Думы горда в декабре 2015г. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 200 | 200 | 159.3 | 79.7% | 159.3 | 79.7% | 100% | 159.3 | 40.7 | 80% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «Наш город» в сфере коммунального обслуживания (ДГХ) | Всего по мероприятию, в том числе: | 4257.32 | 4257.32 | 2286.58 | 53.7% | 2286.58 | 53.7% | 100% | 4257.32 | 0 | 100% | Зарегистрированы бюджетные обязательства на сумму 3 277,99 тыс.руб. Всего оплачены расходы в сумме 2 286,58 тыс.руб., в том числе: 1 393,76 тыс.руб. - оплачены коммунальные услуги за январь-сентябрь 2015 года. 892,82 тыс.руб. - оплачены расходы по содержанию объектов соц. сферы за январь-сентябрь 2015 года. Оплата работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4257.32 | 4257.32 | 2286.58 | 53.7% | 2286.58 | 53.7% | 100% | 4257.32 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.2. | Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения по актуальным вопросам жизнеобеспечения (информирование населения), предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе | Всего по задаче, в том числе: | 1524 | 811.78 | 371.2 | 45.7% | 371.2 | 45.7% | 100% | 811.78 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1524 | 811.78 | 371.2 | 45.7% | 371.2 | 45.7% | 100% | 811.78 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.2.1. | Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам (МКУ "Наш город") | Всего по мероприятию, в том числе: | 1524 | 811.78 | 371.2 | 45.7% | 371.2 | 45.7% | 100% | 811.78 | 0 | 100% | Оплата услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов запланирована в III и IV квартале, при завершении работ по проведению социологических исследований. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1524 | 811.78 | 371.2 | 45.7% | 371.2 | 45.7% | 100% | 811.78 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.3. | Совершенствование механизма поддержки ТОС и вовлечение граждан по месту жительства в решение проблем местного сообщества | Всего по задаче, в том числе: | 24649.93 | 24649.93 | 20698.7 | 84% | 20698.7 | 84% | 100% | 24649.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 24649.93 | 24649.93 | 20698.7 | 84% | 20698.7 | 84% | 100% | 24649.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.1.3.1. | Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности ТОС (МКУ "Наш город") | Всего по мероприятию, в том числе: | 24649.93 | 24649.93 | 20698.7 | 84% | 20698.7 | 84% | 100% | 24649.93 | 0 | 100% | По итогам заседаний координационного совета по вопросам ТОС от 29.01.2015 , 13.04.2015, 26.06.2015 предусмотрено выделение субсидии ТОСам в размере 22 812 100 тыс. руб. К настоящему времени произведено 100% перечисление субсидии за 1 квартал, 100% субсидии за 2 квартал. Остальные средства будут перечислены в 4 квартале, в соответствии с Порядком предоставления субсидий ТОС и графиками перечисления средств субсидии. Заключены МК №26, 28 по услугам аренды помещений, оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 24649.93 | 24649.93 | 20698.7 | 84% | 20698.7 | 84% | 100% | 24649.93 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2. | Подпрограмма 2. Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления | Всего по подпрограмме, в том числе: | 44866.6 | 44860.69 | 32534.38 | 72.5% | 32445.28 | 72.3% | 99.7% | 44860.69 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 100% | 0 | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 44777.5 | 44771.59 | 32445.28 | 72.5% | 32445.28 | 72.5% | 100% | 44771.59 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.1. | Обеспечение и реализация информационной политики органов муниципальной власти | Всего по задаче, в том числе: | 949 | 949 | 600.9 | 63.3% | 600.9 | 63.3% | 100% | 949 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 949 | 949 | 600.9 | 63.3% | 600.9 | 63.3% | 100% | 949 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.1.1. | Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и т.д.), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе.: | 949 | 949 | 600.9 | 63.3% | 600.9 | 63.3% | 100% | 949 | 0 | 100% | Проведение церемонии награждения конкурса "Журналист года - 2014" (вручение призов в денежной форме). | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 949 | 949 | 600.9 | 63.3% | 600.9 | 63.3% | 100% | 949 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.2. | Формирование и использование информационных ресурсов для обеспечения жителей города общественно значимой информацией | Всего по задаче, в том числе: | 41795.7 | 41789.79 | 30989.75 | 74.2% | 30989.75 | 74.2% | 100% | 41789.79 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 41795.7 | 41789.79 | 30989.75 | 74.2% | 30989.75 | 74.2% | 100% | 41789.79 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.2.1. | Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных СМИ (телевидение) (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 30247.7 | 30504.29 | 22375.68 | 73.4% | 22375.68 | 73.4% | 100% | 30504.29 | 0 | 100% | Информационное обслуживание ОМС в рамках заключенных контрактов по результатам проведения ОК: выпуск программ "Новости Сургута" и "Итоги недели", "ТОН" и "В центре событий". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 30247.7 | 30504.29 | 22375.68 | 73.4% | 22375.68 | 73.4% | 100% | 30504.29 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.2.2. | Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных СМИ (радиовещание) (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 1050 | 787.5 | 523.66 | 66.5% | 523.66 | 66.5% | 100% | 787.5 | 0 | 100% | Информационное обслуживание ОМС в рамках заключенных контрактов по результатам проведения ОК: выпуск программы "Новости" на "Русское радио в Сургуте". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1050 | 787.5 | 523.66 | 66.5% | 523.66 | 66.5% | 100% | 787.5 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.2.3. | Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных СМИ (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 2250 | 2250 | 1987.91 | 88.4% | 1987.91 | 88.4% | 100% | 2250 | 0 | 100% | Опубликование информационных материалов в газете "Сургутская трибуна", "Новый город". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2250 | 2250 | 1987.91 | 88.4% | 1987.91 | 88.4% | 100% | 2250 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.2.4. | Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 8248 | 8248 | 6102.5 | 74% | 6102.5 | 74% | 100% | 8248 | 0 | 100% | Печать и доставка до почтовых ящиков жителей города газеты "Сургутские ведомости". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 8248 | 8248 | 6102.5 | 74% | 6102.5 | 74% | 100% | 8248 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.3. | Поддержка и развитие социальной рекламы | Всего по задаче, в том числе: | 450 | 450 | 263.7 | 58.6% | 263.7 | 58.6% | 100% | 450 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 450 | 450 | 263.7 | 58.6% | 263.7 | 58.6% | 100% | 450 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.3.1. | Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила» (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 150 | 200 | 150 | 75% | 150 | 75% | 100% | 200 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150 | 200 | 150 | 75% | 150 | 75% | 100% | 200 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.3.2. | Создание и реализация проектов социальной рекламы (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 300 | 300 | 113.7 | 37.9% | 113.7 | 37.9% | 100% | 300 | 0 | 100% | Реализация проектов социальной рекламы: печать баннеров, плакатов, стикеров. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 300 | 300 | 113.7 | 37.9% | 113.7 | 37.9% | 100% | 300 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.4. | Поддержка издательской деятельности в части издания презентационной и краеведческой литературы | Всего по задаче, в том числе: | 1582.8 | 1582.8 | 590.93 | 37.3% | 590.93 | 37.3% | 100% | 1582.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1582.8 | 1582.8 | 590.93 | 37.3% | 590.93 | 37.3% | 100% | 1582.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.4.1. | Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов (УИП) | Всего по мероприятию, в том числе: | 1582.8 | 1582.8 | 590.93 | 37.3% | 590.93 | 37.3% | 100% | 1582.8 | 0 | 100% | Издание книги "Фамилии Победы". | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1582.8 | 1582.8 | 590.93 | 37.3% | 590.93 | 37.3% | 100% | 1582.8 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.2.5. | Опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Всего по мероприятию, в том числе: | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 100% |  | 0% | 0% | 89.1 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 100% |  | 0% | 0% | 89.1 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
30.3. | Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего по подпрограмме, в том числе: | 3240.7 | 3636.73 | 2345.52 | 64.5% | 2345.52 | 64.5% | 100% | 3636.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 3240.7 | 3636.73 | 2345.52 | 64.5% | 2345.52 | 64.5% | 100% | 3636.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.1. | Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего по мероприятию, в том числе: | 2580.7 | 2976.73 | 2321.65 | 78% | 2321.65 | 78% | 100% | 2976.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2580.7 | 2976.73 | 2321.65 | 78% | 2321.65 | 78% | 100% | 2976.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе (УОС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 2580.7 | 2976.73 | 2321.65 | 78% | 2321.65 | 78% | 100% | 2976.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2580.7 | 2976.73 | 2321.65 | 78% | 2321.65 | 78% | 100% | 2976.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.1.1.1. | Проведение конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив (УОС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 2000 | 2000 | 1826 | 91.3% | 1826 | 91.3% | 100% | 2000 | 0 | 100% | По итогам проведенного конкурса в соответствии с постановлением Администрации города от 13.03.2015 № 1678 "О выделении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив" будет заключено 18 договоров с НКО на общую сумму 1 840 тыс. руб. Перечисление средств состоится во II квартале 2015 года. Оставшиеся средства в размере 160 тыс. руб. планируется выделить на конкурсной основе в IV квартале 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 2000 | 2000 | 1826 | 91.3% | 1826 | 91.3% | 100% | 2000 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.1.1.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий (УОС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 580.7 | 976.73 | 495.65 | 50.7% | 495.65 | 50.7% | 100% | 976.73 | 0 | 100% | Заключены 4 соглашения, перечисление субсидий по которым осуществляется поквартально согласно утвержденному в соглашениях графику. В IV квартале 2015 года планируется заключение соглашений с двумя общественными организациями инвалидов | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 580.7 | 976.73 | 495.65 | 50.7% | 495.65 | 50.7% | 100% | 976.73 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.2. | Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего по задаче, в том числе: | 210 | 210 | 23.87 | 11.4% | 23.87 | 11.4% | 100% | 210 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 210 | 210 | 23.87 | 11.4% | 23.87 | 11.4% | 100% | 210 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.2.1. | Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (УОС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 210 | 210 | 23.87 | 11.4% | 23.87 | 11.4% | 100% | 210 | 0 | 100% | Состоялось три семинара, два из которых были проведены вне плана, на бесплатной основе. В IV квартале 2015 года согласно заключенному контракту будет проведен еще один семинар для НКО | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 210 | 210 | 23.87 | 11.4% | 23.87 | 11.4% | 100% | 210 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.3. | Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего по задаче, в том числе: | 300 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 300 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 300 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 300 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.3.1. | Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций (УОС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 300 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 300 | 0 | 100% | Средства планируется освоить в 4 квартале. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 300 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 300 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.4. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий | Всего по задаче, в том числе: | 150 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 150 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 150 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
30.3.4.1. | Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, общественных слушаний) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (УОС) | Всего по мероприятию, в том числе: | 150 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 150 | 0 | 100% | Средства планируется освоить в 4 квартале. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 150 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 150 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31. | Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах» (ДАиГ) | Всего по программе, в том числе: | 126100.11 | 126100.11 | 48688.44 | 38.6% | 48688.44 | 38.6% | 100% | 126051.35 | 48.76 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО - Югры |  | 111034 | 111034 | 42459.14 | 38.2% | 42459.14 | 38.2% | 100% | 111034 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 15066.11 | 15066.11 | 6229.3 | 41.3% | 6229.3 | 41.3% | 100% | 15017.35 | 48.76 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.1. | Строительство внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: | 1271.53 | 1271.53 | 711.21 | 55.9% | 711.21 | 55.9% | 100% | 1222.77 | 48.76 | 96% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 1271.53 | 1271.53 | 711.21 | 55.9% | 711.21 | 55.9% | 100% | 1222.77 | 48.76 | 96% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.1.1. | Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47) | Всего по объекту, в том числе: | 511.77 | 511.77 | 0.21 | 0% | 0.21 | 0% | 100% | 511.77 | 0 | 100% | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя на проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту согласно утвержденного план-графика перенесен на октябрь 2015 года, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проекта межевания территорий по размещению линейного объекта. Стоимость закупки - 373,22326 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - ноябрь 2015 г. 0,21021 тыс.руб. - произведена оплата авансового платежа за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям согласно договора от 26.12.2014 №345/2014/ТП. - 138,334 тыс.руб - средства необходимые для проведения конкурса на выполнение корректировки сметной документации. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 511.77 | 511.77 | 0.21 | 0% | 0.21 | 0% | 100% | 511.77 |  | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
31.1.2. | Инженерные сети в посёлке Снежный (УКС) | Всего по объекту, в том числе: | 759.76 | 759.76 | 711 | 93.6% | 711 | 93.6% | 100% | 711 | 48.76 | 94% | Произведена оплата аванса за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 1,18731 тыс. руб. согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. Заключен МК на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ с ООО "Стройуслуга" от 19.05.15г №01/П-2015. Сумма по контракту - 709,262 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. 0,550 тыс.руб. - произведена оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям, согласно договора от 10.06.2015 №131/2015/ТП. Остаток средств - экономия в результате проведенных торгов, будет предложена к перераспределению. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 759.76 | 759.76 | 711 | 93.6% | 711 | 93.6% | 100% | 711 | 48.76 | 94% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по магистральным инженерным сетям | Всего по мероприятию, в том числе: | 124828.58 | 124828.58 | 47977.23 | 38.4% | 47977.23 | 38.4% | 100% | 124828.58 | 0 | 100% |  | TRUE
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 111034 | 111034 | 42459.14 | 38.2% | 42459.14 | 38.2% | 100% | 111034 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 13794.58 | 13794.58 | 5518.09 | 40% | 5518.09 | 40% | 100% | 13794.58 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.2.1. | Магистральный водовод в ВЖР от ул.9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. | Всего по объекту, в том числе: | 40542.69 | 40542.69 | 40542.69 | 100% | 40542.69 | 100% | 100% | 40542.69 | 0 | 100% | Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО СК "ВОРТ" №15/2014 от 10.09.2014. Сумма по контракту - 101569,68775 тыс.руб., сумма выполненных и оплаченных в 2014г работ - 61027,0 тыс.руб. Готовность объекта - 100%. Работы по строительству объекта завершены. Ведется работа по оформлению документации о вводе объекта в эксплуатацию. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 36488 | 36488 | 36488 | 100% | 36488 | 100% | 100% | 36488 |  | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 4054.69 | 4054.69 | 4054.69 | 100% | 4054.69 | 100% | 100% | 4054.69 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.2.2. | Ул. Маяковского от ул.30 лет Победы до ул. Университетской | Всего по объекту, в том числе: | 82829 | 82829 | 7434.54 | 9% | 7434.54 | 9% | 100% | 82829 | 0 | 100% | Заключен МК на выполнение работ по строительству объекта с ООО "СК СОК" №03/2015 от 19.05.2015. Сумма по контракту - 423186,003 тыс.руб, на 2015 год - 82829,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30 сентября 2016 года. Готовность объекта - 7%. Ведутся работы по устройству земляного полотна и сетей тепло-, водоснабжения. Работы в октябре приняты на сумму 7999,43358 тыс.руб. Доля средств местного бюджета оплачена. Доля средств окружного бюджета в размере 7199,490222 тыс. руб. будет оплачена в ноябре 2015 г. Подрядчиком допущено отставание от графика производства работ. Получено гарантийное обязательство о выполнении всех работ, по которым допущено отставание в ноябре 2015 года. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  | 74546 | 74546 | 5971.14 | 8% | 5971.14 | 8% | 100% | 74546 | 0 | 100% |  | TRUE
| бюджет МО |  | 8283 | 8283 | 1463.4 | 17.7% | 1463.4 | 17.7% | 100% | 8283 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.2.3. | Инженерные сети и внутриквартальные проезды п. Лунный | Всего по объекту, в том числе: | 702.08 | 702.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 702.08 | 0 | 100% | Средства предусмотрены для исполнения обязательств по МК №02/П-2014 от 09.01.2014г с ООО "Севердорпроект" на проведение госэкспертиза проектно-сметной документации. Срок действия контракта - до 30.06.2015г. Средства не освоены в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Лунный. Подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. Для проведении госэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 702.08 | 702.08 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | 702.08 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
31.2.4. | Инженерные сети и внутриквартальные проезды п.Кедровый-1 | Всего по объекту, в том числе: | 754.81 | 754.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 754.81 | 0 | 100% | Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств по МК №03/П-2014 от 09.01.2014г с ООО "Севердорпроект" на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Так как срок действия контракта - 30.06.2015г. сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. Для проведении госэкспертизы планируется заключить договор с единственным исполнителем. | TRUE
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет ХМАО-Югра |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
| бюджет МО |  | 754.81 | 754.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 754.81 | 0 | 100% |  | TRUE
| привлечённые средства |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | TRUE
Note on B37: Доп ФК 2126
Note on B58: Доп ФК 5102/177
Note on B59: Доп ФК 2109
Note on E2338: Анастасия Вячеславовна: В ДО утв 1034,32 уточн 1256,82