План реализации проекта

«Активная жизнь микрорайона 28а»

1. Информация о проекте

| Наименование получателя субсидии | Территориальное общественное самоуправление № 10 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель проекта: | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение гражданской активности населения, проживающего на территории ТОС № 10, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи проекта: | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство и содержание придомовых территорий. 2. Оказать содействие жителям в создании совета МКД и повысить уровень ответственности собственников МКД, находящихся на территории ТОС № 10, при уплате взносов на капремонт. 3. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 10 направленного на развитие нравственных ценностей, ведение здорового образа жизни и популяризации дворового спорта. 4. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. |
| Адресная направленность проекта | Целевой группой являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 10: дома № 24,28/2,28/3, 28/1,20 по ул. Мелик - Карамова; дома № 3,9,7,11,13,15 по ул. Нагорная; дома № 38,38/1,40,40/1 по ул. Югорская, частный сектор. |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | Общая продолжительность реализации проекта: ежеквартально, в течение года с 1 января по 31 декабря 2016 года. |
| Территории реализации проекта | Микрорайоны № 23А, 27А, 28А городского округа города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| Соисполнители проекта: | ЗАО «Оригинал; ЗАО «ВЕСТА», ДЭЗ ВЖР; Российский государственный университет (РГСУ); Депутат 5 созыва Думы города Сургута Скоробогатов Эдуард Евгеньевич, Совет ветеранов РКК |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить и очистить от мусора не менее 10 придомовых территорий с привлечением не менее 100 жителей к социально-значимой деятельности; - создать не менее одного совета МКД на территории ТОС № 10 и оказать содействие в повышении правовой грамотности девяти советам МКД, действующим на территории ТОС №10; - на 20% повысить собираемость платежей за капитальный ремонт посредством проведения информационной и разъяснительной работы на территории ТОС; - обеспечить участие детей и подростков не менее чем в 3-х мероприятиях городского уровня. - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 5-ти мероприятиях городского уровня. |

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта

«Активная жизнь микрорайона 28а»

| № п./п | Наименование мероприятий (расшифровка) | Сроки исполнения 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| - Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовой территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Конкурсы: "Цветущий микрорайон" |  |  | Май, Июнь |  | Июль, Август |  |  |  | Расширение сети социальных контактов участников конкурса. Восстановление «зелёной зоны» микрорайона 28А: - посадить 100 саженцев; - создать 25 клумб на придомовых территориях. - озеленение и формирование цветочных клуб на 9 придомовых территориях (ул. Мелик–Карамова 20,24,28/2,28/3; ул. Нагорная, 3,9,7,8,11,13,15; ул. Речная 34) - привлечь к участию не менее 50 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 1.2 | "Снежная сказка" |  |  |  |  |  |  | Ноябрь, Декабрь |  | Оформление территории к Новогоднему празднику; Сооружение снежной горки совместно с жителями микрорайонов на территории детской площадки, расположенной между домами по улице Нагорная 3,15, 11. К участию в реализации мероприятия привлечь не менее 50 человек с территории. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| - Направление "Содействие населению в организации уборки придомовых территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | "Чистый двор" |  |  | Май, Июнь |  | Июль, Август |  |  |  | - Провести 6 субботников, с привлечением не менее 15 жителей для участия в каждом субботнике. - Приобрести хозяйственный инвентарь; - Организовать вывоз мусора с территории. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 3. направление: «Содействие населению в реализации гражданских инициатив». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Акция «Очистим территорию от мусора» |  |  |  | Апрель, Май, Июнь |  | Июль, Август, Сентябрь |  |  | - Проведение 2 субботников по уборке парковой зоны рыбокомбината с привлечением волонтёров, школьников, бывших работников рыбокомбината. Привлечь к участию не менее 25 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 3.2 | Акция, приуроченная к 71 - годовщине "Дня Победы". |  |  |  | Май |  |  |  |  | - организовать возложение цветов к памятникам с участием 10 детей, подростков, 5 участников трудового фронта, вдовы и дети войны, поздравить 20 участников ВОВ, УТФ, блокадников, детей войны - организовать посещение городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы для 15 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 3.3 | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города. | Февраль, Март |  |  | Апрель, Май, Июнь, |  | Июль, Август, Сентябрь |  | Октябрь Ноябрь Декабрь | - оказать поддержку в форме подписки на газету «Сургутская трибуна» гражданам льготной категории в количестве 19 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 3.4 | Повышение правовой грамотности в сфере ЖКХ «А у нас во дворе» | Январь, Февраль, Март |  |  | Апрель, Май, Июнь |  | Июль, Август, Сентябрь |  | Октябрь Ноябрь Декабрь | Создать 1 совет МКД на территории ТОС № 10 и оказать содействие в повышении правовой грамотности девяти советам МКД, действующих на территории ТОС №10 - на 20% повысить собираемость платежей за капительный ремонт среди населения территории. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 4. Направление: Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа клуба" Творческая личность" | В течение года |  |  |  |  |  |  |  | Содействие в проведении творческих, художественных мастер-классов с детьми, обучение подрастающего поколения основам оригами, лепки, изготовлению творческих работ, обеспечение подрастающего поколения необходимым материалом для изготовления художественно - эстетических работ - Проведение в рамках работы клуба 30 мастер-классов; - К участию в работе клуба привлечь 25 детей; - Проведение выставки детских творческих работ. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 4.2 | Мероприятие посвященное "Шире круг» (спортивные мероприятия, культмассовые мероприятия в течение года |  |  |  | Май, Июнь |  | Сентябрь |  |  | - Проведение мероприятий широкой направленности для детей; - К участию в мероприятиях привлечь от 30 до 50 детей | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 4.3 | Создание шахматной - шашечной секции |  |  |  | Май, Июнь |  | Июль, Август, Сентябрь |  | Октябрь, Ноябрь, Декабрь | -Приобретение оборудования для проведения шахматно-шашечной секции; - Обучение около 30 детей и подростков игре в шашки и шахматы; - Проведение соревнований между детьми от 12 лет и подростками в шахматно-шашечной секции | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 4.4. | Соревнования по футболу «Чемпионы нашего двора» |  |  |  |  |  | Август, Сентябрь |  |  | - Организованы 2 команды среди детей до 12 лет и подростков микрорайона; - Приобретена форма (манишки, шорты, футбольные перчатки) | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 4.5. | Акция "Любимой маме" приуроченная к празднику "День матери» |  |  |  |  |  |  |  | Ноябрь | Формирование семейных ценностей через организацию конкурса рисунков для мам совместно с детьми, поздравление мам-женщин микрорайона с праздником. Проведение акции, приуроченной ко «Дню Матери»; - Поздравление женщин-мам микрорайона с праздником «День матери» (открытки, воздушные шары) на открытом воздухе. - Организация конкурсов рисунков, с количеством участников от 30 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |  |
| 5. направление: Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Курсы" компьютерная грамотность населения" |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | - Организация курсов «Компьютерная грамотность населения»; - Проведение занятий 2 раза в неделю - Обучение 4 групп за год. Наполняемость каждой группы – 9 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 5.2 | Функционирование работы клуба по месту жительства" Очумелые ручки" |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Привлечение граждан пожилого возраста к занятию в клубе различными видами рукоделия (вышивка, вязание, шитьё) и творчества путем предоставлением необходимого материала, проведение выставочных работ, награждение активных жителей клуба за участие в выставке. Содействие пожилым гражданам в организации самостоятельного досуга и отдыха. Воспитание веры в себя и свои возможности. - Привлечь к работе кружка от 10 человек. - Организация 2 выставок «Своими руками» | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 5.3. | Празднично - поздравительная программа для граждан пожилого возраста "Молоды душой" |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь | Организация и поздравление граждан пожилого возраста с днём пожилого человека, привлечение молодежи к поздравлению пожилых людей на территории ТОСа. - Укрепление социальных связей между людьми; - В качестве участников мероприятия привлечь 20 человек с территории ТОС №10. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |
| 5.4 | Организация клуба "Чернореченька" |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Организация хорового коллектива, пошив и приобретение костюмов, приобретение баяна, услуги музыкального руководителя. Создан хоровой коллектив в составе 15 человек. - Участие в общегородских мероприятиях; - Приобретение музыкальных инструментов и инструментов народного творчества. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передачи, и другие.). Фотоотчет, отзыв участников конкурса. |

Председатель совета ТОС № 10 ____________(А.Д. Плескачева)

«___» _________________ 2016 г.

М. П.