ПЛАН   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА

«АКТИВНОСТЬ–ЭТО ЖИЗНЬ»

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование получателя субсидий | Территориальное общественное самоуправление № 16 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение гражданской активности населения, проживающего на территории ТОС № 16, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи Проекта | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство и содержание придомовых территорий. 2. Оказать содействие жителям в создании совета МКД и повысить уровень ответственности собственников МКД, находящихся на территории ТОС № 16. 3. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 16 направленного на развитие нравственных ценностей, ведение здорового образа жизни и популяризации дворового спорта. 4. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. |
| Адресная направленность Проекта | Целевой группой проекта являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 16 пр.Комсомольский дома № 19,21,21/1,25,27,27/1,31; пр.Пролетарский дома №12,14,18,20,22,24,26,28,30,30/1; ул. Геологическая дома № 18,18/1,22,22/1,24; ул. Югорскаядома № 12/4,18,20,22,24; пр. Первопроходцев дома № 1, 2, 4, 7/1,8,9,11,11/1,11/2,13,14,14/1,15/1,18; |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | Общая продолжительность реализация проекта: ежеквартально, с 1 января по 31 декабря 2016 года. |
| Территория реализации проекта | Микрорайон 25, городского округа города Сургута, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. |
| Соисполнители Проекта | Управляющая компания ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «ЖЭУ-2». ООО «РЭУ-2» центр «Зазеркалье», МБОУСОШ № 38,13,Станция юных техников. |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить и очистить от мусора не менее 10 придомовых территорий с привлечением не менее 100 жителей к социально-значимой деятельности; - создать не менее двух советов МКД на территории ТОС № 16 и оказать содействие в повышении правовой грамотности девяти советам МКД, действующим на территории ТОС №16; - обеспечить участие детей и подростков не менее чем в 3-х мероприятиях городского уровня. - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 3-х мероприятиях городского уровня. |

2.МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

«АКТИВНОСТЬ–ЭТО ЖИЗНЬ»

| № п\п | Наименование мероприятия (расшифровка) | Срок исполнения |  |  |  | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Направление «Привлечение общественности к содержанию придомовой территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Конкурсная программа «Цветущий двор»(посадка саженцев сирени и рябины, цветов.Награждение победителей конкурса – лучший подъезд, балкон, придомовая территория) |  | Июнь | Сентябрь |  | Благоустройство в микрорайоне, чистота в подъездах, благоустройство придомовых территорий. Приобретение 4 850 штук корней рассады и 540 саженцев. Привлечь к участию 40 человек. Лучшие цветоводы будут награждены призами. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников конкурсов. |
| 1.2. | Мероприятие "Освежим свой двор яркими красками" |  | Май .июнь |  |  | Очистка и покраска устаревших 5 малых игровых форм на территориях, привлечение 50 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приёма-передачи) |
| 1.3. | Фото услуги |  | июнь |  | сентябрь | Печать фотографий, приобретение фотоальбомов, рамок для фотографий | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов |
| 1.4. | Транспортные услуги |  | май, июнь |  | сентябрь | Транспортные услуги для доставки цветов и саженцев. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов |
| - Направление: «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| .2.1 | Организация и проведение субботников на территории 25 микрорайона. |  | Май | Сентябрь |  | Активность жителей к наведению порядка на придомовых территориях, детских площадках, пустырях. Провести 5 субботников с привлечением 150 участников. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов(товарный чек, акт приёма-передачи) |
| - Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Программа "Мой микрорайон" (проведение лекций по созданию советов МКД; оказание правовой, юридической, консультационной помощи). | В теч.года | В теч.года | В теч.года | В теч.года | Организация комплексной работы с жителями с целью обучения и создания совета МКД, развитие добрососедских отношений между жителями мкрн. Проведение информационной поддержки по социально- значимым вопросам. Участников в течение года не менее 300 человек. | Отчёт об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 3.2. | Праздничное оформление колонны к 1 мая. |  | май |  |  | Создание праздничной атмосферы среди участников демонстрации в честь 1 мая, привлечь участников не менее 30 человек. | Отчёт об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 3.3. | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города. | январь |  |  |  | Подписка на газету «Сургутская трибуна» льготной категории граждан УТФ, инвалидов с целью информирования об актуальных вопросах жизни города. Оформить подписку для 54 человек. | Отчёт об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 3.4. | Праздничное оформление 25 микрорайона к Новогодним праздникам. |  |  |  | декабрь | Строительство снежных горок, установка и украшение елки с целью создания теплой праздничной атмосферы в микрорайоне, сплочение жителей и развлечение детей в зимние каникулы. Ежедневное посещение снежного городка – несколько десятков человек. | Отчёт об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 3.5. | Фото услуги | 1 квартал |  | 2 квартал |  | Печать фотографий, приобретение фотоальбомов, рамок для фотографий | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. |
| 4. | Направление "Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Конкурс рисунков, посвященный ко Дню Матери "Моя мама самая красивая!". |  |  |  | октябрь ноябрь | Создание праздничной атмосферы среди детей и матерей, проживающих в 25 микрорайоне. Привитие у детей чувств гордости, любви, уважения к матери. Поощрение 20 участников. | Отчёт об использовании субсидий с приложением Копий подтверждающих документов (товарные чеки). Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 4.2. | Новогодний утренник-маскарад для многодетных семей и малообеспеченных детей. Игры и конкурсы. |  |  |  | декабрь | Создать праздничное новогоднее настроение среди детей из малоимущих семей. Благоприятная атмосфера праздника передаст дружественное отношение друг к другу. Украшение зала, вручение призов. Привлечь к участнику 35 детей. | Отчёт об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов (товарные чеки). Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 4.3. | Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд "Чемпионы нашего двора". |  | Май-июнь |  |  | Повысить интерес подрастающего поколения к футболу, организация активного летнего отдыха детей проживающих в 25 микрорайоне. Привлечь участников в количестве не менее 120 человек. Поощрение участников дипломами и призами. | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 4.4. | Организация соревнований по настольному теннису среди детей 25 микрорайона |  | Май-июнь | сентябрь |  | Повышение интереса подрастающего поколения к настольному теннису, организация активного досуга детей, проживающих в 25 микрорайоне. Проведение 2 соревнований, с привлечением 15 участников по каждому. | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 4.5. | Организация шахматно-шашечного турнира среди детей 25 микрорайона | Февраль, март |  |  |  | Повышение интереса подрастающего поколения к шашкам и шахматам, организация активного отдыха детей, проживающих в 25 микрорайоне. Привлечь 30 участников. | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 4.6. | "Мир вокруг нас"-создание фотокружка для детей. | Январь.февраль, март |  |  |  | Развитие профессиональных навыков и умений фотопечати. | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 4.7. | Концерт для детей-инвалидов «Дари добро» хорового коллектива «Первопроходцы»и ансамбля русских народных инструментов «Душа Сибири» | февраль ,март |  |  |  | Создание праздничного настроения среди детей, моральная поддержка детей инвалидов. Благоприятная атмосфера праздника передаст дружественное отношение друг к другу. Привлечь к участию 35 человек. | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фото отчет. Отзывы участников. |
| 4.8. | Фото услуги | 1 квартал |  |  |  | Печать фотографий, приобретение фотоальбомов, рамок для фотографий | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников. |
| 5. | Направление "Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие деятельности хорового коллектива "Первопроходцы". | В теч. года | В теч. года | В теч. года | В теч. года | Создание условий для укрепления дружественных связей и добрососедских отношений между пожилыми людьми. Содействие инициативе жителей в самостоятельной организации досуга. Проводятся еженедельные репетиции, хоровой коллектив принимает участие в городских смотрах- конкурсах, благотворительных концертах в Геронтологическом центре, «Альтернатива», «Кедровый Лог», «Сыновья», санаторий «Юганск». Участие в акции "Сотворим добро". Содействие инициативе жителей в самостоятельной организации досуга. Выездные концерты создают атмосферу праздника среди коллектива, приобщают к активному образу жизни. | Отчёт об использовании субсидий с приложением Копий подтверждающих документов (товарные чеки). Отзывы участников |
| 5.2. | Содействие деятельности ансамбля русских народных инструментов "Душа Сибири". | Январь Февраль Март | Апрель Май Июнь | Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Создание условий и оказание поддержки пожилым людям путём приобщения их к активному образу жизни, занятия 2 раза в неделю. Совместное выступление с хоровым коллективом «Первопроходцы» на выездных концертах, участие коллектива в городских конкурсах, «Гармония » и в фестивале «С песней по жизни». | Отчёт об использовании субсидий с приложением Копий подтверждающих документов (товарные чеки). Фотоотчет. Отзывы участников |
| 5.3. | Повышение у граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. Привлечение руководителя на возмездной основе. | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | Сентябрь | октябрь ноябрь декабрь | Обучение жителей пожилого возраста компьютерной грамоте, умению пользоваться социальной сетью. Проведение занятий планируется 2 раза в неделю, обучить 30 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников. |
| 5.4. | Организация работы клубного объединения "Творим чудеса" для людей пожилого возраста | Январь, февраль, март | Апрель, май, июнь | сентябрь | Октябрь ноябрь декабрь | Содействие в организации мероприятий по обмену опытом между гражданами старшей возрастной категории и молодым поколением. Содействие пожилым людям желающим освоить новые навыки, обучиться новому ремеслу. Проведение 3 выставок и 7 мастер-классов. Привлечь к участию 15 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников. |
| 5.5. | Организация турнира по шахматам и шашкам среди пенсионеров. | Март | май | Сентябрь |  | Содействие инициативе жителей в самостоятельной организации досуга. Дать возможность получить удовольствие от турнира, от общения со сверстниками. Проведение 2 турниров, вручение дипломов, призов победителям. Привлечь 20 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников. |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятия,приуроченного к празднованию "9 мая". |  | Апрель, май |  |  | Оказание поддержки пожилым людям, ветеранам войны и трудового фронта. Создание праздничной атмосферы. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников. |
| 5.7. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных дню пожилого человека. |  |  |  | октябрь | Создание условий и оказание поддержки пожилым людям путём приобщения их к активному образу жизни. Поощрение активистов ТОС. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников. |
| 6. | Направление "Содействие населению в создании условий для развития физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установка турникового комплекса. |  | июнь |  |  | Установка турникового комплекса для занятий и тренировок подростков микрорайона. Пропаганда здорового образ жизни. | Отчет об использовании субсидий с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников. |

Председатель ТОС №16 _____________С.С. Даянов

Тел.:25-02-92

«    »   ____________   20___ год

м.п.