ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Наш выбор»

1.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование получателя субсидии | Территориальное общественное самоуправление № 25 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение социальной активности населения, проживающего на территории ТОС № 25, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи Проекта | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство и содержание придомовых территорий. 2. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 25 направленного на развитие нравственных ценностей, ведение здорового образа жизни и популяризации дворового спорта. 3. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. 4. Организация условий для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков проживающих на территории ТОС № 25. |
| Адресная направленность Проекта | Целевой группой проекта являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 25: Дома №1,3,5,7,9,11,13,15,17 по ул. Бажова. Дома № 9,9/1,11,11а,11в,17,19,21,21/1,21а,29, по ул. Островского. Дома № 10,12,14,16,19,20,21,21/3 по ул. Мира. Дома № 2,2/2,2/1,4,4/1,4/2,6,6/2,6/3,10,12 по ул. Лермонтова. Дома № 15,21,21/1 по бульвару Писателей. Дома № 32,34,34/!,36,40,42 по ул. Профсоюзов. |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | Общая продолжительность реализации проекта: ежеквартально, в течение года с 1 января по 31 декабря 2016 года. |
| Территория реализации Проекта | Микрорайоны №13, 13а, городского округа города Сургута, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. |
| Соисполнители Проекта | Территориальное общественное самоуправление № 25, совет ветеранов территориального общественного самоуправления № 25, руководители кружков прикладного творчества, руководитель музыкального кружка, хора, активные жители – тренера по лыжам, плаванию, шашкам. УК, Депутат V созыва Думы города Сургута Макеев С.Ф, председатели советов домов, старшие по дому, старшие по подъездам, руководители клубов по интересам, Прогимназия, школа № 27, спонсоры, «Вариант», МБУ ЦФП «Надежда». |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить и очистить от мусора не менее 10 придомовых территорий с привлечением не менее 100 жителей к социально-значимой деятельности; - обеспечить участие детей и подростков не менее чем в 3-х мероприятиях городского уровня. - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 3-х мероприятиях городского уровня; - провести не менее 3-х мероприятий направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни; - установить не менее одного турникового комплекса (воркаут) на придомовой территории одного из домов ТОС № 25. |

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ РОЕКТА

«Наш выбор»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения 2016 год. 1кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. |  |  |  | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 5 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |
| - Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Конкурсная программа «Цветочная поляна». В рамках программы посадка деревьев кустарников, разбивка цветочных клумб, оформление придомовой территории. Награждение победителей конкурса. |  | 2-кв. |  |  | Привлечение большего количества жителей к участию в мероприятиях. Наглядным примером показать, что можно создавать зону комфортного проживания своими руками. Посадить 50 деревьев и 600 кустарников. Разбить 20 клумб. Провести конкурс на лучшее оформление балконов. Привлечь к участию не менее 50 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема- передачи и др.) Отзывы участников конкурса. |  |
| 1.2. | Акции «Зеленый патруль» включает в себя мероприятия направленные на привлечение общественности по контролю за чистотой территории, проблемными местами. Организуются рейды с целью выявления нарушений санитарных норм, случаев вандализма в подъездах и дворах, нарушение поведения в местах общего пользования совместным имуществом. |  |  | 3-кв. |  | Приобщение населения к социально - значимой роботе. Организация общественного контроля за наиболее проблемными ситуациями на территории и приобщение населения к их решению. Проведение по 3 рейда в месяц. Привлечь к участию по 6 человек в каждом рейде. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема передач и др) Отзывы участников. |  |
| 1.3. | Конкурс «Не бывает чужого подъезда» Включает в себя информационные мероприятия по условиям проведения конкурса, награждение активных участников по количеству домов. |  | 2-кв. | 3-кв. |  | Выявление активных жителей и привлечение их к благоустройству территории. Определение лучших подъездов и оформления территории перед ними. Привлечь 7 участников. | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |  |
| - Направление: "Содействие населению в организации уборки придомовых территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Акция «Уютный, чистый двор» Акция подразумевает проведение мероприятий по наведению порядка во дворах. Субботники по уборке территории, покраске ограждений, малых форм детских площадок, ремонт ограждений на спортивных площадках, вывозу мусора, мелкому ремонту оборудования. | 1-кв |  | 3-кв. |  | Воспитание коллективной ответственности, приобщение населения к наведению порядка на придомовых территориях. Проведение субботников на территории ТОС 25. Организовать участие в городских мероприятиях по уборке общественных территорий. Привлечь к участию не менее 50 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема- передачи и др.) Отзывы участников конкурса. |  |
| - Направление: Содействие населению в реализации гражданских инициатив. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города. Проведена подписка для 136 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| - Направление: «Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение праздника двора «Предновогодний калейдоскоп» (игровая программа с награждением участников за участие в конкурсах). |  |  |  | декабрь | Игровая программа с награждением участников за участие в конкурсах. Количество участников более 50 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 4.2. | Проведение народного праздника «Широкая масленица» (Игровая, развлекательная программа» | 1-кв. |  |  |  | Проведение конкурса на лучшее чучело. Костюмированное представление с привлечением жителей территории. Количество участников более 50 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 4.3. | Проведение дворового праздника к «Дню защиты детей» «Мир глазами детей» |  | 2-кв. |  |  | Культурно-развлекательная программа с элементами конкурсов, соревнований. Количество участников более 50 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 4.4. | Проведение Дворового праздника: «Радуга детства» - организация командных игр среди детей и родителей микрорайона в летний период. |  |  | 3-кв |  | Культурно-развлекательная программа с элементами конкурсов, соревнований. Количество участников более 50 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 4.5. | Акция «Береги здоровье смолоду» |  |  | 3-кв |  | Информационно-просветительская акция о вреде курения. Привлечь к проведению мероприятия не менее 10 подростков. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 4.6. | «Зимний калейдоскоп» командные эстафетные игры среди спортивных команд микрорайонов. |  |  |  | 4-кв | Культурно-развлекательная программа с элементами конкурсов, соревнований. Количество участников более 50 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 4.7. | Спортивные соревнования "Чемпионы нашего двора" |  |  | 3-кв |  | Спортивные соревнования дворовых команд по футболу, привлечь участников. Привлечь к участию в отборочном этапе и соревнованиях не более 50 человек. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 4.8. | Организация рабочих мест для подростков и их трудоустройство на период летних каникул. |  | 2-кв. | 3-кв. |  | Организация рабочих мест для подростков и их трудоустройство на период летних каникул при содействии МАУ «Наше время». Привлечь 10 подростков. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5. Направление: "Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы хорового и танцевального коллективов | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | Содействие в организации занятий и репетиций хора и танцевального коллектива путем предоставления помещения, музыкальных инструментов, сценических костюмов, атрибутики, вознаграждения музыкальным руководителям. Распространение информационно ознакомительных материалов о программах. Участие в 5 общегородских мероприятиях. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.2. | Содействие в организации работы клуба «Народно прикладного искусства». Разработка, раздача обучающих материалов. Обучение навыкам ремесла Изготовление и размещение на информационных листков, афиш. Предоставление материалов для проведения тематических встреч, вечеров, посиделок. | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | Создание условий для укрепления дружественных связей между пожилыми людьми и добрососедских отношений. Содействие инициативе самим организовывать свой досуг. Показывать на своем примере результаты упорного труда. Клубные встречи проходят один раз в 2 недели, посещение от 10 человек |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.3 | Организация работы социальной лавки» (Прием, обмен, ремонт, пошив, чистка, стирка одежды, обуви) нуждающимся пожилым людям силами волонтеров. Предоставление парикмахерских услуг. (Закупка средств гигиены, хоз. товаров, сопутствующих товаров). | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | Программа состоит из комплексного цикла мероприятий направленных на привлечение соседей, жителей и молодое поколение территории для оказание адресной помощи одиноко проживающим и нуждающимся пожилым людям и ветеранам. Помощь планируется оказывать 4 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.4 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия «Рождественские святки» | 1-кв. |  |  |  | Театрализованное представление для пожилых людей и льготных категорий граждан на 40 человек. Поддержать пожилых людей и ветеранов микрорайона в их желании вести активный образ жизни. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.5 | Организация и проведение праздничного развлекательного мероприятия «Армейский калейдоскоп». | 1-кв. |  |  |  | Праздничная развлекательная программа к 23 февраля на 30 человек. Проявить уважение и благодарность за их ратные и трудовые подвиги. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5.6 | Организация и проведение праздничного развлекательного мероприятия «Весенние встречи». | 1-кв. |  |  |  | Праздничная развлекательная поздравительная программа к 8 марта на 50 человек. Поддержать пожилых людей и ветеранов микрорайона в их желании вести активный образ жизни. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |
| 5 | Направление: «Создание условий на развитие физической культуры и массового спорта на территории ТОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения через возведение на территории домов турниковых комплексов. |  | 2-кв. | 3-кв. |  | Планируется приобретение и установка турниковых комплексов «Воркаут» на территории домов по адресу Бажова д.7 и д.17. |  | Отчет об использовании субсидий с приложениями копий Подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий |

Председатель ТОС № 25 __________ Г. Е. Леонова

Тел. 32-37-50

«___» ______________ 2016 Г.

М. П.