ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ)

| Наименование получателя субсидии | Территориальное общественное самоуправление № 30 города Сургута |
| --- | --- |
| Цель проекта | Создание условий для реализации инициатив жителей города, повышение социальной активности населения, проживающего на территории ТОС № 30, и привлечения их к социально-значимой деятельности. |
| Задачи проекта | 1. Оказать содействие жителям в реализации инициатив, направленных на благоустройство и содержание придомовых территорий. 2. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 30 направленного на развитие нравственных ценностей, ведение здорового образа жизни и популяризации дворового спорта. 3. Содействовать жителям в реализации мероприятий, направленных на организацию досуга граждан пожилого возраста по месту жительства и развитие добрососедских отношений между жителями. 4. Организация условий для популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков, проживающих на территории ТОС № 30. |
| Адресная направленность проекта | Целевой группой проекта являются жители домов, вошедших в состав территории ТОС № 30 |
| Продолжительность и сроки реализации проекта | Общая продолжительность реализации проекта: ежеквартально, в течение года с 1 января по 31 декабря 2016 года |
| Территория реализации проекта | Микрорайон Центральный городского округа города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Соисполнители проекта | Территориальное общественное самоуправление № 30; совет ветеранов территориального общественного самоуправления № 30; руководители кружков прикладного творчества; руководитель музыкального кружка, хора; активные жители; управляющая компания; председатели советов МКД; старшие по дому; старшие по подъездам; руководители клубов по интересам. |
| Ожидаемые результаты | - благоустроить и очистить от мусора не менее 8 придомовых территорий с привлечением не менее 100 жителей к социально-значимой деятельности; - обеспечить участие детей и подростков не менее одного мероприятия городского уровня. - повысить гражданскую активность взрослого населения, проживающего на территории ТОС, посредством привлечения их к участию не менее, чем в 3-х мероприятиях городского уровня; - провести не менее одного мероприятия направленного на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков; - установить один турниковый комплекс на придомовой территории одного из домов ТОС № 30. |

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

Срок исполнения – 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Направление «Привлечение общественности к благоустройству придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Конкурс "Молодо-зелено" |  | Май Июнь |  |  | Посадка молодых деревьев, создание цветочных клумб на придомовых территориях, награждение победителей конкурса. Расширение сети социальных контактов участников конкурса. Восстановление «зелёной зоны» микрорайона: Наглядным примером показать, что можно создавать зону комфортного проживания своими руками. Покупка саженцев деревьев и кустарников 100 корней, рассады цветов 150 шт. Провести озеленение на 6 придомовых территориях. Привлечь к участию не менее 100 участников. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. |
| 1.2. | Строительство снежного городка |  |  |  | Декабрь | Строительство снежного городка запланировано на декабрь 2016 г. Планируется возвести одну снежную горку длиной 5 метров. Ежесуточное посещение городка – несколько десятков человек. |  |
| - Направление: «Содействие населению в организации уборки придомовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Акция «Чистый двор» |  | Апрель Май Июнь | Июль Август Сентябрь |  | Организация и проведение субботников на территории ТОС №30, проведение конкурсов. Приобщение населения к социально-значимой работе, воспитание коллективной ответственности населения, обеспечение порядка на придомовых территориях: -провести 4 субботника на 6 придомовых территориях ТОС; -привлечь к участию в субботниках не менее 100 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов (товарный чек, акт приема-передачи и др.). Фотоотчет. Отзывы участников конкурса. |
| - Направление «Содействие населению в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | "Оформление информационного стенда ТОС" | Февраль | Май | Август | Ноябрь | Наличие информационного стенда необходимо для более полного информирования населения о социально значимой деятельности жителей территории ТОС, информирования о работе совета ТОС, оформление стенда о победе в Великой Отечественной Войне; стенда для выставки творческих работ участников ТОС. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 4 | Направление «Содействие населению в организации досуга детей и подростков по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение праздника двора "День защиты детей" для детей и подростков |  | Июнь |  |  | Организация и проведение мероприятия, посвященного «Дню защиты детей» (игровая программа, конкурсы). Планируется праздничное оформление площадки, выступление ростовых кукол. Создание праздничной атмосферы в микрорайоне в честь «Дня защиты детей», вручение грамот участникам конкурсов. Данное мероприятие несёт в себе и важные социальные составляющие. Укрепление социальных связей среди детей и подростков, приобретение новых друзей, организация досуга детей и подростков. К участию в мероприятии планируется привлечь не менее 100 чел. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников мероприятий |
| 4.2. | Проведение соревнований по мини-футболу "Чемпионы нашего двора" |  |  | Август Сентябрь |  | Цель мероприятия – организация досуга подрастающего поколения, формирование спортивного образа жизни, прививание навыков работы в команде и стремление побеждать: Проведение соревнований между дворовыми командами по мини-футболу. Организация 2-х мероприятий: 1 мероприятие - дворовое в виде соревнований по отбору лучших участников для участия во 2 итоговом мероприятии городском (2 команды по 7чел.) «Чемпионы нашего двора». - к участию в мероприятии привлечь от 50 до 100 детей и подростков по месту жительства. На общегородской турнир выставить 1 команду. – возрастные категории 11-12 лет. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников соревнований. |
| 4.3. | Организация и проведение новогоднего утренника для детей и подростков с конкурсной программой "Новый год стучится в дом" |  |  |  | декабрь | Организация Новогоднего праздника с конкурсной программой для детей и подростков из асоциальных семей, а также поздравление на дому детей инвалидов – 23 чел. согласно списку. К участию планируется привлечь 100 человек по месту жительства Планируется провести развлекательные конкурсы, музыкальные поздравления Деда Мороза и Снегурочки, праздничное украшение зала и елки в помещении, выступление ростовых кукол, вручение сувениров участникам конкурсных программ. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. Фото |
| 5. Направление: «Содействие населению в организации досуга граждан пожилого возраста по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие клубу по интересам "Золотая осень" | Январь Февраль Март | Апрель Май | Август Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Содействие в организации мероприятий по передаче своего опыта молодому поколению и пожилым людям, желающим осваивать новые навыки незнакомого для них ремесла. Заполнение свободного времени граждан пожилого возраста. Мероприятие способствует рациональной организации культурно - досуговой деятельности. Занято 15 чел., занятия проводятся 2 раза в неделю, проведение 2-х мастер-классов с привлечением населения более 50 чел. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. Фотоотчеты выставок, походов, мероприятий. |
| 5.2. | Содействие работе вокальной группы "Азалия " | Январь Февраль Март | Апрель Май Июнь | Июль Август Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Участие в общегородских мероприятиях, благотворительных концертах. Укрепление социальных связей между жителями, организация граждан пожилого возраста по месту жительства. Содействие в организации ежемесячных репетиций, а также выступлений коллектива, путём предоставления услуг музыкального руководителя. Репетиции проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа. Планируется множество выступлений хорового коллектива, в том числе в социальных учреждениях и на общегородских площадках. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. Фото отчеты мероприятий. |
| 5.3. | Организация и проведение шахматно-шашечных турниров | Февраль Март |  |  | Октябрь Декабрь | Создать условия для вовлечения пожилых людей в подготовку и проведение совместных мероприятий по организации досуга. Игры в шахматы и шашки помогают в развитии памяти и мышления, способствуют сплоченности; проведение подобных мероприятий даёт возможность пожилым не чувствовать себя одинокими при неспособности участия в других спортивных мероприятиях. Планируется провести один шахматно-шашечный турнир с привлечением 50 чел. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников мероприятий |
| 5.4. | Организация и проведение праздничных мероприятий и поздравлений пожилых людей, ветеранов в праздничные дни, знаменательные даты (День пожилого человека, День Матери, Новый год). |  |  | Август Сентябрь | Октябрь Ноябрь Декабрь | Окружить заботой и теплом ветеранов, неработающих пенсионеров, оказывать моральную поддержку оставшимся без поддержки родных и близких, предоставление возможности встретиться с людьми, пообщаться в непринуждённой обстановке, наличие праздника помогает улучшить настроение и физическое самочувствие. Проведение конкурсов и развлекательной программы - 50 чел. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. Отзывы участников мероприятий |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию "Дня Победы". |  | Май |  |  | Проявить уважение и благодарность за ратные и трудовые подвиги ветеранов. Планируется праздничное мероприятие с участием ветеранов. Проявление заботы и дань уважения за фронтовые и трудовые подвиги участникам ВОВ и трудового фронта. Планируется адресно вручить подарки участникам ВОВ, вдовы, узники концлагерей, УТФ – 25чел. согласно списку, подарить цветы, выразить свою благодарность ветеранам за Победу. Общее количество участников мероприятия 50 человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Отзывы участников мероприятий. |
| 5.6. | Повышение гражданской активности населения льготной категории, посредством их информирования об актуальных вопросах жизни города. |  |  |  |  | Оформление подписки льготной категории граждан на газету "Сургутская трибуна" (149 граждан льготной категории) с целью информирования об актуальных вопросах жизни города. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. |
| 6. Направление: «Содействие населению в создании условий для развития физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | "Спорт в каждый дом". Приобретение и установка турникового комплекса на придомовой территории. |  |  | август сентябрь |  | Планируется приобретение и установка спортивных сооружений на площадке по Бульвар Свободы №2. Создание объединения молодежи с целью развития физических способностей у подростков и приобщения к спорту молодежи. Формирование позитивного общественного мнения о роли здорового образа жизни как необходимого условия развития человека. Поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции у детей, подростков и молодежи микрорайона. Привлечение наибольшего количества детей, подростков и молодежи микрорайона и формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни, чувства ответственности за свое здоровье. Ежедневное посещение турникового комплекса – несколько десятков человек. | Отчет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов. Фотоотчет. |

Председатель совета ТОС № 30

Ксения Петровна Полищук _______________________        ______________________

Тел.   900-240			        	  (подпись)                              	(дата)