МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 31 | » | 07 | 20 | 18 | г. |  | № | 5794 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О проведении Кубка мира

по водному поло среди

женских сборных команд

в городе Сургуте

В соответствии со ст.9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ                 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», протоколом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.06.2018 № 2,               в целях популяризации водного поло, формирования здорового образа жизни населения города:

1. Организовать и провести 04 – 09 сентября 2018 года Кубок мира 
по водному поло среди женских сборных команд в городе Сургуте (далее –                  международные спортивные соревнования).

2. Утвердить:

- план мероприятий по организации и проведению международных спортивных соревнований согласно приложению 1;

- состав организационного комитета по организации и проведению международных спортивных соревнований согласно приложению 2.

3. Назначить организационный комитет по организации и проведению международных спортивных соревнований ответственным за организацию               и проведение международных спортивных соревнований в городе Сургуте.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать информацию о международных спортивных соревнованиях                        в средствах массовой информации и разместить на официальном портале                       Администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города								            В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

План мероприятий

по организации и проведению международных спортивных соревнований

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказать содействие автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» в подготовке плана мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверж- дении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» | до 04.08.2018 | Лукманов Ш.Б., Коренков А.Н. |
| 2 | Подготовить и оборудовать объект «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров», расположенный по адресу: город Сургут, улица Университетская, 21а, в соответствии с требованиями к проведению международных спортивных соревнований | до 10.08.2018 | Лукманов Ш.Б., Емельянов В.В., Конух С.Е. (по согласованию), Радченко В.М. (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить надлежащее состояние территории объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров» | до 09.09.2018 | Емельянов В.В. |
| 4 | Обеспечить инвентарем и оборудованием (кресла, стулья, столы, телефонную связь, телефонные аппараты) | 04.09.2018 – 09.09.2018 | Емельянов В.В., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 5 | Подготовить письменный запрос в публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» о предоставлении зала для проведения торжественных церемоний открытия и закрытия международного спортивного соревнования во Дворце искусств «Нефтяник» | 27.07.2018 | Лукманов Ш.Б., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 6 | Организовать проведение тестовой игры по водному поло на объекте «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров» | до 20.08.2018 | Лукманов Ш.Б., Емельянов В.В., Конух С.Е. (по согласованию), Радченко В.М. (по согласованию), Веревка О.А. (по согласованию) |
| 7 | Составить штатное расписание сотрудников, обслуживающих международные спортивные соревнования | до 30.07.2018 | Емельянов В.В. |
| 8 | Организовать: работу волонтеров; экскурсии по городу; посещение музеев города, объектов культуры (по согласованию с представителями команд) | 04.09.2018 –09.09.2018 | Лаптев Е.Г., Фризен В.П., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 9 | Организовать работу буфета для зрителей, торговлю сувенирной продукцией на объекте «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров» | 04.09.2018 – 09.09.2018 | Мединцева С.Г., Емельянов В.В. |
| 10 | Организовать проведение торжественных церемоний открытия и закрытия международного спортивного соревнования (по согласованию) | 04.09.2018, 09.09.2018 | Фризен В.П., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 11 | Организовать мероприятия по привлечению зрителей, в том числе в средствах массовой информации | до 04.09.2018 – 09.09.2018 | Лукманов Ш.Б., Томазова А.Н., Вербовская И.С., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить регулярную уборку прилегающей территории объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров», установку биотуалетов и мусорных контейнеров | 04.09.2018 – 09.09.2018 | Богач Р.А., Бондаренко С.А., Емельянов В.В. |
| 13 | Организовать встречу национальных команд, представителей международных делегаций | согласно графику прилета | Хисамова А.Ф., Радченко В.М. (по согласованию), Фризен В.П. |
| 14 | Организовать на объекте «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров»: аккредитацию представителей средств массовой информации; пресс-центр, пресс-конференции с представителями между- народных делегаций | до 03.09.2018 | Вербовская И.С., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 15 | Разместить информацию о предстоящих мероприятиях, постеры, баннеры международных спортивных соревнований на объекте «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров», на социальных и иных объектах города | до 20.08.2018 | Усов А.В., Оверчук А.Ю., Радченко В.М. (по согласованию) |
| 16 | Организовать: изготовление полиграфической продукции (баннеры, пригласительные билеты, пропуска на автотранспорт, бейджи для организационного комитета, таблички на двери и автотранспорт) по проведению международных спортивных соревно- ваний; работу автотранспорта для команд участниц, официальных лиц, арбитров; работу переводчиков со знанием английского языка; питьевой режим и питание официальных лиц, делегаций национальных команд, арбитров, обслуживающего персонала и журналистов | до 15.08.2018 04.08.2018 –09.08.2018 | Радченко В.М. (по согласованию) |
| 17 | Обеспечить заключение с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Городская станция скорой медицинской помощи» договор оказания услуг по медицинскому обеспечению международных спортивных соревнований | до 25.08.2018 | Радченко В.М. (по согласованию), Ершов В.И. (по согласованию) |
| 18 | Обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проживания участников международных спортивных соревно- ваний, в пути следования от места проживания к месту проведения тренировок и соревнований | 01.09.2018 –09.09.2018 | Ерохов А.М. (по согласованию), Радченко В.М. (по согласованию) |
| 19 | Организовать сопровождение автотранспорта с женскими национальными командами международных спортивных соревнований | 01.09.2018 –09.09.2018 | Ерохов А.М. (по согласованию) |
| 20 | Организовать прием от имени Главы города почетных гостей, представителей иностранных делегаций | 04.09.2018 | Хисамова А.Ф., Радченко В.М. (по согласованию) |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации города от ____________ № _______ |
| --- | --- |

Состав организационного комитета

по организации и проведению международных спортивных соревнований

| Пелевин Александр Рудольфович | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Лукманов Шамиль Бикбулатович | - | начальника управления физической культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства |
| Бондаренко Семен Александрович | - | начальник управления по природопользованию и экологии |
| Коренков Анатолий Николаевич | - | начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города |
| Лаптев Евгений Геннадьевич | - | начальник отдела молодёжной политики |
| Мединцева Светлана Геннадьевна | - | начальник управления экономики и стратегического развития |
| Усов Алексей Васильевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор |
| Фризен Владимир Петрович | - | председатель комитета культуры и туризма |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник управления внешних и общественных связей |
| Емельянов Василий Владимирович | - | директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» |
| Веревка Оксана Александровна | - | президент общественной организации «Федерация плавания и водного поло Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по согласованию) |
| Ерохов Александр Михайлович | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Ершов Владимир Иванович | - | главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Конух Софья Евгеньевна | - | заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Радченко Валерий Михайлович | - | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (по согласованию) |
| Шарохов Евгений Константинович | - | первый вице-президент федерации водного поло России (по согласованию) |