Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ №____

#### План мероприятий

по реорганизации муниципального учреждения

социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания

«Городская социальная служба»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить в письменной форме орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц с приложением решения о реорганизации. | Петрушко Г.К. Альбрант Л.Ф. Акулов В.В. Никонова О.С. | в 3-дневный срок со дня принятия решения о реоргнизации |
| 2. | Передать печати, штампы, учредительные документы присоединяемого юридического лица по акту приема - передачи председателю комиссии | Альбран Л.Ф. Кайгородова Е.З. Маркелова А.Н. | в 3-х дневный срок со дня принятия решения о реорганизации |
| 3. | Разместить в органах печати информацию о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторам. | Петрушко Г.К. Альбрант Л.Ф. Никонова О.С. Моисеева О.И. Попова И.И. | в течение 3 дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 4. | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | Петрушко Г.К. Альбрант Л.Ф. | в течение 3-х дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 5. | Уведомить органы занятости о реорганизации юридического лица. | Петрушко Г.К. Альбрант Л.Ф. | в соответствии с действующим законодательством |
| 6. | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Альбрант Л.Ф. Акулов В.В. Майбогин В.Ю. Кайгородова Е.З. Маркелова А.Н. Древаль Л.. Верютина Н.А. Попова И.И. Моисеева О.И. | в соответствии с действующим законодательством |
| 7. | Письменно известить кредиторов и дебиторов о реорганизации юридического лица | Альбрант Л.Ф. Попова И.И. Моисеева О.И. Майбогин В.Ю. Маркелова А.Н. Никонова О.С. | в течение 10 дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 8. | Ознакомить работников с настоящим распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении | Альбант Л.Ф. Чевягина Т.А. Головачева И.Ю. | в соответствии с действующим законодательством. |
| 9. | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц | Альбрант Л.Ф. Акулов В.В. Майбогин В.Ю. Кайгородова Е.З. Маркелова А.Н. Древаль Л.. Верютина Н.А. | в течение 15 дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 10. | Представить в департамент по труду социальным вопросам расчеты: - по выплате выходного пособия и средней заработной платы работникам, увольняемым в связи с реорганизацией; - по выплате льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором и действующим законодательством, в отношении работников, находящихся в декретном отпуске, и уволенных в связи с выходом на пенсию по возрасту; - по содержанию работников | Альбрант Л.Ф. Акулов В.В. Имамова А.Г. Древаль Л.В. Верютина Н.А Имамова А.Г. Майбогин В.Ю. Маркелова А.Н. Кайгородова Е.З. Головачева И.Ю. | в течение 20 дней с момента выхода настоящего распоряжения |
| 11. | Подготовить и утвердить передаточный акт | Альбрант Л.Ф. Акулов В.В. Майбогин В.Ю. Кайгородова Е.З. Маркелова А.Н. Древаль Л.. Верютина Н.А | согласно действующему законодательству |
| 12. | Осуществить возврат средств, предоставленных работникам департамента по договорам на предоставление беспроцентных возвратных бюджетных займов | Альбрант Л.Ф. Акулов В.В. Майбогин В.Ю. Кайгородова Е.З. Маркелова А.Н. Древаль Л.. ### Верютина Н.А | в соответствии с действующим законодательством |
| 13. | Произвести расчеты с увольняемыми работниками | Альбрант Л.Ф. Кайгородова Е.З. Маркелова А.Н. Головачева И.Ю. | в соответствии с действующим законодательством |
| 14. | Закрыть расчетный счет | Альбрант Л.Ф. Маркелова А.Н. | в соответствии с действующим законодательством |
| 15. | Утвердить и зарегистрировать изменения к Уставу | Акулов В.В. Моисеева О.И. Никонова О.С | в соответствии с действующим законодательством |
| 16. | Получить информационное письмо о выводе учреждения из единого государственного реестра юридических лиц | ### Акулов В.В. Моисеева О.И. ### Никонова О.С | в соответствии с действующим законодательством |
| 17. | Внести изменения в реестр муниципальной собственности | Азнауров А.Э. Древаль Л.В | в течение 20 дней с момента получения информационного письма из налоговой инспекции |
| 18. | Сдать документы в архив | Акулов В.В. | в соответствии с действующим законодательством |
| 19 | Администрации города предусмотреть средства на выплаты высвобождаемым работникам на 2006 год. | департамент финансов отдел бухгалтер-ского учета и контроля Администрации города | в соответствии с действующим законодательством |
| 20 | Администрации города осуществить в 2006 году выплаты высвобождаемым работникам. | департамент финансов отдел бухгалтерского учета и контроля Администрации города | в соответствии с действующим законодательством |