Приложение 1

к распоряжению

Администрации города Сургута

и Сургутского района

от 30.12.2005 № 3668

## Комплексный план

мероприятий по подготовке к пандемии гриппа, предупреждению завоза

и распространения гриппа птиц на территории города Сургута и Сургутского района на 2005-2006 годы

| № п/п | #### Наименование мероприятий | ## Сроки ## исполнения | #### Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая работа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести заседание санитарно-противо-эпидемической комиссии Сургутского района и комиссии по чрезвычайным ситуациям города по вопросу готовности к пандемии гриппа и профилактике завоза и распространения гриппа птиц на территории города и района, выделения ассигнований на закупку противогриппозных вакцин и средств профилактики | январь 2006 года | - первый заместитель главы Администрации города Сургута Браташов В.А. - первый заместитель главы Сургутского района Резяпова Г.А. |  |  |
| 1.2. | Провести рабочее совещание межведомственной координационной комиссии по профилактике, лечению гриппа (гриппа птиц), организации и проведению противоэпидемических, профилактических, ветеринарных и санитарных мероприятий в период пандемии на территории г. Сургута и Сургутского района | с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) угрозы пандемии | - первый заместитель главы Администрации города Сургута Браташов В.А. - первый заместитель главы Сургутского района Резяпова Г.А. |  |  |
| 1.3. | Создать консультационный штаб по профилактике, диагностике и лечению больных в период пандемии гриппа (гриппа птиц) согласно приложению к настоящему комплексному плану | декабрь 2005 года | - заместитель председателя комитета по здравоохранению Тараник М.Б. - заместитель начальника территориального управления ТУ «Роспотребнадзор» в г.Сургуте и Сургутском районе Беляева Л.И. (по согласованию) - заместитель главного врача МУЗ «СЦРКБ» Конрат О.Н. |  |  |
| 1.4. | Организовать в ЛПУ города и района научно-практические конференции по вопросам пандемии гриппа (гриппа птиц) для специалистов лечебно-профилактических учреждений | декабрь 2005 года | - заместитель председателя комитета по здравоохранению Администрации города Сургута Тараник М.Б. - главные врачи ЛПУ - начальник управления здравоохранения Администрации Сургутского района А.Е. Долгушин |  |  |
| 1.5. | Принять участие в семинаре для врачей-патологоанатомов по вопросам посмертной диагностики гриппа | по плану департамента здравоохранения ХМАО-Югры | - заведующий патолого-анатомическим отделением МУЗ «СЦРКБ» Новоселов А.И. |  |  |
| 1.6. | Проверить состояние готовности лечебно-профилактических учреждений города и района к пандемии гриппа (гриппа птиц) | декбрь 2005 года | - заместитель председателя комитета по здравоохранению Тараник М.Б. - заместитель начальника территориального отдела ТУ «Роспотребнадзор» в г. Сургуте и Сургутском районе Беляева Л.И. (по согласованию) - заведующий эпидемиологическим отделом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе по эпидемиологии Чернопольская Л.Е. (по согласованию) |  |  |
| 1.7. | Разработать и утвердить план мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния предприятия МУП с/х «Сургутское» | декабрь 2005 года | - первый заместитель главы Сургутского района Резяпова Г.А. - директор МУП с/х «Сургутское» Горбунов И.В. |  |  |
| 2. Решение оперативных задач раннего распознавания предпандемической ситуации по гриппу (гриппу птиц) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществлять регулярное оперативное взаимодействие с Территориальным Управлением «Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре по вопросам надзора за циркуляцией и ранним обнаружением нового пандемического штамма вируса гриппа. | в течение 2006 года | - начальник территориального отдела ТУ «Роспотребнадзор» в г. Сургуте и Сургутском районе Феденков В.В. (по согласованию) - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе Ануфрак А.С.. (по согласованию) |  |  |
| 2.2. | Организовать забор и транспортировку биоматериалов из детских и взрослых поликлиник, инфекционных стационаров от больных гриппом и ОРЗ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО – Югре в г. Ханты-Мансийске: - в межэпидемический период ежемесячно – 10 анализов для проведения мониторинга циркуляций вируса гриппа - в период эпидемии – по 20 анализов с целью диагностики | IV квартал 2005 года и далее до особого распоряжения | - главный врач МУЗ «СЦРКБ» Шестакова Г.Н. - главный врач МУЗ «МГБ №1» Юрченко В.С. (ДП №1, ДП №2, поликлиника «Нефтяник») - главный врач ММУ «ГП № 1» Панина Т.М. - главный врач МУЗ «ГП № 2» Панин С.Г. |  |  |
| 2.3. | Обеспечить эпидемиологическое обследование групповых очагов и вспышек гриппоподобных заболеваний с забором биологических материалов для идентификации возбудителя: в организованных коллективах, у работников МУП с/х «Сургутское», и лиц, связанных с реализацией продукции птицеводства, а также с частного подворья |  | - председатель комитета по здравоохранению администрации г.Сургута Гвоздь Н.Г. - главный врач МУЗ «СЦРКБ» Шестакова Г.Н. - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Аббасова Л.Н. (по согласованию) |  |  |
| 2.4. | Организовать постоянное клиническое обследование поголовья птиц на предприятии МУП с/х «Сургутское», в частных подворьях | IV квартал 2005 года | - начальник учреждения ХМАО «Ветеринарная Сургутская городская служба с госветинспекцией» Яснюк В.П. (по согласованию). - начальник филиала Сургутской районной ветеринарной службы с госветинспекцией Мусурбаев Р. (по согласованию) - директор МУП с/х «Сургутское» Горбунов И.В. |  |  |
| 2.5. | Проводить регулярное наблюдение за птицей в дикой фауне с целью выявления массового падежа птицы | IV квартал 2005 года | - председатель Сургутского и районного общества охотников и рыболовов Копотилов Г.А. (по согласованию) - и.о. начальника Сургутского обособленного отдела охотнадзора ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору Охрименко А.Ю. (по согласованию) |  |  |
| 2.6. | Организовать выборочные исследования сыворотки крови птиц МУП с/х «Сургутское» на наличие антител к вирусу гриппа птиц | IV квартал 2005 года | - начальник учреждения ХМАО «Ветеринарная Сургутская городская служба с госветинспекцией» Яснюк В.П. (по согласованию) - начальник филиала Сургутской районной ветеринарной службы с госветинспекцией Мусурбаев Р. (по согласованию) - директор МУП с/х «Сургутское» Горбунов И.В. |  |  |
| 2.7. | С целью не допущения попадания перелетных синантропных птиц на территорию птицеводческих хозяйств, организовать отлов (отстрел) дикой птицы на территории МУП с/х «Сургутское», перекрыть доступ дикой птицы к проникновению в производственные помещения | при выявлении | - директор МУП с/х «Сургутское» ##### Горбунов И.В. |  |  |
| 2.8. | При подозрении на заболевание птиц гриппом, независимо от принадлежности и в дикой фауне, и (или) выявлении положительных серопозитивных птиц на территории МУП с/х «Сургутское» вводить меры ограничительного характера, устанавливать угрожаемую зону с последующим проведением установленных ветеринарным законодательством мероприятий | при выявлении | - начальник учреждения ХМАО «Ветеринарная Сургутская городская служба с госветинспекцией» Яснюк В.П. (по согласованию) - начальник филиала Сургутской районной ветеринарной службы с госветинспекцией Мусурбаев Р. (по согласованию) - директор МУП с/х «Сургутское» Горбунов И.В. - председатель Сургутского и районного общества охотников и рыболовов Копотилов Г.А. - и.о. начальника Сургутского обособленного отдела охотнадзора ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору Охрименко А.Ю. (по согласованию) |  |  |
| 3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовать оперативный обмен информацией с ТУ «Роспотребнадзор» в ХМАО-Югре и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре | с момента объявления ВОЗ угрозы пандемии | - начальник территориального управления ТУ «Роспотребнадзор» в г.Сургуте и Сургутском районе Феденков В.В.. (по согласованию) - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Ануфрак А.С. (по согласованию) |  |  |
| 3.2. | Рассчитать ежемесячные и еженедельные эпидемиологические пороги заболеваемости для раннего распознавания начала гриппозной пандемии на территории г. Сургута и Сургутского района | декабрь 2005 года | - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе. Ануфрак А.С. (по согласованию) |  |  |
| 3.3. | Определить численность лиц, относящихся к группам риска по заболеваемости гриппом птиц, на территории города Сургута и Сургутского района | декабрь 2005 года | - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе Ануфрак А.С.. (по согласованию) |  |  |
| 3.4. | Обеспечить контроль за состоянием здоровья работников МУП с/х «Сургутское» и лиц, связанных с реализацией продукции птицеводства, а также с частного подворья, по месту жительства | IV квартал 2005 года и далее до особого распоряжения | - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 3.5. | Усилить контроль в аэропортах и железнодорожных вокзалах за ввозимой птицей на территорию города Сургута и Сургутского района | декабрь 2005 года в течение года | ##### - начальник погранично-контрольного ветеринарного пункта ХМАО Леушина В.Г. (по согласованию). |  |  |
| 3.6. | Обо всех случаях падежа птицы немедленно сообщить в управление по делам ГО и ЧС г. Сургута (тел. 050, 52-40-40) | в течение года | - директор МУП с/х «Сургутское» Горбунов И.В. - председатель Сургутского и районного общества охотников и рыболовов Копотилов Г.А. - и.о. начальника Сургутского обособленного отдела охотнадзора ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору Охрименко А.Ю. (по согласованию) |  |  |
| 3.7. | Усилить контроль за птицеводческой продукцией на рынках и в торговой сети | в течение 2006 года | - начальник территориального отдела ТУ «Роспотребнадзор» в г. Сургуте и Сургутском районе. Феденков В.В. (по согласованию) - начальник учреждения ХМАО «Ветеринарная Сургутская городская служба с госветинспекцией» Яснюк В.П. (по согласованию). - начальник филиала Сургутской районной ветеринарной службы с госветинспекцией Мусурбаев Р. (по согласованию) - начальник управления внутренних дел г. Сургута, полковник милиции Сидаш С.И. - начальник управления внутренних дел Сургутского района, полковник милиции Гуцало С.И. |  |  |
| 3.8. | Обеспечить выполнение полного объема работ по лабораторной диагностике гриппа и ОРЗ, предусмотренного приказом Минздрава России от 31.03.2005 № 373 «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями» | в течение 2006 года | - начальник ТО ТУ «Роспотребнадзор» в г. Сургуте и Сургутском районе Феденков В.В. (по согласованию). - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Ануфрак А.С.(по согласованию) - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 3.9. | Организовать обучение врачей-лаборантов, специалистов ветеринарной службы, осуществляющих лабораторный надзор за гриппом птиц, по стандартизации методов диагностики вирусных инфекций | декабрь 2005 года | - начальник учреждения ХМАО «Ветеринарная Сургутская городская служба с госветинспекцией» Яснюк В.П. (по согласованию) - начальник филиала Сургутской районной ветеринарной службы с госветинспекцией Мусурбаев Р. (по согласованию) |  |  |
| 3.10. | Обеспечить еженедельную оперативную отчетность, сбор и анализ материалов для лабораторной диагностики гриппа и других ОРЗ в период подъема заболеваемости | с момента начала подъема заболеваемости | - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Ануфрак А.С. (по согласованию) - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 4. Организация специфической профилактики гриппа |  |  |  |  | с августа 2005 |
| 4.1. | Выполнить расчет потребности средств профилактики в г. Сургуте и Сургутском районе в т.ч.: - гриппозных вакцин из рекомендованных ВОЗ актуальных штаммов; - препаратов, предназначенных для экстренной специфической и неспецифической профилактики гриппа: - ингибиторов нейроминидазы - производных адамантана - препаратов интерферона, индукторов ИНФ - иммуноглобулинов с учетом численности возрастной структуры населения, в т.ч. «групп риска», и разрешенных возрастных порогов применения препаратов | IV квартал 2005 года | - главный фармаколог комитета по здравоохранению администрации г.Сургута Малашенко Л.В. - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 4.2. | Обеспечить: - получение, хранение и выдачу в ЛПУ вакцин против гриппа; - поддержание муниципального и районного неснижаемого запаса лекарственных средств, дезинфектантов, средств индивидуальной защиты, вакцин против гриппа для обеспечения потребности ЛПУ в условиях развития пандемии гриппа (гриппа птиц) | IV квартал 2005 года | - заведующий МУЗ «Межбольничная аптека» Бурлаченко Н.Л. - заведующий аптекой МУЗ «СЦРКБ» Котова Л.А. |  |  |
| 4.3. | Обеспечить проведение специфической и неспецифической профилактики гриппа населения, в первую очередь категорий, относящихся к группам: - высокого риска заражения (медицинский персонал, работники сферы бытового обслуживания, транспорта, связи, УВД, аппарат управления, коллективы учебных заведений, школ, ДДУ сотрудниками охотнадзора, ветеринарных работников, МУП с/х «Сургутское», лиц, связанных с реализацией продукции птицеводства, а также лиц с частного подворья); - высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети дошкольного возраста, люди старше 65 лет, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями) | IV квартал 2005 года | - председатель комитета по здравоохранению Гвоздь Н.Г. - начальник управления здравоохранения Администрации Сургутского района А.Е. Долгушин - главный врач МУЗ «СЦРКБ» Шестакова Г.Н. - директор департамента образования и науки администрации г. Сургута Стрельцова Н.Я. - начальник управления образования администрации Сургутского района Смурикова А.П. - начальник управления внутренних дел города Сургута, полковник милиции Сидаш С.И. - начальник управления внутренних дел Сургут ского района, полковник милиции Гуцало А.И. - главные врачи ЛПУ - директор МУП с/х «Сургутское» Горбунов И.В. - руководители предприятий |  |  |
| 4.4. | Организовать выездные бригады по иммунизации населения против гриппа | IV квартал 2005 года | - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 5. Усовершенствование терапевтической службы |  |  |  |  | сентябрь 2005 г. |
| 5.1. | Обеспечить готовность госпитальной базы к приему и лечению больных гриппом (гриппом птиц) в период пандемии на базе МУЗ «МГБ №1», МУЗ «ГККВД», Сургутской больницы филиал ГУ «Западно-Сибирский медицинский центр МЗ РФ», МУЗ «СЦРКБ» согласно плану медико-санитарного обеспечения населения в ЧС | на период пандемии | - председатель комитета по здравоохранению Гвоздь Н.Г. - главный врач МУЗ «СЦРКБ» Шестакова Г.Н. - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 5.2. | Обеспечить провизорную госпитализацию и сократить сроки транспортировки больных в стационар в период пандемии гриппа | с момента начала эпидемии | - прредседатель комитета по здравоохранению Гвоздь Н.Г. - начальник управления здравоохранения Администрации Сургутского района Долгушин А.Е. - главный врач МУЗ «СЦРКБ» Шестакова Г.Н. |  |  |
| 5.3. | Обеспечить проведение паталогоанатомического вскрытия умерших от гриппа и клинико-патологоанатомического разбора каждого летального случая от гриппа и гриппоподобных заболеваний с обязательным направлением биоматериалов на лабораторное вирусологическое исследование | при регистрации гриппа птиц | - заместитель председателя комитета по здравоохранению Тараник М.Б. - главные врачи ЛПУ - заместитель главного врача МУЗ «СЦРКБ» Конрат О.Н. - заведующий патолого-анатомическим отделением МУЗ «СЦРКБ» Новоселов А.И. |  |  |
| 5.4. | Обеспечить лабораторное обследование, заболевших из групп риска по заболеваемости гриппом птиц: работников МУП с/х «Сургутское» и лиц, связанных с реализацией продукции птицеводства, а также с частного подворья, по месту жительства | при регистрации гриппа птиц | - председатель комитета по здравоохранению Гвоздь Н.Г. - начальник управления здравоохранением Администрации Сургутского района Долгушин А.Е. - главный врач МУЗ «СЦРКБ» Шестакова Г.Н. |  |  |
| 5.5. | Создать бригады для подворных обходов, обеспечить средствами индивидуальной защиты | в течение месяца с момента регистрации гриппа птиц | - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 5.6. | Представлять в комитет по здравоохранению г.Сургута, управление здравоохранения Администрации Сургутского района для аннотации копии истории болезни больных, умерших от гриппа и его осложнений | в течение 10 дней с момента смерти | - главные врачи подведомственных комитету по здравоохранению Администрации г.Сургута, управлению здравоохранения Администрации Сургутского района - МУЗ «СЦРКБ» |  |  |
| 6. Образовательная и информационная деятельность |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Провести цикл семинаров для педиатров, терапевтов, инфекционистов, врачей узких специальностей, а также врачей скорой и неотложной медицинской помощи по клинике, диагностике, лечению гриппа и проведению противоэпидемических мероприятий | октябрь 2005 года | - главные врачи ЛПУ |  |  |
| 6.2. | Организовать проведение лекций по клинике, диагностике и лечению больных гриппом (гриппом птиц) для привлекаемых к работе студентов высших и средних образовательных медицинских учреждений во время пандемии | с момента объявления ВОЗ угрозы пандемии | - ректор СурГУ Назин Г.И. (по согласованию) - директор ГОУ РФ «Сургутское медицинское - училище» Романова А.П. (по согласованию). |  |  |
| 6.3. | Обеспечить систематическое информирование населения об эпидситуации в г.Сургуте и Сургутском районе и профилактике гриппа (гриппа птиц) | с момента объявления ВОЗ угрозы пандемии | - начальник информационно-аналитического управления Администрации города Сургута В.И. Тройнина - пресс-секретарь главы Сургутского района Соколовская О.Ю. |  |  |
| 6.4. | Организовать в средствах массой информации врачебные консультации о методах индивидуальной защиты, новых препаратах, мерах специфической и неспецифической профилактики гриппа (гриппа птиц). В период развития пандемии организовать выступления по телевидению («горячая линия») | с момента объявления ВОЗ угрозы пандемии | - главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Аббасова Л.Н. (по согласованию) - главный врач МУЗ «Центр медицинской профилактики» Бакиева Н.И. |  |  |