ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 4390 от 06.11.2009 г.

О реализации приоритетного

национального проекта «Здоровье»

в системе муниципального

здравоохранения города Сургута

на 2010 – 2012 годы

С целью сохранения и укрепления здоровья населения, обеспечения доступности и качества медицинской помощи на территории города Сургута:

1. Утвердить план мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в системе муниципального здравоохранения города Сургута на 2010 – 2012 годы согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации плана отдельные мероприятия, показатели их выполнения могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Комитету по здравоохранению (Пелевин А.Р.) представлять заместителю главы Администрации города, председателю рабочей группы по реализа-       ции приоритетного национального проекта «Здоровье» в городе Сургуте                    Черняку Я.С. ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 2 отчеты о реализации          приоритетного национального проекта «Здоровье».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя           главы Администрации года Черняка Я.С.

И.о. главы Администрации города					           В.А. Браташов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ №_______

План

мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в системе муниципального здравоохранения в городе Сургуте

на 2010 – 2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель |  | Ед. изм. | Количество |  |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Мероприятия финансируемые из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | комитет по здравоохранению Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение медицинского персонала |  |  | чел. | 108 |  | 127 | 142 | 1 180 | 1 620 | 1 982 |
| 1.1. | Обучение на циклах сертификационного усовершенствования медицинских кадров первичного звена |  |  |  | 28 |  | 50 | 40 | 392 | 771 | 680 |
| 1.2. | Обучение на циклах сертификационного усовершенствования медицинских сестер участковой службы |  |  |  | 35 |  | 42 | 36 | 280 | 370 | 348 |
| 1.3. | Обучение на циклах сертификационного усовершенствования акушерок |  |  |  | 3 |  | 6 | 6 | 35 | 76 | 84 |
| 1.4. | Медицинский персонал скорой медицинской помощи |  |  |  | 37 |  | 28 | 57 | 403 | 387 | 819 |
| 1.5. | Врачи прочих узких специальностей |  |  |  | 5 |  | 1 | 3 | 70 | 16 | 51 |
| 2. | Аренда жилья для приглашенных специалистов |  |  | чел. | 40 |  | 44 | 44 | 7 598 | 9011 | 9 844 |
| 3. | Приобретение машин скорой медицинской помощи |  |  | шт. | 3 |  |  |  | 3 479 |  |  |
|  | Всего по разделу I |  |  |  |  |  |  |  | 12 257 | 10 631 | 11 826 |
| II | Развитие информатизации муниципального здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение компьютерной техники |  | комитет по здравоохранению Администрации города | шт. | 201 |  | 229 | 289 | 4 440 | 5 022 | 6 487 |
| 1.1. | Компьютер (монитор, системный блок) |  |  | шт. | 130 |  | 148 | 198 | 3 770 | 4 292 | 5 742 |
| 1.2. | Принтер |  |  | шт. | 70 |  | 80 | 90 | 420 | 480 | 540 |
| 1.3. | Сервер |  |  | шт. | 1 |  | 1 | 1 | 250 | 250 | 205 |
| 2. | Разработка автоматизированных информационных систем |  | управление связи и информатизации | комплект | 1 |  | 1 | 1 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
|  | Всего по разделу II |  |  |  |  |  |  |  | 6 440 | 8 022 | 11487 |
| III. | Организация деятельности центра здоровья по формированию здорового образа жизни у населения города |  | комитет по здравоохранению Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение центра здоровье |  |  | шт. | 185 |  |  |  | 1 683 | 0 | 0 |
| 1.1. | офисная мебель |  |  | шт. | 149 |  |  |  | 1 218 |  |  |
| 1.2. | компьютерная и офисная техника |  |  | шт. | 36 |  |  |  | 465 |  |  |
|  | Всего по разделу III |  |  |  |  |  |  |  | 1 683 | 0 | 0 |
| IV | Информационная поддержка и управление проектом |  | комитет по здравоохранению Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Освещение среди населения здорового образа жизни и профилактики вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 4 133 | 4 347 |
| 1.1. | телепередачи |  |  | шт. |  |  | 12 | 12 |  | 2 496 | 2 592 |
| 1.2. | радиопередачи |  |  | шт. |  |  | 12 | 12 |  | 288 | 336 |
| 1.3. | статьи в прессе |  |  | шт. |  |  | 12 | 12 |  | 288 | 336 |
| 1.4. | изготовление буклетов |  |  | шт. | 7 000 |  | 23 150 | 23 100 | 116 | 478 | 470 |
| 1.5. | памяток |  |  | шт. | 19 00 |  | 33 800 | 33 800 | 202 | 523 | 533 |
| 1.6. | плакаты |  |  | шт. | 1 400 |  | 2 000 | 2 000 | 46 | 60 | 80 |
| 1.7. | брошюры |  |  | шт. | 3 000 |  |  |  | 76 |  |  |
|  | Всего по разделу IV |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 4 133 | 4 347 |
|  | Итого за счет муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 20 82 | 22 786 | 27 660 |
| Мероприятия финансируемые из средств обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Оснащение медицинским оборудованием |  | комитет по здравоохранению Администрации города | шт. | 4 |  | 2 | 5 | 12 800 | 13 000 | 7 100 |
| 1. | Лучевая диагностика |  |  | шт. | 2 |  | 1 | 0 | 6 000 | 4 000 | 0 |
| 2. | Лабораторное оборудование |  |  | шт. | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| 3. | Эндоскопическое оборудование |  |  | шт. | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  | 3 300 |
| 4. | Рабочее место врача отоларинголога |  |  | шт. | 1 |  |  | 1 | 3 300 |  | 3 800 |
| 5. | Рабочее место врача офтальмолога |  |  | шт. | 1 |  |  |  | 3 500 |  |  |
|  | Итого за счет сред-ства ОМС |  |  |  |  |  |  |  | 12 800 | 13 000 | 7 100 |
|  | Итого за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |  | 33 620 | 35 786 | 34 760 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ №_______

Отчет о ходе реализации приоритетного национального

проекта «Здоровье» в системе муниципального здравоохранения

города Сургута на 2010 – 2012 годы

__________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города)

в 20___году (по состоянию на_________)

| № п/п | Наименование мероприятий | Утвержденный годовой план | Исполнение | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия финансируемые из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |
| I | Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
| II | Развитие информатизации муниципального здравоохранения |  |  |  |  |
| Ш | Организация деятельности центра здоровья по формированию здорового образа жизни у населения |  |  |  |  |
| IV | Информационная поддержка и управление проектом |  |  |  |  |
|  | Итого за счет средств муниципального бюджета: |  |  |  |  |
| Мероприятия финансируемые из средств обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |
| 3. | Оснащение медицинским оборудованием |  |  |  |  |
|  | Итого за счет средства ОМС |  |  |  |  |
|  | Итого за счет всех источников: |  |  |  |  |

Председатель комитета

Исполнитель: