## Лист1
Приложение 4 к долгосрочной целевой программе
"Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы"
Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы" и ожидаемые результаты
№ п.п. | Наименование объекта | Мощность объекта | Единица измерения | Источники финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам | [5 empty] | Исполнитель програмного мероприятия (соадминистратор) | Значение целевого показателя результата реализации программы в том числе :
[6 empty] | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (прогноз)
[13 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Цель №1. Создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения города жильем
Показатели результата достижения цели №1.
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |  | км | [10 empty] | 0.48 | 2.456 | 1.55 | 0.76 | 1.26
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения |  | км | [10 empty] | 0.48 | 1.75 | 0.39 |  | 3.8
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации |  | км | [10 empty] | 0.17 | 2.996 | 4.41 | 0.54 | 3.56
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения |  | км | [10 empty] | 0.35 | 1.87 | 2.5 | 3.49 | 8
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации |  | км | [10 empty] | 0.52 | 4.063 | 0.6 | 0.43 | 0.93
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения |  | км | [11 empty] | 1.251 | 1.2 |  | 0.7
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа |  | км | [12 empty] | 1.18
| Ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта |  | шт | [11 empty] | 1
| Ввод в эксплуатацию газораспределительного пункта |  | шт | [12 empty] | 1
| Разработка проектной изыскательской документации |  | проект | [10 empty] | 3 | 2 | 1
| Разработка градостроительной документации |  | проект | [10 empty] | 2 | 7 |  | 1 | 1
| Ввод объектов в эксплуатацию |  | единиц | [9 empty] | 4
| Разработка проектной и градостроительной документации |  | комплект | [9 empty] | 3
1.1. | Задача №1: Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры |  | тыс.руб. | Всего | 30550.3009 | 8311.0009 | 5398.4 | 11441 | 5399.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Мероприятие 1: Застройка микрорайона 31"Б". Корректировка |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 1428 | 1428 | [5 empty] | ДАиГ, МКУ "УКС" |  | 0 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 1428 | 1428 | [8 empty] | 0
| Показатель результативности мероприятия 1: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [7 empty] | 1
1.1.2 | Мероприятие 2: Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова. Повысительная насосная станция. | 2473 м3/час | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 1112.0009 | 1112.0009 | 0 | 0 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  | 0 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 695 | 695
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 417.0009 | 417.0009
| Показатель результативности мероприятия 2: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [7 empty] | 1
1.1.3 | Мероприятие 3: Инженерные сети по улице 1"З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС - 2", г. Сургут. Насосная станция перекачки бытовых стоков (КНС) с внутриплощадочными сетями и насосная станция перекачки ливневых стоков (ЛНС) с внутриплощадочными сетями" | КНС-1100м3/час ЛНС-7200м3/час | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 1050 | 1050 | 0 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  | 0 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 1050 | 1050
| Показатель результативности мероприятия 3: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [7 empty] | 1
1.1.4 | Мероприятие 4: Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | 0,77км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 4886.4 | 0 | 4001.4 | 885 | 0 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 1285.2 |  | 400.2 | 885
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 3601.2 |  | 3601.2
| Показатель результативности мероприятия 4: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [8 empty] | 1
1.1.5 | Мероприятие 5: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 0,52 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 4337 | 4337 | [5 empty] | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 434 | 434
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 3903 | 3903
| Показатель результативности мероприятия 5: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [8 empty] | 1
1.1.6 | Мероприятие 6: Застройка микрорайона № 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 4204 | 33 | 1397 | 2774 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 4204 | 33 | 1397 | 2774
| Показатель результативности мероприятия 6: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [9 empty] | 1
1.1.7 | Мероприятие 7: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте | 0,43 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 3933 | 351 | 0 | 3582 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 351 | 351 | 0 | 0 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 351 | 351
| Показатель результативности мероприятия 7: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0 | [8 empty] | 1
|  |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 3582 | 0 | 0 | 3582
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 3582 |  |  | 3582
Корректировка проектной изыскательской документации
1.1.8 | Мероприятие 8: Застройка микрорайона № 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети. |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 0
| Показатель результативности мероприятия 8: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект |  | 0
1.1.8 | Мероприятие 8: Инженерные сети в п.Снежный |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 4200 |  |  | 4200 |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 3217.7 |  |  | 3217.7
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 982.3 |  |  | 982.3
| Показатель результативности мероприятия 8: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект | [11 empty] | 1
1.1.9 | Мероприятие 9: Инженерные сети в п.Таежный |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 5399.9 |  |  |  | 5399.9 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 540 |  |  |  | 540
|  |  |  | окружной бюджет | 4859.9 |  |  |  | 4859.9
| Показатель результативности мероприятия 9: Разработка проектной изыскательской документации |  | проект | [12 empty] | 1
1.2 | Задача №2. Строительство магистральных инженерных сетей в составе улиц |  | тыс.руб. | Всего | 2505066.7 | 300982 | 850982.8 | 559750.9 | 178631 | 212608 | 402112 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 10: Улица Университетская от ул.Каролинского до ул. 23"В", 4 п.к. | 0,37 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 16358 | 16358 | [5 empty] | ДАиГ, МКУ "УКС" |  | 0 | 0
| строительство автомобильной дороги |  | тыс.руб. | местный бюджет | 16358 | 16358 | 0
| Показатель результативности мероприятия 10: Ввод объектов в эксплуатацию |  | единиц | [9 empty] | 1
1.2.2 | Мероприятие 11: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте | 1,37 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 903425.2 | 0 | 568808.4 | 14520.8 | 107488 | 212608 | 0 | ДАиГ, МКУ "УКС" |  |  | 0
|  |  |  | местный бюджет | 176543.3 | 0 | 56893.5 | 14520.8 | 10749 | 94380 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 726881.9 | 0 | 511914.9 | 0 | 96739 | 118228
| в том числе I пусковой комплекс | 0,43 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 320096 |  |  | 0 | 107488 | 212608
|  |  |  | местный бюджет | 105129 |  |  |  | 10749 | 94380
|  |  |  | окружной бюджет | 214967 |  |  |  | 96739 | 118228
Показатель результативности мероприятия 11:
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 0,43 км | [14 empty] | 0.426
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 0,54км | [14 empty] | 0.543
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 0,76км | [14 empty] | 0.758
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | 3,49 км | [14 empty] | 3.487
| в том числе II пусковой комплекс | 0,94 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 583329.2 | 0 | 568808.4 | 14520.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 71414.3 |  | 56893.5 | 14520.8
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 511914.9 |  | 511914.9
прочие
Показатель результативности мероприятия 11:
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 1,12 км | км | [11 empty] | 1.12
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 1,20 км | км | [11 empty] | 1.199
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | 1,15 км | км | [11 empty] | 1.15
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | 1,87 км | км | [11 empty] | 1.87
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 1,05 км | км | [11 empty] | 1.05
1.2.3 | Мероприятие 12: Магистральная улица 23 «В» от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 284553 | 284553 | [5 empty] | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 89097 | 89097
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 195456 | 195456
| строительство автомобильной дороги | 0,70 км
| Показатель результативности мероприятия 12: Ввод объектов в эксплуатацию |  | единиц | [9 empty] | 1
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 1.256 | км | [11 empty] | 1.256
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 1.376 | км | [11 empty] | 1.376
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | 1.251 | км | [11 empty] | 1.251
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 2.143 | км | [11 empty] | 2.143
км
1.2.4 | Мероприятие 13: Улица Каролинского от ул. 30 лет победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 71 | 71
проведение инвентаризации объекта, изготовление технического паспорта.
1.2.5 | Мероприятие 14: Улица Университетская от ул.23"В" до ул.7ПР, 5 пусковой комплекс |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 187219.9 | 0 | 139888.9 | 47331 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 45540.9 |  | 13988.9 | 31552
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 141679 |  | 125900 | 15779
Показатель результативности мероприятия 14:
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 0,35 км | км |  | 0 | [10 empty] | 0.35
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | 0,39 км | км |  | 0 | [10 empty] | 0.39
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 0,6 км | км |  | 0 | [10 empty] | 0.6
| Ввод в эксплуатацию сетей дренажа | 1,18 км | км |  | 0 | [10 empty] | 1.18
1.2.6 | Мероприятие 15: Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 0,51 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 347862 |  |  | 0 | 0 |  | 347862 | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 34786 | [5 empty] | 34786
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 313076 | [5 empty] | 313076
Показатель результативности мероприятия 15:
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 0,65 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.65
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 0,8 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.8
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | 0,65 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.65
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (реконструкция) | 0,35 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.35
1.2.7 | Мероприятие 16: Магистральная ул. 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | 0,77км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 54250 |  |  |  | 0 |  | 54250 | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 5425 | [5 empty] | 5425
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 48825 | [5 empty] | 48825
Показатель результативности мероприятия 16:
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации (переустройство и новое строительство) | 0,71 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.71
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 0,13 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.13
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения ( переустройство) | 0,15 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.15
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | 0,70км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.7
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 0,61 км | км |  | 0 | [12 empty] | 0.61
1.2.8 | Мероприятие 17: Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут | 3,81 км | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 711327.6 |  | 142285.5 | 497899.1 | 71143 |  |  | ДГХ СГМУП "ГВК"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 711327.6 | 0 | 142285.5 | 497899.1 | 71143
| Показатель результативности мероприятия 17: Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 3,81 км | км |  | 0 | [10 empty] | 3.81
1.3 | Задача №3. Строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктуры |  | тыс.руб. | Всего | 463915.1 | 55629 | 57616.3 | 153153.7 | 23140.1 | 32841 | 141535
1.3.1 | Мероприятие 18: Застройка микрорайона № 31. Инженерные сети |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 113224.3 | 55608 | 57616.3 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 38037.7 | 32318 | 5719.7
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 75186.6 | 23290 | 51896.6
Показатель результативности мероприятия 18:
| Ввод объектов в эксплуатацию |  | единиц | [9 empty] | 1
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | 1,11 км | км | [10 empty] | 0.48
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 1,43 км | км | [10 empty] | 0.479
| Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации | 0,94 км | км | [10 empty] | 0.523
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 0,43 км | км | [10 empty] | 0.174
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | 1,61 км | км | [10 empty] | 0.354
| трансформаторные подстанции №24, №25 | 2х1000 кВ
| проведение инвентаризации объекта и изготовление технического паспорта | паспорт БТИ
1.3.2 | Мероприятие 19: Застройка микрорайона № 31. Центральный тепловой пункт № 18. | 16,5 Гкал/час | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 21 | 21 | 0 |  |  |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС" |  | 0 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 21 | 21
3.3. | Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства) |  |  | Всего, в том числе: | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ДАиГ, МУ "УКЗГ" |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0
| проведение инвентаризации объекта и изготовление технического паспорта | паспорт БТИ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| строительство трансформаторных подстанций №41, №42 | 2х1000 кВ |  |  | 0
| строительство сетей электроснабжения | 3,770 км |  |  | 0
| выполнение проектно-изыскательских работ (корректировка) |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| Показатель результативности мероприятия 19: Ввод объектов в эксплуатацию |  | единиц |  | 0 | [7 empty] | 1
1.3.3 | Мероприятие 20: Застройка микрорайона № 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети. | 14.41 | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 93000 |  |  | 93000 | 0 | 0 |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 30000 |  |  | 30000
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 63000 |  |  | 63000
0
Показатель результативности мероприятия 20:
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | 0,60 км | км |  | 0 | [9 empty] | 0.6
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 0,15 км | км |  | 0 | [9 empty] | 0.15
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 0,42 км | км |  | 0 | [9 empty] | 0.42
| Ввод в эксплуатацию дождевой канализации | 0,80 км | км |  | 0 | [9 empty] | 0.8
| Ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта | 1 шт | шт |  | 0 | [9 empty] | 1
1.3.4 | Мероприятие 21: Инженерные сети в п.Снежный |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 83293.8 |  |  | 60153.7 | 23140.1 |  |  | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 2314 |  |  |  | 2314
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 80979.8 |  |  | 60153.7 | 20826.1
Показатель результативности мероприятия 21:
| Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | 1,2 км | км | [12 empty] | 1.2
| Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | 1,2 км | км | [12 empty] | 1.2
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 0,6 км | км | [12 empty] | 0.6
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | 2,5 км | км | [12 empty] | 2.5
| Ввод в эксплуатацию газораспределительного пункта | 1 шт | шт | [12 empty] | 1
1.3.5 | Мероприятие 22: Инженерные сети в п.Таежный |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 174376 |  |  | 0 | 0 | 32841 | 141535 | ДАиГ, МКУ "УКС"
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 17437 |  |  |  |  | 3284 | 14153
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 156939 |  |  |  |  | 29557 | 127382
Показатель результативности мероприятия 22:
| Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения | 3 км | км | [14 empty] | 3
| Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации | 2,5 км | км | [14 empty] | 2.5
| Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения | 8 км | км | [14 empty] | 8
1.4 | Задача №4. Разработка проектов планировок территорий |  | тыс.руб. | Всего | 114060.6 | 28340 | 30351 | 11469.6 | 0 | 28900 | 15000
1.4.1 | Мероприятие 23: Проект планировки поймы реки Оби | 670 га | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 15114.7 | 5208 | 8376 | 1530.7 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 8872.7 | 2604 | 4738 | 1530.7 | [5 empty] | 0
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 6242 | 2604 | 3638
| Показатель результативности мероприятия 23: Разработка градостроительной документации |  | проект |  | 0 | [9 empty] | 1
1.4.2 | Мероприятие 24: Проект планировки и проект межевания территории ядра центра в городе Сургуте | 60 га | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 11115 |  | 9215 | 1900 |  |  |  | ДАиГ |  | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 9500 |  | 7600 | 1900
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 1615 |  | 1615
| Показатель результативности мероприятия 24: Разработка градостроительной документации |  | проект |  | 0 | [9 empty] | 1
1.4.3 | Мероприятие 25: Проект планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30"Б", 30"В", 30"Г" и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте | 12,68 га | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 7255 | 4000 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ
4.3. | Выполнение проекта планировки и проект межевания территории микрорайона 44 в городе Сургуте | 32,54 га | комплект | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ДАиГ | 0 | комплект | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 3085 | 2000 | 1085
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 4170 | 2000 | 2170
| Показатель результативности мероприятия 25: Разработка градостроительной документации |  | проект |  | 0 | [8 empty] | 1
1.4.4 | Мероприятие 26: Проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 4 в городе Сургуте | 50 га | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 14816 | 8000 | 6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДАиГ
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 6572 | 4000 | 2572
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 8244 | 4000 | 4244
| Показатель результативности мероприятия 26: Разработка градостроительной документации |  | проект |  | 0 | [8 empty] | 1
1.4.5 | Мероприятие 27: Проект планировки территории Северо-Западного жилого района в городе Сургуте | 300 га | тыс.руб. | местный бюджет | 18900 |  |  |  |  | 18900 |  | ДАиГ
| Показатель результативности мероприятия 27: Разработка градостроительной документации |  | проект | [13 empty] | 1
1.4.6 | Мероприятие 28: Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 46 |  | тыс.руб. | местный бюджет | 4294.3 |  |  | 4294.3 |  |  |  | ДАиГ
| Показатель результативности мероприятия 28: Разработка градостроительной документации |  | проект | [11 empty] | 1
1.4.7 | Мероприятие 29: Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 48 |  | тыс.руб. | местный бюджет | 3244.6 |  |  | 3244.6 |  |  |  | ДАиГ
| Показатель результативности мероприятия 29: Разработка градостроительной документации |  | проект | [11 empty] | 1
1.4.9 | Мероприятие 30: Разработка генерального плана микрорайона 24 |  | тыс.руб. | местный бюджет | 500 |  | 500 |  |  |  |  | ДАиГ
| Показатель результативности мероприятия 30: Разработка градостроительной документации |  | проект | [11 empty] | 1
1.4.10 | Мероприятие 31: Разработка схем планировки и схем межевания районов, поселков города Сургута |  | тыс.руб. | местный бюджет | 1689 |  | 1689 |  |  |  |  | ДАиГ
0
1.4.11 | Мероприятие 32: Разработка схем планировки, схем межевания жилых районов, поселков г. Сургута |  | тыс.руб. | местный бюджет | 500 |  |  | 500
| Показатель результативности мероприятия 31,32: Разработка градостроительной документации |  | проект | [11 empty] | 1
1.4.12 | Мероприятие 33: Схема планировки и схема межевания поселков Кедровый-1, Таежный, Лесной |  | тыс.руб. | местный бюджет | 500 |  | 500 |  |  |  |  | ДАиГ
| Показатель результативности мероприятия 33: Разработка градостроительной документации |  | проект | [11 empty] | 1
1.4.13 | Мероприятие 34: Проект планировки территории. Западная часть поймы реки Оби в городе Сургуте |  | тыс.руб. | местный бюджет | 25000 |  |  |  |  | 10000 | 15000 | ДАиГ
| Показатель результативности мероприятия 34: Разработка градостроительной документации |  | проект | [14 empty] | 1
1.4.14 | Мероприятие 35: Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |  | тыс.руб. | местный бюджет | 11132 | 11132
| ИТОГО по программе |  | тыс.руб. | Всего, в том числе: | 3113592.7009 | 393262.0009 | 944348.5 | 735815.2 | 207171 | 274349 | 558647 | 0
|  |  | тыс.руб. | местный бюджет | 1277535 | 161592 | 239368.8 | 595900.2 | 84746 | 126564 | 69364
|  |  | тыс.руб. | окружной бюджет | 1836057.7009 | 231670.0009 | 704979.7 | 139915 | 122425 | 147785 | 489283