Медиа – план

по освещению хода разработки проекта

Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

№ п/п	Сроки проведения	Содержание этапа работ	Методы и инструменты /характер работы	Результат
1	На постоянной основе	Освещение мероприятий медиа-плана по разработке проекта Стратегии 2030 на Интернет площадках	Предоставление информации в он-лайн режиме по разработке Стратегии 2030	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
2	16.10.2013	Размещение на телевидение информации об этапах и целях разработки Стратегии. Интервью по стратегическому планированию развития города на канале «СургутИнформТВ» программа «Новости Сургута».	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
3	24.11.2013	Предоставление информации на телевидении в телевизионном обзоре новостей (ТВ ТРК «Сургутинтерновости») об основных итогах первого этапа работы	Обзор основных итогов первого этапа проекта в ходе интервью с представителем ТВ ТРК «Сургутинтерновости»	Освещение основных итогов выполнения первого этапа работы
4	11-21.12. 2013	Проведение фокус-групп по направлениям развития Стратегии 2030	Фокус-группы	Выработка подходов и критериев по основным направлениям Стратегии 2030
5	Декабрь 2013	Размещение согласованного и утвержденного медиа-плана и порядка проведения публичных слушаний проекта Стратегии 2030	Размещение Медиа-плана и порядка публичных обсуждений
6	Декабрь 2013	Статья в СМИ: «Зачем городу стратегия?: взгляды специалистов и мнения сургутян»	По данным интервью, для общественного обсуждения и голосования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
7	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Стратегия 2020: сильные стороны, дефициты и направления развития» (чем усилить?)	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
8	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Потенциал развития г. Сургута: сильные и слабые стороны города»	По данным интервью, для общественного обсуждения	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
9	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Потенциал развития г. Сургута: внешние угрозы и возможности»	По данным контент-анализа интервью и материалов СМИ, для общественного обсуждения и голосования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
10	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Проблемное поле города Сургута: основные контексты»	По данным интервью и анализа СМИ, для общественного обсуждения	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
11	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Конкуренция городов в современном глобальном мире. С кем, за что и за кого конкурирует Сургут»	По данным интервью, для общественного обсуждения	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
12	Январь - февраль 2014	PR- акция с презентацией основных результатов выполнения первого этапа по направлениям и разработки образа будущего города по основным направлениям исследования: 1. Развитие человеческого капитала. Проведение научно-практического семинара на тему «Развитие человеческого капитала северных городов» 2. Гражданское общество. 3. Экологическая среда. 4. Промышленный и инновационный цент. 5. Транспорт. 6. ЖКХ. 7. Качественные товары и услуги. 8.Современное градостроительство.	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Ученые СурГУ и других вузов города по профильным направлениям, представители профильных департаментов Администрации города, представители общественных организаций, политических партий. Характер работы: Формализация стратегических показателей, детализация информации для определения Стратегии, определение методов обработки, прогнозирования и предоставления информации для широкого обсуждения в средствах массовой информации *, Интернет, публичных слушаниях по каждому направлению.	Аналитический материал согласно ТЗ, прогнозные таблицы, основные стратегические направления по образу будущего социально-экономического развития города по каждому направлению
13	Январь - февраль 2014	Публичные материалы в СМИ: «Стратегии развития северных городов: что может пригодиться Сургуту?»	По данным исследования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
14	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Образ города глазами сургутян»	По данным интервью и фокус-групп, для общественного обсуждения и голосования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
15	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «Городские сообщества и их лидеры: кого Вы считаете субъектами развития города?»	По данным интервью и фокус-групп, для общественного обсуждения и голосования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
16	Январь 2014	Публичные материалы в СМИ: «4 сценария развития Сургута: оцениваем вероятность»	По данным синтеза материалов экспертных интервью, для общественного обсуждения и голосования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
17	Январь - февраль 2014	Публичные материалы в СМИ: «Модели развития городов: в чем миссия Сургута и Администрации города?»	По данным интервью и фокус-групп, для общественного обсуждения и голосования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
18	Февраль 2014	Проведение научно-практической конференции по проблемам стратегического управления городским хозяйством и разработки Стратегии	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Представители заказчика. Коллектив ученых СУРГУ и других вузов города , специалистов г.Санкт-Петербурга, г.Москвы с привлечением всех заинтересованных сторон в разработке Стратегии Характер работы: Обсуждение возможных вариантов стратегического управления и прогнозирования развития города	Выработка концептуального подхода к разработке Стратегии социально-экономического развития города. Тезисы докладов.
19	Февраль 2014	Освещение хода и результатов конференции в СМИ	По ходу и итогам конференции	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
20	Январь - февраль 2014	Публичные материалы в СМИ: «Контуры дерева целей будущей городской политики (Стратегии 2030): приоритеты стратегических изменений»	По результатам работы групп по целеполаганию	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
21	Февраль – апрель 2014	Освещение хода и результатов сессий рабочих групп по приоритетным направлениям развития города в СМИ	По результатам работы экспертных сессий рабочих групп	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
22	Февраль 2014	Проведение конкурса среди студентов «Стратегический образ г. Сургута: вижион молодых»	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Студенты, магистранты, аспиранты всех вузов г. Сургута	Молодежный проект стратегического развития г. Сургута
23	12-20.03.2014	Проведение «Круглого стола» на площадке СургутинформТВ, предоставление информации в местных газетах	Определение возможных вариантов реализации Стратегии по направлениям путем интерактивного голосования по выбранным стратегическим приоритетам	Промежуточный отчет
24	23 мая 2014	Размещение информации по предварительным итогам работы на электронной площадке СурГУ, Администрации города	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
25	Май 2014	Массовые обсуждения проекта Стратегии на электронных площадках СурГУ, Администрации города, СИА пресс, Сургутская трибуна	Представители законодательной и исполнительной власти города, разработчики проекта, представители общественных организаций и политических партий. Характер работы: Процедуры согласования результатов предварительного варианта Стратегии	Основные направления развития города Сургута до 2030 года
26	Июнь 2014	Представление в СМИ программ по каждому направлению стратегического развития	Представители законодательной и исполнительной власти города, разработчики проекта, представители общественных организаций. Характер работы: Процедуры согласования результатов предварительного проекта Стратегии	Проект Стратегии с указанием основных стратегических ориентиров развития города
27	Июнь 2014	Проведение городского Форума по предварительному варианту стратегии	Представители законодательной и исполнительной власти города, разработчики проекта, представители общественных организаций и политических партий. Характер работы: Процедуры согласования результатов предварительного варианта Стратегии	Представление для широкого обсуждения проекта стратегии с указанием основных стратегических ориентиров развития города
28	Июнь 2014	Предоставление материалов для создания эскиза буклета	Предоставление итоговых стратегических направлений, критериев и показателей по направлениям и векторам	Буклет
29	Июнь 2014	«Презентация Стратегии» на День города	Предоставление итоговых стратегических направлений, критериев и показателей по направлениям и векторам	Представление для широкого обсуждения проекта стратегии с указанием основных стратегических ориентиров развития города
30	Июль 2014	Формирование итогового отчета по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития города	Процедуры согласования	Итоговой отчет с предоставлением систематизированной информации по проекту Стратегии социально-экономического развития города
31	Октябрь 2014	Рассмотрение Стратегии города и ее утверждение на заседании Думы города	Решение Думы города