ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕДИА-ПЛАНА НА 01.06.2014 г.

в рамках исполнения муниципального контракта от 30.09.2013 № 17-10-2696/3 на выполнение работ по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ

город Сургут на период до 2030

№ п/п	Сроки проведения	Содержание этапа работ	Методы и инструменты /характер работы	Результат
1	16.10.2013	Размещение на телевидение информации об этапах и целях разработки Стратегии. Интервью по стратегическому планированию развития города на канале «СургутИнформТВ» программа «Новости Сургута».	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
2	24.11.2013	Предоставление информации на телевидении в телевизионном обзоре новостей (ТВ ТРК «Сургутинтерновости») об основных итогах первого этапа работы	Обзор основных итогов первого этапа проекта в ходе интервью с представителем ТВ ТРК «Сургутинтерновости»	Освещение основных итогов выполнения первого этапа работы
3	11-21.12. 2013	Проведение фокус-групп по направлениям развития Стратегии 2030	Фокус-группы	Выработка подходов и критериев по основным направлениям Стратегии 2030
4	Декабрь 2013	Размещение информации о проведении фокус-группы среди молодежи на официальном сайте Сургутского госуниверситета	Информация для горожан
5	16.12.2013	Размещен Отчет по выполнению первого этапа муниципального контракта	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
6	27.12.2013	Размещен медиа-план по освещению хода разработки проекта Стратегии развития Сургута 2030	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
7	09.01.2014	Пресс-конференция А.М. Сафиоллина, заместителя главы Администрации города «О ходе работы по формированию стратегии развития города до 2030 годы»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
8	27.01.2014	Интервью Главы города на «СибТВ» об итогах проведенной фокус-групп среди молодёжи	Итоги фокус-группы	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
9	28-29.01 2014	Размещение на телевидение информации о программе проведения стратегической сессии «Стратегия города - взгляд молодых» (Пронина А.М., Блинов В.Н.) на канале «СургутИнформТВ» программа «Новости Сургута», «СибТВ» - Блинов В.Н., Кириленко А..	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
10	январь 2014	Интервью с Прониной А.М., Блиновым В.Н. с журналистами СургутИнформТВ» на первой стратегической сессии молодежи. Интервью с Кириленко А.с журналистами СургутИнформТВ» на первой стратегической сессии молодежи. Публичные материалы на площадке «ЮСИ.РФ» о проведении стратегической сессии среди молодежи г. Сургута	Материалы стратегической сессии 24-26 января	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
11	февраль 2014	Публичные материалы на площадке «ЮСИ.РФ»: Стратегия Сургута: взгляд исполнительной власти»	Материалы стратегической сессии 7-8 февраля	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
12	07.02.2014	Интервью начальника управления экономического развития (Мединцева С.Г.) о разработке Стратегии 2030 на канале «СибТВ»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
13	февраль 2014	Публичные материалы на площадке «ЮСИ.РФ», «Сиапресс» и Сургутского госуниверситета о мероприятиях по проведению стратегических сессий по направлению «Развитие человеческого потенциала»	Материалы стратегической сессии по направлению «Развитие человеческого потенциала»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
14	февраль 2014	Публичные материалы в газету «Северный университет» по программе разработки стратегии	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
15	21.02.2014	Публикация на сайте Администрации города «Стратегия –Работники Администрации города сформулировали свой взгляд на будущее»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
16	февраль 2014	PR- акция с презентацией основных результатов выполнения первого этапа разработки стратегии на день науки (5-8 февраля), заседании политического направления «4 ноября» по направлениям и разработки образа будущего города по основным направлениям исследования: 1. Развитие человеческого капитала. 2. Гражданское общество. 3. Промышленный, инновационный центр, развитие предпринимательства	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Ученые СурГУ по профильным направлениям, представители администрации. Характер работы: Формализация стратегических показателей, детализация информации для определения Стратегии, определение методов обработки, прогнозирования и предоставления информации для широкого обсуждения в средствах массовой информации, Интернет.	Аналитический материал согласно ТЗ, прогнозные таблицы, основные стратегические направления по образу будущего социально-экономического развития города
17	февраль 2014	Статья в разработке: «Зачем городу стратегия?: взгляды специалистов и мнения сургутян» (плановый выход статьи – начало марта в газете «Сургутская трибуна» и «Северный университет»	По данным интервью, стратегических сессий	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
18	февраль 2014	Подготовка публичных материалов. Плановый выход статьи – начало марта в газете «Сургутская трибуна» и «Северный университет»: «Стратегии развития северных городов: что может пригодиться Сургуту?»	По данным исследования	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
19	февраль 2014	Подготовка публичных материалов в СМИ (конец февраля- начало марта)	По данным стратегической сессии по направлению «Гражданское общество»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030, привлечение жителей к работе по разработке Стратегии 2030
20	Февраль 2014г. плановый срок проведения конференции апрель 2014 после окончания стратегических сессий	Подготовка документов к проведению научно-практической конференции. Проведение научно-практической конференции по проблемам стратегического управления городским хозяйством и разработки Стратегии	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Представители заказчика. Коллектив ученых СУРГУ и других вузов города , специалистов г.Санкт-Петербурга, г.Москвы с привлечением всех заинтересованных сторон в разработке Стратегии Характер работы: Обсуждение возможных вариантов стратегического управления и прогнозирования развития города	Выработка концептуального подхода к разработке Стратегии социально-экономического развития города. Тезисы докладов.
21	февраль – апрель 2014	Освещение хода и результатов сессий рабочих групп по приоритетным направлениям развития города в СМИ	По результатам работы экспертных сессий рабочих групп	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
22	февраль 2014	Подготовка документов к проведению конкурса среди студентов «Стратегический образ г. Сургута: вижион молодых». Проведение конкурса – конец марта	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Студенты, магистранты, аспиранты всех вузов г. Сургута	Молодежный проект стратегического развития г. Сургута
12 марта 2014	PR- акция с презентацией основных результатов выполнения первого этапа разработки стратегии и определение состава экспертов из числа профессорско-преподавательского состава СурГУ	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Ученые СурГУ по профильным направлениям, представители администрации.	Выработка концептуального подхода к разработке Стратегии социально-экономического развития города. Определение состава экспертов и графика проведения стратегических сессий
19 марта 2014	Интервью Прониной А.М. о разработке Стратегии 2030 на канале «СибТВ»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
19 марта 2014	Интервью Прониной А.М. о разработке Стратегии 2030 на канале «СургутИнтерновости»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
19 марта 2014	Интервью Чайки Р.И.о разработке Стратегии 2030 на канале «СургутИнтерновости»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
16-17 марта 2014	Освещение хода и результатов сессии рабочих групп по направлению «Гражданское общество» на электронной площадке Сургутского госуниверситета и «ЮСИ.РФ», «Сиапресс»	По результатам работы экспертной сессии рабочей группы по направлению «Гражданское общество»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
18-19 марта 2014	Освещение хода и результатов сессии рабочей группы по направлению «Развитие человеческого потенциала» на электронной площадке Сургутского госуниверситета и «ЮСИ.РФ», «Сиапресс»	По результатам работы экспертной сессии рабочей группы по направлению «Развитие человеческого потенциала»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
14-15 марта 2014	Освещение хода и результатов сессии рабочей группы по направлению «Промышленный, инновационный центр» на электронной площадке Сургутского госуниверситета и «ЮСИ.РФ», «Сиапресс»	По результатам работы экспертной сессии рабочей группы по направлению «Развитие человеческого потенциала»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
20 марта 2014	Статья в газете «Сургутская Трибуна» №49 «Стратегический прорыв»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
27-28 марта 2014	Освещение хода и результатов сессии рабочей группы по направлению «Жизнеобеспечение» на электронной площадке Сургутского госуниверситета и «ЮСИ.РФ», «Сиапресс»	По результатам работы экспертной сессии рабочей группы по направлению «Жизнеобеспечение»	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
2 апреля 2014	Размещение статьи «Потенциал развития Сургута: сильные и слабые стороны города» на электронной площадке СурГУ, Сиапресс	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
7 апреля 2014	Размещение статьи «Шаги к инновационному центру» » на электронной площадке СурГУ	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
11 апреля 2014	Размещение статьи «Потенциал развития Сургута: сильные и слабые стороны города» на электронной площадке Сиапресс	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
11 апреля 2014	Статья «В Сургуте прошел очередной этап стратегической сессии по теме «Промышленно-инновационный центр, предпринимательство» на электронной площадке Сиапресс	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
14 апреля 2014	Освещение хода и результатов сессий рабочих групп экспертного сообщества Университета	Место проведения: Сургутский госуниверситет. Ученые СурГУ по профильным направлениям, представители администрации.	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
16 апреля 2014	PR- акция с презентацией основных результатов разработки стратегии на молодежном научном конвенте	Место проведения: Сургутский госуниверситет. Студенты, магистранты, аспиранты всех вузов г. Сургута	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
16 апреля 2014	Интервью Прониной А.М. о разработке Стратегии 2030 на канале «СургутИнтерновости»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
16 апреля 2014	Интервью Прониной А.М. о разработке Стратегии 2030 на канале «СургутИнформТВ»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
17 апреля 2014	Интервью Чайки Р.И.о разработке Стратегии 2030 на канале «СургутИнтерновости»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
16 апреля 2014	Интервью студента 4 курса Холанчук Л.о разработке Стратегии 2030 на канале «СургутИнформТВ»	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
17 апреля 2014	Размещение статьи «Определили стратегическую цель» на электронной площадке СурГУ	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
23 апреля 2014	Проведение конкурса среди студентов СурГУ «Образ города 2030»	Место проведения: Сургутский госуниверситет Целевая аудитория: Представители заказчика. Коллектив ученых , студенты, магистранты с привлечением всех заинтересованных сторон в разработке Стратегии Характер работы: Обсуждение возможных вариантов стратегического управления и прогнозирования развития города	Выработка концептуального подхода к разработке Стратегии социально-экономического развития города.
26 апреля 2014	PR- акция с презентацией основных результатов разработки стратегии	Место проведения: Сургутский госуниверситет. Участники: студенты, магистранты, аспиранты всех вузов г. Сургута, представители Администрации, все заинтересованные граждане города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
28 апреля 2014	Размещение статьи «Форсируя стратегические рубежи» на электронной площадке СурГУ	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
28 апреля 2014	Размещение статьи «Стратегия. Теоретическая база готова» на электронной площадке СурГУ	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
28 апреля 2014	Размещение статьи «Размышления после сессии» на электронной площадке СурГУ	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
22, 26 мая 2014	Размещение материалов для массового обсуждения «Стратегия выходит в широкие массы для обсуждения» на электронной площадке СурГУ, ЮСИ-РФ, на электронные адреса ведущих предприятий города(200 адресов)	Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города Предоставление информации по разработке проекта Стратегии города	Информирование горожан о разработке Стратегии 2030 Информирование горожан о разработке Стратегии 2030
30 мая 2014	Размещение статьи А.М. Сафиоллина (заместителя главы Администрации города, куратора разработки Стратегии развития Сургута до 2030 года) «Ключ к будущему – об основных направлениях развития Сургута» в газете «Сургутская трибуна» (№№ 98-99)	Предоставление информации об основных направлениях и векторах Стратегии 2030, в частности, о перспективах развития топливно-энергетического комплекса региона, транспортной инфраструктуры региона.	Информирование горожан о разрабатываемой Стратегии 2030

Ответственный исполнитель работ, д.э.н., профессор Пронина А.М.