## Ремонты 2014
СВОДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
МКУ "ДДТ и ЖКК" в 2014 г.
11.07.2014 г.
день
№ п/п | Наименование объектов | Подрядная организация | Ед.измерения | Объёмы работ, конструктив дорожной одежды | Выполенные объемы | Выполнено за прошедшие сутки | Процент выполнения по видам работ на текущий день, %. | План на текущий день/ночь | Пояснение | Средний процент выполнения по объекту на текущий день, %.
1. | Ремонт а/дорог и улиц
1.1 | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Ленина (участок от 50 лет ВЛКСМ до ул. Университетская) | ООО СК "ЮВиС" |  | 25 141 м² Нижний слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. |  |  |  | устройство верхнего слоя съездов |  | 98.7888
1 | Фрезерование |  | м2 | 25141 | 25141 |  | 100
2 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 1280 | 1280 |  | 100
3 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 23223 | 22648 |  | 97.524
4 | Отбор проб для испытаний
5 | Поднятие колодцев |  | шт. | 42 | 19 |  | 45.2381
6 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 470 | 470 |  | 100
7 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 25141 | 24850 |  | 98.8425
8 | Отбор проб для испытаний
9 | Нанесение дорожной разметки |  | км | 3.266
1.2 | Выполнение работ по ремонту пр. Набережный (от ул. Кукуевицкого до развязки ТЦ « Ярославна») | Ф№3 "Северавтодор" |  | 12461 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. | [5 empty] | 96.6803
1 | Фрезерование |  | м2 | 12461 | 12461 |  | 100
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 11512 | 11512 |  | 100
3 | Отбор проб для испытаний |  |  | соответствует | соответствует
4 | Поднятие колодцев |  | шт. | 27 | 27 |  | 100
5 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 400 | 400 |  | 100
6 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 12461 | 11220 |  | 90.0409
7 | Отбор проб для испытаний
8 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.951
1.3 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Профсоюзов (от ул. Ленина в сторону ул. Лермонтова) | ЗАО "Автодорстрой" |  | 17 802 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. |  |  |  | устройство верхнего слоя |  | 76.1862
1 | Фрезерование |  | м2 | 17802 | 17802 |  | 100
2 | Демонтаж бортового камня |  | м | 1950
3 | Установка бортового камня |  | м | 1950
4 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 2376 | 2376 |  | 100
5 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 15612 | 15612 |  | 100
6 | Отбор проб для испытаний
7 | Поднятие колодцев |  | шт. | 26 | 0 |  | 0
8 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 387 | 0 |  | 0
9 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 17802 | 5084 |  | 28.5586
10 | Отбор проб для испытаний
11 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.95
1.4 | Выполнение работ по ремонту дороги ул. (1 "З") Югорский тракт (от Грибоедовской развязки до улицы Показаньева) | ООО СК "ЮВиС" |  | 23 855 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. |  |  |  | демонтаж бортового камня левая сторона; |  | 35.7453
1 | Фрезерование | 11932 м2 право | м2 | 23855 | 22265 |  | 93.3347
2 | Демонтаж бортового камня | 1517 м право | м | 3400 | 2035 |  | 59.8529
3 | Установка бортового камня | 1517 м право | м | 3400 | 1517 |  | 44.6176
4 | Поднятите колодцев |  | шт | 36 | 6 |  | 16.6667
5 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 24000
6 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 22031 | 0 |  | 0
7 | Отбор проб для испытаний
8 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 800
9 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 23855 | 0 |  | 0
10 | Отбор проб для испытаний
11 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.95
1.5 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Дзержинского (от ул. Ленина до пр. Набережный). | Филиал №3 "Северавтодор" |  | 14 810 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. | [5 empty] | 92.3475
1 | Фрезерование |  | м2 | 14810 | 14810 |  | 100
2 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 775 | 775 |  | 100
3 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 12279 | 12279 |  | 100
4 | Отбор проб для испытаний |  |  | соответствует | соответствует
5 | Поднятие колодцев |  | шт. | 14 | 14 |  | 100
6 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 350 | 330 |  | 94.2857
7 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 14810 | 11410 |  | 77.0425
8 | Отбор проб для испытаний
9 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.49
1.6 | Выполнение работ по ремонту дороги Нефтеюганское шоссе (Тюменский тракт), от Грибоедовской развязки до развязки в районе пос. Солнечный. | ЗАО "Автодорстрой" |  | 98 535 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-20 - 5 см. | [5 empty] | 8.1484
1 | Фрезерование |  | м2 | 97911 | 47869 |  | 48.8903
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 1479 | 0 |  | 0
| Нарезка температурных швов |  |  |  | 10426
3 | Отбор проб для испытаний
4 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 97911 | 0 |  | 0
5 | Отбор проб для испытаний
6 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 17615 | 0
7 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 17615 | 0
8 | Обустройство остановок |  | м2 | 624 | 0
9 | нанесение дорожной разметки |  | км | 20.643
| км. 13+380 - 16+415 с укреплением обочин шириной 2 метра (правый проезд) | [6 empty] | фрезерова ние; устройство нижнего слоя |  | 12.1738
1 | Фрезерование |  | м2 | 33559 | 16600 |  | 49.4651
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 31861 | 7512 |  | 23.5774
3 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 1476 | 100
4 | Отбор проб для испытаний
5 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 33559 | 0 |  | 0
6 | Отбор проб для испытаний
7 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 5426 | 0 |  | 0
8 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 5426 | 0 |  | 0
9 | Обустройство остановок |  | м2 | 288 | 0 |  | 0
10 | нанесение дорожной разметки |  | км
| км. 13+380 - 16+415 с укреплением обочин шириной 2 метра (левый проезд) | [8 empty] | 33.3333
1 | Фрезерование |  | м2 | 31269 | 31269 |  | 100
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 29923 | 29923 |  | 100
| Нарезка температурных швов |  | п.м. | 724 | 0 |  | 0
3 | Отбор проб для испытаний
4 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 31269 | 0 |  | 0
5 | Отбор проб для испытаний
6 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 5439 | 0 |  | 0
7 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 5439 | 0 |  | 0
8 | Обустройство остановок |  | м2 | 168 | 0 |  | 0
9 | нанесение дорожной разметки |  | км
| от Грибоедовской развязки до поворота на Белый Яр с укреплением обочин шириной 2 метра (левый проезд) | [8 empty] | 0
1 | Фрезерование |  | м2 | 33083 | 0 |  | 0
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 33083 | 0 |  | 0
3 | Отбор проб для испытаний
4 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 33083 | 0 |  | 0
5 | Отбор проб для испытаний
6 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 6750 | 0 |  | 0
7 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 6750 | 0 |  | 0
8 | Обустройство остановок |  | м2 | 168 | 0 |  | 0
9 | нанесение дорожной разметки |  | км
1.7 | Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) на улицах города Сургута | ООО СК "ЮВиС" |  | 9 094 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип А - 5 см с добавкой Forta | 8782 |  |  |  |  | 75
1 | ул. Сосновая
| Фрезерование |  |  | 4975 | 4975 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  |  | 4975 | 4975 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  |  | 4975 | 4975 |  | 100
Отбор проб для испытаний
2 | ул. Энергостроителей
| Фрезерование |  |  | 2345 | 2345 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  |  | 2345 | 2345 |  | 100
| Отбор проб для испытаний |  |  |  | соответствует
| Асфальтирование верхний слой |  |  | 2345 | 2345 |  | 100
| Отбор проб для испытаний |  |  |  | соответствует
3 | развязка ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Маяковского
| Фрезерование |  |  | 1462 | 1462 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  |  | 1462 | 1462 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  |  | 1462 | 1462 |  | 100
Отбор проб для испытаний
4 | Мост Югор. тракт - Энгельса (деформац. швы)
| Фрезерование |  |  | 312 | 0 |  | 0
| Асфальтирование нижний слой |  |  | 312 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  |  | 312 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний