## Ремонты 2014
Информация о ходе выполнения работ по ремонту дорог
01.08.2014 г.
день
№ п/п | Наименование объектов | Подрядная организация | Ед.измерения | Объёмы работ, конструктив дорожной одежды | Выполенные объемы | Выполнено за прошедшие сутки | Процент выполнения по видам работ на текущий день, %. | План на текущий день/ночь | Пояснение | Средний процент выполнения по объекту на текущий день, %.
1. | Ремонт а/дорог и улиц
1.1 | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Ленина (участок от 50 лет ВЛКСМ до ул. Университетская) | ООО СК "ЮВиС" |  | 25 141 м² Нижний слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. | [5 empty] | 100
1 | Фрезерование |  | м2 | 25141 | 25141 |  | 100
2 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 1280 | 1280 |  | 100
3 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 23223 | 23223 |  | 100
4 | Отбор проб для испытаний
5 | Поднятие колодцев |  | шт. | 42 | 42 |  | 100
6 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 470 | 470 |  | 100
7 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 25141 | 25141 |  | 100
8 | Отбор проб для испытаний
9 | Нанесение дорожной разметки |  | км | 3.266
1.2 | Выполнение работ по ремонту пр. Набережный (от ул. Кукуевицкого до развязки ТЦ « Ярославна») | Ф№3 "Северавтодор" |  | 12461 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. | [5 empty] | 100
1 | Фрезерование |  | м2 | 12461 | 12461 |  | 100
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 11512 | 11512 |  | 100
3 | Отбор проб для испытаний |  |  | соответствует | соответствует
4 | Поднятие колодцев |  | шт. | 27 | 27 |  | 100
5 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 400 | 400 |  | 100
6 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 12461 | 12461 |  | 100
7 | Отбор проб для испытаний
8 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.951
1.3 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Профсоюзов (от ул. Ленина в сторону ул. Лермонтова) | ЗАО "Автодорстрой" |  | 17 802 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. |  |  |  | устройство верхнего слоя |  | 100
1 | Фрезерование |  | м2 | 17802 | 17802 |  | 100
2 | Демонтаж бортового камня |  | м | 1950 | 1950
3 | Установка бортового камня |  | м | 1950 | 1950
4 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 2376 | 2376 |  | 100
5 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 15612 | 15612 |  | 100
6 | Отбор проб для испытаний
7 | Поднятие колодцев |  | шт. | 26 | 21 |  | 80.7692
8 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 387 | 0 |  | 0
9 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 17802 | 17802 |  | 100
10 | Отбор проб для испытаний
11 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.95
1.4 | Выполнение работ по ремонту дороги ул. (1 "З") Югорский тракт (от Грибоедовской развязки до улицы Показаньева) | ООО СК "ЮВиС" |  | 23 855 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. |  |  |  | демонтаж бортового камня левая сторона; |  | 69.0328
1 | Фрезерование | 11932 м2 право | м2 | 23855 | 23855 |  | 100
2 | Демонтаж бортового камня | 1517 м право | м | 3400 | 3400 |  | 100
3 | Установка бортового камня | 1517 м право | м | 3400 | 2977 |  | 87.5588
4 | Поднятите колодцев |  | шт | 36 | 12 |  | 33.3333
5 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 24000 | 14900 |  | 62.0833
6 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 22031 | 16400 |  | 74.4406
7 | Отбор проб для испытаний
8 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 800 | 450
9 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 23855 | 4500 |  | 18.864
10 | Отбор проб для испытаний
11 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.95
1.5 | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Дзержинского (от ул. Ленина до пр. Набережный). | Филиал №3 "Северавтодор" |  | 14 810 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-15 - 5 см. | [5 empty] | 100
1 | Фрезерование |  | м2 | 14810 | 14810 |  | 100
2 | Продувка, сварка, заливка швов на плитах ПДН |  | п.м. | 775 | 775 |  | 100
3 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 12279 | 12279 |  | 100
4 | Отбор проб для испытаний |  |  | соответствует | соответствует
5 | Поднятие колодцев |  | шт. | 14 | 14 |  | 100
6 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 350 | 350 |  | 100
7 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 14810 | 14810 |  | 100
8 | Отбор проб для испытаний
9 | нанесение дорожной разметки |  | км | 2.49
1.6 | Выполнение работ по ремонту дороги Нефтеюганское шоссе (Тюменский тракт), от Грибоедовской развязки до развязки в районе пос. Солнечный. | ЗАО "Автодорстрой" |  | 98 535 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип ЩМА-20 - 5 см. | [5 empty] | 44.7
1 | Фрезерование |  | м2 | 97911 | 83976 |  | 85.7677
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 97911 | 61784 |  | 63.1022
| Нарезка температурных швов |  |  | 2200 | 600
3 | Отбор проб для испытаний
4 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 97911 | 17530 |  | 17.904
5 | Отбор проб для испытаний
6 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 17615 | 0 |  | 0
7 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 17615 | 0 |  | 0
8 | Обустройство остановок |  | м2 | 624 | 0 |  | 0
9 | нанесение дорожной разметки |  | км | 20.643 | 0 |  | 0
| км. 13+380 - 16+415 с укреплением обочин шириной 2 метра (правый проезд) | [8 empty] | 66.7
1 | Фрезерование |  | м2 | 33559 | 33559 |  | 100
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 31861 | 31861 |  | 100
3 | Нарезка температурных швов |  | п.м. | 1476 | 600
4 | Отбор проб для испытаний
5 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 33559 | 0 |  | 0
6 | Отбор проб для испытаний
7 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 5426 | 0 |  | 0
8 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 5426 | 0 |  | 0
9 | Обустройство остановок |  | м2 | 288 | 0 |  | 0
10 | нанесение дорожной разметки |  | км
| км. 13+380 - 16+415 с укреплением обочин шириной 2 метра (левый проезд) | [8 empty] | 85.4
1 | Фрезерование |  | м2 | 31269 | 31269 |  | 100
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 29923 | 29923 |  | 100
| Нарезка температурных швов |  | п.м. | 724 | 0 |  | 0
3 | Отбор проб для испытаний
4 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 31269 | 17530 |  | 56.0619
5 | Отбор проб для испытаний
6 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 5439 | 0 |  | 0
7 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 5439 | 0 |  | 0
8 | Обустройство остановок |  | м2 | 168 | 0 |  | 0
9 | нанесение дорожной разметки |  | км
| от Грибоедовской развязки до поворота на Белый Яр с укреплением обочин шириной 2 метра (левый проезд) | [8 empty] | 19.3
1 | Фрезерование |  | м2 | 33083 | 19148 |  | 57.8787
2 | Устойство нижнего слоя |  | м2 | 33083 | 0 |  | 0
3 | Отбор проб для испытаний
4 | Устойство верхнего слоя |  | м2 | 33083 | 0 |  | 0
5 | Отбор проб для испытаний
6 | Нарезка корыта под обочину из щебня |  | м2 | 6750 | 0 |  | 0
7 | Устройство обочины из щебня |  | м2 | 6750 | 0 |  | 0
8 | Обустройство остановок |  | м2 | 168 | 0 |  | 0
9 | нанесение дорожной разметки |  | км
1.7 | Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) на улицах города Сургута | ООО СК "ЮВиС" |  | 9 094 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, тип А - 5 см с добавкой Forta | 8782 |  |  |  |  | 95
1 | ул. Сосновая
| Фрезерование |  | м2 | 4975 | 4975 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 4975 | 4975 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 4975 | 4975 |  | 100
Отбор проб для испытаний
2 | ул. Энергостроителей
| Фрезерование |  | м2 | 2345 | 2345 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 2345 | 2345 |  | 100
| Отбор проб для испытаний |  |  |  | соответствует
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 2345 | 2345 |  | 100
| Отбор проб для испытаний |  |  |  | соответствует
3 | развязка ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Маяковского
| Фрезерование |  | м2 | 1462 | 1462 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1462 | 1462 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1462 | 1462 |  | 100
Отбор проб для испытаний
4 | Мост Югор. тракт - Энгельса (деформац. швы)
| Фрезерование |  | м2 | 312 | 0 |  | 0
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 312 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 312 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
1.8 | Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования на улицах города Сургута | ООО СК "ЮВиС" |  | 27000 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, ЩМА-15 см | [5 empty] | 42
Всего выполнено на текущую дату
| Фрезерование |  | м2 | 27000 | 22878 |  | 85
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 27000 | 11324 |  | 42
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 27000 | 11324 |  | 42
Отбор проб для испытаний
1 | ул. Энергетиков (район Старого Сургута)
| Фрезерование |  | м2 | 3740 | 3740 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 3740 | 3740 |  | 100
| Отбор проб для испытаний |  |  |  | соответствует
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 3740 | 3740 |  | 100
| Отбор проб для испытаний |  |  |  | соответствует
2 | Ул. Майская
| Фрезерование |  | м2 | 4019 | 4019 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 4019 | 4019 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 4019 | 4019 |  | 100
Отбор проб для испытаний
3 | Ул.Профсоюзов на перекр. с ул. Пушкина
| Фрезерование |  | м2 | 1500 | 1500 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1500 | 1500 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1500 | 1500 |  | 100
Отбор проб для испытаний
4 | ул. Энгельса
| фрезерование |  | м2 | 3100 | 0 |  | 0
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 3100 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 3100 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
5 | перекресток ул. Островского – ул. Бажова - ул. Студенческая
| фрезерование |  | м2 | 1170 | 1170 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1170 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1170 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
6 | ул. 30 лет Победы (ул. Сибирская – ул. Юности).
| Фрезерование |  | м2 | 3753 | 3753 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 3753 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 3753 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
7 | ул. 30 лет Победы (напротив торгового центра "Союз").
| Фрезерование |  | м2 | 789 | 789 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 789 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 789 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
8 | перекресток Нефтеюганское шоссе – ул. Островского
| Фрезерование |  | м2 | 1141 | 0 |  | 0
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1141 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1141 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
9 | ул. Мира на перекрестке с ул. Пушкина
| Фрезерование |  | м2 | 2065 | 2065 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 2065 | 2065 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 2065 | 2065 |  | 100
Отбор проб для испытаний
10 | ул.20-ая, район дома Ленина 29 и перекресток с ул. Энергетиков.
| Фрезерование |  | м2 | 520 | 520 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 520 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 520 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
11 | перекресток ул. Геологическая пр. Пролетарский
| Фрезерование |  | м2 | 622 | 622 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 622 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 622 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
12 | Развязка № 3 (Агентство)
| Фрезерование |  | м2 | 4700 | 4700 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 4700 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 4700 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
1.9 | Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования на улицах города Сургута | ооо "Автодорсевер" |  | 10390 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, ЩМА-15 см | [5 empty] | 69
Всего выполнено на текущую дату
| Фрезерование |  | м2 | 10390 | 7180 |  | 69
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 10390 | 7180 |  | 69
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 10390 | 0 |  | 0
1 | ул. Бахилова от Ленина до Бахилова №3
| Фрезерование |  | м2 | 2772 | 2772 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 2772 | 2772 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 2772 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
2 | Развязка №2 "Ярославна"
| Фрезерование |  | м2 | 640 | 0 |  | 0
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 640 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 640 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
3 | а/д в пос. Финский
| Фрезерование |  | м2 | 1164 | 1164 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1164 | 1164 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1164 | 1164 |  | 100
Отбор проб для испытаний
4 | ул. М-Карамова (от Храма до ул. Геологическая)
| Фрезерование |  | м2 | 1836 | 1836 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1836 | 1836 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1836 | 1836 |  | 100
Отбор проб для испытаний
5 | перекресток Набережный-Восход - Заячий остров
| Фрезерование |  | м2 | 1300 | 0 |  | 0
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1300 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1300 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
6 | стоянка у магазина "Детский мир"
| Фрезерование |  | м2 | 1408 | 1408 |  | 100
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1408 | 1408 |  | 100
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1408 | 1408 |  | 100
Отбор проб для испытаний
7 | Устройство искуственных неровностей:
| Пр.Комсомольский |  | м2 | 270 | 0 |  | 0
Нефтеюганское шоссе остановка "Горэнерго"
ул. Сосновая остановка "СМП"
1.10 | Выполнение работ по ремонту внутриквартальной дороги на участке от ул. Юности до ул. Сибирской, проходящей мимо МАДОУ д/с №8 "Огонек" | ООО "ОДС" | [7 empty] | 100
| Фрезерование |  | м2 | 1947.1 | 1947.1 |  | 1947.1
| Асфальтирование нижний слой |  | м2 | 1947.1 | 1947.1 |  | 1947.1
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 1947.1 | 1947.1 |  | 1947.1
Отбор проб для испытаний
1.11 | Выполнение работ по ремонту дорог улиц города Сургута | Филиал №3 "Северавтодор" |  | 47 191 м² Нижн. слой - 6 см. Верхний слой, ЩМА-15 см | [5 empty] | 11
1 | ул. Замятинская |  | м2 | 9811 | 0 |  | 0
| Фрезерование |  | м2 | 9811 | 0 |  | 0
Асфальтирование нижний слой
| Отбор проб для испытаний |  | м2 | 9811 | 0 |  | 0
Асфальтирование верхний слой
Отбор проб для испытаний
2 | ул. Островского (участок от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе) |  | м2 | 9980 | 9980 |  | 100
| Фрезерование |  | м2 | 9980 | 4700 |  | 47
Асфальтирование нижний слой
| Отбор проб для испытаний |  | м2 | 9980 | 0 |  | 0
Асфальтирование верхний слой
Отбор проб для испытаний
3 | ул. Профсоюзов(участок от ул. Профсоюзов, 22 до ул. Островского) |  | м2 | 15800 | 0 |  | 0
| Фрезерование |  | м2 | 15800 | 0 |  | 0
Асфальтирование нижний слой
| Отбор проб для испытаний |  | м2 | 15800 | 0 |  | 0
Асфальтирование верхний слой
Отбор проб для испытаний
4 | ул. Рыбников (участок от ул. Югорская до ул.Щепеткина) |  | м2 | 4100 | 0 |  | 0
| Фрезерование |  | м2 | 4100 | 0 |  | 0
Асфальтирование нижний слой
| Отбор проб для испытаний |  | м2 | 4100 | 0 |  | 0
Асфальтирование верхний слой
Отбор проб для испытаний
5 | ул. Рыбников (участок от ул. Щепеткина до речного порта) |  | м2 | 7500 | 0 |  | 0
| Фрезерование |  | м2 | 7500 | 0 |  | 0
Асфальтирование нижний слой
Отбор проб для испытаний
| Асфальтирование верхний слой |  | м2 | 7500 | 0 |  | 0
Отбор проб для испытаний
75