## Лист1
Согласовано | [10 empty] | Утверждаю
заместитель Главы | [10 empty] | Глава города Сургута
города Сургута | [10 empty] | ________________ Шувалов В.Н.
____________________Кривцов Н.Н. | [5 empty] | "___"_______________________2013г. |  |  |  |  | "_____"_______________2018г.
"_____" __________________2018г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов
муниципального образования город Сургут
Капитальный ремонт
№пп | Наименование работ | ед.изм. | количество объем | Местный бюджет | средства предприятия | ВСЕГО | Тепло | Вода |  | ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 10
I. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего:
1. | Инженерные сети теплоснабженияв 2-х трубном исполнении всего: | км. | 450.1
| Замена инженерных сетей теплоснабжения (в 2-х тр.исполнении): | км. | 11.3645 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| Магистральных ветхих сетей | км. | 2.222 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Внутриквартальных ветхих сетей | км. | 9.1425 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | Техническое перевооружение инженерных сетей теплоснабжения (в 2-х тр.исполнении):
1.2.2. | Магистральные тепловые сети всего: | км. | 1.798 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0
в том числе:
1.2.2.1 | Тепломагистраль №3. От 3ТК 23 (от т."А") до 3ТК24 по ул. Ленина | км. | 0.09 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.2. | Тепломагистраль № 1. От 1ТК31, 3ТК18 до ЦТП-16 по ул.Кукуевицкого | км. | 0.118 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.3 | Тепломагистраль №7. От 7ТК3 до 7ТК5 по ул. 30 лет Победы с переходом через дорогу от 7ТК-4 до т."А" в сторону ТПП | км. | 0.4 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.4 | Тепломагистраль №9 по ул. Привокзальная от котельной №14 до ТК2 (надзем.). Участок от котельной №14 до НО-5 (проектир.) | км. | 0.636 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5 | Тепломагистраль №6 от 6ТК27 до ЦТП-73 по ул. С.Безверхова. Участки от 6ТК27 до 6ТК27г. От 6ТК27е (УТ-1) до ЦТП73 | км. | 0.554 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3. | Внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения всего: | км. | 1.5015 | 0 | #REF! | #REF!
в том числе:
1.2.3.1. | ТК-19(ТК94-19) - ТК-21(ТК94-21) - ТК-20 (ТК94-20) - ТК-16 (ТК94-16) - ТК-22 (ТК94-22) - ТК-23 (ТК94-23) - ТК-26 (ТК94-26) - ТК-24 (ТК94-24), с ответвлениями до ввода в ж/д ул.Энтузиастов, 41, 43/А, 45, ул. 60 лет Октября, 2, 12, 14, 18, 20. | км. | 0.6285 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.2 | От ЦТП-69 до ввода в университет (СурГУ) блоки А, Б. (ТК69-3(ТК69-2-1) - ТК69-4(ТК69-2-2) - ТК69-5(ТК69-2-3). | км. | 0.428 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.3 | От ТК - 1 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 78 | км. | 0.08 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.4 | В техподполье ж/д ул. Крылова, 13 | км. | 0.097 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5 | От ТК-6 до ввода в ж/д ул. Грибоедова, 11 | км. | 0.268 | 0 | #REF! | #REF!
1.3. | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в 2-х трубном исполнении)
1.3.1. | Магистральные тепловые сети всего: | км. | 0.424 | 0 | #REF! | #REF!
в том числе:
1.3.1.1 | Тепломагистраль №9. От ТК до ЦТП-88 (до точки А) | км. | 0.341 | 0 | #REF! | #REF! | 4985
1.3.1.2. | Тепломагистраль №6. От 6ТК-20 до точки "А" подъема труб по ул. Гагарина | км. | 0.068 | 0 | #REF! | #REF! | 849
1.3.1.3 | Тепломагистраль №9. От 9ТК-11- ЦТП-53 от т.А до т.Б по пр. Комсомольский | км. | 0.015 | 0 | #REF! | #REF! | 808
1.3.2. | Внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения всего: | км. | 7.641 | 0 | 97334 | 97334
в том числе:
1.3.2.1 | От ТК-19(ТК94-19) - ТК-18(ТК94-18) - ТК-17*(ТК94-17*) - ТК-17(ТК94-17) - ТК-25(ТК94-25) - УТ-1, с ответвлениями до ввода в ж/д 60 лет Октября, 4,6,8,8/А,10. | км. | 0.295 |  | #REF! | #REF! | 4272
1.3.2.2 | От ТК-22(ТК94-22) - ТК94-27 (проектир.) - ТК94-28 (проектир.) - 4ТК14, с ответвлением до ввода в ж.д. ул.Энтузиастов, 37, 39. | км. | 0.591 |  | #REF! | #REF! | 9585
1.3.2.3 | От ТК-5(ТК94-5) - ТК-6(ТК94-6) - ТК-7(ТК94-7) - ТК-9(ТК94-9) - ТК-12(ТК94-12), с ответвлениями до ввода в ж/д ул.Артема, 1,3,5, пр.Набережный, 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2. | км. | 0.904 |  | #REF! | #REF! | 7295
1.3.2.4 | От ЦТП-33 до ТК-33 (ТК-33-2), до ввода в ж/д Бажова, 20,22. От ТК-33 (ТК-33-2) - до ввода в ж/д пр-т Ленина, 54. | км. | 0.421 |  | #REF! | #REF! | 10385
1.3.2.5 | От ТК33-1 - 2ТК6 (ТК-33-3) до ввода в ж/д ул. Бажова, 29. От 2ТК6 (ТК-33-3) - ТК8 (ТК-33-4) до ввода в ж/д пр. Мира, 4, 4/1 (Блок "Б"). От ТК8 (ТК-33-4) до ввода в ж/д пр. Мира, 4/1 (Блок "А"). Техподполье ж/д пр. Ленина, 58. От ж/д пр. Ленина, 58 до ж/д пр. Ленина, 56 (техподполье). | км. | 1.201 |  | #REF! | #REF! | 15757
1.3.2.6 | От ЦТП-60 до ввода в ж/д Комсомольский, 44/2. От ТК-60-6 до ввода в ж/д Комсомольский, 44/2. | км. | 0.241 |  | #REF! | #REF! | 5174 |  |  | Директор СГМУП "Городские тепловые сети"
1.3.2.7 | От ЦТП-21 до 3ТК-13 до ввода в ж/д пр-т Ленина, 45А; пр-т Ленина, 45Б. От ж/д Ленина, 45Б до ввода в ж/д пр-т Ленина 45В, 45Г. От ж/д Дзержинского, 16/А до ввода в ж/д Дзержинского, 2, 2/1 (техподполье). От ж/д Дзержинского, 2/1 до ввода в д/с "Гусельки". От ЦТП-21 до ж/д Дзержинского, 16/А. От ж/д Дзержинского, 2 до ввода в д/с "Солнышко". | км. | 1.149 |  | #REF! | #REF! | 11283
1.3.2.8 | От ж/д ул. Федорова, 59 до ТК2-1*(ТК52-2) до ввода в ж/д ул. Федорова, 59 (второй ввод). От ТК2-1* (ТК52-2) до ж/д пр.Комсомольский, 20/1. От ТК2-3*(ТК52-4) до ввода в ж/д ул. Федорова,69; от ж/д ул. Федорова,69 до ТК2-4(ТК52-5) до ввода в ж/д ул. Федорова, 69 (второй ввод). От ТК2-3*(ТК52-4) до ввода в ж/д ул.Федорова, 61. | км. | 0.526 | 0 | #REF! | #REF! | 13676
1.3.2.9 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей, расположенных по улице:Островского,30 лет Победы,50 Лет ВЛКСМ, Бахилова,Майская,Мира,Пушкина, Энергетиков,пр. Комсомольский, пр.Первопроходцев, Геологическая, Московская, Нагорная,пр. Набережный,Кукуевицкого. | км. | 1.787 |  | #REF! | #REF!
1.3.2.10 | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе - ПСО-34,п.Взлетный,п.Дорожный, п.Гидромеханизаторов | км. | 0.526 |  | #REF! | #REF! | 664.02
1.4. | Капитальный ремонт изоляции ветхих трубопроводов, в т.ч. ПСО-34,п.Взлетный,п.Дорожный, п.Гидромеханизаторов | м3. | 137 |  | #REF! | #REF! | 2620.737
2. | Котельные всего: | ед. | 22
1.1.1. | Планово-профилактические работы. | шт. | 14 |  |  | тариф |  | тариф
|  |  | шт. |  |  |  | тариф |  |  |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
|  | шт. | 8 |  |  | тариф |  | тариф
2.2. | Котельная № 13. Режимно-наладочные испытания котлов ДКВР-20-13 № 1,2 | ед. | 2 |  | #REF! | #REF! | 314
| Котельная №3.Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы Н=60 м, Д.2100мм. | ед. | 1 |  | #REF! | #REF! | 1327
| Котельная №14.Восстановление антикоррозионного покрытия дымовой трубы Н=60 м, Д.1800мм. | ед. | 1 |  | #REF! | #REF! | 938
| Котельная№1.п.Юность. Техническое перевооружение котллов КВЗГ-4,64, режимная наладка. | ед. | 4 |  | 3582.36 | 3582.36
| Котельная №9 п.Медвежий угол. Замена сетевых насов. | ед. | 2 |  | 440 | 440
| Котельная №5 п.Таежный.Замена оборудования станции химводоподготовки. | ед. | 1 |  | 224 | 224
2.2. | КИПиА котельных, всего в том числе: |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
| Котельная №2.Модернизация системы автоматизации котлов "Амакс" . | ед. | 1 |  | #REF! | #REF!
| Котельная №2. Внедрение АСУ ТП на с корректировкой проекта | ед. | 1 |  | #REF! | #REF!
3. | Центральные тепловые пункты ЦТП, ПС, КРП всего: | ед. | 111
| Гидравлические испытания и промывка водонагревательных установок на ЦТП | шт. | 102
| Капитальный, текущий ремонты и ревизия основного и вспомогательного оборудования ЦТП. | шт. | 102
| ПС | шт. | 7
| КРП | шт. | 2
3.1. | Капитальный ремонт и техническое перевооружение ЦТП - всего: |  |  |  | #REF! | #REF! | 0
| Замена теплообменного оборудования и монтаж системы автоматизации ГВС на ЦТП № 7,19,21 | ед. | 3 |  | #REF! | #REF!
| Установка регулирующего клапана подпора на трубопроводе Т2 системы отопления ЦТП № 7, 8, 16, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 52, 53,61,62,65,75,76,77,80 | ед. | 21 |  | #REF! | #REF!
| Замена насосного оборудования ЦТП-8, 89 | ед. | 2 |  | #REF! | #REF!
3.2. | Капитальный ремонт и техническое перевооружение электрооборудования ЦТП и ПС, всего - в том числе: |  |  |  | #REF! | #REF! | 163
| Капитальный ремонт и техперевооружение электрооборудования ЦТП (пускателей, авт.выключателей, силовых электрошкафов, секционных панелей, регистраторов и т.п.) | ед. |  |  | #REF! | #REF! | 77
| Капитальный ремонт и замена эл.двигателей насосов, вентиляторов всего предприятия, в том числе ЦТП и ПС | ед. |  |  | #REF! | #REF! | 86
| Монтаж вводно - распределительного устройства на ЦТП №7,80,81 с приобретением электрооборудования и разработкой проектной документации. | ед. | 3 |  | #REF! | #REF!
3.3. | КИПиА котельных, ЦТП и ПС и др.- всего: |  |  |  | #REF! | #REF! | 2599
| Капитальный ремонт систем автоматизации ЦТП, котельных, с частичным приобретением ЗИП |  |  |  | 3755 | 3755 | 2599
3.4. | Резерв средств на подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014г.г., возникшие в результате гидравлических испытаний в межотопительный период |  |  |  | #REF! | #REF! | 12798
| ИТОГО по теплоснабжению : | [5 empty] | #REF! | #REF!
II. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| Инженерные сети всего: | км. | 395.5
4 | Замена инженерных сетей водоснабжения, всего: | км. | 4.955 | 0 |  | 32649 | #REF! | #REF!
в том числе :
| Техническое перевооружение магистральных ветхих сетей водоснабжения по пр.Набережный - 46 до ул. Кукуевицкого. | км. | 0.302 | 0 |  | 2949
| Внутриквартальных ветхих сетей | км. | 4.653 | 0 |  | 29700 | #REF! | #REF!
4.2. | Техническое перевооружение внутриквартальных сетей водоснабжения | км. | 0.674 | 0 |  | 4672
в том числе :
| От ЦТП-69 до ввода в университет (СурГУ) блоки А, Б. (ТК69-3(ТК69-2-1) - ТК69-4(ТК69-2-2) - ТК69-5(ТК69-2-3). | км. | 0.214 | 0 |  | 0
| ТК-19(ТК94-19) - ТК-21(ТК94-21) - ТК-20 (ТК94-20) - ТК-16 (ТК94-16) - ТК-22 (ТК94-22) - ТК-23 (ТК94-23) - ТК-26 (ТК94-26) - ТК-24 (ТК94-24), с ответвлениями до ввода в ж/д ул.Энтузиастов, 41, 43/А, 45, ул. 60 лет Октября, 2, 12, 14, 18, 20. | км. | 0.42 | 0 |  | 0
| От ТК - 1 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 78 | км. | 0.04 | 0 |  | 0
4.3. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения всего: в том числе: | км. | 3.979 | 0 |  | #REF!
| От ТК-19(ТК94-19) - ТК-18(ТК94-18) - ТК-17*(ТК94-17*) - ТК-17(ТК94-17) - ТК-25(ТК94-25) - УТ-1, с ответвлениями до ввода в ж/д 60 лет Октября, 4,6,8,8/А,10. | км. | 0.295 | 0 |  | 0 |  | 2136
| От ТК-22(ТК94-22) - ТК94-27 (проектир.) - ТК94-28 (проектир.) - 4ТК14, с ответвлением до ввода в ж.д. ул.Энтузиастов, 37, 39. | км. | 0.295 | 0 |  | 0 |  | 2396
| От ТК-5(ТК94-5) - ТК-6(ТК94-6) - ТК-7(ТК94-7) - ТК-9(ТК94-9) - ТК-12(ТК94-12), с ответвлениями до ввода в ж/д ул.Артема, 1,3,5, пр.Набережный, 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2. | км. | 0.452 | 0 |  | 0 |  | 1824
| От ЦТП-33 до ТК-33 (ТК-33-2), до ввода в ж/д Бажова, 20,22. От ТК-33 (ТК-33-2) - до ввода в ж/д пр-т Ленина, 54. | км. | 0.21 | 0 |  | 0 |  | 2596
| От ТК33-1 - 2ТК6 (ТК-33-3) до ввода в ж/д ул. Бажова, 29. От 2ТК6 (ТК-33-3) - ТК8 (ТК-33-4) до ввода в ж/д пр. Мира, 4, 4/1 (Блок "Б"). От ТК8 (ТК-33-4) до ввода в ж/д пр. Мира, 4/1 (Блок "А"). Техподполье ж/д пр. Ленина, 58. От ж/д пр. Ленина, 58 до ж/д пр. Ленина, 56 (техподполье). | км. | 0.586 | 0 |  | 0 |  | 3939
| От ЦТП-60 до ввода в ж/д Комсомольский, 44/2. От ТК-60-6 до ввода в ж/д Комсомольский, 44/2. | км. | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 1293
| От ЦТП-21 до 3ТК-13 до ввода в ж/д пр-т Ленина, 45А; пр-т Ленина, 45Б. От ж/д Ленина, 45Б до ввода в ж/д пр-т Ленина 45В, 45Г. От ж/д Дзержинского, 16/А до ввода в ж/д Дзержинского, 2, 2/1 (техподполье). От ж/д Дзержинского, 2/1 до ввода в д/с "Гусельки". От ЦТП-21 до ж/д Дзержинского, 16/А. От ж/д Дзержинского, 2 до ввода в д/с "Солнышко". | км. | 0.515 | 0 |  | 0 |  | 2821
| От ж/д ул. Федорова, 59 до ТК2-1*(ТК52-2) до ввода в ж/д ул. Федорова, 59 (второй ввод). От ТК2-1* (ТК52-2) до ж/д пр.Комсомольский, 20/1. От ТК2-3*(ТК52-4) до ввода в ж/д ул. Федорова,69; от ж/д ул. Федорова,69 до ТК2-4(ТК52-5) до ввода в ж/д ул. Федорова, 69 (второй ввод). От ТК2-3*(ТК52-4) до ввода в ж/д ул.Федорова, 61. | км. | 0.263 | 0 | #REF! | #REF! |  | 3419
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей, расположенных по улице:Островского,30 лет Победы,50 Лет ВЛКСМ, Бахилова,Майская,Мира,Пушкина, Энергетиков,пр. Комсомольский, пр.Первопроходцев, Геологическая, Московская, Нагорная,пр. Набережный,Кукуевицкого. | км. | 0.812 | 0 | 4604 | 4604
4.4. | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе - ПСО-34,п.Взлетный,п.Дорожный, п.Гидромеханизаторов | км. | 0.431 | 0 |  | 0 |  | 358.785 |  | Директор СГМУП "Городские тепловые сети"
4.5. | Капитальный ремонт изоляции ветхих трубопроводов, в т.ч. ПСО-34,п.Взлетный,п.Дорожный, п.Гидромеханизаторов | м3. | 37 | 0 |  | 0 |  | 1415.862 |  | Директор СГМУП "Городские тепловые сети"
4.6. | Резерв средств на подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-2014г.г., возникшие в результате гидравлических испытаний в межотопительный период |  |  | 0 |  | 0 |  | 1059 |  | Директор СГМУП "Городские тепловые сети"
| Промывка магистральных сетей водоснабжения | км. | 24.13 |  |  | 6481.1 | 09.13г. | Директор СГМУП "Горводоканал" |  | Директор СГМУП "Горводоканал"
| Замена блок-боксов на скважинах водозабора 8 п/у | шт. | 3
| Резервуар промежуточный после аэраторов 400 м3 №1,2 9 п/у, капремонт | шт. | 2
Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов (тепло, вода)*
7. | В С Е Г О по предприятию без НДС: (с учетом аварийного запаса МТР)
7.1. | ПЛАНОВО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
1 | Инженерные сети теплоснабжения-всего: (2-х тр.исч.) | км. | 70.544
2 | Магистральные тепловые сети -всего: | км. | 70.544
| КОТЕЛЬНЫЕ | ед. | 15
| Газораспределительные сети (подводящие) котельных - всего: в т.ч. | км. | 17.721
| низкого давления | км. | 4.481
| высокого давления (подводящие к котельным) | км. | 13.24
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов
муниципального образования город Сургут
№ п/п | Перечень работ по объектам предприятия | Ед.изм. | Количество, объем | Финансовые средства, млн.руб (без НДС) | [6 empty] | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Местный бюджет | Средства предприятий | Средства собственников/ плата за подключение | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
I | Теплоснабжение. |  |  |  | 8.88 | 266.652 |  |  |  | 275.532
1.1 | Инженерные сети теплоснабженияв 2-х трубном исполнении всего: | км. | 446.85
в том числе:
1.1.1 | Магистральных сетей: | км. | 82.1
1.1.2 | Внутриквартальных сетей: | км. | 364.75
1.1.3 | Замена инженерных сетей теплоснабжения (в 2-х тр.исполнении) в том числе: | км | 9.51 | [8 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1 | Магистральные тепловые сети всего: | км. | 2.238 |  |  | 130.179 |  |  |  | 130.18 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| в том числе техническое перевооружение: |  | 1.244 |  |  | 84.183 |  |  |  | 84.183
1.1.3.1.1 | Тепломагистраль №3 по ул.Северная (Ленина) от 3ТК8, 3ТК19, 3ТК20, 3ТК21, 3ТК23.Участок от 3ТК8а (от т.А), 3ТК19 до 3ТК20 |  | 0.378 |  |  | 40.317 |  |  |  | 40.317 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.2 | Тепломагистраль №3 по ул.Северная (Ленина) от 3ТК8, 3ТК19, 3ТК20, 3ТК21, 3ТК23. II этап. от 3ТК20 (от т.А), 3ТК21, до 3ТК23. Участок №1. От 3ТК20 (от т.А) до УП сети переход ч/з ул.Ленина |  | 0.036 |  |  | 7.029 |  |  |  | 7.029 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.3 | от 5ТК10 до ж.д. Энергетиков 13,11,9,7 Просвещения 44, 42а,42в, 42б (1жилая группа) мкр.10 |  | 0.513 |  |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.4 | Тепломагистраль №9 от 9ТК18 до ЦТП-63 |  | 0.102 |  |  | 6.239 |  |  |  | 6.239 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.5 | Тепломагистраль №5 от 5ТК6 до 5ТК6в по пр.Советов |  | 0.215 |  |  | 9.198 |  |  |  | 9.198 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| Капитальный ремонт: |  | 0.994 |  |  | 45.996 |  |  |  | 45.996
1.1.3.1.6 | Тепломагистраль №4 от 4ТК2 (по ул.Губкина) 4ТК38, 4ТК37, ЦТП-15, 4ТК35- ЦТП-2. Участок от 4ТК36 до ЦТП-2. 2 пусковой комплекс от 4ТК36 до 4ТК35а | км. | 0.13 |  |  | 8.185 | 8.185 |  |  | 8.185 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.7 | Тепломагистраль №4 от 4ТК33 до 4ТК35 ч/з ул.60лет Октября. 2 пусковой комплекс от 4ТК35 (от т.А) до 4ТК33 (т.Б) | км. | 0.091 |  |  | 6.965 | 6.965 |  |  | 6.965 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.8 | Тепломагистраль №2 от 2ТК-1 до ЦТП-75 по ул.Мира в мкр.15 | км. | 0.112 |  |  | 6.7 | 6.7 |  |  | 6.7 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.9 | Тепломагистраль №2 от 2ТК18 до ЦТП-9 в мкр.13 | км. | 0.11 |  |  | 7.47 | 7.47 |  |  | 7.47 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.10 | Тепломагистраль №4 от 4ТК42 до ЦТП-29 в кв.3 |  | 0.082 |  |  | 4.452 | 4.452 |  |  | 4.452 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.11 | Тепломагистраль №9 от ТК-2 до ЦТП №81 в мкр. Железнодорожников |  | 0.069 |  |  | 5.105 | 5.105 |  |  | 5.105 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.1.12 | от ТМБ до ЦТП (поселок СМП-330) . Участок от НО-8 до т.А ЦТП-89 | км. | 0.4 |  |  | 7.119 | 7.119 |  |  | 7.119 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2 | Внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения всего: | км. | 7.27 |  |  | 112.12 | 112.12 |  |  | 121 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| в том числе техническое перевооружение: |  | 3.853 |  |  | 82.576 |  |  |  | 82.576 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.1 | Комплекс сетей ТВС от ЦТП-70. Участок сетей ТВС от ТК-70-5 т."А" до ввода в ж/д Энергетиков, 53 с ответвлением до ввода в ж/д Энергетиков, 55. Участок сетей ТВС в техподполье ж.д. Майская, 3, 5. Участок сетей ТВС в техподполье ж.д. ул.Майская, 13/1. | км. | 0.694 |  |  | 8.884 |  |  |  | 8.884 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.2 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-21 в мкр. "А". Участок сетей ТВС от ж.д. ул.Дзержинского, 2 до ввода в ж.д. ул.Дзержинского, 4. Участок сетей ТВС от ж.д. ул.Дзержинского, 4 до ввода в ж.д. ул.Дзержинского, 4/1,6 | км. | 0.223 |  |  | 5.096 |  |  |  | 5.096 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.3 | Сети тепловодоснабжения от ТК-24 до ж.д.ул.Артема, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ж.д. ул. Нефтяников, 20 мкр.4. | км. | 0.801 |  |  | 11.024 |  |  |  | 11.024 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.4 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 в мкр. "А". Участок сетей ТВС от ж/д Кукуевицкого, 10/4 до ТК-1. Участок сетей ТВС от ж/д Кукуевицкого, 10/4 до ввода в ж/д Кукуевицкого, 10/5. Участок сетей ТВС от ТК-1 до ввода в ж.д. Дзержинского, 16В. Участок сетей ТВС от ТК-1 до ввода в ж.д. Дзержинского, 14А. Участок сетей ТВС от ж/д Дзержинского, 14А до ввода в ж/д Дзержинского, 18 | км. | 0.24 |  |  | 6.072 |  |  |  | 6.072 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.5 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-53 в мкр. 23. Участок сетей ТВС от ТК3-2 до ТК3-3, ТК3-4 | км. | 0.269 |  |  | 7.268 |  |  |  | 7.268 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.6 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей ТВС от ТК-3 - ТК-2 . Участок сетей ТВС от ТК-2 - ТК-1 до ввода в ж.д. Профсоюзов, 34/1 | км. | 0.218 |  |  | 8.068 |  |  |  | 8.068 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.7 | Сети тепловодоснабжения от ТК-3 до детского сада "Степашка" в мкр.13А. Участок сетей ТВС от ТК-3 до ввода в детский сад "Степашка". | км. | 0.154 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.1 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.8 | Сети ТВС от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул.Сибирская в 18 мкр. 1этап. Участок сетей ТВС от ТК5 до ТК-51 | км. | 0.217 |  |  | 6.12 |  |  |  | 6.12 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.9 | Сети ТВС от ТК-51 до ТК-48,ТК-47,ТК-46 до ж.д.ул.Сибирская,18/1, 16/1, 14/1 в мкр.20. Участок сетей ТВС от ТК-51 до ТК-48,ТК-47,ТК-46 до ж.д.ул.Сибирская, 18/1 |  | 0.528 |  |  | 14.156 |  |  |  | 14.156 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.10 | Сети ТВС от УТ-1 до ТК-51а |  | 0.06 |  |  | 0.828 |  |  |  | 0.828 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.11 | Сети тепловодоснабжения от ТК-34 до ТК-35, ТК-36, ТК-37 до ж/д ул. Юности, 17, 17/1, 19, ул.Парковая, 19/1, 19/2, 22, 26, ул. 30 лет Победы, 24 мкр.20. Участок сетей ТВС от ТК-35 до ТК-36 |  | 0.215 |  |  | 4.816 |  |  |  | 4.816 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.12 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-51 в мкр.23. Участок сетей ТВС от ТК1-9 до ж/д Мелик-Карамова 76В до ТК1-11. Участок сетей ТВС от ТК1-10 до ввода в ж/д Мелик-Карамова, 76В. Участок сетей ТВС от ж.д.Мелик-Карамова 76Б до ТК1-10, ТК1-11. Участок сетей ТВС от ТК1-8 до ж/д Мелик-Карамова, 64 | км. | 0.234 |  |  | 6.144 |  |  |  | 6.144 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| Капитальный ремонт: |  | 3.418 |  |  | 29.549 |  |  |  | 38.429
1.1.3.2.13 | Сети ТВС от УТ-1 до ж.д.Мира, 9 в мкр.11А. Участок сетей ТВС в техподполье ж/д Мира, 9 |  | 0.235 |  |  | 0.935 |  |  |  | 0.935 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.14 | Сети тепловодоснабжения от ж/д ул.Пушкина, 7 до ж/д ул. Пушкина, 15 в мкр. 15А. Участок сетей ТВС от ж.д.Пушкина, 7 до ввода в ж.д.Пушкина, 15 |  | 0.094 |  |  | 2.03 |  |  |  | 2.03 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.15 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-4 в мкр.4. 1этап. Участок сетей ТВС от ТК-1 до ТК-2 | км. | 0.054 |  |  | 2.536 |  |  |  | 2.536 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.16 | Сети тепловодоснабжения от ТК-2 ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4 . 2этап. Участок сетей ТВС от ТК-2 до ж/д Губкина, 18 (транзит), до ввода в ж/д Губкина, 16 |  | 0.293 |  |  | 3.728 |  |  |  | 3.728 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.17 | Внутриквартальные сети по улицам: Энергетиков,Крылова, 30 лет Победы, Островского, Мира, Набережный, Бахилова, пр.Пролетарский, Бажова, Геологической,Энтузиастов. | км. | 1.47 |  |  | 18.1 |  |  |  | 18.1 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.18 | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в т.ч.Черный Мыс, Дорожный | км. | 0.182 |  |  | 2.22 |  | #REF! |  | 2.22 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.3.2.19 | Наружные сети ТВС. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3, в поселке Лунный | км | 1.09 |  | 8.88 | 0 |  |  |  | 8.88 | 2015-12-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.1.4 | Гидравлические испытания (опрессовка) магистральных тепловых сетей с устранением выявленных дефектов (в 2-х трубном исчислении): | км. | 82.11 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.1.5 | Гидравлическая промывка магистральных тепловых сетей, (в 2-х тр.исчислении): | км. | 4.77 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.1.6 | Опрессовка внутриквартальных сетей отопления в 2-х трубном исчислении всего: | км. | 327.02 |  |  | тариф |  | 9.5 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
| в том числе в поселках: | км. | 33.65 |  |  | тариф |  | 9.183 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.1.7 | Гидропневматическая промывка внутриквартальных сетей отопления: | км. | 77.5 |  |  | тариф |  | 20.127 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
| в том числе в поселках: | км. | 33.65 |  |  | тариф |  | 11.595 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.1.8 | Гидропневматическая промывка внутриквартальных сетей горячего водоснабжения: | км. | 37.8 |  |  | тариф |  | 13.936 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
| в том числе в поселках: | км. | 3.7 |  |  | тариф |  | 0.67 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.2 | Котельные, всего: | ед. | 19
1.2.1 | Планово-профилактические работы. | ед. | 12 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
|  | ед. | 7 |  |  | тариф |  | тариф |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  | 1.219 |  |  |  | 1.219
1.2.1.1 | Капитальный ремонт водогрейных котлов ВВД1,8 №1,3 на котельной №7 | шт. | 2 |  |  | 0.594 | шт. | 2 |  | 0.594 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2 | Капитальный ремонт водогрейного котла ВВД1,8 №4 на котельной №9 | шт. | 1 |  |  | 0.297 | шт. | 1 |  | 0.297 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.3 | Режимно-наладочные испытания котлов ВВД1,8 №1,3 на котельной №7 | шт. | 2 |  |  | 0.108 | шт. | 2 |  | 0.108 | 2015-12-31 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.4 | Режимно-наладочные испытания котла ВВД1,8 №4 на котельной №9 | шт. | 1 |  |  | 0.054 | шт. | 1 |  | 0.054 | 2015-12-31 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.5 | Капитальный ремонт дутьевых вентиляторов водогрейного котла ПТВМ - 30М №2 на котельной №14 | шт. | 1 |  |  | 0.166 | шт. | 1 |  | 0.166 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.3. | Техническое перевооружение котельных | ед. |  |  |  | 6.03 |  | тариф |  | 6.03 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.2.2.4. | Котельная №1 поселок Юность. Приобретение оборудования - Пластинчатый теплообменник системы отопления 189 (пластин) | ед. | 1 |  |  | 0.76 |  | тариф |  | 0.76 | 2015-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.5. | Котельная №11 поселка Снежный, котел "Турботерм 3150 " | ед. | 1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 2015-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.6. | Котельная №5 поселка Таежный, котлы "Unicom" | ед. | 3 |  |  | 2.2 |  | тариф |  | 2.2 | 2015-09-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.7. | проведение режимно-наладочных испытаний на котельных | [10 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.2.2.8. | Котельная №5 поселка Таежный, котлы "Unicom" | ед. | 3 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 2015-11-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.2.2.9. | Котельная №8 пос.Лунный, котлы "Vitoplex" | ед. | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2015-11-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.2.2.10. | Котельная №9 поселка Медвежий угол, котлы "ВВД-1,8" | ед. | 4 |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.67 | 2015-11-01 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.2.2 | Техническое перевооружение ЦТП, ИТП: | ед. |  |  |  | 17.099 |  |  |  | 17.099
1.2.2.1 | Замена теплообменного оборудования и модернизация системы автоматизации ГВС на ЦТП № 25, №12, №83, ИТП Энергетиков, 31 | ед. | 3ЦТП, 1ИТП |  |  | 8.897 |  |  |  | 8.897 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2. | Замена насосного оборудования на ЦТП №79, 16, 83, 49; на ЦТП № 80, 81, 82, 7, 62, 63, 65, 66 - с установкой частотного преобразователя | ед. | 12 |  |  | 8.202 |  |  |  | 8.202 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.4 | Газораспределительные (подводящие) сети к котельным - всего: в том числе: | км. | 21.06 |  |  | тариф |  | 11.771 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.1 | низкого давления | км. | 4.481 |  |  | тариф |  | 2.53 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.4.2 | высокого давления (подводящие к котельным) | км. | 16.58 |  |  | тариф |  | 3.413 |  | тариф | согласно графиков | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5 | Центральные тепловые пункты (ЦТП), контрольно-распределительные пункты (КРП), подмещивающие станции (ПС) всего: | ед. | 114 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5.1 | Гидравлические испытания и промывка водонагревательных установок на ЦТП. | ед. | 102 |  |  | тариф |  | 3.413 |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5.2 | Планово-профилактические работы на ЦТП. | ед. | 102 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5.3 | Планово-профилактические работы на ПС. | ед. | 9 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5.4 | Планово-профилактические работы на КРП. | ед. | 3 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2 | Водоснабжение |  |  |  |  | 109.4214 |  |  |  | 109.4214
2.1 | Водопроводные сети всего: | км. | 396.6
2.2 | Замена инженерных сетей водоснабжения, всего: | км. | 7.685 |  |  | 78.4754 |  |  |  | 78.4754 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в том числе :
2.2.1 | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения: | км. | 4.059 |  |  | 45.598 |  |  |  | 45.598 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.1.1 | Магистральный водовод по ул.Республики -Энгельса (от ул.Дзержинского до ул.Рабочая) , участок от ул.Энергетиков до ул.Рабочая реконструкция | км | 0.699 |  |  | 13.126 |  |  |  | 13.126 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.1.2 | Инженерное обеспечение баз обслуживания нефтепроводов пос. Снежный. Участок по ул. Нововосточная от ВК 1 по Нефтеюганскому шоссе до точки 2, реконструкция. | км | 1.65 |  |  | 21.385 |  |  |  | 21.385 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.1.3 | Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 27. Участок по пр-ту Комсомольский от ВК ж.д. пр-т Комсомольский, 12, в сторону ул. Геологической. | км | 0.21 |  |  | 3.255 |  |  |  | 3.255 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.1.4 | Водовод от ул.Щепеткина до водозабора "Речпорт". | км | 1.5 |  |  | 7.832 |  |  |  | 7.832 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
| Техническое перевооружение внутриквартальных сетей водоснабжения: | км. | 2.007 |  |  | 20.644 |  | 3.204 |  | 20.644 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.1 | Комплекс сетей ТВС от ЦТП-70. Участок сетей ТВС от ТК-70-5 т."А" до ввода в ж/д Энергетиков, 53 с ответвлением до ввода в ж/д Энергетиков, 55. Участок сетей ТВС в техподполье ж.д. Майская, 3, 5. Участок сетей ТВС в техподполье ж.д. ул.Майская, 13/1. | км. | 0.349 |  |  | 2.221 |  | 2.216 |  | 2.221 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.2 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-21 в мкр. "А". Участок сетей ТВС от ж.д. ул.Дзержинского, 2 до ввода в ж.д. ул.Дзержинского, 4. Участок сетей ТВС от ж.д. ул.Дзержинского, 4 до ввода в ж.д. ул.Дзержинского, 4/1,6 | км. | 0.111 |  |  | 1.274 |  | 5.032 |  | 1.274 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.3 | Сети тепловодоснабжения от ТК-24 до ж.д.ул.Артема, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ж.д. ул. Нефтяников, 20 мкр.4. | км. | 0.4 |  |  | 2.756 |  | 3.393 |  | 2.756 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.4 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-11 в мкр. "А". Участок сетей ТВС от ж/д Кукуевицкого, 10/4 до ТК-1. Участок сетей ТВС от ж/д Кукуевицкого, 10/4 до ввода в ж/д Кукуевицкого, 10/5. Участок сетей ТВС от ТК-1 до ввода в ж.д. Дзержинского, 16В. Участок сетей ТВС от ТК-1 до ввода в ж.д. Дзержинского, 14А. Участок сетей ТВС от ж/д Дзержинского, 14А до ввода в ж/д Дзержинского, 18 | км. | 0.12 |  |  | 1.518 |  |  |  | 1.518 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.5 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-53 в мкр. 23. Участок сетей ТВС от ТК3-2 до ТК3-3, ТК3-4 | км. | 0.134 |  |  | 1.817 |  |  |  | 1.817 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.6 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей ТВС от ТК-3 - ТК-2 . Участок сетей ТВС от ТК-2 - ТК-1 до ввода в ж.д. Профсоюзов, 34/1 | км. | 0.109 |  |  | 2.017 |  |  |  | 2.017 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.7 | Сети тепловодоснабжения от ТК-3 до детского сада "Степашка" в мкр.13А. Участок сетей ТВС от ТК-3 до ввода в детский сад "Степашка". | км. | 0.077 |  |  | 1.025 |  |  |  | 1.025 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.8 | Сети ТВС от ТК-5 до ТК-51, ТК-51а, ТК-50 ул.Сибирская в 18 мкр. 1этап. Участок сетей ТВС от ТК5 до ТК-51 | км. | 0.109 |  |  | 1.53 |  |  |  | 1.53 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.9 | Сети ТВС от ТК-51 до ТК-48,ТК-47,ТК-46 до ж.д.ул.Сибирская,18/1, 16/1, 14/1 в мкр.20. Участок сетей ТВС от ТК-51 до ТК-48,ТК-47,ТК-46 до ж.д.ул.Сибирская, 18/1 |  | 0.264 |  |  | 3.539 |  |  |  | 3.539 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.9 | Сети ТВС от УТ-1 до ТК-51а |  | 0.03 |  |  | 0.207 |  |  |  | 0.207 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.10 | Сети тепловодоснабжения от ТК-34 до ТК-35, ТК-36, ТК-37 до ж/д ул. Юности, 17, 17/1, 19, ул.Парковая, 19/1, 19/2, 22, 26, ул. 30 лет Победы, 24 мкр.20. Участок сетей ТВС от ТК-35 до ТК-36 |  | 0.108 |  |  | 1.204 |  |  |  | 1.204 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.11 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-51 в мкр.23. Участок сетей ТВС от ТК1-9 до ж/д Мелик-Карамова 76В до ТК1-11. Участок сетей ТВС от ТК1-10 до ввода в ж/д Мелик-Карамова, 76В. Участок сетей ТВС от ж.д.Мелик-Карамова 76Б до ТК1-10, ТК1-11. Участок сетей ТВС от ТК1-8 до ж/д Мелик-Карамова, 64 | км. | 0.196 |  |  | 1.536 |  |  |  | 1.536 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения всего: | км. | 1.619 |  |  | 12.2334 | 3.934 |  |  | 12.2334 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в том числе:
2.2.2.10 | Сети ТВС от УТ-1 до ж.д.Мира, 9 в мкр.11А. Участок сетей ТВС в техподполье ж/д Мира, 9 | км. | 0.132 |  |  | 0.2234 |  |  |  | 0.2234 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.11 | Сети холодного водоснабжения от ВК-34 до жилых домов №44, 42 в, 42б, 42а по ул. Просвещения и жилых домов № 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13 по ул. Энергетиков. Участок сетей от ВК-34 до жилых домов №44, 42 в, 42б, 42а по ул. Просвещения и жилых домов № 7, 9, 11, 11/1, 13 по ул. Энергетиков. | км. | 0.576 |  |  | 5.636 | 0.335 |  |  | 5.636 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.12 | Сети тепловодоснабжения от ж/д ул.Пушкина, 7 до ж/д ул. Пушкина, 15 в мкр. 15А. Участок сетей ТВС от ж.д.Пушкина, 7 до ввода в ж.д.Пушкина, 15 | км. | 0.047 |  |  | 0.508 | 1.322 |  |  | 0.508 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.13 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-4 в мкр.4. 1этап. Участок сетей ТВС от ТК-1 до ТК-2 |  | 0.027 |  |  | 0.634 |  |  |  | 0.634 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.14 | Сети тепловодоснабжения от ТК-2 ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4 . 2этап. Участок сетей ТВС от ТК-2 до ж/д Губкина, 18 (транзит), до ввода в ж/д Губкина, 16 | км. | 0.15 |  |  | 0.932 |  |  |  | 0.932 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.15 | Внутриквартальные сети по улицам: Энергетиков,Крылова, 30 лет Победы, Островского, Мира, Набережный, Бахилова, пр.Пролетарский, Бажова, Геологической,Энтузиастов. | км. | 0.502 |  |  | 3.19 |  |  |  | 3.19 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.2.16 | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в поселкахЧерный Мыс, Дорожный | км. | 0.185 |  |  | 1.11 |  |  |  | 1.11 | 2015-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2.3. | Гидропневматическая промывка магистральных сетей водоснабжения: | км. | 20.2 |  |  | 5.63 |  |  |  | 5.63 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.4. | Гидропнематическая промывка внутриквартальных сетей холодного водоснабжения всего: | км. | 29.14 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" , Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
| в том числе в поселках Лесной, Кедровй-2: |  | 2.252 |  |  | тариф |  |  |  | тариф | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
2.3. | Водозаборы всего: | ед. | 9 |  |  | 25.316 |  |  |  | 25.316
2.3.1. | Реконструкция объектов водоснабжения | шт. | 1 |  |  | 22.01 |  |  |  | 22.01
2.3.2. | Резервуар обезжелезивания воды емкость 2000 м3 № 2 пром.узел 8, реконструкция. | шт. | 1 |  |  | 22.01 |  |  |  | 22.01 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3.3. | Ревизия и промывка резервуаров чистой воды | ед. | 24 |  |  | 0.789 |  |  |  | 0.789 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3.4. | Ревизия и промывка дегазаторов | ед. | 4 |  |  | 0.016 |  |  |  | 0.16 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3.5. | Ревизия и промывка промежуточных емкостей | ед. | 4 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3.6. | Замена фильтрующей загрузки открытых фильтров на станции обезжелезивания водозабора 8 "А" промузла | ед. | 1 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3.7. | Ревизия фильтрующей загрузки напорных и безнапорных фильтров на водозаборных сооружениях | ед. | 37 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3.8. | Замена фильтрующей загрузки напорных фильтров на станции обезжелезивания водозабора 8,9 промузел. | ед. | 4 |  |  | 0.611 |  |  |  | 0.611 | 2015-09-15 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3 | Водоотведение:
3.1 | Канализационные сети всего: | км. | 399.94 |  |  | 20.21 |  |  |  | 20.21
3.2 | в том числе:
3.3 | магистральные и уличные канализационные коллекторы | км. | 125.3 |  |  | та |  |  |  | та |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3.4 | внутриквартальные канализационные сети | км. | 256.41 | [8 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3.1.1 | Реконструкция сетей водоотведения:
3.1.1.1 | Сети канализации от КК-4 до общежития по ул. Автомобилистов, 11. | км. | 0.325 |  |  | 6.82 |  |  |  | 6.82 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3.1.2. | Промывка канализационных сетей (внутридворовых, магистральных,канализационных коллекторов): | км. | 50 |  |  | 13.39 |  |  |  | 13.39 | 17.10.015 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
4 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  |  |  |  | 25.49 |  |  |  | 25.49
4.1. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городскиие тепловые сети". |  |  |  |  | 10.69 |  |  |  | 10.69 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
4.2. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик". |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
4.3. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал". |  |  |  |  | 13.34 |  |  |  | 13.3 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
| ИТОГО: по объектам инженерной инфраструктуры |  |  |  | 8.88 | 421.8134 |  |  |  | 430.69
| 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. | КОТЕЛЬНЫЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1.1.1. | Капитальный ремонт водогрейных котлов ВВД1,8 №2, 7, 8 на котельной №7 | шт. | 3 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.1.2. | Режимно-наладочные испытания водогрейных котловВВД1,8 №2, 7, 8 на котельной №7 | шт. | 3 | [8 empty] | 31.12.16г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
1.1.9.4. | Разработка проектной документации и выполнение электромонтажных работ по устройству резервного электроснабжения котельных №1,2 с приобретением станции АД 1200кВт | кот. | 2 | [8 empty] | 25.10.16г.
ЦТП, ПС, КРП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦТП, ИТП
1.6.1. | Замена теплообменного оборудования и модернизация системы автоматизации ГВС на ЦТП № 85, 82 |  | 2ЦТП/4шт. | [8 empty] | 25.08.16г.
1.6.2. | Установка регулирующего клапана давления (подпора) с эл.приводом на трубопроводе Т2 системы отопления и монтаж обводных линий на ЦТП №17, 18, 31, 32, 57, 98, 99, 37, 40, 41, 45, 48, 75, 9, 46, 95, 26 |  | 17ЦТП/ 17шт. | [8 empty] | 25.08.16г.
1.6.3. | Установка регулирующего клапана температуры с эл.приводом и монтаж обводной линии на ЦТП № 95 |  | 1ЦТП/1шт. | [8 empty] | 25.08.16г.
1.6.5. | Замена насосного оборудования на ЦТП №19, 49 (подмешив.); ЦТП №81, 24, 31, 32, 42, 43, 77 (циркуляционные) с установкой шкафов управления насосами ШУН |  | 9ЦТП/18шт. | [8 empty] | 25.08.16г.
1.7.4. | Монтаж вводно-распределительных устройств ВРУ 0,4кВ на ЦТП- 82, 85, 87 с приобретением электрооборудования, разработкой проектной документации и проведением ПНР |  | 3ЦТП | [8 empty] | 25.09.16г.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.2. | ЗАМЕНА магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения (в 2-тр.исч.), в том числе: | км | 6.558
1.2.1. | Магистральные тепловые сети | км | 1.624
1.2.2. | Внутриквартальные сети ТВС | км | 4.544
1.2.3. | Ветхие сети ТВС пос.временного жилья | км | 0.39
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | км | 3.032
| Магистральные тепловые сети | км | 1.071 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.2.1.1/1 | т.м.№1 по пр.Мира от П1 (ПКТС), 1ТК5, 1ТК8, 1ТК10, 1ТК13, 1ТК17, 1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок от 1ТК19 до НО-14 (сущ.) по пр.Мира | км | 0.304
1.2.1.1/2 | т.м.№1 от 1ТК17 до 1ТК17А (ЦТП-26) в мкр.11А. Участок от 1ТК17 до 1ТК17а (НО-1) | км | 0.035
1.2.1.2. | сети ТС от 9ТК-12 до 9ТК-12Г (р-н Налоговой инспекции). Участок от 9ТК12 до 9ТК12б, от 9ТК12в до ТК59-10 (ввод в ТК) | км | 0.162
1.2.1.4. | т.м.№4 от 4ТК39, 4ТК40, ЦТП-25 в мкр.А. Участок от 4ТК40 (от т.А до т.Б) ЦТП-25 | км | 0.06
1.2.1.5. | т.м.№1 от коллекторной №1 от 1ТК5, 2ТК7, 1ТК35 по ул.Островского до котельной №3. Участок от (1ТК-5) от НО-6 до 1ТК35 | км | 0.22
1.2.1.13. | Транспортная развязка №1 от 1ТК19, 1ТК30 по ул.Мира; до т.А по ул.Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 ч/з 1ТК30 доУТ-2 (проектир.) | км | 0.29
1.2.1.9. | Устройство отводящего дренажа от 3ТК11, СК-1 до ЛК(сущ.)
| Внутриквартальные сети тепловодоснабжения | км | 1.961 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.2.2.2. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-19 в мкр.13А. Участок сетей ТВС от ЦТП-19 до ввода в ж/д Профсоюзов, 40. Участок сетей ТВС от ЦТП-19 до ТК-5. Сети ТВС от ТК6 до ж/д Профсоюзов, 42 (техподполье) | км | 0.493
1.2.2.3. | Сети ТС от ЦТП-74 до общежитий по ул.Республики, 65, 67, 69. Участок сетей ТВС от УТ-1-УТ-2-УТ-2* до ввода в ж.д. ул. Республики, 69, 67, 65 | км | 0.533
1.2.2.8. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-52 в мкр.23. Участок сетей ТВС от ЦТП-52 до ТК2-1 - ТК2-3 - ТК2-3*. Участок сетей ТВС от ТК2-1 (ТК52-2-1) до ввода в ж.д. ул. Федорова, 59 | км | 0.7
| Собственные силы | км
1.2.2.60. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей ГВС в техподполье ж.д ул. Островского, 3 (Т3) | км | 0.087
1.2.2.68. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей ТВС от ТК-16 до ввода в ж/д Лермонтова, 13/1 | км | 0.114
1.2.2.76. | Сети ТВС от ТК-3 по ул. 30 лет Победы до ТК-34, ТК-33, ТК-32, ТК-31, ТК-30 до ж.д. Юности, 6, 7 мкр.20. Участок сетей ТВС от ТК-31а до ввода в ж.д. ул. Юности, 6 | км | 0.034
1.2.2.10. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ТК59-10 до узла управления ж.д.по пр.Мунарева, 2. Устройство тепловой камеры ТК59-10 до ввода в ж.д.Мунарева, 2
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | км | 3.136
| Магистральные тепловые сети | км | 0.553 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.2.1.3. | Сети ТС от ТМБ до ЦТП (поселок СМП-330). Участок от т.А до т.Б (ЦТП-89) | км | 0.4
1.2.1.7. | т.м.№9 от 9ТК11б до ЦТП-86 в мкр.22. Участок от 9ТК11б (от т.А) до ЦТП-86 | км | 0.153
| Внутриквартальные сети тепловодоснабжения | км | 2.583 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.2.2.1. | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4 11б мкр. Сети ТВС от ЦТП-24 до УТ-4 | км | 0.179
1.2.2.4. | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д. Киртбая, 21 в мкр. 5А. Сети холодного водоснабжения от УТ-2 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5а. Участок сетей ТВС от ТК-24 до ввода в ж.д. ул. Киртбая, 21 | км | 0.136
1.2.2.5. | Комплекс сетей ТВС 17 мкр. Сети ТВС от ТК-6 до ТК-7 в 17мкр. | км | 0.45
1.2.2.6. | Сети ТВС от ж/д ул. Магистральная, 26 до ж/д ул. Дзержинского, 24 мкр. "А". Участок сетей ТВС в техподполье ж/д ул. Дзержинского, 24 | км | 0.233
1.2.2.7. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей от ЦТП-59 до ТК59-1, ТК59-2. Участок сетей от ТК59-3 до ТК59-4 | км | 0.157
1.2.2.9. | Сети ТВС от ТК-26 до ТК-27, ТК-27а, ТК-28, ТК-29, ТК-30 ул. Рабочая в мкр.20. Участок сетей от ТК-26 до ТК-27 | км | 0.092
Собственные силы
1.2.2.61. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-68 в мкр. 9. Участок сетей ТВС от ТК5-2 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 47 | км | 0.053
1.2.2.62. | Сети ТВС от ж.д.ул.50 лет ВЛКСМ, 10 до ж.д.ул.50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей ТВС от ж.д. ул. 50 Лет ВЛКСМ, 10 до ввода в ж.д. ул. 50 Лет ВЛКСМ, 6А | км | 0.103
1.2.2.63. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП МГБ в мкр.5. Участок сетей ТВС от ж/д Ленина, 61/2 до ввода в ж/д Ленина 65/2 | км | 0.064
1.2.2.64. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-4 в мкр.4. Участок сети ТВС от ж/д Энтузиастов, 8 до ввода в ж/д Энтузиастов, 6 | км | 0.049
1.2.2.65. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-4 в мкр.4. Участок сети ГВС в техподполье ж/д Энтузиастов,8 (Т3,Т4) | км | 0.149
1.2.2.66. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП МГБ в мкр.5. Участок сетей ТВС от ж/д Ленина, 65/2 до ввода в ж/д Ленина, 67/4 | км | 0.076
1.2.2.67. | Сети тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж/д ул. Декабристов, 14, 12/1, 12, до ж/д ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей ТВС от ж/д Декабристов, 12 до ввода в ж/д Майская, 20 | км | 0.053
1.2.2.69. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей ГВС в техподполье ж/д Толстого, 28 (Т3Т4) | км | 0.08
1.2.2.70. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-55 в мкр.24. Участок сетей ТВС от ТК5-5 до ввода в ж/д Геологическая, 21. Участок сетей ТВС вывод с ж/д Геологическая, 21 до ввода в ж/д Геологическая, 21 | км | 0.059
1.2.2.71. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-53 в мкр.23. Участок сетей ТС от ТК5* до здания диспетчерской (выход2) (Т1Т2) | км | 0.044
1.2.2.72. | Сети ТВС от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей ТВС от ж.д. ул. Чехова, 14/2 до ж.д. ул. Чехова, 14/1 | км | 0.032
1.2.2.73. | Комплекс сетей ТВС от ЦТП-54 в мкр.23. Участок сетей ТВС от т. "А" до ТК4-8, ж.д. ул. Мелик-Карамова, 90, 92. Участок сетей ТВС от ТК4-6 до ТК4-7 | км | 0.278
1.2.2.74. | Сети ТВС от УТ-2 до УТ-5 до ж.д.пр.Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей ТВС от УТ-5 до ввода в ж.д. пр-т Мира, 32/2 | км | 0.03
1.2.2.75. | Комплекс сетей ТВС от ЦТП-80 в мкр. ПИКС. Участок сетей ТВС от УТ-10 до ввода в ж.д. ул. Крылова, 41. Участок сетей ТВС от УТ-10 до ввода в ж.д. ул. Крылова, 37 | км | 0.065
1.2.2.77. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-68 в мкр.9. Участок сетей ГВС в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 43 (Т3, Т4) | км | 0.201
1.3. | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе поселков временного жилья - всего, по участкам: | км | 0.39 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.3.1. | Сети тепловодоснабжения к жилым домам: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9а, 12, 18, 20, 24, 22 ул. Затонская. Участок сетей ТВС от ТК 88-27(ТК-27) до ТК 88-27-4 с ответвлением к ж.д. 12, 6, 1, 4, 4а по ул. Затонская | км | 0.245
1.3.2. | Сети тепловодоснабжения от ТК-27 до здания гаража по ул.Затонской, 1А | км | 0.059
1.3.3. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-87 в мкр.28. Участок сетей ТВС от ТК-15 до ТК-16 по ул. Рыбников | км | 0.086
ИТОГО по сетям тепловодоснабжению :
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.2. | ЗАМЕНА внутриквартальных сетей холодного водоснабжения, в том числе: | км | 2.158
| Внутриквартальные сети ХВС | км | 1.768
| Ветхие сети ХВС пос.временного жилья | км | 0.39
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
| Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | км | 0.937 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.2.2.2. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-19 в мкр.13А. Участок сетей ТВС от ЦТП-19 до ввода в ж/д Профсоюзов, 40. Участок сетей ТВС от ЦТП-19 до ТК-5. Сети ТВС от ТК6 до ж/д Профсоюзов, 42 (техподполье) | км | 0.247
1.2.2.3. | Сети ТС от ЦТП-74 до общежитий по ул.Республики, 65, 67, 69. Участок сетей ТВС от УТ-1-УТ-2-УТ-2* до ввода в ж.д. ул. Республики, 69, 67, 65 | км | 0.266
1.2.2.8. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-52 в мкр.23. Участок сетей ТВС от ЦТП-52 до ТК2-1 - ТК2-3 - ТК2-3*. Участок сетей ТВС от ТК2-1 (ТК52-2-1) до ввода в ж.д. ул. Федорова, 59 | км | 0.35
| Собственные силы | км
1.2.2.68. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей ТВС от ТК-16 до ввода в ж/д Лермонтова, 13/1 | км | 0.057
1.2.2.76. | Сети ТВС от ТК-3 по ул. 30 лет Победы до ТК-34, ТК-33, ТК-32, ТК-31, ТК-30 до ж.д. Юности, 6, 7 мкр.20. Участок сетей ТВС от ТК-31а до ввода в ж.д. ул. Юности, 6 | км | 0.017
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
| Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | км | 0.831 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.2.2.1. | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4 11б мкр. Сети ТВС от ЦТП-24 до УТ-4 | км | 0.09
1.2.2.4. | Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д. Киртбая, 21 в мкр. 5А. Сети холодного водоснабжения от УТ-2 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5а. Участок сетей ТВС от ТК-24 до ввода в ж.д. ул. Киртбая, 21 | км | 0.068
1.2.2.6. | Сети ТВС от ж/д ул. Магистральная, 26 до ж/д ул. Дзержинского, 24 мкр. "А". Участок сетей ТВС в техподполье ж/д ул. Дзержинского, 24 | км | 0.116
1.2.2.7. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей от ЦТП-59 до ТК59-1, ТК59-2. Участок сетей от ТК59-3 до ТК59-4 | км | 0.079
1.2.2.9. | Сети ТВС от ТК-26 до ТК-27, ТК-27а, ТК-28, ТК-29, ТК-30 ул. Рабочая в мкр.20. Участок сетей от ТК-26 до ТК-27 | км | 0.046
| Собственные силы |  | 0
1.2.2.61. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-68 в мкр. 9. Участок сетей ТВС от ТК5-2 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 47 | км | 0.026
1.2.2.62. | Сети ТВС от ж.д.ул.50 лет ВЛКСМ, 10 до ж.д.ул.50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей ТВС от ж.д. ул. 50 Лет ВЛКСМ, 10 до ввода в ж.д. ул. 50 Лет ВЛКСМ, 6А | км | 0.052
1.2.2.63. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП МГБ в мкр.5. Участок сетей ТВС от ж/д Ленина, 61/2 до ввода в ж/д Ленина 65/2 | км | 0.032
1.2.2.64. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-4 в мкр.4. Участок сети ТВС от ж/д Энтузиастов, 8 до ввода в ж/д Энтузиастов, 6 | км | 0.025
1.2.2.66. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП МГБ в мкр.5. Участок сетей ТВС от ж/д Ленина, 65/2 до ввода в ж/д Ленина, 67/4 | км | 0.038
1.2.2.67. | Сети тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж/д ул. Декабристов, 14, 12/1, 12, до ж/д ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей ТВС от ж/д Декабристов, 12 до ввода в ж/д Майская, 20 | км | 0.026
1.2.2.70. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-55 в мкр.24. Участок сетей ТВС от ТК5-5 до ввода в ж/д Геологическая, 21. Участок сетей ТВС вывод с ж/д Геологическая, 21 до ввода в ж/д Геологическая, 21 | км | 0.03
1.2.2.72. | Сети ТВС от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей ТВС от ж.д. ул. Чехова, 14/2 до ж.д. ул. Чехова, 14/1 | км | 0.016
1.2.2.73. | Комплекс сетей ТВС от ЦТП-54 в мкр.23. Участок сетей ТВС от т. "А" до ТК4-8, ж.д. ул. Мелик-Карамова, 90, 92. Участок сетей ТВС от ТК4-6 до ТК4-7 | км | 0.139
1.2.2.74. | Сети ТВС от УТ-2 до УТ-5 до ж.д.пр.Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей ТВС от УТ-5 до ввода в ж.д. пр-т Мира, 32/2 | км | 0.015
1.2.2.75. | Комплекс сетей ТВС от ЦТП-80 в мкр. ПИКС. Участок сетей ТВС от УТ-10 до ввода в ж.д. ул. Крылова, 41. Участок сетей ТВС от УТ-10 до ввода в ж.д. ул. Крылова, 37 | км | 0.033
1.3. | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов, в том числе поселков временного жилья - всего, по участкам: | км | 0.39 | [8 empty] | 25.08.16г.
1.3.1. | Сети тепловодоснабжения к жилым домам: 4, 4а, 6, 7, 7а, 9а, 12, 18, 20, 24, 22 ул. Затонская. Участок сетей ТВС от ТК 88-27(ТК-27) до ТК 88-27-4 с ответвлением к ж.д. 12, 6, 1, 4, 4а по ул. Затонская | км | 0.245
1.3.2. | Сети тепловодоснабжения от ТК-27 до здания гаража по ул.Затонской, 1А | км | 0.059
1.3.3. | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-87 в мкр.28. Участок сетей ТВС от ТК-15 до ТК-16 по ул. Рыбников | км | 0.086
ИТОГО по сетям холодного водоснабжения :
Осуществление технического надзора за подготовкой к отопительному сезону 2016-2017г.г. Абонентов СГМУП "ГТС", за новым строительством ЦТП, котельных, магистральных и внутриквартальных сетей ТВС
Заместителель директора ДГХ К.Ю.Карпеткин
Заместитель директора ДГХ И.Ю.Лазарева
Заместитель руководителя службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры-начальник Сургутского отдела инспектирования
Т.Н.Шутова
исполнитель:
Замалетдинова Е.Г.52-44-35
Косова Л.В 52-45-02
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. | ТЕПЛОНАБЖЕНИЕ |  |  | 13.0361 | 1.4485 | 231.5972 |  |  | 14.2 | 260.26
1.1 | Инженерные сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении всего: в том числе: | км | 452.39
1.1.1 | Магистральных сетей: | км | 73.24
1.1.2 | Внутриквартальных сетей: | км | 379.15
1.2 | Замена инженерных сетей тепловодоснабжения (в 2-х трубном исполнении), всего: в том числе: | км | 5.501 | 13.0361 | 1.4485 | 189.9454 | #REF! |  | 14.24 | 204.43 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1 | Техническое перевооружение всего: в том числе: |  | 2.908 | 0 | 0 | 127.161 |  |  | 0 | 127.161 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.1. | Магистральные тепловые сети всего: в том числе: | км | 0.832 | 13.0361 | 1.4485 | 82.604 | #REF! |  | 0 | 97.0886 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.1.1 | Тепломагистраль №3 по ул.Северная (Ленина) от 3ТК8,3ТК19, 3ТК20,3ТК21, 3ТК22, 3ТК23. II этап -от 3ТК20 (от т.А), 3ТК21 до 3ТК23 | км | 0.379 | 0 | 0 | 34.961 | 34.961 |  | 0 | 34.961 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.1.2 | Тепломагистраль №1 от 1ТК39 -1ТК40 -1ТК41 -1ТК42 -1ТК43 по ул. Магистральная. 2 пусковой комплекс. Участок от НО-13 до 1ТК42 | км | 0.113 | 0 | 0 | 23.244 | 23.244 |  | 0 | 23.244 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.1.3 | Тепломагистраль №5 от 5ТК8 до ЦТП-69 | км | 0.168 | 0 | 0 | 11.674 | 11.674 |  | 0 | 11.674 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.1.4 | Тепломагистраль № 4 от 4ТК-39 до 4ТК-42 по ул. Нефтяников | км | 0.15 | 0 | 0 | 10.375 | 10.375 |  | 0 | 10.375 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.1.5 | Наружные сети теплоснабжения от 6ТК27а до ИТП в жилом доме по улице Республики, дом 81 | км | 0.022 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 |  | 0 | 2.35 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2 | Внутриквартальные сети тепловодоснабжения всего: в том числе: | км | 2.076 | 0 | 0 | 44.557 | #REF! |  | 14.24 | 58.795 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2.1 | Сети тепловодоснабжения от ТК-7 ул.30 лет Победы до ТК-8, ТК-9 пр. Ленина, 18 мкр. | км | 0.284 | 0 | 0 | 8.377 | 8.377 |  | 0 | 8.377 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2.2 | Сети тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до жилого дома по ул.Береговая, 71,72 | км | 0.241 | 0 | 0 | 6.285 | 6.285 |  | 0 | 6.285 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2.3 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10 | км | 0.368 | 0 | 0 | 12.731 | 12.731 |  | 0 | 12.731 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2.4 | Сети теплоснабжения ул. Студенческая - 14/1 | км | 0.21 | 0 | 0 | 4.735 | 4.735 |  | 0 | 4.735 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2.5 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13 | км | 0.406 | 0 | 0 | 12.429 |  |  | 0 | 12.429 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.1.2.6 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от котельной № 5 в поселке Дорожный | км | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.24 | 14.238 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2 | Капитальный ремонт сетей всего: в том числе: | км | 2.593 | 13.0361 | 1.4485 | 62.7844 | #REF! |  | 0 | 77.2686 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1 | Магистральные тепловые сети всего: в том числе: | км | 0.871 | 13.0361 | 1.4485 | 28.16 | 28.042 |  | 0 | 42.6446 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1.1 | Тепломагистраль № 3 от 3ТК23 по ул. Северная до ЦТП-85 | км | 0.11 | 0 | 0 | 6.74 | 6.74 |  | 0 | 6.74 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1.2 | Тепломагистраль № 3 от 3ТК19 до ЦТП-76 в мкр. Центральный | км | 0.105 | 0 | 0 | 6.419 | 6.419 |  | 0 | 6.419 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1.3 | Тепломагистраль №4 от 4ТК-42 до 4ТК42А вдоль ул.Нефтяников | км | 0.133 | 0 | 0 | 5.356 | 5.356 |  | 0 | 5.356 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1.4 | Тепломагистраль № 2 от 1ТК5 до точки. А по ул. Островского | км | 0.025 | 0 | 0 | 3.383 | 3.383 |  | 0 | 3.383 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1.5 | Сеть теплоснабжения от ТМБ до ЦТП СМП-330 | км | 0.295 | 0 | 0 | 6.144 | 6.144 |  | 0 | 6.144 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.1.6 | Тепломагистраль №4 от УТ-1-3ТК16 до ЦТП №6 в микрорайоне А.Участок 3 ТК15а от точки врезки в существующую сеть до 3 ТК16 | км | 0.203 | 13.0361 | 1.4485 | 0.118 | 14.6026 |  | 0 | 14.6026 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2. | Внутриквартальные сети тепловодоснабжения всего: в том числе: | км | 1.466 | 0 | 0 | 28.476 | 28.476 |  | 0 | 28.476 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.1 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 | км | 0.275 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 |  | 0 | 7.55 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.2 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10 | км | 0.253 | 0 | 0 | 6.007 | 6.007 |  | 0 | 6.007 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.3 | Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д.Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А | км | 0.174 | 0 | 0 | 3.558 | 3.558 |  | 0 | 3.558 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.4 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 в мкр. 7А | км | 0.16 | 0 | 0 | 4.006 | 4.006 |  | 0 | 4.006 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.5 | Комлекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв.6 | км | 0.058 | 0 | 0 | 0.496 | 0.496 |  | 0 | 0.496 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.6 | Сети тепловодоснабжения от жилого дома по ул. Губкина, 16 до жилого дома по ул. Энтузиастов, 40 мкр.4 | км | 0.036 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 |  | 0 | 0.424 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.7 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-7 в мкр.12 | км | 0.064 | 0 | 0 | 0.716 | 0.716 |  | 0 | 0.716 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.8 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А | км | 0.03 | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 |  | 0 | 0.376 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.9 | Тепловые сети, ул. Студенческая, д. 18 | км | 0.05 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 |  | 0 | 0.56 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.10 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр. 27 | км | 0.029 | 0 | 0 | 0.336 | 0.336 |  | 0 | 0.336 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.11 | Сети тепловодоснабжения от жилого дома по ул.Островского, 10 до жилого дома по ул.Островского,12 в 14 мкр. | км | 0.045 | 0 | 0 | 0.452 | 0.452 |  | 0 | 0.452 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.12 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-48 в микрорайоне. 16"А" | км | 0.062 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 |  | 0 | 1.292 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.13 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-87 в мкр. 28 | км | 0.02 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 |  | 0 | 0.236 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.14 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8 | км | 0.12 | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 |  | 0 | 1.41 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.2.2.15 | Сети тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-15,УТ-16,УТ-17,УТ-18,УТ-19,УТ-20,УТ-21,жилого дома по ул.Грибоедова 4, 4/1, 4/2 мкр.ПИКС | км | 0.09 | 0 | 0 | 1.057 | 1.057 |  | 0 | 1.057 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.3 | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов в поселках временного жилья по ул.Школьная, Октябрьская | км | 0.256 | 0 | 0 | 3.438 | #REF! |  | 0 | 3.438 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.2.4 | Капитальный ремонт изоляции ветхих трубопроводов тепловодоснабжения, в поселках временного жилья | км | 1.517 | 0 | 0 | 2.7104 |  |  | 0 | 2.71 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.3. | Гидравлические испытания (опрессовка) магистральных тепловых сетей с устранением выявленных дефектов (в 2-х трубном исчислении) | км | 73.24 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.3.2. | Промывка магистральных тепловых сетей тепломагистраль №1 от ТК10,3ТК17,3ТК15А,3ТК16,3ТК14,3ТК14А до ЦТП6,10,21,микрорайона А | км | 2.545 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.3.3. | Гидравлические испытания (опрессовка) внутриквартальных тепловых сетей всего: | км | 244.66 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
| в том числе в поселках: | км | 33.65 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.3.3.1 | Гидравлическая промывка внутриквартальных тепловых сетей | км | 72.77 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Тепловик"
| в том числе в поселках: | км | 33.65 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.3.3.2. | Гидравлическая промывка внутриквартальных сетей горячего водоснабжения | км | 14.306 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.4 | Котельные | ед | 20 | 0 | 0 | 29.5018 |  |  | 0 | 27.415 | 25.08.2018; 31.12.2018 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Тепловик"
1.4.1 | Планово-профилактические работы | ед | 13 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
|  | ед | 7 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.2 | Котельная № 9 | шт | 1 | 0 | 0 | 22.266 |  |  | 0 | 22.266 | 2018-12-31 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
Техническое перевооружение с заменой на автоматизированную котельную установленной мощностью 7МВт с двухконтурной системой теплоснабжения
1.4.3 | Котельная № 6 Техническое перевооружение с заменой водогрейных котлов ВВД1,8 №3, №4 на котлы Vissman Vitoplex 100LS и переводом котельной на двухконтурную схему теплоснабжения с разработкой проектной документации | шт | 1 | 0 | 0 | 3.326 |  |  | 0 | 3.326 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.4.4 | Котельная № 5 Техническое перевооружение технологических трубопроводов обвязки сетевых насосов и коллекторов ( в соответствии с установленной мощностью 10,32Гкал/час.) | шт | 1 | 0 | 0 | 1.823 |  |  | 0 | 1.823 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.4.5 | Котельная № 12 Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | шт | 2 | 0 | 0 | 0.06561 |  |  | 0 | 0.06561 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.6 | Котельная № 11 поселок Снежный. Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | шт | 2 | 0 | 0 | 0.06561 |  |  | 0 | 0.06561 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.7. | Котельная № 8 поселок Лунный. Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | шт | 6 | 0 | 0 | 0.19682 |  |  | 0 | 0.19682 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.8 | Котельная № 5 поселок Таежный. Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | шт | 3 | 0 | 0 | 0.09841 |  |  | 0 | 0.098 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.9 | Котельная № 5 поселок Таежный. Покраска ствола дымовой трубы | шт | 1 | 0 | 0 | 0.23543 |  |  | 0 | 0.23543 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.10 | Котельная № 11 поселок Снежный. Техническое перевооружение оборудования станции ХВО | шт | 1 | 0 | 0 | 0.08416 |  |  | 0 | 0.08416 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.11 | Котельная № 5 поселок Таежный. Техническое перевооружение оборудования - замена насосного оборудования (насосы сетевого контура теплоснабжения) | шт | 2 | 0 | 0 | 0.37514 |  |  | 0 | 0.37514 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.12 | Котельная № 10 поселок Снежный. Техническое перевооружение оборудования - замена насосного оборудования (насосы сетевого контура теплоснабжения) | шт | 2 | 0 | 0 | 0.18431 |  |  | 0 | 0.18431 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.4.13 | Котельная № 1 поселок Юность. Капитальный ремонт котлоагрегата №8 (КВЗГ-4,64 - замена экономайзера) | шт | 1 | 0 | 0 | 0.60865 |  |  | 0 | 0.60865 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5. | Центральные тепловые пункты (ЦТП), ПС, КРП,БПТП, ИТП -всего: | шт | 120 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Тепловик"
1.5.1 | Техническое перевооружение ЦТП | шт | 8 | 0 | 0 | 12.15 |  |  | 0 | 12.15 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.1.1 | Техническое перевооружение теплообменного оборудования на ЦТП поселка Кедровый-2 (замена теплообменников контура теплоснабжения) | шт | 1 | 0 | 0 | 0.17269 |  |  | 0 | 0.017269 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
1.5.1.2 | Замена теплообменного оборудования и модернизация системы автоматизации горячего водоснабжения на ЦТП № 30 | ед | 1 | 0 | 0 | 4.371 |  |  | 0 | 4.371 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.1.3 | Установка регулирующих клапанов системы теплоснабжения на ЦТП №30,42,87,86 | ед | 4 | 0 | 0 | 1.715 |  |  | 0 | 1.715 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.1.4 | Монтажпуско-наладочные работы вводно-распределительных устройств ВРУ-0,4кВ на ЦТП №19, 30, 49, 57 | ед | 4 | 0 | 0 | 4.23 |  |  | 0 | 4.23 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.1.5 | Замена циркуляционных 6 насосов системы горячего выодоснабжения с установкой шкафов управления на ЦТП № 30,25,82 | ед | 3 | 0 | 0 | 1.834 |  |  | 0 | 1.834 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.2. | Гидравлические испытания и промывка водонагревательных установок на ЦТП | шт | 99 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Тепловик"
1.5.3 | Планово-профилактические работы на БПТП | шт | 3 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.4 | Планово-профилактические работы на ПС, ПВНС | шт | 10 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.5.5 | Планово-профилактические работы на КРП, ИТП | шт | 8 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
1.6 | Газораспределительные сети к котельным,всего: | км | 24.83 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Тепловик"
1.6.1 | низкого давления | км | 0.091 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам
1.6.2 | среднего давления | км | 1.333 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Тепловик"
1.6.3 | высокого давления | км | 23.41 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам
2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 9.3795 | 3.7755 | 72.6655 | 85.8205 |  |  | 85.821
2.1 | Водопроводные сети всего: | км | 420.31 | [8 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Горводоканал", "Тепловик"
2.1.1 | Замена инженерных сетей холодного водоснабжения,всего: в том числе: | км | 4.267 | 9.3795 | 3.7755 | 65.184 |  |  | 0 | 78.339 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети", "Горводоканал"
2.1.1.1 | Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения всего: в том числе: | км | 0.448 | 9.3795 | 3.7755 | 2.666 |  |  | 0 | 15.821 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт магистральных сетей водопровода по улице Дзержинского.Участок от жилого дома 7/3 по ул.Дзержинского до ул.Республики | км | 0.448 | 9.3795 | 3.7755 | 2.666 |  |  | 0 | 15.821 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.2 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения всего: в том числе: | км | 1.908 | 0 | 0 | 46.879 |  |  | 0 | 46.879 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.2.1 | Сооружение водовод (Водовод от ВК-23 по ул.Геологической до ВК-3 по ул. Мелик-Карамова) | км | 0.564 | 0 | 0 | 14.258 |  |  | 0 | 14.258 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.2.2 | Сети водоснабжения от ВК-2 по ул.Геологической до 9ТК12б" | км | 0.155 | 0 | 0 | 3.293 |  |  | 0 | 3.293 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.2.3 | Водовод до ЦТП-61 микрорайон 25 | км | 0.485 | 0 | 0 | 11.943 |  |  | 0 | 11.943 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.2.4 | Магистральные сети водоснабжения ул. Крылова, ул. Привокзальная | км | 0.291 | 0 | 0 | 8.773 |  |  | 0 | 8.773 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.2.5 | Водовод по пр.Пролетарский (от ул.Геологической до ул.Югорской) | км | 0.413 | 0 | 0 | 8.612 |  |  | 0 | 8.612 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.1.1.3 | Техническое перевооружение внутриквартальных сетей холодного водоснабжения всего: в том числе: | км | 0.754 | 0 | 0 | 7.733 | #REF! |  | 0 | 7.733 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.3.1 | Сети холодного водоснабжения от ТК-7 ул.30 лет Победы до ТК-8, ТК-9 пр. Ленина, 18 мкр. | км | 0.142 | 0 | 0 | 1.326 | 1.326 |  | 0 | 1.326 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.3.2 | Сети холодного водоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до жилого дома по ул.Береговая, 71,72 | км | 0.12 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 |  | 0 | 1.379 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.3.1 | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | км | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.3.3 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. | км | 0.203 | 0 | 0 | 2.024 | 2.024 |  | 0 | 2.024 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.3.4 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр.10 | км | 0.184 | 0 | 0 | 1.999 | 1.999 |  | 0 | 1.999 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.3.5 | Сети водоснабжения ул. Студенческая, д. 14/1 | км | 0.105 | 0 | 0 | 1.005 | 1.005 |  | 0 | 1.005 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения, всего: | км | 0.901 | 0 | 0 | 7.906 | #REF! |  | 0 | 7.906 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.1 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27 | км | 0.092 | 0 | 0 | 1.294 | 1.294 |  | 0 | 1.294 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.2 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10 | км | 0.146 | 0 | 0 | 1.514 | 1.514 |  | 0 | 1.514 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.3 | Сети тепловодоснабжения от ТК-4 до жилого дома по ул. Пушкина, 17, ж.д.Островского, 28, ТК-5, жилого дома по ул. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А | км | 0.087 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 |  | 0 | 0.714 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.4 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 в мкр. 7А | км | 0.08 | 0 | 0 | 1.032 | 1.032 |  | 0 | 1.032 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.5 | Комлекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв.6 | км | 0.004 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 |  | 0 | 0.124 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.6 | Сети тепловодоснабжения от жилого дома по ул. Губкина, 16 до жилого дома по ул. Энтузиастов, 40 мкр.4 | км | 0.018 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 |  | 0 | 0.106 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.7 | Комплекс сетей холодного водоснабжения от ЦТП-7 в мкр.12 | км | 0.032 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 |  | 0 | 0.179 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.8 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А | км | 0.014 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 |  | 0 | 0.094 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.9 | Сооружения водоснабжения, ул.Студенческая, д.18 | км | 0.025 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |  | 0 | 0.14 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.10 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр. 27 | км | 0.014 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 |  | 0 | 0.084 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.11 | Сети холодного водоснабжения от ж/д ул.Островского, 10 до ж/д ул.Островского,12 в 14 мкр. | км | 0.022 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 |  | 0 | 0.113 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.12 | Комплекс сетей холодного водоснабжения от ЦТП-48 в микрорайоне. 16"А" | км | 0.031 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 |  | 0 | 0.323 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.13 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-87 в мкр. 28 | км | 0.02 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 |  | 0 | 0.118 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.4.14 | Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8 | км | 0.06 | 0 | 0 | 0.352 | 0.352 |  | 0 | 0.352 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.1.1.5 | Капитальный ремонт ветхих трубопроводов в поселках временного жилья | км | 0.256 | 0 | 0 | 1.719 | #REF! |  | 0 | 1.719 | 2018-08-25 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.2 | Водозаборы всего: | шт | 9 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.1 | Планово-профилактические работы |  |  |  |  | 7.4815 |  |  | 0 | 7.482 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.2 | Ревизия и промывка: Резервуары чистой воды | шт | 23 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0.33 | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.3 | Промежуточные емкости | шт | 4 | 0 | 0 | 0.01435 |  |  | 0 | 0.01 | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.4 | Замена фильтрующей загрузки открытых фильтров на станции обезжелезивания водозабора 8 "А" промузла | шт | 1 | 0 | 0 | 0.69842 |  |  | 0 | 0.698 | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.5 | Ревизия фильтрующей загрузки напорных и безнапорных фильтров на водозаборных сооружениях | шт | 35 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 09.17г. | 0 | 0.78 | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.2.6 | Замена фильтрующей загрузки напорных фильтров на станции обезжелезивания водозабора 9 п/у, 9А п/у , "Аэропорт" | шт | 4 | 0 | 0 | 0.47073 | 0 | 09.17г. | 0 | 0.47 | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
2.3 | Гидропневматическая промывка внутриквартальных сетей холодного водоснабжения | км | 10.116 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | согласно графикам | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
2.4 | Гидропневматическая промывка внутриквартальных сетей холодного водоснабжения в поселках: | км | 23.63 | 0 | 0 | тариф |  |  | 0 | тариф | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
2.5 | Промывка магистральных сетей водоснабжения | км | 16.14 | 0 | 0 | 5.188 |  |  | 0 | 5.188 | 2018-09-10 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3. | ВОДООТВЕДЕНИЕ (общая протяженность сетей канализации) | км | 410.8 |  |  | 42.214 |  |  |  | 42.2144 | 2018-10-30 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал", СГМУП "Тепловик"
3.1 | Магистральные и уличные канализационные коллекторы, всего | км | 154.51 | [8 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3.2 | Внутриквартальные канализационные сети, всего: | км | 256.29 | [8 empty] | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал", СГМУП "Тепловик"
3.3 | Реконструкция сетей водоотведения всего, в том числе: | км | 1.05 | 0 | 0 | 25.802 |  |  | 0 | 25.802 | 2018-10-30 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3.3.1 | Сети канализации.Проектирование и реконструкция напорного коллектора от КНС-8 | км | 1.05 | 0 | 0 | 25.802 |  |  | 0 | 25.802 | 2018-10-30 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
3.4. | Промывка канализационных сетей (внутридворовых, магистральных,канализационных коллекторов) | км | 50 | 0 | 0 | 16.412 |  |  | 0 | 16.4124 | 2018-10-30 | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
4 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов для предприятий ЖКХ | тыс. руб. | 25.608 | 0 | 0 | 25.608 |  |  | 0 | 25.608 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", "Городские тепловые сети"
4.1. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" | тыс. руб. | 16.551 | 0 | 0 | 16.551 |  |  | 0 | 16.551 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
4.2. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" | тыс. руб. | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 1.5 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Тепловик"
4.3. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" | тыс. руб. | 7.557 | 0 | 0 | 7.557 |  |  | 0 | 7.557 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал"
5. | ИТОГО по объектам инженерной инфраструктуры | тыс. руб. |  | 22.4156 | 5.224 | 372.0847 |  |  | 14.2 | 413.9034 |  | Директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал", СГМУП "Тепловик", "Городские тепловые сети"
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
5 | Жилищный фонд, всего
| Количество домов | ед | 2744
| Общая площадь | (тыс. м2) | 10253,99
5.1. | Подлежат проверке объекты жилищного фонда с оформлением акта готовности к отопительному периоду (многоквартирные дома) | [7 empty] | тариф на содержание жилфонда |  |  | департамент городского хозяйства
| Количество домов | ед | 1461
| Общая площадь | (тыс. м2) | 10094,35
5.2. | Подлежат проверке потребители тепловой энергии с оформлением паспорта горотовности к отопительному периоду | УК, ТСЖ, ТСН | 55 | [5 empty] | тариф на содержание жилфонда |  | 2018-09-01 | департамент городского хозяйства
5.3. | Капитальный ремонт | (тыс. м2) | 955.997 | 0.95476 | 55,5157 |  |  |  | 1916.033 | 1972.5 | 2018 | департамент городского хозяйства
Директор департамента городского хозяйства | [8 empty] | Р.А. Богач
Согласовано:
Начальник управления инженерной инфраструктуры | [8 empty] | И.Ю. Лазарева
Замалетдинова Е.Г. (3462) 52-44-35 п.п.1-4
Сарафинос Наталья Ивановна(3462) 52-45-03 п.п. 5, 5.1, 5.2
Парфенова Анна Евгеньевна (3462) 52-45-09 п.5.3
Note on D489: Автор: 211,01+33,65
Note on D491: Автор: 39,12+33,65
Note on D517: Автор: 98+1
Note on D519: Автор: 8+2
Note on B569: Автор: