Отчет

о реализации вектора развития «Экология»

направления «Уровень и качество жизни»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

(далее – Стратегия города – 2050) за первое полугодие 2025 года

Цель и задачи вектора.

Цель вектора –  формирование благоприятной городской среды, развивающейся на основе принципов устойчивого развития.

Задачи вектора:

- создание условий для формирования экологической культуры населения, роста вовлеченности жителей в экологическую деятельность;

- снижение уровня загрязненности городских территорий;

- улучшение экологического состояния водных объектов;

-  повышение уровня безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Цели вектора будут достигаться реализацией:

- национального проекта «Экологическое благополучие»;

-  государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»;

- государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность», «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия», «Современное здравоохранение»;

-  муниципальных программ, направленных на решение вопросов по охране окружающей среды, содержания объектов ритуального назначения;

- флагманского проекта «Экологическая направленность»;

- инициатив и инвестиционных проектов.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей вектора «Экология» направления «Уровень и качество жизни» за первое полугодие 2025 года показал следующее:

- показатель «Уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе» планируется к исполнению после завершения опроса на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян» (срок предоставления отчета не позднее 30 ноября), проводимого МКУ «Наш город» в соответствии с распоряжением Администрации города от 31.03.2025 № 1948 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 11.03.2025 № 1373 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2025 год»;

- показатель «протяженность прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах населенных пунктов» планируется к исполнению по результатам проведения мероприятий по очистке береговых зон водных объектов в 2025 году (далее – мероприятия). Согласно плана мероприятий на 2025 по очистке береговых зон водных объектов, мероприятия запланированы на 01.08.2025 и 19.09.2025;

- показатель «Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности» исполнен на 248,3%. Фактически в мероприятиях приняло участие 22 531 человек. Плановый показатель составляет 9 074 человек.

В 2025 году продолжена реализация флагманского проекта «Экологическая направленность» целью которого является создание условий для формирования экологической культуры населения.

Задачами, направленными на достижение цели проекта, являются:

- организация и проведение массовых практических природоохранных мероприятий с привлечением населения города;

- организация и проведение массовых эколого-просветительских мероприятий с привлечением населения города.

Участниками проекта выступают департамент городского хозяйства, департамент образования, предприятия города, волонтеры, население города.

В целях повышения уровня экологической культуры населения в области охраны окружающей среды привлекаются горожане к участию в экологических мероприятиях и акциях.

За первое полугодие 2025 года реализованы следующие мероприятия проекта «Экологическая направленность»:

- организация и проведение общегородских и региональных субботников 
по уборке прошлогодней листвы и мусора в количестве 18 мероприятий, участие приняло – 2 185 человек;

- организация и проведение акций по посадке саженцев деревьев и кустарников в рамках городских мероприятий в количестве 3-х мероприятий, участие приняло – 551 человек, высажено 526 саженцев деревьев и кустарников;

- организация и проведение эколого-просветительских лекций, мастер-классов, научно-практических конференций и семинаров в количестве 47 мероприятий, приняло участие 19 795 человек.

Также запланировано к реализации в 2025 году мероприятие в рамках флагманского проекта «Экологическая направленность»:

- организация и проведение мероприятий по очистке от бытового мусора 
и древесного хлама береговых полос водных объектов в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Согласно плана на 2025 год по очистке береговых зон водных объектов, мероприятия запланированы на 01.08.2025 и 19.09.2025, планируется очистить 30,69 км. прибрежных полос.

Регулярно проводятся мероприятия по широкому информированию населения посредством СМИ, официального портала Администрации города, мессенджеров, 
об участии в экологических мероприятиях, подаче заявок на участие.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальных программ за счет бюджетных и (или) внебюджетных средств.

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Цель вектора «Экология» направления «Уровень и качество жизни», реализация флагманского проекта «Экологическая направленность» вектора развития Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года 
с целевыми ориентирами до 2050 года за первое полугодие 2025 года достигнута 100% по показателю:

- «Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности» исполнен на 248,3%.

Превышение значения показателя обусловлено увеличением количества привлеченных к мероприятиям участников, в том числе в связи с широким информированием населения в средствах массовых коммуникаций, официального портала Администрации города, мессенджеров.

Приложение 1

к отчету о реализации вектора развития

«Экология» направления «Уровень 
и качество жизни» Стратегии города - 2050 за 1 полугодие 2025 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года за первое полугодие 2025 года

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт за 1 полугодие 2025 года | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Уровень и качество жизни |  |  |  |
| Вектор – «Экология» |  |  |  |
| 74. Уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе, % | 10 | В соответствии с распоряжением Администрации города от 31.03.2025 № 1948 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 11.03.2025 № 1373 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2025 год» с мая по сентябрь 2025 года проводится социологическое исследование на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян». Не позднее 30 ноября 2025 года муниципальным казенным учреждением «Наш город» будет предоставлен отчет заказчику исследования – структурным подразделениям Администрации города. |  |
| 75. Протяженность прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах населенных пунктов, км. | 30,69 | Согласно плану мероприятий на 2025 год, очистка береговых зон водных объектов запланирована на 01.08.2025 и 19.09.2025. |  |
| 76. Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности, чел. | 9 074 | 22 531 | 248,3% |