Отчёт

о реализации направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года 
с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2025 год

Раздел I. Направление «Жизнеобеспечение»

Направление «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города) включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий и систем, обеспечивающих нормальное функционирование городской среды с развитой сетью инженерной и транспортной инфраструктуры, благоприятную экологическую среду, удовлетворение основных потребностей населения и поддержание условий для комфортной и стабильной жизни максимально широкого круга горожан.

Цели направления «Жизнеобеспечение» – обеспечение устойчивого развития 
и модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, увеличение уровня мобильности жителей, формирование экологически благоприятной среды с развитой сетью природно-рекреационных зон, создание условий для обеспечения комфортным жильем граждан создание доступной безбарьерной городской среды для всех групп населения, в том числе маломобильных.

Направление «Жизнеобеспечение» включает 5 векторов развития:

- «Инженерная инфраструктура»

- «Транспортная инфраструктура»

- «Жилищный фонд»

- «Экология»

- «Инклюзивность»

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года по направлению «Жизнеобеспечение» за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей направлению «Жизнеобеспечение» Стратегии города трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы) 
за 2025 год представлен в приложении 1 к отчёту.

Стратегией города по направлению «Жизнеобеспечение» на 2025 год определено 24 целевых показателя, из которых:

- по 16-ти показателям (66,7% от общего количества целевых показателей) достигнуты плановые значения;

- по 8-ми показателям (33,3% от общего количества целевых показателей) наблюдается частичное исполнение плановых значений в диапазоне от 50% до 96,2%.

Достигнуть плановые значения целевых показателей позволило:

- актуализированная нормативно-правовая база: создание и внедрение четких 
и прозрачных муниципальных правовых актов, что, обеспечило правовую основу для эффективного функционирования системы;

- целевое финансирование из средств бюджета муниципального образования 
и бюджетов субъекта и Федерации: обеспечило своевременное выполнение плановых мероприятий по реализации Стратегии города;

- межведомственное взаимодействие: эффективное взаимодействие между региональными и муниципальными органами власти.

Кроме того, достигнуть плановые значения целевых показателей направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города в разрезе векторов позволило следующее:

- по вектору «Инженерная инфраструктура»:

- грамотное планирование мероприятий по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры в рамках производственных 
и инвестиционных программ, муниципальной программы по развитию коммунального комплекса инженерной инфраструктуры и энергосбережения, что повлекло увеличение доли замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения 
и водоотведения с 3,0 до 8,8 % (в 2,9 раза), и, как следствие, снижение доли нормативных потерь при  транспортировке тепловой энергии (с 10,6 % до 9,3 %) 
и воды ( с 9,5 % до 8,4 %);

2) по вектору «Транспортная инфраструктура»:

- выполнение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, а также обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети города увеличило удовлетворенность качеством 
и доступностью автомобильных дорог с 51,8 % до 84,7 %;

- введение дополнительных (новых) маршрутов, увеличение времени работы автобусов в утреннее и вечернее время, а также увеличение количества остановочных комплексов нового образца (теплых павильонов) увеличило удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования с 23,3 % до 83,7 % (в 3,5 раза);

3) по вектору «Жилищный фонд»:

- расширение категорий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в целях приобретения (строительства) жилых помещений за счет бюджетных средств позволило увеличить количество семей, улучшивших жилищные условия с 160 до 552 семей (в 3,5 раза);

- ввод в эксплуатацию завершенных объектов жилья, а также снос ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда снизил долю многоквартирных домов с физическим износом (более 70 %) с 7,1 % до 3,5 % (в 2 раза);

4) по вектору «Экология»:

- реализация флагманского проекта «Экологическая направленность» в рамках которого организовано и проведено более 120 массовых практических природоохранных, а также массовых эколого-просветительских мероприятий 
с привлечением населения города, позволила повысить уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе с 10 % до 86,7 % (в 8,7 раз);

5) по вектору «Инклюзивность»:

- создание на территории города доступной безбарьерной городской среды для всех групп населения, в том числе маломобильных позволило повысить удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды с 55,1 % до 72,7 %.

Достижение плановых значений по 8-ми целевым показателям (не достигнутых по итогам 2025 года) ожидается в конце 2026 года в рамках подведения итогов 1 этапа (период которого определен с 2024 по 2026 годы) направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города 
за первый год первого трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы) за 2025 год представлен в приложении 2 к отчёту.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города по направлению «Жизнеобеспечение» на 2025 год предусмотрено 58 мероприятий, из них 
по 41 мероприятию (70,7%) достигнуты ожидаемые результаты реализации,                            по 7 мероприятиям (12,1%) ожидаемые результаты на 2024-2026 годы                                        не запланированы, по 8 мероприятиям (13,8%) ожидаемые результаты достигнуты частично, по 2 мероприятиям (3,4) ожидаемые результаты не достигнуты, срок реализации не наступил.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

Последовательная, системная и планомерная работа по реализации мероприятий государственных и муниципальных программ, а также следующих флагманских проектов:

1. «Развитие дождевой канализации»

В рамках заключенных МКУ «Управление капитального строительства» муниципальных контрактов ведутся проектно-изыскательские работы 
на объекты: «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; «Сети ливневой канализации 
с локально-очистными сооружениями для Восточного района в г. Сургуте». 
Срок окончания работ 2026 год.

2. «Мобильный город»

Протяженность велосипедных дорожек в 2025 году увеличилась на 4,99 км:

- «Магистральная дорога на участках: 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания 
к ул. Никольская; к ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» до 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» - 1,035км;

- «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке 
от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого в г. Сургуте» - 0,74км;

- «Экопарк «За Саймой» - 3,207км.

3. «Экологическая направленность»

В рамках флагманского проекта организовано и проведено более 120 массовых практических природоохранных, а также массовых эколого-просветительских мероприятий с привлечением населения города,

Достижение ожидаемых результатов реализации по 18-ми мероприятиям 
(не достигнутым по итогам 2025 года) ожидается в конце 2026 года в рамках подведения итогов трехлетнего этапа с 2024 по 2026 годы направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города.

По результатам проведенного анализа за 2025 год следует вывод 
об удовлетворительном промежуточном достижении цели и задач направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Достижение плановых значений целевых показателей предусмотрено в рамках трехлетнего этапа с 2024 по 2026 годы, соответственно, окончательное подведение итогов трехлетнего этапа будет сформировано по итогам 2026 года.

2. Фактические значения целевых показателей по итогам 2025 года соответствуют плановым значениям трехлетнего этапа Стратегии города, уровень которых указывает на удовлетворительное достижение промежуточных результатов и подтверждает реализуемость цели направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города.

3. Достигнуть фактических значений целевых показателей (промежуточных результатов) по итогам 2025 года позволило решение комплекса задач, направленных на достижение цели направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города.

|  | Приложение 1 к отчёту о реализации направления «Жизнеобеспечение» за 2025 |
| --- | --- |

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации направления «Жизнеобеспечение»
Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года 
за 2025 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Жизнеобеспечение |  |  |  |
| Вектор – Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 53. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (на последний отчетный год этапа), % | 3,00 | 8,8 | 293 |
| 54. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), % | 10,58 | 9,28 | 114,0 |
| 55. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), % | 9,48 | 8,39 | 113,0 |
| 56. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), % | 6,7 | 7,09 | 94,5 |
| 57. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (на последний отчетный год этапа), % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 58. Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения (на последний отчетный год этапа), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 59. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения (на последний отчетный год этапа), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 60. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), ед | 4 | 2 | 50,0 |
| 61. Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям (на последний отчетный год этапа), % | 33,6 | 51,6 | 153,6 |
| Вектор – Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 62. Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (на последний отчетный год этапа), % | 51,8 | 84,7 | 163,5 |
| 63. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования (на последний отчетный год этапа), % | 23,3 | 83,7 | 359,2 |
| 64. Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (на последний отчетный год этапа), км на кв. км | 0,04 | 0,03 | 75,0 |
| 65. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (на последний отчетный год этапа), % | 86,0 | 82,1 | 95,5 |
| 66. Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов (на последний отчетный год этапа), % | 85,0 | 80,0 | 94,1 |
| 67. Доля теплых остановочных павильонов (на последний отчетный год этапа), % | 20,0 | 45,7 | 228,4 |
| Вектор – Жилищный фонд |  |  |  |
| 68. Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда до 31.12.2024) (за 2024 год), семья | 232 | 327 | 141,0 |
| 69. Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025) (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), семья | 160 | 552 | 345,0 |
| 70. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70% (на последний отчетный год этапа), % | 7,1 | 3,5 | 202,9 |
| 71. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), ед | 133 | 128 | 96,2 |
| Вектор – «Экология» |  |  |  |
| 72. Уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе (на последний отчетный год этапа), % | 10,0 | 86,7 | 867,0 |
| 73. Протяженность прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах населенных пунктов (ежегодно), км | 61,38 | 61,38 | 100,0 |
| 74. Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности (на последний отчетный год этапа), чел. | 22 520 | 23 597 | 104,8 |
| 75. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)) (нарастающим итогом), га | 535 | 466,2 | 87,1 |
| 76. Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (на последний отчетный год этапа), кв. м на чел. | 12,4 | 10,6 | 85,5 |
| Вектор – Инклюзивность |  |  |  |
| 77. Удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды, % | 55,1 | 72,7 | 131,9 |

|  | Приложение 2 к отчёту о реализации направления «Жизнеобеспечение» за 2025 |
| --- | --- |

Анализ реализации плана мероприятий по реализации направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года 
за 2025 год

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия / события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия / события | Этапы Стратегии | Исполнение / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Направление «Жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Вектор «Инженерная инфраструктура» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инженерной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 80 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.1.1.1. Организация разработки схем и проектов развития инженерной инфраструктуры | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития инженерной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 80) | не требуется | 2025 | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В целях исполнения требований законодательства, а также для повышения надежности системы теплоснабжения, в 2025 году разработана схема теплоснабжения города Сургута, утвержденная постановлением Главы города от 23.07.2025 № 47 |
| 4.1.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам энергоэффективности, развития коммунального комплекса, развития жилищной сферы в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 79) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 12.12.2024 № 6699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте» (от 27.02.2025 № 888, 24.10.2025 № 7069, 26.12.2025 № 9824) |
| 4.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению инженерных систем | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 80 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 59, 60, 62, 65, 80 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. В отчетном периоде ведутся работы по разработке проектной документации на строительство объектов: -«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов города»; -«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района». Планируемый срок окончания проектно-изыскательских работ – 4 квартал 2026 года |
|  | завершено строительство к 2026 году – 2 очистных сооружений дождевой канализации |  |  |  |  |
|  | завершено строительство к 2031 году – 13 насосных станций дождевой канализации и 3 очистных сооружений дождевой канализации |  | 2031 год |  |  |
|  | завершено строительство к 2035 году – 3 насосных станций дождевой канализации и 1 очистного сооружения дождевой канализации |  | 2035 год |  |  |
|  | завершено к 2035 году строительство и реконструкция 128,9 км сетей дождевой канализации |  | 2035 год |  |  |
|  | ликвидировано к 2035 году 20 выпусков неочищенных сточных вод |  | 2035 год |  |  |
| 4.1.2.2. Содействие строительству и реконструкции сетей и объектов систем инженерного обеспечения | выделены земельные участки для размещения объектов электроэнергетики; получены электронные услуги от ресурсоснабжающих организаций; рассмотрена и согласована документация по планировке территории; построены котельные и сети теплоснабжения для подключения новых абонентов; проведена реконструкция объектов теплоснабжения; разработаны проекты развития головных объектов системы водоснабжения, проведена реконструкция насосных станций водоснабжения, канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций, выполнены строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; проведены мероприятия в виде информирования по подготовке населения к использованию газа в соответствии с региональной программой; согласована схема расположения объектов газоснабжения города в составе региональной программы газификации; проведен мониторинг сроков исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения – доля неисполненных договоров в установленный срок 0% ежегодно; организовано и поддерживается освещение городских территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. На территории города реализован проект по реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод город Сургут производительностью 150 000 м3/сутки» (далее по тексту – КОС). Объект введен в эксплуатацию – 26.12.2025. Реконструкция КОС осуществлялась в рамках: 1. Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п; 2.Муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2024 № 6699. В 2025 году по государственной программе ХМАО-Югры «Строительство» выполнена замена 8,8 км ветхих инженерных сетей, из них: - в части подпрограммы 2.1. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» выполнен капитальный ремонт 3 участков сетей теплоснабжения общей протяженностью более 386 метров; - в части подпрограммы 2.2 регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выполнен капитальный ремонт участка сети водоотведения – 424 мметра. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федеральным (региональным) проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» реализуется мероприятие по реконструкции объекта «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны № 114 (колодец-гаситель)». Планируемый срок окончания реконструкции – 4 квартал 2026 года. На официальном портале Администрации города размещены следующие информационные материалы в части газификации населения: - информация о садоводческих некоммерческих объединениях вне границ населенного пункта города Сургута, - информация о садовых некоммерческих объединениях в границах населенного пункта города Сургута, - о реализации программы социальной газификации в Сургуте, -ссылка на сайт газораспределительной организации ОАО «Сургутгаз», - ссылка на портал единого оператора газификации РФ, -об утвержденных планах-графиках догазификации, -памятки, разработанные КУ «Агентство социального благополучия населения Югры», - памятка «Шаги для догазификации жилых домов в СНТ», - памятка «Подключение «СНТ» к газораспределительным сетям в газифицированных населенных пунктах». В связи с фактическим отсутствием финансирования со стороны единого оператора газификации мероприятий по догазификации, заключенные договоры на подключение к сетям газораспределения Газораспределительной организацией планируется пролонгировать после актуализации и утверждения Региональной программы газификации |
| 4.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития энергосбережения | обеспечивает достижение целевых показателей 54, 55, 56 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.1.3.1. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов жителями города | организованы публикации в периодических печатных изданиях, на официальном портале Администрации города, выпуски в эфир телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 3 мероприятия ежегодно: - к 2026 году – всего 9 мероприятий; - к 2031 году – всего 15 мероприятий; - к 2036 году – всего 15 мероприятий; - к 2044 году – всего 24 мероприятий; - к 2050 году – всего 18 мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 54, 55, 56) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Фактическое значение показателя по итогам 2025 года – 3 ед. Проведено интервью с журналистами СИА-Пресс о подготовке энергооборудования к новому отопительному сезону, в том числе в части применения ресурсоснабжающими организациями современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных). Размещена информация в СМИ Новый город о проведении капитального ремонта основного оборудования котельной № 5, что позволит значительно повысить эффективность работы котельной, снизить расход топлива и обеспечить бесперебойное тепловодоснабжение поселка Дорожный. На официальном портале Администрации города опубликована информация о проведении седьмого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», тема которого «Рациональное потребление». Тематическое наполнение данного этапа посвящено теме рационального потребления, сознательного распределения ресурсов для максимизации пользы и качества жизни |
| 4.2. Вектор «Транспортная инфраструктура» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.2.1.1. Организация разработки схем и проектов развития транспортной инфраструктуры | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития транспортной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 11, 12, 13, 62, 63, 64, 65, 66, 67) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В пределах выделенного объема финансовых средств в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689, 24.12.2025 № 9699) |
| 4.2.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития улично-дорожной сети, интеллектуальных транспортных систем, городского пассажирского транспорта, вопросам развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62, 63, 64, 65, 66, 67) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В рамках выделенного объема финансовых средств выполнялись мероприятия по вопросам развития улично-дорожной сети, интеллектуальных транспортных систем, городского пассажирского транспорта, вопросам развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689, 24.12.2025 № 9699). В 2025 году выполнены работы по V этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации (далее – ИТС), предусматривающее модернизацию светофорных объектов в количестве 6 единиц, оснащённых современными контроллерами и детекторами транспорта. В настоящий время ИТС достигла первого уровня цифровой зрелости. Дальнейшее развитие ИТС Сургутской агломерации предусматривает модернизацию всех светофорных объектов |
| 4.2.1.3. Организация разработки схемы и проекта развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры города Сургута | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 64 | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VI ДГ внесены изменения в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Заключен муниципальный контракт от 06.10.2025 на выполнение работ по разработке «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2044 года», которая будет содержать схемы развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры города |
|  | разработана схема и проект развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры, разработана соответствующая документация по планировке территории |  |  |  |  |
|  | утверждение схемы и проекта развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры к 2026 году | не требуется |  |  |  |
| 4.2.1.4. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, качеством и доступностью автомобильных дорог | достижение доли удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования: - к 2026 году – не менее 23,3%; - к 2031 году – не менее 37,2%; - к 2036 году – не менее 51,1%; - к 2044 году – не менее 73,3%; - к 2050 году – не менее 90,0%. Достижение доли удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог: к 2026 году – не менее 51,8%; к 2031 году – не менее 59,7%; к 2036 году – не менее 67,7%; к 2044 году – не менее 80,4%; к 2050 году – не менее 90,0% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62, 63) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в 2025 году составил 83,7 %, в 2024 году - 67,8%. Доля населения, удовлетворенного качеством и доступностью автомобильных дорог по итогам 2025 года составил 84,7 %, в 2024 году - 70,8% |
| 4.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 6, 7, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.2.2.1. Строительство улично-дорожной сети | строительство улично-дорожной сети: - к 2026 году увеличение протяженности на 6,78 км; - к 2031 году увеличение протяженности на 16,27 км; - к 2036 году увеличение протяженности на 38,45 км; - к 2044 году увеличение протяженности на 42,2 км; - к 2050 году увеличение протяженности на 30 км (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 62, 65) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. За 2024 – 2025 годы увеличена протяженность улично-дорожной сети на 3,12 км, из них в 2025 – на 2,92 км: - «Магистральная дорога на участках: 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания к улице Никольская; к улице 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» до 3 «ЮР» до примыкания к улице Энгельса в городе Сургуте» – 1,30225 км; - «Участок дороги с инженерными сетями улица Усольцева на участке от улицы Шидловского до улицы Семена Билецкого в городе Сургуте» – 0,37047 км; - «Улица Тюменская от улицы Сосновой до улицы Монтажников в городе Сургуте» – 0,7659 км; - Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр.37 – 0,479 км |
| 4.2.2.2. Обновление парка пассажирских транспортных средств в рамках программы развития (модернизации) общественного транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 63 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы закуплено, обновлено 109 транспортных средств, из них в 2025 году – 69 транспортных средств |
|  | закупка, обновление подвижного состава: - к 2026 году 86 транспортных средств; - к 2030 году 182 транспортных средства |  |  |  |  |
|  | доля транспортных средств (автобусы), соответствующих техническим характеристикам, %: - 2024 – 2026 до 73%; - 2027 – 2031 до 79%; - 2032 – 2036 до 84%; - 2037 – 2044 до 93%; - 2045 – 2050 до 100% | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Доля транспортных средств, соответствующих техническим характеристикам, в 2025 году составила 73% |
| 4.2.2.3. Организация выделенных полос | организация выделенных автобусных полос при реконструкции дорог: 2037 – 2044 годы – 6,3 км (обеспечивает достижение целевого показателя 63) | бюджетные средства | в рамках этапа | 2037 – 2044 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с третьего этапа Стратегии |
| 4.2.2.4. Повышение качества управления и организации транспортного обслуживания населения | пунктуальность транспортного обслуживания – 96%; ежегодное число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта – 0 человек; (обеспечивает достижение целевого показателя 63) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Пунктуальность транспортного обслуживания в 2025 году составила 84%, что обусловлено сходом автобусов с линии по причине технической неисправности и транспортными заторами на улично-дорожной сети города. Количество погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта за 2024 – 2025 годы – 0 человек |
| 4.2.2.5. Установка теплых остановочных павильонов | установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: - к 2026 году до 20%; - к 2031 году до 37%; - к 2036 году до 53%; - к 2044 году до 80%; - к 2050 году до 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 66, 67) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы установлено – 86 теплых остановочных павильонов, из них в 2024 году – 23, в 2025 году – 63. Доля теплых остановочных павильонов в 2024 году составила 16,9%, в 2025 году – 45,68% |
| 4.2.2.6. Доступность остановок общественного транспорта | установка новых остановочных павильонов (в том числе оборудованных электронными табло), доля площади застроенной территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %: - к 2026 году до 75%; - к 2031 году до 80%; - к 2036 году до 83%; - к 2044 году до 85%; - к 2050 году до 95% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 66, 67) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы установлено 90 остановочных павильонов, из них в 2025 году – 63. Доля площади застроенной территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов в 2024 году составила 42%, в 2025 году – 80% |
| 4.2.2.7. Реализация флагманского проекта «Мобильный город» | строительство велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 8,4 км; - 2027 – 2031 годы до 15,8 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - 2037 – 2044 годы до 5,8 км; - 2045 – 2050 годы до 8,9 км (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 64) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. За 2025 год протяженность велосипедных дорожек увеличилась на 4,99 км, из них: - «Магистральная дорога на участках: 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания к улице Никольская; к улице 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» до 3 «ЮР» до примыкания к улице Энгельса в городе Сургуте» – 1,035км; - «Участок дороги с инженерными сетями улица Усольцева на участке от улицы Шидловского до улицы Семена Билецкого в городе Сургуте» – 0,74 км; - «Экопарк «За Саймой» – 3,207км |
| 4.2.2.8. Организация и установка средств организации движения пешеходов и велосипедистов | установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 65) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 – 2025 годах установлено 861 дорожных знаков; установлено 22 светофорных объекта, на 32 пешеходных переходах созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, из них в 2025 году установлено 427 дорожных знака, установлено 17 светофорных объектов, на 16 пешеходных переходах созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения – оборудованы системой «Говорящий город» |
| 4.2.2.9. Обеспечение современных принципов организации мест постоянного и временного хранения личного автотранспорта | размещение многоуровневых парковок в микрорайонах сложившейся застройки, в том числе при разработке документации по планировке территории, в общем количестве 138,5 тыс. машино-мест; ликвидация 9 объектов ГСК вместимостью 6,6 тыс. мест (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно разработаны и утверждены 2 проекта: - ПАГ от 03.04.2012 № 2201 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 30 города Сургута. Корректировка» (многоуровневая парковка на 557 м/мест); - ПАГ от 05.02.2021 № 837 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории границах Нефтеюганское шоссе, улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте» (многоуровневая парковка на 526 м/мест). Объект «Многоэтажный гараж (Автокомплекс), расположенный по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, микрорайон 30, проспект Пролетарский. (Корректировка)» вместимостью 300 машино-мест, расположенный по проспекту Пролетарский, находится в стадии строительства. Объект «Многоэтажный комплекс «Городской гараж» вместимостью 526 боксов, расположенный на пересечении улиц Островского и Профсоюзов, находится в стадии строительства |
| 4.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62, 63 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.2.3.1. Проведение городских конкурсов и практических семинаров среди жителей города по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры (остановочных павильонов, подвижного состава, формы водителей, схем и информационных табло, вело-схем, вело-парковок и другое) | организованны мероприятия по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62, 63) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Выполнено брендирование 69 автобусов АО «СПОПАТ». Также на 106 автобусах АО «СПОПАТ» размещена надпись: «Городской автобус» |
| 4.2.3.2. Содействие развитию системы партнерства с открытыми геоинформационными сервисами для повышения уровня комфорта и информирования жителей и туристов по использованию цифровой модели транспортной инфраструктуры города | предоставление актуализированной информации открытыми геоинформационными сервисами для развития цифровой модели транспортной инфраструктуры города, ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 62, 63) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. На постоянной основе ведется работа по взаимодействию с МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» по предоставлению информации для размещения в ГИС «Дороги Югры» в части ремонта и содержания автомобильных дорог. В геоинформационной системе 2 ГИС размещена информация об остановочных комплексах и маршрутах движения общественного транспорта. Выполняется установка (замена) дорожных знаков туристской навигации. В 2025 году установлено 11 дорожных знаков |
| 4.3. Вектор «Жилищный фонд» |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 68, 69, 70, 71 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития жилищной сферы, обеспечения жильем в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 68, 69, 70, 71) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6724 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте» (от 10.04.2025 № 1685, 16.09.2025 № 5796) |
| 4.3.1.2. Подготовка и направление предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта | подготовка предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта, – 1 мероприятие ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 70) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы состоялось 12 заседаний комиссий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, из них в 2025 году – 8 заседаний (05.03.2025, 17.04.2025, 16.05.2025, 20.06.2025, 07.08.2025, 29.10.2025, 12.12.2025, 25.12.2025), рассмотрены предложения в отношении 20 домов (всего) |
| 4.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 68, 69, 70, 71 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.3.2.1. Создание условий для реализации программы по благоустройству дворовых территорий | благоустроено дворовых территорий к 2050 году – 354 ед.: - к 2026 году – благоустроено 133 объекта; - к 2031 году – благоустроено 164 объекта; - к 2037 году – благоустроено 214 объектов; - к 2044 году – благоустроено 294 объекта; - к 2050 году – благоустроено 354 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 71) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. За 2024-2025 годы благоустроено 27 дворовых территорий, из них в 2025 году – 14 дворовых территорий (13 территорий в рамках МП «Комфортная городская среда в городе Сургуте» и 1 территория в рамках инициативного проекта). Нарастающим итогом благоустроено 128 дворовых территорий. Исполнение 96% |
| 4.3.2.2. Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда | доля переселенных семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания от общего количества семей, проживающих в таких домах в 2024 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 68, 69) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Доля переселенных семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания от общего количества семей, проживающих в таких домах, за 2024-2025 годы составила 100%, из них в 2024 году 78,4% |
| 4.3.2.3. Улучшение жилищных условий граждан | обеспечивает достижение целевого показателя 69 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году улучшили жилищные условия 552 семьи, из них: 1) число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 454 семьи: - 8 молодых семей; - 3 ветерана боевых действий; - 4 инвалида; - 107 семей с детьми; - 26 участников СВО; - 102 многодетные семьи; - 37 граждан, жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных ситуаций, работники бюджетных учреждений; - 17 семей, относящиеся к категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудники правоохранительных органов, работники, органов местного самоуправления, граждане, проживающие в коммунальных квартирах, обеспеченные жилыми помещениями на условиях договора коммерческого найма; - 16 семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспеченные жилыми помещениями на условиях договора социального найма; - 35 семей, обеспеченные жилыми помещениями в наемном доме социального использования; - 99 семей, переселенных из аварийного, ветхого жилищного фонда; 2) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями – 98 детей |
|  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 080 семей к 2050 году, в том числе: |  |  |  |  |
|  | число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: - к 2036 году – не менее 25 семей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 30 семей в год |  |  |  |  |
|  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями: - до 2036 года – не менее 50 детей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 55 детей в год |  |  |  |  |
| 4.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому развитию жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 70 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.3.3.1. Информирование жителей о проведении капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов | количество размещенной информации о наличии сервиса для населения о проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов – не менее 12 единиц ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг информации, размещаемой на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Ссылка на сайт ЮФКР https://fkr86.ru/. Сведения о сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов размещены на официальном портале Администрации города https://admsurgut.ru/rubric/20047/Kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyh-domov |
| 4.4. Вектор «Экология» |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию охраны окружающей среды | обеспечивает достижение целевых показателей 72, 73, 74, 75, 76 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам охраны окружающей среды в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 72, 73, 74, 75, 76) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В постановление Администрации города от 12.12.2024 № 6698 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» внесены 2 изменения, утвержденные постановлениями Администрации города от 19.02.2025 № 772, 18.12.2025 № 9361 |
| 4.4.1.2. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе | достижение уровня удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе: - к 2026 году – не менее 10,0%; - к 2031 году – не менее 12,5%; - к 2036 году – не менее 15,0%; - к 2044 году – не менее 19,0%; - к 2050 году – не менее 22,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 72) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе 2025 году составил 86,7 %, в 2024 году -70,8% |
| 4.4.1.3. Организация и проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в границах муниципального образования | ликвидация не менее 50% свалок, от числящихся на контроле на начало календарного года; анализ эффективности муниципального земельного контроля, контроля в сфере благоустройства и иных мероприятий, направленных на предотвращение образования свалок и их ликвидацию, – ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 72) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В рамках реализации мероприятий муниципального земельного контроля и контроля в сфере благоустройства, а также других соответствующих процедур, Администрацией города осуществлен мониторинг и выявлены участки несанкционированного размещения отходов на территории города. За 2024 – 2025 года выявлено и ликвидировано 67 мест несанкционированного размещения отходов в границах муниципального образования в рамках осуществления муниципального земельного контроля, контроля в сфере благоустройства и других мероприятий, из них в 2025 году – 35. Таким образом ликвидировано 100% свалок от общего количества свалок, состоящих на контроле |
| 4.4.1.4. Подготовка и реализация плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города | утверждение соответствующего плана – 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 74) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году утверждено постановление Администрации города от 26.01.2024 № 355 «Об утверждении плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города Сургута в 2024 году». Реализовано 100% мероприятий плана. В 2025 году постановление Администрации города от 05.02.2025 № 527 «Об утверждении плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города Сургута в 2025 году». Реализовано 100% мероприятий плана |
| 4.4.1.5. Формирование сведений в Территориальную схему обращения с отходами на территории города | организация системы санитарной очистки территории муниципального образования в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами – постоянно (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 72) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Основные мероприятия по организации обращения с отходами на территории города осуществляются в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.10.2025 № 486-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| 4.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению охраны окружающей среды | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 72, 73, 74, 75, 76 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.4.2.1. Посадка саженцев деревьев и кустарников во время проведения городских экологических акций | количество высаженных деревьев и кустарников на озелененных территориях общего пользования: - до 2026 года – не менее 359 ед. в год; - до 2031 года – не менее 374 ед. в год; - до 2036 года – не менее 389 ед. в год; - до 2044 года – не менее 413 ед. в год; - до 2050 года – не менее 430 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 72, 75) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы высажено 1 684 саженцев деревьев, из них в 2025 году – 1 005 (ель, рябина, яблоня, пихта, береза, сосна, сирень) |
| 4.4.2.2. Реализация флагманского проекта «Экологическая направленность» | организация и проведение общегородских и региональных субботников по уборке прошлогодней листвы и мусора; организация и проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама береговых полос водных объектов; организация и проведение акций по посадке саженцев деревьев и кустарников в рамках городских мероприятий; организация и проведение эколого-просветительских лекций, мастер-классов, научно-практических конференций и семинаров; количество проведенных мероприятий – не менее 120 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 72, 73, 74, 75, 76) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2025 год организовано и проведено более 120 мероприятий экологической направленности: – в практической природоохранной деятельности приняло участие 11 023 человека; – в эколого-просветительской деятельности приняло участие 12 574 человека. Мероприятия проводились в соответствии с: - планом мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города Сургута в 2025 году, утвержденным постановлением Администрации города от 05.02.2025 № 527; - перечнем мероприятий в рамках проведения общегородских субботников на территории города Сургута, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.04.2025 № 2702. - планом основных мероприятий XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 595-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» |
| 4.4.2.3. Постановка на кадастровый учет городских лесов | оформление в муниципальную собственность 172,4 га городских лесов (обеспечивает достижение целевых показателей 72, 75) | бюджетные средства | 2025 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году на кадастровый учет поставлено 294,0948 га территорий городских лесов |
| 4.4.2.4. Создание зеленых насаждений общего пользования в границах муниципального образования | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)): к 2026 году – не менее 535 га; к 2031 году – не менее 664 га.; к 2036 году – не менее 802 га; к 2044 году – не менее 912 га; к 2050 году – не менее 928 га (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 75) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. В 2024 году площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов) составила 462,15 га, в 2025 году – 466,22 га. Увеличение в 2025 году обусловлено содержанием 5 объектов: сквер в 39 микрорайоне, благоустройство в районе СурГУ, сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, парк в микрорайоне 8А по улице Республики, 75, мини-сквер в поселке Снежный |
| 4.4.2.5. Мероприятие по контролю надлежащего обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям: - к 2026 году – 67%; - к 2031 году – 68%; - к 2036 году – 79%; - к 2044 году – 85%; - к 2050 году – 90% (обеспечивает достижение целевого показателя 72) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям, составляет 67% (в 2024 году – 67%). На постоянной основе осуществляется контроль надлежащего обустройства контейнерных площадок посредством рассмотрения поступающих в адрес департамента городского хозяйства заявок на включение контейнерных площадок в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. При рассмотрении заявок проводится оценка фотографий контейнерных площадок на соответствие требованиям действующего законодательства, в том числе наличие ограждения, водонепроницаемого основания, информационного щита. На основании оценки в адрес собственников контейнерных площадок направляются уведомления со сроком устранения нарушений |
| 4.4.2.6. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | обеспечивает достижение целевого показателя 72 | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году, в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, снижена численность животных без владельцев (собак) на 23%, в 2025 году – на уровне 2024 года |
|  | снижение численности животных без владельцев (собак) (прирост в процентах к предыдущему году): - до 2026 года – не менее 15% в год; - до 2031 года – не менее 15% в год; - до 2036 года – не менее 15% в год; - до 2044 года – не менее 15% в год; - до 2050 года – не менее 15% в год |  |  |  |  |
|  | доля выполненных заявок на отлов собак, 100% ежегодно |  |  |  | В 2025 году поступило 506 заявок на отлов животных без владельцев. Доля выполненных заявок – 100% |
| 4.4.2.7. Создание условий по подбору трупов животных и утилизации (кремации) биологических отходов, обнаруженных на территориях общего пользования города | недопущение распространения инфекционных болезней, в том числе особо опасных для человека и животных: доля выполненных заявок на подбор трупов животных и утилизации (кремации) биологических отходов, 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 72) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. С целью недопущения распространения инфекционных болезней, в том числе особо опасных для человека и животных, в 2025 году заключены муниципальные контракты на оказание услуг по подбору и утилизации (кремации) биологических отходов, обнаруженных на территориях общего пользования города. За 2025 год по подбору трупов поступило 49 заявок. Доля выполненных заявок – 100% |
| 4.4.2.8. Обеспечение повышения уровня озеленения территорий городских лесов | увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов к 2050 году на 15% путем проведения лесовосстановления в границах городских лесов: - к 2026 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 5%; - к 2031 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 8%; - к 2036 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 11%; - к 2044 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 13%; - к 2050 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 15% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 75, 76) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. В 2025 году работы по лесовосстановлению не проводились ввиду отсутствия средств по данному направлению |
| 4.4.2.9. Создание условий для очистки правового рукава реки Сайма | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 72 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2025 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено частично. В 2024 году поставлены на государственный кадастровый учет гидротехнические сооружения, расположенные на реке Сайма: - 22.04.2024, кадастровый номер 86:10:0000000:24936 (выписка из ЕГРН от 23.12.2025 № КУВИ-001/2025-231521984); - 11.12.2024, кадастровый номер 86:10:0000000:25011 (выписка из ЕГРН от 24.12.2025 № КУВИ-001/2025-231862387) |
|  | постановка на государственный кадастровый учет гидротехнических сооружений, выявленных при обследовании водного объекта реки Сайма |  |  |  |  |
|  | ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод, оборудование системами очистки действующих 11 выпусков сточных вод | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2031 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в городе Сургуте». Сроки осуществления закупки на выполнение строительно-монтажных работ и строительство объекта будут определены после окончания проектно-изыскательских работ, получения положительного заключения государственной экспертизы и определения источника финансирования. Ориентировочный срок окончания проектно-изыскательских работ 4 квартал 2026 года |
| 4.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению охраны окружающей среды | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 72, 74, 76 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.4.3.1. Организация публикаций анонсов проводимых мероприятий экологической направленности на информационных ресурсах | количество проведенных мероприятий – 3 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 72, 74) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы проведено 6 мероприятий, из них в 2025 году – 3 |
| 4.4.3.2. Обеспечение повышения привлекательности озелененных территорий | увеличение количества публикаций об озелененных территориях, привлекающих горожан и гостей города, в поисково-информационных картографических система 2ГИС, «Яндекс. Карты» – не менее 100 публикаций ежегодно: - к 2026 году – всего не менее 300 публикаций; - к 2031 году – всего не менее 500 публикаций; - к 2037 году – всего не менее 500 публикаций; - к 2044 году – всего не менее 800 публикаций; - к 2050 году – всего не менее 600 публикаций (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 76) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы количество публикаций об озелененных территориях, привлекающих горожан и гостей города, в поисково-информационных картографических системах 2ГИС, «Яндекс. Карты» составляет 200 публикаций, из них в 2025 году – 100 |
| 4.4.3.3. Информационно-просветительская работа с населением, направленная на предотвращение образования новых мест несанкционированного размещения отходов | создание и размещение в средствах массовой информации инфографики, отражающей сопоставимость затрат на уборку мест несанкционированного размещения отходов и санитарную очистку территорий общего пользования с социально значимыми затратами населения, – не менее 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 74, 76) | бюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году инфографика для привлечения внимания граждан к проблеме захламления территорий муниципальных образований автономного округа и объему затрат на ликвидацию несанкционированных свалок отходов размещена на официальном портале Администрации города Сургута (https://www.admsurgut.ru/novosti/detail.php?ID=343314&sphrase_id=1756954). В 2025 году актуализация инфографики не требовалась |
| 4.4.3.4. Создание условий для привлечения бизнеса по увеличению объема твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку и утилизацию | увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию: к 2026 году – не менее 0,15%; к 2031 году – 100%; к 2036 году – 100%; к 2044 году – 100%; к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 72) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. За 2024 год доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, составила 1,39 %, в 2025 году – 0,43%. |
| 4.5. Вектор «Инклюзивность» |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 77 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития инклюзивной среды в соответствующую муниципальную программу или отдельные мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, комфортной среды | корректировка соответствующей муниципальной программы или отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, комфортной среды (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году реализация мероприятий программы «Развитие образования в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6730 (изменения, дополнения в части развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились). Развитие инклюзивной среды происходит в рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Оказание услуг в сфере культуры»: улучшение характеристик доступности объектов культуры для лиц с инвалидностью и с ОВЗ путем благоустройства территорий муниципальных учреждений, проведения текущего и капитального ремонтов. В 2025 году были внесены изменения в части выделения финансовых средств для создания безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры. В 2025 году реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 19.12.2024 № 6841, внесены изменения в части создания безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта. В 2025 году реализация мероприятий программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7198 (изменения, дополнения в части развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились). В 2025 году реализация мероприятий программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7201 (изменения, дополнения в части развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились) |
| 4.5.1.2. Организация спортивных мероприятий для жителей города с ограниченными возможностями здоровья | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 3 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 5 ед. в год; - до 2050 года – не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 13 мероприятий, из них в 2025 – 9 мероприятий с охватом 413 человек с ограниченными возможностями человека, организованные в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год, утвержденного постановлением Администрации города от 17.12.2024 № 6768. Мероприятия проводились в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города |
| 4.5.1.3. Организация культурных мероприятий (концерты, форумы, фестивали) для жителей города с ограниченными возможностями здоровья и жителей старшего поколения | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 3 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 5 ед. в год; - до 2050 года – не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 22 мероприятия, из них в 2025 – 16 мероприятий с охватом 234 человека с ограниченными возможностями здоровья: - 28.11.2025 концертно-игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «В лучиках надежды и добра», число участников 70 человек; - 03.12.2025 праздничная программа, посвященная Международному дню инвалидов, число участников 150 человек; - 03.12.2025 Открытый городской инклюзивный бал, число участников 80 человек; - 13 выездных спектаклей для 14 детей-инвалидов. Мероприятия проводились учреждениями культуры |
| 4.5.1.4. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения уровнем развития безбарьерной среды в городе | достижение доли удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды: - к 2026 году – не менее 55,1%; - к 2031 году – не менее 60,3%; - к 2036 году – не менее 65,5%; - к 2044 году – не менее 73,8%; - к 2050 году – не менее 80,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения развитием безбарьерной среды в городе в 2025 году составил 72,7%, в 2024 году – 54,9 % |
| 4.5.1.5. Разработка стандартов, регламентирующих оценку состояния доступной инклюзивной среды на территории города | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | не требуется | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие частично исполнено. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Департамент архитектуры и градостроительства рассматривает проектную документацию в том числе и на соответствие СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утвержденную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр. Также Пунктом 4 статьи 1 решения Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» установлено, что при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и эксплуатации элементов благоустройства должны быть соблюдены требования нормативных документов по охране здоровья человека, исторической и природной среды, создаваться технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения |
|  | регламент «Безбарьерное проектирование и строительство в Сургуте» применительно к строительству зданий жилого, культурного и общественно-делового назначения с последующим включением установленных расчетных параметров в местные нормативы градостроительного проектирования к 2026 году |  |  |  |  |
|  | регламент «Дизайн для всех. Общественное свободное пространство – Сургут» применительно к безбарьерности территорий общего пользования (улицы, парки, скверы, набережные), доступность общественного транспорта, доступность объектов социальной инфраструктуры к 2026 году |  |  |  |  |
| 4.5.1.6. Проведение обследования и выявление несоответствий стандартам, регламентирующим оценку состояния доступной инклюзивной среды на территории города | отчет по обследованию и выявлению несоответствий стандартам доступности инклюзивной среды на территории города к 2028 году, с привлечением общественных организаций инвалидов (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | 2028 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2028 году |
| 4.5.1.7. Разработка дорожной карты (плана мероприятий) по организации деятельности в сфере улучшения доступности городской среды | «дорожная карта» (план мероприятий) по организации деятельности в сфере улучшения доступности городской среды (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | 2031 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году |
| 4.5.1.8. Размещение информации о сервисах (услугах), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения на портале Администрации города | актуализация на официальном портале Администрации города вкладки «Доступная среда» по 18 сервисам (услугам) (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 77) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено Ежегодно актуализируется на официальном портале Администрации города вкладка «Доступная среда» по 18 сервисам (услугам) по ссылке: https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-po-rabote-s-otdelnymi-kategoriyami-grazhdan-i-okhrany-zdorovya-naseleniya/dostupnaya-sreda/informatsiya-o-nalichii-v-munitsipalnom-obrazovanii-gorodskoy-okrug-surgut-servisov-sposobstvuyushch/ |
| 4.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.5.2.1. Оснащение общественных пространств (парков, скверов, набережных, улиц, а также территорий, прилегающих к объектам торговли и социального облуживания) объектами благоустройства (оборудованными туалетами, площадками тихого отдыха с удобными скамейками, столами и навесами от солнца, осадков и так далее) | доля общественных пространств, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 20%; - к 2036 году – не менее 35%; - к 2044 году – не менее 55%; - к 2050 году – не менее 60% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 4.5.2.2. Оснащение дворовых территорий объектами благоустройства (освещение, пандусы и так далее) | доля дворовых территорий, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 10%; - к 2036 году – не менее 20%; - к 2044 году – не менее 30%; - к 2050 году – не менее 40% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 4.5.2.3. Адаптация муниципальных учреждений (образовательных, культурных, спортивных и так далее) для пользования маломобильными гражданами (лифт, пандусы, расширенные дверные проемы) | доля муниципальных учреждений, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 15%; - к 2036 году – не менее 35%; - к 2044 году – не менее 60%; - к 2050 году – не менее 70% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 4.5.2.4. Адаптация городского транспорта, пешеходных переходов, тротуаров для пользования маломобильными гражданами (низкопольный транспорт, пандусы) | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77 | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
|  | доля городского транспорта, адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 15%; - к 2036 году – не менее 25%; - к 2044 году – не менее 50%; - к 2050 году – не менее 65% |  |  |  |  |
|  | доля пешеходных переходов и тротуаров с занижением бордюрного камня, оборудованных для маломобильных групп населения: - к 2031 году – не менее 10%; - к 2036 году – не менее 25%; - к 2044 году – не менее 35%; - к 2050 году – не менее 40% |  |  |  |  |
| 4.5.2.5. Приведение объектов социальной инфраструктуры города в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году увеличена доля объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных МГН: - дошкольных образовательных организаций на 1,4%; - общеобразовательных организаций на 11,1%; - организаций дополнительного образования на 12,5%; - объектов культуры и искусства на 9,3%; - объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на 6,5% (информация об объектах представлена в приложении 4 к Приложению 2 к результатам мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития, сформированным в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города, за 2025 год) |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры культуры и искусства, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 1% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,4% ежегодно |  |  |  |  |
| 4.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | - | - | 2024 – 2026 годы | Х |
| 4.5.3.1. Организация центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инклюзивности | открытие интернет-портала с целью информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инклюзивности к 2026 году (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. На официальном портале Администрации города сформирован тематический раздел «Доступная среда», в том числе содержащий вопросы инклюзивности. Ссылка: https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-po-rabote-s-otdelnymi-kategoriyami-grazhdan-i-okhrany-zdorovya-naseleniya/dostupnaya-sreda/informatsiya-o-nalichii-v-munitsipalnom-obrazovanii-gorodskoy-okrug-surgut-servisov-sposobstvuyushch/ |

|  | Приложение к приложению 2 к отчёту о реализации направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год |
| --- | --- |

Информация об объектах, приведенных в 2025 году в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках исполнения мероприятия 4.5.2.5. «Приведение объектов социальной инфраструктуры города в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

Начал функционировать второй корпус МДБОУ детский сад № 29 «Журавушка», мощностью 300 мест, который оборудован элементами доступности для МГН, включая пандус, лифт, санитарный узел, тактильную 
и визуальную информативность.

В рамках проведения ремонтной кампании оборудованы подъёмники 
на входе в здание на 6-ти объектах (СОШ № 8, № 15, № 22, № 26, № 29; лицей № 3).

Начал функционировать третий корпус МБОУ СОШ № 45, мощностью 100 ученических / 200 дошкольных мест, который оборудован элементами доступности для МГН, включая пандус, лифт, санитарный узел, тактильную 
и визуальную информативность.

В МБОУ ДО «Центр детского творчества» приобретено следующее оборудование:

-беспроводная система вызова помощника;

- индукционная система «Исток А2»;

- кресло-коляска;

- стационарная система Aurica HS-1;

- стол с микролифтом;

- эвакуационный лестничный стул;

- мобильный подъёмник «EasyWay»;

- тактильная схема санитарного узла;

- тактильный план эвакуации;

- мнемосхема тактильная уличная;

- световые маяки;

- бегущая строка;

- звуковой маяк;

- фиксатор открывания дверей;

- поручни-отбойники для коридоров и лестниц;

- противоскользящее покрытие;

- унитаз для инвалидов;

- поручни откидные, напольно-настенные, опорные;

- плитка тактильная со сменными рифами;

- визуальные, тактильные элементы доступности.

В рамках проведения ремонтной кампании 2025 года:

1. В 6-ти образовательных организациях выполнены работы:

1.1. Устройство покрытий из тактильных плиток поливинилхлоридных 
и бетонных (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 
(1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 8);

1.2. Установка маяков, табличек с необходимой для инвалидов информации, а также надписи текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 8);

1.3. Установка системы вызова помощи с кнопкой (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.4. Установка световых маяков для обозначения ширины дверного проема (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 
(1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.5. Установка шахтных подъемников для инвалидов (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1,2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.6. Устройство инфо табло «Бегущая строка» (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1,2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.7. Устройство противоскользящей анодированной полосы на крыльцах и ступенях лестничных клеток, монтаж антивандальной кнопки вызова персонала на крыльцах; установка тактильных указателей с указанием путей перемещения МГН; монтаж визуально-звуковых устройств; установлены контрастные ленты для обозначения дверных блоков; выполнено устройство санитарного узла для МГН; монтаж оборудования для доступности (трехсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем; визуально-акустическое табло); устройство пандусов (МБОУ СОШ № 8).

2. В 2-х организациях дополнительного образования выполнены работы:

2.1. Устройство покрытий из тактильных плиток бетонных (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»);

2.2. Установка маяков, табличек с необходимой для инвалидов информацией, а также надписи текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Магистральная, 28, МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Энергетиков, 2);

2.3. Установка шахтного подъемника для инвалидов, крыльцо с поручнями и тактильной системой (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Магистральная, 28,);

2.4. Устройство санузла с оборудованием для МГН; установка системы вызова помощи с кнопкой; расширение дверных проемов и установка новых дверных блоков с порогом не более 14 мм (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Энергетиков, 2).

3. На 2-х объектах культуры и искусства выполнены работы:

3.1. Устройство покрытий из тактильных бетонных плиток; устройство ленты для маркировки ступеней желтого цвета, с обозначением полосы окончания перил, тактильная полоса ступени; установка маяков, табличек с необходимой для инвалидов информации, а также надписи текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; установка системы вызова помощи с кнопкой со шнурком, для обозначения ширины дверного проема установлены световые маяки; устройство инфо табло «Бегущая строка, температура» (МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», художественная студия имени Виталия Горды);

3.2. Устройство покрытий из тактильных бетонных плиток; устройство пандуса с перильным ограждением (МБУ ДО «Детская школа искусств имени                                          Г. Кукуевицкого»).

Осуществлен ремонт крыльца и пандуса в МБУДО «ДШИ имени                                       Г. Кукуевицкого, капитальный ремонт 3 объектов:

- МБУ ИКЦ «Старый Сургут», Арт-резиденция (реализация инициативного проекта «Арт-пространство», ремонт помещений по адресу:                                                     улица Магистральная, 28);

- МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», художественная студия имени Виталия Горды (ремонт крыльца).

- МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (ремонт дома № 6).