## на 2025
Информация о реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Сургута на 01.04.2025*
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программы/подпрограммы | Уточненный план на год | Исполнено (кассовый расход) | % исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.3) | Ожидаемое исполнение на 01.01.2026 | Ожидаемый остаток средств на 01.01.2026 | Пояснения, достигнутые и ожидаемые результаты реализации, планируемые сроки размещения закупок в соответствии с планом-графиком и планируемые сроки выполнения работ, оказания услуг, причины неисполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Всего по программам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 29302732.32 | 2956986.24 | 10.09% | 29302732.32 | 0
| федеральный бюджет | 961439.88 | 144567.72 | 15.04% | 961439.88 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 27156234.57 | 2698290.26 | 9.94% | 27156234.57 | 0
| бюджет МО | 1185057.87 | 114128.26 | 9.63% | 1185057.87 | 0
| бюджет МО сверх соглашения | 0 | 0
| привлечённые средства | 0 | 0
1 | Государственная программа "Современное здравоохранение" 1. Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 6360.7 | 0 | 0% | 6360.7 | 0 | ДГХ: В рамках реализации государственной программы запланированы мероприятия: - по акарицидной обработке территорий (1,2,3 этапы) - 446,84 га; - по ларвицидной обработке (1,2 этапы) - 326,06 га; - по барьерной дератизации (1,2 этапы) - 232,30 га. Расходы запланированы на 3-4 кварталы 2025 года. Расходы на оплату труда, перечисление начислений на выплаты по оплате труда в рамках переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в сумме 39,65 тыс.руб. запланированы на 4 квартал 2025 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 6360.7 | 0 | 0% | 6360.7 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
2 | Государственная программа "Развитие образования" 1. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования; 2. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 3. Субвенции на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования; 4. Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; 5. Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей; 6. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 7. Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения; 8. Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 9. Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; 10. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций; 11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; 12. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | 21028235.69 | 2721776.69 | 12.94% | 21028235.69 | 0 | ДО: Соглашения между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии заключены. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях всех форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования -29 797 чел. Численность учащихся, получающих общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в частной общеобразовательной организации - 63 404 чел. Планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2025 год - 15 382 чел. В период весенних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием детей для 4 445 детей. В период летних каникул планируется организация лагерей с дневным пребыванием детей для 8 202 детей. В период осенних каникул планируется организация лагерей с дневным пребыванием детей для 2 735 детей. Планируемое количество путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) имеющих место жительства на территории города Сургута на 2025 год - 3 448 штук. В рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» в 37-и муниципальных общеобразовательных учреждениях финансируются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (18,5 шт. ед.). Количество мест для учащихся и (или ) воспитанников, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, а также оборудованием и инвентарем согласно требованию санитарных правил и норм, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное составит в 2025 году 600 мест. АГ(ДК): Реализация программы осуществляется в плановом режиме, освоение средств планируется до конца 2025 года. Планируемая численность детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярные периоды на 2025 год - 770 чел. В период весенних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием детей для 210 детей. В период летних каникул планируется организация лагерей с дневным пребыванием детей для 340 детей. В период осенних каникул планируется организация лагерей с дневным пребыванием детей для 220 детей.
0
0
0
0
| федеральный бюджет | 581165.1 | 130147.58 | 22.39% | 581165.1 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 20278770.1 | 2566479.95 | 12.66% | 20278770.1 | 0
| бюджет МО | 168300.49 | 25149.16 | 14.94% | 168300.49 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
3 | Государственная программа "Социальное и демографическое развитие" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 34074.1 | 8575.14 | 25.17% | 34074.1 | 0 | АГ: Функции по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках переданных государственных полномочий осуществляются в 2025 году в плановом режиме. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечисляются начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 34074.1 | 8575.14 | 25.17% | 34074.1 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
4 | Государственная программа "Культурное пространство" 1.Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 4. Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | 4424.93 | 1267.74 | 28.65% | 4424.93 | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках реализации регионального проекта "Развитие искусства и творчества" заключено соглашение между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии. Бюджетные ассигнования запланированы на техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУ "ТАиК "Петрушка"). Планируется приобретение звукового и светотехнического оборудования в целях проведения спектаклей. Освоение средств планируется во 2 квартале 2025 года. 2. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение культурного и исторического наследия" заключены 2 соглашения между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии. 2.1. Бюджетные ассигнования запланированы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (поставка комплекта печатных изданий). Освоение средств планируется во 2-3 кварталах 2025 года. 2.2. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение информационно-технического сопровождения программных продуктов САБ "Ирбис", работа по гарантийному абонентскому обслуживанию автоматизированно-интегрированной библиотечной системе "МегаПро". Оказаны услуги на предоставление права использования программного обеспечения и базы данных «ЛитРес: Библиотека». Освоение средств планируется в 2-3 кварталах 2025 года. АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляются функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На отчетную дату приобретены: бумага, расходные материалы для оргтехники, пресс винтовой, картотека. Планируется приобретение оборудования для проведения видеоконференций, канцелярских принадлежностей во 2 квартале 2025 года.
| федеральный бюджет | 996.21 |  | 0% | 996.21 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2893.29 | 1183.85 | 40.92% | 2893.29 | 0
| бюджет МО | 535.43 | 83.89 | 15.67% | 535.43 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
5 | Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" 1. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва; 2. Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности; 3. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 140659.79 | 7081.47 | 5.03% | 140659.79 | 0 | АГ(ДК): 1. В рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие спорта высших достижений" государственной программы заключено соглашение между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии. Бюджетные ассигнования запланированы на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. На отчетную дату проведены тренировочные сборы и принято участие в соревнованиях, заключены контракты на оказание услуг по проведению углубленного медицинского осмотра. Освоение средств планируется до конца 2025 года. 2. В рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы заключено соглашение между отраслевым департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии. Бюджетные ассигнования запланированы на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности (придомовых территориях и территориях физкультурно-спортивных организаций) (приобретение основных средств). Освоение средств планируется до конца 2025 года. 3. В рамках реализации регионального проекта "Развитие спорта высших достижений" государственной программы заключено соглашение между отраслевым департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии. Бюджетные ассигнования запланированы на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. Освоение средств планируется во 2 квартале 2025 года.
| федеральный бюджет | 1407.87 |  | 0% | 1407.87 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 132218.93 | 6559.81 | 496.1% | 132218.93 | 0
| бюджет МО | 7032.99 | 521.66 | 741.7% | 7032.99 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
6 | Государственная программа "Поддержка занятости населения" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда; 2. Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры | 24687.7 | 2038.95 | 8.26% | 24687.7 | 0 | АГ: В рамках переданных полномочий осуществляется деятельность в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, перечисление начислений на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества, поставке основных средств и материальных запасов производится по факту поставки товаров, оказания услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. ДФ: Заключено соглашение между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан зарезервированы в составе утвержденных бюджетных ассигнований до определения исполнителей. Перераспределение средств, зарезервированных в смете департамента финансов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан будет осуществлено после заключения договора между казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр занятости населения» и муниципальным автономным или бюджетным учреждением.
| федеральный бюджет | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 24687.7 | 2038.95 | 8.26% | 24687.7 | 0
| бюджет МО | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
7 | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса" 1.Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 19901.4 | 58.87 | 0.3% | 19901.4 | 0 | АГ: В рамках реализации программы запланированы расходы: - на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов; - на предоставление субсидии на возмещение затрат за объемы реализованной пищевой рыбной продукции собственного производства. - на предоставление субсидии на поддержку животноводства. Прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям осуществлялся с 21.03.2025 по 01.04.2025 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 19901.4 | 58.87 | 0.3% | 19901.4 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
8 | Государственная программа "Экологическая безопасность" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 2. Субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде | 116459.1 | 66.01 | 0.06% | 116459.1 | 0 | АГ: В рамках реализации переданного государственного полномочия осуществляется деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по поставке материальных запасов будет осуществлятся по факту поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. ДГХ: В рамках реализации государственной программы запланировано выполнение работ по корректировке проектно-сметной документацией "Выполнение работ по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов". В соответствии с "Дорожной картой" размещение в ЕИС "Закупки" документации для отбора подрядной организации на выполнение работ по рекультивации объекта запланировано 15.04.2025, заключение МК - 10.06.2025. Расходы запланированы в 4 квартале 2025 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 69987.4 | 66.01 | 0.09% | 69987.4 | 0
| бюджет МО | 46471.7 | 0 | 0% | 46471.7 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
9 | Государственная программа "Развитие экономического потенциала" 1. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | 24533 | 0 | 0% | 24533 | 0 | АГ: В рамках реализации мероприятий программы заключено соглашение между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры на поддержку малого и среднего предпринимательства. Субсидия предоставлена на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Бюджетные ассигнования запланированы на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в виде возмещения части затрат. Прием заявок на предоставление финансовой поддержки запланирован на апрель 2025 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 22079.7 | 0 | 0% | 22079.7 | 0
| бюджет МО | 2453.3 | 0 | 0% | 2453.3 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
10 | Государственная программа "Современная транспортная система" 1. Субсидии на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 2. Субсидии на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 3. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 4. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 2869754.43 | 114384.86 | 3.99% | 2869754.43 | 0 | ДГХ: 1) В рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" направления (подпрограммы) "Дорожное хозяйство" в 2025 году планируется выполнить ремонт объектов: 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги. Улица Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский) – 0,521 км (МК от 29.07.2024 № 35-ГХ, срок выполнения работ с 29.07.2025 по 31.10.2025). 2. Ремонт объекта: «Дорога автомобильная. Улица Юности» - 0,491 км (МК от 09.01.2025 №77-ГХ, срок выполнения работ с 16.04.2025 по 30.09.2025, выплачен аванс 30% от цены контракта). 3. Ремонт объекта: «Дорога автомобильная. Улица Бахилова» – 0,34 км (МК от 11.02.2025 № 02-ГХ, срок выполнения работ с 16.04.2025 по 30.09.2025). 4. Ремонт объекта: «Дорога автомобильная. Проспект Ленина: на участке от улицы Магистральная до ул. Декабристов» - 0,459 км (МК № 10-ГХ от 17.03.2025, срок выполнения работ с 05.05.2025 по 31.10.2025). 5. Ремонт объекта: «Дорога автомобильная. Проспект Ленина: на участке от ул. Декабристов до ул. Майская (контракт 2025-2026) – 0,374 км (заключение МК - апрель 2025). Расходы на ремонт дорог запланированы в течение года. 2) В 2025 году запланирована модернизация светофорных объектов: - светофорный объект № 86 ул. Грибоедова - ул. Крылова; - светофорный объект № 57 ул. Грибоедова - ул. Привокзальная; - светофорный объект № 10 на перекрестке проспект Мира - улица Пушкина; - светофорное оборудование объекта "Улица 1В (проспект Мира от транспортной развязки №1 до ул. Маяковского). 1, 2 пусковой комплекс, 1-ая очередь строительства (№11, №64, №80, №114), пр. Мира - ул. Лермонтова; - светофорный объект № 83 ул. Энергетиков, д. 3; - светофорный объект № 92 ул. Республики - Библиотека. На объектах планируется замена дорожного контроллера, установка видеонаблюдения (при необходимости), установка детекторов транспорта, обеспечение связи с центром управления потоками. Планируется размещение муниципального заказа на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем в апреле 2025 года. Расходы запланированы в 4 квартале 2025 года. ДИЗО: В рамках реализации государственной программы запланировано предоставление субсидии Акционерному обществу "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта" в виде вклада в имущество юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит городскому округу Сургут, не увеличивающего его уставный капитал, на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут на приобретение 23 автобусов. Расходы запланированы во 2 квартале 2025 года. ДАиГ: В рамках программы планируется строительство следующих объектов дорожного хозяйства: 1. "Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с АО «АВТОДОРСТРОЙ» №13/2024 от 17.06.2024 (эл/а). Сумма по контракту 198 885,00 тыс.руб. Срок выполнения работ: 17.06.2024-30.11.2026 2."Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» от 02.06.2023 №15/2023, сумма контракта 254 368,75 тыс.руб., срок вып-я работ с 02.06.2023 по 01.10.2025. Выполнены и оплачены работы по проектированию на сумму 13 533,76 тыс.руб. Получена государственная экспертиза от 25.09.2024 №86-1-1-3-056347/2024. Готовность объекта 10%; 3. "Улица 33 "З" на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова г. Сургуте" (ул. Шидловского)" Проведение конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта планируется в апреле 2025 года, ориентировочный срок заключения муниципального контракта май 2025 года. 4."Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе" Проведение конкурсных процедур на строительство объекта планируется после выкупа земельных участков находящихся в границах объекта. Проводится работа по изъятию, готовятся постановления Администрации города на изъятие объетов недвижимости и земельных участков находящихся в границах объекта; 5. "Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте" Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №32/2022 от 08.09.2022. Сумма по контракту 1 416 148,91 тыс.руб. Срок выполнения работ: 19.09.2022-30.10.2024. Заключен контракт № 39/2022 от 16.09.2022 с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на выполнение работ по проведению строительного контроля на сумму 23 802,27 тыс.руб. Готовность объекта - 99 %. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - август 2025г.
| федеральный бюджет | 11162.4 |  | 0% | 11162.4 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 2352589.13 | 35441.03 | 1.51% | 2352589.13 | 0
| бюджет МО | 506002.9 | 78943.83 | 15.6% | 506002.9 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
11 | Государственная программа "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" 1.Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 42239.9 | 11982.53 | 28.37% | 42239.9 | 0 | АГ: В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния. Производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов.
| федеральный бюджет | 30415.1 | 7200 | 23.67% | 30415.1 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 11824.8 | 4782.53 | 40.44% | 11824.8 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
12 | Государственная программа "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма" 1.Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики экстремизма | 651.67 | 0 | 0% | 651.67 | 0 | АГ(ДК): В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России" государственной программы заключено соглашение между отраслевым департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии. Бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля национальных культур "Соцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"). Освоение средств планируется во 2 квартале 2025 года.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 195.5 |  | 0% | 195.5 | 0
| бюджет МО | 456.17 |  | 0% | 456.17 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
13 | Государственная программа "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" 1.Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ; 2. Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности; 3. Реализация программ формирования современной городской среды | 167657.15 | 0 | 0% | 167657.15 | 0 | В рамках данной программы в 2025 году планируется выполнение работ по благоустройству следующих объектов: 1. "Парковая зона в мкр-не 20А". 3 этап. Детская площадка. Закупка на выполнение работ проведена, стадия заключения муниципального контракта (сумма 48830,0 тыс.руб, срок выполнения работ 30.09.2025). 2. "Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75". 2 этап. Площадка для памп-трека. Заключен муниципальный контракт №1/2025 от 21.03.2025 на сумму 59506,1 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.09.2025;. 3. "Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75". 3 этап. Площадка для отдыха. Заключен муниципальный контракт №2/2025 от 25.03.2025 на сумму 29878,98 тыс.руб. Срок выплнения работ - 30.09.2025; 4. "Экопарк "За Саймой". Дорожно-тропиночная сеть. 2 этап. Закупка на выполнения работ проведена, стадия заключения муниципального контракта (сумма 29198,3 тыс.руб, срок выполнения работ 30.09.2025).
| федеральный бюджет | 46632.6 |  | 0% | 46632.6 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 89161.6 |  | 0% | 89161.6 | 0
| бюджет МО | 31862.95 |  | 0% | 31862.95 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
14 | Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" 1. Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1436.8 | 1380.18 | 96.06% | 1436.8 | 0 | АГ: В рамках переданного отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней от животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, оплата начислений на выплаты по оплате труда. ДГХ: В рамках реализации мероприятий программы заключен муниципальный контракт с ИП Давлетов Константин Аркадьевич на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. На 01.04.2025 за счет средств окружного бюджета работы оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет
| бюджет ХМАО - Югры | 1436.8 | 1380.18 | 96.06% | 1436.8 | 0
бюджет МО
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
15 | Государственная программа "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений" 1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"; 2. Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин; 3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13436.5 | 3152.6 | 23.46% | 13436.5 | 0 | АГ: 1. В рамках переданных государственных полномочий осуществляется деятельность административных комиссий. За счет окружного бюджета производится выплата заработной платы работникам органа местного самоуправления, начисления на выплаты по оплате труда. Оплата услуг по содержанию имущества и поставке материальных запасов осуществляется по факту оказания услуг, поставки товара в соответствии с условиями заключенных договоров, муниципальных контрактов. 2. За счет субвенции федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы на услуги СМИ по печати списков и почтовые услуги. Исполнение планируется осуществить во 2-3 квартале 2025 года. 3. В рамках реализации государственной программы заключено соглашение между отраслевым Департаментом ХМАО-Югры и Администрацией города о предоставлении субсидии в 2025 году на создание условий для деятельности народных дружин. Финансовые средства планируется направить на страхование и материальное стимулирование народных дружинников. По состоянию на отчетную дату произведены расходы на страхование народных дружинников.
| федеральный бюджет | 36 | 0 | 0% | 36 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 13233.5 | 3130.04 | 23.65% | 13233.5 | 0
| бюджет МО | 167 | 22.56 | 13.51% | 167 | 0
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
16 | Государственная программа "Строительство" 1. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2. Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование); 3. Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"; 4. Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений; 5. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта; 6. Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей; 7. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в целях реализации инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 8. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 9. Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте); 10. Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет); 11. Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов; 12. Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса; 13. Субсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; 14. Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг; 15. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 16. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 17. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; 18. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов"; 19. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 20. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; 21. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет); 22. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 4808219.46 | 85221.2 | 1.77% | 4808219.46 | 0 | ДО: В соответствии с концессионным соглашением о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постановлением Администрации города от 27.11.2019 № 8875 «Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» департамент образования уполномочен на исполнение денежных обязательств концедента в части инвестиционного платежа, возмещения затрат на уплату процентов. Платежи осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным концессионным соглашением. В рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям» будут реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования в течение 2025 года. Оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева. АГ: В рамках реализации программы запланированы расходы: - на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Расходы запланированы на 4 квартал 2025 года; - на приобретение бумаги и бумажных изделий в рамках реализации полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством. Расходы запланированы на 2 квартал 2025 года. ДГХ: В рамках реализации программы запланированы расходы: 1) Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 им. Сибирцева А.Н.: заключен МК № 37-24 от 01.07.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания и наружных сетей тепловодоснабжения МБОУ СОШ №8 им. Сибирцева А.Н., СМР по контракту – с даты заключения муниципального контракта по 23.05.2025. Строительная готовность - 48,0%. Ввод объекта в эксплуатацию после выполнения капитального ремонта планируется обеспечить в срок до 23.07.2025. Расходы запланированы во 2-3 кварталах 2025 года. 2) Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению газа. Заключен договор о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению газа по социально ориентированным розничным ценам № 38 от 27.12.2024, плановое количество сжиженного газа для населения - 1 925 кг. На 01.04.2025 возмещено 614,15 тыс.руб. (176 кг, за январь-февраль 2025). Расходы запланированы в течение года. 3) Реконстрцукция объекта "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сут." Заключен МК № 29-ГХ от 26.08.2022. Срок окончания строительства 31.10.2025. Расходы запланированы в 4 квартале 2025 года. 4) Реконструкция объекта: "Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны № 114 (колодец-гаситель)". Заключение контракта на СМР до 01.05.2025, ориентировочная стоимость контракта 789 961,49 тыс.руб., из них выплаты в 2025 году ориентировочно 131 755,89 тыс.руб. Плановый срок завершения СМР 31.12.2026. 5) Капитальный ремонт объекта: "Коллектор хозбытовой канализации", инв. № 30236, участок от Кксущ до КК-8. Заключение контракта на СМР до 01.05.2025 с ориентировочной стоимостью 79 601,04 тыс.руб. Плановое завершение СМР 31.07.2025. 6) Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 5-ПК-2025 от 27.01.2025. В связи с невозможностью предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям города Сургута на условиях, определенных порядком предоставления субсидии ХМАО-Югры, планируется расторжение данного соглашения в 1 полугодии 2025 года. 7) Ремонт следующих объектов: -Тепломагистраль №1. Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. Договор №04/03/25К от 03.03.2025 по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости подписан 18.03.2025 (с протоколом урегулирования разногласий). Заключение экспертизы планируется до 04.04.2025. Заключение контракта на выполнение СМР до 01.05.2025, ориентировочная стоимость 9 623,02 тыс.руб. Плановое завершение СМР до 01.09.2025. - Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул.Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1 ТК21. Договор №02/03/25К от 03.03.2025 по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости подписан 18.03.2025 (с протоколом урегулирования разногласий). Заключение экспертизы и заключение контракта на выполнение СМР планируется во 2 квартале 2025 года, ориентировочная стоимость контракта 12 495,83 тыс.руб. Плановое завершение СМР до 01.09.2025. - Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1,2 очередь. Участок от 3ТК27 до НО5 (трубопровод Т1) . Договор №05/03/25К от 03.03.2025 по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости подписан 18.03.2025 (с протоколом урегулирования разногласий). Заключение экспертизы и заключение контракта на выполнение СМР планируется во 2 квартале 2025 года, ориентировочная стоимость контракта 14 949,78 тыс.руб. Плановое завершение СМР до 01.09.2025. Расходы запланированы в 4 квартале 2025 года. ДИиЗО: В рамках реализации программы запланировано: 1. Предоставление выплаты за изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество и принятие в муниципальную собственность недвижимого имущества. По состоянию на 01.04.2025 запланировано 12 выплат (12 собственников). Освоение средств запланировано во 2 квартале 2025 года. 2. Приобретение жилого помещения. Срок подписание контракта на приобретение жилого помещения (квартиры) и срок передачи жилого помещения покупателю (ДИЗО) на сумму 5 939,08 тыс.руб.- 2 квартал 2025 года. 3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Планируется выполнение работ по сносу домов по 7 адресам. По состоянию на 01.04.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу дома, расположенного по адресу ул.Артема,12 на сумму 1 100,00 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена в части средств местного бюджета на сумму 99,00 тыс. руб., оставшаяся сумма (средства субсидии) в размере 1 001,00 тыс.руб. будет перечислена во 2 квартале 2025 года. Освоение средств запланировано на 2-3 кварталы 2025 года. 4. Предоставление субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность. До конца текущего года планируется предоставление субсидий 5 семьям участников специальной военной операции, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилье. По состоянию на 01.04.2025: - произведена выплата 1 семье в полном объеме; - 1 семье перечислена субсидия в части средств местного бюджета, оставшаяся сумма будет перечислена в 2 квартале 2025 года. 5. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. Планируется выполнение работ по 20 адресам во 2-4 кварталах 2025 года. По состоянию на 01.04.2025 в рамках мероприятия заключен муниципальный контракт № 55 от 19.03.2025 на выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида по адресу ул. 30 лет Победы, д. 45, кв. 189. Срок выполнения работ с 19.03.2025 по 10.06.2025. 6. Предоставление выплат 5 льготополучателям в рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". По состоянию на 01.04.2025: - по 3 гражданам проводится работа по подтверждению права на получение гарантийного письма; - 2 граждан уведомлены, но еще не предоставили документы. До конца года планируется предоставить субсидии всем льготополучателям, включенным в список, подтвердившим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. 7. Предоставление выплат 3 льготополучателям в рамках осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". По состоянию на 01.04.2025: - 1 инвалиду выдано гарантийное письмо и он подбирает варианты приобретения жилья; - по 1 гражданину проводится работа по подтверждению права на получение гарантийного письма; -1 гражданину, включенному в список получателей, направлено уведомление на предоставление субсидии. 8. Предоставление социальной выплаты 8 молодым семьям в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. По состоянию на 01.04.2025 8 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты, в том числе: - 6 молодым семья субсидия в стадии перечиления; - 2 молодым семьям социальная выплата на улучшение жилищных условий будет перечислена после поступления заявки из банка для перечисление бюджетных средств. Освоение средств запланировано в течение 2025 года. ДАиГ: 1. Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте - Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству с ООО «ЮВИС» №41/2022 от 06.10.2022. Сумма по контракту 3 740 000,00 тыс.руб. Срок выполнения работ: 14.10.2022-31.10.2025.Заключен контракт на строительный контроль с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» от 19.10.2022 №48/2022 на сумму 50610,25 тыс.руб. Ведутся работы по укреплению откосной части точки 26-27. Готовность объекта - 69%; 2. Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» - Заключен муниципальный конракт на выполнение проектных и строительных работ с АО "Механизатор" №30/2022 от 01.09.2022, цена контракта 415 907,36 тыс. руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023, СМР- 27.11.2025. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы.Строительная готовность 7 %. Выполнено 286 м из 4000 м (проектных) трубопровода. В связи с отставанием от графика производства работ, нарушением сроков исполнения контракта ведется претензионная работа; 3. Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» - Получено заключение государственной экспертизы проектной документации 17.01.2024. Заключен муниципальный контракт от 21.05.2024 №10/2024 с ООО «СпецМонтажПроект» на сумму 373 478,3 тыс.рублей. Срок выполнения работ - 31.03.2025. Ведется закупка материалов и оборудования для СМР.Ведется корректировка проектной документации в части технологического присоединения уже завершенных строительством объектов (КНС, ЛОС) и строящихся объектов (Набережная пр. Кривуля, Магистральная дорога 16 «ЮР»). В 2024 году выплачен аванс в сумме 123 053,0 тыс.руб. Строительная готовность - 0%; 4. Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» - Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с ООО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТУР" №37/2022 от 19.09.2022.(эл/а). Цена контракта 1 305 065,26 тыс.руб. Срок выполнения ПИР - 28.02.2023 года, СМР-30.08.2025г. Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-034209-2024 от 01.07.2024. 2024. Выплачен аванс в размере 50% на сумму 643 298,81 тыс.руб. Получено разрешение на строительство от 11.09.2024. Выполнено фундаменты мачт дымовых труб - 2 шт. Ведется закупка оборудования для СМР, обустройство строительной площадки. Ведутся работы по подготовке оснований фундамента котельной № 1, по подготовке (комплектации) модулей котельной для отправки к месту монтажа в г. Сургут. Строительная готовность - 2%; 5.Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» - Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству с АО "Механизатор" №36/2022 от 12.09.2022г. Сумма по контракту 370 094,11 тыс.руб. Срок выполнения работ ПИР-29.09.2022-28.02.2023, СМР-01.03.2023-28.11.2025гг. Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-2-258150-2023 от 28.09.2023.Готовность объекта-10%. Выполнено: - прокладка трубы хоз. бытовой канализации – 721,3 м; - прокладка трубы ливневой канализации – 240 м; - устройство колодцев – 45 шт; устройство колодцев ливневой каналтзации 11 шт., монтаж КНС. В связи с отставанием от графика производства работ, ведется претензионная работа; 6. Создание объекта "Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз.зона) в рамках концессионного соглашения - Заключено концессионное соглашение №01-12-553/2 от 30.06.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 24 месяца с даты заключения соглашения 30.07.2024г. (наступление особого обстоятельства, протокол от 25.08.2023) Стоимость по соглашению 804 775,032 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 570 836,69 тыс.руб. 24.01.2024 - получено положительное заключение достоверности проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получены заключение гос. экспертизы сметной стоимости от 19.07.2024 №86-1-1-2-039597-2024 и разрешение на строительство – 05.02.2024 года. Строительная готовность - 11%. Выполнены подготовительные работы на з/у, ведется устройство свайного поля, подготовка к бетонированию фундамента, устройство основания выполнено на 100%. Ведутся работы по монтажу металлических колонн; 7. Создание объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут - Заключено концессионное соглашение от 19.08.2020 с ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. СУРГУТ». Стоимость по заключенному концессионному соглашению - 5 234 901,8 тыс.руб., в том числе стоимость создания объекта 3 199 671,4 тыс.руб. Срок строительства объекта - 19.01.2026. Получено разрешение на строительство от 15.07.2022 №86-ru86310000-550-2022.15.12.2023 и положительное заключение государственной экспертизы. Строительная готовность - 8%. В настоящее время проведена подготовка строительной площадки для начала строительных работ, разработан котлован на 100%, ведется устройство свайного поля. В связи с просрочкой исполнения обязательств по концессионному соглашению, а именно в части нарушения промежуточного срока строительно-монтажных работ до отметки «0.000», к ООО «ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Сургут» направлено требование об оплате неустойки; 8. Создание объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут -Заключено концессионное соглашение №01-12-864/2 от 04.10.2022 с ООО "Школа" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школы. Срок создания объекта - 31.12.2024г.. Стоимость заключенному концессионному соглашению 4 343 094,6 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 2 720 338,48 тыс.руб. (заключение контракта без проведения конкурсных процедур с лицом направившим свои предложения, в соответствии с №115-ФЗ от 21.07.2005 "О концесионных соглашениях") Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 04.08.2023 № 86-1-1-3-045596-2023. Получено разрешение на строительство №86-10-29-2023 от 19.06.2023. Получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости от 10.11.2023 №86-1-1-2-068022. Строительная готовность объекта - 37%; 9. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО – Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств - Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации №01-12-42/2 от 01.03.2022 с ООО "РК+" Срок создания объекта - 42 месяца с даты заключения соглашения 01.09.2025г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 404759,3 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 280 475,7 тыс.руб. 27.09.2024 получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости. Выдано разрешение на строительство от 26.10.2023 № 86-10-59-2023. Строительная готовность 42%. Монтаж металлоконструкций выполнен на 95 %; 10. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО – Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом - Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации №01-12-42/2 от 01.03.2022 с ООО "РК+" Срок создания объекта - 42 месяца с даты заключения соглашения 01.09.2025г. Стоимость по заключенному концессионному соглашению 329 234,7 тыс.руб., в т.ч.стоимость создания объекта 302402,7 тыс.руб. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации. 27.09.2024 получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости.Выдано разрешение на строительство от 23.10.2023 № 86-10-58-2023. Строительная готовность 47%. Выполнены подготовительные работы на земельном участке, забито свайное поле, бетонирование фундамента, монтажу каркаса здания, заливке плиты пола первого этажа. Ведутся работы по монтажу стеновых сэндвич-панелей и кровельных; 11. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО – Югры - Заключено концессионное соглашение №01-12-67/2 от 17.03.2022 с ООО "Интера-спорт" о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации спортивного комплекса. Срок создания объекта - 41 месяца с даты заключения соглашения 18.05.2025г.. Стоимость заключенному концессионному соглашению 544831,8 тыс.руб., в т.ч. стоимость создания объекта 463218,9 тыс.руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 29.05.2023 № 86-1-1-3-028782-2023. Выдано разрешение на строительство от 07.06.2023 №86-10-28-2023. Строительная готовность 48%. Завершаются работы по каменной кладке, огнезащите металлических конструкций и монтажу стеновых сэндвич-панелей, внутренние строительные работы (устройство внутренних несущих стен и перегородок, внутренних сетей водоснабжения и канализации) Выполняется: монтаж венткоробов, монтаж внутренних систем тепловодоснабжения, кладка стен из керамзитобетонных блоков, армирование и бетонирование лотков и опор наружных сетей тепловодоснабжения. Актуализирован график производства работ и изменен срок создания объекта - до 17.08.2025 года.
| федеральный бюджет | 289624.6 | 7220.14 | 2.49% | 289624.6 | 0
| бюджет ХМАО - Югры | 4096819.92 | 68593.9 | 1.67% | 4096819.92 | 0
| бюджет МО | 421774.94 | 9407.16 | 2.23% | 421774.95 | -0.01
бюджет МО сверх соглашения
привлечённые средства
*В информации указаны государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуемые на территории города Сургута на 01.04.2025

## Лист1
| Доп. КР | Наименование Доп. КР | Бюджетные назначения 2025 | Доп. ФК | Наименование Доп. ФК
01 | 390801 | Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по акарицидной, ларвицидной, дератизационной обработкам озелененных территорий города Сургута" (расходы в рамках в государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение") | 6360700 | 2107 | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
02 | 030102 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность департамента образования Администрации города, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, выполнены функции" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 3000 | 2101 | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования
02 | 030802 | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственным учреждениям" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 17599232000 | 2101 | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования
02 | 031502 | Мероприятие (результат) "Обеспечены финансовой поддержкой за счет средств бюджета муниципального образования негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 389136100 | 2101 | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования
02 | 031102 | Мероприятие (результат) "Организовано питание учащихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 1280228300 | 2104 | Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
02 | 031502 | Мероприятие (результат) "Обеспечены финансовой поддержкой за счет средств бюджета муниципального образования негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 5547000 | 2104 | Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
02 | 030102 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность департамента образования Администрации города, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, выполнены функции" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 16404032.95 | 2115 | Субвенции на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования
02 | 030902 | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на иные цели подведомственным учреждениям" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 4516967.05 | 2115 | Субвенции на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования
02 | 031002 | Мероприятие (результат) "Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 213176000 | 2115 | Субвенции на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования
02 | 030102 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность департамента образования Администрации города, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, выполнены функции" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 626300 | 2119 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде
02 | 032302 | Мероприятие (результат) "Приобретены и предоставлены детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 234851800 | 2119 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде
02 | 032202 | Мероприятие (результат) "Организован отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 51109282 | 2205 | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
02 | 032402 | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 2451252 | 2205 | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
02 | 040902 | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии курируемым комитетом культуры муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 2001066 | 2205 | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
02 | 031502 | Мероприятие (результат) "Обеспечены финансовой поддержкой за счет средств бюджета муниципального образования негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 2115600 | 2211 | Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
02 | 030902 | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии на иные цели подведомственным учреждениям" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 141874100 | 2212 | Субсидии на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения
02 | 031502 | Мероприятие (результат) "Обеспечены финансовой поддержкой за счет средств бюджета муниципального образования негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 59280000 | 2225 | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
02 | 030302 | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 360289400 | 5301 | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
02 | 030202 | Мероприятие (результат) "Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 5780900 | 5302 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
02 | 031102 | Мероприятие (результат) "Организовано питание учащихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 584937600 | 7209 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
02 | 030602 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования") | 21870101 | 7217 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
03 | 170303 | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие") | 30829035.98 | 2108 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
03 | 170403 | Мероприятие (результат) "Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие") | 2297920.98 | 2108 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
03 | 170503 | Мероприятие (результат) "Обеспечено информационно-коммуникационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие") | 947143.04 | 2108 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
05 | 400005 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") | 1097500 | 2123 | Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
05 | 040305 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по модернизации муниципальных общедоступных библиотек" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") | 527900 | 2210 | Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
05 | 040405 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по созданию новых постановок и (или) улучшению технического оснащения детских и кукольных театров" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") | 867052.63 | 7204 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
05 | 040205 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") | 1800500 | 7207 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа)
06 | 051606 | Мероприятие (результат) "Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта") | 114055600 | 2204 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
06 | 051506 | Мероприятие (результат) "Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта") | 16371500 | 2218 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности
06 | 053306 | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в организациях, входящих в систему спортивной подготовки" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта") | 3368105.26 | 7205 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
07 | 400007 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения") | 10373000 | 2126 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
07 | 020507 | Мероприятие (результат) "Зарезервированы бюджетные ассигнования с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения") | 14314700 | 2310 | Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры
08 | 351008 | Мероприятие (результат) "Предоставлена субсидия на развитие рыбохозяйственного комплекса" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса") | 12851400 | 2125 | Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов
08 | 351608 | Мероприятие (результат) "Предоставлена субсидия на поддержку животноводства" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса") | 7041600 | 2125 | Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов
08 | 351708 | Мероприятие (результат) "Исполнены мероприятия по отдельному государственному полномочию по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса") | 8400 | 2125 | Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов
15 | 391915 | Мероприятие (результат) "Исполнены мероприятия по отдельному государственному полномочию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность") | 279900 | 2111 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
15 | 390215 | Мероприятие (результат) "Ликвидирован полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Экологическая безопасность") | 69707500 | 2254 | Субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде
16 | 350216 | Мероприятие (результат) "Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, на возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия, на аренду (субаренду) нежилых помещений, на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала") | 22079700 | 2217 | Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства
18 | 111618 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система") | 216062400 | 2206 | Субсидии на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
18 | 110518 | Мероприятие (результат) "Предоставлена субсидия в виде вклада в имущество юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит городскому округу Сургут, не увеличивающего его уставный капитал, на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система") | 350000000 | 2256 | Субсидии на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа
18 | 113018 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система") | 1701323100 | 2257 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
18 | 111718 | Мероприятие (результат) "Проведены работы по автоматизации процессов управления дорожным движением" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система") | 30561600 | 7212 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
26 | 400026 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы") | 11824800 | 2109 | Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
26 | 400026 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы") | 30415100 | 5102 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
30 | 370230 | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная национальная политика и профилактика экстремизма") | 195500 | 2220 | Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики экстремизма
34 | 381234 | Мероприятие (результат) "Выполнены комплексные кадастровые работы" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды") | 1767200 | 2208 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ
34 | 381334 | Мероприятие (результат) "Разработаны (скорректированы) проекты планирования и/или проекты межевания" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды") | 14394400 | 2233 | Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности
34 | 363034 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по благоустройству общественных пространств в рамках реализации национального проекта" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды") | 149540750 | 7203 | Реализация программ формирования современной городской среды
35 | 391035 | Мероприятие (результат) "Исполнены заявки на отлов животных без владельцев (собак)" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия") | 1436800 | 2133 | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
36 | 170636 | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание аппарата административной комиссии" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений") | 12406314.32 | 2112 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"
36 | 170736 | Мероприятие (результат) "Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности административной комиссии" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений") | 522892.36 | 2112 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"
36 | 170836 | Мероприятие (результат) "Обеспечено информационно-коммуникационное обеспечение деятельности административной комиссии" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений") | 137293.32 | 2112 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"
36 | 170236 | Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование деятельности народных дружин" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений") | 167000 | 2226 | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин
36 | 310936 | Мероприятие (результат) "Исполнены мероприятия по отдельным государственным полномочиям по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений") | 36000 | 5106 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
37 | 382137 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 3626900 | 2132 | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
37 | 080437 | Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа для бытовых нужд" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 10230600 | 2134 | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)
37 | 080537 | Мероприятие (результат) "Произведена оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры сжиженного газа по розничным ценам" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 2600 | 2134 | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)
37 | 400037 | Мероприятие отсутствует (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 9000 | 2135 | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"
37 | 380437 | Мероприятие (результат) "Приспособлены жилые помещения инвалидов и (или) общее имущество в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида (оборудование входной группы, подъезда, лестничного марша дома пандусами)" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 19375954.25 | 2201 | Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений
37 | 381637 | Мероприятие (результат) "Приобретены жилые помещения в муниципальную собственность" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 90786961.13 | 2201 | Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений
37 | 381937 | Мероприятие (результат) "Осуществлен снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 11270432.4 | 2201 | Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений
37 | 382137 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 22692652.22 | 2201 | Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений
37 | 052937 | Мероприятие (результат) "Созданы объекты спорта в рамках концессионных соглашений" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 105003100 | 2202 | Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта
37 | 033937 | Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные обязанности концедента, связанные с созданием, эксплуатацией объекта образования в рамках концессионного соглашения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 165047200 | 2221 | Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей
37 | 034137 | Мероприятие (результат) "Созданы объекты образования в рамках концессионных соглашений" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 322765200 | 2221 | Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей
37 | 382937 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по созданию инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 345279300 | 2227 | Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в целях реализации инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
37 | 382937 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по созданию инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 583726300 | 2228 | Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)
37 | 363137 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по созданию берегоукрепительных сооружений (Научно-технологический центр)" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 315951800 | 2229 | Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)
37 | 030737 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и оснащению объектов в сфере образования в рамках регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 110458900 | 2230 | Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)
37 | 080237 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по созданию (реконструкции) коммунальных объектов" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 570471300 | 2232 | Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов
37 | 080337 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 29654900 | 2235 | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса
37 | 034337 | Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные обязанности концедента, связанные с созданием, эксплуатацией объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" в рамках концессионного соглашения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 313162100 | 2237 | Субсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
37 | 360237 | Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы ресурсоснабжающим организациям в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 74844100 | 2259 | Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг
37 | 081337 | Мероприятие (результат) "Выполнена модернизация инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 40459100 | 2261 | Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
37 | 382137 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 4027900 | 5103 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
37 | 382137 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 86798800 | 5104 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
37 | 382137 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 12940300 | 5105 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов"
37 | 380237 | Мероприятие (результат) "Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 17509600 | 7202 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
37 | 034237 | Мероприятие (результат) "Создан объект "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" в рамках концессионного соглашения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 32394600 | 7211 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
37 | 034337 | Мероприятие (результат) "Осуществлены отдельные обязанности концедента, связанные с созданием, эксплуатацией объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" в рамках концессионного соглашения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 262533700 | 7211 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
37 | 030737 | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по капитальному ремонту и оснащению объектов в сфере образования в рамках регионального проекта, направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 78598500 | 7214 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)
37 | 081337 | Мероприятие (результат) "Выполнена модернизация инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство") | 165367800 | 7221 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
| Итого |  | 28550291719.25
|  | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыСубвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношенийСубсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спортаСубсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детейСубсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в целях реализации инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыСубсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектовСубсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплексаСубсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факторомСубсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услугСубсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыОсуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов"Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семейСоздание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факторомРеализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыСубвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношенийСубсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спортаСубсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детейСубсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в целях реализации инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыСубсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)Субсидии на создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Научно-технологический центр в городе Сургуте)Субсидии на капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектовСубсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплексаСубсидии на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факторомСубсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услугСубсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыОсуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов"Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семейСоздание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факторомРеализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры