Отчет

о реализации вектора развития «Безопасность»

направления «Уровень и качество жизни»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за первое полугодие 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора.

Цель вектора – становление города Сургута, как пространства с высоким уровнем общественной безопасности.

Задачи вектора:

- проведение профилактической работы по снижению числа правонарушений, дорожно-транспортных происшествий;

- содействие снижению уровня заболеваемости наркоманией, ведение антинаркотической деятельности;

- привлечение граждан и их объединений к охране правопорядка 
и профилактике правонарушений;

- сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма
и терроризма на территории города;

- создание условий для повышения цифровой грамотности населения, просвещение в сфере киберпреступлений;

- содействие защите населения и территории города Сургута 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Безопасность» направления «Уровень и качество жизни» за первое п 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города - 2050 по вектору развития «Безопасность» установлено 4 целевых показателя, по двум из которых планируется достижение плановых значений по окончанию 2025 года.

Исполнение показателя «71. Уровень преступности, зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения составило 620 (плановый показатель 1041). Показатель является обратным, снижение фактического значения свидетельствует об улучшении криминогенной обстановки в городе.

Факторы, не позволившие достичь плановых значений целевых показателей:

1. По показателю «70. Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности, %», данный показатель определяется по итогам социологического исследования «Оценка состояния профилактики правонарушений и уровень распространенности наркомании в городе Сургуте в общественном мнении сургутян», проводимого МКУ «Наш город». Социологическое исследование на тему: «Оценка состояния профилактики правонарушений и уровень распространенности наркомании в городе Сургуте в общественном мнении сургутян» будет проведен в соответствии со сроками, указанными в распоряжении Администрации города от 11.03.2025 № 1373 «Об утверждении плана-графика социологических исследований на 2025 год» (не позднее 20.12.2025).

2. По показателю «72. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений» недостижение связано с дефицитом информации, необходимой для установления подозреваемых на начальном этапе раскрытия совершенного преступления (видеонаблюдение), с приостановлением уголовных дел 
и направлением их в суд.

3. По показателю «73. Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» в первом этапе ежегодно планируется введение в эксплуатацию не менее 2-х объектов оповещения. В 2025 году заключен муниципальный контракт от 27.05.2025 № 18-25-МК, срок введения в эксплуатацию объектов оповещения по условиям контракта установлен до 31.08.2025.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 
по вектору развития «Безопасность» направления «Уровень и качество жизни» за первое полугодие 2025 года представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Безопасность» на 2025 год предусмотрено 12 мероприятий / событий, из них по 10 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%), по 2 мероприятиям / событиям ожидаемые результаты реализации запланированы по итогам окончания 2025.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий позволило следующее:

Достижение вышеперечисленных результатов обусловлено последовательной, системной и планомерной работой по реализации стратегических проектов вектора, а также мероприятий государственных и муниципальных программ.

Причины, не позволившие достичь ожидаемых результатов реализации мероприятий /событий:

1. Мероприятия по приобретению (аренде) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции в 2025 году запланированы к исполнению в 3-4 квартале 2025 года (мероприятия 3.3.2.2).

В рамках вектора развития «Безопасность» реализуется один флагманский проект «Общественная безопасность».

В рамках выполнения работ по техническому обслуживанию 
и обеспечению функционирования АПК «Безопасный город» обеспечено функционирование 557 камер видеонаблюдения по линии общественного порядка 
в местах с массовым пребыванием людей и безопасности дорожного движения.

В 2025 году на совещаниях при заместителе Главы города, с участием представителей УМВД по городу Сургуту, управления по вопросам общественной безопасности и МКУ «УИТС г. Сургута», на развитие систем видеонаблюдения в 2025 году были определены следующие объекты:

1. Парк «За Саймой»;

2. Парк «Кедровый лог».

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», заключены контракты на оборудование системами видеонаблюдения и автономного оповещения парка «За Саймой» и автономного оповещения парка «Кедровый лог», срок окончания работ 30 сентября 2025 года.

Система видеонаблюдения парка «Кедровый Лог» с подключением к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» будет подключена после передачи на баланс системы от МКУ «Управление капитального строительства» в МКУ «Управление информационных технологий».

Мероприятия по реализации флагманского проекта «Общественная безопасность». В отчетном периоде 2025 года не представляется возможным реализовать мероприятие по приобретению, установке и модернизации пяти систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения, по причине расторжения Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского округа – Югры (Соглашение о расторжении от 14.01.2025 
№ 001/1) (мероприятие 3.3.2.1).

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием безопасности граждан как в целом, так и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур и других общественных формирований правоохранительной направленности.

Достижение плановых значений целевых показателей позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

Приложение 1

к отчету о реализации вектора развития

«Безопасность» направления «Уровень и качество жизни» Стратегии города - 2050 за первое полугодие 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050

за первое полугодие 2025 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Уровень и качество жизни |  |  |  |
| Вектор – Безопасность |  |  |  |
| 70. Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности, % | 55,0 |  | подведение результатов по итогам года |
| 71. Уровень преступности, зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. | 1 041 | 620 | 167,9 |
| 72. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений, % | 59,0 | 38,0 | 64,4 |
| 73. Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, ед. | 6 | 0 | подведение результатов по итогам года |

Примечание: к приложению 1 необходимо предоставить данные, используемые для расчета значений показателей в соответствии с методикой расчета целевых показателей реализации Стратегии города - 2050, утвержденной постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293 
(с изменением от 23.10.2024 № 5482)

Методика
расчета целевых показателей вектора «Безопасность» направления «Уровень и качество жизни»

Стратегии города - 2050 года за первое полугодие 2025 года

70. «Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности, %»

Описание целевого показателя: характеризует позитивную оценку населения общественной безопасности в муниципальном образовании

Процент исполнения: фактическое значение/плановое значение*100

71. «Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), %»

Описание целевого показателя: характеризует уровень преступности в муниципальном образовании

Расчет: общее количество совершенных преступлений, единица / среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек *100 - (2739/441 427*100 000 =620)

Процент исполнения фактическое значение / плановое значение *100 = 100 %

Так как показатель является обратным, то процент исполнения плановое значение/фактическое значение *100 – (1041/620*100=167,9)

72. «Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений, %»

Описание целевого показателя: характеризует уровень эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию преступлений в муниципальном образовании

Расчет: количество раскрытых преступлений, единица/ количество преступлений всего, единица *100 – (1042/2739*100=38,0)

Процент исполнения фактическое значение / плановое значение *100 = 100 % - (38/59*100=64,4)

73. «Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях», ед.

Описание целевого показателя: характеризует возможности по оповещению населения в случае чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании

Расчет: значение показателя соответствует вводу в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городе за периоды, согласно этапам реализации стратегии.

Процент исполнения: фактическое значение/плановое значение*100

Приложение 2

к отчету о реализации вектора развития

«Безопасность» направления «Уровень и качество жизни» Стратегии города - 2050

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 6 мес. 2025 год

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия / события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия / события | Этапы Стратегии | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление «Уровень и качество жизни» |  |  |  |  |  |
| 3.3. Вектор «Безопасность» |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 70, 71, 72, 73 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
| 3.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам общественной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72, 73) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Постановлением Администрации города от 07.05.2025 № 2215 «О внесении изменения в постановление администрации города от 13.12.2024 N 6729 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6729 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» в целях приведения финансирования, целевых показателей муниципальной программы решению Думы города от 24.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов». |
| 3.3.1.2. Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6726 учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта проведены физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся муниципальных учреждений: Массовая фитнес-зарядка «Движение – жизнь», «Навстречу нормам ГТО», семейные онлайн – соревнования по физической подготовке «Вместе – мы сила!», первенство лагеря СШ «Виктория» по легкой атлетике, посвященное Дню России; праздник спорта «Сургут спортивный», посвященный Дню защиты детей; спортивный праздник «Традиционные игры народов, проживающих в городе Сургуте», посвященный празднованию Дня России и Дня города; городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей, посвященный Дню России, Дню города и другие Общий охват составил 5 893 человек. |
| 3.3.1.3. Реализация комплекса профилактических мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, пропагандирующих здоровый образ жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Проведена встреча специалистов БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» с родителями обучающихся на тему: «Профилактика химической зависимости». Целевая аудитория: учащиеся МБУ ДО СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна. Охват: 50 человек. С целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания детей во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях в мае 2025 года состоялись тематические родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного поведения подростков, незаконного потребления ими одурманивающих веществ и вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. 33 855 родителей проинформированы об ответственности за формирование у детей законопослушного поведения. Участниками встреч стали инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Сургуту, специалисты филиала БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в городе Сургуте. В рамках совместного проекта департамента образования и органов системы профилактики «100 вопросов специалисту» в 2024/2025 учебном году проведено 8 встреч с участием более 1000 родителей и 18 экспертов по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, профилактики правонарушений / преступлений среди несовершеннолетних, интернет-рисков и угроз жизни подростков, профилактики курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, некурительных, бестабачных, никотинсодержащих смесей, наркотических средств и психоактивных веществ, сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних. |
| 3.3.1.4. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В период с 16.09.2024 по 15.10.2024 в 35 образовательных учреждениях проведен I-й этап социально-психологического тестирования (далее – СПТ). Общее количество обучающихся, прошедших СПТ: 20045 человек, что составляет 100% от общего количества лиц, подлежащих тестированию. По итогам СПТ были выявлены 299 несовершеннолетних с явной рискогенностью социально-психологических условий, что составляет 1,49% (в 2023/24 учебном году – 480 человек (2,51%)). В целях раннего выявления незаконного потребления подростками наркотических средств и психотропных веществ с учащимися, отнесёнными к группам лиц с явной и повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение, их родителями (законными представителями) с соблюдением конфиденциальности организован комплекс профилактических, коррекционных мероприятий, направленных на повышение у ребёнка «факторов защиты» над «факторами риска». Подведомственными общеобразовательными учреждениями были утверждены поименные списки учащихся, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру. С января по май 2025 года учащиеся с явной рискогенностью социально-психологических условий прошли профилактический медицинский осмотр в БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница». По итогам осмотра учащиеся, употребляющие наркотические средства, не выявлены. Общеобразовательными учреждениями со всеми учащимися, отнесёнными к группам лиц с явной и повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение, их родителями (законными представителями), классными коллективами с соблюдением конфиденциальности проводится работа по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ, включающая проведение занятий, направленных на формирование благоприятного психологического климата и бесконфликтного общения в классном коллективе, психологической устойчивости к деструктивному воздействию медиапродукции; занятия с элементами тренинга по формированию смысложизненных ориентаций; индивидуальные консультации. Учащиеся группы риска вовлекаются в спортивные, социально значимые мероприятия (волонтерство, акции в рамках сообщества «Движение первых»). |
| 3.3.1.5. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 15.03.2025 состоялся конкурс «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка города Сургута». В 2024 году члены народных дружин приняли участие в охране общественного порядка при проведении 16 городских массовых мероприятий, с их участием выявлено 258 правонарушений, осуществлено 37 выходов на оказание содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений. |
| 3.3.1.6. Привлечение граждан, являющихся членами добровольных народных дружин, к участию в охране общественного порядка | увеличение количества дружинников: - к 2026 году – не менее 128 человек; - к 2031 году – не менее 133 человек; - к 2036 году – не менее 138 человек; - к 2044 году – не менее 146 человек; - к 2050 году – не менее 152 человек (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Количество народных дружинников составляет 125 человек. |
| 3.3.1.7. Реализация мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 10 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Всего организовано 15 мероприятий, в которых приняло участие более 100 тыс. человек, из них: В форме семинара (практикума) – 3 В форме встреч - 5 В форме выездных мероприятий - 7 30.01.2025 представители аппарата Антитеррористической комиссии города, специалисты образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, реализующие мероприятия в сфере противодействия идеологии терроризма, приняли участие в семинаре-практикуме с должностными лицами органов местного самоуправления, отвечающими за вопросы профилактики терроризма и противодействия его идеологии, организованном Аппаратом Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 30.01.2025 на базе Дома Дружбы народов организована рабочая встреча с руководителями национально-культурных и религиозных общественных организаций, религиозных групп города. Рассмотрены вопросы противодействия экстремизму, терроризму и их идеологии на муниципальном уровне, требования Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 12.02.2025 аппаратом АНК города совместно с представителем Сургутской транспортной прокуратуры проведена профилактическая беседа с коллективом ОАО «Российские железные дороги». Довели информацию о методах вербовки и мерах по их противодействию. Акцентировали внимание на ответственности с 14 лет за преступления террористического характера. 14.02.2025 в рамках профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде, в МБОУ СОШ № 22 состоялась профилактическая встреча, направленная на повышение правовой грамотности подростков, организованная Молодежным центром «Формат» совместно с Сургутским линейным отделом УМВД России на транспорте. Особое внимание уделено разъяснению ответственности за распространение экстремистских материалов в сети Интернет, рассмотрены вопросы безопасного поведения в социальных сетях и распознавания манипулятивных приемов, используемых для вовлечения молодежи в противоправную деятельность. 10.03.2025 аппаратом АТК города организована рабочая встреча с представителями объектов социальной защиты и труда всех форм собственности. Обсудили требования профильных постановлений, создание комиссии по обследованию и категорированию объектов, порядок согласования паспортов безопасности и разработки нормативной документации. Обратили вниманием на алгоритм взаимодействия при получении сообщения с угрозой совершения террористического акта и методы реагирования на беспилотные воздушные судна. 24.03.2025 года Аппаратом АТК города организована рабочая встреча с владельцами частных спортивных учреждений, а также тренерским составом. Обсудили требования к антитеррористической защищенности объектов спорта. Проинформировали об основных формах и способах втягивания российских граждан, в том числе посредством телефонного мошенничества, компьютерных игр, иных технологий, использующих возможности искусственного интеллекта, в диверсионно-террористическую деятельность, а также об ответственности, предусмотренной за участие в ней. В мероприятии приняли участие около 40 представителей объектов. 01.04.2025 Аппаратом АТК города проведен семинар для представителей объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, расположенных на территории города, на тему: «Противодействие идеологии терроризма, антитеррористическая защищенность объектов связи». Оказали методическую помощь при реализации требований к антитеррористической защищенности объектов связи и массовых коммуникаций. Особое внимание уделили вопросу противодействия деструктивной идеологии, также довели информацию о работе действующей в городе межведомственной специализированной группе по выявлению лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма. В мероприятии приняли участие более 30 руководителей. 22.04.2025 аппаратом АТК города в МБОУ СОШ № 29 проведено профилактическое мероприятие, на котором школьникам разъяснили вопрос привлечения к ответственности субъектов террористической и экстремистской деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также довели информацию о правилах поведения в социальных сетях. Особое внимание уделили теме ответственности за осквернение, уничтожение или повреждение воинских памятников, мемориалов и монументов. 27.05.2025 аппаратом АТК города в целях усиления контроля за соблюдением мер безопасности горожан на социальных объектах организована рабочая встреча с представителями объектов здравоохранения. Рассмотрели вопросы противодействия идеологии терроризма, в том числе затронули тему вербовки несовершеннолетних и принимаемые меры по недопущению вовлечения их в преступную деятельность. С учетом всех видов угроз оказана методическая помощь по реализации требований антитеррористического законодательства. 02.07.2025 начальником отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Администрации города Гаринской О.Н. в режиме видеоконференции принято участие в качестве спикера по теме: «Роль цифровых коммуникаций в формировании имиджа и репутации органов местного самоуправления» в семинаре-практикуме с должностными лицами органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отвечающими за вопросы профилактики терроризма и противодействия его идеологии. Также по указанной теме организовано участие в данном семинаре Карсеева И.А. – маркетолога и специалиста по медиаконтенту. Участники мероприятия поделились полезными рабочими практиками с применением современных технологий и Интернет-сервисов. Отметили, что в Сургуте продолжается реализация проекта в сфере профилактики терроризма через социальное партнёрство. В 1 полугодии 2025 года проведено 7 выездных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма: 1. 11.03.2025 – профилактическое мероприятие на базе СОШ 22, охват – 130 чел. 2. 13.03.2025 родительское собрание на базе СОШ №9, охват – 82 чел. 3. 20.03.2025 – профилактическое мероприятие в спортивном сообществе (спортшколы Ермак, Энергетик), охват – 20 чел. 4. 21.03.2025 – профилактическое мероприятие на базе СОШ №9, охват – 82 чел.; 5. 08.04.2025 профилактическое мероприятие в СОШ № 27 https://vk.com/wall-210980942_1362, 1500 просмотров 6. 21.04.2025 профилактическое мероприятие в Сургутском институте экономики, управления и права https://vk.com/wall-210980942_1376, 1200 просмотров 7. 23.04.2025 профилактическое мероприятие в СОШ №29, https://vk.com/wall-210980942_1380, 515 просмотров |
| 3.3.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности | достижение доли удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности: - к 2026 году – не менее 55,0%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 64,0%; - к 2044 году – не менее 72,0%; - к 2050 году – не менее 83,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 70) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Срок реализации мероприятия 20.12.2025 |
| 3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 70, 71, 72, 73 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
| 3.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Общественная безопасность» | количество установленных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения на перекрестках и в местах массового пребывания людей в соответствии с ежегодным адресным перечнем – не менее 3 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 71, 72) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В текущем периоде 2025 года не представляется возможным реализовать мероприятие по приобретению, установке и модернизации систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения, по причине расторжения Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского округа – Югры (Соглашение о расторжении от 14.01.2025 № 001/1). Также, в 2025 году, были определены объекты в местах массового пребывания люде: 1. Парк «За Саймой»; 2. Парк «Кедровый лог». Заключены контракты на оборудование системами видеонаблюдения и автономного оповещения парка «За Саймой» и автономного оповещения парка «Кедровый лог», срок окончания работ 30 сентября 2025 года. Система видеонаблюдения парка «Кедровый Лог» с подключением к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» будет подключена после передачи на баланс системы от МКУ «Управление капитального строительства» в МКУ «Управление информационных технологий». |
| 3.3.2.2. Приобретение (аренда) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | приобретение (аренда) нежилых помещений: - к 2026 году – не менее 1 ед.; - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 2 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2025 года |
| 3.3.2.3. Развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | закупка и установка 2 электросирен ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 73) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2025 № 18-25-МК, срок введения в эксплуатацию объектов оповещения по условиям контракта установлен до 31.08.2025. |
| 3.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
| 3.3.3.1. Проведение тематических семинаров (встреч) с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества | количество организованных мероприятий: до 2050 года – 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 01.04.2025 Аппаратом АТК города проведен семинар для представителей объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, расположенных на территории города, на тему: «Противодействие идеологии терроризма, антитеррористическая защищенность объектов связи». Оказана методическая помощь при реализации требований к антитеррористической защищенности объектов связи и массовых коммуникаций. Особое внимание уделено вопросу противодействия деструктивной идеологии, доведена информация о работе действующей в городе межведомственной специализированной группе по выявлению лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма. В мероприятии приняли участие более 30 руководителей. https://vk.com/bezopasnysurgut?w=wall-210980942_1353&ysclid=m9kx8ycvj5356427737 https://sitv.ru/arhiv/news/surgutyanam-rasskazali-chto-predprinimaetsya-dlya-antiterroristicheskoj-bezopasnosti/ |