Отчет

о реализации вектора развития «Инклюзивность»

направления «Жизнеобеспечение»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2025 год

Раздел I. Цель и задача вектора развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050).

Цель вектора – обеспечение доступной инклюзивной среды.

Задача вектора – создание доступной безбарьерной городской среды, удобной и комфортной для всех групп населения, в том числе маломобильных.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 по вектору развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» 
за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по вектору развития «Инклюзивность» установлен 1 целевой показатель, плановое значение которого достигнуто (исполнение составило 131,9%).

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 по вектору развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 
по вектору развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» 
за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Инклюзивность» на 2025 год предусмотрено 14 мероприятий, из них 
по 7-ми мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, по 1-му мероприятию ожидаемые результаты достигнуты частично, по 6-ти мероприятиям исполнение мероприятий ожидается со второго этапа Стратегии.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации по ряду мероприятий позволило целевое финансирование проведенных мероприятий в рамках муниципальных программ.

По остальным мероприятиям оценка достижения ожидаемых результатов запланирована после завершения первого и последующих этапов реализации Стратегии города – 2050.

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города – 2050.

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора развития «Инклюзивность».

Приложение 1

к отчету о реализации вектора развития

«Инклюзивность»

направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050

за 2025 год по вектору развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Жизнеобеспечение |  |  |  |
| Вектор – Инклюзивность |  |  |  |
| 77. Удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды, % | 55,1 | 72,7 | 131,9 |

Приложение 2

к отчету о реализации вектора развития

«Инклюзивность»

направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение»

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Направление «Жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |
| 4.5. Вектор «Инклюзивность» |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 77 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития инклюзивной среды в соответствующую муниципальную программу или отдельные мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, комфортной среды | корректировка соответствующей муниципальной программы или отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, комфортной среды (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году реализация мероприятий программы «Развитие образования в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6730 (изменения, дополнения в части развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились). Развитие инклюзивной среды происходит в рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Оказание услуг в сфере культуры»: улучшение характеристик доступности объектов культуры для лиц с инвалидностью и с ОВЗ путем благоустройства территорий муниципальных учреждений, проведения текущего и капитального ремонтов. В 2025 году были внесены изменения в части выделения финансовых средств для создания безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры. В 2025 году реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 19.12.2024 № 6841, внесены изменения в части создания безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта. В 2025 году реализация мероприятий программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7198 (изменения, дополнения в части развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились). В 2025 году реализация мероприятий программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7201 (изменения, дополнения в части развития инклюзивной среды в муниципальную программу не вносились) |
| 4.5.1.2. Организация спортивных мероприятий для жителей города с ограниченными возможностями здоровья | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 3 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 5 ед. в год; - до 2050 года – не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 13 мероприятий, из них в 2025 – 9 мероприятий с охватом 413 человек с ограниченными возможностями человека, организованные в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год, утвержденного постановлением Администрации города от 17.12.2024 № 6768. Мероприятия проводились в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города |
| 4.5.1.3. Организация культурных мероприятий (концерты, форумы, фестивали) для жителей города с ограниченными возможностями здоровья и жителей старшего поколения | количество организованных мероприятий: - до 2026 года – не менее 3 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 5 ед. в год; - до 2050 года – не менее 6 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 22 мероприятия, из них в 2025 – 16 мероприятий с охватом 234 человека с ограниченными возможностями здоровья: - 28.11.2025 концертно-игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «В лучиках надежды и добра», число участников 70 человек; - 03.12.2025 праздничная программа, посвященная Международному дню инвалидов, число участников 150 человек; - 03.12.2025 Открытый городской инклюзивный бал, число участников 80 человек; - 13 выездных спектаклей для 14 детей-инвалидов. Мероприятия проводились учреждениями культуры |
| 4.5.1.4. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения уровнем развития безбарьерной среды в городе | достижение доли удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды: - к 2026 году – не менее 55,1%; - к 2031 году – не менее 60,3%; - к 2036 году – не менее 65,5%; - к 2044 году – не менее 73,8%; - к 2050 году – не менее 80,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения развитием безбарьерной среды в городе в 2025 году составил 72,7%, в 2024 году – 54,9 % |
| 4.5.1.5. Разработка стандартов, регламентирующих оценку состояния доступной инклюзивной среды на территории города | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | не требуется | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие частично исполнено. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Департамент архитектуры и градостроительства рассматривает проектную документацию в том числе и на соответствие СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утвержденную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр. Также Пунктом 4 статьи 1 решения Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» установлено, что при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и эксплуатации элементов благоустройства должны быть соблюдены требования нормативных документов по охране здоровья человека, исторической и природной среды, создаваться технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения |
|  | регламент «Безбарьерное проектирование и строительство в Сургуте» применительно к строительству зданий жилого, культурного и общественно-делового назначения с последующим включением установленных расчетных параметров в местные нормативы градостроительного проектирования к 2026 году |  |  |  |  |
|  | регламент «Дизайн для всех. Общественное свободное пространство – Сургут» применительно к безбарьерности территорий общего пользования (улицы, парки, скверы, набережные), доступность общественного транспорта, доступность объектов социальной инфраструктуры к 2026 году |  |  |  |  |
| 4.5.1.6. Проведение обследования и выявление несоответствий стандартам, регламентирующим оценку состояния доступной инклюзивной среды на территории города | отчет по обследованию и выявлению несоответствий стандартам доступности инклюзивной среды на территории города к 2028 году, с привлечением общественных организаций инвалидов (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | 2028 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2028 году |
| 4.5.1.7. Разработка дорожной карты (плана мероприятий) по организации деятельности в сфере улучшения доступности городской среды | «дорожная карта» (план мероприятий) по организации деятельности в сфере улучшения доступности городской среды (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | 2031 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году |
| 4.5.1.8. Размещение информации о сервисах (услугах), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения на портале Администрации города | актуализация на официальном портале Администрации города вкладки «Доступная среда» по 18 сервисам (услугам) (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 77) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Ежегодно актуализируется на официальном портале Администрации города вкладка «Доступная среда» по 18 сервисам (услугам) по ссылке: https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-po-rabote-s-otdelnymi-kategoriyami-grazhdan-i-okhrany-zdorovya-naseleniya/dostupnaya-sreda/informatsiya-o-nalichii-v-munitsipalnom-obrazovanii-gorodskoy-okrug-surgut-servisov-sposobstvuyushch/ |
| 4.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.5.2.1. Оснащение общественных пространств (парков, скверов, набережных, улиц, а также территорий, прилегающих к объектам торговли и социального облуживания) объектами благоустройства (оборудованными туалетами, площадками тихого отдыха с удобными скамейками, столами и навесами от солнца, осадков и так далее) | доля общественных пространств, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 20%; - к 2036 году – не менее 35%; - к 2044 году – не менее 55%; - к 2050 году – не менее 60% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 4.5.2.2. Оснащение дворовых территорий объектами благоустройства (освещение, пандусы и так далее) | доля дворовых территорий, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 10%; - к 2036 году – не менее 20%; - к 2044 году – не менее 30%; - к 2050 году – не менее 40% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 4.5.2.3. Адаптация муниципальных учреждений (образовательных, культурных, спортивных и так далее) для пользования маломобильными гражданами (лифт, пандусы, расширенные дверные проемы) | доля муниципальных учреждений, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 15%; - к 2036 году – не менее 35%; - к 2044 году – не менее 60%; - к 2050 году – не менее 70% (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 4.5.2.4. Адаптация городского транспорта, пешеходных переходов, тротуаров для пользования маломобильными гражданами (низкопольный транспорт, пандусы) | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 77 | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
|  | доля городского транспорта, адаптированного для людей с ограниченными возможностями здоровья: - к 2031 году – не менее 15%; - к 2036 году – не менее 25%; - к 2044 году – не менее 50%; - к 2050 году – не менее 65%. |  |  |  |  |
|  | доля пешеходных переходов и тротуаров с занижением бордюрного камня, оборудованных для маломобильных групп населения - к 2031 году – не менее 10%;. - к 2036 году – не менее 25%; - к 2044 году – не менее 35%; - к 2050 году – не менее 40% |  |  |  |  |
| 4.5.2.5. Приведение объектов социальной инфраструктуры города в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году увеличена доля объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных МГН: - дошкольных образовательных организаций на 1,4%; - общеобразовательных организаций на 11,1%; - организаций дополнительного образования на 12,5%; - объектов культуры и искусства на 9,3%; - объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на 6,5% (информация об объектах представлена в приложении 4 к Приложению 2 к результатам мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития, сформированным в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией города, за 2025 год) |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,5% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры культуры и искусства, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 1% ежегодно |  |  |  |  |
|  | увеличение доли объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 0,4% ежегодно |  |  |  |  |
| 4.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития инклюзивной среды | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | - | - | 2024 – 2026 годы | Х |
| 4.5.3.1. Организация центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инклюзивности | открытие интернет-портала с целью информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инклюзивности к 2026 году (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. На официальном портале Администрации города сформирован тематический раздел «Доступная среда», в том числе содержащий вопросы инклюзивности. Ссылка: https://admsurgut.ru/gorodskaya-vlast/administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-po-rabote-s-otdelnymi-kategoriyami-grazhdan-i-okhrany-zdorovya-naseleniya/dostupnaya-sreda/informatsiya-o-nalichii-v-munitsipalnom-obrazovanii-gorodskoy-okrug-surgut-servisov-sposobstvuyushch/ |

|  | Приложение к приложению 2 к отчёту о реализации вектора развития «Инклюзивность» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год |
| --- | --- |

Информация об объектах, приведенных в 2025 году в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках исполнения мероприятия 4.5.2.5. «Приведение объектов социальной инфраструктуры города в соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

Начал функционировать второй корпус МДБОУ детский сад № 29 «Журавушка», мощностью 300 мест, который оборудован элементами доступности для МГН, включая пандус, лифт, санитарный узел, тактильную 
и визуальную информативность.

В рамках проведения ремонтной кампании оборудованы подъёмники 
на входе в здание на 6-ти объектах (СОШ № 8, № 15, № 22, № 26, № 29; лицей № 3).

Начал функционировать третий корпус МБОУ СОШ № 45, мощностью 100 ученических / 200 дошкольных мест, который оборудован элементами доступности для МГН, включая пандус, лифт, санитарный узел, тактильную 
и визуальную информативность.

В МБОУ ДО «Центр детского творчества» приобретено следующее оборудование:

-беспроводная система вызова помощника;

- индукционная система «Исток А2»;

- кресло-коляска;

- стационарная система Aurica HS-1;

- стол с микролифтом;

- эвакуационный лестничный стул;

- мобильный подъёмник «EasyWay»;

- тактильная схема санитарного узла;

- тактильный план эвакуации;

- мнемосхема тактильная уличная;

- световые маяки;

- бегущая строка;

- звуковой маяк;

- фиксатор открывания дверей;

- поручни-отбойники для коридоров и лестниц;

- противоскользящее покрытие;

- унитаз для инвалидов;

- поручни откидные, напольно-настенные, опорные;

- плитка тактильная со сменными рифами;

- визуальные, тактильные элементы доступности.

В рамках проведения ремонтной кампании 2025 года:

1. В 6-ти образовательных организациях выполнены работы:

1.1. Устройство покрытий из тактильных плиток поливинилхлоридных 
и бетонных (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 
(1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 8);

1.2. Установка маяков, табличек с необходимой для инвалидов информации, а также надписи текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 8);

1.3. Установка системы вызова помощи с кнопкой (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.4. Установка световых маяков для обозначения ширины дверного проема (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 
(1, 2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.5. Установка шахтных подъемников для инвалидов (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1,2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.6. Устройство инфо табло «Бегущая строка» (МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 26 (1,2 корпус), МБОУ СОШ № 29, МБОУ лицей № 3);

1.7. Устройство противоскользящей анодированной полосы на крыльцах и ступенях лестничных клеток, монтаж антивандальной кнопки вызова персонала на крыльцах; установка тактильных указателей с указанием путей перемещения МГН; монтаж визуально-звуковых устройств; установлены контрастные ленты для обозначения дверных блоков; выполнено устройство санитарного узла для МГН; монтаж оборудования для доступности (трехсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем; визуально-акустическое табло); устройство пандусов (МБОУ СОШ № 8).

2. В 2-х организациях дополнительного образования выполнены работы:

2.1. Устройство покрытий из тактильных плиток бетонных (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»);

2.2. Установка маяков, табличек с необходимой для инвалидов информацией, а также надписи текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Магистральная, 28, МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Энергетиков, 2);

2.3. Установка шахтного подъемника для инвалидов, крыльцо с поручнями и тактильной системой (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Магистральная, 28,);

2.4. Устройство санузла с оборудованием для МГН; установка системы вызова помощи с кнопкой; расширение дверных проемов и установка новых дверных блоков с порогом не более 14 мм (МБУ ИКЦ «Старый Сургут» улица Энергетиков, 2).

3. На 2-х объектах культуры и искусства выполнены работы:

3.1. Устройство покрытий из тактильных бетонных плиток; устройство ленты для маркировки ступеней желтого цвета, с обозначением полосы окончания перил, тактильная полоса ступени; установка маяков, табличек с необходимой для инвалидов информации, а также надписи текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; установка системы вызова помощи с кнопкой со шнурком, для обозначения ширины дверного проема установлены световые маяки; устройство инфо табло «Бегущая строка, температура» (МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», художественная студия имени Виталия Горды);

3.2. Устройство покрытий из тактильных бетонных плиток; устройство пандуса с перильным ограждением (МБУ ДО «Детская школа искусств имени                                          Г. Кукуевицкого»).

Осуществлен ремонт крыльца и пандуса в МБУДО «ДШИ имени                                       Г. Кукуевицкого, капитальный ремонт 3 объектов:

- МБУ ИКЦ «Старый Сургут», Арт-резиденция (реализация инициативного проекта «Арт-пространство», ремонт помещений по адресу:                                                     улица Магистральная, 28);

- МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», художественная студия имени Виталия Горды (ремонт крыльца).

- МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (ремонт дома № 6).