Отчёт о реализации направления «Человеческий капитал»
 Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи направления

Цель направления развития – усиление накопленного человеческого капитала и привлечение нового интеллектуального капитала. На процесс достижения цели оказывает влияние группа факторов социально-экономического состояния и развития, в том числе качество и доступность образования, состояние общественного здоровья, уровень развития сферы физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики.

Направление «Человеческий капитал» включает 5 векторов развития: «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Общественное здоровье», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050) за 2025 год.

По направлению «Человеческий капитал» Стратегией города – 2050 установлено 24 целевых показателя (12 – «Образование», 4 – «Культура», 6 – «Физическая культура и спорт», 1 – «Общественное здоровье», 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»), из них по:

- 12 показателям (50,0 %) фактические значения достигли либо превысили плановые,

- 5 показателям (20,8 %) фактические значения не достигли плановых, установленных на период 2024-2026 годов,

- по 1 показателю (4,2%) плановое значение на период 2024-2026 годов не установлено.

- 6 целевым показателям (25,0 %) формирование итоговых значений начнется с итогов 2026 года.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 за 2025 год по направлению представлен в приложении 1 к отчёту.

Достигнуть плановых значений целевых показателей позволило следующее:

- высокое качество предоставляемых услуг в сфере образования, культуры;

- условия организации образовательного процесса, материально-техническая обеспеченность образовательных организаций города, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;

- организация эффективного взаимодействия с организаторами курсовой подготовки педагогических работников в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

- ранняя профессиональная ориентация учащихся через реализацию профильного обучения в 10-11-х классах, которое даёт возможность старшеклассникам углубленно изучать выбранные дисциплины, выбрать востребованные специальности с последующим обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;

- нормативно-правовая база: создание и внедрение четких и прозрачных муниципальных правовых актов, регулирующих организацию мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и социальной поддержки отдельных категорий граждан, обеспечило правовую основу для эффективного функционирования системы;

- межведомственное взаимодействие: эффективное взаимодействие между региональными и муниципальными органами способствовало комплексному подходу к решению вопросов укрепления общественного здоровья населения и социальной поддержке отдельных категорий граждан;

- высокий уровень информированности населения о мерах социальной поддержки, обеспеченному за счет использования цифровых платформ и официальных каналов коммуникации;

- целенаправленная работа по выявлению лиц, имеющих право 
на дополнительные меры социальной поддержки, в том числе членов семей участников специальной военной операции;

- своевременное предоставление мер социальной поддержки 
в пределах утвержденных объемов финансирования из бюджета муниципального образования, что обеспечило стабильность и своевременность их реализации;

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактике негативных явлений среди различных возрастных групп за счет использования средств и возможностей радио, телевидения, телекоммуникационной сети «Интернет», печатной продукции; проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, открытие новых частных спортивных клубов.

Причины, не позволившие достичь плановых значений целевых показателей:

- опережающие темпы роста численности населения города, в том числе численности детей школьного и дошкольного возраста по сравнению с темпами роста мощности общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений;

- отсутствие мероприятий по строительству новых объектов в сфере культуры, недостаточная инфраструктурная обеспеченность города объектами дополнительного образования, спорта и культуры.

Учет фактических значений показателей 39, 40, 43, 44, 49, 50 будет осуществляться, начиная с итогов 2026 года.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Человеческий капитал» предусмотрено 52 мероприятия, из них по 43 мероприятиям/событиям достигнуты ожидаемые результаты (82,7 %), по 5 мероприятиям/событиям результаты реализации достигнуты частично (9,6 %), по 1 мероприятию результаты не достигнуты (1,9 %), по 3 мероприятиям результаты на 2024-2026 годы не запланированы (5,8 %).

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Образование» на 2025 год предусмотрено 16 мероприятий, из них по 12-ти мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, по 3-м мероприятиям ожидаемые результаты на 2025 год не запланированы, по 1 мероприятию ожидаемые результаты достигнуты частично, срок реализации не наступил.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

- создание эффективного межведомственного взаимодействия по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» в рамках реализации флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи»;

- организация адресной работы с образовательными учреждениями по минимизации негативных факторов, влияющих на увеличение доли обучающихся 6-11-х классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профессиональной ориентации обучающихся. Организация и размещение на онлайн-платформе «Билет в будущее» мероприятий профессионального выбора с учетом перечня приоритетных начальных групп занятий и профессий, определенных на основании прогноза кадровой потребности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору «Культура» предусмотрено 12 мероприятий, по 10 мероприятиям достигнуты ожидаемые промежуточные результаты реализации, по 2 мероприятиям ожидаемые результаты достигнуты частично, срок реализации не наступил.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

- создание комфортных условий для посетителей, профессионализм работников учреждений культуры;

- открытость информации о запланированных мероприятиях – размещение ее на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ», на официальном портале Администрации города, на медиапортале «Культура Сургута»;

- высокое качество культурного продукта, способствующее нравственному развитию и раскрытию творческого потенциала горожан, его соответствие интересам целевой аудитории и современным запросам, социальная значимость.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору «Физическая культура и спорт» предусмотрено 14 мероприятий/событий, из них по 11 мероприятиям/событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, по 2 мероприятиям ожидаемые результаты достигнуты частично, срок реализации не наступил, по 1 мероприятию ожидаемые результаты не достигнуты.

# Достигнуть (частично достигнуть) плановых значений мероприятий/событий позволило следующее:

# - привлечение детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом, участие детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах, реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее – ВФСО комплекса ГТО), популяризация физической культуры и спорта среди различных возрастных категорий жителей города посредством эффективной популяризации физической культуры и спорта, проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.

- создание условий формирования конкурентной среды для негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, посредством предоставления субсидий на оказание услуг, льготных условий аренды муниципального недвижимого имущества и других мер, тем самым повышая качество и разнообразие оказываемых услуг;

- открытие новых организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Общественное здоровье» на 2025 год предусмотрено 6 мероприятий / событий, из них по 6 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%).

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

- наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих организацию мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья;

- эффективное межведомственное взаимодействие по формированию здорового и безопасного образа жизни, включающее в себя широкую просветительскую работу с населением города о рациональном и правильном питании, о важности физической активности и ведении здорового образа жизни, о физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, о профилактике неинфекционных заболеваний, профилактике травматизма и смертности от внешних причин, внимательному отношению к своему репродуктивному здоровью; о пропаганде донорства крови и ее компонентов; создание условий для занятий физической культурой и спортом и здоровьесберегающей инфраструктуры, эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2024 год предусмотрено 4 мероприятия, по всем достигнуты ожидаемые результаты.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

- доведение необходимых финансовых средств из бюджета муниципального образования, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки;

- принятие и применение муниципальных правовых актов, четко регулирующих порядок назначения и предоставления мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- запуск цифрового сервиса «Социальный навигатор Сургута», обеспечившего предоставление гражданам информации о мерах социальной поддержки с учетом их индивидуальных жизненных обстоятельств.

В рамках направления «Человеческий каптал» реализуется 4 флагманских проекта.

- «Развитие способностей и талантов детей и молодежи» в рамках вектора развития «Образование».

В 2025 году продолжилась реализация мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи в городе Сургуте, согласно утвержденному календарному плану флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи».

В рамках реализации флагманского проекта обеспечивается участие детей и молодежи в мероприятиях, внесенных в Перечни, ежегодно утверждаемые Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ (далее – Перечневые мероприятия), которые позволяют получить следующие преимущества:

- внесение сведений о победителях и призерах олимпиады в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (далее – ГИР);

- привилегии при поступлении в вузы РФ (поступление без вступительных испытаний, дополнительные баллы к ЕГЭ).

По состоянию на 05.12.2025 в Перечневых мероприятиях в 2025/26 учебном году принял участие 20 781 обучающийся.

Кроме того, показатель по числу детей и молодежи, сведения о которых включены в ГИР, является одним из показателей эффективности регионального проекта «Все лучшее детям» и утвержден заместителем Главы города, курирующим социальную сферу. По состоянию на 30.11.2025 значение показателя по муниципалитету составляет 0,98% (при плановом значении 0,27%).

В ноябре 2025 года были актуализированы паспорт, проектная инициатива и календарный план флагманского проекта с согласованием всех ведомств, обеспечивающих реализацию флагманского проекта, и утверждены заместителем Главы города, курирующим социальную сферу.

Таким образом, работа в рамках системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи продолжается и позволяет достичь установленных показателей национальных, федеральных и региональных проектов.

2.«Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» в рамках векторов развития «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт».

В рамках реализации флагманского проекта по вектору «Образование».

За 2025 год департаментом образования Администрации города на исполнение немуниципальным (негосударственным) поставщикам в сфере образования переданы 3 услуги из трех потенциально возможных к передаче услуг:

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от одного года до трех лет в группе полного дня; для обучающихся от трех лет до восьми лет в группе полного дня);

2) организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием);

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Общая сумма субсидий, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям в 2025 году – 413,4 млн. руб., 
что на 9,6 млн. руб., меньше показателя 2024 года (423 млн. руб.). Наблюдается снижение объема средств в 2025 году, что влечет за собой недостижение планового значения целевого показателя 39 «Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере образования».

В 2025 году количество фактов получения услуг в негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) за счет средств бюджета муниципального образования составило 11 351 ед., 
что на 2 428 ед. больше показателя 2024 года (8 923 ед.). Плановое значение целевого показателя 40 «Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере образования у немуниципальных поставщиков за отчетный период» достигнуто (исполнение показателя – 181,4 %).

Мероприятия дорожной карты по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере образования выполнены в полном объеме.

В рамках реализации флагманского проекта по вектору «Культура».

За 2025 год комитетом культуры на исполнение немуниципальным (негосударственным) поставщикам в сфере культуры переданы 1 услуга и 1 работа из трех потенциально возможных к передаче услуг (работ):

- «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). С учетом всех форм. На выезде»;

- «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. С учетом всех форм. В стационарных условиях».

Действующие расходные обязательства в части предоставления субсидии на 2026 год увеличены на 1,5 млн. рублей. Объем средств бюджета города, предназначенный для предоставления субсидии, составит 3,9 млн. рублей. В 2026 году финансовую поддержку смогут получить не менее 8 поставщиков, оказывающих услуги в сфере культуры, соответственно, увеличится показатель фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере культуры у немуниципальных поставщиков.

Мероприятия дорожной карты по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере культуры выполнены в полном объеме.

В рамках реализации флагманского проекта по вектору «Физическая культура и спорт».

За 2025 год на исполнение немуниципальным (негосударственным) поставщикам в сфере физической культуры и спорта переданы 3 работы из трех потенциально возможных к передаче работ:

1) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

2) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального уровня;

3) организация и проведение официальных спортивных мероприятий муниципального уровня.

Общая сумма субсидий, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям в 2025 году – 6,0 млн. руб., 
что на 2,0 млн. руб., больше показателя 2024 года (4,0 млн. руб.).

В 2025 году количество фактов получения услуг в негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) за счет средств бюджета муниципального образования составило 5680 ед., что на 1062 ед. больше показателя 2024 года (4618 ед.). Плановое значение целевого показателя 50 «Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта у немуниципальных поставщиков» достигнуто (исполнение показателя – 23 %).

Мероприятия дорожной карты по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта выполнены в полном объеме.

3. «Сургут – культурное пространство ХМАО – Югры» в рамках вектора развития «Культура».

Проектом предусмотрено создание объектов:

- к 2026 году – 1 объект – экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» 
МБУК «Сургутский краеведческий музей». Администрацией города проводится работа по строительству здания на территории музейного комплекса, в 2025 году выполнена проектная документация на строительство объекта, получено разрешение на строительство, срок действия разрешения – 19.06.2026;

- к 2029 году – 1 объект – театр актера и куклы. Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ, предусмотрено строительство детского театра в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по строительству театра кукол в рамках комплексного развития данной территории, разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра;

- к 2030 году – 1 объект – здание для МАУ «Городской культурный центр». Согласно материалам единого документа территориального планирования
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ, предусмотрено строительство здания в районе парка за Саймой;

- к 2036 году – 2 объекта – отдельные здания для МБУК «Сургутский художественный музей», МБУК «Сургутский краеведческий музей»;

- к 2050 году – 1 объект (библиотечный центр).

4. «#вАтмосфереСпорта» в рамках вектора развития «Физическая культура и спорт».

В 2025 году в рамках проекта реализованы мероприятия, направленные на формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, в том числе:

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактике негативных явлений среди различных возрастных групп за счет использования средств и возможностей радио, телевидения, телекоммуникационной сети «Интернет», печатной продукции; проведению мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом;

- систематическое обновление и укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- создание условий формирования конкурентной среды для негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, посредством предоставления субсидий на оказание услуг, льготных условий аренды муниципального недвижимого имущества и других мер, тем самым повышается качество и разнообразие оказываемых услуг.

Продолжает развиваться спортивная инфраструктура, в 2025 году количество объектов спорта увеличилось на 2,04% и составило 1 101, с единовременной пропускной способностью 26 123 человека.

Введены в эксплуатацию 4 спортивных комплекса.

Повысили свою квалификацию 165 специалистов сферы физической культуры и спорта.

Продолжает совершенствоваться система подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений города. В подтверждение этому 2 спортсмена получили звание «Мастер спорта международного класса», 34 спортсмена получили звание «Мастер спорта», 318 спортсменам присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 533 спортсменам присвоен «I спортивный разряд».

В спортивные сборные команды России зачислены 125 спортсменов по 35 видам спорта.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели и задач направления «Человеческий капитал» Стратегии города – 2050 за 2025 год

В течение 2025 года реализация направления «Человеческий капитал» осуществлялась в соответствии с целью и задачами векторов развития, направленными на ее достижение.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели направления.

Достигнуты плановые значения 15 из 24 целевых показателей (62,5 %).

При реализации Стратегии – 2050 дальнейшего решения требует задача инфраструктурного обеспечения сфер культуры, образования, физической культуры и спорта, вопросы капитального ремонта имеющихся и строительства новых объектов остаются приоритетным.

Приложение 1 к отчёту

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050

за 2025 год по направлению «Человеческий капитал»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление «Человеческий капитал» |  |  |  |
| 3.1. Вектор «Образование» |  |  |  |
| 29. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере образования (на последний отчетный год этапа), % | 58,0 | 90,1 | 155,4 |
| 30. Обеспеченность населения местами в образовательных организациях дошкольного образования (на последний отчетный год этапа), % | 102,9 | 99,3 | 96,5 |
| 31. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях (на последний отчетный год этапа), % | 68,0 | 59,5 | 87,5 |
| 32. Обеспеченность населения местами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования (на последний отчетный год этапа), % | 42,8 | 40,0 | 93,5 |
| 33. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (на последний отчетный год этапа), % | 54,0 | 125,2 | 231,8 |
| 34. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6 – 11-х классов, реализующих профориентационный минимум на продвинутом уровне (на последний отчетный год этапа), % | 97,2 | 100,0 | 102,9 |
| 35. Доля обучающихся 5 – 11-х классов, ставших победителями и призерами мероприятий регионального и федерального уровней, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом (на последний отчетный год этапа), % | 4,9 | 6,5 | 132,7 |
| 36. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования (на последний отчетный год этапа), % | 88,2 | 93,1 | 105,6 |
| 37. Наличие образовательного блока на базе НТЦ и СурГУ (нарастающим итогом), ед. | 0 | - | -1 |
| 38. Охват обучающихся системой мер по выявлению, поддержке и развитию их способностей и талантов (на последний отчетный год этапа), %, не менее | 10,0 | 38,0 | 380,0 |
| 39. Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере образования (ежегодно), %, в диапазоне | 5,0 - 10,0 | - | -2 |
| 40. Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере образования у немуниципальных поставщиков (ежегодно), % | 15,0 | - | -2 |
| 3.2. Вектор «Культура» |  |  |  |
| 41. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг организаций культуры (на последний отчетный год этапа), % | 56,2 | 91,7 | 163,2 |
| 42. Обеспеченность населения организациями культуры (на последний отчетный год этапа), % | 110,5 | 101,0 | 91,4 |
| 43. Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере культуры (ежегодно), %, в диапазоне | 5,0 - 10,0 | - | -2 |
| 44. Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере культуры у немуниципальных поставщиков (ежегодно), % | 15,0 | - | -2 |
| 3.3. Вектор «Физическая культура и спорт» |  |  |  |
| 45. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта (на последний отчетный год этапа), % | 70,0 | 92,9 | 132,7 |
| 46. Уровень обеспеченности граждан общедоступными спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (на последний отчетный год этапа), % | 26,2 | 27,4 | 104,6 |
| 47. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (на последний отчетный год этапа), % | 62,8 | 49,5 | 78,8 |
| 48. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет) (на последний отчетный год этапа), % | 51,0 | 52,96 | 103,8 |
| 49. Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта (ежегодно), %, в диапазоне | 5,0 - 10,0 | - | -2 |
| 50. Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта у немуниципальных поставщиков (ежегодно), % | 15,0 | - | -2 |
| 3.4. Вектор «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 51. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, имеющих право и заявившихся на ее получение (на последний отчетный год этапа), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. Вектор «Общественное здоровье» |  |  |  |
| 52. Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни (на последний отчетный год этапа), % | 80,0 | 81,4 | 101,7 |

1 – плановые значения в первом этапе не предусмотрены

2 – учет фактических значений показателей 39, 40, 43, 44, 49, 50 будет осуществляться, начиная с итогов 2026 года

Приложение 2 к отчёту

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050

по направлению «Человеческий капитал» за 2025 год

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) |  |  | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) |  | Этапы Стратегии |  | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вектор «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |  |  | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 3.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития образования в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) |  |  | не требуется | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». Изменения от 20.02.2025 № 789 внесены в целях приведения объема финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов». Изменения от 16.06.2025 № 2826 внесены в целях приведения объема финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетной росписью департамента образования Администрации города, департамента городского хозяйства Администрации города, департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, в том числе на реализацию региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.1.1.2. Создание единого образовательного пространства через включение в федеральный проект «Школа Минпросвещения России» | реализация программ развития и «дорожных карт» общеобразовательных организаций к 2024 году (обеспечивает достижение целевого показателя 29) |  |  | бюджетные средства | 2024 год |  | 2024 – 2026 годы |  | Мероприятие исполнено. 100% общеобразовательных учреждений являются участниками федерального проекта «Школа Минпросвещения России». Все 36 общеобразовательных учреждения прошли самодиагностику на сервисе «Система сбора данных «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования», по результатам которой (при необходимости) были скорректированы программы развития общеобразовательных учреждений, «дорожные карты». 31 общеобразовательное учреждение соответствует высокому уровню, 5 общеобразовательных учреждений достигли среднего уровня. Фактическое значение показателя соответствует плановому значению |
| 3.1.1.3. Сотрудничество с НТЦ, вузами, сузами и предприятиями города | проведение выступлений представителей вузов, сузов, НТЦ, предприятий города в общеобразовательных организациях перед учащимися – не менее 2 раз в год; совместное проведение c представителями вузов, сузов, НТЦ, предприятий города научно-практических конференций – не менее 1 раза в год; участие обучающихся в проведении дней открытых дверей во взаимодействующих вузах, сузах – не менее 1 раза в год; совместное проведение вебинаров, обучающих курсов, семинаров и участие в онлайн-конкурсах – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 33, 34, 35, 36, 37) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно с 2032 года |  | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с третьего этапа Стратегии |
| 3.1.1.4. Реализация Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума (далее – профминимум) в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы основные и среднего общего образования | доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6 – 11-х классов, реализующих профминимум на продвинутом уровне – не менее 97,2% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 34) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. 100% общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6-11-х классов, реализуют профминимум на продвинутом уровне |
| 3.1.1.5. Проведение анкетирования обучающихся 11 классов по вопросам продолжения образования и выбора профессии для формирования профилей обучения с учетом запросов обучающихся и потребностей регионального рынка труда | доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации учебные предметы, соответствующие профилю обучения от общей численности выпускников 11 классов: - к 2026 году – не менее 85%; - к 2031 году – не менее 85%; - к 2036 году – не менее 90%; - к 2044 году – не менее 95%; - к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34, 36) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации учебные предметы, соответствующие профилю обучения от общей численности выпускников 11 классов составила 87% |
| 3.1.1.6. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности потребителей услугами в сфере образования | достижение доли потребителей, удовлетворенных услугами в сфере образования: - к 2026 году – не менее 58,0%; - к 2031 году – не менее 63,0%; - к 2036 году – не менее 68,0%; - к 2044 году – не менее 76,0%; - к 2050 году – не менее 82,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 29) |  |  | бюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере образования», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», доля потребителей, удовлетворенных услугами в сфере образования в 2025 году составила 90,1%, в 2024 году – 88,9 % |
| 3.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 |  |  | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 3.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи» | обеспечивает достижение целевых показателей 35, 38 |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по комплексу мер («дорожной карты»), направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи в городе Сургуте составила 100% |
|  | доля реализованных мероприятий по комплексу мер («дорожной карты»), направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи – 100% ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вовлечение детей и молодежи в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов с учетом их индивидуальных запросов, способностей и потребностей для дальнейшего профессионального самоопределения и реализации личного потенциала: - к 2026 году – не менее 22%; - к 2031 году – не менее 23%; - к 2036 году – не менее 24%; - к 2044 году – не менее 25%; - к 2050 году – не менее 25% |  |  |  | поэтапно |  |  |  | 23,3% детей и молодежи вовлечены в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов с учетом их индивидуальных запросов, способностей и потребностей для дальнейшего профессионального самоопределения и реализации личного потенциала |
| 3.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере | доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере образования – 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 39, 40) |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410, в части сферы образования, составила 100% |
| 3.1.2.3. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций | создание объектов: - к 2026 году – не менее 1 объекта; - к 2031 году – не менее 1 объекта; - к 2036 году – не менее 23 объектов; - к 2044 году – не менее 30 объектов (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 30) |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы |  | Мероприятие исполнено. В 2024 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов: - нового корпуса МБДОУ № 29 «Журавушка» в жилом районе «Марьина гора», мощностью 300 мест; - нового здания школы-детского сада в поселке «Голд Фиш» (третий корпус МБОУ СОШ № 45), мощностью 100 мест для учащихся / 200 мест для воспитанников. В 2025 году началось функционирование данных объектов. В 2025 получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в жилом районе Пойма 5, мощностью 300 мест |
| 3.1.2.4. Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 31 |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. В 2024 году началось функционирование четвертого корпуса МБОУ СШ № 9 на 900 мест. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания школы-детского сада в поселке «Голд Фиш» (третий корпус МБОУ СОШ № 45), мощностью 100 мест для учащихся / 200 мест для воспитанников, в 2025 году началось функционирование данного объекта. В 2025 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов: - «Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора», мощностью 900 мест; - «Средняя общеобразовательная школа в жилом районе Пойма 5, мощностью 900 мест. Строительство объектов осуществлялось за счет внебюджетных источников. Администрацией города подан иск в Арбитражный суд о расторжении концессионного соглашения (заседание назначено на 19.01.2026) по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А, мощностью 1 500 мест. В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» казенным учреждением автономного округа «Управление капитального строительства» ведется разработка проектно-сметной документации по следующим объектам: - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24, мощностью 1 500 мест; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А, мощностью 1 500 мест; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38, мощностью 1 500 мест |
|  | создание объектов: - к 2026 году – не менее 5 объектов; - к 2031 году – не менее 8 объектов; - к 2036 году – не менее 17 объектов; - к 2044 году – не менее 28 объектов; - к 2050 году – не менее 1 объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция объектов: - к 2031 году – не менее 1 объекта (пристройка блока); |  |  | бюджетные средства | 2031 год |  | 2027 – 2031 годы |  | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
|  | - к 2036 году – не менее 1 объекта (пристройка блока) |  |  |  | 2036 год |  | 2032 – 2036 годы |  | Достижение ожидаемого результата к 2036 году |
| 3.1.2.5. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | создание объектов: - к 2031 году – не менее 19 объектов; - к 2036 году – не менее 19 объектов; - к 2044 году – не менее 4 объектов; - к 2050 году – не менее 1 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 32, 35) |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно |  | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 3.1.2.6. Создание условий для развития инфраструктуры организаций профессионального образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 29, 36, 37 |  |  | бюджетные средства | 2030 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2030 году |
|  | создание объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к 2030 году – корпус для реализации программ среднего профессионального образования бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и политехническое отделение автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к 2031 году – кампус Университета НТЦ |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2031 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
|  | к 2032 году – нежилое помещение для размещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского» |  |  | бюджетные средства | 2032 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  | Достижение ожидаемого результата к 2032 году |
| 3.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 29, 32, 34, 36, 37 |  |  | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 3.1.3.1. Создание условий для удовлетворения потребности в кадрах на основе рынка труда автономного округа; создание единого информационного портала о региональном рынке труда, атласе перспективных профессий в экономике | предоставление информации для актуализации перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе – не менее 1 раза в год; количество заключенных соглашений о включении работодателей в профориентационную работу со школьниками и студентами – не менее 1 соглашения в год; (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 32, 34, 36, 37) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе актуализирован и размещен на профориентационном сайте «Увлеченные профессией» https://oik.mkuimc.ru/. Количество соглашений по реализации профориентационной работы между общеобразовательными учреждениями и работодателями за 2025 год составляет 18 соглашений (договоров), за 2024 год – 17 соглашений (договоров) |
| 3.1.3.2. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере образования крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: - до 2026 года – не менее 20 ед. в год; - до 2031 года – не менее 20 ед. в год; - до 2036 года – не менее 20 ед. в год; - до 2044 года – не менее 25 ед. в год; - до 2050 года – не менее 30 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 35, 36) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 45 мероприятий, из них 20 мероприятий в 2025 году, в том числе: - 12 профильных смен, обучение прошли более 160 обучающихся; - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике, химии; - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, физической культуре и основам безопасности и защиты Родины; - отдых в детском оздоровительном образовательном лагере «Кар-Тохи»; - туристический слет школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» |
| 3.1.3.3. Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере образования – не менее 5 ед. в год; формирование и обновление инвестиционных предложений – не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута – не менее 2 раз в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год; участие в выставке социальных проектов некоммерческих организаций – 1 раз в год (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 29, 30, 31, 32) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024 год количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации составило 9 единиц. В 2025 году - количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации составило 25 единиц. (информация о перечне публикаций в средствах массовой информации, инвестиционных предложений, а также организованных лекций и семинаров по повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам инвестиционной деятельности представлена в приложении 1 к приложению 2 отчёта) |
| 3.1.3.4. Организация размещения на платформе Единого календаря событий города Сургута информации о мероприятиях в сфере образования независимо от организационно-правовой формы организатора | размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере образования, еженедельно (обеспечивает достижение целевого показателя 29) |  |  | не требуется | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Информация о мероприятиях в сфере образования регулярно размещается на: - Цифровой платформе Образование Югры https://eduugra.ru/; - официальном портале Администрации города; - информационном портале «Учусь в Сургуте» |
| 3.2. Вектор «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 41, 42, 43, 44 |  |  | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 3.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития культуры в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 41, 42, 43, 44) |  |  | не требуется | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Сургуте», утвержденную постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6727, происходило в 2025 году своевременно (внесено 2 изменения). Изменения от 27.02.2025 № 889 внесены в целях приведения в соответствие с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 548-п, с фактически сложившейся ситуацией в сфере культуры. Изменения от 10.12.2025 № 8890 внесены в целях приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ |
| 3.2.1.2. Повышение квалификации работников сферы культуры | число работников культуры, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации не менее 50 человек в год (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы число работников культуры, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации за счет средств федерального бюджета на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» составило 111 человек, из них в 2025 году повысили квалификацию 38 работников муниципальных учреждений культуры. Также согласно действующему законодательству курсы повышения квалификации за 2024-2025 годы прошли 489 человек, их них в 2025 году – 217 работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры |
| 3.2.1.3. Реализация новых форматов проведения мероприятий | количество проведенных мероприятий нового формата - не менее 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы реализовано 5 проектов нового формата, из них в 2025 году 3 проекта. (информация о перечне проведенных мероприятий в новом формате представлена в приложении 2 к приложению 2 отчёта) |
| 3.2.1.4. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры | достижение уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры: - к 2026 году – не менее 56,2%; - к 2031 году – не менее 63,2%; - к 2036 году – не менее 75,8%; - к 2044 году – не менее 72,6%; - к 2050 году – не менее 73,2% (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  | бюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры в 2025 году составил 91,7%, что соответствует значению «высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)», в 2024 году – 90 % |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 41, 42 |  |  | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 3.2.2.1. Реализация флагманского проекта «Сургут - культурное пространство ХМАО - Югры» | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 41, 42 |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2026 год |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Достигнуты промежуточные результаты. В 2024-2025 годах Администрацией города проводилась работа по строительству экспозиционно-выставочного здания на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», в 2025 году выполнена проектная документация на строительство объекта, получено разрешение на строительство, срок действия разрешения – 19.06.2026 |
|  | создание объектов: - к 2026 году - 1 объект (экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - к 2029 году - 1 объект (театр актера и куклы); |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2029 году. Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ), предусмотрено строительство театра актера и куклы в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по строительству данного объекта в рамках комплексного развития территории «Ядро города», разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра |
|  | - к 2030 году - 1 объект (здание для МАУ «Городской культурный центр»; |  |  |  | 2030 год |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2030 году. Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ) предусмотрено строительство Городского культурного центра в районе парка за Саймой |
|  | - к 2036 году - 2 объекта (отдельное здание для МБУК «Сургутский художественный музей», отдельное здание для МБУК «Сургутский краеведческий музей»); |  |  |  | 2036 год |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2036 году. Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ) предусмотрено строительство отдельных зданий для МБУК «Сургутский художественный музей», МБУК «Сургутский краеведческий музей» |
|  | - к 2050 году – 1 объект (библиотечный центр) |  |  |  | 2050 год |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2050 году |
| 3.2.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» | доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере культуры - 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 41, 43, 44) |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410, в части сферы культуры, составила 100% |
| 3.2.2.3. Развитие инфраструктуры отрасли | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 41, 42 |  |  | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году За 2024-2025 годы для создания объектов проведена работа: - по строительству экспозиционно-выставочного здания на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», выполнена проектная документация на строительство объекта, получено разрешение на строительство; - Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ) , предусмотрено строительство зданий для размещения муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Петрушка», муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» в районе парка за Саймой, а также строительство отдельных зданий для муниципальных бюджетных учреждений культуры «Сургутский художественный музей» и «Сургутский краеведческий музей» |
|  | создание объектов: - к 2031 году – не менее 3 объектов, из них: 30% по индивидуальному проекту; - к 2036 году – не менее 46 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту; - к 2044 году – не менее 49 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту; - к 2050 году – не менее 3 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 41, 42 |  |  | - | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | х |
| 3.2.3.1. Использование современных инновационных информационных и коммуникационных технологий в сфере культуры | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях у всех учреждений культуры к 2026 году (обеспечивает достижение целевых показателей 41, 42) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах 15 учреждений культуры имели официальные сайты, содержащие актуальную информацию о деятельности учреждений: правоустанавливающие документы, цели и задачи, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения. Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, ok.ru, telegram и др.). В 2025 году разработан и запущен на платформе vk медиапортал «Культура Сургута», где сосредоточены самые яркие и актуальные новости сферы культуры нашего города |
| 3.2.3.2. Продвижение на всероссийский и региональный уровни масштабных культурных проектов и событий | организация проведения выставок, форумов, фестивалей, масштабных культурных проектов, событий - не менее 5 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы организовано 11 мероприятий, из них 6 в 2025 году. (информация об организованных мероприятиях представлена в приложении 3 к приложению 2 отчёта) |
| 3.2.3.3. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры крупной городской агломерации Сургут - Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: - с 2024 по 2036 год - не менее 3 ед. в год; - с 2037 по 2044 год - не менее 5 ед. в год; - с 2045 по 2050 год - не менее 5 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы организовано 4 мероприятия, из них 3 в 2025 году: - фестиваль «Креативная энергия»; - День города; - духовно-просветительский концерт «Хранитель Церкви Русской», посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона. Культурные события, в которых участвовали делегации города Нефтеюганска, проводились с целью повышения уровня взаимодействия между представителями креативных индустрий, творческих коллективов. Принято решение Думы города Сургута от 30.10.2025 № 921-V11 ДГ «О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на участие муниципальных учреждений культуры в мероприятиях межмуниципального, окружного, регионального, межрегионального, федерального, международного значения, проводимых в городе Сургуте и за его пределами, в том числе и за пределами Российской Федерации», начало действия – 01.01.2026. Впервые принято решение о реализации права муниципальными учреждениями культуры представлять город Сургут в мероприятиях межмуниципального, окружного, регионального, межрегионального, федерального, международного значения, проводимых в городе Сургуте и за его пределами, получать дополнительное финансирование в рамках субсидии на иные цели |
| 3.2.3.4. Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры - не менее 5 ед. в год |  |  | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы количество видеороликов на официальном портале Администрации города составило 25 единиц, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры – 8 136, телерепортажей – 929, радиорепортажей – 1 077, из них в 2025 году: - количество видеороликов на официальном портале Администрации города – 25; - публикации в: местных печатных изданиях – 446; окружных (региональных) печатных изданиях – 34; российских печатных изданиях – 15; федеральных интернет-источниках – 230; местных интернет-источниках – 2 077; - телерепортажи – 439; - радиорепортажи – 529 Инвестиционные предложения формируются управлением инвестиций, развития предпринимательства и туризма в рамках реализации Муниципального инвестиционного стандарта, утвержденного протоколом № 88/64 совместного заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. За 2024-2025 годы обновлена информация о 3-х планируемых к реализации объектах, из них в 2025 году – о двух планируемых к реализации объектах – «Детская школа искусств в 25 микрорайоне», «Городской культурный центр», ссылка https://invest.admsurgut.ru/list/obekty-kultury. Предложения об участии муниципальных служащих в обучающих мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности в 2024, 2025 годах не поступали |
|  | формирование и обновление инвестиционных предложений - не менее 1 раза в год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута - не менее 2 раз в год; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности - не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.5. Организация размещения на платформе Единого календаря событий города Сургута информации о мероприятиях в сфере культуры независимо от организационно-правовой формы организатора | размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере культуры, еженедельно (обеспечивает достижение целевого показателя 41) |  |  | не требуется | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах информация о планируемых мероприятиях в сфере культуры постоянно размещалась и своевременно обновлялась на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ», на официальном портале Администрации города, на медиапортале «Культура Сургута» |
| 3.3. Вектор «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта |  | обеспечивает достижение целевых показателей 45,46,47,48,49,50 | - |  |  | - |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | х |
| 3.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития физической культуры и спорта в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 46, 46, 47, 48, 49,50) | не требуется |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте», утвержденную постановлением Администрации города от 19.12.2024 № 6841, в 2025 году внесены своевременно (2 изменения: от 10.04.2025 № 1690, 26.06.2025 № 3032) |
| 3.3.1.2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом: граждан в возрасте 3 - 29 лет; граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины); граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно |  | обеспечивает достижение целевого показателя 48 доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: к 2026 году – 85,7%; к 2031 году – 86,6%; к 2036 году – 87,5%; к 2044 году – 88,9%; к 2050 году – 90,0% | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году – 85,3%. В 2025 году – 92,04%. Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее – ВФСО комплекса ГТО); популяризацией физической культуры и спорта |
|  |  | доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: к 2026 году – 22,5%; к 2031 году – 26,2%; к 2036 году – 29,8%; к 2044 году – 35,6%; к 2050 году – 40,0%. |  |  |  |  |  |  | В 2024 году – 24,4%. В 2025 году – 31,24%. Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, открытием фитнес-клубов |
|  |  | доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: к 2026 году – 10,6%; к 2031 году – 11,5%; к 2036 году – 12,5%; к 2044 году – 13,9%; к 2050 году – 15,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 42) |  |  |  |  |  |  | В 2024 году – 8,6%. В 2025 году – 14,7%. Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной возвратной категории |
| 3.3.1.3. Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва |  | Обеспечивает достижение целевого показателя 45 численность занимающихся по программам спортивной подготовки: к 2026 году - не менее 7051 человек; к 2031 году - не менее 7100 человек; к 2036 году - не менее 7200 человек; к 2044 году - не менее 7300 человек; к 2050 году - не менее 7500 человек; | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 2024 году – 7 047 человек, в 2025 – 7 716 человек. |
|  |  | предоставление дополнительных мер социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности: к 2026 году - не менее 60 человек; к 2031 году - не менее 65 человек; к 2036 году - не менее 70 человек; к 2044 году - не менее 75 человек; к 2050 году – не менее 80 человек (обеспечивает достижение целевых показателей 39) |  |  |  |  |  |  | Дополнительные меры социальной поддержки в 2024 году предоставлены 130 человек, в 2025 году – 107 человек |
| 3.3.1.4. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта |  | достижение доли граждан, удовлетворенных услугами в сфере физической культуры и спорта – 70% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 45) | бюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта в 2025 году составил 92,9%, в 2024 году – 88,6% |
| 3.3.1.5. Организация мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения |  | количество мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 50 ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 48) | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Количество мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения в 2024 году – 54, в 2025 году – 51. Количество участников мероприятий в 2024 году – 376, в 2025 году – 937 человек |
| 3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | - |  |  | - |  |  | х |
| 3.3.2.1. Реализация флагманского проекта «#вАтмосфереСпорта» |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 45, 46, 47, 48, 49,50 | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  |  |  |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено частично Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году. С целью реализации мероприятия на инвестиционном портале города размещена информация для инвесторов о строительстве спортивного комплекса с искусственным льдом в микрорайоне 44 |
|  |  | создание объектов: к 2027 году – 1 объект (спортивный комплекс с искусственным льдом); к 2031 году – 2 объекта (спортивный комплекс с игровыми залами, скалодром); к 2036 году – 2 объекта (спортивный парк, легкоатлетический манеж); к 2044 году – 1 объект (центр (центр эстетических видов спорта: художественная гимнастика и спортивная акробатика)) к 2050 году – 2 объекта (дворец водных видов спорта) |  |  |  | поэтапно |  |  |  |
|  |  | повышение квалификации специалистов сферы физической культуры и спорта – не менее 5% от общего количества специалистов ежегодно. (обеспечивает достижение целевого показателя 45) |  |  |  | ежегодно |  |  | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию от общего количества специалистов в 2024 году – 35,2%, в 2025 году – 33,96%. Численность специалистов, повысивших квалификацию в 2025 году – 72 человека. Общая численность специалистов сферы физической культуры и спорта в 2025 году 212 человек (в 2024 году численность специалистов, повысивших квалификацию составила 87, общее количество работников – 247) |
| 3.3.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» |  | доля реализованных мероприятий по плану мероприятий «дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческий, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере физической культуре и спорта – 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 45,49,50) | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий «дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческий, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410, в части сферы физической культуры и спорта, составляет 100% |
| 3.3.2.3. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в соответствии с климатическими особенностями региона |  | создание объектов: к 2026 году – не менее 5 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2031 году – не менее 48 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2036 году – не менее 59 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2044 году – не менее 68 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2050 году – не менее 2 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 45, 46, 47, 48, 49,50) | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  |  | поэтапно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Заключено 4 концессионных соглашения в отношении строительства 5 объектов спорта: - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне. А». - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, город Сургут», «Дворец боевых искусств, город Сургут» (микрорайон 30А). - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне Хоззона (улица Маяковского)». -«Спортивный комплекс с искусственным льдом» (микрорайон Хоззона). В 2025 году введены в эксплуатацию 4 спортивных объекта. Ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с искусственным льдом» (микрорайон Хоззона) запланирован в 2026 году |
|  |  | реконструкция объектов: к 2031 году – не менее 2 объектов (обеспечивает достижение целевого показателя 39) |  |  |  | 2031 год |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
| 3.3.2.4. Обеспечение эффективного использования спортивных объектов путем увеличения загруженности объектов, улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  | обеспечивает достижение целевых показателей 45,48,49 |  |  |  |  |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено частично |
|  |  | увеличение доли пропускной способности спортивных сооружений (чел./час) на 1% ежегодно | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  |  | В 2025 году увеличение доли пропускной способности спортивных сооружений составило 5,2%. Пропускная способность спортивных сооружений в 2024 году составила 24 815 чел. / час, в 2025 году – 26 123 чел. /час. В 2024 году увеличение доли пропускной способности спортивных сооружений составило 11,1% |
|  |  | доля организаций, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем: к 2026 году – 95%; к 2030 году – 100% | бюджетные средства |  |  | 2026 год, 2030 год |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2026 году. В 2025 году доля организаций, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем составляет 73,71% в сравнении с 2024 годом (68,13%) прирост составил 8,19% |
| 3.3.2.5. Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: к 2026 году – 15,4%; к 2031 году – 18,5%; к 2036 году – 21,5%; к 2044 году – 26,4%; к 2050 году – 30,0% (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46, 47, 48,49,50) | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. 2024 год – 30,7%. 2025 год – 30,8%. Уровень исполнения показателя обусловлен эффективной популяризацией физической культуры и спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной категории граждан |
| 3.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 45, 48 | - |  |  | - |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | х |
| 3.3.3.1. Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта |  | создание и функционирование информационного портала: к 2026 году – создание портала; 2027 – 2050 годы – функционирование портала (обеспечивает достижение целевого показателя 45) | бюджетные средства |  |  | поэтапно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Достижение ожидаемого результата к 2026 году В 2025 году информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, об участии и проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, официальных сайтах, социальных сетях муниципальных учреждений |
| 3.3.3.2. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере физической культуры и спорта крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | количество мероприятий, по которым оказано содействие: 2024 – 2036 годы – не менее 20 ед. в год; 2037 – 2044 годы – не менее 25 ед. в год; 2045 – 2050 годы – не менее 30 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 48) | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году – 134 мероприятия. В 2025 году количество мероприятий, проводимых на территории города с участием спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе Нефтеюганска – 76 |
| 3.3.3.3. Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли |  | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере физической культуры и спорта – не менее 5 ед. ежегодно; формирование и обновление инвестиционных предложений – не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута – не менее 2 раз в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 2,45) | не требуется |  |  | ежегодно |  | 2024-2026 годы 2032-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 – 2025 годах осуществлялось системное размещение информации о развитии сферы физической культуры и спорта. В 2024 году на официальном портале Администрации города видеоролики не размещались, размещено публикаций в средствах массовой информации – 63. В 2025 году на официальном портале Администрации города (инвестиционный портал города Сургута) размещено 86 публикаций о сфере физической культуры и спорта. На сайте SiTV.ru размещено 52 публикации. Ежегодно управление физической культуры и спорта формирует и обновляет инвестиционные предложения в сфере физической культуры и спорта. На инвестиционном портале города размещена информация о планируемых инвестиционных и реализуемых инвестиционных проектах. Ссылка https://invest.admsurgut.ru/section/investitsionnye-proekty. Во вкладке «Планируемые к реализации проекты» размещена информация о строительстве спортивного комплекса с искусственным льдом в микрорайоне 44. Во вкладке «реализуемые проекты» размещена информация о 5-ти строящихся объектах. Специалисты управления физической культуры и спорта Администрации города ежегодно принимают участие в семинарах по вопросам инвестиционной деятельности. В 2025 году 2 специалиста приняли участие в семинаре «Реализация проектов государственно-частного партнерства» (в 2024 – 1 специалист) |
| 3.3.3.4. Организация размещения на платформе Единого календаря событий города Сургута информации о мероприятиях в сфере физической культуры и спорта независимо от организационно-правовой формы организатора |  | размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере физической культуры и спорта, еженедельно (обеспечивает достижение целевого показателя 45) | не требуется |  |  | постоянно |  | 2024-2026 годы 2027-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году на официальном портале Администрации города информация о планируемых мероприятиях в сфере физической культуры и спорта размещалась еженедельно, всего размещено 86 публикаций |
| 3.4. Вектор «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития социальной поддержки |  | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 51 | - |  |  | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений в действующие решения Думы города по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки |  | внесение на рассмотрение Думы города проектов изменений, дополнений в соответствующие решения Думы города по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 51) | не требуется |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году внесены изменения в 6 решений Думы города. В 2025 году внесены изменения в 3 решения Думы города: - от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа»; - от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан»; - от 08.08.2023 № 401-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей». Признаны утратившими силу 2 решения Думы города: - от 02.11.2017 № 183-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в жилых помещениях, относящихся к аварийному, подлежащему сносу жилищному фонду, и проживающим в ветхих и приспособленных для проживания строениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации»; - от 05.04.2023 № 303-VII ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений». Принято решение Думы города № 901-VII ДГ от 01.10.2025 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений» |
| 3.4.1.2. Предоставление налоговых льгот в соответствии с решениями Думы города о местных налогах |  | количество категорий граждан, которым предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города о местных налогах: до 2050 года – не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 51) | бюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В период с 2024 по 2025 годы налоговые льготы предоставлялись 14 категориям плательщиков |
| 3.4.1.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением: к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевого показателя 51) | бюджетные средства |  |  | постоянно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году исполнение – 100%. Численность граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в 2024 году – 23 669; общая численность граждан, имевших право и заявившихся на получение дополнительных мер социальной поддержки в 2024 году – 23 669. В 2025 году исполнение – 100%. Численность граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в 2025 году – 24 639; общая численность граждан, имевших право и заявившихся на получение дополнительных мер социальной поддержки в 2025 году – 24 639 |
| 3.4.2. Мероприятия по информационно- маркетинговому обеспечению в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | обеспечивает достижение целевого показателя 51 | - |  |  | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.4.2.1. Создание единого информационного поля, содержащего сведения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | создание муниципального электронного каталога для населения «Социальный навигатор Сургута», содержащего сведения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан; (обеспечивает достижение целевого показателя 51) | не требуется |  |  | 2024 год |  | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году создан муниципальный электронный каталог для населения «Социальный навигатор Сургута». Ссылка: https://vk.cc/cTncsk |
|  |  | актуализация муниципального электронного каталога «Социальный навигатор Сургута» с 2025 года (обеспечивает достижение целевого показателя 51) | не требуется |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В 2024-2025 годах информация, размещенная в муниципальном электронном каталоге для населения «Социальный навигатор Сургута», поддерживается в актуальном состоянии |
| 3.5. Вектор «Общественное здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития общественного здоровья |  | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 52 | - |  |  | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития общественного здоровья в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 52) | не требуется |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Внесение изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», утвержденную постановлением Администрации города от 12.12.2024 № 6697, в 2025 году не осуществлялось |
| 3.5.1.2. Координирование реализации комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута |  | доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 52) | бюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах доля реализованных мероприятий составила 100% |
| 3.5.2. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению |  | обеспечивает достижение целевого показателя 52 | - |  |  | - |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.5.2.1. Информирование населения о рациональном и полноценном питании |  | участие жителей города в мероприятиях по формированию знаний о рациональном и полноценном питании – 120 000 участников в год (обеспечивает достижение целевого показателя 52) | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы в мероприятиях приняло участие 247 046 человек, в том числе в 2025 году – 122 307 человек. Проведенные мероприятия: лекции, беседы, кино-видеолектории, трансляция тематических видеоматериалов, презентаций о рациональном и правильном питании; уроки здоровья, дни здоровья; социологическое исследование по теме «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников»; реализация в общеобразовательных учреждениях программ, направленных на формирование здоровых пищевых привычек у обучающихся: «Разговор о правильном питании», «Рациональное питание», «Азбука питания», «Я – то, что я ем», «Здоровое питание – залог успешной жизни», «Здоровое питание», «Здоровое питание – здоровые дети», «Формула правильного питания»; деятельность Центров здоровья для детей, взрослых по выявлению отклонений и профилактики нарушений в питании |
| 3.5.2.2. Информирование населения о профилактике злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | участие жителей города в мероприятиях, направленных на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ – 110 000 участников в год (обеспечивает достижение целевого показателя 52) | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы в мероприятиях приняло участие 545 890 человек, в том числе в 2025 году – 281 509 участников мероприятий. Проведенные мероприятия: - лекции, беседы, кино-видеолектории, трансляция тематических видеоматериалов, направленных на формирование мотивации населения к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; - деятельность медицинских организаций по выявлению курения табака как фактора риска развития хронических неинфекционных заболеваний у пациентов в ходе проведения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра, а также при проведении других лечебных и профилактических мероприятий; - профилактические мероприятия в образовательных организациях для обучающихся; - мероприятия с участием населения (акции, флэш-мобы, спартакиады и другое), направленные на формирование мотивации населения к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; - профилактическая работа Сургутской клинической психоневрологической больницы со студентами в рамках соглашения о взаимодействии с учреждениями высшего образования и среднего профессионального образования: круглые столы, лекции, тренинговые занятия |
| 3.5.2.3. Информирование населения о ведении здорового образа жизни, о роли физической культуры и спорта в жизни человека |  | участие населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях – 260 000 участников мероприятий в год (обеспечивает достижение целевого показателя 52) | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы в мероприятиях приняло участие 545 890 человек, в том числе в 2025 году – 281 509 участников мероприятий. Проведенные мероприятия: - лекции, беседы, кино-видеолектории о здоровом образе жизни, публикация в средствах массовой информации, на официальных сайтах учреждений о физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; - мероприятия с участием жителей города Сургута (акции, флэш-мобы, занятия скандинавской ходьбой, соревнования, спартакиады, кросс и прочее), направленные на формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом |
| 3.5.2.4. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и мерах их профилактики |  | информирование населения о рисках развития заболеваний и мерах их профилактики – 250 000 человек в год (обеспечивает достижение целевого показателя 52) | бюджетные и внебюджетные средства |  |  | ежегодно |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы в мероприятиях приняло участие 527 437 человек, в том числе в 2025 году – 267 455 участников мероприятий. Проведенные мероприятия: - лекции, беседы, кино-видеолектории, трансляция роликов социальной рекламы о факторах риска развития и мерах профилактики социально-значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, сердечно-сосудистые заболевания, вирусные гепатиты, онкологические заболевания, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения); - мероприятия с участием жителей города Сургута (акции, флэш-мобы, круглые столы, родительские собрания, собрания в коллективах, социологические исследования и другое), направленные на повышение информированности населения города о распространенности и профилактике социально-значимых заболеваний; мероприятия по пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов; - мероприятия для молодежи, направленные на сохранение репродуктивного здоровья; - мероприятия по профилактике смертности от внешних причин, в том числе профилактика травматизма |

Приложение 1

к приложению 2 отчёта

Информация о перечне публикаций в средствах массовой информации, инвестиционных предложений, а также организованных лекций и семинаров по повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам инвестиционной деятельности в 2025 году в рамках исполнения мероприятия 3.1.3.3. «Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

В 2025 году количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации составило 25 единиц.

На официальном портале Администрации города в 2025 году размещено 9 информационных материалов.

В 2025 году в социальных сетях опубликовано более 400 материалов о создании инфраструктуры сферы образования. Площадки, на которых размещалась информация: официальные страницы Главы Сургута Максима Слепова в социальных сетях «Администрация Сургута», «Сургут / ХМАО», «Новости Сургута СИА-ПРЕСС», «Сургутская Трибуна», «К-ИНФОРМ СУРГУТ», «OMEDIA! | Сургут 24 | О, Сургут!», «Наш Сургут», «Развитие нашей Родины», «Сургут Мегаполис», «Анонимный Сургут», «Наш Сургут», «СургутИнформТВ».

В части формирования и обновления инвестиционных предложений. Инвестиционные предложения формируются управлением инвестиций, развития предпринимательства и туризма в рамках реализации Муниципального инвестиционного стандарта, утвержденного протоколом 
№ 88/64 совместного заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Подготовка инвестиционных предложений осуществляется на основании потребности в строительстве того или иного объекта, сформированной кураторами направления. Инвестиционные предложения размещаются на Инвестиционной карте Югры (https://map.investugra.ru) и Инвестиционном портале города https://invest.admsurgut.ru/pages/Investicionnye-predlozheniya).

В части информации о планируемых к реализации объектах 
в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута.

Информация о планируемых к реализации объектах размещается на Инвестиционном портале города в разделе Инвестору – Инвестиционные проекты (https://invest.admsurgut.ru/section/investitsionnye-proekty) по мере необходимости или по инициативе структурных подразделений Администрации города, курирующих направление.

В части участия в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности

Подпунктом 3.13 пункта 3 раздела 1 Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2025-2027 годов, утвержденного распоряжением Администрации города № 3220 от 28.05.2025, предусмотрено ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории города.

Муниципальным казенным учреждением «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» с 30.10.2025 
по 31.10.2025 организовано проведение повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе на тему: «Реализация проектов государственно-частного партнерства», 16 учебных часов (муниципальный контракт от 03.12.2024 № 4-25-МК, исполнитель по контракту ООО «ПРОМСТАНДАРТ», город Тюмень). Прошли обучение 20 муниципальных служащих Администрации города.

В части участия в выставке социальных проектов некоммерческих организаций.

Участие в выставке организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» 2025 (06.09.2025, 40 участников).

Приложение 2

к приложению 2 отчёта

Информация о перечне проведенных мероприятий нового формата

в 2025 году в рамках исполнения мероприятия 3.2.1.3. «Реализация новых форматов проведений мероприятий» плана мероприятий по реализации

Стратегии города – 2050

В 2025 году проведено 3 мероприятия нового формата:

1) Фестиваль «Креативная энергия». Его создание и организация стали возможными благодаря практике инициативного бюджетирования. Цель фестиваля – продвижение профессий креативной отрасли, популяризация специальностей сферы креативных индустрий, повышение мотивации жителей города к творческому развитию. Фестиваль объединил большое число людей в стремлении к обмену опытом и знаниями, установлению контактов, вдохновению и эмоциональному заряду.

Фестиваль включал в себя 3 направления:

- проведение мастер-классов по направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото- и видеопроизводство», «Звукорежиссура». Срок проведения – апрель 2025 года;

- проведение городского конкурса креативных индустрий «Арт-фьюжн» по 4 направлениям. Конкурс проведен в онлайн формате. Результаты подведены 31.10.2025;

- проведение заключительного мероприятия фестиваля: пленарное заседание, показ работ финалистов и победителей конкурса, награждение победителей; работа креативных мастерских (в течение дня проведены различные мастер-классы, организованные партнерами фестиваля). Дата проведения – 19.11.2025. Место проведения – муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония». Фестиваль был доступен для всех жителей Сургута.

2) «Музыкальный универ». Совместный проект муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» и бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский государственный университет». В 2025 году состоялись 6 концертных программ с репертуаром от академической музыки до фольклора и русского рока, которые посетил 3 091 студент по Пушкинской карте. В 2026 году к проекту планируют присоединиться бюджетное учреждение «Сургутский государственный педагогический университет», автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сургутский институт экономики, управления и права».

3) Культурно-просветительский проект «КУЛЬТпроСВЕТ». Определяет форматы сотрудничества учреждений культуры и образовательных организаций по 4 направлениям:

- музыка/НОТА (музыкальные события в Сургутской филармонии, Сургутском музыкальном колледже, Сургутском колледже русской культуры имени А.С. Знаменского);

- театр/ОБРАЗ (показы, читки, спектакли Сургутского музыкально-драматического театра, театра актера и куклы «Петрушка», события Городского культурного центра и т.д.);

- библиотека/СЛОВО (события в мире чтения, викторины, литературные игры);

- музеи, центры/СМЫСЛЫ (выставки, мастер-классы, культурные события в музеях, галереях и культурных центрах города).

Проекты направлены на развитие просветительской деятельности в сфере музыкального искусства, воспитание у учащихся старших классов, студентов устойчивого интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения к музыке, формирование у слушателей эстетической культуры на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, организацию досуга и музыкального просвещения

Приложение 3

к приложению 2 отчёта

Информация о проведенных в 2025 году выставках, форумах, фестивалях, масштабных культурных проектах, событиях в рамках исполнения мероприятия 3.2.3.2. «Продвижение на всероссийский и региональный уровни масштабных культурных проектов и событий»

плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

1. Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» – творческий бренд Югры, проект Сургутской филармонии. Участники – молодые деятели искусства, которым нет ещё и 20 лет, но они уже являются лауреатами международных конкурсов, обладателями престижных премий. Каждый год президент фестиваля, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, приглашает к участию не только юных виртуозов, но и признанных мастеров, демонстрирующих высочайший уровень исполнительского мастерства в самых разных жанрах и направлениях искусства.

2. С 05 по 08 июня 2025 года в городе Омске состоялся 
IV Международный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Хоровые игры Сибири-2025». Это масштабный проект, направленный на поддержку и развитие профессионального и любительского хорового исполнительства. По итогам заочного этапа вокальный ансамбль «Альтус» Городского культурного центра прошел конкурсный отбор и получил право представлять наш город на этом престижном фестивале. Эмоционально и с настоящим артистизмом Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус» выступил на конкурсе, исполнив композиции «Воздушный змей» и «Песенка велосипедиста». А в борьбе 
за Гран-при ансамбль покорил зрителей и жюри песней «И кое-что ещё» 
с элементами театрализации. Коллектив получил диплом Лауреата I степени
 в номинации «Эстрадные хоры и ансамбли». Руководитель ансамбля Екатерина Борисовна Шеберстова была удостоена благодарственного письма за большой вклад в развитие хорового искусства и поддержку культурного пространства. Для всех участников проводилась большая образовательная программа, включающая в себя мастер-классы, круглые столы от именитых членов жюри, а также творческие встречи с профессиональными коллективами.

3. С 12 по 19 октября 2025 года в городе Ханты-Мансийске впервые состоялся Международный конкурс юных музыкантов «ЧАЙКОВСКИЙ-ДЕБЮТ», посвященный величайшему культурному наследию России, 
185-летию великого композитора Петра Ильича Чайковского. Конкурс проводится в статусе самостоятельного проекта и выполняет функции регионального отборочного этапа для самого престижного в мире соревнования среди молодежи – Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского. Международное жюри конкурса сформировано из ведущих педагогов, исполнителей и деятелей культуры России и зарубежных стран. Это масштабное культурное событие стало стартовой площадкой для 117 талантливых детей Югры и Уральского федерального округа. Прослушивания проводились по специальностям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Академический вокал», «Народные инструменты», «Духовые инструменты» и «Ударные инструменты». Лауреатами конкурса стали 43 юных музыканта, дипломантами – 26 исполнителей, из них 24 учащихся детских школ искусств города Сургута. Восемь победителей из детских школ искусств города стали участниками Гала-концерта, который состоялся на сцене автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик». Юные музыканты исполнили лучшие произведения конкурсной программы, в том числе с симфоническим оркестром муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония». 7 лауреатов конкурса из региона удостоены чести выступить в легендарном Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в сопровождении одного из ведущих художественных музыкальных коллективов Вооруженных Сил России, симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации, главный дирижер – Дурыгин Сергей Юрьевич, Заслуженный артист России, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. В число участников заключительного Гала-концерта вошли учащиеся Детской музыкальной школы № 3 – лауреаты конкурса 2 степени Викулов Вячеслав (виолончель) и Чусовитин Максим (саксофон).

4. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла в 2025 году в регионах Российской Федерации и в Республике Беларусь в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, и принесения ковчега с мощами святителя, которое охватило 90 крупных городов России и Белоруссии, 22.09.2025 года в Сургутской филармонии прошла литературно-музыкальная постановка «Хранитель Церкви Русской». В мероприятии приняли участие: симфонический оркестр и хоровая капелла «Светилен» Сургутской филармонии, хор мальчиков и юношей Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского; хор Сургутского музыкального колледжа, актеры Сургутского музыкально-драматического театра. Режиссер – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Югры Анна Хлябич. На мероприятии присутствовали Постоянный член Священного синода Русской православной церкви, Митрополит Владимирский и Суздальский Ника́ндр, Глава Ханты-Мансийской митрополии, Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Концертный проект «Хранитель Церкви Русской» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и Фонда «Академия хоровой культуры» (в ходе региональных концертов «Хранитель Церкви Русской» проходит конкурс на лучшее исполнение духовного произведения, посвященного святителю Тихону, в рамках Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов». Участники оцениваются по видеозаписи выступлений региональных концертов «Хранитель Церкви Русской»).

5. С 01 октября по 11 декабря 2025 года в Сургуте прошел XIII фестиваль искусств «60 параллель» – проект Сургутской филармонии, лауреат Всероссийского конкурса в области событийного туризма, организованного в рамках V Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма Russian open Event Expo в номинации «Культура». Фестиваль входит в Национальный календарь событий Федерального агентства по туризму. В рамках фестиваля состоялось 8 концертных программ и спектаклей, в которых приняли участие музыканты и актеры из Санкт-Петербурга, Москвы, республики Саха (Якутия), Нижневартовска.

6. В феврале 2025 года в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошли V Сухановские чтения под названием «Сорок первый тысячами ружей / сквозь года уставился в меня» (поэтические строчки – фрагмент из стихотворения Петра Антоновича Суханова). Основной темой конференции стала тема защиты и защитников Отечества в творчестве отечественных поэтов. Мероприятия V Сухановских чтений, к участию в которых были приглашены специалисты библиотек, музеев, краеведы, литераторы, преподаватели учебных заведений, сотрудники издательств и представители общественных организаций, проходили также в онлайн-формате (подключались онлайн-докладчики из Тамбова, Челябинска, Симферополя, Евпатории. В этом году к Сухановским чтениям присоединились библиотеки Белгородской области. Югру представляли Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион. В очном режиме выступили специалисты из Сургута, Москвы, Екатеринбурга. За годы своего существования (конференция проводится с 2017 года) Сухановские чтения превратились в площадку для изучения литературного потенциала родного края, разговора о поэзии, культуре, образовании.