Отчёт о реализации направления «Человеческий капитал»
 Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года за 2024 год

Раздел I. Цель и задачи направления

Цель направления развития – усиление накопленного человеческого капитала и привлечение нового интеллектуального капитала. На процесс достижения цели оказывает влияние группа факторов социально-экономического состояния и развития, в том числе качество и доступность образования, состояние общественного здоровья, уровень развития сферы физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики.

Направление «Человеческий капитал» включает векторы развития: «Образование», «Молодежная политика», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Общественное здоровье».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050)

По направлению «Человеческий капитал» Стратегией города – 2050 установлено 20 целевых показателей (9 – «Образование», 4 – «Молодёжная политика», 2 – «Культура», 4 – «Физическая культура и спорт», 1 – «Общественное здоровье»), из них по десяти показателям (50,0%) фактические значения достигли либо превысили плановые, по семи показателям (35,0%) составляют 90,0% и более, по одному показателю (5%) фактическое значение не достигло планового значения, установленного на период 2024-2026 годов, по двум показателям плановое значение на период 2024-2026 годов не установлено.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 за 2024 по направлению представлен в приложении 1 к отчёту.

Достигнуть плановых значений целевых показателей позволило следующее:

- высокое качество предоставляемых услуг в сфере образования, в том числе условия организации образовательного процесса, материально-техническая обеспеченность образовательных организаций города, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;

- организация эффективного взаимодействия с организаторами курсовой подготовки педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

- изменения в требованиях к реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (методические рекомендации от 19.08.2024, утверждённые федеральным оператором Единой модели профориентации) повлияли на принятие Департаментом образования и науки ХМАО – Югры решения об увеличении количества общеобразовательных организаций, реализующих Единую модель профориентации на продвинутом уровне (приказ Департамент образования и науки ХМАО – Югры от 29.08.2024 № 10-П-1766);

- ранняя профессиональная ориентация учащихся через реализацию профильного обучения в 10-11-х классах, которое даёт возможность старшеклассникам углубленно изучать выбранные дисциплины, выбрать востребованные специальности с последующем обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;

- увеличение фактического количества участников городских мероприятий;

# - пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактике негативных явлений среди различных возрастных групп за счет использования средств и возможностей радио, телевидения, телекоммуникационной сети «Интернет», печатной продукции; проведение мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, открытие новых частных спортивных клубов;

- проведение спортивно-массовых и зрелищно-массовых мероприятий, организованных для детей и взрослых, на высоком уровне;

- нормативно-правовая база: создание и внедрение четких и прозрачных муниципальных правовых актов, регулирующих организацию мероприятий обеспечило правовую основу для эффективной реализации задач;

- эффективное взаимодействие между региональными и муниципальными органами власти.

Причины, не позволившие достичь плановых значений целевых показателей:

- недостаточная инфраструктурная обеспеченность;

- отставание концессионера от календарного плана производства работ по строительству;

- задержка ввода в эксплуатацию объектов;

- высокий процент износа конструкций зданий, инженерных сетей муниципальных объектов, необходимость производства капитального ремонта;

- длительные ремонтные работы в течение 2024 года на объектах подведомственных учреждений.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2024 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Человеческий капитал» предусмотрено 55 мероприятий, из них по 37 мероприятиям/событиям достигнуты ожидаемые результаты (67,3%), по 11 мероприятиям/событиям результаты реализации достигнуты частично (20%), по 2 мероприятиям результаты не достигнуты (3,6 %), по 5 мероприятиям результаты на 2024-2026 годы не запланированы (9,1 %).

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Образование» предусмотрено 15 мероприятий, из них по 11-ти мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, 1 мероприятие выполнено частично и по 3-м мероприятиям ожидаемые результаты на 2024 год не запланированы.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Молодежная политика» предусмотрено 10 мероприятий, из них по 5 мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации в полном объеме, по 4 мероприятиям частично, в связи с наступлением контрольных дат в поздние периоды, по 1 мероприятию ожидаемые результаты на 2024 год не запланированы.

Не достигнуто по мероприятию «2.2.3.3. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере молодежной политики крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в связи с тем, что в 2024 году совместные мероприятия не проводились.

Планом мероприятий по реализации вектора «Культура» Стратегии – 2050 предусмотрено 11 мероприятий, из них по 8 мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты, по 1 мероприятию ожидаемые результаты достигнуты частично, по 1 мероприятию не достигнуты, по 1 мероприятию ожидаемые результаты на 2024 год не запланированы.

В целях повышения инфраструктурной обеспеченности города Сургута объектами культуры планом по реализации вектора «Культура» предусмотрены мероприятия:

- реконструкция объектов: к 2026 году – 1 объект (музейно-выставочное здание мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» МБУК «Сургутский краеведческий музей»). Дом Ф.К. Салманова включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Экспозиционные площади на объекте весьма ограничены, не удовлетворяют современным требованиям стандарта качества по представлению музейной услуги. Существует потребность в нежилом здании для размещения экспозиционных площадей, проведения интерактивных занятий и других массовых мероприятий. Администрацией города проводится работа по строительству музейно-выставочного павильона на территории музейного комплекса, на 2025 год выделены средства бюджета на выполнение проектной документации;

- поэтапное создание объектов:

к 2031 году – не менее 3 объектов, из них: 30% по индивидуальному проекту;

к 2036 году – не менее 46 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту;

к 2044 году – не менее 49 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту;

к 2050 году – не менее 3 объектов, из них: 10% по индивидуальному проекту.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору «Физическая культура и спорт» предусмотрено 13 мероприятий/событий, из них по 7 мероприятиям/событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, по 5 частично достигнуты (исполнение мероприятий ожидается к окончанию первого этапа Стратегии), по 1 мероприятию исполнение мероприятия ожидается в 2025 году.

Достигнуть (частично достигнуть) плановых значений мероприятий/событий позволило следующее:

# - привлечение детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом, участие детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах, реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее – ВФСО комплекса ГТО), популяризация физической культуры и спорта среди различных возрастных категорий жителей города посредством эффективной популяризации физической культуры и спорта, проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом.

- создание условий формирования конкурентной среды для негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, посредством предоставления субсидий на оказание услуг, льготных условий аренды муниципального недвижимого имущества и других мер, тем самым повышая качество и разнообразие оказываемых услуг;

- открытие новых организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта.

Факторами, не позволившими достичь плановых значений мероприятий/событий, являются:

1. Задержка ввода в эксплуатацию 5 спортивных объектов.

2. Плановая дата разработки информационного портала, в целях создания единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта – 4 квартал 2025 года.

Продолжает развиваться спортивная инфраструктура, в 2024 году количество объектов спорта увеличилось на 9% и составило 1 079, с единовременной пропускной способностью 24 575 человек.

Повысили свою квалификацию 165 специалистов сферы физической культуры и спорта.

Продолжает совершенствоваться система подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений города. В подтверждение этому 4 спортсмена получили звание «Мастер спорта международного класса», 36 спортсменов получили звание «Мастер спорта», 266 спортсменам присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», 299 спортсменам присвоен «I спортивный разряд».

В спортивные сборные команды России зачислен 151 спортсмен по 49 видам спорта.

В рамках популяризации физической культуры и спорта проведено 265 физкультурных мероприятий муниципального уровня в соответствии с Календарным планом с общим охватом более 65 000 человек.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Общественное здоровье» на 2024 год предусмотрено 6 мероприятий / событий, из них по 6 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%).

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

- наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих организацию мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья;

- эффективное межведомственное взаимодействие по формированию здорового и безопасного образа жизни, включающее в себя широкую просветительскую работу с населением города о рациональном и правильном питании, о важности физической активности и ведении здорового образа жизни, о физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, о профилактике неинфекционных заболеваний, профилактике травматизма и смертности от внешних причин, внимательному отношению к своему репродуктивному здоровью и пр.;  создание условий для занятий физической культурой и спортом и здоровьесберегающей инфраструктуры, эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.

В рамках направления «Человеческий каптал» реализуется 4 флагманских проекта.

1. «Развитие способностей и талантов детей и молодежи», вектор развития «Образование» (решение о запуске принято на заседании проектного комитета Администрации города 02.07.2024). В целях реализации флагманского проекта утвержден календарный план мероприятий, который состоит из двух разделов:

- «Обеспечение институциональных, кадровых, организационных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи в городе Сургуте»;

- «Обеспечение участия детей и молодежи в мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи в городе Сургуте».

Мероприятия, направленные на поддержку талантливых детей и молодёжи, реализуются согласно утвержденному календарному плану В 2024 году доля реализованных мероприятий составила 100%.

2. «Создание современной инфраструктуры для молодёжи», вектор развития «Молодёжная политика».

В целях реализации флагманского проекта МКУ «Управление капитального строительства» 15.08.2023 заключен муниципальный контракт №7П-2023 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут» с ООО «Стройуслуга», на базе которого в последующем планируется создание центра патриотического воспитания «Авангард».

Стоимость работ по контракту 2 900,00 тыс. руб.

В 2024 году проектные работы не закончены.

3. «Сургут – культурное пространство ХМАО – Югры», вектор развития «Культура».

В целях реализации флагманского проекта запланированы мероприятия:

1) реконструкция объектов: к 2028 году – 1 объект (МАУ «Городской культурный центр») – проектная документация выполнена, получено положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям № 86-1-1-1-059966-2023, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-037275-2024. Ведется разработка деталировочных чертежей рабочей документации для выполнения сметных расчетов и определения стоимости строительства объекта. Ориентировочный срок получения заключения – май 2025 года. Объект предложен для включения в федеральную адресную инвестиционную программу, государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2) создание объектов: к 2036 году – 4 объекта (театр актера и куклы, отдельное здание для МБУК «Сургутский художественный музей», отдельное здание для МБУК «Сургутский краеведческий музей», экспозиционно-выставочные площади); к 2050 году – 1 объект (библиотечный центр).

Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено строительство объекта в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по выполнению проектной документации на строительство нового здания для Театра актера и куклы в рамках комплексного развития данной территории. Разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра кукол.

4. «#вАтмосфереСпорта», вектор развития «Физическая культуры и спорт».

В 2024 году в рамках реализации проекта реализованы мероприятия, направленные на формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, в том числе:

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактике негативных явлений среди различных возрастных групп за счет использования средств и возможностей радио, телевидения, телекоммуникационной сети «Интернет», печатной продукции; проведению мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом;

- систематическое обновлению и укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- создание условий формирования конкурентной среды для негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, посредством предоставления субсидий на оказание услуг, льготных условий аренды муниципального недвижимого имущества и других мер, тем самым повышается качество и разнообразие оказываемых услуг.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели и задач направления «Человеческий капитал» Стратегии города – 2050.

В течение 2024 года реализация направления «Человеческий капитал» осуществлялась в соответствии с целью и задачами векторов развития, направленными на ее достижение.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей позволяет сделать вывод о промежуточном достижении цели направления.

Достигнуты плановые значения 10 из 20 целевых показателей (50%).

При реализации Стратегии – 2050 дальнейшего решения требует задача инфраструктурного обеспечения сфер культуры, образования, физической культуры и спорта, молодёжной политики, вопрос строительства новых объектов остаётся приоритетным.

Приложение 1 к отчёту

Анализ достижения плановых целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года за 2024 по направлению развития

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2024 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Человеческий капитал» |  |  |  |
| Вектор «Образование» |  |  |  |
| 24. Уровень удовлетворенности потребителей услугами в сфере образования, процент | 58,0 | 88,9 | 153 |
| 25. Обеспеченность населения местами в образовательных организациях дошкольного образования, процент | 102,9 | 100,4 | 98,0 |
| 26. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях, процент | 68,0 | 61,1 | 90,0 |
| 27. Обеспеченность населения местами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, процент | 42,8 | 40,2 | 94,0 |
| 28. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | 54,0 | 100 | 185,0 |
| 29. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6-11-х классов, реализующих профориентационный минимум на продвинутом уровне, процент | 28,6 | 97,1 | 340 |
| 30. Доля обучающихся 5 – 11-х классов, ставших победителями и призерами мероприятий регионального и федерального уровней, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, процент | 4,9 | 4,8 | 97,0 |
| 31. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, процент | 88,2 | 91,7 | 104 |
| 32. Наличие образовательного блока на базе НТЦ и СурГУ (0 – отсутствие, 1 - наличие) | 0 | х | х |
| Вектор «Молодежная политика» |  |  |  |
| 33. Удовлетворенность населения услугами молодёжной политики | 90,4 | 89,02 | 98,5 |
| 34. Доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и программами | 32,7 | 32,8 | 100,1 |
| 35. Обеспеченность организациями в сфере молодежной политики | 27,3 | 38,0 | 139,0 |
| 36. Наличие многофункционального молодежного центра | 0 | 0 | 0 |
| Вектор «Культура» |  |  |  |
| 37. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг организаций культуры, % от числа опрошенных | 56,2 | 90,0 | 160,1 |
| 38. Обеспеченность населения организациями культуры, % | 110,5 | 103,3 | 93,5 |
| Вектор «Физическая культура и спорт» |  |  |  |
| 39. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере физической культуры и спорта | 70,0 | 88,26 | 126,1 |
| 40. Уровень обеспеченности граждан общедоступными спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | 26,2 | 26,9 | 102,7 |
| 41. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 62,8 | 47,9 | 76,3 |
| 42. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет) | 51,0 | 48,6 | 95,3 |
| Вектор «Общественное здоровье» |  |  |  |
| 43. Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни | 80,0 | 80,1 | 100,1 |

Анализ достижения целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года за 2024 по направлению развития

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия / события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/неисполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Направление «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вектор развития «Образование» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования | обеспечивает выполнение целевых показателей 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития образования в соответствующую муниципальную программу | Утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» издан 28.12.2024, регистрационный № 7231. Указанным постановлением Администрации города уточнен перечень целевых и иных показателей в 2024 году на основании Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города от 26.12.2023 № 495-VII ДГ |
| 2.1.1.2. Создание единого образовательного пространства через включение в федеральный проект «Школа Минпросвещения России» | реализация программ развития и «дорожных карт» общеобразовательных организаций к 2024 году (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. С 01.09.2023 в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» включились 100% общеобразовательных учреждений (далее – ОУ, учреждения). С 2023 года (2 раза в год) учреждения проходят самодиагностику, что позволяет оценить их сильные и слабые стороны, выявить риски и проанализировать ресурсы для обеспечения качественного образования. На основе результатов самодиагностики, проведенной весной 2023 года, 100% ОУ скорректировали или разработали новые программы и «дорожные карты» по развитию учреждений. В 2024 году ОУ вновь проходили диагностику на сервисе автоматизированной самодиагностики. Многим учреждениям удалось повысить свой уровень: 22 ОУ из 37-ми показали высокий уровень соответствия статусу «Школа Минпросвещения России» (в 2023 году – 9 ОУ) |
| 2.1.1.3. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута | увеличение доли немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальный услуги сферы образования, в общем числе организаций сферы образования на 0,5% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 24, 25, 26, 27) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году доля негосударственных, в т.ч. некоммерческих, организаций, предоставляющих социальные услуги в общем числе организаций, предоставляющих услуги, увеличилась на 6,9% и составила 29,2%. Увеличение относительно показателя 2023 года (22,3%) произошло ввиду появления в 2024 году новых поставщиков – получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в муниципальном образовании город Сургут, а также одного поставщика – получателя субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.1.1.4. Сотрудничество с НТЦ, вузами, сузами и предприятиями города | проведение выступлений представителей вузов, сузов, НТЦ, предприятий города в общеобразовательных организациях перед учащимися – не менее 2 раз в год; совместное проведение с представителями вузов, сузов, НТЦ, предприятий города научно-практических конференций – не менее 1 раза в год; совместное проведение вебинаров, обучающих курсов, семинаров и участие в онлайн-конкурсах – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 24, 28, 29, 31, 32) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно с 2032 года | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.1.5. Реализация Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума (далее – профминимум) в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы основные и среднего общего образования | доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6-11 классов, реализующих профминимум на продвинутом уровне: - к 2026 г.– не менее 28,6%; - к 2031 г.– не менее 37,0%; - к 2036 г.– не менее 45,7%; - к 2044 г.– не менее 51,4%; - к 2050 г.– не менее 57,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 29) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 97,1%. В 2024/25 учебном году 34 ОУ реализуют мероприятия единой модели профессиональной ориентации обучающихся (профориентационного минимума) на продвинутом уровне (приказ ДОиН ХМАО-Югры от 29.08.2024 № 10-П-1766) |
| 2.1.1.6. Проведение анкетирования обучающихся 11-х классов по вопросам продолжения образования и выбора профессии для формирования профилей обучения с учетом запросов обучающихся и потребностей регионального рынка труда | доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации учебные предметы, соответствующие профилю обучения от общей численности выпускников 11 классов: - к 2026 г. – не менее 85%; - к 2031 г. – не менее 85%; - к 2036 г. – не менее 90%; - к 2044 г. – не менее 95%; - к 2050 г. – 100% (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 87,4% |
| 2.1.1.7. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности потребителей услугами в сфере образования | достижение доли потребителей, удовлетворенных услугами в сфере образования: - к 2026 г.– не менее 58,0%; - к 2031 г.– не менее 63,0%; - к 2036 г.– не менее 68,0%; - к 2044 г.– не менее 76,0%; - к 2050 г.– не менее 82,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 88,9%. В 2024 году в социологическом исследовании, касающемся уровня удовлетворенности потребителей услугами в сфере образования, приняли участие респонденты старше 18 лет, проживающие на территории города Сургута, в количестве 14 779 человек |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 44 | - | - | - | х |
| 2.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи» | обеспечивает достижение целевого показателя 30 | - | - | - | х |
|  | доля реализованных мероприятий по комплексу мер («дорожной карты»), направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи, - 100% | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 100% |
|  | вовлечение детей и молодежи в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов с учетом их индивидуальных запросов, способностей и потребностей для дальнейшего профессионального самоопределения и реализации личного потенциала: - к 2026 г. – не менее 22%; - к 2031 г. – не менее 23%; - к 2036 г. – не менее 24%; - к 2044 г. – не менее 25%; - к 2050 г. – не менее 25% | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 22% |
| 2.1.2.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций | создание объектов: - к 2026 году – не менее 1; - к 2031 году – не менее 1; - к 2036 году – не менее 23; - к 2044 году – не менее 30 (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 25, 44) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию следующих объектов: - детский сад в микрорайоне Марьина гора на 300 мест; - начальная школа – детский сад в поселке Голд Фиш на 200 мест для дошкольников |
| 2.1.2.3. Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 26, 44 | - | - | - | х |
|  | создание объектов: - к 2026 году – не менее 5; - к 2031 году – не менее 8; - к 2036 году – не менее 17; - к 2044 году – не менее 28; - к 2050 году – не менее 1 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. В 2024 году: 1. Началось функционирование четвертого корпуса МБОУ СШ № 9 на 900 мест. 2. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию начальной школы – детского сада в поселке Голд Фиш на 100 ученических мест. Объект начнет функционировать после его передачи в муниципальную собственность. К 2026 году планируется ввод в эксплуатацию трех средних общеобразовательных школ в микрорайонах 20А (на 1500 мест), 5А (на 1500 мест), в жилом районе «Марьина гора» (на 900 мест) |
|  | реконструкция объектов: - к 2031 году – не менее 1 (пристройка блока); - к 2036 году – не менее 1 (пристройка блока) | бюджетные средства | 2031 год | 2027 – 2031 годы | х |
|  |  |  | 2036 год | 2032 – 2036 годы | х |
| 2.1.2.4. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | создание объектов: - к 2031 году – не менее 19; - к 2036 году – не менее 19; - к 2044 году – не менее 4; - к 2050 году – не менее 1 (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 27, 30, 44) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.2.5. Создание условий для развития инфраструктуры организаций профессионального образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 31, 32 | - | - | - | х |
|  | создание объектов: | - | - | - | х |
|  | к 2030 году – корпус для реализации программ среднего профессионального образования бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и политехническое отделение автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» | бюджетные средства | 2030 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | х |
|  | к 2031 году – кампус Университета НТЦ | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2031 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | х |
|  | к 2032 году – нежилое помещение для размещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского» | бюджетные средства | 2031 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | х |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 27, 29, 31, 32 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.3.1. Создание условий для удовлетворения потребности в кадрах на основе рынка труда автономного округа; создание единого информационного портала о региональном рынке труда, атласе перспективных профессий в экономике | предоставление информации для актуализации перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе – не менее 1 раза в год; количество заключенных соглашений о включении работодателей в профориентационную работу со школьниками и студентами – не менее 1 соглашения в год; (обеспечивает достижение целевых показателей 24, 27, 29, 31, 32) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе актуализирован (на 01.07.2024) и размещен на профориентационном сайте «Увлеченные профессией» https://oik.mkuimc.ru/. Количество просмотров страниц сайта составляет свыше 16 000. Количество соглашений по реализации профориентационной работы между ОУ и работодателями составляет 17 соглашений (договоров) |
| 2.1.3.2. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере образования крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: - до 2026 года – не менее 20 ед. в год; - до 2031 года – не менее 20 ед. в год; - до 2036 года – не менее 20 ед. в год; - до 2044 года – не менее 25 ед. в год; - до 2050 года – не менее 30 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 24, 30, 31) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 25 мероприятий: 1-15. 15 региональных профильных сменах (организатор - АУ ДО «Мастерская талантов «Сибириус», г. Ханты-Мансийск). Обучение прошли более 170 учащихся ОУ города Сургута; 16. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике (9 учащихся, г. Ханты-Мансийск, 29-30.01.2024); 17-19. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности (22 участника, январь-февраль 2024, г. Сургут); 20. Отдых в детском оздоровительном образовательном лагере «Кар-Тохи». Навыки будущего» (308 детей, Сургутский район, с.п. Русскинская); 21. Окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (68 участников из 17-ти муниципальных образований автономного округа, в том числе 1 команда / 4 учащихся из г. Сургута, 24-26.04.2024, г. Сургут); 22. Туристический слет школьников ХМАО-Югры (1 команда / 7 учащихся, 07-10.09.2024, г. Нефтеюганск). Команда туристического клуба «Север» МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. в количестве 7-ми человек заняла первое место в возрастной категории 13-14 лет. 23. Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» (09-12.09.2024, г. Пыть-Ях). В игре приняла участие команда «Пластуны» военно-патриотического клуба «Альфа» МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (7 учащихся 14-15 лет). 24. Межмуниципальный патриотический форум «Россия - это мы» (26.10.2024, г. Нефтеюганск). В форуме приняли участие педагог (молодой специалист) и учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 19. 25. Торжественное мероприятие «Югорская ёлка 2024» (79 учащихся из 27-ми ОУ г. Сургута, 21.12.2024, г. Ханты-Мансийск) |
| 2.1.3.3. Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере образования – не менее 5 ед. ежегодно; формирование и обновление инвестиционных предложений – не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год; участие в выставке социальных проектов некоммерческих организаций – 1 раз в год (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 24, 25, 26, 27) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации - 9 единиц; Сформированы и обновлены инвестиционные предложения (I квартал 2024 года); В сети «Интернет» и на инвестиционном портале города размещена информация о планируемых к реализации объектах (16.02.2024); В лекциях, семинарах по повышению квалификации в вопросах инвестиционной деятельности приняло участие 25 человек (14.02.2024); Участие в выставке организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» 2024 (31.08.2024, 40 участников) |
| 2.2. Вектор «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития молодежной политики | обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34, 35, 44 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития молодежной политики в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34, 35) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Утверждена новая муниципальная программа постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7198 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 2.2.1.2. Создание условий для трудоустройства молодежи в возрасте 14 – 18 лет | количество заключенных трудовых договоров с молодежью не менее 2 тыс. единиц ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Заключено 2 341 договоров. |
| 2.2.1.3. Комплекс мер для возникновения и развития молодежных некоммерческих организаций, неформальных сообществ, объединений, клубов | создание молодежных некоммерческих организаций, неформальных сообществ, объединений, клубов: - к 2031 году – не менее 13 ед.; - к 2036 году – не менее 13 ед.; - к 2044 году – не менее 14 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34, 35) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы | Мероприятие исполнено частично. Контрольное значение - к 2031 году. |
| 2.2.1.4. Формирование заявок на участие в региональных и федеральных конкурсах, направленных на развитие инфраструктуры молодежной политики | формирование и направление заявки в соответствии с положениями о конкурсах – не менее 1 заявки (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. В 2024 году направлена заявка в Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры |
| 2.2.1.5. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения услугами молодежной политики | достижение доли граждан, удовлетворенных услугами молодежной политики: - к 2026 году – не менее 90,4%; - к 2031 году – не менее 95,0%; - к 2036 году – не менее 95,0%; - к 2044 году – не менее 95,0%; - к 2050 году – не менее 92,7% (обеспечивает достижение целевого показателя 33) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено частично. В 2024 году значение показателя составило 89,02%. |
| 2.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития молодежной политики | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 33, 34, 35, 36, 44 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | х |
| 2.2.2.1. Реализация флагманского проекта «Создание современной инфраструктуры для молодежи» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 33, 34, 35, 36, 44 | бюджетные средства |  | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
|  | к 2027 году – начало функционирования Центра патриотического воспитания «Авангард» (на базе загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря) |  | 2027 год |  | Исполнено частично. Ведутся работы по актуализации проектно-сметной документации на строительство объекта. Контрольное значение к 2027 году. |
| 2.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению молодежной политики | обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34, 35 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.2.3.1. Организация семинаров для руководителей молодежных общественных объединений | проведение не менее 6 консультаций ежегодно для молодежных общественных объединений по вопросам реализации программ и проектов (обеспечивает достижение целевого показателя 33) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено В 2024 году проведено 24 консультации. |
| 2.2.3.2. Реализация информационных и медиа проектов | реализовано информационных и медиа проектов: - к 2025 году – 1 ед.; - с 2026 года по 2050 год – 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 33) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено В 2024 году реализован проект «Марафон вебинаров «В теме» |
| 2.2.3.3. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере молодежной политики крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: - до 2036 года – не менее 3 ед. в год; - до 2044 года – не менее 5 ед. в год; - до 2050 года – не менее 5 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Не исполнено. В 2024 году совместные мероприятия не проводились. |
| 2.2.3.4. Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере молодежной политики – не менее 5 ед. ежегодно; формирование и обновление инвестиционных предложений – не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута – не менее 2 раз в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 35) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено частично. количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере молодежной политики – 15 видеороликов. Инвестиционные предложения в сфере молодежной политики в 2024 году не формировались. Информация о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута не размещалась в связи с отсутствием таких объектов. Специалисты отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики не принимали участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности. |
| 2.3. Вектор «Культура» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38, 44 | - | - | 2024 - 2026 годы | х |  |
| 2.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития культуры в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | не требуется | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» происходило в 2024 году своевременно |  |
| 2.3.1.2. Повышение квалификации работников сферы культуры | число работников культуры, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации не менее 50 человек ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2024 году обучение прошли 73 работника 13 муниципальных учреждений (6 детских школ искусств, МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», «Городской культурный центр», «Сургутская филармония», МБУК «Сургутский краеведческий музей», «Сургутский художественный музей», «Централизованная библиотечная система») по программам 9 учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования. Всего с 2019 по 2024 год обучение прошел 321 работник муниципальных учреждений культуры города Сургута |  |
| 2.3.1.3. Реализация новых форматов проведения мероприятий | количество проведенных мероприятий нового формата - не менее 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году реализовано 2 проекта нового формата: 1) Сургутская филармония совместно с крупнейшим вузом Югры – Сургутским государственным университетом – запустила в текущем учебном году пилотный проект для студентов «Музыкальный универ». Основная цель проекта – формирование музыкального вкуса и приобщение к наследию русской и мировой культуры тех, кому предстоит жить и работать в Сургуте в будущем. «Музыкальный универ» – это цикл из 4 концертов, максимально разнообразных по жанрам. Это и классическая академическая музыка, и русский рок, и фольклорное направление. Уже состоялось 2 концерта: «Классика – это классно» в исполнении симфонического оркестра (солистка – заслуженная артистка России Екатерина Мечетина), «От фолка до рока» в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». Кроме концертов в рамках проекта запланирована экскурсия «Закулисье Сургутской филармонии» и интерактивная лекция «Когда можно аплодировать?» о филармоническом этикете, который будет «доработан» участниками проекта и появится на сайтах Филармонии и Университета. 2) Театр актера и куклы «Петрушка» реализовал театральный проект «Мой город – мой Сургут!», приуроченный к празднованию 430-летия со дня основания города Сургута. В проект включены 6 спектаклей, совершенно различных по жанровой составляющей: - иммерсивный спектакль «Секреты Купеческой» (12+) (совместный проект с Сургутским краеведческим музеем); - спектакль «Цирк и не только» (12+) (совместный проект с Сургутским художественным музеем); - спектакль-квиз «Открываем Первооткрывателей» (12+); - спектакль «Древо» (6+) (совместный проект с ИКЦ «Старый Сургут»); - аудиоспектакль «Легенда о сыне рода Орла» (12+) (совместный проект с Сургутским краеведческим музеем); - спектакль «Легенда о черном лисенке» (0+) (поставлен по сказке победителя литературного конкурса «Сургут как сказка» Антона Талаева). Завершился проект презентацией книги, в которую вошли все сказки сургутских писателей, принявших участие в литературном конкурсе «Сургут как сказка», (совместный проект с Централизованной библиотечной системой Сургута). |  |
| 2.3.1.4. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута | увеличение доли немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги сферы культуры, в общем числе организаций сферы культуры на 2% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. Комитет культуры Администрации города ведет реестр действующих на территории города Сургута социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры. Актуализация реестра потенциальных поставщиков социальных услуг в сфере культуры производится регулярно (https://admsurgut.ru/rubric/22096/Prikazy-strukturnyh-podrazdeleniy-ob-utverzhdenii-perechnya-nemunicipalnyh-organizaciy-potencialnyh-postavschikov-socialnyh-uslug). Увеличение доли немуниципальных поставщиков в сфере культуры составило 3 %, в настоящее время реестр включает в себя 62 организации различных форм собственности |  |
| 2.3.1.5. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры | достижение уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры: к 2026 году - не менее 56,2% (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. Значение целевого показателя «Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг организаций культуры, % от числа опрошенных» за 2024 год достигнуто на 160,1% и составило 90,0% при плановом значении 56,2% к 2026 году. Данный показатель определяется по итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры», проводимого МКУ «Наш город». В 2024 году впервые в анкету был включен вопрос об уровне удовлетворенности качеством предоставления услуг и работ в сфере культуры города Сургута в целом (не только муниципальными учреждениями, но и иными учреждениями и организациями культуры – государственными, ведомственными, частными и др.). |  |
| 2.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 37, 38, 44 | - | - | 2024 - 2026 годы | х |  |
| 2.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Сургут - культурное пространство ХМАО -Югры» | обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38, 44 | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  | 2024 - 2026 годы |  |  |
|  | реконструкция объектов: к 2028 году - 1 объект (МАУ «Городской культурный центр») |  | 2028 год | 2027 - 2031 годы | Мероприятие не исполнено. Проектная документация выполнена, получено положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям № 86-1-1-1-059966-2023, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-037275-2024. Ведется разработка деталировочных чертежей рабочей документации для выполнения сметных расчетов и определения стоимости строительства объекта. Ориентировочный срок получения заключения – май 2025 года. Объект предложен для включения в федеральную адресную инвестиционную программу, государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |  |
|  | создание объектов: к 2036 году - 4 объекта (театр актера и куклы, отдельное здание для МБУК «Сургутский художественный музей», отдельное здание для МБУК «Сургутский краеведческий музей», экспозиционно -выставочные площади) |  | к 2036 году | 2032-2036 годы | Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования предусмотрено строительство объекта в районе парка за Саймой. Администрацией города проводится работа по выполнению проектной документации на строительство нового здания для Театра актера и куклы в рамках комплексного развития данной территории. Разработаны концептуальные решения по фасадам и планировочным решениям здания театра кукол. |  |
|  | к 2050 году - 1 объект (библиотечный центр) |  | к 2050 году | 2045-2050 годы | х |  |
| 2.3.2.2. Развитие инфраструктуры отрасли | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 37, 38, 44 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | - | - | х |  |
|  | реконструкция объектов: к 2026 году - 1 объект (музейно-выставочное здание мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» МБУК «Сургутский краеведческий музей») |  | 2026 год | 2024 - 2026 годы | Мероприятие не исполнено. Администрацией города проводится работа по строительству музейно-выставочного павильона на территории музейного комплекса, на 2025 год выделены средства бюджета на выполнение проектной документации. |  |
| 2.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития культуры | обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38 | - | - | 2024 - 2026 годы | х |  |
| 2.3.3.1. Использование современных инновационных информационных и коммуникационных технологий в сфере культуры | наличие официальных сайтов, страниц в социальных сетях у всех учреждений культуры к 2026 году (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 38) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. 15 учреждений культуры имеют официальные сайты, которые содержат актуальную информацию о деятельности учреждений: правоустанавливающие документы, цели и задачи, перечень основных видов деятельности, условия оказания услуг (выполнения работ), результаты деятельности и достижения. Информацию о проводимых мероприятиях учреждения культуры размещают на страницах социальных сетей, других Интернет-ресурсах (vk, ok.ru, telegram и др.) |  |
| 2.3.3.2. Продвижение на всероссийский и региональный уровни масштабных культурных проектов и событий | организация проведения выставок, форумов, фестивалей, масштабных культурных проектов, событий - не менее 5 ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. 1) 10-12 апреля 2024 года в городе Сургуте прошел II Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», в ходе которого были представлены результативные практики учреждений культуры (МБУДО «Детская школа искусств № 2», МБУК «Централизованная библиотечная система», МАУ «ТАиК «Петрушка», МАУ «Городской культурный центр», МБУК «Сургутский художественный музей», АНО помощи инвалидам студия «Нескучающие ручки») по разработке и реализации программ социализации, адаптации и обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. 2) Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» – творческий бренд Югры, проект Сургутской филармонии. Участники – молодые деятели искусства, которым нет ещё и 20 лет, но они уже являются лауреатами международных конкурсов, обладателями престижных премий. Каждый год президент фестиваля, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, приглашает к участию не только юных виртуозов, но и признанных мастеров, демонстрирующих высочайший уровень исполнительского мастерства в самых разных жанрах и направлениях искусства. 3) Город Сургут принял участие в конкурсе на звание «Культурная столица года – 2026». Данный проект направлен на стимулирование комплексного социально-экономического развития городов и регионов Российской Федерации посредством актуализации широкого спектра их культурных и творческих ресурсов. Конкурс дает уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне социально-экономический потенциал города, укрепить позитивный образ, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности. Заявка города Сургута высоко оценена экспертным сообществом. В финал конкурса вышли 8 городов из 20 (агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск). 4) Ежегодный фестиваль искусств «60 параллель», являющийся уже долгие годы культурным брендом не только Сургута, но и Югры, традиционно начался 01 октября – в Международный день музыки. Центром притяжения любителей музыкального искусства в двенадцатый раз стала Сургутская филармония. В XII Международном фестивале искусств «60 параллель» приняли участие Магнитогорская Государственная Академическая Хоровая Капелла им. Семёна Эйдинова, квинтет из Санкт-Петербурга EL LOBO PROYECTO, Московский Государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, Сургутский музыкально-драматический театр, коллективы МАУ «Сургутская филармония». 5) В апреле 2024 года театр актера и куклы «Петрушка» принял участие в федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодежи». В рамках обменных гастролей с Дзержинским театром кукол в г. Дзержинске были показаны спектакли театра «Огневушка», «Как Маша поссорилась с подушкой», «Знаменитый утенок Тим». Количество зрителей 1 157 человек. Спектакли Дзержинского театра кукол («Под грибом», «Волшебное кольцо», «Цветик-семицветик») в городе Сургуте посмотрело 556 зрителей |  |
| 2.3.3.3. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры крупной городской агломерации Сургут - Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: с 2024 по 2036 год - не менее 3 ед. в год; с 2037 по 2044 год - не менее 5 ед. в год; с 2045 по 2050 год - не менее 5 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 37, 39) | внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено частично. В рамках перечня агломерационных проектов по соглашению Агломерации от 12.10.2022, по проекту «Обменные гастроли творческих коллективов городов Нефтюганска и Сургута» с целью повышения уровня взаимодействия между творческими коллективами, 21.05.2024 коллектив МАУ «Сургутская филармония» Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» выступил в городе Нефтеюганске в МБУК «Культурно-досуговый центр» «Юность» с концертной программой «В союзе с музыкой» |  |
| 2.3.3.4. Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры - не менее 5 ед. ежегодно; формирование и обновление инвестиционных предложений - не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута - не менее 2 раз в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 - 2026 годы | Мероприятие исполнено. Количество публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в 2024 году составило (предварительные данные): - в местных печатных изданиях – 1 784; - в окружных (региональных) печатных изданиях – 95; - в российских печатных изданиях – 26; - в федеральных интернет-источниках – 138; - публикации в местных интернет-источниках – 3 291; - телерепортажи – 490; - радиорепортажи – 548. На инвестиционном портале города Сургута обновлена информация об инвестиционном проекте «МАУ «Городской культурный центр. Реконструкция» (https://invest.admsurgut.ru/list_item/16/mau-gorodskoy-kulturnyy-tsentr-ul-sibirskaia-2-g-surgut-rekonstruktsiia1). Предложения об участии муниципальных служащих в обучающих мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности в 2024 году не поступали |  |
| 2.4. Вектор «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития физической культуры и спорта | обеспечивает достижение целевых показателей 39, 40, 41, 42 |  | - | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | х |  |
| 2.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития физической культуры и спорта в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 39, 40, 41, 42) | не требуется | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» утверждена постановлением Администрации города от 19.12.2024 № 6841 |  |
| 2.4.1.2. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом: граждан в возрасте 3 - 29 лет; граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины); граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно; | доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: к 2026 году – 85,7%; к 2031 году – 86,6%; к 2036 году – 87,5%; к 2044 году – 88,9%; к 2050 году – 90,0%. доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: к 2026 году – 22,5%; к 2031 году – 26,2%; к 2036 году – 29,8%; к 2044 году – 35,6%; к 2050 году – 40,0%. доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: к 2026 году – 10,6%; к 2031 году – 11,5%; к 2036 году – 12,5%; к 2044 году – 13,9%; к 2050 году – 15,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 42) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено частично. 85,3 % Уровень исполнения обусловлен привлечением детей и подростков, по месту жительства к занятиям физической культурой и спортом; участием большего числа детей и подростков в совместных с департаментом образования проектах; реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее – ВФСО комплекса ГТО); популяризацией физической культуры и спорта 33,4 %. Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом, открытием фитнес-клубов. 8,6 %. Уровень исполнения показателя обусловлен популяризацией физической культуры и спорта; реализацией ВФСО комплекса ГТО; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной возвратной категории |  |
| 2.4.1.3. Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | численность занимающихся по программам спортивной подготовки: к 2026 году - не менее 7051 человек; к 2031 году - не менее 7100 человек; к 2036 году - не менее 7200 человек; к 2044 году - не менее 7300 человек; к 2050 году - не менее 7500 человек; предоставление дополнительных мер социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности: к 2026 году - не менее 60 человек; к 2031 году - не менее 65 человек; к 2036 году - не менее 70 человек; к 2044 году - не менее 75 человек; к 2050 году - не менее 80 человек (обеспечивает достижение целевых показателей 39) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 2024 году – 7047 человек 130 человек в 2024 году получили дополнительные меры социальной поддержки |  |
| 2.4.1.4. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения услугами в сфере физической культуры и спорта | достижение доли граждан, удовлетворенных услугами в сфере физической культуры и спорта – 70% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 39) | бюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. 88,26%. Показатель рассчитан по итогам проведенного социологического исследования «Удовлетворенность населения услугами в сфере физической культуры и спорта» |  |
| 2.4.1.5. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута | увеличение доли немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций сферы физической культуры и спорта на 1% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 39, 40, 41, 42) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Увеличение доли немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций сферы физической культуры и спорта в 2024 году составило 3,6 процента и составляет 57 % (в 2023 году – 55 %). |  |
| 2.4.1.6. Организация мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения | количество мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 50 ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 42) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. количество мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения в 2024 году - 54. Количество участников мероприятий – 376 человек |  |
| 2.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 39, 40, 41, 42, 44 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. Реализация флагманского проекта «#вАтмосфереСпорта» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 39, 40, 41, 42 | бюджетные и (или) внебюджетные средства |  | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | - |  |
|  | создание объектов: к 2026 году – 1 объект (спортивный комплекс с искусственным льдом); к 2031 году – 2 объекта (легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта); к 2036 году – 2 объекта (керлинг-центр, спортивная школа-интернат); к 2044 году – 1 объект (гимнастический центр (центр эстетических видов спорта: художественная гимнастика и спортивная акробатика)) к 2050 году – 2 объекта (спортивный парк, сноупарк) |  | поэтапно |  | Мероприятие не исполнено. На инвестиционном портале города размещена информация для инвестора о строительстве спортивного комплекса с искусственным льдом в микрорайоне. 44. |  |
|  | повышение квалификации специалистов сферы физической культуры и спорта – не менее 5% от общего количества специалистов ежегодно. (обеспечивает достижение целевого показателя 39) |  | ежегодно |  | Мероприятие исполнено. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в 2024 году от общего количества специалистов -35,5 % |  |
| 2.4.2.2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в соответствии с климатическими особенностями региона | создание объектов: к 2026 году – не менее 5 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2031 году – не менее 48 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2036 году – не менее 59 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2044 году – не менее 68 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту; к 2050 году – не менее 2 объектов, из них: 1% по индивидуальному проекту (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 39, 40, 41, 42, 44) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно 2024 – 2026 годы | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено частично. По состоянию на отчетный период заключены 4 концессионных соглашения в отношении строительства 5 объектов спорта: - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне. А». - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, г. Сургут», «Дворец боевых искусств, г. Сургут» (микрорайон 30А). - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне Хоззона (улица Маяковского)». -«Спортивный комплекс с искусственным льдом» (микрорайон Хоззона). |  |
|  | реконструкция объектов: к 2031 году – не менее 2 объектов (обеспечивает достижение целевого показателя 39) |  | 2031 год |  | х |  |
| 2.4.2.3. Обеспечение эффективного использования спортивных объектов путем увеличения загруженности объектов, улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | обеспечивает достижение целевых показателей 42 |  |  | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы |  |  |
|  | увеличение доли пропускной способности спортивных сооружений (чел./час) на 1% ежегодно | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно |  | Мероприятие исполнено частично. Доля пропускной способности спортивных сооружений в 2024 году увеличилась на 0,6 % и составила 47,9% (в 2023 году – 47,3 %). |  |
|  | доля организаций, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем: к 2026 году – 95%; к 2030 году – 100% | бюджетные средства | 2026 год, 2030 год |  | Мероприятие исполнено частично. В 2024 году доля организаций, курируемых управлением физической культуры и спорта, обеспеченных спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем составляет 68,13 % |  |
| 2.4.2.4. Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения сети отделений и групп для систематических занятий адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях, организациях независимо от их ведомственной принадлежности, дооборудования и оснащения спортивных объектов специализированным оборудованием и инвентарем | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: к 2026 году – 15,4%; к 2031 году – 18,5%; к 2036 году – 21,5%; к 2044 году – 26,4%; к 2050 году – 30,0% (обеспечивает достижение целевых показателей 39, 40, 41, 42) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. 30,7 % Уровень исполнения показателя обусловлен эффективной популяризацией физической культуры и спорта; проведением мероприятий, демонстрирующих возможности и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; проведением и участием в мероприятиях среди данной категории граждан |  |
| 2.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития физической культуры и спорта | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 39, 42 |  |  | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | х |  |
| 2.4.3.1. Создание единого информационного поля по вопросам физической культуры и спорта | создание и функционирование информационного портала: к 2026 году – создание портала; 2027 – 2050 годы – функционирование портала (обеспечивает достижение целевого показателя 39) | бюджетные средства | поэтапно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие не исполнено. В 2025 году запланирована разработка информационного портала. В 2024 году информация о развитии физической культуры и спорта, знаменитых спортсменах, об участии и проведении соревнований размещается на официальном портале Администрации города, официальных сайтах, социальных сетях муниципальных учреждений. |  |
| 2.4.3.2. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере физической культуры и спорта крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: 2024 – 2036 годы – не менее 20 ед. в год; 2037 – 2044 годы – не менее 25 ед. в год; 2045 – 2050 годы – не менее 30 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 39, 42) | бюджетные средства | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. Количество мероприятий, проводимых на территории города с участием спортсменов ХМАО-Югры, в том числе Нефтеюганска - 134 |  |
| 2.4.3.3. Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере физической культуры и спорта – не менее 5 ед. ежегодно; формирование и обновление инвестиционных предложений – не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута – не менее 2 раз в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 2,39) | не требуется | ежегодно | 2024-2026 годы 2037-2031 годы 2032-2036 годы 2037-2044 годы 2045-2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году на официальном портале Администрации города размещено 115 публикаций о сфере физической культуры и спорта 63 публикации размещены на сайте SiTV.ru ежегодно управление физической культуры и спорта формирует и обновляет инвестиционные предложения в сфере физической культуры и спорта На инвестиционном портале города размещена информация о планируемых инвестиционных проектах и реализуемых инвестиционных проектах. Во вкладке «Планируемые к реализации проекты» размещена информация о строительстве спортивного комплекса с искусственным льдом в микрорайоне 44. Во вкладке «реализуемые проекты» размещена информация о 5-ти строящихся объектах. специалисты управления физической культуры и спорта приняли участие в семинаре «Концессионные соглашения: новое в законодательстве, практические вопросы, судебная практика». |  |
| 2.5. Вектор «Общественное здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития общественного здоровья | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 43 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |  |
| 2.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития общественного здоровья в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 43) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Изданы постановления Администрации города: от 12.08.2024 № 4131 «Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, на 2025-2036 годы», от 25.12.2024 № 7110 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.08.2024 № 4131 «Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, на 2025-2036 годы»; от 12.12.2024 № 6697 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». |  |
| 2.5.1.2. Координирование реализации комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута | доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 43) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 100% |  |
| 2.5.2. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению | обеспечивает достижение целевого показателя 43 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |  |
| 2.5.2.1. Информирование населения о рациональном и полноценном питании | участие жителей города в мероприятиях по формированию знаний о рациональном и полноценном питании – 120 000 участников ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 43) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 121 365 участников мероприятий. Мероприятия: Лекции, беседы, киновидеолектории, трансляция тематических видеоматериалов, презентаций о рациональном и правильном питании; уроки здоровья, дни здоровья; социологическое исследование по теме «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников»; реализация в общеобразовательных учреждениях программ, направленных на формирование здоровых пищевых привычек у обучающихся: «Разговор о правильном питании», «Рациональное питание», «Азбука питания», «Я – то, что я ем», «Здоровое питание – залог успешной жизни», «Здоровое питание», «Здоровое питание – здоровые дети», «Формула правильного питания»; деятельность Центров здоровья для детей, взрослых по выявлению отклонений и профилактики нарушений в питании |  |
| 2.5.2.2. Информирование населения о профилактике злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | участие жителей города в мероприятиях, направленных на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ – 110 000 участников ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 43) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 117 522 участников мероприятий. Мероприятия: Лекции, беседы, киновидеолектории, трансляция тематических видеоматериалов, направленных на формирование мотивации населения к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; деятельность медицинских организаций по выявлению курения табака как фактора риска развития хронических неинфекционных заболеваний у пациентов в ходе проведения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра, а также при проведении других лечебных и профилактических мероприятий; профилактические мероприятия в образовательных организациях для обучающихся; мероприятия с участием населения (акции, флэш-мобы, спартакиады и другое), направленные на формирование мотивации населения к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; профилактическая работа Сургутской клинической психоневрологической больницы со студентами в рамках соглашения о взаимодействии с учреждениями высшего образования и среднего профессионального образования: круглые столы, лекции, тренинговые занятия и прочее |  |
| 2.5.2.3. Информирование населения о ведении здорового образа жизни, о роли физической культуры и спорта в жизни человека | участие населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях – 260 000 участников мероприятий ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 43) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 264 381 участник мероприятий. Мероприятия: лекции, беседы, киновидеолектории о здоровом образе жизни, публикация в средствах массовой информации, на официальных сайтах учреждений о физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; мероприятия с участием жителей города Сургута (акции, флэш-мобы, занятия скан-динавской ходьбой, соревнования, спартакиады, кросс и прочее), направленные на формирование у населения мотивации к ведению ЗОЖ, занятиям физической культу-рой и спортом. |  |
| 2.5.2.4. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и мерах их профилактики | информирование населения о рисках развития заболеваний и мерах их профилактики – 250 000 человек ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 43) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 259 982 участника мероприятий. Мероприятия: лекции, беседы, киновидеолектории, трансляция роликов социальной рекламы о факторах риска развития и мерах профилактики социально-значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, сердечно-сосудистые заболевания, вирусные гепатиты, онкологические заболевания, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения); мероприятия с участием жителей города Сургута (акции, флэш-мобы, круглые столы, родительские собрания, собрания в коллективах, социологические исследования и другое), направленные на повышение информированности населения города о распространенности и профилактике социально-значимых заболеваний; мероприятия по пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов; Мероприятия для молодежи, направленные на сохранение репродуктивного здоровья; мероприятия по профилактике смертности от внешних причин, в том числе профилактика травматизма. |  |