Отчет

о реализации вектора развития «Безопасность»

направления «Гармоничное общество»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора развития «Безопасность» направления «Гармоничное общество» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города – 2050)

Цель вектора – становление города Сургута, как пространства с высоким уровнем общественной безопасности.

Задачи вектора:

- проведение профилактической работы по снижению числа правонарушений, дорожно-транспортных происшествий;

- содействие снижению уровня заболеваемости наркоманией, ведение антинаркотической деятельности;

- привлечение граждан и их объединений к охране правопорядка 
и профилактике правонарушений;

- сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма
и терроризма на территории города;

- создание условий для повышения цифровой грамотности населения, просвещение в сфере киберпреступлений;

- содействие защите населения и территории города Сургута 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Безопасность» направления «Гармоничное общество» за 2025 год.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 по вектору развития «Безопасность» направления «Гармоничное» общество» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по вектору развития «Безопасность» установлено 5 целевых показателей из них по одному показателю или 20% значение превысило плановое, по 4 показателям или 80% значения не достигли плановых.

Значение целевого показателя «Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности,%» по итогам 2025 года достигнуто на 159,3% 
и составило 87,6% при плановом значении 55,0% к 2026 году.

Данный показатель определяется по итогам социологического исследования «Оценка состояния профилактики правонарушений и уровень распространенности наркомании в городе Сургуте в общественном мнении сургутян», проводимого МКУ «Наш город».

Респонденты характеризуют ситуацию с профилактикой правонарушений 
в городе как стабильно положительную. Подтвердилась основная гипотеза 
по предмету исследования о преобладании в общественном мнении сургутян позитивных оценок деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления по профилактике правонарушений в Сургуте.

Фиксируются стабильно высокие значения уровня информированности населения о каналах обращения о фактах преступлений и правонарушений (87,2% знают, куда можно обратиться в подобной ситуации), а также уровня доверия 
к правоохранительным органам и органам местного самоуправления в вопросах профилактики правонарушений (в целом доверяют соответствующим структурам 74,3% опрошенных).

Факторы, не позволившие достичь плановых значений целевых показателей:

1. По показателю «84. Уровень преступности» – нестабильная криминогенная обстановка в городе.

2. По показателю «85. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений» – дефицит информации, необходимой для установления подозреваемых на начальном этапе раскрытия совершенного преступления (видеонаблюдение), что приводит к приостановлению уголовных дел.

Также одним из факторов, не позволившим достичь плановых значений 
по показателям 84 и 85 является наличие некомплекта аттестованного личного состава Управления МВД России по городу Сургуту.

3. По показателю «86. Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» – недостаточно высокий уровень внимательности и предусмотрительности участников движения, а также пешеходов, в первую очередь, в условиях неблагоприятной погоды и на аварийных участках улично-дорожной сети.

4. По показателю «87. Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» – ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год, это позволит достичь планового значения (100%) по итогам I-го этапа реализации Стратегии города – 2050.

В рамках муниципального контракта в 2025 году введено в эксплуатацию 2 объекта оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время на территории города введено в эксплуатацию 55 из 57 объектов.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 по вектору развития «Безопасность» направления «Гармоничное общество» за 2025 год.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 
по вектору развития «Безопасность» направления «Гармоничное общество» за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Безопасность» на 2025 год предусмотрено 12 мероприятий / событий, 
из них по 11 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (91,7%), по 1 мероприятию / событию ожидаемые результаты реализации не достигнуты (8,3%).

Достижение ожидаемых результатов реализации по 11 мероприятиям обусловлено последовательной, системной и планомерной работой по выполнению плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050, а также мероприятий государственных и муниципальных программ.

Причины, не позволившие достичь ожидаемых результатов реализации мероприятия «6.2.2.2. Приобретение (аренда) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции» обусловлены несостоявшимся электронным аукционом на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения для предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции.

В рамках вектора развития «Безопасность» реализуется флагманский проект «Общественная безопасность».

В состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» входят:

- 45 стационарных комплексов фотовидеофиксации, установленных 
на участках автомобильных дорог, фиксирующих нарушения правил дорожного движения;

- 3 программно-аппаратных комплекса «Страж», фиксирующих нарушения правил остановки и стоянки на обочинах автомобильных дорог (для устранения стихийных стоянок в зоне действия знаков остановка / стоянка запрещена).

В 2025 году, в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку 
и установку комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД), установлены 5 камер на перекрестках: улица Аэрофлотская – улица Западная, улица Профсоюзов – улица 30 лет Победы, улица Быстринская – улица 30 лет Победы, улица Мира – улица 30 лет Победы, проспект Ленина – улица Кукуевицкого.

Заключены контракты на оборудование системами видеонаблюдения 
и автономного оповещения парка «За Саймой» и автономного оповещения парка «Кедровый лог».

Система видеонаблюдения парка «Кедровый Лог» будет подключена 
к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» после передачи на баланс системы от МКУ «Управление капитального строительства» в МКУ «Управление информационных технологий».

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

Принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием общественной безопасности в том числе и в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Повышается роль участия граждан в охране общественного порядка, с этой целью активизирована работа по привлечению членов народных дружин, частных охранных структур и других общественных формирований правоохранительной направленности.

Приложение 1

к отчету о реализации вектора развития

«Безопасность»

направления «Гармоничное общество»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050

за 2025 год по вектору развития «Безопасность» направления «Гармоничное общество»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Гармоничное общество |  |  |  |
| Вектор – Безопасность |  |  |  |
| 83. Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности (на последний отчетный год этапа), % | 55,0 | 87,6 | 159,3 |
| 84. Уровень преступности (на последний отчетный год этапа), зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. | 1 041 | 1 206 1 | 86,4 |
| 85. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений (на последний отчетный год этапа), % | 59,0 | 35,2 1 | 59,7 |
| 86. Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения(нарастающим итогом), %, не менее | 5,0 | -11,7 1 |  |
| 87. Количество введенных в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (нарастающим итогом), ед. | 57 | 55 | 96,5 |

Примечание:

1 - статистические данные УМВД по городу Сургуту по состоянию на 01.01.2026

Приложение 2

к отчету о реализации вектора развития

«Безопасность»

направления «Гармоничное общество»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Безопасность» направления «Гармоничное общество»

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события | Этапы Стратегии | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Направление «Гармоничное общество» |  |  |  |  |  |
| 6.2. Вектор «Безопасность» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 83, 84, 85, 86, 87 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
| 6.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам общественной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85, 86, 87) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В постановление Администрации города 13.12.2024 N 6729 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» внесено изменение, утвержденное постановлением Администрации города от 07.05.2025 № 2215, в целях приведения финансирования, целевых показателей муниципальной программы решению Думы города от 24.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов». |
| 6.2.1.2. Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 57 мероприятий, в том числе в 2025 году - 47. В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6726, учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта, проведены 1. 47 физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся учреждений (в мероприятиях приняли участие 14 спортсменов, общий охват составил 8322 человека): - массовая фитнес-зарядка «Движение – жизнь», «Навстречу нормам ГТО»; - семейные онлайн – соревнования по физической подготовке «Вместе – мы сила!»; - первенство лагеря СШ «Виктория» по легкой атлетике, посвященное Дню России; - праздник спорта «Сургут спортивный», посвященный Дню защиты детей; - спортивный праздник «Традиционные игры народов, проживающих в городе Сургуте», посвященный празднованию Дня России и Дня города; - 42 урока «Зарядка с чемпионом» для 1530 учащихся. 2. Организованно и проведено 8 спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формированию здорового образа жизни: - открытое первенство города Сургута по баскетболу среди девушек до 17 лет, в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (4 команды); - городской турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (165 человек); - акция «Здоровое поколение». Количество участников (352 человека). - городской турнир по ушу в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (142 человека); - городской турнир по художественной гимнастике в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (186 спортсменов); - городской турнир по шашкам среди юношей и девушек в рамках компании «Спорт против наркотиков» (основная быстрая и молниеносная программы) (181 человек); - легкоатлетический пробег, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (37 человек); - семейные соревнования по скалолазанию «Вместе к победе» (40 семей). 3. По результатам конкурса муниципальных образований ХМАО – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, получен межбюджетный трансфер от округа в размере 960 тыс. рублей. Полученные средства реализованы по целевому назначению: - производство видеороликов социальной рекламы по профилактике незаконного оборота наркотиков и их трансляцию в кинозалах города; - организация спортивного праздника «Береги Здоровье! Живи свободно!» (сентябрь 2025 года, охват более 170 жителей города в возрасте от 7 до 85 лет); - проведение спортивно-игровой программы «Мы выбираем спорт!» (октябрь 2025 года, охват 100 школьников). Все спортивно-массовые мероприятия освещены в средствах массовой информации |
| 6.2.1.3. Реализация комплекса профилактических мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, пропагандирующих здоровый образ жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 250 мероприятий, в том числе в 2025 году – 120: 1) Проведена встреча специалистов БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» с родителями обучающихся на тему: «Профилактика химической зависимости». Целевая аудитория: учащиеся МБУ ДО СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна. Охват: 50 человек; 2) С целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания детей во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях (37) в мае 2025 года состоялись тематические родительские собрания по вопросам профилактики деструктивного поведения подростков, незаконного потребления ими одурманивающих веществ и вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. Участниками встреч стали инспекторы по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Сургуту, специалисты филиала БУ ХМАО – Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в городе Сургуте. Охват 33 855 родителей; 3) В родительских группах и педагогических сообществах распространены профилактические материалы, содержащие информацию о действиях при обнаружении «закладок», об оказании первой помощи при наркотической интоксикации, о признаках употребления подростками психотропных/ психоактивных веществ, (более 50 000 человек). 4) В рамках совместного проекта департамента образования Администрации города и органов системы профилактики «100 вопросов специалисту» в 2024 / 2025 учебном году проведено 8 встреч с участием более 1000 родителей и 18 экспертов по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, профилактики правонарушений / преступлений среди несовершеннолетних, интернет-рисков и угроз жизни подростков, профилактики курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, некурительных, бестабачных, никотинсодержащих смесей, наркотических средств и психоактивных веществ, сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних; 5) Проведено 23 профилактических беседы на темы: «Правила спорта», «На здоровой волне», «Наркомания: основные понятия, профилактика заболевания», «Всемирный день борьбы с наркозависимостью», «Скажи наркотикам нет», «Возможности, трудности и пути выздоровления курильщика, наркомана и алкоголика»; встречи специалистов Центра медицинской профилактики с занимающимися, в том числе в формате видеобеседы; 6) В рамках всероссийского месячника антинаркотической направленности (с 26.05.2025 по 26.06.2025), проводимом всеми субъектами профилактики, приняли участие более 7000 учащихся (проведены: психологические тренинги антинаркотической направленности с учащимися 7 - 11 классов, классные часы, беседы, спортивные мероприятия, конкурсы плакатов, рисунков, викторины, флэш-мобы, квест-игры, просмотр короткометражных фильмов, социальных роликов, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркотической зависимости); 7) Проведено 25 лекций в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования города Сургута (охват более 2300 человек). В качестве специалистов привлекались врачи-наркологи, медицинские психологи БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» и сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Сургуту; 8) Управлением по вопросам общественной безопасности Администрации города 11 - 12 ноября 2025 года организован IV Городской форум «Сургут. Безопасность», охват составил более 4 тыс. человек. В рамках форума проведен семинар на темы «Нововведения в профилактике наркомании. Что важно знать субъекту профилактики» и «Как не превратить профилактику в пропаганду. Лучшие муниципальные практики в антинаркотической деятельности», охват участников более 200 человек. |
| 6.2.1.4. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 2 социально-психологических тестирования (далее – СПТ) 1) С января по май 2025 года, учащиеся с явной рискогенностью социально-психологических условий (по результатам I-го этапа СПТ 2024 года) прошли профилактический медицинский осмотр в БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница». По итогам осмотра учащихся, употребляющих наркотические средства, не выявлено. 2) Общеобразовательными учреждениями со всеми учащимися, отнесенными к группам лиц с явной и повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение, их родителями (законными представителями), с соблюдением конфиденциальности, проводится работа по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ, включающая проведение: - занятий, направленных на формирование благоприятного психологического климата и бесконфликтного общения в классном коллективе, психологической устойчивости к деструктивному воздействию медиапродукции; - занятий с элементами тренинга по формированию смысложизненных ориентаций; - индивидуальные консультации. 3) Учащиеся группы риска вовлекаются в спортивные, социально значимые мероприятия (волонтерство, акции в рамках сообщества «Движение первых»). 4) В период с 16.09.2025 по 15.10.2025 в 35 образовательных учреждениях проведен I-й этап СПТ. Общее количество обучающихся, прошедших СПТ: 21080 человек, что составляет 100% от общего количества лиц, подлежащих тестированию. По итогам СПТ были выявлены 241 несовершеннолетний с явной рискогенностью социально-психологических условий, что составляет 1,14% (в 2024/25 учебном году – 299 человек или 1,49%). |
| 6.2.1.5. Проведение конкурса народных дружинников | количество организованных мероприятий: - к 2026 году – не менее 1 ед.; - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 15.03.2025 проведен городской конкурс «Лучший народный дружинник по охране общественного порядка в городе Сургуте». В 2025 году члены народных дружин приняли участие в охране общественного порядка при проведении более 100 городских массовых мероприятий, с их участием выявлено 396 правонарушений, осуществлено 37 выходов на оказание содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений |
| 6.2.1.6. Привлечение граждан, являющихся членами добровольных народных дружин, к участию в охране общественного порядка | увеличение количества дружинников: - к 2026 году – не менее 128 чел.; - к 2031 году – не менее 133 чел.; - к 2036 году – не менее 138 чел.; - к 2044 году – не менее 146 чел.; - к 2050 году – не менее 152 чел. (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам 2024 года количество народных дружинников составило 125 человек, по итогам 2025 года – 125 человек |
| 6.2.1.7. Реализация мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 83, 84) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 49 мероприятий, в том числе в 2025 году - 31 мероприятие, в которых приняло участие более 200 тыс. человек, из них: - в форме семинара (практикума) – 4; - в форме встреч – 9; - в форме выездных мероприятий – 18. В 2025 году запущен проект социального партнерства, заключающийся в прямом диалоге с руководителями объектов. Ожидаемый результат от реализации проекта – повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления и совершенствование компетенции в вопросах противодействия терроризму. 1) Проведено 9 встреч (охват более 500 человек): - 12.02.2025 совместно с представителем Сургутской транспортной прокуратуры рабочая встреча с коллективом ОАО «Российские железные дороги»; - 10.03.2025 встреча с представителями объектов социальной защиты и труда всех форм собственности; - 24.03.2025 рабочая встреча с владельцами частных спортивных учреждений и тренерским составом; - 01.04.2025 семинар для представителей объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, расположенных на территории города; - 27.05.2025 рабочая встреча с представителями окружных объектов здравоохранения; - 18.07.2025 встреча с представителями частных медицинских организаций; - 22.10.2025 семинар с коллективом ОАО «Сургутгаз»; - 24.10.2025 рабочая встреча с коллективом ООО «Сургутские городские электрические сети»; - 31.10.2025 семинар для сотрудников Сибирского отряда ведомственной охраны Свердловской железной дороги. 2) Совместно с Центром по противодействию экстремизма Управления МВД ХМАО - Югры, молодежным центром «Формат» организовано 18 выездных мероприятий - в высших и средне специальных образовательных учреждениях 4 мероприятия, охват более 400 студентов 1 - 3 курсов; - в общеобразовательных организациях проведено 7 мероприятий, охват 965 учащихся 9 - 11 классов. - в спортивных учреждениях 7 мероприятий, охват более 160 участников. 3) Организована информационная работа с родителями - иностранными гражданами на базе образовательных учреждений в формате родительских собраний (в 2025 году проведено 4 родительских собрания, охват – 256 участников). 02.07.2025 начальником отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Администрации города Гаринской О.Н. в режиме видеоконференции принято участие в качестве спикера по теме «Роль цифровых коммуникаций в формировании имиджа и репутации органов местного самоуправления» в семинаре-практикуме с должностными лицами органов местного самоуправления ХМАО – Югры, отвечающими за вопросы профилактики терроризма и противодействия его идеологии. |
| 6.2.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности | достижение доли удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности: - к 2026 году – не менее 55,0%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 64,0%; - к 2044 году – не менее 72,0%; - к 2050 году – не менее 83,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 83) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам 2024 года удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности составила 61,8%, по итогам 2025 года – 87,6%. Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности определяется на основании исследования на тему: «Оценка состояния профилактики правонарушений и уровень распространенности наркомании в городе Сургуте в общественном мнении сургутян», проведенного в соответствии с планом-графиком, утвержденным распоряжением Администрации города |
| 6.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 83, 84, 85, 86, 87 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
| 6.2.2.1. Реализация флагманского проекта «Общественная безопасность» | количество установленных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения на перекрестках и в местах массового пребывания людей в соответствии с ежегодным адресным перечнем – не менее 3 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 84, 85, 86) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы количество установленных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения на перекрестках и в местах массового пребывания людей составило 31 единица, в том числе в 2025 году – 5 единиц. 1. В 2025 году, в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку и установку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, установлены 5 камер на объектах (перекрестках): улица Аэрофлотская – улица Западная; улица Профсоюзов – улица 30 лет Победы; улица Быстринская – улица 30 лет Победы; улица Мира – улица 30 лет Победы; проспект Ленина – улица Кукуевицкого. 2. Заключены контракты на оборудование системами видеонаблюдения и автономного оповещения парка «За Саймой» и автономного оповещения парка «Кедровый лог». Система видеонаблюдения парка «Кедровый Лог» будет подключена к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» после передачи на баланс системы от МКУ «Управление капитального строительства» в МКУ «Управление информационных технологий» |
| 6.2.2.2. Приобретение (аренда) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | приобретение (аренда) нежилых помещений: - к 2026 году – не менее 1 ед.; - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 2 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 85) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено в связи с несостоявшимся электронным аукционом на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения для предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции. Финансирование перераспределено на 2026 год |
| 6.2.2.3. Развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | закупка и установка 2 систем оповещения в год (обеспечивает достижение целевого показателя 87) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы количество установленных систем оповещения составило 4 единицы, в том числе в 2025 году – 2. В рамках муниципального контракта в 2025 году введено в эксплуатацию 2 объекта оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В настоящее время на территории города введено в эксплуатацию 55 объектов. Кроме того, в целях усиления мер безопасности горожан в период проведения массовых мероприятий Администрацией города дополнительно приобретено 7 извещателей речевого оповещения, которые установили в парке «За Саймой» и парке «Кедровый лог» |
| 6.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 86 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
| 6.2.3.1. Проведение тематических семинаров (встреч) с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества | количество организованных мероприятий: до 2050 года – 2 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 83, 84, 86) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы организовано 5 мероприятий, в том числе в 2025 году - 2. 1) 01.04.2025 Аппаратом антитеррористической комиссии города проведен семинар для представителей объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, расположенных на территории города, на тему: «Противодействие идеологии терроризма, антитеррористическая защищенность объектов связи». Оказана методическая помощь при реализации требований к антитеррористической защищенности объектов связи и массовых коммуникаций. Особое внимание уделено вопросу противодействия деструктивной идеологии, доведена информация о работе действующей в городе межведомственной специализированной группы по выявлению лиц, подверженных идеологии терроризма и экстремизма. В мероприятии приняли участие более 30 руководителей. https://vk.com/bezopasnysurgut?w=wall-210980942_1353&ysclid=m9kx8ycvj5356427737 https://sitv.ru/arhiv/news/surgutyanam-rasskazali-chto-predprinimaetsya-dlya-antiterroristicheskoj-bezopasnosti/ 2) В рамках ежегодного городского форума «Сургут. Безопасность» проведен семинар на темы «Нововведения в профилактике наркомании. Что важно знать субъекту профилактики» и «Как не превратить профилактику в пропаганду. Лучшие муниципальные практики в антинаркотической деятельности». В мероприятии участвовало более 200 человек https://vk.com/video-222933570_456239025 |