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Проект 
подготовлен 
департаментом финансов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
                                          
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города от 08.08.2024 № 4121 
«Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формирования
и реализации муниципальных программ
городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры и признании утратившими силу
некоторых муниципальных
правовых актов»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 08.08.2024 № 4121 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 18.10.2024 № 5377, 25.11.2024 № 6134, 28.07.2025 № 4098, 29.09.2025 № 6219, 16.03.2026 № 2506 следующие изменения:
1.1. В констатирующей части постановления слова «, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия» исключить.
1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В абзаце втором пункта 5 раздела VI слова «в срок до 20 числа месяца» заменить словами «в срок до 30 числа месяца».
1.2.2. Пункт 7 раздела VI изложить в следующей редакции:
«7. В течение трех рабочих дней со дня согласования департаментом финансов ответственный исполнитель направляет квартальный отчет куратору муниципальной программы для рассмотрения и принятия соответствующих управленческих решений».
1.2.3. После подпункта 14.1 пункта 14 приложения 1 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнить подпунктом 14.11 следующего содержания:
«14.11. План реализации муниципального проекта, содержащего мероприятия (результаты), направленные на реализацию инициативных проектов, сформированный в информационной системе «АЦК», должен быть сопоставим с утвержденными дорожными картами по реализации соответствующих инициативных проектов».
1.3. Приложения 2, 4, 5, 6 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования с особенностями, установленными пунктом 5 настоящего постановления.
5. Действие подпунктов 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с начала формирования отчета о ходе реализации муниципальной программы и ее структурных элементов 
по состоянию на 01.07.2026.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу бюджета и финансов.





Глава города						          	                        М.Н. Слепов
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[bookmark: sub_1000]Приложение 1
к постановлению 
Администрации города
от _____________ № _______


Муниципальная программа 
__________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

1. Основные положения.

	Куратор муниципальной программы
	Ф.И.О. высшего должностного лица Администрации города, 
должность

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	наименование структурного подразделения Администрации города, включая структурное подразделение Администрации города 
без образования юридического лица, муниципальное учреждение, функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации города

	Период реализации муниципальной программы1
	этап I: дата начала – дата окончания
этап II: дата начала – дата окончания
этап III: дата начала – дата окончания 

	Цель(и) муниципальной программы2
	наименование цели 1
наименование цели 2 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	общий объем финансирования за весь период реализации муниципальной программы

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры3
	наименование национальной цели/ показатель национальной цели
наименование государственной программы


[bookmark: sub_20200]
Примечания: 
1 – указываются сроки в соответствии с этапами Стратегии 2050;
2 – указывается одна, либо несколько целей муниципальной программы (при необходимости);
3 – указывается при наличии.

2. Показатели муниципальной программы1.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя
по годам
	Документ4
	Ответственный за достижение показателя
	Связь 
с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	значение
	год
	N3 
	N+1
	...
	N+n
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель «Наименование»

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания: 
1 – в случае наличия показателей, значения которых исчисляются в относительном выражении, в сносках или отдельном приложении отражается методика расчета показателей;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»);
3 – указываются плановые значения показателей по всем годам реализации муниципальной программы. За N принимается год начала реализации муниципальной программы;
4 – отражаются реквизиты и наименования документов, в соответствии с которыми данный показатель определен 
как приоритетный.

3. Структура муниципальной программы1.

	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3

	1. Муниципальный проект «Наименование» (куратор – Ф.И.О. куратора, должность)2

	Ответственный за реализацию: (наименование структурного подразделения)
	срок реализации (год начала – год окончания)

	1.1. Задача «Наименование»
	
	

	1.2.
	
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	Ответственный за реализацию: (наименование структурного подразделения)
	не заполняется

	2.1. Задача «Наименование»
	
	

	2.2.
	
	



Примечания: 
1 – в случае отсутствия в муниципальной программе муниципального проекта и (или) комплекса процессных мероприятий из раздела могут быть исключены незаполненные строки;
2 – указывается Ф.И.О. и должность куратора структурного подразделения Администрации города, ответственного 
за реализацию муниципального проекта.



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы1.

	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	N2
	N+1
	...
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования, из них:
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	
	
	
	
	

	- за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1. Муниципальный проект «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования, из них :
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	
	
	
	
	

	- за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования, из них:
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	
	
	
	
	

	- за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – в случае отсутствия финансового обеспечения муниципальной программы раздел не заполняется. Из раздела могут быть исключены незаполненные строки; 
2 – указываются плановые значения показателей по всем годам реализации муниципальной программы. За N принимается год начала реализации муниципальной программы.
Приложение 2
к постановлению 
Администрации города
от ____________ № _______


Утвержден
_______________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(должность)


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
__________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________________________________________
(отчетный период)













1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы. 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя1
	Уровень показателя2
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода3
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода4
	Подтвержда- ющий документ5
	Плановое значение 
на конец текущего года 
	Прогнозное значение 
на конец текущего года4
	Коммен-тарий6 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Цель муниципальной программы «Наименование цели муниципальной программы»

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указываются показатели, предусмотренные в паспорте муниципальной программы;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»);
3 – указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в разделе 2 «Помесячный план достижения показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы;
4 – указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
5 – указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты;
6 – указываются:
- причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода;
- описание расчета показателей результатов реализации муниципальной программы, значения которых исчисляются 
в относительном выражении, и исходные данные, используемые при расчете.

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в _____ году1.

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы

	Уровень показателя2
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец ___ года

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование цели муниципальной программы 

	1.1
	Наименование показателя муниципальной программы

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципального проекта;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, рублей
	Исполнение, рублей
	Процент исполнения2
	Комментарий 3

	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных обязательств1
	принятые бюджетные обязательства1
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Наименование» (всего), 
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники4
	
	
	
	
	
	
	

	1. Муниципальный проект «Наименование» (всего), 
в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет муниципального образования, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	- за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – заполняется с учетом технических возможностей информационной системы «АЦК»;
2 - рассчитывается по формуле: графа 6/графу 3 х 100, за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается только для годового отчета по формуле: графа 6/графу 2 х 100;
3 – указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода (при наличии отклонений) в случае, если уровень кассового исполнения расходов составляет:
- менее 45% для отчетов на 01 июля; 
- менее 70% для отчетов на 01 октября;
- менее 95% для отчетов на 31 декабря;
4 – необходимо расшифровать внебюджетные источники.

4. Информация о рисках муниципальной программы*.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный 
за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: * – раздел заполняется в случае выявления рисков по состоянию на 01 июля и на 01 октября текущего года.

5. Дополнительная информация*.

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

	



Примечание: * – заполняется краткое описание основных результатов реализации муниципальной программы 
за отчетный период, содержащее информацию о наиболее значимых достижениях, сведения о применяемых инструментах инициативного бюджетирования, новых инструментах повышения эффективности использования бюджетных средств, реализуемых национальных проектах, иную информацию по решению ответственного исполнителя муниципальной программы.


Приложение 3
к постановлению 
Администрации города
от ____________ № ______


Утвержден
_______________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(должность)


Отчет
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий
__________________________________________________________________________
(наименование комплекса процессных мероприятий)
за _________________________________________
(отчетный период)















1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий. 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя1 
	Уровень показателя2
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода3
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода4
	Подтвержда- ющий документ5
	Плановое значение 
на конец текущего года4
	Прогнозное значение 
на конец текущего года4
	Комментарий6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование задачи»

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»);
3 – указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в разделе 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий;
4 –- указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий;
5 – указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты;
6 – указываются:
- причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода;
- описание расчета показателей результатов реализации комплекса процессных мероприятий, значения которых исчисляются в относительном выражении, и исходные данные, используемые при расчете.

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в _____ году1.

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий 
	Уровень показателя2
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец ____ года

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 

	1.1
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 –- указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»).



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение 
на конец отчетного периода
	Фактическое значение 
на конец отчетного периода 
	Плановое значение 
на конец текущего года1
	Плановая 
дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтвержда-ющий 
документ2
	Коммен-тарий3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.1
	Мероприятие (результат) «Наименование»4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указанная графа не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий;
2 – указывается вид подтверждающего документа, его реквизиты;
3 – указываются причины отклонения фактического показателя от его планового значения;
4 – указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий. 

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий.

	Наименование мероприятия (результата) 
и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, рублей
	Исполнение, рублей
	Процент исполнения2
	Комментарий3

	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных обязательств1
	принятые бюджетные обязательства1
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет муниципального образования, 
из них
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники5
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет муниципального образования, 
из них
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – заполняется с учетом технических возможностей информационной системы «АЦК»;
2 – рассчитывается по формуле: графа 5/графу 3 х 100, за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается только для годового отчета по формуле: графа 5/графу 2 х 100;
3 – указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода (при наличии отклонений) в случае, если уровень кассового исполнения расходов составляет:
- менее 45% для отчетов на 01 июля; 
- менее 70% для отчетов на 01 октября;
- менее 95% для отчетов на 31 декабря.
5 – необходимо расшифровать внебюджетные источники.



5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий*. 

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования 
(Ф.И.О., должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: *– раздел заполняется в случае выявления рисков по состоянию на 01 июля и на 01 октября текущего года.


Приложение 4
к постановлению 
Администрации города
от ____________ № ______


Утвержден
_______________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(должность)


Отчет
о ходе реализации
муниципального проекта (с указанием типа муниципального проекта) 
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального проекта)
за _________________________________________
(отчетный период)











1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта (с указанием типа муниципального проекта). 

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя1
	Уровень показателя2
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода3
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода4
	Подтвержда- ющий документ5
	Плановое значение 
на конец текущего года4
	Прогнозное значение
на конец текущего года4
	Коммен-тарий6 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача муниципального проекта (с указанием типа) «Наименование задачи»

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указываются показатели, предусмотренные в паспорте муниципального проекта;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»);
3 – указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в разделе 3 «Помесячный план достижения показателей муниципального проекта» паспорта муниципального проекта;
4– указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципального проекта;
5 – указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты;
6 – указываются:
- причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода;
- описание расчета показателей результатов реализации муниципального проекта, значения которых исчисляются 
в относительном выражении, и исходные данные, используемые при расчете.

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального проекта (с указанием типа муниципального проекта) в _____ году1.

	№ п/п

	Показатели муниципального проекта 
(с указанием типа муниципального проекта) 
	Уровень показателя 2
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец ____ года

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи муниципального проекта 

	1.1
	Наименование показателя муниципального проекта 

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципального проекта;
2 – указывается:
- уровень соответствия показателя, декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц);
- показатель муниципальной программы (структурного элемента муниципальной программы): «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «Мпр» (муниципальный проект), «КПМ» (комплекс процессных мероприятий). 
Допускается установление одновременно нескольких уровней. Для показателей уровня «НП», «ГП» в сносках указываются наименования соответствующего национального проекта, государственной программы (например, национальный проект «Инфраструктура для жизни», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство»). Для показателя уровня «СЭР» в сносках указывается наименование соответствующего вектора Стратегии 2050 (например, вектор «Инженерная инфраструктура»).

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта 
(с указанием типа муниципального проекта).

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)/ объекта/ контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение 
на конец отчетного периода 
	Плановое значение на конец текущего года1
	Количество объектов мероприятия (результата)2
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтвержда-
ющий документ3
	Комментарий4

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	прогноз
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	[bookmark: P316]5
	[bookmark: P317]6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Наименование задачи муниципального проекта

	1.1
	Мероприятие (результат) «Наименование»5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
К.1
	Контрольная точка «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – указанная графа не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации муниципального проекта;
2 – указывается количество объектов, в отношении которых реализуется мероприятие (результат);
3 – указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты;
4 – указываются причины отклонения фактического показателя от его планового значения (заполняется в случае, если отклонение составило более 5%);
5 – указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом муниципального проекта. 

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта (с указанием типа муниципального проекта). 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, рублей
	Исполнение, рублей
	Процент исполнения3 
	Комментарий4

	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись 
	лимиты бюджетных обязательств2
	принятые бюджетные обязательства2 
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Наименование задачи муниципального проекта, всего:

	Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет муниципального образования, из них
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники5
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальному проекту (с указанием типа муниципального проекта)
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет муниципального образования, из них
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1 – заполняется с учетом технических возможностей информационной системы «АЦК»;
2 – рассчитывается по формуле: графа 6/графу 3 х 100, за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается только для годового отчета по формуле: графа 6/графу 2 х 100;
3 – указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода (при наличии отклонений) в случае, если уровень кассового исполнения расходов составляет:
- менее 45 % для отчетов на 01 июля; 
- менее 70 % для отчетов на 01 октября;
- менее 95 % для отчетов на 31 декабря;
4 – необходимо расшифровать внебюджетные источники.







5. Информация о рисках муниципального проекта (с указанием типа муниципального проекта) *.

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный 
за принятие мер реагирования 
(ФИО, должность, организация)



Примечание: * – раздел заполняется в случае выявления рисков по состоянию на 01 июля и на 01 октября текущего года.
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Исполнитель: Штолякова Ольга Анатольевна заместитель начальника отдела анализа 
и муниципальных программ управления анализа и сводного планирования расходов 
департамента финансов Администрации города, (3462) 52-20-74
