## ЭС
Реализация мероприятия в рамках утвержденной Инвестиционной программы в сфере электроснабжения ООО "Сургутские городские электрические сети" на период 2023-2027гг
Отчет о реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года за 2025 год
№ | Наименование мероприятия | 2025, тыс.руб
|  | Стоимость выполнения мероприятий (тыс.руб., без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
|  | план 2025год | факт 2025год | план | факт
ИТОГО |  | 864528.2907 | 798776.6654
1 | Реконструкция КТП-500 ст.Сургут эск-13 (замена силового трансформатора 2х1000кВА, РУ-10кВ) | 5176.9848 | 5174.9394 | 2025 | 2025 | Выполнено
2 | Реконструкция оборудования ТП-406 ул. Маяковского, 14 (монтаж КСО-393-2шт) | 883.4014 | 783.1884 | 2025 | 2025 | Выполнено
3 | Реконструкция оборудования ТП-283 (замена ЩО 70 -1шт)) | 62.9132 | 62.3027 | 2025 | 2025 | Выполнено
4 | Реконструкция оборудования ТП-562 (КТПН№8-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин, замена силовых трансформатров 250кВА на 250кВА) | 3497.1236 | 3466.7713 | 2025 | 2025 | Выполнено
5 | Реконструкция оборудования ТП-563 (КТПН№9-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин, замена силовых трансформатров 250кВА на 250кВА) | 3570.0796 | 3541.2853 | 2025 | 2025 | Выполнено
6 | Реконструкция оборудования ТП-564 (КТПН№10-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин, замена силовых трансформатров 250кВА на 250кВА) | 3676.8224 | 3648.4663 | 2025 | 2025 | Выполнено
7 | Реконструкция оборудования ТП-565 (КТПН№11-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин (замена силовых трансформатров 250кВА на 250кВА) | 3497.1236 | 3467.7513 | 2025 | 2025 | Выполнено
8 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№1-1000кВА ПСОК "Старожил-1" | 6008.9733 | 6006.5992 | 2025 | 2025 | Выполнено
9 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№2-2х1000кВА ПСДСК "Чернореченский" | 10282.8842 | 10278.8215 | 2025 | 2025 | Выполнено
10 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№9 1000кВА СОК "Прибрежный" | 5819.944 | 5817.6446 | 2025 | 2025 | Выполнено
11 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№3 1000кВА ТСН "Крылья Сургута" | 5821.9293 | 5819.6291 | 2025 | 2025 | Выполнено
12 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№2-1000кВА СПК "Победит-1" | 6206.6192 | 6204.1671 | 2025 | 2025 | Выполнено
13 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№4-1250кВА СПК "Победит-1" | 8437.4792 | 8434.1457 | 2025 | 2025 | Выполнено
14 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№6-1000кВА СПК "Победит-1" | 6204.0836 | 6201.6325 | 2025 | 2025 | Выполнено
15 | Реконструкция с монтажем дополнительной КТПН№3-1000кВА СТСН «Север-1» | 5819.944 | 5817.6446 | 2025 | 2025 | Выполнено
16 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от оп.№85 ВЛ 10кВ ПС Сургут яч.33 до КТПН №633, №634, КТПН №635, КТПН №637 ПСДСК "Чернореченский" протяженностью 1,54км | 1529.0315 | 1355.4239 | 2025 | 2025 | Выполнено
17 | Реконструкция ВЛ-6кВ от оп.№25/2 ф.73-20 до КТПН-622 с перезаводкой КТПН№1-1000кВА ПСОК "Старожил-1" протяженностью 0км | 136.2643 | 59.4696 | 2025 | 2025 | Выполнено
18 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-35/6 №121 до КТПН-782 с перезаводкой в КТПН№9-1000кВА СОК "Прибрежный" протяженностью 1,362км | 1839.1852 | 1158.7871 | 2025 | 2025 | Выполнено
19 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПСТ-30 "Дорожник" до двухцепной ВЛ-6кВ от ПС-121 до СОК Прибрежный, СТ Энергетик-2 протяженностью 2,825км | 2274.0673 | 1553.3914 | 2025 | 2025 | Выполнено
20 | Реконструкция ВЛ-6кВ от оп.ф.ЮТЭК-РС с перезаводкой в КТПН№3-1000кВА ТСН "Крылья Сургута" протяженностью 1,23км | 1648.5705 | 1017.1063 | 2025 | 2025 | Выполнено
21 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ№36 КТПН-1001,КТПН-1002,КТПН-1003,КТПН-1004,КТПН-1005,КТПН-1006 СПК Победит-1 с перезаводкой в КТПН№2-1000кВА СПК «Победит-1» протяженностью 0,975км | 1301.436 | 1023.5487 | 2025 | 2025 | Выполнено
22 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ№36 КТПН-1001,КТПН-1002,КТПН-1003,КТПН-1004,КТПН-1005,КТПН-1006 СПК Победит-1 с перезаводкой в КТПН№4-1250кВА СПК «Победит-1» протяженностью 0,64км | 952.3263 | 375.304 | 2025 | 2025 | Выполнено
23 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ№36 КТПН-1001,КТПН-1002,КТПН-1003,КТПН-1004,КТПН-1005,КТПН-1006 СПК Победит-1 с перезаводкой в КТПН№6-1000кВА СПК «Победит-1» протяженностью 0,675км | 1303.7624 | 1266.3885 | 2025 | 2025 | Выполнено
24 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.4 ф.1-0,8 до ТП-202 с перезаводкой в БКТП-2х2500кВА мкр.1 протяженностью 0,316км | 2620.8777 | 1707.3446 | 2025 | 2025 | Выполнено
25 | Реконструкция КЛ-6кв от оп.4 ф.1-19 до ТП-202 с перезаводкой в БКТП-2х2500кВА мкр.1 протяженностью 0,316км | 2620.8777 | 1707.3446 | 2025 | 2025 | Выполнено
26 | Реконструкция КЛ-10 КВ РП-138- ТП-562 с перезаводкой в КТПН№8-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин протяженностью 0,046км | 402.9966 | 403.106 | 2025 | 2025 | Выполнено
27 | Реконструкция КЛ-10 КВ РП-138-ТП-563 с перезаводкой в КТПН№9-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин протяженностью 0,044км | 394.2972 | 395.9091 | 2025 | 2025 | Выполнено
28 | Реконструкция КЛ-10 КВ РП-138- ТП-564 с перезаводкой в КТПН№10-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин протяженностью 0,07км | 519.6355 | 521.766 | 2025 | 2025 | Выполнено
29 | Реконструкция КЛ-10 КВ РП-138- ТП-565 с перезаводкой в КТПН№11-250кВА 8ПУ Восточная группа скважин протяженностью 0,046км | 403.7146 | 404.8037 | 2025 | 2025 | Выполнено
30 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ №121 яч.8 до КТПН-794, КТПН-795 СТСН Север-1 с перезаводкой в КТПН№3-1000кВА СТСН «Север-1» протяженностью 1,833км | 1807.6411 | 1764.7567 | 2025 | 2025 | Выполнено
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-797 СТСН "Север-1" протяженностью 1,314км | 3046.2595 | 302.6619 | 2025 | 2025 | Выполнено
32 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-615 "Кедровый Бор" протяженностью 0,4км | 978.6749 | 751.6082 | 2025 | 2025 | Выполнено
33 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-784 с перезаводкой в КТПН№ 8 630кВА СОК "Прибрежный" протяженностью 3,509км | 7757.1817 | 1006.4191 | 2025 | 2025 | Выполнено
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-624 "Крылья Сургута" (протяженностью 2,475 км) | 322.9478 | 381.4505 | 2025 | 2025 | Выполнено
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН №638 ПСДСК "Чернореченский" с перезаводкой в КТПН№2-2х1000кВА ПСДСК Чернореченский протяженностью 1,803км | 3780.652 | 2289.8264 | 2025 | 2025 | Выполнено
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН №634 ПСДСК "Чернореченский" с перезаводкой в КТПН№2-2х1000кВА ПСДСК "Чернореченский" протяженностью 1,585км | 3545.0709 | 1277.8754 | 2025 | 2025 | Выполнено
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-785 с перезаводкой в КТПН№9-1000кВА СОК Прибрежный протяженностью 2,044км | 4973.7759 | 1602.0459 | 2025 | 2025 | Выполнено
38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-785 протяженностью 1,719км | 4540.7701 | 5759.8953 | 2025 | 2025 | Выполнено
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-784 протяженностью 0,36км | 1147.5275 | 806.9186 | 2025 | 2025 | Выполнено
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-786 протяженностью 1,909км | 4586.1433 | 567.4122 | 2025 | 2025 | на 2026
41 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-623 "Крылья Сургута" с перезаводкой КТПН№3-1000кВА ТСН "Крылья Сургута"(протяженностью 0,67км) | 1412.7178 | 1050.0613 | 2025 | 2025 | Выполнено
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-624 с перезаводкой в КТПН№1 1000кВА ТСН "Крылья Сургута" протяженностью 2,71км | 8957.248 | 335.4333 | 2025 | 2025 | на 2026
43 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-619 "Старожил-1"" с перезаводкой КТПН№1-1000кВА ПСОК "Старожил-1" протяженностью 0,4км | 1324.525 | 1128.8649 | 2025 | 2025 | Выполнено
44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-796 СТСН "Север-1" протяженностью 0,728км | 2548.7528 | 1073.1066 | 2025 | 2025 | Выполнено
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-794 СТСН Север-1 с перезаводкой в КТПН№3-1000кВА СТСН «Север-1» протяженностью 0,43км | 603.3312 | 539.6669 | 2025 | 2025 | Выполнено
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-611 ПСК "Ветеран-2" с перезаводкой в КТПН-657 ПСК "Ветеран-2" протяженностью 0,22км | 558.6905 | 400.0971 | 2025 | 2025 | Выполнено
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-793 СНТСН №20 Магисталь с перезаводкой в КТПН-852 СНТСН №20 "Магисталь" протяженностью 0,54км | 1250.6582 | 827.5684 | 2025 | 2025 | Выполнено
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-608 СПК Север протяженностью 0,42км | 1090.4506 | 775.6168 | 2025 | 2025 | Выполнено
49 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации | 126526.5451 | 103408.3618 | 2025 | 2025 | Выполнено
50 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 1615.6783 | 1770.0867 | 2025 | 2025 | Выполнено
51 | Строительство БКТП-2х1000кВА Хоззона (монтаж оборудования РУ-10/0,4кВ, силового трансформатора 2х1000кВА взамен ТП-407) | 43653.913 | 41036.8997 | 2025 | 2025 | Выполнено
52 | Строительство КТПН-2х1250кВА Хоззона | 17896.6391 | 17060.741 | 2025 | 2025 | Выполнено
53 | Строительство КТПН-2х400кВА Кедровый лог (взамен КТПН-620 2х400кВА) | 7167.3884 | 7092.0727 | 2025 | 2025 | Выполнено
54 | Строительство двухцепной ВЛ-35кВ от ПС 110/35/6 "Элегаз" до БСВ-35 протяженностью 9,2км | 7068.5927 | 0 | 2025 | 2025 | Ведется разработка ПИР
55 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-406 до КТПН-2х1250кВА Хоззона протяженностью 1,188км | 11269.5432 | 11313.5496 | 2025 | 2025 | Выполнено
56 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2-2х1000кВА ПСДСК Чернореченский до опоры №19 ВЛ-10кВ ПСДСК Чернореченский протяженностью 0,035км | 358.0192 | 357.8777 | 2025 | 2025 | Выполнено
57 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-348 до ТП-601 протяженностью 0,83км | 9003.7674 | 9272.4868 | 2025 | 2025 | Выполнено
58 | Строительство заходов ВЛ 35кВ с подстанцией ПС 35/6кВ «Победит-1,2» | 212397.0459 | 221770.8861 | 2025 | 2025 | Выполнено
59 | Строительство РП(ТП)№2-2х1600кВА Марьина гора (монтаж оборудования РУ-10/0,4кВ) | 60129.9252 | 58966.388 | 2025 | 2025 | Выполнено
60 | Строительство РП(ТП)№1-2х2500кВА НТЦ (монтаж оборудования РУ-10/0,4кВ) | 735.2824 | 1183.0956 | 2025 | 2025 | Выполнено
61 | Строительство ТП№5-2х2500кВА Пойма-5 (школа) (монтаж оборудования РУ-10/0,4кВ) | 35175.8055 | 31056.9003 | 2025 | 2025 | Выполнено
62 | Строительство БКТП 2х2500кВА мкр.1 (монтаж оборудования РУ-10/0,4кВ) | 40122.5783 | 39840.368 | 2025 | 2025 | Выполнено
63 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог"-РП(ТП)№1-2х2500кВА НТЦ протяженностью 7,008км | 2438.4081 | 5043.0252 | 2025 | 2025 | Выполнено
64 | Строительство двухцепной ВЛ-6кВ от ПС-121 до СОК Прибрежный, СТ Энергетик-2 Проектирование протяженностью 14,852км | 19012.976 | 19521.4917 | 2025 | 2025 | Выполнено
65 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Университет до РП(ТП)№2- 2х1600 кВА (IIэтап от границы зем.участка) Марьина гора протяженностью 2,76км | 15790.0496 | 15633.159 | 2025 | 2025 | Выполнено
66 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-640 до БКТП-2х2500кВА (стр.55) мкр.30 протяженностью 0,484км | 3281.1186 | 3279.8222 | 2025 | 2025 | Выполнено
67 | Строительство КЛ-10кВ от ПС Сайма яч.212,213 до БКТП-2х1000кВА Хоззона протяженностью 2,706км | 28661.6076 | 27018.516 | 2025 | 2025 | Выполнено
68 | Строительство КЛ-10кВ от РП-172 до ТП№5 2х2500кВА мкр. Пойма-5 протяженностью 0,888км | 9285.9153 | 9282.2466 | 2025 | 2025 | Выполнено
69 | Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№2-2х2500кВА мкр. Пойма-5 до ТП-2х2500кВА мкр. Пойма-5 протяженностью 1,444км | 9202.9533 | 9199.3173 | 2025 | 2025 | Выполнено
70 | Строительство двухцепной ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ "Победит-1" протяженностью 1,969км | 5983.6506 | 1554.7732 | 2025 | 2025 | Выполнено
71 | Строительство КЛ-6кВ от ПС356кВ №121 до двухцепной ВЛ-6кВ от ПС-121 до СОК Прибрежный, СТ Энергетик-2 протяженностью 0,232км | 1660.4468 | 1602.7284 | 2025 | 2025 | Выполнено
72 | Строительство КЛ-6кВ от KТПН-619 Заячий остров до КТПН-160кВА 6/0,4кВ ул. Заячий остров протяженностью 0,074км | 268.4379 | 268.3318 | 2025 | 2025 | Выполнено
73 | Строительство КЛ-0,4кВ БКТП-2-2х2500 кВА мкр.39 (стр.11) ВРУ секция 1.2 протяженностью 1,378км | 4922.3349 | 19625.61 | 2025 | 2025 | Выполнено
74 | Строительство КЛ-0,4кВ БКТП-2х2500 кВА мкр.39 (стр 11) ВРУ секция 1.3 протяженностью 0,32км | 4478.4191 | 4434.9611 | 2025 | 2025 | Выполнено
75 | Строительство КЛ-0,4кВ БКТП-2х1250кВА мкр.41 ж/д 24 ВРУ 1, 1.1, ВРУ 2, 2.1, ВРУ 1.3 протяженностью 1,24км | 6921.6225 | 6854.4444 | 2025 | 2025 | Выполнено
76 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-169 Марьина гора до ж/д №25 протяженностью 0,93км | 4759.8853 | 4407.937 | 2025 | 2025 | Выполнено
77 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-169 Марьина гора до ж/д №26 протяженностью 0,768км | 3724.6849 | 3501.897 | 2025 | 2025 | Выполнено
78 | Строительство КТПН, МТП(СТП)-8шт. СОНТ г.Сургут (ул.Западная, ул.Автомобилистов, ул.Центральная, ул. Дальняя, ул.Силинская, ул. Заячий остров) | 3171.9289 | 2973.0802 | 2025 | 2025 | Выполнено
79 | Приобретение Приборов, оборудование электротехнического персонала | 17869.3236 | 8429.6927 | 2025 | 2025 | Выполнено
80 | Комплекс ПО СУ цифровизации управления процессами ТОиР, диспетчеризация | 2827.4371 | 1699.95 | 2025 | 2025 | Выполнено
* Инвестиционная программа ООО "Сургутские городские электрические сети" на 2025 год (г.Сургут) утверждена Департаментом Жилищно-Коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры приказом о корректировке инвестиционной программы №46-Пр-166 от 17.12.2025г

## ГС
Отчет о реализации мероприятий в сфере газоснабженяи за 2025г,
предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфроструктуры
муниципального образования городской округ Сургут на 2019 - 2035 гг.
№ п/п ПКР | Наименование инвестиционного проекта | Технико-экономические показатели проекта |  | Период реали-зации, годы | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты, без НДС, тыс. руб |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | ед. изм. | кол-во |  |  | план 2025 | факт 2025
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.20 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления от ГРП для подключения потребителей п. Юность (ИЖС) диаметром 50 мм, протяженностью 1,152 км | км | 1.15 | 2025-2026 | всего | 2917.6 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2917.6 | 0
2.26 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления от ГРП для подключения потребителей п. Снежный (ИЖС), в т.ч. закольцовка ул. Спортивная и ул. Челюскинцев диаметром 100 мм, протяженностью 3,569 км | км | 3.57 | 2025-2027 | всего | 12682.2 | 0 | СГМУП "ГТС" | В связи с отсутствием установленных РСТ по ХМАО–Югре тарифа на транспортировку газа и стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение, СГМУП «ГТС» не осуществляет деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения и газопотребления. СГМУП "ГТС" не располагает необходимыми финансовыми средствами для строительства сетей такого порядка.
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 12682.2 | 0
2.50 | Строительство газопровода высокого давления к котельной мкр.СЗП1 , диаметр 200 мм, с ГРПБ, с разработкой проекта и ЭПБ, протяженностью 0,5 км | км | 0.5 | 2024-2025 | всего | 6750 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 6750 | 0
2.57 | Строительство газопровода высокого давления к мкр. ЗПЛ-2, в т.ч. пункт редуцирования газа, диаметром 219 мм | км | 1.1 | 2023-2025 | всего | 26486.7 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 26486.7 | 0
2.80 | Строительство сетей газоснабжения высокого давления 2 категории к перспективной котельной мкр. ЦЖ-1 диаметром 150 мм, протяженностью 0,175 км | ед. | 0.18 | 2025 | всего | 894.9 | 0 | ОАО "Сургутгаз" | Реализация мероприятий возможна в рамках заключенных договоров на подключение, или в рамках Региональной программы газификации в сфере ЖКК
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 894.9 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 49731.4 | 0

## ТС
Отчет о реализации мероприятий в сфере теплоснабжения за 2025г,
предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфроструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 - 2035 гг.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта (после реализации мероприятия) |  | Срок реализации проекта | Фактический срок | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты (без НДС), тыс. руб. |  | Отвеитвтсвенный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий | Обоснование | Вид ожидаемого эффекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | [18 empty] | Ожидаемый эффект от реализации проекта в стоимостном выражении, тыс. руб. | [18 empty] | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости, лет |  | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства
[8 empty] | 2025 | [5 empty] | всего | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | [5 empty] | 3 этап | [6 empty] | всего | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап | [10 empty] | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов
|  |  | ед. изм. | количество |  |  |  | план | факт | [5 empty] | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | Всего (2019-2035 гг.) |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |  |  |  | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | [5 empty] | всего | 71264 | 90152.45
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 71264 | 90152.45 | [46 empty] | Форма № 5-ИП ТС
2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | [5 empty] | всего | 895 | 895 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 895 | 895
2.1.2 | Строительство пиковой котельной 120 гКал/час с ПНС |  |  |  | 2025-2028 | 2025 | всего | 895 | 895 | ООО "СГЭС" | Выполнены проектные изыскания
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 895 | 895
2.2 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | [5 empty] | всего | 39894 | 19702 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 39894 | 19702
2.2.1 | Котельная-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта |  |  |  | 2023-2026 | 2025 | всего | 39894 | 19702 | ООО "СГЭС" | Работы ведутся, окончание в 2026
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
|  | 99793 | 99793 | 2023-2025 |  |  | внебюджетные источники | 39894 | 19702
2.3 | Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | [5 empty] | всего | 30475 | 69555.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 30475 | 69555.45
2.3.8 | Котельная № 14 СГМУП "ГТС". Замена сетевых насосов, 2 ед. Модернизация системы автоматизации АМАКС, модернизация котельной с приобретением в ЗИП частотного преобразователя N90кВт тягодутьевых механизмов котлов. | Повышение надежности работы котельной |  |  | 2021-2028 | 2025 | всего | 16960 | 57442.76 | СГМУП "ГТС" | п.3.2.46. ИП ТС Заключен договор № 223-1202 от 12.11.2024 г. с ООО Инжиниринговая компания «АМАКС» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ПТК «АМАКС» и техническое обслуживание газового оборудования. Пуско-наладочные работы выполнены в июне 2025г. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (книга 1)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 16960 | 57442.76
2.3.9 | Модернизация электрооборудования котельных СГМУП "ГТС" (пускателей, автоматических выключателей и пр. электроматериалов). Модернизация оборудования АСУ котельных, с частичным приобретением ЗИП. Модернизация узлов учета с приобретением комплектов вычислителей расхода. | Повышение надежности работы котельной |  |  | 2020-2035 | 2019-2021 | всего | 1350 | 2740.69 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие выполнено (п. 1.1.7.1, п. 1.1.8.1 ППР 2019г; п. 1.1.14.3, п. 1.1.15.1 ППР 2020г; п. 1.1.7.1 ППР 2021г) п. 3.2.56.Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 Монтаж ДЭС, 100 кВт. Инв.№ 10206 п.3.2.57.Модернизация резервного электроснабжения котельной №30, инв.№ 10239 | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (книга 1)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1350 | 2740.69
2.3.11 | Котельная № 21 СГМУП "ГТС". Замена сетевых водоподогревателей пластинчатого типа котельной на теплообменные аппараты интентифицированные. Освещение котельной № 21, № 23 | Повышение надежности работы котельной |  |  | 2020,2023-2028 | 2023 | всего | 520 | 0 | СГМУП "ГТС" | Исключено | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (книга 1)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 520 | 0
| Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) удаленного сбора и обработки данных с приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Повышение надежности работы котельной |  |  | 2025 | 2025 | всего | 10292 | 8172 | ООО "СГЭС" | выполнено | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (книга 1)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 10292 | 8172
| Внедрение системы контроля удаленного доступа для тепловых пунктов | Повышение надежности работы котельной |  |  | 2025 | 2025 | всего | 1353 | 1200 | ООО "СГЭС" | выполнено | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (книга 1)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1353 | 1200
3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | [5 empty] | всего | 1318699.15 | 159500.34 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | внебюджетные источники | 1318699.15 | 159500.34 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей | [5 empty] | всего | 233750 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | внебюджетные источники | 233750 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.4 | Строительство КРП-2 в мкр. 20А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | Гкал/ч | 11.2 | 2024-2028 | - | всего | 74370 | 0 | СГМУП "ГТС" | Выданы Технические условия на проектирование и строительство КРП-2 ООО "Юграпромстрой" №27 от 26.02.2024. Проектная документация согласована. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (книга 1)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 74370 | 0
3.1.7 | Строительство КРП в мкр. Пойма-5 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | Гкал/ч | 12 | 2024-2028 | - | всего | 79690 | 0 | СГМУП "ГТС" | Не актуально. Схемой ТС, утвержденной постановлением Главы города Сургута №47 от 23.07.2025 не предусмотрено строительство КРП в мкр. Пойма -5. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 79690 | 0
3.1.8 | Строительство КРП в мкр. Пойма-4 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | Гкал/ч | 12 | 2024-2028 | - | всего | 79690 | 0 | СГМУП "ГТС" | Не актуально. Схемой ТС, утвержденной постановлением Главы города Сургута №47 от 23.07.2025 не предусмотрено строительство КРП в мкр. Пойма-4. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 79690 | 0
3.2 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | [5 empty] | всего | 738971.15 | 112544 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | внебюджетные источники | 738971.15 | 112544 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.10 | Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкрн. 41" | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1448 | 2025-2027 | 2025 | всего | 11853 | 32584 | ООО "СГЭС" | заключены договора о подключении к системе теплоснабжения, проектная документация согласована | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8) | [41 empty] | Проектирование осуществляется прин направлении от заявителя заявки на подключение к централизованной системе ТС с поледующим заключением соответствующего договора. (сумма указанна по итогам 2022г: 2 договора о подключении)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 11853 | 32584 | [44 empty] | брусника
3.2.11 | Строительство тепловых сетей в мкр. 1 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1448 | 2020, 2024-2035 | 2026-2030 | всего | 8330 | 0 | СГМУП "ГТС" | заключены договора о подключении к системе теплоснабжения, проектная документация согласована | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8) | [41 empty] | Проектирование осуществляется прин направлении от заявителя заявки на подключение к централизованной системе ТС с поледующим заключением соответствующего договора. (сумма указанна по итогам 2022г: 2 договора о подключении)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 8330 | 0 | [44 empty] | брусника
3.2.12 | Строительство тепловых сетей в мкр. 2 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 365 | 2020, 2024-2035 | 2027-2028, 2032 | всего | 1480 | 0 | СГМУП "ГТС" | заключены договора о подключении к системе теплоснабжения, проектная документация согласована | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8) | [41 empty] | брусника
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1480 | 0
3.2.13 | Строительство тепловых сетей в мкр. 4 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 328 | 2022, 2024-2027 | - | всего | 83120 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 83120 | 0
3.2.15 | Строительство тепловых сетей в мкр. 19 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1407 | 2024-2035 | - | всего | 58040 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 58040 | 0
3.2.16 | Строительство тепловых сетей в мкр. 24 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1474 | 2020-2021, 2024-2035 | 2026-2028, 2034 | всего | 1850 | 0 | СГМУП "ГТС" | Заявителям выданы условия подключения к централизованной системе ТС | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1850 | 0
3.2.17 | Строительство тепловых сетей в мкр. 24. Строительство распределительных тепловых сетей от ТК-97-2 (УТ-2) до границы земельного участка СОШ на 1500 учащихся в мкр.24 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 80 | 2024 | - | всего | 10660 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 10660 | 0
3.2.18 | Строительство тепловых сетей в мкр. 28. Строительство распределительных тепловых сетей от ЦТП-57 до границы земельного участка СОШ№4 в мкр.28. Блок 2 на 900 учащихся | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 160 | 2024 | - | всего | 15370 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 15370 | 0
3.2.19 | Строительство тепловых сетей в мкр. 30. Строительство и проектирование распределительных тепловых сетей от УТ-5.2 проект. до границы земельного участка СОШ№1 на 1500 учащихся в мкр.30. Строительство распределительных тепловых сетей от УТ-5.2 проект. до границы земельного участка СОШ№2 на 1500 учащихся в мкр.30 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 66 | 2024 | - | всего | 7260 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 7260 | 0
3.2.21 | Строительство тепловых сетей в мкр. 37 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1807 | 2020,2024-2035 | 2026, 2028-2029 | всего | 19820 | 0 | СГМУП "ГТС" | Книга 2 , глава 8, заключен договор о подключении к системе теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | [44 empty] | автор про
[7 empty] | внебюджетные источники | 19820 | 0
3.2.22 | Строительство тепловых сетей в мкр. 11А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 71 | 2020, 2024-2027 | - | всего | 7850 | 0 | СГМУП "ГТС" | Схемой ТС Утвержденной Главой города Сургута №47 от 23.07.2025 не предусмотрено строительство тепловых сетей в мкр.11 А | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 7850 | 0
3.2.23 | Строительство тепловых сетей в мкр. 16А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 54 | 2021, 2024-2028 | - | всего | 25720 | 0 | СГМУП "ГТС" | Схемой ТС Утвержденной Главой города Сургута №47 от 23.07.2025 не предусмотрено строительство тепловых сетей в мкр.16 А | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 25720 | 0
3.2.24 | Строительство тепловых сетей в мкр. 16А. Строительство распределительных тепловых сетей от ТК-48-9 до границы земельного участка СОШ на 900 учащихся в мкр.16А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 14 | 2024 | - | всего | 2060 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 2060 | 0
3.2.24 | Строительство тепловых сетей в мкр. 20А. Строительство магистральных тепловых сетей от УТ-2 до границы земельного участка в мкр.20А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 4713 | 2021-2030 | 2025 | всего | 124027 | 1089 | СГМУП "ГТС" | Подана одна заявка на подключение к централизованной системе ТС. В рамках договора на подключение выполнено строительство сети ТС от УТ-4 до границы земельного участка объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута». | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 124027 | 1089
3.2.25 | Строительство тепловых сетей в мкр. 21-22. Строительство магистральных тепловых сетей от проект. УТ-1 (на магистральных сетях по проспекту Комсомольский) до границы земельного участка в мкр.21-22. Строительство распределительных тепловых сетей от ТК-21* до границы земельного участка школы-детский сад в мкр.21-22 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 470 | 2024 | - | всего | 47900 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 47900 | 0
3.2.26 | Строительство тепловых сетей в мкр. 27А. Строительство распределительных тепловых сетей от УТ-2-УТ-3-УТ-4-УТ-5 до границы земельного участка СОШ на 1500 учащихся в мкр.27А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 344 | 2024 | - | всего | 34400 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 34400 | 0
3.2.29 | Строительство тепловых сетей в мкр. 30Б | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 98 | 2021,2024-2032 | - | всего | 40 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 40 | 0
3.2.30 | Строительство тепловых сетей в мкр. 31А | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 2798 | 2020-2021, 2024-2030 | - | всего | 17152.15 | 0 | СГМУП "ГТС" | Выданы Технические условия МКУ "УКС" на преоктирование и строительство объекта "Сети тепловодоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте", заявителя заявки на подключение к централизованной системе ТС не поступало | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 17152.15 | 0
3.2.32 | Строительство тепловых сетей в районе X | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 238 | 2024-2035 | - | всего | 9050 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 9050 | 0
3.2.33 | Строительство тепловых сетей в районе XII | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 49 | 2024-2027 | - | всего | 4180 | 0 | СГМУП "ГТС" | Схемой ТС, утвержденной постановлением Главы города Сургута №47 от 23.07.2025 не предусмотрено строительство ТС | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 4180 | 0
3.2.37 | Строительство тепловых сетей в районе ПСО-34 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 225 | 2024-2035 | - | всего | 810 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 810 | 0
3.2.38 | Строительство тепловых сетей в Центральном жилом районе | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1154 | 2020, 2024-2035 | - | всего | 2400 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 2400 | 0
3.2.40 | Строительство тепловых сетей в районе Ядро центра | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1206 | 2023-2028 | - | всего | 6634 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 6634 | 0
3.2.41 | Строительство тепловых сетей в районе ЗП1 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 8700 | 2028-2032 | - | всего | 65680 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 году | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 65680 | 0
3.2.42 | Строительство тепловых сетей в районе п. Юность | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 12092 | 2020-2035 | 2030-2035 | всего | 94620 | 0 | СГМУП "ГТС" | Книга 2 , глава 8, заключены договора о подключении к системе теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 94620 | 0
3.2.46 | Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 12092 | 2023-2028 | 2025 | всего | 78665 | 78871 | ООО "СГЭС" | Выполнены ПИР | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут (Книга 2 , глава 8)
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 78665 | 78871
3.3 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | [5 empty] | всего | 345978 | 46956.34 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | внебюджетные источники | 345978 | 46956.34 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.2 | Модернизация участка тепломагистрали "СГРЭС-2-Промзона" (сети теплоснабжения транзит на ТМБ)» | Повышение надежности теплоснабжения | п. м |  | 2025 | 2025 | всего | 5651 | 7178 | ООО "СГЭС" | Выполнено | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 5651 | 7178
3.3.24 | Реконструкция сетей от т/м "ГРЭС-2-ВЖР" | Повышение надежности теплоснабжения | п. м |  | 2020-2028 | 2025 | всего | 4181 | 5419 | СГМУП "ГТС" | Произведен капитальный ремонт участка тепломагистрали "Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от ТК-1 до ТК-2, ТК-3, ТК-4" (п. 2.1.1 ППР СГМУП "ГТС" 2025 г.) | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 4181 | 5419
3.3.31 | Модернизация тепловых сетей инвентарный № 96 Тепломагистраль № 3 по ул. Ленина от 3ТК12 до ЦТП-21 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 272 | 2024-2028 | 2026 | всего | 39930 | 0 | СГМУП "ГТС" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по ремонту сетей выбираются объекты с наиболее высоким % износа. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2020 г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2026 г. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 39930 | 0
3.3.32 | Модернизация тепловых сетей инвентарный № 31649 Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 144 | 2020-2028 | 2025 | всего | 15900 | 15784.34 | СГМУП "ГТС" | п.3.1.39. ИП ТС Заключен договор №223-1357 от 09.06.2025г. с ООО «Сибстройтеплоремонт». Земляные работы – 100%, демонтажные работы – 100%, строительство ж/б – 100%, строительно-монтажные работы – 100%, обратная засыпка – 100%, восстановление благоустройства – 100%. Работы выполеннеы в полном объеме. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 15900 | 15784.34
3.3.62 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до ж.д. ул.Нефтяников 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, в мкр.4, в т. ч.: - Сети тепловодоснабжения от ТК-9 до ж.д. ул.Нефтяников 6, 10, 12, 12а, 14, 16, 18 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 376 | 2020-2028 | - | всего | 31430 | 0 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие не актуально в связи с расселением ж.д. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 31430 | 0
3.3.63 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-18 до ТК-19, д/с "Ёлочка", ж/д ул. М.Поливановой, 5, 7, 9, ж.д. ул. Артёма, 8, 10, 12 в мкр.1, в т. ч.: - участок сетей теплоснабжения от ТК-18 до ввода в д/с "Ёлочка" | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 27 | 2020-2028 | - | всего | 1500 | 0 | СГМУП "ГТС" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по замене сетей реализация мероприятия перенесена на 2030г | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1500 | 0
3.3.72 | Модернизация комплекса сетей ТВС от котельной №5 в п.Дорожный, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от УТ-14А до ввода в ж.д. Дорожный, 1, 16 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 123 | 2020-2028 | - | всего | 23540 | 0 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие не актуально в связи с расселением ж.д. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 23540 | 0
3.3.73 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-87 в мкр. 28, в т. ч.: - сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ж/д ул.Озерная,25; - сети тепловодоснабжения от ТК-1 до ТК-2 до ж/д ул. Озерная 23,29 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 55 | 2024 | - | всего | 4000 | 0 | СГМУП "ГТС" | В связи с лимитом финансирования для выполнения работ по замене сетей реализация мероприятия перенесена на 2030г | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 4000 | 0
3.3.75 | Модернизация комплекса сетей от ЦТП-77 в мкр. Центральный, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 12 | 2020-2028 |  | всего | 1220 | 0 | СГМУП "ГТС" | реализован в 2024г в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1220 | 0
3.3.76 | Модернизация комплекса сетей от ЦТП-77 в мкр. Центральный, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 31 | 2020-2028 | - | всего | 2910 | 0 | СГМУП "ГТС" | реализован в 2024г в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 2910 | 0
3.3.77 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-16 до ж.д. Нефтяников, 13 в мкр. 4, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-27-15 (ТК-15) до ТК-27-14* (ТК-14), ввода в ж.д. ул. Нефтяников, 13 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 57 | 2020-2028 | - | всего | 3620 | 0 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие не актуально в связи с расселением ж.д. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 3620 | 0
3.3.78 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-70 в мкр. 8, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 37 | 2020-2028 | - | всего | 4040 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий запланирована в 2027г в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 4040 | 0
3.3.80 | Модернизация внутриплощадочных сетей тепловодоснабжения ТВС МГБ-1, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), ТК-99-8 (УТ-8А) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению, Детскому больничному корпусу, Клиническому перинатальному центру | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 704.6 | 2020-2028 | - | всего | 82600 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий запланирована в 2027г в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 82600 | 0
3.3.81 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-25 в мкр. "А", в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-1 до ТК-2, ТК-2"; - участок сетей тепловодоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5; - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 603 | 2020-2028 |  | всего | 22526 | 0 | СГМУП "ГТС" | В 2023г, 2024 г в связи с отсутствием заявок конкурс по определению подрядной орг-ии признан не сотоявшимся. Принято решение о разбивке объекта на 3 этапа. В рамках ИП СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения в 2023г,2024 г. реализованы мероприятия по 2 этапам на сумму 21 157 тыс.руб. В 2024г реализованы мероприятия на участоке: от ТК-7 до ТК-6 на сумму 6995 тыс.руб | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 22526 | 0
3.3.82 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1, в т. ч.: - Наружные сети тепловодоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 131 | 2026 | - | всего | 7940 | 0 | СГМУП "ГТС" | реализован в 2023г в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" в сфере теплоснабжения | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 7940 | 0
3.3.83 | Модернизация комплекса сетей ТВС от ЦТП-87 в мкр. 28, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ТК-5, до ввода в ж.д. ул. Озерная, 9, 11, 11А | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 97 | 2026 | - | всего | 3360 | 0 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие не актуально в связи с расселением ж.д. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 3360 | 0
3.3.84 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ПС-1 до ТК-1, ТК-2, ТК-3 до ж.д. ул. Энтузиастов, 19, Молодёжый, 9 в мкр.1, в т. ч.: - участок сетей тепловодоснабжения от ТК-1 до т.А | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 12 | 2026 | - | всего | 620 | 0 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие не актуально в связи с расселением ж.д. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 620 | 0
3.3.85 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-2 до ТК-4, ТК-5, ТК-6, до ж.д ул. Восход, 9, 11, 13, 15, 17, 19 пр-д Молодёжный, 8, 10, 14, 16 в мкр.1, в т. ч.: - Сети теплоснабжения от ТК-2 до ТК-4,ТК-5,ТК-6 до ж.д.ул.Восход 9, 11, 13, 15, 17,19, пр.Молодежный, 10 | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 384 | 2026 | - | всего | 22680 | 0 | СГМУП "ГТС" | Мероприятие не актуально в связи с расселением ж.д. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 22680 | 0
3.3.95 | Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от 3ТК26 до ТК-3ТК26А | Повышение надежности теплоснабжения | п. м | 251 | 2024 | - | всего | 32070 | 0 | СГМУП "ГТС" | Реализация мероприятий не актуальна по причине отсуствия заявок на подключение потребителей к системе теплоснабжения в 2025 г. По заключению экспертизы промышленной безопасности 2023 г. срок безопасной эксплуатации объекта продлен до 2026 г. | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 32070 | 0
3.3.106 | Модернизация ЦТП | Повышение надежности теплоснабжения |  |  | 2020-2028 | 2025 | всего | 36260 | 18575 | СГМУП "ГТС" | В 2025 году выполнена замена корретирвующих насосов на 7 ЦТП (12,23,47,41,21,29,74), модернизация узлов регулирования на 15 ЦТП (37,32,30,29,24,26,27,28,55,74,73,49,59,39,38).Модернизация шкафов управления на 2 ЦТП (81,83), Модернизация шкафов автоматизации на 2 ЦТП (33,75), Приобретено оборудования для работ по модернизации регулирующих клапанов на 7 ЦТП (97,96,90,88,69,68,67) | Схема теплоснабжения муниципального образования город Сургут
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 36260 | 18575
|  | Итого по системе теплоснабжения |  |  |  |  | всего | 1389963.15 | 249652.79
[7 empty] | окружной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1389963.15 | 249652.79
| И.о.главного инженера | [6 empty] | И.А.Стариков
| Зам. гл. инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению | [6 empty] | М.И.Васильев
| Начальник ТО | [6 empty] | А.А.Старченкова
исп. Смирнова Н.В.
тел. 8(3462) 52-43-11 (доб.420,421)

## ВС
Отчет о реализации мероприятий в сфере водоснабжения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2025 год
№ | Наименование мероприятия | 2025 год
|  | Стоимость мероприятий ( тыс. руб. без НДС) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план 2025 | факт 2025 | плановый | фактический
1. Организационные и общие мероприятия
1.3 | Демонтаж РЧВ № 1 8А п/у | 380 | 380 | 2025 | 2025 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора с ООО "Спектр-Проект". Работы по ПИР выполнены в полном объеме.
1.4 | Реконструкция ограждения объекта: "Благоустройство и проезды 8А промузла" | 14847.71 | 18986.88 | 2025 | 2025 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора с ООО "СК СервисНефтьГаз-Югра". Работы СМР выполнены в полном объеме.
1.7 | Реконструкция ограждения объекта: "Благоустройство Западной группы скважин" | 4063.61 | 3150.45 | 2025 | 2025 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора с ИП Малыгиной Е.С.. Работы СМР выполнены в полном объеме.
2. Проекты по развитию головных объектов, систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений)
3. Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей
3.1. Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства
3.1.32 | Стоительство магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ.ВК по ул. 39 "З" до ВК-1 ро Нефтеюганскому шоссе) | 6997.76 | 5740.47 | 2024 | 2024 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора. Работы по ПИР выполнены в полном объеме.
3.1.56 | Строительство водовода по ул. Мелик-Карамова от пр.Тихий до ул.Геологической "Магистральный водовод по наб.Ивана Кайдалова, пр.Тихий, ул. Мелик-Карамова от пр.Комсомольский до ул. Геологическая в г.Сургутте (2-ой и 3-й этап строительства") | 528 | 3559.62 | 2024 | 2024 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора. Работы по ПИР выполнены в полном объеме.
3.2. Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению (строительство вторых вводов в ЦТП, реконструкция сетей)
3.2.8 | Строительство второго ввода на ЦТП-67 | 5306.82 | 4610.52 | 2024 | 2025 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора с ООО "Городские сети". СМР выполнены в полном объеме. Благоустройство перенесено на 2026 г.
3.2.24. | Реконструкция водовода от станции 2 подъема до ТК-27 в пос. Таежный | 39677.13 | 32143.86 | 2025 | 2025 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках заключенного договора ООО "ВОРТ". СМР выполнены в полном объеме.
3.2.14 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения | 22416 | 31090 | 2019-2030 | 2025 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2025г
3.2.23 | Техническое перевооружение сетей горячего водоснабжения | 41084 | 73396 | 2020-2024 | 2025 | СГМУП "Городские тепловые сети" | Мероприятия реализуется в составе плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения к ППР СГМУП "ГТС" 2025г | 7
| Всего | 127775.27 | 163757.71
|  | 12шт | 6 шт
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ВО
Отчет о реализации мероприятий в сфере водоотведения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2025 год
№ | Наименование мероприятия | 2025 год
|  | Стоимость мероприятий (без НДС, тыс.руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2025 | плановый | фактический
2.2. Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности
2.2.1.1. | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000м3/сут" Заячий остров | 2294241.9 | 2103577.4 | 2022-2025 | 2022-2025 | СГМУП "Горводоканал" | В рамках МК № 29-ГХ от 26.08.2022 выполнены работы по реконструкции объекта в полном объеме
4.1. Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства (строительство и реконструкция внутриквартальных сетей канализации)
4.1.27, 4.1.44 | Реконструкция участка магистрального канализационного коллектора от 9 промузла до КГ (колодец-гаситель) ул.5 "З" | 3276.94 | 0 | 2023-2024 | - | СГМУП "Горводоканал" | Мероприятия не выполнены, ведется расторжение договора с подрядчиком | что выполнено тогда на 978 тыс.?
4.1.45 | Строительство магистрального кагнализационного коллектора по ул.Инженерная от существующего напорного коллектора по ул. Инженерная до существующего коллектора по ул.Ивана Захарова | 80160.63 | 78930.17 | 2023-2024 | 2024 | СГМУП "Горводоканал" | Мероприятие выполнено в полном объеме
4.2. Реконструкция сетей водоотведения СГМУП "Горводоканал"
| Всего | 2294241.9 | 2103577.4
|  | 4 | 2
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## Э.сб ПУ
Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2025 год
№ п/п | Наименование мероприятия | 2025 год
|  | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план 2025 | факт 2025 | плановый | фактический
1.1 | Установка (замена), поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в части муниципальной собственности | 60233.22 | 49450 | 2025 | 2025 | ДИЗО | Выполнены работы работы по установке, поверке, замене индивидуальных приборов учета ХГВС в муниципальных жилых помещениях, в которые нанимателем обеспечен доступ. Общее количество замененных и поверенных ПУ 29 шт.
2.1 | Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР | 0 | 0 | - | - | ДАиГ | В 2025 году мероприятия по замене приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях не планировались
| ИТОГО | 60233.22 | 49450
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## Э.сб
Отчет о реализации мероприятий в сфере энергосбережения, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2025 год
№ п/п | Наименование мероприятия | 2025 год, тыс.руб
|  | Стоимость мероприятий (руб.) |  | Период реализации мероприятий |  | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении мероприятий
|  | план 2025 | факт 2025 | плановый | фактический
1.1 | Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению | 0 | 0 | 2025 | 2025 | ДГХ, ДО, ДКиМП, УФКиС | Количество публикаций на портале, интервью со СМИ - 3 ед.
1.2 | Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 2025 | 2025 | ДГХ, ДО, ДКиМП, УФКиС | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями - 6 шт.
1.5 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 29590.61 | 29587.86 | 2025 | 2025 | ДГХ | -
1.5.1 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 29590.61 | 29587.86 | 2025 | 2025 | ДГХ | МКУ ДЭАЗИС в полном объеме выполнены работы по ремонту системы тепловодоснабжения в МБОУ СОШ № 20
1.5.2 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | 0 | 0 | - | - | МКУ "ХЭУ" | Проведение работ по данному мероприятию в 2025 году не планировались
1.6 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | 33197.15 | 29909.1 | 2025 | 2025 | ДГХ | -
1.6.1 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | 33197.15 | 29909.1 | 2025 | 2025 | ДГХ | МКУ ДЭАЗИС в полном объеме выполнены работы по ремонту системы электроснабжения с заменой лламп на энергоэффективные в МБОУ СОШ № 19, МБОУ лицей им. Хисматулина, МБОУ СОШ № 1, МБУ СШОР "Ермак"
| ИТОГО: | 62787.76 | 59496.96
Исп. Кушнерева Ангелина Александровна, 52-44-10

## ТКО
Отчет о реализации мероприятий в сфере ТКО, предусмотренных программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Сургут на период до 2035 года за 2025 год
№ п/п ПКР | Наименование мероприятия | 2025 год
|  | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  | Период реализации мероприятий |  | Информация о выполнении мероприятий
|  | план | факт 2025 | плановый | фактический
2.2 | Рекультивация действующего полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь) | 10391 | 0 | 2021-2022 | 2021 | В 2021 году в рамках заключенного муниципального контракта разработан проект по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов.
2.3 | Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территории общего пользования | 6510 | 8760.6 | 2019-2030 | 2019-2025 | Выполнена уборка мест несанкционированного размещения отходов – 4425 куб.м, и отработанных автомобильных шин 234,35 тонн с территории города
|  | 16901 | 8760.6
Исп. Нуянзина Мария Валерьевна, 52-45-51

## СВОД
Отчет по реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры за 2025 год
№ п/п | Наименование блока | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  | Количество мероприятий, ед. |  | Информация об исполнении, % | Примечание
|  | План | Факт | План | Факт
1 | Всего в коммунальной инфраструкте, в том числе: | 4866161.9907 | 3433472.1254 | - | - | -
1.1 | Электроснабжение | 864528.2907 | 798776.6654 | 80 | 77 | 96.25 | Реализация мероприятий производится в рамках Инвестиционной программы ООО "СГЭС" на 2025 год, утвержденной приказом Депжкк и энергетики ХМАО – Югры №42-Пр-166 от 17.12.2025. На 2026 год перенесено 3 мероприятия
1.2 | Газоснабжение | 49731.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятия не актуальны в связи с отсутствием заявок от застройщика на подключение объектов
1.3 | Теплоснабжение | 1389963.15 | 249652.79 | 56 | 13 | 23.2143 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственных и инвестиционных программ ГМУП "ГТС", ООО "СГЭС. 26 мероприятий утратили свою актуальность
1.4 | Водоснабжение | 127775.27 | 163757.71 | 7 | 7 | 100 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственных и инвестиционных программ организаций.
1.5 | Водоотведение | 2294241.9 | 2103577.4 | 1 | 1 | 100 | Реализация мероприятий производится в рамках исполнения плана мероприятий производственной и инвестиционной программы СГМУП "ГВК"
1.6 | Энергосбережение | 123020.98 | 108946.96 | 2 | 2 | 100 | Реализация мероприятий в 2025 году выполнено в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте », утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2024 № 6699
1.7 | Обращение с ТКО | 16901 | 8760.6 | 1 | 1 | 100 | Выполнена уборка мест несанкционированного размещения отходов – 4425 куб.м, и отработанных автомобильных шин 234,35 тонн с территории города
Исп. Кушнерева А.А., 52-44-10