Отчёт

о реализации направления «Комфортная среда»

Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2025 год

Раздел I. Направление «Комфортная среда»

Комфортная среда для жизни - это целостные характеристики уровня развития
и удовлетворения потребностей людей, соотнесенных с социальными стандартами
и ресурсными возможностями общества; многостороннее явление, которое зависит
от огромного количества различных причин, начиная от местности, географических факторов, и завершая экологической и социально-экономической ситуацией;
это важнейший ресурс в глобальной конкуренции городов.

Для Сургута комфортная городская среда - это ресурс, который повышает привлекательность Сургута в конкуренции с другими городами за молодежь, высококвалифицированных специалистов и инвесторов.

Цели направления развития - создание современной и комфортной среды
с благоустроенными современными и безопасными общественными пространствами, улучшение архитектурного облика и поддержание историко-архитектурного наследия города, что позволит сохранить его индустриальное достояние для будущих поколений, стать более привлекательным для жизни, работы и отдыха.

Направление «Комфортная среда» включает следующие 3 вектора развития, достижение которых определено до 2050 года в 5 этапов:

1. «Общественные территории».

2. «Идентичность и код города».

3. «Жилищное строительство».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Комфортная среда»
за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 за 2025 год представлен в приложении 1 к отчёту.

Стратегией города - 2050 по направлению «Комфортная среда» установлено 4 целевых показателя, из них:

- по показателю «Уровень удовлетворенности населения образом
и идентичностью города» составляет 87,5% при плановом значении 31,6% к 2026 году.   Показатель достиг плановых значений.

-     по показателю «Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, в том числе благоустроенных» по итогам 2025 года
не достигнуто, и составило 95,1% при плановом значении 100% к 2026 году.

- по показателю «Объем жилищного строительства» по итогам 2025 года
не достигнуто, и составило 571,51 кв. м. при плановом значении 875,1 кв.м.

- по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» по итогам 2025 года не достигнуто, и составило 21,6 кв.м. при плановом значении 22,8 кв.м.

Достигнуть плановое значение целевого показателя «Уровень удовлетворенности населения образом и идентичностью города» позволило следующее:

- согласование проектной документации в соответствии с требованиями 
к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, утверждёнными ст. 21 решения Думы города от 03.12.2024 
№ 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и с существующим дизайн-кодом города,  утвержденного решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»;

- соответствие территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

- повышение уровня разнообразия и идентичности улиц города, путем создания условий для размещения встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц.

Факторами, не позволившими достичь планового значения целевого показателя «Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, в том числе благоустроенных», являются:

- лимиты выделенного финансирования;

- короткий строительный сезон;

- существенное увеличение стоимости на материалы.

Факторами, не позволившими достигнуть планового значения целевых показателей «Объем жилищного строительства» и «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» являются:

- перенос итоговых проверок объектов жилищного строительства Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (далее – СЖСН) в связи 
с переносом срока завершения объектов на 2026 год;

- застройщиками принято решение о переносе ввода объекта жилья на 2026 год в связи с изменением застройщиками планов графиков ввода домов обусловлено рядом факторов, включая инфляцию, изменение кредитных условий, негативную ситуацию, связанную с пониженным спросом и реализацией жилья, и как следствие, возникший существенный дефицит оборотных средств, недостаточный объем наполнения эскроу-счетов, подорожание стройматериалов и задержки в их поставках, а также нехватка рабочей силы.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 направления «Комфортная среда» за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 направления «Комфортная среда» за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 направления «Комфортная среда» за 2025 год предусмотрено 33 мероприятия / события, из них по 24 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, по 3 мероприятиям / событиям ожидаемые результаты реализации достигнуты частично, по 6 мероприятиям / событиям ожидаемые результаты реализации не достигнуты.

Достижение ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий обусловлено последовательным, системным и планомерным выполнением плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.

В рамках направления «Комфортная среда» реализуется три флагманских проекта «Развитие системы общественных пространств», «Развитие городских набережных» и «Речной фасад Сургута».

Целью проекта «Развитие системы общественных пространств» является расширение разнообразия и повышения уровня привлекательности городской среды Сургута, создание взаимоувязанной системы общественных городских пространств для активизации общественной жизни и отдыха горожан.

Мероприятия:

- разработка и реализация комплексного проекта благоустройства вдоль                           р. Саймы;

- создание городских парков и скверов с различной специализацией;

- создание рекреационных зон отдыха у озер;

- благоустройство существующих и новых городских площадей;

- создание пешеходных связей для обеспечения непрерывности общественных пространств.

В 2025 году в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству в 2025 году города Сургута реализовано 4 объекта на территориях общего пользования, финансирование которых осуществляется из трех источников: федеральный, окружной и местный бюджеты:

- «Парковая зона в мкр. 20А». (Детская площадка);

- «Парк в мкр. № 8 по ул. Республики, 75». (Площадка для памп-трека);

- «Парк в мкр. № 8 по ул. Республики, 75»;

- «Экопарк «За Саймой». (Дорожно-тропиночная сеть).

К решению вопросов благоустройства города привлечены граждане путем участия во всероссийском онлайн голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приняло участие 43 869 человек (в 2024 году – 37 590 человек).

Реализован 1 объект в рамках муниципальной программы «Комфортная среда в городе Сургуте» за счет средств местного бюджета:

- «Экопарк «За Саймой». 2 этап».

В 2026 году на территории города планируется реализация 4 объектов на территориях общего пользования:

- «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до дворца торжеств в г. Сургуте. (2.1 участок)»;

- «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до дворца торжеств в г. Сургуте. (2.2 участок)»;

- «Экопарк «за Саймой» (парк «за Саймой». Этап 3.1)»;

- «Экопарк «за Саймой» (парк «за Саймой». Этап 3.2)».

Проектная документация по объектам, предусмотренным к реализации в 2025 году, разработана в полном объеме.

Целью флагманского проекта «Развитие городских набережных» является улучшение архитектурно-эстетических качеств Сургута, создание сети городских набережных, как части системы общественных пространств для отдыха горожан, организации сети пешеходных и велосипедных маршрутов.

Мероприятия:

- развитие сети набережных вдоль реки Обь;

- развитие набережной вдоль протоки Бардыкова;

- набережная вдоль реки Обь в районе НТЦ;

- благоустройство набережных вдоль водоемов.

В отчетном периоде реализуется строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля».

Готовность объекта – 82%.

Основные ТЭП:

- площадь участка в границах благоустройства – 6,2693 Га;

- площадь проездов и площадок, откосов – 4,6077 Га;

- площадь озеленения – 1,4544 Га;

- общая протяженность набережной – 1 530 м.;

- длина променада шириной 6 м – 1 560 м.;

- длина велодорожки – 1 450 м.;

- общая протяженность пешеходных путей (променад, тротуары, пандусы, лестницы – 3 070 м.;

- тип берегоукрепления набережной – подпорная вертикальная стенка типа «больверк» из трубошпунта и монолитного железобетонного оголовка.

Также проводились мероприятия по разработке проектных решений объекта «Благоустройство берега реки Сайма от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский в г. Сургуте», который будет включать в себя устройство видовых площадок, площадок для отдыха с велопарковками, спортивных игровых площадок, лодочного причала.

Целью флагманского проекта «Речной фасад Сургута» является улучшение архитектурной среды, развития системы разнообразных общественных пространств, обеспечивающих его своеобразие, «Город на большой реке», обеспечения непрерывной сети пешеходного и велосипедного движения.

В рамках его реализации выполняются мероприятия в целях увеличения инвестиционной привлекательности города, единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ, предусмотрены соответствующие инвестиционные площадки.

Раздел IV. Анализ достижения цели направления «Комфортная среда» Стратегии города – 2025

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод 
о промежуточном достижении цели направления «Комфортная среда».

Достигнуть промежуточной цели направления позволило решение задач, направленных на ее достижение, за счет комплексного подхода к благоустройству 
и жилищному строительству, развитию сети многофункциональных общественных пространств, обеспечения разнообразия жилой застройки и создания условий для заключения договоров комплексного развития территории, успешной реализации внешнего оформления городского пространства и повышения уровня разнообразия 
и идентичности улиц города путем создания условий для размещения встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц.

Приложение 1 к отчёту

о реализации направления

«Комфортная среда»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2025 год по направлению развития «Комфортная среда»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Комфортная среда |  |  |  |
| Вектор – Общественные территории |  |  |  |
| 78. Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, в том числе благоустроенных (нарастающим итогом), ед. | 61 | 58 | 95,1 |
| Вектор – Идентичность и код города |  |  |  |
| 79. Удовлетворенность населения образом и идентичностью города (на последний отчетный год этапа), % | 31,6 | 87,5 | 276,8 |
| Вектор – Жилищное строительство. |  |  |  |
| 80. Объем жилищного строительства (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), тыс. кв. м | 875,1 | 571,5 | 65,31 |
| 81. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (на последний отчетный год этапа), кв. м | 22,8 | 21,6 | 94,7 |

Приложение 2 к отчёту

о реализации направления

«Комфортная среда»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

по направлению «Комфортная среда»

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. Направление «Комфортная среда» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Вектор «Общественные территории» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства территории | обеспечивает достижение целевых показателей 75, 76, 78 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития благоустройства территории в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 75, 76, 78) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Постановление Администрации города от 30.06.2025 № 3149 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 27.12.2024 № 7201 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» |
| 5.1.1.2 Разработка концепции комплекса эко-троп | обеспечивает достижение целевого показателя 78 | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году |
|  | утверждение концепции комплекса эко-троп |  |  |  |  |
|  | утверждение «дорожной карты» по реализации концепции комплекса эко-троп | не требуется | 2027 год | 2027 – 2031 годы |  |
| 5.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития и благоустройства территории | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 75, 76, 77, 78 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие городских набережных» | создана сеть набережных вдоль рек Обь и Бардыковка, в том числе центры притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, – 13,6 км: - к 2031 году – 1 объект (набережная реки Оби от Речного вокзала до микрорайона Пойма-5, вдоль микрорайона Пойма-5) – 3,95 км; - к 2036 году – 2 объекта (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковка от улицы Энергетиков до улицы Никольской – 2,55 км, набережная протоки Кривули в районе НТЦ) – 2,15 км; - к 2044 году – 1 объект (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковки от улицы Никольской до улицы Заячий остров и в микрорайоне Пойма-1) – 2,65 км; - к 2050 году – благоустройство набережных вдоль водоемов – 2 объекта (набережная протоки Бардыковки севернее озера Копань – 1,2 км, набережная вдоль восточного берега озера Копань) – 1,1 км (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 76, 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2031 году. С 2024 года осуществляется строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля» протяженностью 1,53 км. В 2025 году готовность объекта составила – 82% |
| 5.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие системы общественных пространств» | созданы открытые общественные пространства различного функционального назначения, в том числе центры притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, к 2050 году – 25 объектов: - к 2026 году – созданы 4 городских парка и сквера с различной специализацией; - к 2031 году – созданы 2 городских парка и сквера с различной специализацией, благоустроено 4 существующие и новые городские площади; - к 2036 году – созданы 2 городских парка с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади; - к 2044 году – созданы 5 городских парков и скверов с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади; - к 2050 году – созданы 2 городских парка и сквера с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 75, 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы создано 9 открытых общественных пространств, из них в 2024 – 4 общественные территории: - «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в городе Сургуте»; - «Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75»; - «Парковая зона в микрорайоне 20А» Второй этап строительства (сцена)»; - «Парковая зона в микрорайоне 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2)». В 2025 – 5 общественных территорий: - «Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75» (площадка для памп-трека); - «Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75»; - «Парковая зона в микрорайоне 20А» (детская площадка); - «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть»; - «Экопарк «За Саймой». 2 этап |
|  | реализован комплексный проект благоустройства вдоль реки Саймы к 2025 году (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 7, 75, 76, 78) |  | 2025 год | 2024 – 2026 годы | В 2025 завершено обустройство (устройство твердых покрытий из тротуарной плитки) 6 зон отдыха (рукавов) вдоль реки Сайма |
|  | благоустроена рекреационная зона в районе озера Копань к 2036 году (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 75, 76, 78) |  | 2036 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Достижение ожидаемого результата к 2036 году. Объект местного значения предусмотрен единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ |
| 5.1.2.3 Создание условий для развития рекреационной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 75, 76, 78 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично |
|  | количество сформированных земельных участков для развития рекреационной инфраструктуры: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2031 году В 2024-2025 годах в границах микрорайона 34 города Сургута сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101195:1801, с видом разрешенного использования – территория общего пользования. Код 12.0. Площадью – 2 254 кв. метров под зону рекреационной инфраструктуры |
|  | наличие сформированных инвестиционных предложений города по созданию рекреационной инфраструктуры: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
|  | количество благоустроенных мест околоводной рекреации: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
|  | проведение экологической экспертизы к 2026 году |  | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Достижение ожидаемого результата к 2026 году |
|  | оказание содействия по созданию комплекса эко-троп |  | в рамках этапа | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата начиная со второго этапа Стратегии |
| 5.1.2.4. Адаптация общественных территорий (парков, скверов, бульваров, пляжей, набережных, причалов, пешеходных дорожек, пешеходных зон) для беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп населения и получения ими необходимых услуг | увеличение доли объектов, соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также получения ими необходимых услуг (обеспечение навигации на общественной территории, разметка, указатели, идентификация места, оборудованные зоны отдыха, спортивные площадки) на 1% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 77, 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 – 2025 году увеличена доля объектов соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также получения ими необходимых услуг на 8,6%. В 2024 году на 3-х общественных территориях установлены тактильные указатели, мнемосхемы согласно проектной документации: 1. Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики; 2. Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в городе Сургуте; 3.«Парковая зона в микрорайоне 20А». В 2025 году установлены тактильные указатели, мнемосхемы, согласно проектной документации, на следующих 2-х общественных территориях: 1. «Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75» (площадка для памп-трека); 2. «Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75» |
| 5.1.2.5. Организация новых общегородских озелененных территорий, сохранение и реконструкция существующих территорий с целью достижения норматива 16 кв. метров на человека | создание более 450 га новых общегородских озелененных территорий; сохранение и реконструкция существующих общегородских озелененных территорий на площади 462,1 га (обеспечивает достижение целевых показателей 72, 75, 76, 78) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы создано новых 4,07 га общегородских озелененных территорий, из них в 2024 году – 0 га, в 2025 году 4,07 га. Увеличение связано с созданием 5 объектов: - сквер в 39 микрорайоне, - благоустройство в районе СурГУ, - сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, - парк в микрорайоне 8А по улице Республики, 75, - мини-сквер в поселке Снежный |
| 5.1.2.6. Создание условий для массового отдыха населения города, включая развитие системы озеленения | созданы обустроенные места массового отдыха населения за счет строительства и благоустройства новых, а также благоустройства, декоративно-художественного оформления существующих мест, территорий, предназначенных для массового отдыха, включая озелененные территории, к 2050 году – 72 ед.: - к 2026 году – 12 объектов; - к 2031 году – 15 объектов; - к 2036 году – 15 объектов; - к 2044 году – 15 объектов; - к 2050 году – 15 объектов (обеспечивает достижение целевых показателей 72, 75, 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 году создано обустроенных мест – 9 объектов, из них в 2024 году – 4 объекта: 1. «Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75»; 2. «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в городе Сургуте»; 3.«Парковая зона в микрорайоне 20А» Второй этап строительства (сцена); 4. «Парковая зона в микрорайоне 20А» Второй этап строительства (спортивная площадка № 2). В 2025 году – 5 объектов за счет реализации инициативных проектов в парке «За Саймой», где установлены арт- объекты: - «Белые медведи на льдине» – 1шт. - «Зеркальный лес» – 1 шт. - «Кормушка для белок» – 5 шт. Также выполнены следующие работы по благоустройству сквера «Ветеранов»: - монтаж резинового покрытия; - устройство турника – 2 шт.; - устройства лавочек – 4 шт.; - устройство шахматных столов – 2 шт. |
| 5.1.2.7. Ежегодный рост доли благоустроенных озелененных территорий в общей площади озелененных территорий | увеличение доли благоустроенных озелененных территорий к 2050 году до 19% от общей площади озелененных территорий путем благоустройства существующих и создания новых озелененных территорий: - к 2026 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до 7%; - к 2031 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 10%; - к 2037 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 13%; - к 2044 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 16%; - к 2050 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до 19% (обеспечивает достижение целевых показателей 76, 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. В 2025 году увеличение доли благоустроенных озелененных территорий составило – 1%, что обусловлено принятием на содержание 5 объектов новой сети общей площадью 4,07 га |
| 5.1.2.8. Создание условий для обеспечения разнообразия услуг на озелененных территориях | увеличение доли объектов сервисов (физическая культура и спорт, культура, общественное питание и другие) в границах зеленых насаждений общего пользования на площади не более 23% от общей площади парка, сквера бульвара, на 0,1% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 78) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Увеличение доли объектов сервисов (физическая культура и спорт, культура, общественное питание и другие) в границах зеленых насаждений общего пользования в 2024 – 2025 годах составило 16%, из них в 2024 году – на 6% за счет благоустройства новой территории: «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в городе Сургуте». В 2025 году на 10%, за счет размещения 5 нестационарных торговых объектов (тип, специализация: киоск, продукты питания, «Кофейня»): - в парке «За Саймой» – 2 шт.; - на территория набережной Олега Марчука, 2 очередь – 1 шт.; - в парке «Кедровый лог» – 1 шт., - в «Крылов парке» – 1 шт. |
| 5.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства территории | обеспечивает достижение целевых показателей 75, 76, 78 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.1.3.1. Размещение информации об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры на инвестиционном портале города Сургута в целях привлечения потенциальных инвесторов | наличие информации на инвестиционном портале города Сургута об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 75, 76, 78) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. На инвестиционном портале города Сургута в подразделе «Инвестиционные площадки» (ссылка: https://maps.admsurgut.ru/Default.html?item=32&#map=13/3571337.69/986361.53/0), в 2024 – 2025 годах размещена информация о 3 территориях и 9 земельных участках в целях создания рекреационной инфраструктуры на территории города, из них в 2025 году размещена информация о 1 земельном участке. Место размещения данных инвестиционных площадок: - Югорский тракт_1 (озеро Копань); - Югорский тракт_2 (озеро Копань); - Югорский тракт_3 (озеро Копань); - Микрорайон 30А земельный участок 86:10:0000000:20379; - Поселок Лунный земельный участок 86:10:0101224:61; - Микрорайон 42 земельный участок 86:10:0101129:5; - Микрорайон 43 земельный участок 86:10:0101226:25; - Микрорайон 35 земельный участок 86:10:0101154:10; - Микрорайон 31А земельный участок 86:10:0101063:46; - Микрорайон 37 земельный участок 86:10:0101112:308; - Микрорайон 34 земельный участок 86:10:0101195:1321; - Микрорайон 31В земельный участок 86:10:0101061:45. В 2025 году по 1 предложению с инвестором заключен договор от 09.09.2025 № 01-12-287/5 о комплексном развитии территории 43 микрорайона определены обязательства застройщика по осуществлению за счет собственных средств благоустройство лесопарковой зоны (включая пешеходно-тропиночную сеть, декоративное освещение, малые архитектурные формы) в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101226:25 площадью не менее 377 тыс. кв. метров |
| 5.1.3.2. Проведение форума «Эко-берег» | количество организованных мероприятий в 2035 – 2036 годах: 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 76, 78) | бюджетные и внебюджетные средства | в рамках этапа | 2032 – 2036 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с третьего этапа Стратегии |
| 5.2. Вектор «Идентичность и код города» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию создания неповторимого облика города | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.2.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам формирования неповторимого облика города в соответствующие муниципальные программы | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7201 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте» внесены изменения постановлением Администрации города от 08.08.2025 № 4475 |
| 5.2.1.2. Определение дизайн-кода города | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. В 2024 году велась подготовка технического задания на организацию и проведение конкурса на развитие городской среды, в том числе разработку дизайн-кода. В 2025 году принято решение о комплексе мероприятий, направленных на системную реализацию Стратегии развития города, с определением приоритетов, синхронизации сроков и финансовых источников. Ведется подготовка технического задания на разработку мастер-плана развития городской среды, который включает в себя: - архитектурно-планировочную концепцию для приоритетных территорий каркаса общественных пространств и главных градостроительных узлов; - световой мастер план (концепция светового оформления пространства города); - дизайн-код города. Проектными организациями направлены коммерческие предложения на разработку вышеуказанного мастер плана развития. Данные расходы включены в дополнительную потребность финансирования при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 |
|  | организация и проведение конкурса на развитие городской среды, в том числе разработка дизайн-кода |  |  |  |  |
|  | продвижение разработанного дизайн-кода |  | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Проектная документация рассматривается на соответствие с действующим дизайн-кодом, утвержденным решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»: - статья 11 «Ограждения»; - статья 14 «Наружное освещение и осветительное оборудование» - статья 15. «Средства наружной рекламы и информации»; - статья 16 «Правила размещения и содержания некапитальных строений и сооружений»; - статья 17 «Остановочные комплексы (автопавильоны)» - статья 18 «Оформление и оборудование зданий и сооружений» |
| 5.2.1.3. Разработка системы требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию в 2026 году. Разработка системы требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города включена в разработку мастер-плана развития городской среды и направлена на дополнительную потребность финансирования при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 |
|  | наличие системы требований (да/нет) |  |  |  |  |
|  | разработка архитектурной концепции градостроительных узлов | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год |  |  |
|  | утверждение «дорожной карты» по реализации архитектурной концепции градостроительных узлов | не требуется | 2027 год |  | Достижение ожидаемого результата по мероприятию в 2027 году. Утверждение «дорожной карты» планируется после реализации мастер плана развития городской среды |
| 5.2.1.4. Подготовка изменений, дополнений по вопросам капитального ремонта многоквартирных жилых домов в соответствующую программу | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | не требуется | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Утверждение проектных решений при капитальном ремонте многоквартирных домов выполняется в соответствии со статьей 18 решения Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» на основании требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства утвержденными пунктом 21 решения Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | утверждение требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с учетом дизайн-кода города – 2026 год |  |  |  |  |
|  | согласование проектных решений при капитальном ремонте многоквартирных домов в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства |  | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В 2024 – 2025 годах согласовано 47 проектных решений при капитальном ремонте многоквартирных домов, из них в 2024 году – 18, в 2025 году – 29: - улица Федорова, дом 65; - улица Мелик-Карамова, дом 60; - проспект Ленина, дом 33; - улица Энергетиков, дом 7; - улица Гагарина, дом 24; - улица Югорская, дом 12/4; - улица Лермонтова, дом 6; - улица Лермонтова, дом 11/3; - улица Энергетиков, дом 7/1; - улица Энергетиков, дом 3; - улица Энергетиков, дом 11/1; - улица Просвещения, дом 29/1; - улица Толстого, дом 18; - улица Привокзальная, дом 26; - улица Комсомольский, дом 21; - улица Первопроходцев, дом 11/2; - улица Пушкина, дом 18/1; - улица Республики, дом 65; - улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6Б; - улица Комсомольский, дом 27/1; - улица Энергетиков, дом 26/1; - проспект Мира, дом 30; - улица Федорова, дом 59; - проспект Комсомольский, дом 25; - проспект Комсомольский, дом 44/2; - проезд Первопроходцев, дом 14; - проспект Пролетарский, дом 26; - улица Энтузиастов, дом 4; - улица Просвещения, дом 39 |
| 5.2.1.5. Нормативно-правовое, организационное обеспечение по формированию светового оформления пространства города | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах в действующую концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута, утвержденную постановлением Администрации города от 20.08.2020 № 5747 изменения не вносились |
|  | разработка/актуализация концепции светового оформления пространства города к 2026 году |  |  |  |  |
|  | утверждение «дорожной карты» по реализации концепции светового оформления пространства города | не требуется |  |  | Дорожная карта по реализации концепции светового оформления пространства города утверждена постановлением Администрации города от 20.08.2020 № 5747 «Об утверждении концепции архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута» |
| 5.2.1.6. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения образом и идентичностью города | достижение доли удовлетворенности населения образом и идентичностью города: - к 2026 году – не менее 31,6%; - к 2031 году – не менее 39,6%; - к 2036 году – не менее 47,6%; - к 2044 году – не менее 60,4%; - к 2050 году – не менее 70,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», уровень удовлетворенности населения образом и идентичностью города в 2025 году составил 87,5%, в 2024 году – 63,3 % |
| 5.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению создания неповторимого облика города | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 6, 7, 79 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.2.2.1. Создание архитектурного ансамбля городского центра и градостроительных узлов Сургута | реализация архитектурной концепции градостроительных узлов (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. Реализация архитектурной концепции градостроительных узлов будет производиться после разработки мастер- плана развития городской среды |
| 5.2.2.2. Реализация флагманского проекта «Речной фасад Сургута» | улучшение архитектурной среды, развитие системы разнообразных общественных пространств, обеспечивающих его своеобразие, «Город на большой реке», обеспечение непрерывной сети пешеходного и велосипедного движения в микрорайоне 23-А, между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, в микрорайонах Пойма 6, Пойма 2, Пойма 4, территория НТЦ, микрорайон 27 А: разработка проекта прибрежных территорий вдоль реки Оби; разработка проекта прибрежных территорий протоки Бардыковки; согласование заданий на проекты планировок, формирующих речной фасад, проведение градостроительного совета по проекту (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 6, 7, 79) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. В 2024 году в рамках инвестиционной привлекательности города единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ предусмотрены инвестиционные площадки на территории города: микрорайон 23А, между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, в микрорайонах Пойма 6, Пойма 2, Пойма 4, территория НТЦ, микрорайон 27 А, территория протоки Бардыковки. В 2025 году начаты работы по: - разработке проекта прибрежных территорий вдоль реки Обь; - разработке проекта прибрежных территорий протоки Бардыковка; - ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по строительству набережных |
| 5.2.2.3. Ремонт фасадов зданий в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства | соблюдение сроков эффективной эксплуатации фасадов (наружной отделки) в отношении зданий, находящихся в муниципальной собственности (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры), иных зданий, находящихся на территории города, – 100%; количество согласованных проектов фасадов зданий на соответствие требованиям к архитектурно-градостроительному облику, за исключением многоквартирных домов при капитальном ремонте: - к 2026 году – не менее 30; - к 2031 году – не менее 50; - к 2036 году – не менее 50; - к 2044 году – не менее 50; - к 2050 году – не менее 50 (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах сроки эффективной эксплуатации фасадов соблюдаются в полной мере 100%. Проводятся работы в рамках гарантийных обязательств. Все технические задания согласовываются с учетом требований к архитектурно-градостроительному облику. В 2024 году – 2025 годах согласовано 312 проектов фасадов зданий на соответствие требованиям к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (пункт 21 решения Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), из них в 2025 году – 169 проектов фасадов зданий (за исключением многоквартирных домов) |
| 5.2.2.4. Повышение уровня разнообразия и идентичности улиц города путем создания условий для размещения встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц | количество согласованных проектов фасадов встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц: - к 2026 году – не менее 15; - к 2031 году – не менее 25; - к 2036 году – не менее 25; - к 2044 году – не менее 25; - к 2050 году – не менее 25 (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах согласовано проектов фасадов встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц – 39, из них в 2025 году – 21 проект |
| 5.2.2.5. Обеспечение внешнего оформления городского пространства | реализация требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: - к 2026 году – да/нет; - к 2031 году – да/нет; - к 2036 году – да/нет; - к 2044 году – да/нет; - к 2050 году – да/нет. Наличие утвержденного муниципального правового акта, регламентирующего размещение вывесок: - к 2026 году – да/нет; - к 2031 году – да/нет; - к 2036 году – да/нет; - к 2044 году – да/нет; - к 2050 году – да/нет (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства при согласовании проектной документации рассматривается на соответствие требованиям утвержденными пунктом 21 решения Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Размещение вывесок регламентируется статьей 18 решения Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» |
| 5.2.2.6. Обеспечение светового оформления общественных пространств города | количество общественных пространств, обеспеченных световым оформлением: - к 2026 году – не менее 25; - к 2031 году – не менее 27; - к 2036 году – не менее 30; - к 2044 году – не менее 33; - к 2050 году – не менее 35 (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы количество общественных пространств, обеспеченных световым оформлением составило 42 объекта, из них в 2024 году –5 объектов, в 2025 году – 37 объектов |
| 5.2.2.7. Обеспечение соответствия территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства | реализация системы требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города, доля градостроительных узлов, соответствующих требованиям архитектурно-градостроительного облика: - к 2026 году – 100%; - к 2031 году – 100%; - к 2036 году – 100%; - к 2044 году – 100%; - к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевого показателя 79) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Реализация системы требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города будет производиться после разработки мастер-плана развития городской среды |
| 5.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению формирования идентичности и кода города | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.2.3.1. Обеспечение участия жителей города в обсуждении значимых проектов формирования идентичности и кода города | обеспечивает достижение целевого показателя 79 | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Обеспечение участия жителей Сургута в проектах по формированию городской идентичности и кода города в 2024-2025 годах осуществлялось через механизмы соучаствующего проектирования, онлайн-голосования и публичные слушания. Основным инструментом прямого участия жителей в 2025 году стало голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» путем проведения презентаций. Город представил 4 проекта на двух территориях: экопарк «За Саймой» (дорожно-тропиночная сеть) и парковая зона в микрорайоне 20А (3-й этап, детская площадка). В 2025 году в общественных местах размещено 113 стендов для обеспечения участия жителей города в обсуждении значимых проектов формирования идентичности и кода город: - улица Восход, дом 4 (стенды с изменениями Правил благоустройства); - мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» (стенды с презентациями концепции развития набережных города); - торговые центры «Сити Молл», «Аура» (в период весеннего голосования (февраль–май 2025) за объекты благоустройства на 2026 год устанавливались мобильные стенды); - проект «Путь лиса» – расширение системы навигации и туристической идентичности города, стенды с макетами малых архитектурных форм выставлялись для оценки жителями; - благоустройство парка «За Саймой» финальные рендеры этапов работ 2025 года были представлены на стендах непосредственно на входах в парковые зоны для ознакомления посетителей. Видеоролики, опубликованные в средствах массовой информации, были подготовлены на основе интервью, данных представителями администрации города местным телевизионным каналам, за 2024 год – 40 видеороликов, в 2025 году – 60 |
|  | информирование населения посредством проведения презентаций – 100% охват населения ежегодно; количество проведенных презентаций – не менее двух ежегодно; количество размещенных стендов в общественных местах – не менее 100 ед. ежегодно; количество видеороликов в средствах массовой информации – не менее 12 ежегодно |  |  |  |  |
|  | взаимодействие с населением посредством обратной связи на официальном портале Администрации города – действует постоянно в рамках разработки и осуществления конкретных проектов |  |  |  | Взаимодействие с населением через обратную связь на официальном портале Администрации города Сургута осуществляется через «Виртуальную приёмную» |
| 5.3. Вектор «Жилищное строительство» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 69, 70, 80, 81 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития жилищной сферы в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 80, 81) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Постановлением Администрации города от 16.09.2025 № 5796 были внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6724 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте» |
| 5.3.1.2. Обеспечение новых территорий проектами планировок и межевания с целью обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах | количество утвержденных проектов планировок и межевания новых территорий в целях обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах: - к 2026 году – не менее 5; - к 2031 году – не менее 14; - к 2036 году – не менее 9; - к 2044 году – не менее 13; - к 2050 году – не менее 3 (обеспечивает достижение целевого показателя 80) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы утверждено проектов планировок и межевания новых территорий в целях обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах – 24 ед., из них в 2025 году – 12 ед.: 1. Проект межевания территории дачного потребительского кооператива «Бородино». 2. Проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновый бор». 3. Проект межевания территории в границах улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе». 4. Проект межевания территории в границах улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». 5. Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «ПОБЕДА». 6. Проект межевания территории товарищества собственников недвижимости «Прибрежный 3-Приозерье». 7. Проект межевания территории Товарищество Собственников Недвижимости «Садовое Некоммерческое товарищество «Тихая Гавань». 8. Проект планировки и проект межевания территории товарищества собственников недвижимости «Виктория» в части проездов. 9. Проект межевания в отношении территории ОД.3, земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101122:868, 86:10:0101122:869, 86:10:0101122:25,86:10:0101122:587. 10. Проект планировки и проект межевания территории «Территории поселка Кедровый-2, кварталов К-1, К-2, К-12 9 поселка Кедровый-1». 11. Проект межевания территориальной зоны ОД.3 расположенной по улице Индустриальной. 12. Проект планировки и внесение изменений в проект межевания территории КК1а, КК2а, КК3а, КК2, КК1 в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 |
| 5.3.1.3. Подготовка муниципальных правовых актов по вопросам комплексного развития территорий | утверждение муниципальных правовых актов по вопросам принятия решения о комплексном развитии территории (обеспечивает достижение целевых показателей 69, 80) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году в рамках реализации мероприятий направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования приняты решения о комплексном развитии территории Ядра центра города и о комплексном развитии территории части микрорайона 27 А. Заключен 1 договор о комплексном развитии части микрорайона 43 города Сургута по инициативе правообладателя в порядке статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 5.3.1.4. Обеспечение мониторинга информации по вводу в эксплуатацию объектов жилой застройки | внесение данных в ГИСОГД (обеспечивает достижение целевого показателя 80) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024- 2025 годах выдано 34 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города, из них в 2024 году – 21 разрешение, в 2025 году – 13 разрешений. Информация о введенных домах в полном объеме внесена в ГИСОГД |
| 5.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 69, 70, 80, 81 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.3.2.1. Создание условий для заключения договоров комплексного развития территории | реализация договоров – выполнение 100% запланированных мероприятий; площадь территорий по заключенным договорам комплексного развития территорий к 2026 году – 2,9 га (микрорайон 1 – 1,52 га, микрорайон 2 – 1,38 га); количество территорий в отношении которых проводится комплексное развитие: - к 2026 году – не менее 2 территорий; - к 2031 году – не менее 2 территорий; - к 2036 году – не менее 2 территорий; - к 2044 году – не менее 2 территорий; - к 2050 году – не менее 2 территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 69, 70, 80, 81) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 1. В 2024 – 2025 годах была продолжена реализация заключенных договоров о комплексном развитии территории от 21.10.2022 № 01 в отношении территории – части микрорайона 1, и от 28.11.2022 № 02 в отношении территории – части микрорайона 2. В рамках реализации договоров о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайонов 1, 2 города Сургута ООО «Квартал 79 Специализированный застройщик» и в целях исполнения обязательств, предусмотренных договором о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 1 города Сургута в соответствии с разрешениями на строительство от 29.12.2023 № 86-10-79-2023, 86-10-74-2024 от 23.10.2024 (микрорайон 1), 86-10-87-2024, 86-10-88-2024 от 09.12.2024 (микрорайон 2) осуществляется строительство комплекса жилых домов. 2. Продолжается развитие территории по инициативе правообладателя в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 (территория бывшего совхоза «Северный») площадью 8,2 га в целях осуществления строительства многоэтажными жилыми домами согласно заключенного 08.10.2024 договора № 01-12-525/4 о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя. В отношении данной территории в рамках обязательств договора разработана документация по планировке территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1, утверждена постановлением Администрации города от 28.04.2025 № 2054. Выданы разрешения на строительство от 12.12.2024 №№ 86-10-91-2024, 86-10-92-2024, от 28.12.2024 № 86-10-100-2024 на комплекс жилых домов, заключено соглашение о безвозмездной передаче земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:329 от 23.12.2025 № 01-12-445/5 с видом разрешенного использования дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1). 3. 09.09.2025 заключен договор № 01-12-287/5 о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя микрорайона 43. Данным договором предусмотрены обязательства в части строительства: - детского сада на 300 мест не менее 6 600 кв. метров и иных объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории, планом-графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию; - многофункциональной детской игровой площадки, спортивной площадки не менее 8 000 кв. метров; - благоустройства лесопарковой зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101226:25, площадью не менее 377 000 кв. метров |
| 5.3.2.2. Обеспечение объема жилищного строительства | ввод в эксплуатацию новых объектов – выполнение 100% запланированных мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 69, 70, 80, 81) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. В 2024 – 2025 году введено в эксплуатацию 34 объекта жилищного строительства, из них в 2025 году – 13 объектов. За 2024-2025 годы введено 571,5 тыс. кв. метров объектов жилищного строительства, при плановом значении 875,1 тыс. кв. метров к 2026 году, исполнение 65,3%. В период 2024-2025 в Сургуте решены вопросы по проблемным объектам жилищного строительства, из них в 2025 году последний жилой дом № 2 в микрорайоне 44 ЖК «Уютный» введен в эксплуатацию 30.12.2025 |
| 5.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому развитию жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 80, 81 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 5.3.3.1. Размещение информации об инвестиционных предложениях муниципального образования по развитию комплексной жилой застройки на инвестиционном портале города Сургута в целях привлечения потенциальных инвесторов | наличие информации на инвестиционном портале города Сургута об инвестиционных предложениях муниципального образования по развитию комплексной жилой застройки (обеспечивает достижение целевых показателей 80, 81) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. Размещение информации на инвестиционном портале города Сургута об инвестиционных предложениях муниципального образования по развитию комплексной жилой застройки запланировано на 2026 год |