# Приложение к письму

# от________№_______

# Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
за первое полугодие 2025 по векторам развития «Общественное участие и самоуправление»,

# «Городское управление»

| Показатели | План 2024 - 2026 (1 этап) | Факт I полугодие 2025 года | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Направление «Гражданское общество» |  |  |  |
| 4.2. Вектор «Общественное участие и самоуправление» |  |  |  |
| 79. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов местного самоуправления, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе | 30% | 37,5 | 125% |
| 80. Количество некоммерческих организаций, которым оказана консультационная и методическая поддержка со стороны органов местного самоуправления | 120 ед. | 71 | 59,2% |
| 4.3. Вектор «Городское управление» |  |  |  |
| 81. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 56,2% | подведение результатов по итогам года |  |
| 82. Цифровая зрелость городского управления | 64 балла | 87,71 | 137,05% |
| 83. Экономическая эффективность использования муниципальной собственности | 80,0% | подведение результатов по итогам года |  |
| 84. Соблюдение высокого уровня долговой устойчивости бюджета города | не более 50,0% | подведение результатов по итогам года |  |
| 85. Доля муниципальных служащих города, получивших дополнительное профессиональное образование | 37,4% | 24,8 | 66,3% |

Отчет

о реализации достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за первое полугодие 2025 по векторам развития «Общественное участие и самоуправление», 
«Городское управление».

1. О достижении/недостижении плановых значений целевых показателей Стратегии 2050 за первое полугодие 2025 по вектору развития «Общественное участие и самоуправление».

Показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов местного самоуправления, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе» по состоянию на 01.07.2025 исполнен на 125% 
и составил 37,5%.

По итогам первого полугодия показатель «Количество некоммерческих организаций, которым оказана консультационная и методическая поддержка со стороны органов местного самоуправления» исполнен на 59,2%. Оказана консультационная и методическая поддержка следующим организациям:

20 – организаций, претендующих на имущественную поддержку;

15 – организаций, получателей грантов в форме субсидии;

4 – организации, получатели субсидий;

24 – организации, получатели консультационной и методической поддержки в рамках текущей деятельности.

Помимо этого, представителям негосударственных (немуниципальных) организаций, в т.ч. СО НКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) 
в сфере образования, была оказана следующая организационно-методическая и консультационная поддержка:

1. Организационно-методическая:

- представителям негосударственных организаций направлены приглашения на заседание городского методического объединения заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 
и старших воспитателей «Требования к разработке и утверждению 
учебно-методической документации организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования» (24.01.2025);

- представителям негосударственных организаций направлены приглашения на онлайн-консультацию для заместителей заведующих 
по учебно-воспитательной работе по снижению документационной нагрузки педагогических работников (18.02.2025);

- представителям негосударственных организаций направлены приглашения на научно-методическую сессию региональных инновационных площадок (10.04.2025).

2. Консультационная:

- проведены два рабочих совещания с участием представителей 
от негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе 
4-х СО НКО;

- проведены 5 совещаний с представителями негосударственных (немуниципальных) организаций по вопросам планирования оздоровительной кампании 2025 года, в которых приняли участие 10 представителей негосударственного сектора, в том числе 4 СО НКО, проведены 
10 индивидуальных консультаций по вопросам подготовки к весенней оздоровительной кампании и к летней оздоровительной кампании.

К концу 2025 года планируется 100% исполнение плана.

2. О достижении/недостижении плановых значений целевых показателей Стратегии 2050 за первое полугодие 2025 по вектору развития «Городское управление».

В соответствии с распоряжением Администрации города от 11.03.2025 № 1373 «Об утверждении плана-графика социологических исследований 
на 2025 год» с апреля по октябрь 2025 года проводится полевой этап социологического исследования на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования», в рамках которого определяется уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Не позднее 30 ноября 2025 года муниципальным казенным учреждением «Наш город» будет предоставлен отчет заказчикам исследования – структурным подразделениям Администрации города. В связи с этим информация о достижении планового значения целевого показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления» в отчете за первое полугодие 2025 года отсутствует и будет предоставлена в отчете по итогам 2025 года.

По итогам первого полугодия 2025 года целевой показатель «Цифровая зрелость городского управления» исполнен на 137,05% и составил 87,71 баллов.

Подведение результатов по показателю «Экономическая эффективность использования муниципальной собственности» будет осуществлено по итогам года. Отчет об исполнении фактического значения вышеуказанного целевого показателя к плановому значению, в том числе содержащий выводы 
о достижении, будет представлен по результатам работы за 2025 год.

Целевой показатель «Сохранение высокого уровня долговой устойчивости» оценивается по итогам работы за год. Отчет об исполнении фактического значения вышеуказанного целевого показателя к плановому значению, в том числе содержащий выводы о достижении, будет 
представлен по результатам работы за 2025 год.

Показатель «Доля муниципальных служащих города, получивших дополнительное профессиональное образование» по состоянию на 01.07.2025 исполнен на 66,3% и составил 24,8%. К концу 2025 года планируется 100% исполнение плана посредством исполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте» и организации обучения муниципальных служащих в течении года.

УТВЕРЖДАЮ

заместитель Главы города,

руководитель рабочей группы

Малыхин В.В. _____________

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «Наш город»

Шалкевич И.В. ____________

Исполнитель:

Иванова Алина Витальевна,

начальник отдела социологических исследований

и администрирования документов стратегического планирования

МКУ «Наш город»

тел. (3462) 28-03-39

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МКУ «Наш город»

Панина Н.А. ____________

СОГЛАСОВАНО:

начальник отдела социологических исследований

и администрирования документов стратегического планирования

МКУ «Наш город»

Иванова А.В. ____________