Отчет

о реализации направления «Инновационная экономика»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2024 год

Раздел I. Цель и задачи направления – совершенствование инвестиционного и предпринимательского климата, создание условий, в том числе инфраструктурных, для формирования в городе экономики, основанной на новых знаниях, трансформация Сургута в город с диверсифицированной 
и высокотехнологичной экономикой.

Направление «Инновационная экономика» включает пять векторов развития: «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер», «Транспорт 
и логистика», «Предпринимательство и туризм», «Креативная экономика», «Цифровизация».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 направления «Инновационная экономика» за 2024 год.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 направления «Инновационная экономика» за 2024 год представлен в приложении 1 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 установлено 17 целевых показателей, из них по 8 показателям значения достигнуты, по 6 показателям сроки достижения установлены к концу I этапа реализации (к 2026 году), по двум показателям – к концу II этапа (к 2031 году), по одному показателю – к концу III этапа (к 2036 году).

Достигнуть плановых промежуточных значений целевых показателей позволило следующее:

- реализация мероприятий по нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений;

- утверждение единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования;

- реализация мероприятий, направленных на улучшение благоприятного инвестиционного климата

- работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития производственной и IT сферы;

- стимулирование развития производственной сферы и местных товаропроизводителей;

- оказание на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных отраслях.

- организация и проведение крупных событийных мероприятий 
на территории города, в том числе посвящённых празднованию 430-летия основания Сургута, а также появление новых видов туризма (промышленный, медицинский и пр.) и центров притяжения туристов.

Факторами, не позволившими достичь плановых значений по  целевым показателям, является оценка достижения ожидаемых результатов по двум показателям после завершения первого этапа стратегии к 2026 году.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050 направления «Инновационная экономика»
за 2024 год.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2024 год представлен 
в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 предусмотрено 53 мероприятия, из них по 26 мероприятиям ожидаемые результаты достигнуты, по 27 мероприятиям срок достижения ожидаемых результатов реализации запланирован на будущий период.

В рамках направления «Инновационная экономика» реализуются пять флагманских проектов: «Научно-технологический кластер национального значения», «Ревитализация производственных зон», «Сургут – транспортно-логистический хаб», «Центр делового туризма», «Кластер креативных индустрий».

Флагманский проект «Научно-технологический кластер национального значения»

В 2024 году Администрацией города продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной в рамках данного проекта.

Это 11 объектов, в том числе 10 с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита и софинансированием средств бюджета города (магистральный водовод; сети ливневой канализации; канализационная насосная станция с трубопроводами до КОС; магистральная улица на 3 участках; участок набережной протоки Кривуля; сети теплоснабжения; внутриквартальные сети электроснабжения; сети газоснабжения; сети водоснабжения; сети водоотведения).

В отчетном году Научно-технический потенциал участников центра представлен 9 научными школами, 31 грантами программы научных исследований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в университете работают 463 кандидата и 101 доктор наук, действуют 
2 инжиниринговых центра, 6 научно-образовательных центров, 
3 консорциума.

Флагманский проект «Ревитализация производственных зон».

Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утверждён Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработанный с учётом текущих и будущих потребностей города, охватывающий развитие: жилых и коммерческих районов, автодорог, мостов и развязок, школ, детских садов и медицинских учреждений, набережных, парков и зон отдыха, туристических объектов.

В рамках реализации флагманского проекта в предстоящем периоде планируется выявление территориальных резервов и потенциала производственных зон, в том числе проведение мероприятий 
по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон города 
в целях определения неэффективно и малоэффективно используемых земельных участков, что позволит повторно ввести в градостроительную деятельность к 2050 году не менее 90% площади территорий, подлежащих ревитализации, что позволит увеличить к 2050 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами до 3 648 млрд. рублей.

Флагманский проект «Сургут – транспортно-логистический хаб».

В 2024 году в целях реализации флагманского проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб» реализован ряд мероприятий 
по корректировке единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования. Решением Думы города от 03.12.2024 
№ 703-VII ДГ утверждён Единый документ территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработанный с учётом текущих и будущих потребностей города.

Флагманский проект «Центр делового туризма».

В рамках реализации проекта предполагается к 2031 году создание парка аттракционов, термального лечебно-оздоровительного комплекса и центра гастрономического туризма, к 2036 году – аквапарка и выставочного пространства, а к 2050 году – 8 гостиниц.

Проектным комитетом Администрации города 02.07.2024 проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета 
от 02.07.2024 № 1).

Флагманский проект «Кластер креативных индустрий».

Проектным комитетом Администрации города 02.07.2024 проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета 
от 02.07.2024 № 1).

В 2024 году автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, искусства, несырьевого сектора экономики и повышению качества жизни населения «Творческий капитал Югры» выдано разрешение 
на использование земель в прибрежной зоне озера Карьерное в соответствии 
с распоряжением Администрации города от 10.07.2024 № 3432 «О выдаче разрешения на размещение объектов».

Достижению ожидаемых результатов мероприятий способствует реализация мероприятий по нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений, последовательное и системное выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.

Выполнение мероприятий позволяет сделать вывод о достижении промежуточных значений направления в соответствии с I этапом «Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года».

Раздел IV. Анализ достижения цели направления «Инновационная экономика».

Достигнутый уровень значений целевых показателей Стратегии города – 2050 и итоги реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» позволяют сделать выводы о положительной динамике значений целевых показателей 
и планомерном достижении цели первого этапа направления Стратегии города – 2050.

В отчетном году утвержден Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающий в том числе размещение транспортно-логистических комплексов, внедрены элементы Муниципального инновационного стандарта,  продолжена реализация мероприятий 
по созданию  научно-технологического центра, создан совет по развитию инновационного потенциала в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающий 
в состав, как представителей Администрации города, бизнес общества, так 
и экспертов.

В отчетном году утверждены корректировки муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период 
до 2030 года», в части: формирования планов по развитию автомобильных дорог местного значения, создания условий для быстрой пересадки 
на пассажирском транспорте, создания условий в части реконструкции привокзальной площади, строительство перехватывающей стоянки.

В отчетном году внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года», проведены мероприятия, направленные на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, 
а также в целях продвижения местных товаропроизводителей (в том числе 
в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел), оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, реализуется план мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута

В части креативных индустрий, достижение цели осуществляется путем реализации флагманского проекта «Кластер креативных индустрий», а также путем работы по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность, оказанием на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой 
и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в вышеуказанных отраслях в рамках реализации соответствующей муниципальной программы, что позволило к первому году первого этапа реализации Стратегии города – 2050 достичь более чем 40 % исполнения целевого показателя реализации вектора.

Разработана и утверждена новая муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте», цели и показатели которой связаны со Стратегией города – 2050 и направлены на достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного 
и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

Успешно проведена работа в части импортозамещения программного обеспечения и оборудования, используемого для цифровой инфраструктуры.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города - 2050 за 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050

за 2024 год направления «Инновационная экономика»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2024 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |
| Вектор «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер» |  |  |  |
| 7. Дополнительный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей | - | - | - |
| 8. Дополнительные затраты на исследования и разработки в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей | - | - | - |
| Вектор «Транспорт и логистика» |  |  |  |
| 9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Транспорт и хранение», млн. рублей | 198 893 | 138 951,21* | 70 |
| 10. Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал), ед. | 1 | - | - |
| 11. Создание крупных транспортно-логистических комплексов, ед. | 1 | - | - |
| 12. Наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок, ед. | 0 | - | - |
| Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |
| 13. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, % | 55,56 | 75,8 | 136,4 |
| 14. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. рублей | 275 766 | 257 232,83 | 93,3 |
| 15. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 94,7 | 89,3 | 94,3 |
| 16. Удовлетворенность туризмом, % | 35,6 | 38,6 | 108,4 |
| 17. Турпоток, тыс. единиц | 471 | 521,1** | 110,6 |
| Вектор «Креативная экономика» |  |  |  |
| 18. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по направлению «креативные» индустрии, млн. рублей | 14 759 | 5 960,8 | 40,4 |
| Вектор «Цифровизация» |  |  |  |
| 19. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения (не более), % | 5,0 | 0,0 | 100 |
| 20. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры (не более), % | 75,0 | 35,6 | 100 |
| 21. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее), ед. | 10 | 10 | 100 |
| 22. Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее), ед. | 10 | 10 | 100 |
| 23. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (не менее), ед. | 2 | 2 | 100 |

* Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по виду экономической деятельности «Транспорт и хранение» за 2024 год - 119 705,2 млн. рублей, по малому бизнесу – 19 246,01 млн. рублей.

**Оценка Администрации города Сургута. Данные Росстата в базе данных «Показатели муниципальных образований» за 2024 год будут опубликованы не ранее мая 2025 года.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города - 2050 за 2024 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2024 год

направления «Инновационная экономика»

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия / события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия / события | Этапы Стратегии | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Вектор «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 8 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.1.1.1. Разработка концепции научно-промышленного развития Сургута | утверждение концепции научно-промышленного развития Сургута (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 8) | бюджетные средства | 2030 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.1.1.2. Содействие в проведении мероприятий, направленных на развитие научно-промышленного мультиотраслевого кластера, в том числе привлечение инвесторов для создания новых производств | количество проведенных мероприятий: - до 2026 года – не менее 1 ед. в год; - до 2031 года – не менее 1 ед. в год; - до 2036 года – не менее 3 ед. в год; - до 2044 года – не менее 4 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 4, 5, 6, 7, 8) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 14.12.2024 проведен Форум «Инновации, искусственный интеллект и бизнес» или Форум «Трех И». Организатором форума выступил Фонд научно-технологического развития Югры при поддержке Администрации города Сургута. Экспертами мероприятия выступили ведущие ученые из сферы микрофлюидики и биотехнологий, специалисты по искусственному интеллекту и нейросетям, бизнес-новаторы и режиссер из сферы научного кино. На лекциях рассмотрены темы: «Искусственный интеллект в медицине. Как умные технологии меняют подход к лечению», «Микрофлюдика в биомедицине», «Внедрение биопредпринимателей: запуск биотех-стартапа», «Научное кино: с чем едят и как разработать?», «Искусственный интеллект в науке: возможности, стратегии, стартапы» |
| 1.1.1.3. Заключение соглашений между Администрацией города и организациями, обеспечивающими научную и промышленную деятельность на территории научно-технологического центра | количество совместно проведенных мероприятий с научно-технологическим центром: - до 2031 года – не менее 1 ед. в год; - до 2036 года – не менее 2 ед. в год; - до 2044 года – не менее 3 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 8) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Научно-технологический кластер национального значения» | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 7, 8 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2030 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  |
|  | участие в создании научно-технологического центра к 2030 году |  |  |  | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2030 году. В целях создания научно-технологического центра Администрацией города в 2024 году реализовывались мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной в рамках данного проекта: 11 объектов, в том числе: 10 с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита и софинансированием средств бюджета города (магистральный водовод; сети ливневой канализации; канализационная насосная станция с трубопроводами до канализационных очистных сооружений; магистральная улица на 3 участках; участок набережной протоки Кривуля; сети теплоснабжения; внутриквартальные сети электроснабжения; сети газоснабжения; сети водоснабжения; сети водоотведения). В отчётном году завершено строительство сетей водоснабжения научно-технологического центра протяженностью 4100 метров |
|  | содействие в запуске на базе НТЦ 5 масштабных научных проектов мирового уровня к 2050 году |  | постоянно | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
|  | содействие в реализации на базе НТЦ 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, генетики и биомедицины, руководителями которых являются не менее 50% молодых ученых (нарастающим итогом): - к 2036 году – 40 ед.; - к 2044 году – 140 ед.; - к 2050 году – 200 ед. |  | поэтапно |  | Итоги работы ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» в 2024 году: - действуют соглашения с 13 институтами развития, как региональными, так и федеральными; - ИНТЦ объединяет консорциум 5 (пяти) вузов Югры, их уникальный научный потенциал и компетенции; - заключены соглашения о сотрудничестве с 14 научно-образовательными центрами; - налажено взаимодействие с 4 ИНТЦ Российской Федерации; - в проект ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» вступило 10 участников с инновационными проектами; - заключены соглашения о сотрудничестве с 15 компаниями реального сектора экономики, 2 из которых стали участниками проекта |
|  | создание на базе НТЦ 5 600 рабочих мест (нарастающим итогом): - к 2036 году – 2 800 ед.; - к 2044 году – 3 900 ед.; - к 2050 году – 5 600 ед. |  |  |  | В отчетном году Научно-технический потенциал участников центра представлен 9 научными школами, 31 грантами программы научных исследований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в университете работают 463 кандидата и 101 доктор наук, действуют 2 инжиниринговых центра, 6 научно-образовательных центров, 3 консорциума |
| 1.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Ревитализация производственных зон» | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2 | бюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы |  |
|  | утверждение плана мероприятий по градостроительному потенциалу города |  |  |  | Мероприятие исполнено. В отчетном году решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утвержден Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | утверждение муниципальных правовых актов по регулированию ревитализации производственных территорий Восточной и Северной производственных зон, и программных мероприятий повторного введения в градостроительную деятельность территорий реновации к 2027 году | бюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | х |
|  | проведено мероприятий по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
|  | доля площади территорий, повторно введенных в градостроительную деятельность, от общей площади территорий, подлежащих ревитализации (Восточная производственная зона, Северная производственная зона): - к 2036 году – не менее 60%; - к 2044 году – не менее 70%; - к 2050 году – не менее 90% | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 8 | - | - | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.1.3.1. Содействие в продвижении продуктов научно-промышленного мультиотраслевого кластера | наличие общедоступной информации о продуктах научно-промышленного мультиотраслевого кластера к 2031 году (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 8) | бюджетные и внебюджетные средства | 2031 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.2. Вектор «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной инфраструктуры и формированию логистического кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 10, 11, 12 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.2.1.1. Формирование планов по развитию автомобильных дорог местного значения и выявление необходимости обновления соответствующих муниципальных программ | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно сформированным планам по развитию автомобильных дорог местного значения (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году утверждены 6 постановлений Администрации города, предусматривающие в том числе мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения: - постановление Администрации города от 13.03.2024 № 1088 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 25.04.2024 № 2059 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 03.06.2024 № 2833 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 09.10.2024 № 5162 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 03.12.2024 № 6365 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 1.2.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам создания условий для быстрой пересадки на пассажирском транспорте в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 10) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Утверждены 6 постановлений Администрации города, предусматривающие в том числе мероприятия по созданию условий для быстрой пересадки на пассажирском транспорте: - постановление Администрации города от 13.03.2024 № 1088 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 25.04.2024 № 2059 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 03.06.2024 № 2833 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 09.10.2024 № 5162 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 03.12.2024 № 6365 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 1.2.1.3. Создание условий в части реконструкции привокзальной площади, строительство перехватывающей стоянки | реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году (обеспечивает достижение целевого показателя 10) | бюджетные и внебюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В отчетном году утверждён Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающий реконструкцию железнодорожного вокзала и железнодорожной станции, строительства перехватывающей стоянки. Документация по планировке данной территории не разрабатывалась. В целях реконструкции привокзальной площади для размещения инфраструктуры, необходимой для оказания услуг пассажирам автомобильного транспорта общего пользования в соответствии со статьями 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101229:76 и расположенного на нем объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0101000:2305 принято решение об изъятии для муниципальных нужд. Правообладатель недвижимого имущества ООО «Империя успеха» не согласен с процедурой изъятия, в связи с этим мероприятия по изъятию проводятся в судебном порядке |
| 1.2.1.4. Создание условий в части реконструкции приаэропортовой территории | реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году (обеспечивает достижение целевого показателя 10) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения во втором этапе стратегии к 2027 году. Согласно материалам Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ, предусмотрена реконструкция международного аэропорта. Документация по планировке данной территории не разрабатывалась |
| 1.2.1.5. Подготовка изменений, дополнений в документы территориального планирования для размещения транспортно-логистических комплексов | утверждение корректировок в документах территориального планирования: - к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта; - к 2036 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов (обеспечивает достижение целевого показателя 11) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено. В отчетному году утверждён Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающий размещение комплексных объектов транспортной инфраструктуры: транспортно-логистические центры и транспортно-пересадочные узлы |
| 1.2.1.6. Формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов | количество сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: к 2027 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 11) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения во втором этапе стратегии к 2027 году. В соответствии с материалами Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII, на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подразделе «Инвестиционные площадки» предусмотрено 4 инвестиционных площадки по созданию крупных транспортно-логистических комплексов |
| 1.2.1.7. Сопровождение инвестиционных предложений города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов в целях привлечения потенциальных инвесторов | формирование инвестиционных предложений города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: к 2027 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 11) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Х |
| 1.2.1.8. Организация разработки проекта в части строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры | обеспечивает достижение целевого показателя 12 | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | х |
|  | утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры: к 2026 году – откорректирована комплексная программа развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | х |
|  | реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры: к 2031 году – 1 проект |  | 2031 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной инфраструктуры и формированию логистического кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.2.2.1. Синхронизация планируемых объектов транспортной инфраструктуры местного значения с объектами федерального и регионального значения | утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, актуализация программы (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения первого этапа стратегии к 2026 году. Утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры планируется в 2026 году, данное мероприятие предусмотрено комплексом процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 |
| 1.2.2.2. Реализация флагманского проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб», строительство крупных транспортно-логистических комплексов | строительство транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: - к 2031 году – 1 объект; - к 2036 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2031 году. Согласно материалам единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ, планируются для размещения комплексные объекты транспортной инфраструктуры: транспортно-логистический центр и транспортно-пересадочный узел. С целью развития транспортной инфраструктуры на территории города между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 12.09.2023 заключено соглашение о сопровождении при реализации инвестиционного проекта «Сургутский транспортно-логистический комплекс» по принципу «одного окна» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –Югры: - объем инвестиций - более 20 млрд. рублей; - объем налоговых поступлений в территориальный бюджет - 975 млн. рублей; - создание не менее 700 единиц новых рабочих мест; - плановая мощность производства (объем строительства) – 300 000 кв. метров. В отчетном году Администрацией города осуществлялся подбор земельного участка для реализации данного инвестиционного проекта |
| 1.2.2.3. Организация разработки проектов транспортно-пересадочных узлов (на базе железнодорожного и автовокзала, на базе аэропорта) | наличие системы транспортно-пересадочных узлов: - к 2026 году – 1 объект; - к 2031 году – 2 объекта (обеспечивает достижение целевого показателя 10) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения первого этапа стратегии к 2026 году. Создание условий по разработке проектов транспортно-пересадочных узлов (на базе железнодорожного и автовокзала, на базе аэропорта) предусмотрено муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Сургута», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 |
| 1.2.2.4. Развитие речного пассажирского сообщения | наличие речного вокзала и инфраструктуры речных перевозок: к 2036 году – 1 объект (обеспечивает достижение целевого показателя 12) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2036 год | 2032 – 2036 годы | х |
| 1.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортно-логистического комплекса и транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 10, 11, 46 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.2.3.1. Размещение информации на инвестиционном портале города Сургута о наличии свободных инвестиционных площадок для создания крупных транспортно-логистических комплексов | наличие информации на инвестиционном портале города об инвестиционных предложениях города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: к 2027 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 11) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.2.3.2. Размещение информации о крупных логистических комплексах на инвестиционном портале города | актуализация информации на инвестиционном портале города в отношении транспортно-логистических комплексов (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 11, 46) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Информация в отношении транспортно-логистических комплексов размещена на Инвестиционном портале города Сургута (https://invest.admsurgut.ru/list_item/17/surgutskiy-transportno-logisticheskiy-kompleks) |
| 1.2.3.3. Содействие в организации и проведении информационных мероприятий по развитию логистики | количество организованных мероприятий – не менее 1 раза в этап (со 2 этапа) (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 9, 10, 11, 46) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 ды 2045 – 2050 годы | х |
| 1.3. Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства и туризма | обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития предпринимательства в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 13, 14, 15) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Утверждены 6 постановлений Администрации города: 1) от 14.02.2024 № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»; 2) от 28.03.2024 № 1428 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»; 3) от 22.04.2024 № 1972 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»; 4) от 02.08.2024 № 3961 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»; 5) от 26.12.2024 № 7169 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»; 6) от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 1.3.1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в том числе в высокотехнологичном секторе | количество получателей финансовой поддержки: - до 2026 года – не менее 30 ед. в год; - до 2031 года – не менее 30 ед. в год; - до 2036 года – не менее 35 ед. в год; - до 2044 года – не менее 35 ед. в год; - до 2050 года – не менее 40 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 13, 14, 15) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В отчетном году 103 получателям финансовой поддержки предоставлено 178 субсидий, в том числе 1 субсидия в высокотехнологическом секторе. Объем оказанной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, составил 29,07 млн. рублей, инновационной компании – 0,26 млн. рублей |
| 1.3.1.3. Проведение мероприятий, направленных на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности в социальной сфере, а также социально ориентированных некоммерческих организаций | количество проведенных мероприятий: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 4 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году проведено 2 мероприятия: 1. Семинар по основам предпринимательской деятельности «Бизнес-Прорыв 3.0», организованный для начинающих и действующих предпринимателей, которые заинтересованы в перспективном развитии бизнеса, внедрении современных подходов в работе организации и нестандартных решениях по повышению эффективности производства. По итогам семинара 25 слушателей курса получили сертификаты (30.10-06.11.2024). 2.Сургутский бизнес-форум «РЕФРЕШ» – образовательная и диалоговая площадка (27-28.11.2024). В рамках мероприятия состоялись выступления двух федеральных спикеров и 10 местных экспертов, на которых озвучены тренды и работающие бизнес-кейсы, состоялся обмен опытом и форсайт-сессия, в ходе которой разработаны проекты и бизнес-идеи, планируемые к реализации на территории города. Бизнес-форум посетило 195 участников, представляющих различные сферы общества: предприниматели, креативное (творческое) сообщество, представители предприятий и Вузов города, а также представители власти, инфраструктуры поддержки бизнеса. Также бизнес-форум посетили представители четырех муниципальных образований автономного округа, входящих в крупную городскую агломерацию Сургут-Нефтеюганск |
| 1.3.1.4. Подготовка изменений, дополнений по вопросам создания благоприятных условий для развития туризма в соответствующие муниципальные программы | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 16, 17) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Утверждены постановления Администрации города от 26.12.2024 № 7169 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 1.3.1.5. Реализация плана мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута | актуализация и мониторинг плана мероприятий «дорожной карты» по развитию внутреннего и въездного туризма в Сургуте (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «дорожная карта») утвержден распоряжением Администрации города от 20.06.2023 № 1808 (с изменениями от 11.04.2024 № 1725). В 2024 году в рамках «дорожной карты» реализованы: - 6 мероприятий по формированию доступной и комфортной туристско-информационной среды; - 14 мероприятий по популяризации и продвижению туристского потенциала города Сургута на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне; - 11 мероприятий по развитию медицинского туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут. Более 200 тыс. туристов и экскурсантов посетило туристические объекты города Сургута |
| 1.3.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимый (приоритетный) вид деятельности – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | количество получателей финансовой поддержки: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - с 2027 по 2050 годы – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 16, 17) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» оказана поддержка 6 предпринимателям: 1. ООО «Бизнес Отель Плюс», 2. ООО «ЗАПСИБИНВЕСТ», 3. ООО «Отели Сургута», 4. ООО «АК-Строй», 5. ООО «Оригинал», 6. ООО «Апарт-Отель Берлин» |
| 1.3.1.7. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании | достижение доли удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании: - к 2026 году – не менее 55,56%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 75,0%; - к 2044 году – не менее 75,0%; - к 2050 году – не менее 75,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 13) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Значение показателя – 75,8%. Мониторинг уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании определен по результатам социологического исследования на тему: «Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте», проведенного в 2024 году |
| 1.3.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения туризмом | достижение доли населения, удовлетворенного туризмом: - к 2026 году – не менее 35,6%; - к 2031 году – не менее 44,8%; - к 2036 году – не менее 54,1%; - к 2044 году – не менее 68,9%; - к 2050 году – не менее 80,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 16) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Значение показателя - 38,6 %. Уровень удовлетворенности населения туризмом определен по результатам социологического исследования на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного в 2024 году |
| 1.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства и туризма | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 16, 17 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Центр делового туризма» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 16, 17, 46 | внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2031 году. 02.07.2024 проектным комитетом Администрации города рассмотрена проектная инициатива по флагманскому проекту, принято решение о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета Администрации города от 02.07.2024 № 1) |
|  | строительство сети гостиниц: - к 2031 году – 2 ед.; - к 2036 году – 2 ед.; - к 2044 году – 2 ед.; - к 2050 году – 2 ед. |  |  |  |  |
|  | создание к 2036 году выставочного пространства |  | в рамках этапа | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |
|  | строительство индустрии развлечений: к 2031 году – парк аттракционов, термальный лечебно-оздоровительного комплекс; к 2036 году – аквапарк |  | в рамках этапа | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |
|  | строительство вспомогательных объектов сопутствующей инфраструктуры: к 2031 году – центр гастрономического туризма |  | в рамках этапа | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  |
| 1.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства и туризма | обеспечивает достижение целевых показателей 13, 14, 15 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.3.3.1. Продвижение местных товаропроизводителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел) на местном, региональном и федеральном уровнях за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, мероприятиях в формате выездной торговли | количество мероприятий, в которых приняли участие местные товаропроизводители: - до 2026 года – не менее 24 ед. в год; - до 2031 года – не менее 31 ед. в год; - до 2036 года – не менее 31 ед. в год; - до 2044 года – не менее 33 ед. в год; - до 2050 года – не менее 40 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 13, 14, 15) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 год на территории города проведено 238 ярмарок (2 205 участников) на открытых площадках, в торговых центрах, Центральном рынке; из них сельскохозяйственных – 89. Администрацией города организована выездная торговля с участием местных товаропроизводителей, в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел (подробная информация отражена в приложении к анализу реализации плана мероприятий). 08-10.12.2024 состоялась XXVII региональная выставка-ярмарка местных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Делегация города Сургута получила самое большое количество наград среди муниципальных образований Югры и стала самой многочисленной - 38 участников, что позволило стать городу бесспорным лидером мероприятия. Сургут представили 24 предприятия и 14 самозанятых – от крупных товаропроизводителей до ремесленников и мастеров города. По количеству побед на конкурсах «Лучшие вкусы Югры» город стал лидером – 7 наград |
| 1.3.3.2. Определение туристического бренда города и формирование механизмов его продвижения | утверждение плана мероприятий по продвижению туристического бренда города к 2027 году (обеспечивает достижение целевых показателей 16, 17) | не требуется | 2027 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2027 году. Разработка плана мероприятий по продвижению туристического бренда города планируется в 2025-2026 годах |
| 1.3.3.3. Содействие продвижению туристической отрасли Сургута на информационных площадках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и регионов России посредством буклетов, аудиовизуальной продукции, уникальных сувениров | количество новых информационных площадок, на которых представлена информация о туристической отрасли Сургута: - с 2024 по 2036 годы – не менее 1 ед.; - с 2037 по 2050 годы – не менее 2 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 16, 17) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Значение показателя – 1 ед. Информация о туристической отрасли Сургута размещена на цифровой туристической платформе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (visitugra.ru) |
| 1.3.3.4. Содействие в организации и проведении совместных туров в системе туристических маршрутов крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество туристических маршрутов: - к 2026 году – не менее 2 ед.; - к 2031 году – не менее 3 ед.; - к 2036 году – не менее 4 ед.; - к 2044 году – не менее 5 ед.; - к 2050 году – не менее 6 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 16, 17) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По состоянию на 31.12.2024 организовано три крупных тура, включающих посещение туристических объектов города Сургута: 1. Этно-тур Сургут - Ханты-Мансийск «Живая легенда Югры» (ООО «ЮГРА360»); 2. Экскурсионный тур «Геологическая кругосветка» (ООО «ТВЦ «Наш Мир»); 3. Тур зимняя сказка «Тал Моньщ» (ООО «ЮГРА360») |
| 1.3.3.5. Повышение информированности о туристических возможностях Сургута | обеспечивает достижение целевых показателей 16, 17 | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | x |
|  | предоставление актуализированной информации для цифровой туристической платформы автономного округа: до 2050 года – 100% ежегодно |  |  |  | Мероприятие исполнено. Значение показателя - 100%. Информация для цифровой туристической платформы автономного округа (visitugra.ru) в 2024 году актуализирована в полном объеме. По состоянию на 31.12.2024 на платформе зарегистрировано 65 организаций, 44 объекта, размещена информация о 227 мероприятиях, предоставляется 12 услуг |
|  | предоставление актуализированной информации для общероссийских информационных платформ в сфере туризма: до 2050 года – 100% ежегодно |  |  |  | Мероприятие исполнено. Значение показателя - 100%. На официальном интернет-портале «Культура. РФ» по состоянию на 31.12.2024 размещены 422 публикации о событийных мероприятиях города Сургута. На официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» актуализирована информация о 4-х событийных мероприятиях |
| 1.4. Вектор «Креативная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития креативных индустрий | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 18 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития креативных индустрий в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году утверждено постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», предусматривающее предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», включенным в реестр субъектов креативных индустрий, в виде передачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, по договору аренды муниципального имущества без проведения конкурсов или аукционов |
| 1.4.1.2. Разработка плана мероприятий «дорожной карты» развития креативных индустрий города как альтернативы сырьевой экономики на основе исследования текущего состояния отрасли | утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию креативных индустрий к 2027 году (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | не требуется | 2027 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.4.1.3. Обеспечение межотраслевого взаимодействия в целях предоставления поддержки по принципу «одного окна», в том числе с формированием экосистемы точек входа для упаковки, сопровождения и обеспечения функций продюсирования проектов | создание опорной организации (подведомственной структуры), ответственной за развитие креативных индустрий и объединяющей усилия всех стейкхолдеров (предприниматели, органы публичной власти, институты развития, корпорации, творческое сообщество и образовательные организации) для организации поддержки креативных индустрий в режиме «одного окна», осуществляющей функции штаба (координационного органа) по развитию креативных индустрий, в том числе с созданием оффлайн-площадки к 2028 году (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | бюджетные средства | 2028 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.4.1.4. Учет муниципального имущества в целях создания реестра для предоставления на льготных условиях помещений организациям, в том числе субъектам креативных индустрий | актуализирование перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 1) Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в 2024 году дополнен 3 объектами недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2024 в перечень включен 61 объект общей площадью 7 865,8 кв. м. 2) Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594, в 2024 году дополнен 8 объектами недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2024 в перечень включено 84 объекта общей площадью 215 784,4 кв. м. (18 земельных участков общей площадью 163 015 кв. м., 1 объект – сооружение площадью 44 684,4 кв. м., 65 нежилых помещений/зданий общей площадью 8 085 кв. м.) |
| 1.4.1.5. Содействие в формировании единой системы креативных индустрий в виде функционального сообщества из лидеров креативных индустрий, представителей институтов развития и кураторов креативной индустрии со стороны муниципального образования, образовательных институций, в том числе путем организации деловых мероприятий | количество мероприятий для субъектов креативных индустрий с целью стимулирования креативной интенсивности, консультирования по формам поддержки и возможностям развития, сбора обратной связи от субъектов креативных индустрий по созданным условиям развития сектора, организации их взаимодействия (при участии образовательных учреждений города, ВУЗов, «Школы 21»: - до 2031 года – не менее 5 ед. в год; - до 2036 года – не менее 9 ед. в год; - до 2044 года – не менее 13 ед. в год; - до 2050 года – не менее 17 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | не требуется | ежегодно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году на территории города для субъектов креативных индустрий проведены мероприятия: - бизнес-форум «Рефреш», участниками которого стали 195 предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий; - форум «Инновации, искусственный интеллект и бизнес» или Форум «Трех И» в целях объединения инновационных решений научного сообщества с реальным бизнесом, изучения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для жизни, бизнеса и науки, развития и продвижения научного и технологического предпринимательства среди широкой аудитории. Участниками форума стали 58 предпринимателей и лиц, планирующих собственный бизнес в сфере IT и научных разработок, экспертами мероприятия выступили ведущие ученые из сферы микрофлюидики и биотехнологий, специалисты по искусственному интеллекту и нейросетям, бизнес-новаторы и режиссер из сферы научного кино, члены совета по развитию инновационного потенциала в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО-Югры (в том числе руководитель «Школы 21» руководитель «Школы 21», доцент кафедры социально-гуманитарного образования БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет»); - стратегическая сессия по созданию сообществ с использованием Community Canvas, участниками которой стали 33 предпринимателя |
| 1.4.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам креативных индустрий | количество получателей финансовой поддержки: 2027 – 2050 годы – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 18) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году 43 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере креативных индустрий, предоставлена поддержка на общую сумму 15,3 млн. рублей. Финансовая поддержка предоставлялась предпринимателям, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в том числе производственную деятельность, а также деятельность в сфере информационных технологий. Предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта, получали поддержку при наличии статуса «социальное предприятие» |
| 1.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития креативных индустрий | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 18 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.4.2.1. Реализация флагманского проекта «Кластер креативных индустрий» | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 18 | внебюджетные средства | 2031 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | х |
|  | создание в прибрежных зонах озера Карьерное и озера Копань: |  |  |  | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2031 году. В отчетном году автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, искусства, несырьевого сектора экономики и повышению качества жизни населения «Творческий капитал Югры» выдано разрешение на использование земель в прибрежной зоне озера Карьерное в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.07.2024 № 3432 «О выдаче разрешения на размещение объектов» |
|  | - к 2031 году кластера креативных индустрий |  |  |  | х |
|  | - к 2031 году центра коллективного использования |  | 2031 год |  | х |
|  | - с 2032 года проведение фестиваля креативных индустрий, ежегодно |  | ежегодно | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
|  | - содействие в создании к 2045 году учреждения профессионального образования в области креативных индустрий |  | 2045 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития креативных индустрий | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.4.3.1. Создание витрины продуктов креативных индустрий Сургута | наличие интернет-ресурса с информацией о продуктах креативных индустрий Сургута к 2028 году (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | бюджетные и внебюджетные средства | 2028 год | 2027 – 2031 годы | х |
| 1.4.3.2. Содействие продвижению креативных продуктов Сургута на региональном и федеральном уровнях, в том числе за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, форумах и других деловых мероприятиях | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18 | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
|  | количество региональных мероприятий, на которых были представлены креативные продукты Сургута: 2027 – 2050 годы – не менее 1 ед. в год |  |  |  | х |
|  | количество общероссийских мероприятий, на которых были представлены креативные продукты Сургута: 2027 – 2050 годы – не менее 1 ед. в год |  |  |  | х |
| 1.4.3.3. Создание условий для развития информационных технологий | создание условий для формирования IT-пространств: к 2036 году – 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 18) | бюджетные и внебюджетные средства | в рамках этапа | 2032 – 2036 годы | х |
| 1.5. Вектор «Цифровизация» |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития цифровизации | обеспечивает достижение целевых показателей 19, 20, 21, 22, 23 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам цифровизации в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 19, 20, 21, 22, 23) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Утверждены 4 постановления Администрации города: - от 26.02.2024 № 787 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»; - от 09.10.2024 № 5178 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»; - от 15.11.2024 № 5911 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»; - от 17.12.2024 № 6762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 1.5.1.2. Совершенствование и создание цифровых платформ муниципального управления на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления | рост количества цифровых разработанных платформ муниципального управления: - к 2044 году – до 11 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 21) | бюджетные и внебюд-жетные средства | поэтапно | 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения четвертого этапа стратегии к 2044 году. В отчетном году функционировало 10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления: - Система электронного документа - Система управления финансами. «АЦК-Финансы» / «АЦК- Муниципальный заказ» - Государственная информационная система «Образование» - Государственная система обеспечения градостроительной деятельности - Картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система - Автоматизированная система управления дорожным движением - Единая платформа по управлению транспортными средствами - Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений - Комплексная система «Безопасный город» - Комплексная система управления общественным транспортом |
| 1.5.1.3. Внедрение усовершенствованных и созданных цифровых платформ муниципального управления на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления | рост количества цифровых внедренных платформ муниципального управления: - к 2044 году – до 11 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 21) | бюджетные и внебюд-жетные средства | поэтапно | 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения четвертого этапа стратегии к 2044 году. Новые цифровые платформы, используемые для муниципального управления, не внедрялись. В отчетном году функционировало 10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления: - Система электронного документа - Система управления финансами. «АЦК-Финансы» / «АЦК- Муниципальный заказ» - Государственная информационная система «Образование» - Государственная система обеспечения градостроительной деятельности - Картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система - Автоматизированная система управления дорожным движением - Единая платформа по управлению транспортными средствами - Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений - Комплексная система «Безопасный город» - Комплексная система управления общественным транспортом |
| 1.5.1.4. Развитие и совершенствование цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта с целью развития экосистем муниципального управления, содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере | рост количества разработанных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - к 2031 году – до 4 ед.; - к 2036 году – до 6 ед.; - к 2044 году – до 9 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 23) | бюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии в 2031 году. Новые цифровые платформы муниципального управления с применением искусственного интеллекта не разрабатывались. В отчетном году функционировали две цифровые платформы, используемые для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - Комплексная система «Безопасный город» - Единая платформа по управлению транспортными средствами |
| 1.5.1.5. Внедрение созданных и усовершенствованных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта с целью развития экосистем муниципального управления, содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере | рост количества внедренных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - к 2031 году – до 4 ед.; - к 2036 году – до 6 ед.; - к 2044 году – до 9 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 23) | бюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено не в полном объеме. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии в 2031 году. Новые цифровые платформы муниципального управления с применением искусственного интеллекта не внедрялись В отчетном году функционировали две цифровые платформы, используемые для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - Комплексная система «Безопасный город» - Единая платформа по управлению транспортными средствами |
| 1.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития цифровизации | обеспечивает достижение целевых показателей 19, 20 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.5.2.1. Импортозамещение, закупка отечественного программного обеспечения | доля программного обеспечения иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями: - к 2026 году – до 5%; - к 2031 году – до 5%; - к 2036 году – до 5%; - к 2044 году – до 5%; - к 2050 году – до 5% (обеспечивает достижение целевого показателя 19) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Закупка программного обеспечения иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями в отчетном году не осуществлялась, и составила 0% при плановом значении – до 5% |
| 1.5.2.2.Импортозамещение, закупка отечественного компьютерного оборудования | снижение доли компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями: - к 2026 году – до 75%; - к 2031 году – до 50%; - к 2036 году – до 40%; - к 2044 году – до 35%; - к 2050 году – до 30% (обеспечивает достижение целевого показателя 20) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями снижена до 35,6% при плановом значении – до 75% |
| 1.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития цифровизации | обеспечивает достижение целевого показателя 22 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 1.5.3.1. Расширение перечня муниципальных цифровых сервисов для населения | количество введенных муниципальных цифровых сервисов для населения: - к 2031 году – 2 ед.; - к 2036 году – 2 ед.; - к 2044 году – 3 ед.; - к 2050 году – 3 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 22) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. Оценка достижения ожидаемого результата по мероприятию после завершения второго этапа стратегии к 2031 году. |