Отчёт

о реализации вектора развития «Образование»

направления «Человеческий капитал» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора

Цель вектора – обеспечение доступного и качественного образования; выявление, поддержка и развитие способностей и талантов жителей города Сургута.

Задачами, направленными на достижение цели, являются:

- обеспечение доступного и качественного непрерывного образования;

- достижение и поддержание нормативных показателей обеспеченности населения города объектами общего и дополнительного образования;

- привлечение инвестиций, направленных на развитие образования, 
в том числе посредством муниципально-частного партнерства;

- создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

- обеспечение самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050)

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 за 2025 год представлен в приложении 1 к отчёту.

Стратегией города - 2050 по вектору развития «Образование» установлено 12 целевых показателей, из них по 6-ти показателям (50%) фактические значения превысили плановые, по 3-м показателям (25%) фактические значения 2025 года не достигли плановых значений, установленных на период 2024-2026 годов, по 2-м показателям (16,7%) формирование итоговых значений начнется с итогов 2026 года, по 1-му показателю (8,3%) плановое значение на период 2024-2026 годов не установлено.

Достигнуть плановых значений целевых показателей позволило следующее:

- высокое качество предоставляемых услуг в сфере образования, в том числе условия организации образовательного процесса, материально-техническая обеспеченность образовательных организаций города, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;

- организация эффективного взаимодействия с организаторами курсовой подготовки педагогических работников в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»;

- ранняя профессиональная ориентация учащихся через реализацию профильного обучения в 10-11-х классах, которое даёт возможность старшеклассникам углубленно изучать выбранные дисциплины, выбрать востребованные специальности с последующим обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

Факторами, не позволившими достичь плановых значений целевых показателей, являются:

- опережающие темпы роста численности детей школьного и дошкольного возраста по сравнению с темпами роста мощности общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений (показатели 30, 31);

- отсутствие мероприятий по строительству новых объектов дополнительного образования на первом этапе реализации Стратегии города -2050 (показатель 32);

- снижение объемов финансирования в 2025 году и, как следствие, недостижение планового значения целевого показателя 39 связано 
с закрытием на ремонт с 01.09.2024 частной (немуниципальной) организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, - получателя субсидии НП «Центр временного пребывания детей» с последующим расторжением соглашения о предоставлении субсидии на 2025 год.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии города - 2050

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год представлен в приложении 2 к отчёту.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Образование» на 2025 год предусмотрено 16 мероприятий, из них по 12-ти мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации, 
по 3-м мероприятиям ожидаемые результаты на 2025 год не запланированы, по 1 мероприятию ожидаемые результаты достигнуты частично, срок реализации не наступил.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

- создание эффективного межведомственного взаимодействия по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» в рамках реализации флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи»;

- организация адресной работы с образовательными учреждениями по минимизации негативных факторов, влияющих на увеличение доли обучающихся 6-11-х классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профессиональной ориентации обучающихся. Организация и размещение на онлайн-платформе «Билет в будущее» мероприятий профессионального выбора с учетом перечня приоритетных начальных групп занятий и профессий, определенных на основании прогноза кадровой потребности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В рамках вектора развития «Образование» реализуется два флагманских проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи», «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере».

В 2025 году продолжилась реализация мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи в городе Сургуте, согласно утвержденному календарному плану флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи».

В рамках реализации флагманского проекта обеспечивается участие детей и молодежи в мероприятиях, внесенных в Перечни, ежегодно утверждаемые Министерством просвещения РФ и Министерством науки и высшего образования РФ (далее – Перечневые мероприятия), которые позволяют получить следующие преимущества:

- внесение сведений о победителях и призерах олимпиады в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (далее – ГИР);

- привилегии при поступлении в вузы РФ (поступление без вступительных испытаний, дополнительные баллы к ЕГЭ).

По состоянию на 05.12.2025 в Перечневых мероприятиях в 2025/26 учебном году принял участие 20781 обучающийся.

Кроме того, показатель по числу детей и молодежи, сведения о которых включены в ГИР, является одним из показателей эффективности регионального проекта «Все лучшее детям» и утвержден заместителем Главы города, курирующим социальную сферу. По состоянию на 30.11.2025 значение показателя по муниципалитету составляет 0,98% (при плановом значении 0,27%).

В ноябре 2025 года были актуализированы паспорт, проектная инициатива и календарный план флагманского проекта с согласованием всех ведомств, обеспечивающих реализацию флагманского проекта, и утверждены заместителем Главы города, курирующем социальную сферу.

Таким образом, работа в рамках системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи продолжается и позволяет достичь установленных показателей национальных, федеральных и региональных проектов.

В рамках флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» за 2025 год департаментом образования Администрации города на исполнение немуниципальным (негосударственным) поставщикам в сфере образования переданы 3 услуги 
из трех потенциально возможных к передаче услуг:

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для обучающихся от одного года до трех лет в группе полного дня; для обучающихся от трех лет до восьми лет в группе полного дня);

2) организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием);

3) реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Общая сумма субсидий, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям в 2025 году – 413,4 млн. руб., 
что на 9,6 млн. руб., меньше показателя 2024 года (423 млн. руб.). Наблюдается снижение объема средств в 2025 году, что влечет за собой недостижение планового значения целевого показателя 39 «Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере образования».

В 2025 году количество фактов получения услуг в негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) за счет средств бюджета муниципального образования составило 11 351 ед., что на 2 428 ед. больше показателя 2024 года (8 923 ед.). Плановое значение целевого показателя 40 «Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере образования у немуниципальных поставщиков 
за отчетный период» достигнуто (исполнение показателя – 181,4 %).

Мероприятия дорожной карты по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере образования выполнены в полном объеме.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели и задач вектора развития «Образование» направления «Человеческий капитал» Стратегии города – 2050.

Для достижения плановых значений установленных целевых показателей, а также поддержания уровня уже достигнутых значений показателей, в системе образования запланированы мероприятия, которые будут способствовать их дальнейшему достижению.

Приложение 1 к отчёту

о реализации вектора развития «Образование» направления

«Человеческий капитал»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Человеческий капитал» |  |  |  |
| Вектор «Образование» |  |  |  |
| 29. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере образования (на последний отчетный год этапа), % | 58,0 | 90,1 | 155,4 |
| 30. Обеспеченность населения местами в образовательных организациях дошкольного образования (на последний отчетный год этапа), % | 102,9 | 99,3 | 96,5 |
| 31. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях (на последний отчетный год этапа), % | 68,0 | 59,5 | 87,5 |
| 32. Обеспеченность населения местами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования (на последний отчетный год этапа), % | 42,8 | 40,0 | 93,5 |
| 33. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (на последний отчетный год этапа), % | 54,0 | 125,2 | 231,8 |
| 34. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6 – 11-х классов, реализующих профориентационный минимум на продвинутом уровне (на последний отчетный год этапа), % | 97,2 | 100,0 | 102,9 |
| 35. Доля обучающихся 5 – 11-х классов, ставших победителями и призерами мероприятий регионального и федерального уровней, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом (на последний отчетный год этапа), % | 4,9 | 6,5 | 132,7 |
| 36. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования (на последний отчетный год этапа), % | 88,2 | 93,1 | 105,6 |
| 37. Наличие образовательного блока на базе НТЦ и СурГУ (нарастающим итогом), ед. | 0 | - | -1 |
| 38. Охват обучающихся системой мер по выявлению, поддержке и развитию их способностей и талантов (на последний отчетный год этапа), %, не менее | 10,0 | 38,0 | 380,0 |
| 39. Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере образования (ежегодно), %, в диапазоне | 5,0 - 10,0 | - | -2 |
| 40. Увеличение фактов получения гражданами услуг (работ) в сфере образования у немуниципальных поставщиков (ежегодно), % | 15,0 | - | -2 |

1 – плановые значения в первом этапе не предусмотрены

2 – учет фактических значений показателей 39, 40 будет осуществляться, начиная с итогов 2026 года

Приложение 2 к отчёту

о реализации вектора развития «Образование» направления

«Человеческий капитал»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия / события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия / события | Этапы Стратегии | Исполнение / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вектор «Образование» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития образования в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». Изменения от 20.02.2025 № 789 внесены в целях приведения объема финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города от 23.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов». Изменения от 16.06.2025 № 2826 внесены в целях приведения объема финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетной росписью департамента образования Администрации города, департамента городского хозяйства Администрации города, департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, в том числе на реализацию региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.1.1.2. Создание единого образовательного пространства через включение в федеральный проект «Школа Минпросвещения России» | реализация программ развития и «дорожных карт» общеобразовательных организаций к 2024 году (обеспечивает достижение целевого показателя 29) | бюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. 100% общеобразовательных учреждений являются участниками федерального проекта «Школа Минпросвещения России». Все 36 общеобразовательных учреждения прошли самодиагностику на сервисе «Система сбора данных «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования», по результатам которой (при необходимости) были скорректированы программы развития общеобразовательных учреждений, «дорожные карты». 31 общеобразовательное учреждение соответствует высокому уровню, 5 общеобразовательных учреждений достигли среднего уровня. Фактическое значение показателя соответствует плановому значению |
| 3.1.1.3. Сотрудничество с НТЦ, вузами, сузами и предприятиями города | проведение выступлений представителей вузов, сузов, НТЦ, предприятий города в общеобразовательных организациях перед учащимися – не менее 2 раз в год; совместное проведение c представителями вузов, сузов, НТЦ, предприятий города научно-практических конференций – не менее 1 раза в год; участие обучающихся в проведении дней открытых дверей во взаимодействующих вузах, сузах – не менее 1 раза в год; совместное проведение вебинаров, обучающих курсов, семинаров и участие в онлайн-конкурсах – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 33, 34, 35, 36, 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно с 2032 года | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с третьего этапа Стратегии |
| 3.1.1.4. Реализация Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума (далее – профминимум) в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы основные и среднего общего образования | доля общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6 – 11-х классов, реализующих профминимум на продвинутом уровне – не менее 97,2% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 34) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 100% общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 6-11-х классов, реализуют профминимум на продвинутом уровне |
| 3.1.1.5. Проведение анкетирования обучающихся 11 классов по вопросам продолжения образования и выбора профессии для формирования профилей обучения с учетом запросов обучающихся и потребностей регионального рынка труда | доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации учебные предметы, соответствующие профилю обучения от общей численности выпускников 11 классов: - к 2026 году – не менее 85%; - к 2031 году – не менее 85%; - к 2036 году – не менее 90%; - к 2044 году – не менее 95%; - к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 33, 34, 36) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации учебные предметы, соответствующие профилю обучения от общей численности выпускников 11 классов составила 87% |
| 3.1.1.6. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности потребителей услугами в сфере образования | достижение доли потребителей, удовлетворенных услугами в сфере образования: - к 2026 году – не менее 58,0%; - к 2031 году – не менее 63,0%; - к 2036 году – не менее 68,0%; - к 2044 году – не менее 76,0%; - к 2050 году – не менее 82,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 29) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере образования», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», доля потребителей, удовлетворенных услугами в сфере образования в 2025 году составила 90,1%, в 2024 году – 88,9 % |
| 3.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи» | обеспечивает достижение целевых показателей 35, 38 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по комплексу мер («дорожной карты»), направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи в городе Сургуте составила 100% |
|  | доля реализованных мероприятий по комплексу мер («дорожной карты»), направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи – 100% ежегодно |  |  |  |  |
|  | вовлечение детей и молодежи в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов с учетом их индивидуальных запросов, способностей и потребностей для дальнейшего профессионального самоопределения и реализации личного потенциала: - к 2026 году – не менее 22%; - к 2031 году – не менее 23%; - к 2036 году – не менее 24%; - к 2044 году – не менее 25%; - к 2050 году – не менее 25% |  | поэтапно |  | 23,3% детей и молодежи вовлечены в мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов с учетом их индивидуальных запросов, способностей и потребностей для дальнейшего профессионального самоопределения и реализации личного потенциала |
| 3.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере | доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере образования – 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 39, 40) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410, в части сферы образования, составила 100% |
| 3.1.2.3. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций | создание объектов: - к 2026 году – не менее 1 объекта; - к 2031 году – не менее 1 объекта; - к 2036 году – не менее 23 объектов; - к 2044 году – не менее 30 объектов (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 30) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов: - нового корпуса МБДОУ № 29 «Журавушка» в жилом районе «Марьина гора», мощностью 300 мест; - нового здания школы-детского сада в поселке «Голд Фиш» (третий корпус МБОУ СОШ № 45), мощностью 100 мест для учащихся / 200 мест для воспитанников. В 2025 году началось функционирование данных объектов. В 2025 получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в жилом районе Пойма 5, мощностью 300 мест |
| 3.1.2.4. Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 31 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. В 2024 году началось функционирование четвертого корпуса МБОУ СШ № 9 на 900 мест. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания школы-детского сада в поселке «Голд Фиш» (третий корпус МБОУ СОШ № 45), мощностью 100 мест для учащихся / 200 мест для воспитанников, в 2025 году началось функционирование данного объекта. В 2025 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов: - «Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора», мощностью 900 мест; - «Средняя общеобразовательная школа в жилом районе Пойма 5, мощностью 900 мест. Строительство объектов осуществлялось за счет внебюджетных источников. Администрацией города подан иск в Арбитражный суд о расторжении концессионного соглашения (заседание назначено на 19.01.2026) по объекту «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А, мощностью 1 500 мест. В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» казенным учреждением автономного округа «Управление капитального строительства» ведется разработка проектно-сметной документации по следующим объектам: - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24, мощностью 1 500 мест; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А, мощностью 1 500 мест; - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38, мощностью 1 500 мест |
|  | создание объектов: - к 2026 году – не менее 5 объектов; - к 2031 году – не менее 8 объектов; - к 2036 году – не менее 17 объектов; - к 2044 году – не менее 28 объектов; - к 2050 году – не менее 1 объекта |  |  |  |  |
|  | реконструкция объектов: - к 2031 году – не менее 1 объекта (пристройка блока); - к 2036 году – не менее 1 объекта (пристройка блока) | бюджетные средства | 2031 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
|  |  |  | 2036 год | 2032 – 2036 годы | Достижение ожидаемого результата к 2036 году |
| 3.1.2.5. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования | создание объектов: - к 2031 году – не менее 19 объектов; - к 2036 году – не менее 19 объектов; - к 2044 году – не менее 4 объектов; - к 2050 году – не менее 1 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 29, 32, 35) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии. |
| 3.1.2.6. Создание условий для развития инфраструктуры организаций профессионального образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 29, 36, 37 | бюджетные средства | 2030 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2030 году |
|  | создание объектов: |  |  |  |  |
|  | к 2030 году – корпус для реализации программ среднего профессионального образования бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» и политехническое отделение автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» |  |  |  | Достижение ожидаемого результата к 2030 году |
|  | к 2031 году – кампус Университета НТЦ | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2031 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
|  | к 2032 году – нежилое помещение для размещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменского» | бюджетные средства | 2032 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Достижение ожидаемого результата к 2032 году |
| 3.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития образования | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 29, 32, 34, 36, 37 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.1.3.1. Создание условий для удовлетворения потребности в кадрах на основе рынка труда автономного округа; создание единого информационного портала о региональном рынке труда, атласе перспективных профессий в экономике | предоставление информации для актуализации перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе – не менее 1 раза в год; количество заключенных соглашений о включении работодателей в профориентационную работу со школьниками и студентами – не менее 1 соглашения в год; (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 32, 34, 36, 37) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в регионе актуализирован и размещен на профориентационном сайте «Увлеченные профессией» https://oik.mkuimc.ru/. Количество соглашений по реализации профориентационной работы между общеобразовательными учреждениями и работодателями за 2025 год составляет 18 соглашений (договоров), за 2024 год – 17 соглашений (договоров) |
| 3.1.3.2. Содействие в организации и проведении совместных мероприятий в сфере образования крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество мероприятий, по которым оказано содействие: - до 2026 года – не менее 20 ед. в год; - до 2031 года – не менее 20 ед. в год; - до 2036 года – не менее 20 ед. в год; - до 2044 года – не менее 25 ед. в год; - до 2050 года – не менее 30 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 29, 35, 36) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 45 мероприятий, из них 20 мероприятий в 2025 году, в том числе: - 12 профильных смен, обучение прошли более 160 обучающихся; - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике, химии; - региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, физической культуре и основам безопасности и защиты Родины; - отдых в детском оздоровительном образовательном лагере «Кар-Тохи»; - туристический слет школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» |
| 3.1.3.3. Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли | количество видеороликов на официальном портале Администрации города, публикаций в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере образования – не менее 5 ед. в год; формирование и обновление инвестиционных предложений – не менее 1 раза в год; размещение информации о планируемых к реализации объектах в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута – не менее 2 раз в год; участие в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности – не менее 1 раза в год; участие в выставке социальных проектов некоммерческих организаций – 1 раз в год (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 29, 30, 31, 32) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 год количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации составило 9 единиц. В 2025 году - количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации составило 25 единиц. (информация о перечне публикаций в средствах массовой информации, инвестиционных предложений, а также организованных лекций и семинаров по повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам инвестиционной деятельности представлена в приложении 1 к Приложению 2 к отчёту о реализации вектора развития «Образование» направления «Человеческий капитал» Стратегии города - 2050 за 2025 год) |
| 3.1.3.4. Организация размещения на платформе Единого календаря событий города Сургута информации о мероприятиях в сфере образования независимо от организационно-правовой формы организатора | размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере образования, еженедельно (обеспечивает достижение целевого показателя 29) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Информация о мероприятиях в сфере образования регулярно размещается на: - Цифровой платформе Образование Югры https://eduugra.ru/; - официальном портале Администрации города; - информационном портале «Учусь в Сургуте» |

Приложение 1 к Приложению 2 
к отчёту о реализации вектора развития «Образование» направления «Человеческий капитал» Стратегии города – 2050 за 2025 год

Информация о перечне публикаций в средствах массовой информации, инвестиционных предложений, а также организованных лекций и семинаров по повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам инвестиционной деятельности в 2025 году в рамках исполнения мероприятия 3.1.3.3. «Комплекс событий, направленных на привлечение инвестиций, обеспечивающих развитие инфраструктуры отрасли» плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050

В 2025 году количество видеосюжетов и публикаций в средствах массовой информации составило 25 единиц.

На официальном портале Администрации города в 2025 году размещено 9 информационных материалов.

В 2025 году в социальных сетях опубликовано более 400 материалов о создании инфраструктуры сферы образования. Площадки, на которых размещалась информация: официальные страницы Главы Сургута Максима Слепова в социальных сетях «Администрация Сургута», «Сургут / ХМАО», «Новости Сургута СИА-ПРЕСС», «Сургутская Трибуна», «К-ИНФОРМ СУРГУТ», «OMEDIA! | Сургут 24 | О, Сургут!», «Наш Сургут», «Развитие нашей Родины», «Сургут Мегаполис», «Анонимный Сургут», «Наш Сургут», «СургутИнформТВ».

В части формирования и обновления инвестиционных предложений. Инвестиционные предложения формируются управлением инвестиций, развития предпринимательства и туризма в рамках реализации Муниципального инвестиционного стандарта, утвержденного протоколом 
№ 88/64 совместного заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Подготовка инвестиционных предложений осуществляется на основании потребности в строительстве того или иного объекта, сформированной кураторами направления. Инвестиционные предложения размещаются на Инвестиционной карте Югры (https://map.investugra.ru) и Инвестиционном портале города https://invest.admsurgut.ru/pages/Investicionnye-predlozheniya).

В части информации о планируемых к реализации объектах 
в сети «Интернет», на инвестиционном портале города Сургута.

Информация о планируемых к реализации объектах размещается на Инвестиционном портале города в разделе Инвестору – Инвестиционные проекты (https://invest.admsurgut.ru/section/investitsionnye-proekty) по мере необходимости или по инициативе структурных подразделений Администрации города, курирующих направление.

В части участия в лекциях, семинарах по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах инвестиционной деятельности

Подпунктом 3.13 пункта 3 раздела 1 Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2025-2027 годов, утвержденного распоряжением Администрации города № 3220 от 28.05.2025, предусмотрено ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории города.

Муниципальным казенным учреждением «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» с 30.10.2025 
по 31.10.2025 организовано проведение повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе на тему: «Реализация проектов государственно-частного партнерства», 16 учебных часов (муниципальный контракт от 03.12.2024 № 4-25-МК, исполнитель 
по контракту ООО «ПРОМСТАНДАРТ», город Тюмень). Прошли обучение 20 муниципальных служащих Администрации города.

В части участия в выставке социальных проектов некоммерческих организаций.

Участие в выставке организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» 2025 (06.09.2025, 40 участников)