## Форма 1
Форма 1-ИП ВС и ВО
Паспорт инвестиционной программы
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в сфере горячего водоснабжения на 2027-2029 годы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (СГМУП "ГТС")
Местонахождение регулируемой организации | 628403, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15
Сроки реализации инвестиционной программы | 2027-2029 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор СГМУП "ГТС" - Юркин В.Н.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | телефон/факс: 8 (3462) 52-43-11 электронный адрес: gts@surgutgts.ru
Наименование исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 18
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Каров М.И.
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы | При наличии утвержденной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Березовский А.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | -
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ | телефон: 8 (3467) 36-01-36 E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу | -
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | -
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | -
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления | -
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ | -
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | приложение 2 к Форме 1-ИП ВС и ВО (Горячее водоснабжение)
Дата, номер приказа РСТ Югры об утверждении производственной программы организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение | -
План мероприятий по приведению качества питьевой воды | -
Должностное лицо территориального органа федерального оргавна исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор согласовавшее план мероприятий по приведению качества питьевой воды | -
Дата согласования плана мероприятий | -
План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов) | -
Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ согласовавшее план снижения сбросов | -
Должностное лицо органа местного самоуправления поселения, городского округа согласовавшее план снижения сбросов | -
Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласовавшее план снижения сбросов | -
Директор СГМУП "ГТС" | В.Н. Юркин
М.П.
Главный инженер | В.В. Бегичев
Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению | М.И. Васильев
Исп.: Начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8 (3462) 52-43-11 (доб.420), SmirnovaN@surgutgts.ru

## Приложение 2 к Форме 1 ГВ
Приложение 2 к Форме 1- ИП ВС и ВО (Горячее водоснабжение)
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
на 2027-2029 гг
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели качества | [9 empty] | Показатель надежности |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) |  |  |  |  | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) |  |  |  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км) |  |  |  |  | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) |  |  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
|  | Фактические значения 2025 | Плановые значения |  |  |  | Фактические значения 2025 | Плановые значения |  |  |  | Фактические значения 2025 | Плановые значения |  |  |  | Фактические значения 2025 | Плановые значения |  |  |  | Фактические значения 2025 | Плановые значения
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3.1.1. | Модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 микрорайон 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*(УТ-6*), ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв.№314271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в микрорайоне 27. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по проезду Взлётный, 4 до ввода в жилой дом по проезду Взлётный, 5 (инвентарный номер 308311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв.№301901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв.№31586) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б (инв.№31905) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв.№306011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Реконструкция участка сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 (инв.№31819) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8. | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв.№31519) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв.№30037) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв.№30959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№301391, 301501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-10 до ж.д. ул. Лермонтова, 6/2 (инв.№302901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №2 (инв.№10348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №8 (инв.№10114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №12 (инв.№10094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.16. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №21 (инв.№10118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №41 (инв.№10093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.18. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №57 (инв.№10040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.19. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №73 (инв.№10055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.20. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №74 (инв.№10072) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.21. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №83 (инв.№10618) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.22. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв.№303021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.23. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв.№1289) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.24. | Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв.№312301) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.25. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Первопроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 (инв.№303091) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.26. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв.№31339) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.236 | 11.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.27. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ЦТП-20. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 (инв.№30545) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9156 | 6.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.28. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв.№31623) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.29. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв.№31613) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.30. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв.№31650) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.31. | Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв.№31611) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.32. | Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв.№31621) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.33. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв.№31371) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.34. | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв.№31618) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.35. | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв.№31644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.36. | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв.№30553) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.37. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв.№31092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.38. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №81 (инв.№10617) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.39. | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №82 (инв.№10615) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.40. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв.№309721) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.41. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК16-5(УТ-5) до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв.№302871) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285 | 12.285 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.42. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 (инв.№303881). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.43. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от т.Б до УТ-5 (инв.№302671) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.44. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв.№303031) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.45. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв.№4111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.46. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв.№31489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.47. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв.№31445, 31446, 31447) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 8.8417 | 8.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.48. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв.№712741) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1207 | 20.1207 | 20.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.49. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №302931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.50. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-47 в п. Звездный. Сети горячего водоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО – Югре. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра проф.подготовки УМВД России по ХМАО-Югре (инв. №931111, 32268) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.51. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от тк-57-1 до тк-87-2, ж.д. № 29 по ул. Озерная. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-57-1 до ж.д. ул. Озёрная, 29 (инв. №32342). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.52. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв.№303731). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.53. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/1 (инв.№303251). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.54. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв.№303731). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№10067) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Модернизация повысительных насосов ХВС на нужды ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП №71 (инв.№10054) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 (инв.№10175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Модернизация повысительных насосов ХВС на нужды ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП №72 (инв.№10039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №51 (инв.№10067) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №59 (инв.№10069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инв.№47413) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инв.№42649) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инв.№47448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 56 (инв.№42987) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инв.№42847) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инв.№47443) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13. | Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 (инв.№10207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инв.№47411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15. | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 55 (инв.№51403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.16. | Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №58 (инв.№10065) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.17. | Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №54 (инв.№10043) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.18. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инв.№43514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.19. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инв.№43522) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.20. | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 42 (инв.№42895) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.21. | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 77 (инв.№42899) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.22. | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 102 (инв.№41280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.23. | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 7 (инв.№46279) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по предприятию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.447 | 0.447 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.0836 | 0.0836 | 0.0836 | 0.0836 | 0.0836 | 2.02 | 2.02 | 2 | 1.99 | 1.98
| Директор СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.Н.Юркин
М.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.В. Бегичев
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## Форма 2
Форма 2 - ИП ВС
Инвестиционная программа
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в сфере горячего водоснабжения на 2027-2029 годы
| N п/п | Наименование мероприятий * | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Период реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2027 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[7 empty] | до | после | год начала | год окончания |  |  | 2027 | 2028 | 2029
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1
2.2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения
РТС-2 | 3.1.1 | Модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 микрорайон 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*(УТ-6*), ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв.№314271) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 5, ул. Губкина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 238.4 | 238.4 | 2027 | 2027 | 23087.1458 | 0 | 23087.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-50 | 140-50 |  |  |  |  | 692.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 8542.2439 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 47 | 0 |  |  |  |  | 13852.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.2 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в микрорайоне 27. Участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по проезду Взлётный, 4 до ввода в жилой дом по проезду Взлётный, 5 (инвентарный номер 308311) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 27, пр. Взлётный | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 90 | 90 | 2027 | 2027 | 8337.6752 | 0 | 8337.6752 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-100 | 140-90 |  |  |  |  | 250.1303 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 3084.9398 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 5002.6051 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.3 | Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв.№301901) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 3, пр-т Набережный | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 88.7 | 88.7 | 2027 | 2027 | 13770.4816 | 0 | 13770.4816 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-80 | 90-75 |  |  |  |  | 413.1144 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 5095.0782 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 8262.289 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.4 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв.№31586) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 3, ул. Энтузиастов | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 10.6 | 10.6 | 2027 | 2027 | 727.059 | 0 | 727.059 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-89 | 140-75 |  |  |  |  | 21.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 269.0118 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 436.2354 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.5 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б (инв.№31905) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. А, ул. Дзержинского | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 42 | 42 | 2027 | 2027 | 3089.4792 | 0 | 3089.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 92.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 1143.1073 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 1853.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.6 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв.№306011) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 13, ул. Бажова, Островского | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 210.2 | 210.2 | 2027 | 2027 | 7519.3236 | 0 | 7519.3236 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-50 | 100-50, 75-50 |  |  |  |  | 225.5797 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ, минвата | ППУ, ЖКП |  |  |  |  | 2782.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 4511.5942 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.7 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Реконструкция участка сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 (инв.№31819) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 25, пр-т Комсомольский | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 32 | 32 | 2029 | 2029 | 1470.5636 | 0 | 0 | 0 | 1470.5636 | 0 | 0
| 3.1.7.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 44.1169 | 0 | 0
| 3.1.7.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 544.1085 | 0 | 0
| 3.1.7.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 882.3382 | 0 | 0
| 3.1.7.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.8 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв.№31519) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 34, пр-т Мира | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 74.8 | 74.8 | 2029 | 2029 | 3612.2736 | 0 | 0 | 0 | 3612.2736 | 0 | 0
| 3.1.8.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 76-50 | 63-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 108.3682 | 0 | 0
| 3.1.8.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1336.5412 | 0 | 0
| 3.1.8.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 67 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2167.3642 | 0 | 0
| 3.1.8.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.9 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв.№30037) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, пос. Железнодорожный, ул. Мечникова | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 31.4 | 31.4 | 2029 | 2029 | 1791.2894 | 0 | 0 | 0 | 1791.2894 | 0 | 0
| 3.1.9.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-89 | 90-75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 53.7387 | 0 | 0
| 3.1.9.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 662.7771 | 0 | 0
| 3.1.9.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1074.7736 | 0 | 0
| 3.1.9.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.10 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв.№30959) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 27, пр-т Комсомольский | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 12.5 | 12.5 | 2027 | 2027 | 837.164 | 0 | 837.164 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 25.1149 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 309.7507 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 502.2984 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.11 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№301391, 301501) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 27, пр-т Комсомольский | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 116.6 | 116.6 | 2027 | 2027 | 13359.1098 | 0 | 13359.1098 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 80-50 | 75-50 |  |  |  |  | 400.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 4942.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 8015.4659 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.12 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-10 до ж.д. ул. Лермонтова, 6/2 (инв.№302901) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 19 | 19 | 2027 | 2027 | 830.3198 | 0 | 830.3198 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-80 | 90-75 |  |  |  |  | 24.9096 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 307.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 49 | 0 |  |  |  |  | 498.1919 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.13 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №2 (инв.№10348) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,микрорайон 17 ., ул.30 лет Победы | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 67м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 83.1064 | 0 | 0 | 0 | 83.11 | 0 | 0
| 3.1.13.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
| 3.1.13.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0
| 3.1.13.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 49.86 | 0 | 0
| 3.1.13.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.14 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №8 (инв.№10114) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,микрорайон 7 ., ул.Майская,8/1 | Трубопроводы Дн 89-219 длина -58м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 291.2018 | 0 | 291.2018 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 8.7361 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 107.7447 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 174.7211 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.15 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №12 (инв.№10094) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,микрорайон15А ., ул.Пушкина,3 | Трубопроводы Дн 89-219 длина -71м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 180.9992 | 0 | 180.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 66.9697 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 108.5995 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.16 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №21 (инв.№10118) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,микрорайон16А ., ул.Дзержинского,16А | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 67м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 159.027 | 0 | 159.027 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 4.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 58.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 95.4162 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.17 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №41 (инв.№10093) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,микрорайон16., ул.Маяковского,16 | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 50м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 190.259 | 0 | 190.259 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 70.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 114.1554 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.18 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №57 (инв.№10040) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,микрорайон28., ул.Югорская,1/1 | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 62м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 197.823 | 0 | 197.823 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 5.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 73.1945 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 118.6938 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.19 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №73 (инв.№10055) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут, ул.Набережный | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 53м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 91.7196 | 0 | 0 | 0 | 91.72 | 0 | 0
| 3.1.19.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
| 3.1.19.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 33.94 | 0 | 0
| 3.1.19.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 55.03 | 0 | 0
| 3.1.19.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.20 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №74 (инв.№10072) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут, ул.Республики,71 | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 65м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 134.9564 | 0 | 134.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 49.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 80.9738 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.21 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №83 (инв.№10618) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,п.Пикс, ул.Привокзальная,16 | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 71м | м | корунд | Руфлекс | 2027 | 2027 | 204.716 | 0 | 0 | 0 | 204.72 | 0 | 0
| 3.1.21.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0
| 3.1.21.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 75.74 | 0 | 0
| 3.1.21.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 122.84 | 0 | 0
| 3.1.21.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.22 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв.№303021) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 30.3 | 30.3 | 2028 | 2028 | 1614.6822 | 0 | 0 | 1614.6822 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 75-50 | 63-50 |  |  |  |  | 0 | 48.4405 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 597.4324 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 968.8093 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.23 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв.№1289) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 33, ул. Быстринская | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 25.7 | 25.7 | 2028 | 2028 | 1682.6484 | 0 | 0 | 1682.6484 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-100 | 140-90 |  |  |  |  | 0 | 50.4795 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 622.5799 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1009.589 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.24 | Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв.№312301) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 17, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 29 | 29 | 2028 | 2028 | 2112.0762 | 0 | 0 | 2112.0762 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-100 | 140-90 |  |  |  |  | 0 | 63.3623 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 781.4682 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1267.2457 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.25 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Первопроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 (инв.№303091) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 25, пр. Первопроходцев | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 34.3 | 34.3 | 2028 | 2028 | 2694.2236 | 0 | 0 | 2694.2236 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-100 | 140-90 |  |  |  |  | 0 | 80.8267 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 996.8627 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1616.5342 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.26 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв.№31339) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 11А, кл. Лермонтова | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 89 | 89 | 2029 | 2029 | 3736.4696 | 0 | 0 | 0 | 3736.4696 | 0 | 0
| 3.1.26.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 75 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112.0941 | 0 | 0
| 3.1.26.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1382.4938 | 0 | 0
| 3.1.26.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 74.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2241.8818 | 0 | 0
| 3.1.26.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.27 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ЦТП-20. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 (инв.№30545) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, ул. Профсоюзов | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 144.6 | 144.6 | 2028 | 2028 | 7016.2932 | 0 | 0 | 7016.2932 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-80 | 90-75 |  |  |  |  | 0 | 210.4888 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 2596.0285 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4209.7759 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.28 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв.№31623) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 38.3 | 38.3 | 2028 | 2028 | 2017.331 | 0 | 0 | 2017.331 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 60.5199 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 746.4125 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1210.3986 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.29 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв.№31613) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 60.2 | 60.2 | 2028 | 2028 | 2937.4306 | 0 | 0 | 2937.4306 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 65 | 63 |  |  |  |  | 0 | 88.1229 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 1086.8493 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 62.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1762.4584 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.30 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв.№31650) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 15.5 | 15.5 | 2028 | 2028 | 1300.6908 | 0 | 0 | 1300.6908 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 39.0207 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 481.2556 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 780.4145 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.31 | Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв.№31611) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 13.6 | 13.6 | 2028 | 2028 | 560.3704 | 0 | 0 | 560.3704 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 16.8111 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 207.337 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 336.2222 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.32 | Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв.№31621) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 9.9 | 9.5 | 2028 | 2028 | 565.3114 | 0 | 0 | 565.3114 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 16.9593 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 209.1652 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 339.1868 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.33 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв.№31371) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 56.9 | 56.9 | 2028 | 2028 | 1923.6228 | 0 | 0 | 1923.6228 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-80 | 90-75 |  |  |  |  | 0 | 57.7087 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 711.7404 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1154.1737 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.34 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв.№31618) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 14.4 | 14.4 | 2028 | 2028 | 644.8554 | 0 | 0 | 644.8554 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 19.3457 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 238.5965 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 386.9132 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.35 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв.№31644) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 49.5 | 49.5 | 2028 | 2028 | 2359.9314 | 0 | 0 | 2359.9314 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 70.7979 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 873.1746 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1415.9588 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.36 | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв.№30553) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 361 | 361 | 2028 | 2028 | 21578.0912 | 0 | 0 | 21578.0912 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-50 | 140-50 |  |  |  |  | 0 | 647.3427 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 7983.8937 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12946.8547 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.37 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв.№31092) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 6, ул. Губкина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 141.1 | 141.1 | 2028 | 2028 | 17622.0094 | 0 | 0 | 17622.0094 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 200-150 | 180-140 |  |  |  |  | 0 | 528.6603 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 6520.1435 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10573.2056 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.38 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №81 (инв.№10617) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,п.Ж.Д.., ул.Привокзальная, 10 | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 54м | м | корунд | Руфлекс | 2028 | 2028 | 161.9062 | 0 | 0 | 0 | 161.9062 | 0 | 0
| 3.1.38.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 4.8572 | 0 | 0
| 3.1.38.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 59.9053 | 0 | 0
| 3.1.38.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 97.1437 | 0 | 0
| 3.1.38.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.1.39 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №82 (инв.№10615) | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы сетей ГВС) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. | г.Сургут,п.Ж.Д, ул.Привокзальная,4 | Трубопроводы Дн 89-219 длина - 60м | м | корунд | Руфлекс | 2028 | 2028 | 163.907 | 0 | 0 | 0 | 163.907 | 0 | 0
| 3.1.39.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 4.9172 | 0 | 0
| 3.1.39.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 60.6456 | 0 | 0
| 3.1.39.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 98.3442 | 0 | 0
| 3.1.39.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.40 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв.№309721) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 28, ул. Югорская | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 57.7 | 57.7 | 2029 | 2029 | 3756.2214 | 0 | 0 | 0 | 3756.2214 | 0 | 0
| 3.1.40.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 200-50 | 160-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 112.6866 | 0 | 0
| 3.1.40.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1389.8019 | 0 | 0
| 3.1.40.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2253.7328 | 0 | 0
| 3.1.40.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.41 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК16-5(УТ-5) до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв.№302871) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, кв. А, ул. Г.Кукуевицкого | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 81.4 | 81.4 | 2029 | 2029 | 3695.8924 | 0 | 0 | 0 | 3695.8924 | 0 | 0
| 3.1.41.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 65-50 | 63-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 110.8768 | 0 | 0
| 3.1.41.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1367.4802 | 0 | 0
| 3.1.41.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2217.5354 | 0 | 0
| 3.1.41.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.42 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 (инв.№303881). | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 197 | 197 | 2027 | 2027 | 15265.0914 | 0 | 15265.0914 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 200-50 | 160-50 |  |  |  |  | 457.9527 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 5648.0838 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 9159.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.43 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от т.Б до УТ-5 (инв.№302671) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, кв. А, ул. Г.Кукуевицкого | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 41 | 41 | 2029 | 2029 | 4982.2848 | 0 | 0 | 0 | 4982.2848 | 0 | 0
| 3.1.43.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 200-150 | 160-140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 149.4685 | 0 | 0
| 3.1.43.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1843.4454 | 0 | 0
| 3.1.43.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 77 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2989.3709 | 0 | 0
| 3.1.43.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.44 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв.№303031) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 10, ул. Просвещения, Гагарина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 65.6 | 65.6 | 2029 | 2029 | 3871.7188 | 0 | 0 | 0 | 3871.7188 | 0 | 0
| 3.1.44.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 80-50 | 75-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116.1516 | 0 | 0
| 3.1.44.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1432.536 | 0 | 0
| 3.1.44.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2323.0313 | 0 | 0
| 3.1.44.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.45 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв.№4111) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 6, Г.Кукуевицкого | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 169.5 | 169.5 | 2029 | 2029 | 8983.7628 | 0 | 0 | 0 | 8983.7628 | 0 | 0
| 3.1.45.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-100 | 140-90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 269.5129 | 0 | 0
| 3.1.45.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 3323.9922 | 0 | 0
| 3.1.45.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 43 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5390.2577 | 0 | 0
| 3.1.45.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.46 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв.№31489) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 14, ул. Островского | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 20.8 | 20.8 | 2029 | 2029 | 1514.142 | 0 | 0 | 0 | 1514.142 | 0 | 0
| 3.1.46.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-100 | 140-90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45.4243 | 0 | 0
| 3.1.46.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 560.2325 | 0 | 0
| 3.1.46.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 67 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 908.4852 | 0 | 0
| 3.1.46.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.47 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв.№31445, 31446, 31447) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 25, пр-т Комсомольский, ул. Первопроходцев | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 113.1 | 113.1 | 2029 | 2029 | 6191.2804 | 0 | 0 | 0 | 6191.2804 | 0 | 0
| 3.1.47.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-50 | 90-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 185.7384 | 0 | 0
| 3.1.47.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2290.7737 | 0 | 0
| 3.1.47.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3714.7682 | 0 | 0
| 3.1.47.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.48 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв.№712741) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 15 А, ул. Пушкина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 49.7 | 49.7 | 2029 | 2029 | 3447.2198 | 0 | 0 | 0 | 3447.2198 | 0 | 0
| 3.1.48.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 65-50 | 63-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 103.4166 | 0 | 0
| 3.1.48.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1275.4713 | 0 | 0
| 3.1.48.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2068.3319 | 0 | 0
| 3.1.48.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.49 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №302931) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 8, ул. Майская | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 34.3 | 34.3 | 2027 | 2027 | 2605.2856 | 0 | 2605.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-80 | 140-75 |  |  |  |  | 78.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 963.9557 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 1563.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.50 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-47 в п. Звездный. Сети горячего водоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО – Югре. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра проф.подготовки УМВД России по ХМАО-Югре (инв. №931111, 32268) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, п. Звёздный, ул. Трубная | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 125.3 | 125.3 | 2027 | 2027 | 6227.0264 | 0 | 6227.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 150-80 | 140-75 |  |  |  |  | 186.8108 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 2303.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 58 | 0 |  |  |  |  | 3736.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.51 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от тк-57-1 до тк-87-2, ж.д. № 29 по ул. Озерная. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-57-1 до ж.д. ул. Озёрная, 29 (инв. №32342). | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 28, ул. Озёрная | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 112 | 112 | 2027 | 2027 | 4391.2436 | 0 | 4391.2436 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 75-50 | 63-50 |  |  |  |  | 131.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 1624.7601 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 57 | 0 |  |  |  |  | 2634.7462 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.52 | Модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-5 (УТ-5) до ТК-99-7 (УТ-7)(инв.№314271) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, мкр. 5, ул. Губкина | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 305.3 | 305.3 | 2029 | 2029 | 28325.1304 | 0 | 0 | 0 | 28325.1304 | 0 | 0
| 3.1.52.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 100-80 | 90-75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 849.7539 | 0 | 0
| 3.1.52.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 10480.2982 | 0 | 0
| 3.1.52.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16995.0782 | 0 | 0
| 3.1.52.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.53 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/1 (инв.№303251). | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения |  | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 197 | 197 | 2028 | 2028 | 4736.7354 | 0 | 0 | 4736.7354 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 200-50 | 160-50 |  |  |  |  | 0 | 142.1021 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 1752.5921 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2842.0412 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-2 | 3.1.54 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв.№303731). | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения |  | протяженность в двухтрубном исчислении | м | 197 | 197 | 2029 | 2029 | 4018.9362 | 0 | 0 | 0 | 4018.9362 | 0 | 0
| 3.1.54.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации |  |  | диаметр | Ду | 200-50 | 160-50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120.5681 | 0 | 0
| 3.1.54.2 | Приобретение материалов и оборудования |  |  | изоляция | материал | ППУ | ППУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1487.0064 | 0 | 0
| 3.1.54.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы |  |  | физический износ | % | 71 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2411.3617 | 0 | 0
| 3.1.54.4 | Ввод в эксплуатацию |  |  | бухгалтерский износ | % | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по группе 3.1. | [8 empty] | 252669.5152 | 0 | 101200.6714 | 71366.3034 | 80102.5484 | 0 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
РТС-3, КИПиА | 3.2.1 | Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№10067) | Дефицит напора и расхода согласно отчету ООО "Теплотехсервис" "Разработка технических мероприятий по обеспечению температуры ГВС на границах с потребителями 60°С с перерасчетом тепловых и гидравлических режимов". | г.Сургут,микрорайон 23., ул.М.Карамова,76а | IL65-150-5,5/2 производительсность G - 47 м3/ч; Н - 23 м КПД-80% |  | IL 65/160-7,5/2производительсность G - 60 м3/ч; Н - 30 м КПД-86% |  | 2027 | 2027 | 2332.9694 | 0 | 2332.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 69.9891 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 863.1987 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 1399.7816 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.2.2 | Модернизация повысительных насосов ХВС на нужды ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП №71 (инв.№10054) | Замена морально устаревших насосов, выработавших свой ресурс, на более энергоэффективные, с высоким КПД. Снижение затрат на электропотребление. Физический износ, неоднократный ремонт двигателей. Сокращение затрат на энергопотребление. Частотные преобразователи, установленные в шкафах управления насосами (ШУН) на центральных тепловых пунктах(ЦТП), обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателей в заданном диапазоне, а также автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяет экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. | г.Сургут,микрорайон 8., ул.Республики,82 | CR64-3-1AFA-15/2 производительсность G - 60 м3/ч; Н - 64 м КПД -80% |  | CRV 64-3C-A-D-E-HQQE-E- 4 шт. производительность Q = 80 м3/час, H = 91 м, КПД до 92%, |  | 2027 | 2027 | 1172.176 | 0 | 1172.176 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 35.1653 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 433.7051 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 703.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3, КИПиА | 3.2.3 | Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 (инв.№10175) | Дефицит напора и расхода согласно отчету ООО "Теплотехсервис" "Разработка технических мероприятий по обеспечению температуры ГВС на границах с потребителями 60°С с перерасчетом тепловых и гидравлических режимов". | г.Сургут,микрорайон 20 А., ул.30лет Победы | IL80/150-7,5/2 производительсность G - 50 м3/ч; Н - 25 м КПД -82% |  | IL65/170-11/2 производительсность G - 50 м3/ч; Н - 50 м КПД -90% |  | 2027 | 2027 | 2651.7676 | 0 | 2651.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 79.553 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 981.154 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 1591.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3, КИПиА | 3.2.4 | Модернизация повысительных насосов ХВС на нужды ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП №72 (инв.№10039) | Замена морально устаревших насосов, выработавших свой ресурс, на более энергоэффективные, с высоким КПД. Снижение затрат на электропотребление. Физический износ, неоднократный ремонт двигателей. Сокращение затрат на энергопотребление. Частотные преобразователи, установленные в шкафах управления насосами (ШУН) на центральных тепловых пунктах(ЦТП), обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателей в заданном диапазоне, а также автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяет экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. | г.Сургут,микрорайон 6., ул.Энергетиков | CR64-3-1AFA-15/2производительсность G - 60 м3/ч; Н - 64 м КПД-85% |  | CRV 64-3C-A-D-E-HQQE-E- 4 шт. производительность Q = 80 м3/час, H = 91 м. КПД до 92%, |  | 2027 | 2027 | 2631.6132 | 0 | 2631.6132 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 78.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 973.6969 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 1578.9679 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.2.5 | Модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №51 (инв.№10067) | Дефицит напора и расхода согласно отчету ООО "Теплотехсервис" "Разработка технических мероприятий по обеспечению температуры ГВС на границах с потребителями 60°С с перерасчетом тепловых и гидравлических режимов". | г.Сургут,микрорайон 23., ул.М.Карамова,76а | DX-22H-1P-254 - 2 шт. |  | NT150-M71011932-30-40 - 2 шт. |  | 2027 | 2027 | 5111.861 | 0 | 5111.861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 153.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 1891.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 3067.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.2.6 | Модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №59 (инв.№10069) | Замена теплообменного оборудования в связи с увеличением тепловой нагрузки на нужды горячего водоснабжения (проектная тепловая нагрузка на нужды ГВС составляет 10,7 Гкал/ч, договорная нагрузка - 12,87 Гкал/ч) | г.Сургут,микрорайон 27., пр.Взлетный,11 | DX-146H-1P-188 - 2 шт. |  | NT150-M71011932-30-40 - 2 шт. |  | 2027 | 2027 | 5158.3308 | 0 | 5158.3308 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 154.7499 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 1908.5824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 3094.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.7 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инв.№47413) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Кукуевицкого 12 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2029 | 2029 | 1422.0076 | 0 | 0 | 0 | 1422.0076 | 0 | 0
| 3.2.7.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 42.6602 | 0 | 0
| 3.2.7.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 526.1428 | 0 | 0
| 3.2.7.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 853.2046 | 0 | 0
| 3.2.7.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.8 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инв.№42649) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Лермонтова 3 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2027 | 2027 | 1329.0192 | 0 | 1329.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 39.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 491.7371 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 797.4115 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.9 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инв.№47448) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Энергетиков 26 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2029 | 2029 | 1422.0076 | 0 | 0 | 0 | 1422.0076 | 0 | 0
| 3.2.9.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 42.6602 | 0 | 0
| 3.2.9.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 526.1428 | 0 | 0
| 3.2.9.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 853.2046 | 0 | 0
| 3.2.9.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.10 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 56 (инв.№42987) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Югорская 5 |  |  | Шкафы управления насосами обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также выполняют автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  | 2029 | 2029 | 1465.7202 | 0 | 0 | 0 | 1465.7202 | 0 | 0
| 3.2.10.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 43.9716 | 0 | 0
| 3.2.10.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 542.3165 | 0 | 0
| 3.2.10.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 879.4321 | 0 | 0
| 3.2.10.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА было 3.2.25. | 3.2.11 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инв.№42847) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, ул. Маяковского 21 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2029 | 2029 | 1422.0076 | 0 | 0 | 0 | 1422.0076 | 0 | 0
| 3.2.11.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 42.6602 | 0 | 0
| 3.2.11.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 526.1428 | 0 | 0
| 3.2.11.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 853.2046 | 0 | 0
| 3.2.11.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА было 3.2.26. | 3.2.12 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инв.№47443) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г. Сургут, ул. Просвещения 49 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2029 | 2029 | 1422.0076 | 0 | 0 | 0 | 1422.0076 | 0 | 0
| 3.2.12.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 42.6602 | 0 | 0
| 3.2.12.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 526.1428 | 0 | 0
| 3.2.12.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 853.2046 | 0 | 0
| 3.2.12.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3, КИПиА | 3.2.13 | Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 (инв.№10207) | Дефицит напора и расхода согласно отчету ООО "Теплотехсервис" "Разработка технических мероприятий по обеспечению температуры ГВС на границах с потребителями 60°С с перерасчетом тепловых и гидравлических режимов". Сокращение затрат на энергопотребление. | г.Сургут,микрорайон 2., ул.Артема,13 | Ipn65/180-9/2 производительсность G - 48 м3/ч; Н - 36 м КПД-85% |  | IL65/170-11/2производительсность G - 75 м3/ч; Н - 36 м КПД-90% |  | 2028 | 2028 | 2594.7082 | 0 | 0 | 0 | 2594.7082 | 0 | 0
| 3.2.13.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 77.8412 | 0 | 0
| 3.2.13.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 960.042 | 0 | 0
| 3.2.13.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 1556.8249 | 0 | 0
| 3.2.13.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.14 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инв.№47411) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Энергетиков 21 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2028 | 2028 | 1383.5044 | 0 | 0 | 1383.5044 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 41.5051 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 511.8966 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 830.1026 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА было 3.2.24. | 3.2.15 | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 55 (инв.№51403) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Геологическая 21 |  |  | Шкафы управления насосами обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также выполняют автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  | 2029 | 2029 | 1615.0726 | 0 | 0 | 0 | 1615.0726 | 0 | 0
| 3.2.15.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 48.4522 | 0 | 0
| 3.2.15.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 597.5769 | 0 | 0
| 3.2.15.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 969.0436 | 0 | 0
| 3.2.15.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.2.16 | Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №58 (инв.№10065) | Замена теплообменного оборудования в связи с увеличением тепловой нагрузки на нужды горячего водоснабжения | г.Сургут,микрорайон28 А., ул.М.Карамова,28/2 | DX-22H-1P-178 - 2 шт. |  | NT150-M71011932-30-40 - 2 шт. |  | 2029 | 2029 | 5542.7284 | 0 | 0 | 0 | 5542.7284 | 0 | 0
| 3.2.16.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 166.2819 | 0 | 0
| 3.2.16.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 2050.8095 | 0 | 0
| 3.2.16.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 3325.637 | 0 | 0
| 3.2.16.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 | 3.2.17 | Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №54 (инв.№10043) | Замена теплообменного оборудования в связи с увеличением тепловой нагрузки на нужды горячего водоснабжения | г.Сургут,микрорайон 23., ул.М.Карамова,25/1 | DX-22H-1P-130 - 2 шт |  | NT150-M71011932-30-40 - 2 шт. |  | 2029 | 2029 | 5539.654 | 0 | 0 | 0 | 5539.654 | 0 | 0
| 3.2.17.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 166.1896 | 0 | 0
| 3.2.17.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 2049.672 | 0 | 0
| 3.2.17.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 3323.7924 | 0 | 0
| 3.2.17.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.18 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инв.№43514) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ 10 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2029 | 2029 | 1422.0076 | 0 | 0 | 0 | 1422.0076 | 0 | 0
| 3.2.18.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 42.6602 | 0 | 0
| 3.2.18.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 526.1428 | 0 | 0
| 3.2.18.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 853.2046 | 0 | 0
| 3.2.18.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.19 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инв.№43522) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Геологическая 21 |  |  | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  | 2029 | 2029 | 1422.0076 | 0 | 0 | 0 | 1422.0076 | 0 | 0
| 3.2.19.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 42.6602 | 0 | 0
| 3.2.19.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 526.1428 | 0 | 0
| 3.2.19.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 853.2046 | 0 | 0
| 3.2.19.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.20 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 42 (инв.№42895) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Маяковского 21 |  |  | Шкафы управления насосами обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также выполняют автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  | 2029 | 2029 | 1507.2246 | 0 | 0 | 0 | 1507.2246 | 0 | 0
| 3.2.20.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0
| 3.2.20.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 557.6731 | 0 | 0
| 3.2.20.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 904.3348 | 0 | 0
| 3.2.20.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.21 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 77 (инв.№42899) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Ленина 25 |  |  | Шкафы управления насосами обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также выполняют автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  | 2029 | 2029 | 1646.2192 | 0 | 0 | 0 | 1646.2192 | 0 | 0
| 3.2.21.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 49.3866 | 0 | 0
| 3.2.21.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 609.1011 | 0 | 0
| 3.2.21.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 987.7315 | 0 | 0
| 3.2.21.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.22 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 102 (инв.№41280) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Университетская 39/1 |  |  | Шкафы управления насосами обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также выполняют автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  | 2029 | 2029 | 1507.2246 | 0 | 0 | 0 | 1507.2246 | 0 | 0
| 3.2.22.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0
| 3.2.22.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 557.6731 | 0 | 0
| 3.2.22.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 904.3348 | 0 | 0
| 3.2.22.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.23 | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 7 (инв.№46279) | Повышение надёжности и обеспечение безаварийной работы систем горячего водоснабжения | г.Сургут, ул.Бахилова 4 |  |  | Шкафы управления насосами обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателя в заданном диапазоне, а также выполняют автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяют экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  | 2029 | 2029 | 1615.0726 | 0 | 0 | 0 | 1615.0726 | 0 | 0
| 3.2.23.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [10 empty] | 0 | 0 | 48.4522 | 0 | 0
| 3.2.23.2 | Приобретение материалов и оборудования | [10 empty] | 0 | 0 | 597.5769 | 0 | 0
| 3.2.23.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 969.0436 | 0 | 0
| 3.2.23.4 | Ввод в эксплуатацию | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по группе 3.2. | [9 empty] | 53336.9116 | 0 | 20387.7372 | 1383.5044 | 31565.67 | 0 | 0
| Всего по группе 3 | [9 empty] | 306006.4268 | 0 | 121588.4086 | 72749.8078 | 111668.2184 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем горячего водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем горячего водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
Группа 7. Мероприятия, предусматривающиее капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.
7.1.1
7.1.2
Всего по группе 7
| ИТОГО по горячему водоснабжению | [9 empty] | 306006.4268 | 0 | 121588.4086 | 72749.8078 | 111668.2184 | 0 | 0
| Директор СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.Н.Юркин
М.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.В. Бегичев
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)
| Начальник РТС 1 |  |  |  |  | А.С. Виноградов
| Начальник РТС 2 |  |  |  |  | Р.В. Ларионов
| Начальник РТС 3 |  |  |  |  | П.В. Черкашенко
| Начальник КИПиА |  |  |  |  | Ю.А. Зуйков
| Начальник Электроцеха |  |  |  |  | А.Л. Тарасов

## Форма 3
Форма 3 - ИП ВС и ВО
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"
в сфере горячего водоснабжения на 2027-2029 годы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  | Ответсвенный исполнитель
|  |  | 2025 | 2030 | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
3 | Износ объектов системы горячего водоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % всего | 44.175 | 44.175 | 44.175 | 44.175 | 44.175 | бухгалтерия
|  | % сетей | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
|  | % оборудования | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65
4 | Объем подключаемой нагрузки (мощности) абонентов | куб.м./сут. | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | ТО, ООиУИП
| Директор СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.Н.Юркин
М.П.
| Главный инженер |  |  |  |  | В.В. Бегичев
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## Форма 4
Форма 4 - ИП ВС и ВО
Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в сфере горячего водоснабжения на 2027-2029 годы
N п/п | Наименование этапов реализации мероприятия | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончания (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.1.1 | Модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*(УТ-6*), ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв.№314271)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.2 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв.№308311)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.3 | Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв.№301901)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.4 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв.№31586)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.5 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б (инв.№31905)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.6 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв.№306011)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.7 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Реконструкция участка сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 (инв.№31819)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.8 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв.№31519)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.9 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв.№30037)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.10 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв.№30959)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.11 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№301391, 301501)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.12 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-10 до ж.д. ул. Лермонтова, 6/2 (инв.№302901)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.13 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №2 (инв.№10348) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.14 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №8 (инв.№10114) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.15 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №12 (инв.№10094) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.16 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №21 (инв.№10118) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.17 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №41 (инв.№10093) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.18 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №57 (инв.№10040) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.19 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №73 (инв.№10055) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.20 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №74 (инв.№10072) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.21 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №83 (инв.№10618) |  |  |  |  | 2027
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.1.22 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв.№303021)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.23 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв.№1289)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.24 | Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв.№312301)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.25 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Первопроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 (инв.№303091)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.26 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв.№31339)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.27 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-2 до ЦТП-20. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 (инв.№30545)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.28 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв.№31623)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.29 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв.№31613)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.30 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв.№31650)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.31 | Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв.№31611)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.32 | Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв.№31621)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.33 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв.№31371)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.34 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв.№31618)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.35 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв.№31644)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.36 | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв.№30553)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.37 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв.№31092)
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
3.1.38 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №81 (инв.№10617) |  |  |  |  | 2028
1 | Проведение торгов | Май 2028г. | Июнь 2028г.
2 | Заключение договора | Июль 2028г. | Июль 2028г.
3 | Поставка оборудования | 2028-06-01 | 2028-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2028г. | Ноябрь 2028г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2028г. | Декабрь 2028г.
3.1.39 | Модернизация трубопроводов сетей горячего водоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №82 (инв.№10615) |  |  |  |  | 2028
1 | Проведение торгов | Май 2028г. | Июнь 2028г.
2 | Заключение договора | Июль 2028г. | Июль 2028г.
3 | Поставка оборудования | 2028-06-01 | 2028-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2028г. | Ноябрь 2028г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2028г. | Декабрь 2028г.
3.1.40 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв.№309721)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.41 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК16-5(УТ-5) до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв.№302871)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.42 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 (инв.№303881).
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.43 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от т.Б до УТ-5 (инв.№302671)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.44 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв.№303031)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.45 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв.№4111)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.46 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв.№31489)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.47 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв.№31445, 31446, 31447)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.48 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв.№712741)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.49 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №302931)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.50 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-47 в п. Звездный. Сети горячего водоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО – Югре. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра проф.подготовки УМВД России по ХМАО-Югре (инв. №931111, 32268)
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.51 | Модернизация сетей горячего водоснабжения от тк-57-1 до тк-87-2, ж.д. № 29 по ул. Озерная. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-57-1 до ж.д. ул. Озёрная, 29 (инв. №32342).
1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01
2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
3.1.52. | Модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-5 (УТ-5) до ТК-99-7 (УТ-7)(инв.№314271)
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.53. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/1 (инв.№303251).
1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.1.54. | Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв.№303731).
1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01
2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
3.2.1 | Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№10067)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.2 | Модернизация повысительных насосов ХВС на нужды ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП №71 (инв.№10054)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.3 | Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 (инв.№10175)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.4 | Модернизация повысительных насосов ХВС на нужды ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП №72 (инв.№10039)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.5 | Модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №51 (инв.№10067)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.6 | Модернизация (замена) водоподогревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №59 (инв.№10069)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.7 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инв.№47413)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.8 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инв.№42649)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.9 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инв.№47448)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.10 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 56 (инв.№42987)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.11 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 70 (инв.№47405)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.12 | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 6 (инв.№42983)
1 | Проведение торгов | Май 2027г. | Июнь 2027г.
2 | Заключение договора | Июль 2027г. | Июль 2027г.
3 | Поставка оборудования | 2027-06-01 | 2027-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2027г. | Ноябрь 2027г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2027г. | Декабрь 2027г.
3.2.13 | Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 (инв.№10207)
1 | Проведение торгов | Май 2028г. | Июнь 2028г.
2 | Заключение договора | Июль 2028г. | Июль 2028г.
3 | Поставка оборудования | 2028-06-01 | 2028-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2028г. | Ноябрь 2028г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2028г. | Декабрь 2028г.
3.2.14 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инв.№47411)
1 | Проведение торгов | Май 2028г. | Июнь 2028г.
2 | Заключение договора | Июль 2028г. | Июль 2028г.
3 | Поставка оборудования | 2028-06-01 | 2028-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2028г. | Ноябрь 2028г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2028г. | Декабрь 2028г.
3.2.15 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 66 (инв.№47617)
1 | Проведение торгов | Май 2028г. | Июнь 2028г.
2 | Заключение договора | Июль 2028г. | Июль 2028г.
3 | Поставка оборудования | 2028-06-01 | 2028-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2028г. | Ноябрь 2028г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2028г. | Декабрь 2028г.
3.2.16 | Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №58 (инв.№10065)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.17 | Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП №54 (инв.№10043)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.18 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инв.№43514)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.19 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инв.№43522)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.20 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 42 (инв.№42895)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.21 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 77 (инв.№42899)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.22 | Модернизация шкафов управления насосами повысительной станции на нужды ГВС на ЦТП № 102 (инв.№41280)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.23 | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 7 (инв.№46279)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.24 | Модернизация шкафов управления циркуляционными насосами на ЦТП № 55 (инв.№51403)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.25 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инв.№42847)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
3.2.26 | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инв.№47443)
1 | Проведение торгов | Май 2029г. | Июнь 2029г.
2 | Заключение договора | Июль 2029г. | Июль 2029г.
3 | Поставка оборудования | 2029-06-01 | 2029-09-01
4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Ноябрь 2029г. | Ноябрь 2029г.
5 | Пусконаладочные работы
6 | Ввод в экплуатацию | Декабрь 2029г. | Декабрь 2029г.
| Директор СГМУП "ГТС" |  |  |  | В.Н.Юркин
М.П.
| Главный инженер |  |  |  | В.В. Бегичев
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## Форма 5
Форма 5 - ИП ВС и ВО
Финансовый план
Сургутское горосдкое муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"
в сфере горячего водоснабжения на 2027-2029 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)*
|  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  |  | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
1 | Собственные средства | 232596.53 | 99662.63 | 59630.99 | 91531.3266
1.1 | амортизационные отчисления | 232596.53 | 99662.63 | 59630.99 | 91531.3266
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по горячему водоснабжению |  | 232596.53 | 99662.63 | 59630.99 | 91531.3266
| Директор |  | В.Н.Юркин
М.П.
| Главный инженер |  | В.В. Бегичев
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологичсекому присоединению |  | М.И.Васильев
Исп.: начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462) 52-43-11 до.420

## Приложение к Форме 5
Приложение к Форме 5 - ИП ВС и ВО
План привлечения и возврата кредитных средств для реализации мероприятий инвестиционной программы
Сургутское горосдкое муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"
в сфере горячего водоснабжения на 2027-2029 годы
тыс. руб. НДС не учитывает
№ п/п | Наименование | 2027 | 2028 | 2029 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
Выплаты за период:
1 | На начало года | - |  |  | Остаток долга на начало года
2 | Поступление |  |  |  | Получение займа
3 | Возврат |  |  |  | Погашение основной части долга
4 | На конец года |  |  |  | Остаток долга на конец года
5 | начисленные проценты
6 | уплаченные проценты |  |  |  | Выплата процентов
7 | ставка по кредиту |  |  |  | % ставка *
Источники погашения:
8 | Собственные средства:
8.1. | амортизационные отчисления
8.1.1. | погашение основного долга
8.1.2. | погашение процентов
8.2. | прибыль, направленная на инвестиции
8.2.1. | погашение основного долга
8.2.2. | погашение процентов
9 | …
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  | ФИО
М.П.
Исп.: должность, ФИО, телефон

## Форма 6 (hidden)
Форма 6 - ИП ВС и ВО
Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
(наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) |  |  |  |  | (наименование организации осуществляющей холодное водоснабжение)
(подпись, ФИО руководителя) |  |  |  |  | (подпись, ФИО руководителя)
"_____" ___________20 _____г. |  |  |  |  | "_____" ___________20 _____г.
М.П. | [6 empty] | М.П.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
(наименование организации)
(наименование инвестиционной программы)
на период с ____________________ по _____________ годы
N п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Год реализации мероприятия |  |  | Объем финансирования, источник финансирования | Ожидаемый результат
|  |  | N | N + 1 | N + 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Руководитель организации осуществляющей холодное водоснабжение |  |  |  |  | ФИО
МП
Исп.: должность, ФИО, телефон

## Форма 6.1. (hidden)
Форма 6.1 - ИП ВС и ВО
Отчет об исполнении инвестиционной программы (наименование инвестиционной программы)
(наименование регулируемой организации)
в сфере холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения за _____________ год
N п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала |  | Год окончания |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
|  |  | Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации меоприятия |  | реализации мероприятия
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт финасирования (в том числе авансы) тыс. руб. без НДС | Факт выполнения (закрытие формами КС-2, ОС-15, М-15) тыс. руб. без НДС | Факт финасирования (в том числе авансы) тыс. руб. c НДС | Факт выполнения (закрытие формами КС-3, ОС-15, М-15) тыс. руб. без НДС | Остаток финансирования | Примечание: (информация об исполнении)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1
2.2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения
3.1.1
3.1.2
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем холодного водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей холодного водоснабжения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
Группа 7. Мероприятия, предусматривающиее капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.
7.1.1
7.1.2
Всего по группе 7
ИТОГО по холодному водоснабжению
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1
2.2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения
3.1.1
3.1.2
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем горячего водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем горячего водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
Группа 7. Мероприятия, предусматривающиее капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.
7.1.1
7.1.2
Всего по группе 7
ИТОГО по горячему водоснабжению
Мероприятия в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
2.2.1
2.2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.1.1
3.1.2
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
Группа 7. Мероприятия, предусматривающиее капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения.
7.1.1
7.1.2
Всего по группе 7
ИТОГО по водоотведению
ИТОГО по программе
| Руководитель регулируемой организации | [13 empty] | Ф.И.О.
М.П.
Исп.: должность, ФИО, телефон

## Форма 6.2. ХВС (hidden)
Форма 6.2 - ИП ВС и ВО (Холодное водоснабжение)
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения
(наименование регулируемой организации)
за _____________ год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели качества |  |  |  | Показатель надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб. м) |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды (кВтч/куб. м)
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1
2
3
Итого по предприятию
| Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | Ф.И.О.
М.П.
Исп.: должность, ФИО, телефон

## Форма 6.2. ГВС (hidden)
Форма 6.2 - ИП ВС и ВО (Горячее водоснабжение)
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного горячего водоснабжения
(наименование регулируемой организации)
за _____________ год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели качества |  |  |  | Показатель надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) |  | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км) |  | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
Итого по предприятию
| Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | Ф.И.О.
М.П.
Исп.: должность, ФИО, телефон

## Форма 6.2. ВО (hidden)
Форма 6.2 - ИП ВС и ВО (Водоотведение)
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного водоотведения
(наименование регулируемой организации)
за _____________ год
N п/п | Наименование мероприятий | Показатели качества | [5 empty] | Показатель надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м) |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м)
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1
2
3
Итого по предприятию
| Руководитель регулируемой организации | [6 empty] | Ф.И.О.
М.П.
Исп.: должность, ФИО, телефон