## 1-ип
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения на 2027-2029 годы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (СГМУП "ГТС")
Местонахождение регулируемой организации | 628403, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, 15
Сроки реализации инвестиционной программы | 2027-2029 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор СГМУП "ГТС" - Юркин В.Н.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | телефон/факс: 8 (3462) 52-43-11 электронный адрес: gts@surgutgts.ru
Наименование исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Каров М.И.
Контакты ответственного лица за утверждение инвестиционной программы | телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы | -
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | -
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | -
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | -
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | -
И.о. директора СГМУП "ГТС" | В.В. Бегичев
М.П.
Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению | М.И. Васильев
Исп.: Начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8 (3462) 52-43-11 (доб.420), SmirnovaN@surgutgts.ru

## 2-ип (2)
Форма № 2 - ИП ТС
Инвестиционная программа
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия " Городские тепловые сети "
в сфере теплоснабжения на 2027-2029 гг.
| N п/п | Наименование мероприятий* | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[6 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2027 году | Объем финансирования по годам |  |  | Остаток финансирования | Собственные средства (стр.1 ФП) | [5 empty] | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в в разделе 1 (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП) |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[6 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[6 empty] | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [6 empty] | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, уичтываемой в необходимой валовой выручке (стр. 1.2 ФП) | Экономия расходов (стр.1.3 ФП) |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) (стр.1.4) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП)
[6 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Для сетей - способ прокладки, материал |  | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Для сетей - способ прокладки, материал |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (стр. 1.3.1) | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации (стр.1.3.2) |  |  |  | кредиты (стр. 3.1 ФП) | займы организаций (стр. 3.2 ФП) | прочие привлеченные средства (стр. 3.3 ФП)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8.1 | 11.8.2 | 11.8.3 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
| 1.1.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации
| 1.1.1.2 | Приобретение материалов и оборудования
| 1.1.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы
| 1.1.1.4 | Ввод в эксплуатацию
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
РТС 1 КИК | 2.1. | Строительство котельной № 28 в п. Юность,тепловой мощностью 18,5 МВт (инв.№ 10237) | 86:10:0101190:676 | котельная | Водогрeйнaя котeльнaя, г.Сургут, пос. Юность | 16 | 88.6 | 33.03 | - | 6.976 | 16 | 92 | 15.37 | - | 8.456 | 2022 | 2027 | 563323.43 | 0 | 563323.43 | 281661.72 | 281661.72 | 0 | 0 | 0 | 38812.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242849.19 | 563323.44
| 2.1.1. | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2026 | 2026 |  | 0 | 0
| 2.1.2. | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2026 | 2027 |  | 0 | 0
| 2.1.3. | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 563323.43 |  | 281661.72
| 2.1.4. | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС - 3 КИК | 2.2. | Строительство "Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая" |  | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | [5 empty] | Общая протяженность проектируемой сети теплоснабжения составляет 809,9 м (указана протяженность трассы в двухтрубном исполнении, материал ППУ-ПЭ тип 1 Д530х8, Д426х8 по ГОСТ 30732-2020). |  |  |  |  | 2026 | 2028 | 238063.81 | 8194.9 | 229868.91 | 8194.9 | 114934.5 | 114934.41 | 0 | 0 | 30975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198893.54 | 81513.77 | 81513.72
| 2..2.1. | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2026 | 2026 |  | 8194.9 | 0
| 2..2.1. | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0
| 2..2.1. | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2026 | 2028 |  | 0 | 229868.91 |  | 114934.5 | 114934.41
| 2..2.1. | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0
РТС-3 | 2.3. | Строительство магистральных сетей. Тепломагистраль №8 от точки врезки в Ду500 до ПС-4 |  | тепловая сеть | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе | [5 empty] | Общая протяженность проектируемой сети теплоснабжения составляет 35,75 м (указана протяженность трассы в однотрубном исполнении). |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 2847.13 | 85.4139 | 2761.7161 | 0 | 0 | 2847.13 | 0 | 0 | 2847.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1125561.09
| 2..3.1. | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 85.4139 | 0 |  | 0 | 85.4139
| 2..3.2. | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1053.4381 |  | 0 | 1053.4381
| 2..3.3. | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1708.278 |  | 0 | 1708.278
| 2..3.4. | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РТС-1 сумма изменена на основании заключенного договора | 2.4. | «Модернизация котельной № 13. Техническое перевооружение котельной № 13 с увеличением установленной тепловой мощности». |  | котельная | г. Сургут, ул. Западная, 1/1 | Установленная производительность - 24 Гкал/ч. Котлы ДКВР 20/13 - 2 шт. Год ввода в эксплуатацию - 1979 г. КПД котлов - 94,5% |  |  |  |  | Установленная тепловая мощность - 73 МВт |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 12063 | 12063 | 0 | 0 | 12063 | 0 | 0 | 0 | 12063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2..4.1. | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 12063 | 0 |  | 12063 | 0 | 0
| 2..4.2. | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2..4.3. | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2..4.4. | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1: Всего по группе 2; 10.1: 816297.37; 10.2: 20343.3139; 10.3: 795954.0561; 10.4: 289856.62; 10.5: 408659.22; 10.6: 117781.54; 10.7: 0; 10.8: 0; 11.1: 84698.02; 11.2: 0; 11.3: 0; 11.4: 0; 11.5: 0; 11.6: 0; 11.7: 0; 11.8.1: 0; 11.8.2: 0; 11.8.3: 0; 11.9: 0; 11.10: 441742.73 | 526440.75
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
РТС-3 КИК | 3.1.1. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41" | 86:10:0000000:6815 | тепловая сеть | г. Сургут, пр-т Ленина | 530 |  | 0.424 | канальный |  | 720 |  | 0.424 | канальный |  | 2026 | 2028 | 81874.98 | 4617.5 | 77257.48 | 0 | 14048.06 | 67826.92 | 0 | 0 | 11032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70842.19 | 29915.33 | 28152.04
| 3.1.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2026 | 2027 |  | 4617.5 | 0 |  | 4617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2028 |  | 0 | 77257.48 |  | 9430.56 | 67826.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.1.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 КИК | 3.1.2. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул. Магистральная, 1 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40" | 86:10:0000000:6491, 86:10:0000000:6815 | тепловая сеть | г. Сургут, пр-т Ленина | 720 |  | 1.617 | бесканальная с элементами канальной |  | 820 |  | 1.617 | бесканальная с элементами канальной |  | 2026 | 2028 | 312634.71 | 16649.9 | 295984.81 | 0 | 10613.26 | 302021.45 | 0 | 0 | 42128.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270506.57 | 7527.13 | 214199.57
| 3.1.2.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2026 | 2027 |  | 16649.9 | 0 |  | 10613.26 | 6036.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 295984.81 |  | 0 | 295984.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 КИК | 3.1.3. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до1ТК31 ул. Г.Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19" | 86:10:0101000:3096 | тепловая сеть | г. Сургут, пр-т Ленина | 720 |  | 1.169 | бесканальная с элементами канальной |  | 820 |  | 1.169 | бесканальная с элементами канальной |  | 2026 | 2028 | 331928.37 | 7509 | 324419.37 | 0 | 7509 | 324419.37 | 0 | 0 | 44727.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287200.5 | 5325.57 | 230084.67
| 3.1.3.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2026 | 2027 |  | 7509 | 0 |  | 7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 324419.37 |  |  | 324419.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС-3 КИК | 3.1.4. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42" | 86:10:0000000:6815 | тепловая сеть | г. Сургут, пр-т Ленина | 530 |  | 0.206 | канальная |  | 720 |  | 0.206 | канальная |  | 2026 | 2028 | 63876.56 | 1758.47 | 62118.09 | 0 | 1758.47 | 62118.09 | 0 | 0 | 8607.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55269.1 | 1247.13 | 44055.41
| 3.1.4.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2026 | 2027 |  | 1758.47 | 0 |  | 1758.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 62118.09 |  |  | 62118.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.4.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 | 3.1.5. | Реконструкция тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения. Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсомольский 13 (инв.№31767) | 86:10:0101066:2207 | тепловая сеть | г. Сургут, пр-т Комсомольский | 159 |  | 0.062 | канальная |  | 159 |  | 0.0134 | бесканальная |  | 2027 | 2027 | 766.03 | 22.9809 | 743.0491 | 0 | 766.03 | 0 | 0 | 0 | 766.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 22.9809 | 0 |  | 22.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 283.4311 |  | 283.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 459.618 |  | 459.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.5.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.11. Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 40 (указан один общий участок, который в настоящее время разделён на 2 участка с реализацией как самоятоятельные объекты в 2027г и 2029г.) | 3.1.6. | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв.№ 31427) | 86:10:0101115:7005 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 5, ул. Губкина | 200-57 |  | 0.4768 | подземный бесканальный |  | 200-57 |  | 0.4768 | канальный |  | 2027 | 2027 | 18923.89 | 567.7167 | 18356.17 | 0 | 18923.8867 | 0 | 0 | 0 | 18923.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 567.7167 | 0 |  | 567.7167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 18356.17 |  | 18356.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.6.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.12. Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 52 | 3.1.7. | Модернизация сетей теплоснабженияот ЦТП-59 в мкр.27. (инв. № 3083). Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 | 86:10:0101076:3403 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 27, пр-д Взлётный | 150 |  | 0.18 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.18 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 2027 | 2027 | 6834.16 | 205.0248 | 6629.1352 | 0 | 6834.16 | 0 | 0 | 0 | 6834.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.7.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 205.0248 | 0 |  | 205.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.7.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 2528.6392 |  | 2528.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.7.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 4100.496 |  | 4100.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.7.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.13 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 52 | 3.1.8. | Модернизация сетей теплоснабжения ж.д.Набережный 64 в мкр.3 (инв.№ 30190). Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 | 86:10:0101107:2776 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр.3, пр-т Набережный | 100 |  | 0.1774 | подземный бесканальный |  | 100 |  | 0.1774 | подземный канальный |  | 2027 | 2027 | 11287.28 | 338.6184 | 10948.6616 | 0 | 11287.28 | 0 | 0 | 0 | 11287.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.8.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 338.6184 | 0 |  | 338.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.8.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 4176.2936 |  | 4176.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.8.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 6772.368 |  | 6772.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.8.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.14 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 52 | 3.1.9. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр.3 (инв. № 31586). Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 | 86:10:0000000:6890 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 3, ул. 60 лет Октября | 150 |  | 0.0212 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.0212 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 595.95 | 17.8785 | 578.0715 | 0 | 595.95 | 0 | 0 | 0 | 595.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 17.8785 | 0 |  | 17.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 220.5015 |  | 220.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 357.57 |  | 357.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.9.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.15 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 55 | 3.1.10. | Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского, 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского, 14В (инв. № 31827). Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б. | 86:10:0000000:20096 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. А, ул. Дзержинского | 80 |  | 0.2 | подземный бесканальный |  | 80 |  | 0.2 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 2027 | 2027 | 2532.36 | 75.9708 | 2456.3892 | 0 | 2532.36 | 0 | 0 | 0 | 2532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 75.9708 | 0 |  | 75.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 936.9732 |  | 936.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1519.416 |  | 1519.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.10.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.16 | 3.1.11. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-87 в мкр. 28. Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ТК-1 до ж.д. ул. Озёрная, 29 (инв. №30096). | 86:10:0000000:22858 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 28, ул. Озёрная | 80 |  | 0.17 | подземный бесканальный |  | 80 |  | 0.17 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 3599.38 | 107.9814 | 3491.3986 | 0 | 3599.38 | 0 | 0 | 0 | 3599.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 107.9814 | 0 |  | 107.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1331.7706 |  | 1331.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 2159.628 |  | 2159.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.11.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.17 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 55 | 3.1.12. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13 (инв. № 3060). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) | 86:10:0101001:2083 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр.13, ул. Бажова | 100-50 |  | 0.458 | подземный бесканальный |  | 100-50 |  | 0.458 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 6163.38 | 184.9014 | 5978.4786 | 0 | 6163.38 | 0 | 0 | 0 | 6163.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 184.9014 | 0 |  | 184.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 2280.4506 |  | 2280.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 3698.028 |  | 3698.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.12.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.18 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 56 | 3.1.13. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому (инв.№ 31922). Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 | 86:10:0000000:20089 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 25, пр-т Комсомольский | 50 |  | 0.062 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.062 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 1205.38 | 36.1614 | 1169.2186 | 0 | 0 | 0 | 1205.38 | 0 | 1205.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.13.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 36.1614 | 0 |  | 0 | 0 | 36.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.13.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 445.9906 |  | 0 | 0 | 445.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.13.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 723.228 |  | 0 | 0 | 723.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.13.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.19 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 60 | 3.1.14. | Модернизация сетей теплоснабжения общежитие №43 (инв. № 30580). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) | 86:10:0000000:6305 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 34, пр-т Мира | 100-65 |  | 0.15494 | подземный бесканальный |  | 100-65 |  | 0.15494 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 4208.55 | 126.2565 | 4082.2935 | 0 | 4208.55 | 0 | 0 | 0 | 4208.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 126.2565 | 0 |  | 126.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1557.1635 |  | 1557.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 2525.13 |  | 2525.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.14.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.20 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 61 | 3.1.15. | Модернизация сетей теплоснабжения (инв. № 31406). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А до ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) | 86:10:0101008:364 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 34, пр-т Мира | 80 |  | 0.0862 | подземный бесканальный |  | 80 |  | 0.0862 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 2352.68 | 70.5804 | 2282.0996 | 0 | 2352.68 | 0 | 0 | 0 | 2352.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 70.5804 | 0 |  | 70.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 870.4916 |  | 870.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1411.608 |  | 1411.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.15.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.21 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 61 | 3.1.16. | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34 (инв.№ 30900). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 | 86:10:0101195:1684 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 34, пр-т Мира | 200 |  | 0.1976 | подземный бесканальный |  | 200 |  | 0.1976 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 7129.38 | 213.8814 | 6915.4986 | 0 | 7129.38 | 0 | 0 | 0 | 7129.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 213.8814 | 0 |  | 213.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 2637.8706 |  | 2637.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 4277.628 |  | 4277.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.16.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.22 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 61 | 3.1.17. | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34 (инв. № 30902). Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 | 86:10:0101195:1694 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 34, пр-т Мира | 300 |  | 0.45388 | подземный бесканальный |  | 300 |  | 0.45388 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 16368.81 | 491.0643 | 15877.7457 | 0 | 16368.81 | 0 | 0 | 0 | 16368.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 491.0643 | 0 |  | 491.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 6056.4597 |  | 6056.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 9821.286 |  | 9821.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.17.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.23 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 56 | 3.1.18. | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв.№ 31519) | 86:10:0000000:7032 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 34, пр-т Мира | 65 |  | 0.1496 | подземный бесканальный |  | 65 |  | 0.1496 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 2960.88 | 88.8264 | 2872.0536 | 0 | 0 | 0 | 2960.88 | 0 | 2960.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 88.8264 | 0 |  | 0 | 0 | 88.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1095.5256 |  | 0 | 0 | 1095.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1776.528 |  | 0 | 0 | 1776.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.18.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.24 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 34 | 3.1.19. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный (инв. № 30037). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 | 86:10:0101000:1586 | тепловая сеть | г. Сургут, п. Железнодорожный, ул. Мечникова | 150 |  | 0.0628 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.0628 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 1468.27 | 44.0481 | 1424.2219 | 0 | 0 | 0 | 1468.27 | 0 | 1468.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.19.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 44.0481 | 0 |  | 0 | 0 | 44.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.19.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 543.2599 |  | 0 | 0 | 543.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.19.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 880.962 |  | 0 | 0 | 880.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.19.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.25 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 44 | 3.1.20. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27 (инв. № 30959). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 | 86:10:0101000:1952 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 27, пр-т Комсомольский | 65 |  | 0.025 | подземный бесканальный |  | 65 |  | 0.025 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 686.2 | 20.586 | 665.614 | 0 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 20.586 | 0 |  | 20.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 253.894 |  | 253.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 411.72 |  | 411.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.20.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.26 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 42 | 3.1.21. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). | 86:10:0101076:3407 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 27, пр-т Комсомольский | 80-65 |  | 0.2332 | подземный бесканальный |  | 80-65 |  | 0.2332 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 10950.09 | 328.5027 | 10621.5873 | 0 | 10950.09 | 0 | 0 | 0 | 10950.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.21.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 328.5027 | 0 |  | 328.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.21.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 4051.5333 |  | 4051.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.21.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 6570.054 |  | 6570.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.21.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.27 | 3.1.22. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а (инв.№ 30290). Участок сетей теплоснабжения от ТК-10 до ж.д. ул. Лермонтова, 6/2 |  | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова | 100 |  | 0.038 | подземный бесканальный |  | 100 |  | 0.038 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 680.59 | 20.4177 | 660.1723 | 0 | 680.59 | 0 | 0 | 0 | 680.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 20.4177 | 0 |  | 20.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 251.8183 |  | 251.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 408.354 |  | 408.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.22.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.28 | 3.1.23. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от 1ТК31 до т.Б (НО-8) по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ инв.№30359. Участок от 1ТК31 до т. Б (НО-8) | 86:10:0101000:3096 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого | 530 |  | 0.15 | бесканальный с элементами канальной |  | 530 |  | 0.15 | бесканальный с элементами канальной |  | 2029 | 2029 | 10106.76 | 303.2028 | 9803.56 | 0 | 0 | 0 | 10106.7628 | 0 | 10106.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 303.2028 | 0 |  | 0 | 0 | 303.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 9803.56 |  | 0 | 0 | 9803.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.23.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.29 | 3.1.24. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ инв.№30359. Участок от т. А до 1ТК31 | 86:10:0101000:3096 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого | 530 |  | 0.396 | бесканальный с элементами канальной |  | 530 |  | 0.396 | бесканальный с элементами канальной |  | 2029 | 2029 | 26681.84 | 800.4552 | 25881.38 | 0 | 0 | 0 | 26681.8352 | 0 | 26681.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 800.4552 | 0 |  | 0 | 0 | 800.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 25881.38 |  | 0 | 0 | 25881.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.24.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.30 | 3.1.25. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №2 (инв.№10348) | 86:09:10:00098/28:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон17, ул.30лет Победы | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 253.5 | 7.605 | 245.895 | 0 |  | 0 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 7.605 | 0 |  |  | 0 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 93.795 |  |  | 0 | 93.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 152.1 |  |  | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.25.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.31 | 3.1.26. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №8 (инв.№10114) | 86:09:10:00041/19:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон 7, ул.Майская,8/1 | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 831.83 | 24.9549 | 806.8751 | 0 | 831.83 | 0 | 0 | 0 | 831.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.26.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 24.9549 | 0 |  | 24.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.26.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 307.7771 |  | 307.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.26.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 499.098 |  | 499.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.26.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.32 | 3.1.27. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №12 (инв.№10094) | 86:09:10:00071/20:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон 15А, ул.Пушкина,3 | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 503.39 | 15.1017 | 488.2883 | 0 | 503.39 | 0 | 0 | 0 | 503.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 15.1017 | 0 |  | 15.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 186.2543 |  | 186.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 302.034 |  | 302.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.27.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.33 | 3.1.28. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №21 (инв.№10118) | 86:09:10:00019/33:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон А, ул.Дзержинского,16а, | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 429.47 | 12.8841 | 416.5859 | 0 | 429.47 | 0 | 0 | 0 | 429.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 12.8841 | 0 |  | 12.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 158.9039 |  | 158.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 257.682 |  | 257.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.28.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.34 | 3.1.29. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №41 (инв.№10093) | 86:09:10:00468/1:001:0000 | ЦТП | г.Сургут хоз зона, ул.Маяковского,16 | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 688.17 | 20.6451 | 667.5249 | 0 | 688.17 | 0 | 0 | 0 | 688.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 20.6451 | 0 |  | 20.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 254.6229 |  | 254.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 412.902 |  | 412.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.29.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.35 | 3.1.30. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №57 (инв.№10040) | 86:09:10:00100:000/5670:0002 | ЦТП | г.Сургут микрорайон 28, ул.Югорская,1/1, | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 692.82 | 20.7846 | 672.0354 | 0 | 692.82 | 0 | 0 | 0 | 692.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 20.7846 | 0 |  | 20.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 256.3434 |  | 256.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 415.692 |  | 415.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.30.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.36 | 3.1.31. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №73 (инв.№10055) | 86:09:10:00050:000/5626:0000 | ЦТП | г.Сургут пр.Набережный | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 629.72 | 18.8916 | 610.8284 | 0 |  | 0 | 629.72 | 0 | 629.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 18.8916 | 0 |  |  | 0 | 18.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 232.9964 |  |  | 0 | 232.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 377.832 |  |  | 0 | 377.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.31.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.37 | 3.1.32. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №74 (инв.№10072) | 86-72-22/025/2008-411 | ЦТП | г.Сургут ул.Республики,71 | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 560.7 | 16.821 | 543.879 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 16.821 | 0 |  | 16.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 207.459 |  | 207.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 336.42 |  | 336.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.32.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.38 | 3.1.33. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №83 (инв.№10618) | 86:09:10:00067/13:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон ПИКС, ул.Привокзальная,16, | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 626.08 | 18.7824 | 607.2976 | 0 |  | 0 | 626.08 | 0 | 626.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 18.7824 | 0 |  |  | 0 | 18.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 231.6496 |  |  | 0 | 231.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 375.648 |  |  | 0 | 375.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.33.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.39 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 58 | 3.1.34. | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. (инв. № 31253). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 | 86:10:0101030:12181 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 17, ул. 50 лет ВЛКСМ | 200 |  | 0.0934 | подземный бесканальный |  | 200 |  | 0.0934 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 4610 | 138.3 | 4471.7 | 0 | 0 | 4610 | 0 | 0 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 138.3 | 0 |  | 0 | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1705.7 |  | 0 | 1705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 2766 |  | 0 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.34.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.40 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 58 | 3.1.35. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А (инв.№ 30302). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 | 86:10:0101006:7466 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова | 80 |  | 0.0606 | подземный бесканальный |  | 80 |  | 0.0606 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 1323.51 | 39.7053 | 1283.8047 | 0 | 0 | 1323.51 | 0 | 0 | 1323.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 39.7053 | 0 |  | 0 | 39.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 489.6987 |  | 0 | 489.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 794.106 |  | 0 | 794.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.35.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.41 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 58 | 3.1.36. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33 (инв.№ 1289). Участок сетей теплоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 | 86:10:0101000:3432 | тепловая сеть | г. сургут, мкр. 33, ул. Быстринская | 200 |  | 0.0514 | подземный бесканальный |  | 200 |  | 0.0514 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 1379.22 | 41.3766 | 1337.8434 | 0 | 0 | 1379.22 | 0 | 0 | 1379.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 41.3766 | 0 |  | 0 | 41.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 510.3114 |  | 0 | 510.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 827.532 |  | 0 | 827.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.36.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.42 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 58 | 3.1.37. | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. (инв. № 31230); Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 | 86:10:0101030:12181 | тепловая сеть | г. Сургут, 17 мкр, пр-т Ленина | 150 |  | 0.058 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.058 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 2028 | 2028 | 1731.21 | 51.9363 | 1679.2737 | 0 | 0 | 1731.21 | 0 | 0 | 1731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 51.9363 | 0 |  | 0 | 51.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 640.5477 |  | 0 | 640.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1038.726 |  | 0 | 1038.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.37.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.43 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 59 | 3.1.38. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Первопроходцев, 1 в мкр 25 (инв. № 30309). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 | 86:10:01011065:5854 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 25, пр. Первопроходцев | 150 |  | 0.0686 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.0686 | подземный канальный |  | 2028 | 2028 | 2208.38 | 66.2514 | 2142.1286 | 0 | 0 | 2208.38 | 0 | 0 | 2208.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.38.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 66.2514 | 0 |  | 0 | 66.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.38.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 817.1006 |  | 0 | 817.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.38.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1325.028 |  | 0 | 1325.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.38.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.44 | 3.1.39. | Модернизация сети теплоснабжения от ЦТП-47 в п. Звездный. Сети теплоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО-Югре (инв. №93, 32296). Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра проф.подготовки УМВД России по ХМАО-Югре | 86:10:0101122:880; 86:10:0101122:877 | тепловая сеть | г. Сургут, п. Звёздный, ул. Трубная | 200-150 |  | 0.2506 | подземный бесканальный |  | 200-150 |  | 0.2506 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 5104.12 | 153.1236 | 4950.9964 | 0 | 5104.12 | 0 | 0 | 0 | 5104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.39.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 153.1236 | 0 |  | 153.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.39.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1888.5244 |  | 1888.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.39.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 3062.472 |  | 3062.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.39.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.45 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 60 | 3.1.40. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр.11 А (инв. № 31339). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 | 86:10:0101000:1560 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 11А, ул. Лермонтова | 80 |  | 0.178 | подземный бесканальный |  | 80 |  | 0.178 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 3062.68 | 91.8804 | 2970.7996 | 0 | 0 | 0 | 3062.68 | 0 | 3062.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.40.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 91.8804 | 0 |  | 0 | 0 | 91.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.40.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1133.1916 |  | 0 | 0 | 1133.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.40.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1837.608 |  | 0 | 0 | 1837.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.40.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.46 | 3.1.41. | Модернизация сооружения: тепловая трасса и попутный дренаж (инв.№ 30544). Участок сетей теплоснабжения, попутный и отводящий дренаж от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 | 86:10:0101214:135 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Профсоюзов | 150 |  | 0.2892 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.2892 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 5751.06 | 172.5318 | 5578.5282 | 0 | 0 | 5751.06 | 0 | 0 | 5751.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.41.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 172.5318 | 0 |  | 0 | 172.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.41.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 2127.8922 |  | 0 | 2127.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.41.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 3450.636 |  | 0 | 3450.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.41.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.47 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 53 | 3.1.42. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31623). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) | 86:10:0000000:7038 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.077 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.077 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 1653.55 | 49.6065 | 1603.9435 | 0 | 0 | 1653.55 | 0 | 0 | 1653.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 49.6065 | 0 |  | 0 | 49.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 611.8135 |  | 0 | 611.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 992.13 |  | 0 | 992.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.42.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.48 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 53 | 3.1.43. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31613). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) | 86:10:0101010:69 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.1204 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.1204 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 2407.73 | 72.2319 | 2335.4981 | 0 | 0 | 2407.73 | 0 | 0 | 2407.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.43.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 72.2319 | 0 |  | 0 | 72.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.43.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 890.8601 |  | 0 | 890.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.43.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1444.638 |  | 0 | 1444.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.43.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.49 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 53 | 3.1.44. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31650). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) | 86:10:0101000:4056 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.0315 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.0315 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 1066.14 | 31.9842 | 1034.1558 | 0 | 0 | 1066.14 | 0 | 0 | 1066.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.44.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 31.9842 | 0 |  | 0 | 31.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.44.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 394.4718 |  | 0 | 394.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.44.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 639.684 |  | 0 | 639.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.44.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.50 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 54 | 3.1.45. | Модернизация сетей теплоснабжения (инв. № 31610). Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) | 86:10:0101000:4237 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.0276 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.0276 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 459.32 | 13.7796 | 445.5404 | 0 | 0 | 459.32 | 0 | 0 | 459.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.45.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 13.7796 | 0 |  | 0 | 13.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.45.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 169.9484 |  | 0 | 169.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.45.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 275.592 |  | 0 | 275.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.45.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.51 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 53 | 3.1.46. | Модернизация наружных сетей теплоснабжения (инв. № 31622). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) | 86:10:0000000:7035 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.0276 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.0276 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 463.37 | 13.9011 | 449.4689 | 0 | 0 | 463.37 | 0 | 0 | 463.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.46.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 13.9011 | 0 |  | 0 | 13.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.46.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 171.4469 |  | 0 | 171.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.46.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 278.022 |  | 0 | 278.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.46.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.52 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 54 | 3.1.47. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул.Рабочая, 31 18 мкр. (инв.№ 31371). Участок сетей теплоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) | 86:10:0101000:2748 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 100 |  | 0.1138 | подземный бесканальный |  | 100 |  | 0.1138 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 1576.74 | 47.3022 | 1529.4378 | 0 | 0 | 1576.74 | 0 | 0 | 1576.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.47.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 47.3022 | 0 |  | 0 | 47.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.47.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 583.3938 |  | 0 | 583.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.47.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 946.044 |  | 0 | 946.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.47.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.53 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 54 | 3.1.48. | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31618). Участок сетей теплоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) | 86:10:0101000:4067 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.0288 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.0288 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 528.57 | 15.8571 | 512.7129 | 0 | 0 | 528.57 | 0 | 0 | 528.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.48.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 15.8571 | 0 |  | 0 | 15.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.48.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 195.5709 |  | 0 | 195.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.48.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 317.142 |  | 0 | 317.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.48.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.54 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 54 | 3.1.49. | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инв. № 31644). Участок сетей теплоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) | 86:10:0101000:4069 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 50 |  | 0.099 | подземный бесканальный |  | 50 |  | 0.099 | подземный бесканальный |  | 2028 | 2028 | 1934.37 | 58.0311 | 1876.3389 | 0 | 0 | 1934.37 | 0 | 0 | 1934.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 58.0311 | 0 |  | 0 | 58.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 715.7169 |  | 0 | 715.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1160.622 |  | 0 | 1160.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.49.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.55 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 54 | 3.1.50. | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8 (инв. № 30553). Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 | 86:10:0000000:5930 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 18, пр-т Ленина | 150-65 |  | 0.722 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 150-65 |  | 0.722 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 2028 | 2028 | 17686.96 | 530.6088 | 17156.3512 | 0 | 0 | 17686.96 | 0 | 0 | 17686.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 530.6088 | 0 |  | 0 | 530.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 6544.1752 |  | 0 | 6544.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 10612.176 |  | 0 | 10612.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.50.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.56 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 61 | 3.1.51. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр.6 (инв.№ 31092). Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 | 86:10:0101000:1557 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 6, ул. Губкина | 250 |  | 0.2822 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 250 |  | 0.2822 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 2028 | 2028 | 14444.27 | 433.3281 | 14010.9419 | 0 | 0 | 14444.27 | 0 | 0 | 14444.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 433.3281 | 0 |  | 0 | 433.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 5344.3799 |  | 0 | 5344.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 8666.562 |  | 0 | 8666.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.51.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.58 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 43 | 3.1.52. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) | 86:10:0101016:3054 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 8, ул. Майская | 200 |  | 0.0686 | подземный бесканальный |  | 200 |  | 0.0686 | подземный бесканальный |  | 2027 | 2027 | 2135.48 | 64.0644 | 2071.4156 | 0 | 2135.48 | 0 | 0 | 0 | 2135.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.52.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 64.0644 | 0 |  | 64.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.52.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 790.1276 |  | 790.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.52.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1281.288 |  | 1281.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.52.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.59 | 3.1.53. | Модернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи инв.№30731. Участок от точки опуска до точки подъема | 86:10:0101000:3078 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Технологическая | 219 |  | 0.286 | надземный |  | 219 |  | 0.286 | надземный |  | 2029 | 2029 | 7524.87 | 225.7461 | 7299.12 | 0 | 0 | 0 | 7524.8661 | 0 | 7524.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 225.7461 | 0 |  | 0 | 0 | 225.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 7299.12 |  | 0 | 0 | 7299.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.53.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.60 | 3.1.54. | Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В" инв.№30648. Участок от т.А до 8ТК6 | 86:10:0101204:74 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Быстринская | 426 |  | 0.414 | бесканальный с элементами канальной |  | 426 |  | 0.414 | бесканальный с элементами канальной |  | 2028 | 2028 | 26331.772 | 789.9532 | 25541.82 | 0 | 0 | 26331.7732 | 0 | 0 | 26331.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.54.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 789.9532 | 0 |  | 0 | 789.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.54.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.54.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 25541.82 |  | 0 | 25541.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.54.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.61 | 3.1.55. | Модернизация тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 8ТК-6 до ж.д. Быстринская, 10 (блок А и Б) в мкр. 34 инв.№71311. Участок от 8ТК6 до 8ТК10 | 86:10:0000000:23659 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Быстринская | 325 |  | 0.089 | бесканальный с элементами канальной |  | 325 |  | 0.089 | бесканальный с элементами канальной |  | 2028 | 2028 | 9540.72 | 286.2216 | 9254.5 | 0 | 0 | 9540.7216 | 0 | 0 | 9540.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.55.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 286.2216 | 0 |  | 0 | 286.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.55.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.55.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 9254.5 |  | 0 | 9254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.55.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.62 | 3.1.56. | Модернизация тепловых сетей. Магистральнные сети теплоснабжения от УТ-7сущ. до КРП-2 (№63) с попутным дренажом от КД-1 до КД-6а в мкр.34 инв.№30901. Участок от 8ТК10 до КРП-2 | 86:10:0101195:1695 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Быстринская | 325 |  | 0.214 | бесканальный |  | 325 |  | 0.214 | бесканальный |  | 2028 | 2028 | 8911.3 | 267.339 | 8643.96 | 0 | 0 | 8911.299 | 0 | 0 | 8911.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.56.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 267.339 | 0 |  | 0 | 267.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.56.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.56.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 8643.96 |  | 0 | 8643.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.56.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.63 | 3.1.57. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №81 (инв.№10617) | 86:09:10:00067/12:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон Ж.Д, ул.Привокзальная,10, | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 735.16 | 22.0548 | 713.1052 | 0 | 0 |  | 735.16 | 0 | 735.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.57.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 22.0548 | 0 |  | 0 |  | 22.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.57.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 272.0092 |  | 0 |  | 272.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.57.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 441.096 |  | 0 |  | 441.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.57.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.64 | 3.1.58. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №82 (инв.№10615) | 86:09:10:00067/12:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон Ж.Д, ул.Привокзальная,4 | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 711.49 | 21.3447 | 690.1453 | 0 | 0 |  | 711.49 | 0 | 711.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.58.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 21.3447 | 0 |  | 0 |  | 21.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.58.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 263.2513 |  | 0 |  | 263.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.58.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 426.894 |  | 0 |  | 426.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.58.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.65 | 3.1.59. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №89 (инв.№10038) | 86:09:10:00494/2:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон Чернвй Мыс, ул.Гидромеханизаторов | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 1400.16 | 42.0048 | 1358.1552 | 0 | 0 |  | 1400.16 | 0 | 1400.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.59.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 42.0048 | 0 |  | 0 |  | 42.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.59.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 518.0592 |  | 0 |  | 518.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.59.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 840.096 |  | 0 |  | 840.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.59.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.66 | 3.1.60. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №90 (инв.№10074) | 86:09:10:00342:000/4916:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон Чернвй Мыс, ул.Сосновая,13 | Изоляция трубопроводов из пенополиминерала физически устарела, высокие тепловые потери. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | С целью улучшения технико-экономических показателей системы теплоснабжения (уменьшения тепловых потерь, увеличение срока службы тепловых сетей) выполнение изоляции трубками из вспененного каучука Ру-флекс. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м°С) согласно СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003. |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 2191.87 | 65.7561 | 2126.1139 | 0 | 0 |  | 2191.87 | 0 | 2191.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.60.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 65.7561 | 0 |  | 0 |  | 65.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.60.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 810.9919 |  | 0 |  | 810.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.60.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1315.122 |  | 0 |  | 1315.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.60.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.67 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 62 | 3.1.61. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр.28 (инв. № 30972). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 | 86:10:0101075:3015 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 28, ул. Югорская | 200-50 |  | 0.1154 | подземный бесканальный |  | 200-50 |  | 0.1154 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 3078.87 | 92.3661 | 2986.5039 | 0 | 0 | 0 | 3078.87 | 0 | 3078.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.61.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 92.3661 | 0 |  | 0 | 0 | 92.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.61.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1139.1819 |  | 0 | 0 | 1139.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.61.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1847.322 |  | 0 | 0 | 1847.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.61.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.68 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 63 | 3.1.62. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инв.№ 30287); Участок сетей теплоснабжения от ТК16-5(УТ-5) до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 | 86:10:0101204:1292 | тепловая сеть | г. Сургут, кв. А, ул. Г.Кукуевицкого | 65 |  | 0.1628 | подземный бесканальный |  | 65 |  | 0.1628 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 3029.42 | 90.8826 | 2938.5374 | 0 | 0 | 0 | 3029.42 | 0 | 3029.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.62.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 90.8826 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.62.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1120.8854 |  | 0 | 0 | 1120.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.62.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1817.652 |  | 0 | 0 | 1817.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.62.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.69 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 63 | 3.1.63. | Модернизация сооружения: сети теплоснабжения (инв.№ 30740). Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой | 86:10:0000000:7168 | тепловая сеть | г. Сургут, п. Ч.Мыс, ул. Сосновая | 200 |  | 1.041 | подземный бесканальный |  | 200 |  | 1.041 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 38931.01 | 1167.9303 | 37763.0797 | 0 | 0 | 0 | 38931.01 | 0 | 38931.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.63.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 1167.9303 | 0 |  | 0 | 0 | 1167.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.63.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 14404.4737 |  | 0 | 0 | 14404.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.63.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 23358.606 |  | 0 | 0 | 23358.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.63.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.70 мероприятие разделено на три мероприятия 05.05.2026г. Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 63 (указан один общий участок) | 3.1.64. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 (инв. № 30388) | 86:10:0101006:7466 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова | 200-150 |  | 0.2464 | подземный бесканальный |  | 200-150 |  | 0.2464 | подземная канальная |  | 2027 | 2027 | 12512.37 | 375.3711 | 12136.9989 | 0 | 12512.37 |  |  | 0 | 12512.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.64.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 375.3711 | 0 |  | 375.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.64.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 4629.5769 |  | 4629.5769 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.64.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 7507.422 |  | 7507.422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.64.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.71 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 63 | 3.1.65. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инв. № 30267). Участок сетей теплоснабжения от т.Б до УТ-5 | 86:10:0101204:1292 | тепловая сеть | г. Сургут, кв. А, ул. Г.Кукуевицкого | 200 |  | 0.082 | наземный с элементами канала |  | 200 |  | 0.082 | подземный бесканальный с элементами канала |  | 2029 | 2029 | 4083.84 | 122.5152 | 3961.3248 | 0 | 0 | 0 | 4083.84 | 0 | 4083.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.65.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 122.5152 | 0 |  | 0 | 0 | 122.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.65.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1511.0208 |  | 0 | 0 | 1511.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.65.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 2450.304 |  | 0 | 0 | 2450.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.65.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.72 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 64 | 3.1.66. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10 (инв.№ 30303). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 | 86:10:0101019:2778 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 10, ул. Просвещения | 100 |  | 0.1312 | подземный бесканальный |  | 100 |  | 0.1312 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 3173.54 | 95.2062 | 3078.3338 | 0 | 0 | 0 | 3173.54 | 0 | 3173.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.66.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 95.2062 | 0 |  | 0 | 0 | 95.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.66.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1174.2098 |  | 0 | 0 | 1174.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.66.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1904.124 |  | 0 | 0 | 1904.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.66.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.73 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 64 | 3.1.67. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. (инв.№ 4). Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 | 86:10:0101149:2437 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 6, Г.Кукуевицкого | 150 |  | 0.339 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.339 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 7636.74 | 229.1022 | 7407.6378 | 0 | 0 | 0 | 7636.74 | 0 | 7636.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.67.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 229.1022 | 0 |  | 0 | 0 | 229.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.67.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 2825.5938 |  | 0 | 0 | 2825.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.67.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 4582.044 |  | 0 | 0 | 4582.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.67.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.74 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 65 | 3.1.68. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д.ул.Островского, 4 до ж.д. ул.Островского, 6 в 14 мкр. (инв.№ 31489). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 | 86:10:0000000:6688 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр.14, ул. Островского | 150 |  | 0.0416 | подземный бесканальный |  | 150 |  | 0.0416 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 1241.1 | 37.233 | 1203.867 | 0 | 0 | 0 | 1241.1 | 0 | 1241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.68.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 37.233 | 0 |  | 0 | 0 | 37.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.68.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 459.207 |  | 0 | 0 | 459.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.68.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 744.66 |  | 0 | 0 | 744.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.68.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.75 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 65 | 3.1.69. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15" (инв. № 31805). Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" | 86:10:0000000:22866 | тепловая сеть | г. Сургут, п. Ч.Мыс, ул. Декабристов | 90-75 |  | 0.106 | подземный бесканальный |  | 90-75 |  | 0.106 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 2952.59 | 88.5777 | 2864.0123 | 0 | 0 | 0 | 2952.59 | 0 | 2952.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.69.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 88.5777 | 0 |  | 0 | 0 | 88.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.69.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1092.4583 |  | 0 | 0 | 1092.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.69.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1771.554 |  | 0 | 0 | 1771.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.69.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.76 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 60 | 3.1.70. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25 (инв.№ 31445, инв.№ 31446, инв.№ 31447). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 | 86:10:0000000:6867 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 25, пр-т Комсомольский, пр. Первопроходцев | 150-100 |  | 0.2262 | подземный бесканальный |  | 150-100 |  | 0.2262 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 5074.82 | 152.2446 | 4922.5754 | 0 | 0 | 0 | 5074.82 | 0 | 5074.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.70.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 152.2446 | 0 |  | 0 | 0 | 152.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.70.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1877.6834 |  | 0 | 0 | 1877.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.70.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 3044.892 |  | 0 | 0 | 3044.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.70.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.77 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 43 | 3.1.71. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А (инв.№ 71274). Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 | 86:10:0101005:3671 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 15А, ул. Пушкина | 65 |  | 0.0994 | подземный бесканальный |  | 65 |  | 0.0994 | подземный бесканальный |  | 2029 | 2029 | 2825.59 | 84.7677 | 2740.8223 | 0 | 0 | 0 | 2825.59 | 0 | 2825.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.71.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 84.7677 | 0 |  | 0 | 0 | 84.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.71.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1045.4683 |  | 0 | 0 | 1045.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.71.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1695.354 |  | 0 | 0 | 1695.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.71.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС3 был п. 3.1.81 | 3.1.72. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №7 от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы инв.№30882 Участок от 7ТК2 до ПС-7 | 86:10:0101000:3251 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. 30 лет Победы | 325 |  | 0.91 | бесканальный |  | 325 |  | 0.91 | бесканальный |  | 2029 | 2029 | 3946.65 | 118.3995 | 3828.25 | 0 | 0 | 0 | 3946.6495 | 0 | 3946.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.72.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 118.3995 | 0 |  | 0 | 0 | 118.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.72.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.72.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 3828.25 |  | 0 | 0 | 3828.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.72.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 был п. 3.1.82 | 3.1.73. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого инв.№30805 Участок от 3ТК17 до 3ТК18 | 86:10:0101000:3221 | тепловая сеть | г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого | 273 |  | 0.328 | бесканальный |  | 273 |  | 0.328 | бесканальный |  | 2029 | 2029 | 13038.69 | 391.1607 | 12647.53 | 0 | 0 | 0 | 13038.6907 | 0 | 13038.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.73.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 391.1607 | 0 |  | 0 | 0 | 391.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.73.2 | Приобретение материалов и оборудования | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.73.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 12647.53 |  | 0 | 0 | 12647.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.73.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 был п. 3.1.83 Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 40 (указан один общий участок, который в настоящее время разделён на 2 участка с реализацией как самоятоятельные объекты в 2027г и 2029г.) | 3.1.74. | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-5 (УТ-5) до ТК-99-7 (УТ-7) (инв.№ 31427) | 86:10:0101115:7005 | тепловая сеть | г. Сургут, мкр. 5, ул. Губкина | 150 |  | 0.6106 | бесканальный |  | 150 |  | 0.6106 | канальный |  | 2029 | 2029 | 23217.32 | 696.5196 | 22520.8004 | 0 | 0 | 0 | 23217.32 | 0 | 23217.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.74.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 696.5196 | 0 |  | 0 | 0 | 696.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.74.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 8590.4084 |  | 0 | 0 | 8590.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.74.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 13930.392 |  | 0 | 0 | 13930.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.74.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 2 мероприятие разделено на три мероприятия 05.05.2026г.Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 63 (указан один общий участок) | 1: 3.1.75.; 2: Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/1 (инв. № 30325); 3: 86:10:0101006:7466; 4: тепловая сеть; 5: г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова; 6.1: 80; 6.3: 0.0784; 6.4: подземный бесканальный; 7.1: 80; 7.3: 0.0784; 7.4: подземная канальная; 8: 2028; 9: 2028; 10.1: 3882.57; 10.2: 116.4771; 10.3: 3766.0929; 10.4: 0; 10.5: 0; 10.6: 3882.57; 10.7: 0; 11.1: 3882.57
| 3.1.64.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 116.4771 | 0 |  | 0 | 116.4771 | 0
| 3.1.64.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1436.5509 |  | 0 | 1436.5509 | 0
| 3.1.64.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 2329.542 |  | 0 | 2329.542 | 0
| 3.1.64.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
РТС 2 мероприятие разделено на три мероприятия 05.05.2026г. Книга 2. Глава 8 табл.9.1 стр. 63 (указан один общий участок) | 1: 3.1.76.; 2: Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв. № 30373); 3: 86:10:0101006:7466; 4: тепловая сеть; 5: г. Сургут, мкр. 13а, ул. Лермонтова; 6.1: 80; 6.3: 0.0692; 6.4: подземный бесканальный; 7.1: 80; 7.3: 0.0692; 7.4: подземная канальная; 8: 2029; 9: 2029; 10.1: 3294.21; 10.2: 98.8263; 10.3: 3195.3837; 10.4: 0; 10.5: 0; 10.6: 0; 10.7: 3294.21; 11.1: 3294.21
| 3.1.64.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 98.8263 | 0 |  | 0 | 0 | 98.8263
| 3.1.64.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1218.8577 |  | 0 | 0 | 1218.8577
| 3.1.64.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1976.526 |  | 0 | 0 | 1976.526
| 3.1.64.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1: ВСЕГО по группе 3.1; 10.1: 1189825.512; 10.2: 42520.1968; 10.3: 1147305.308; 10.4: 0; 10.5: 150465.8667; 10.6: 864276.5938; 10.7: 175083.0443; 10.8: 0; 11.1: 506007.162; 11.2: 0; 11.3: 0; 11.4: 0; 11.5: 0; 11.6: 0; 11.7: 0; 11.8.1: 0; 11.8.2: 0; 11.8.3: 0; 11.9: 0; 11.10: 683818.36 | 1189825.522
| 1: 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 1189825.522
КИПиА | 3.2.1. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инв.№47413) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Кукуевицкого 12 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 582.792 |  | 0 | 0 | 582.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1359.848 |  | 0 | 0 | 1359.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.2. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инв.№42649) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Лермонтова 3 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 1815.6 | 0 | 1815.6 | 0 | 1815.6 | 0 | 0 | 0 | 1815.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 544.68 |  | 544.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1270.92 |  | 1270.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.3. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инв.№47448) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Энергетиков 26 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 582.792 |  | 0 | 0 | 582.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1359.848 |  | 0 | 0 | 1359.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.4. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 73 (инв.№46152) |  | ЦТП | г. Сургут, пр-т Набережный | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.5. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 74 (инв.№46153) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Республики 71 | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.6. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 81 (инв.№46155) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Привокзальная 10 | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.7. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 82 (инв.№46156) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Привокзальная 4 | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эл.цех | 3.2.8. | Модернизация ЦТП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ЦТП-70 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10050) |  | ЦТП | г.Сургут, ул. Майская 13/1. | Устаревшея защитная и коммутационная аппаратура, алюминиевые кабельные линии. |  |  |  |  | Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 2217.26 | 0 | 2217.26 | 0 | 2217.26 | 0 | 0 | 0 | 2217.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 665.178 |  | 665.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1552.082 |  | 1552.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эл.цех | 3.2.9. | Модернизация ЦТП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ЦТП-95 с выполнением пусконаладочных работ (инв№10181) |  | ЦТП | г.Сургут, ул. Игоря Киртбая 13/1 | Устаревшея защитная и коммутационная аппаратура, алюминиевые кабельные линии. |  |  |  |  | Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 2680.78 | 0 | 2680.78 | 0 | 0 | 0 | 2680.78 | 0 | 2680.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 804.234 |  | 0 | 0 | 804.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1876.546 |  | 0 | 0 | 1876.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эл.цех | 3.2.10. | Модернизация КРП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ КРП-1 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10199) |  | КРП | г.Сургут, ул.Югорская 38. | Устаревшея защитная и коммутационная аппаратура, алюминиевые кабельные линии. |  |  |  |  | Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1574.62 | 0 | 1574.62 | 0 | 0 | 0 | 1574.62 | 0 | 1574.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 472.386 |  | 0 | 0 | 472.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1102.234 |  | 0 | 0 | 1102.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.10, 3.2.34. | 3.2.11. | Модернизация котельной № 26 (инв. №10232). Замена сетевых насосов №№ 1,2 (инв. № 513442, 513443) | 86:10:0101140:2077 | котельная | г. Сургут, пр-т Набережный 17 | Истек нормативный срок службы насосов Wilo IL 80/150-7.5/2 -2шт, введены в эксплуатацию в 2004, производительность Q=80 м3/час, H=23,5 м.в.ст, 7,5 кВт, КПД не менее 85% |  |  |  |  | Замена физически устаревших насосов Wilo IL 80/150-7.5/2 - 2шт на насосы Wilo IL 80/150-7.5/2 |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 531.77 | 15.9531 | 515.8169 | 0 | 531.77 | 0 | 0 | 0 | 531.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 15.9531 | 0 |  | 15.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 196.7549 |  | 196.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 319.062 |  | 319.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 | 3.2.12. | Модернизация ЦТП. Модернизация (замена) насосов подмеса на ПС-4 инв. №10009 | 86:09:10:00331/15:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон 8, ул.Нефтеюганское шоссе,33 | IL 200/380-75/4производительсность G - 400 м3/ч; Н -45 м КПД-86% |  |  |  |  | IL 250/395-90/4-CR производительсность G - 369 м3/ч; Н -48 м КПД-90% |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 8144.47 | 6108.3525 | 2036.1175 | 0 | 0 | 8144.47 | 0 | 0 | 8144.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.12.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.12.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 6108.3525 | 0 |  | 0 | 6108.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.12.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 2036.1175 |  | 0 | 2036.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.12.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 3 | 3.2.13. | Модернизация ЦТП. Монтаж регулирующего клапана на ПС-4 инв. №10009 | 86:09:10:00331/15:001:0000 | ЦТП | г.Сургут микрорайон 8, ул.Нефтеюганское шоссе,33 | вновь монтируемый |  |  |  |  | Устанавливаются для обеспечения необходимого давления в системе теплоснабжения потребителей VFM-2R Ду 100 |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 765.87 | 459.522 | 306.348 | 0 | 0 | 765.87 | 0 | 0 | 765.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.13.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.13.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 459.522 | 0 |  | 0 | 459.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.13.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 306.348 |  | 0 | 306.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.13.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭЛ.ЦЕХ уточнить наименование мероприятия нет сметы на 2034 | 3.2.14. | Модернизация электроснабжения объекта ПС-4 Технологическое присоединение инв. №10009 |  | ЦТП | Сургут, Нефтеюганское шоссе, 33 | Устаревшея защитная и коммутационная аппаратура, алюминиевые кабельные линии. |  |  |  |  | Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 17588.05 | 420 | 17168.05 | 0 | 17588.05 |  | 0 | 0 | 17588.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 420 | 0 |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 6615.22 |  | 6615.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2028 |  | 0 | 10552.83 |  | 10552.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.14.4 | Ввод в эксплуатацию | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.15. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инв.№47411) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Энергетиков 21 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 1890.03 | 0 | 1890.03 | 0 | 0 | 1890.03 | 0 | 0 | 1890.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.15.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.15.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 567.009 |  | 0 | 567.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.15.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 1323.021 |  | 0 | 1323.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.15.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.57 3.2.35 | 3.2.16. | Реконструкция котельной № 4 с увеличением установленной тепловой мощности. |  | котельная | г. Сургут, Маяковского, 15 | Количество котлов - 5 шт. Классификация - паровые; Установленная мощность - 35 МВт; КПД котлов - 89%; Тип деаэратора - паровой. |  |  |  |  | Количество котлов - 4 шт. Классификация - водогрейные; Установленная мощность - 73 МВт; КПД котлов - 93%; Тип деаэратора - вакуумный (более экономичный). Тепловая нагрузка - 62,484 Гкал/ч. |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 18468.61 | 18468.61 | 0 | 0 | 0 | 18468.61 | 0 | 0 | 18468.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.16.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 18468.61 | 0 |  | 0 | 18468.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.16.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.16.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.16.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.78 3.2.36. | 3.2.17. | Модернизация котельной №3 (инв. № 10299). Замена сетевых насосов №№2,3 (инв. №№41490, 41491) | 86:10:0101016:213 | котельная | г. Сургут, ул Maйскaя, 10/2 | Истек нормативный срок службы насосов 1Д630-90 - 2шт, введены в эксплуатацию в 2014г |  |  |  |  | Замена физически устаревших насосов 1Д630-90 - 2шт, производительность Q = 630 м3/час, H= 90 м.в.ст, 230 кВт, КПД не менее 82% |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 3452 | 103.56 | 3348.44 | 0 | 0 | 0 | 3452 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.17.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 103.56 | 0 |  | 0 | 0 | 103.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.17.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1277.24 |  | 0 | 0 | 1277.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.17.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 2071.2 |  | 0 | 0 | 2071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.17.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.79 3.2.37 | 3.2.18. | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена сетевого насоса № 6 СЭ 800-100-11 (инв. № 43601) | 86:10:0101000:6180 | котельная |  | Истек нормативный срок службы насоса СЭ 800-100-11 - 1шт, введен в эксплуатацию в 2002г, производительность Q=800 м3/час, H=99м.в.ст, 315 кВт, КПД до 80% |  |  |  |  | Замена физически устаревшего насоса СЭ 800-100-11 на насос СЭ 800-100-11 - 1шт |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 3904.7 | 117.141 | 3787.559 | 0 | 0 | 0 | 3904.7 | 0 | 3904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.18.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 117.141 | 0 |  | 0 | 0 | 117.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.18.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1444.739 |  | 0 | 0 | 1444.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.18.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 2342.82 |  | 0 | 0 | 2342.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.18.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.80 3.2.38 | 3.2.19. | Модернизация котельной № 29 (инв. № 10241) Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 | 86:10:0000000:18785 | котельная |  | Истек нормативный срок службы насосов К 65-50-160с - 2шт, введены в эксплуатацию в 2001г, производительность Q=25 м3/час, H=32м.в.ст, 5,5 кВт, КПД до 72% |  |  |  |  | Замена физически и морально устаревших насосов К 65-50-160с на насосы Wilo IL 40/160-4/2-R - 2шт, производительность 4 кВт, производительность Q=30 м3/час, H=30 м.в.ст, КПД не менее 85% |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 598.2 | 17.946 | 580.254 | 0 | 0 | 0 | 598.2 | 0 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.19.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 17.946 | 0 |  | 0 | 0 | 17.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.19.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 221.334 |  | 0 | 0 | 221.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.19.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 358.92 |  | 0 | 0 | 358.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.19.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭЛ.ЦЕХ | 3.2.20. | Модернизация электроснабжения здания РТС-2. Инв. № 10180 |  | ЦТП | г. Сургут ул. Нефтяников,24 | Устаревшея защитная и коммутационная аппаратура, алюминиевые кабельные линии. |  |  |  |  | Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 310.83 | 9.3249 | 301.5051 | 0 | 310.83 | 0 | 0 | 0 | 310.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.20.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 9.3249 | 0 |  | 9.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.20.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 115.0071 |  | 115.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.20.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 186.498 |  | 186.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.20.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эл.цех | 3.2.21. | Модернизация котельной №35. Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС и выполнением пусконаладочных работ (инв.№10254) Разработка проектной документации по монтажу резервного электроснабжения с приобретением ДЭС |  | котельная | Сургут Юрский тракт,8 | ДЭС - отсутствует, при аварийном отключении электроэнергии, прибытие оперативного персонала и подключение передвижного резервного источника составляет от 1 до 2 часов. |  |  |  |  | Мощность ДЭС100 кВт, 2 -я степень автоматизации, переключение на стационарного резервный источник составляет от 20 до 30 секунд. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 4322.96 | 129.6888 | 4193.2712 | 0 | 0 | 0 | 4328.0512 | 0 | 4322.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.21.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 129.6888 | 0 |  | 0 | 0 | 134.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.21.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1599.4952 |  | 0 | 0 | 1599.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.21.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 2593.776 |  | 0 | 0 | 2593.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.21.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.22. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инв.№43514) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ 10 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.22.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.22.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 582.792 |  | 0 | 0 | 582.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.22.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1359.848 |  | 0 | 0 | 1359.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.22.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.23. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инв.№42847) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Маяковского 21 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.23.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.23.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 582.792 |  | 0 | 0 | 582.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.23.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1359.848 |  | 0 | 0 | 1359.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.23.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.24. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инв.№43522) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Геогическая 21 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.24.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.24.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 582.792 |  | 0 | 0 | 582.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.24.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1359.848 |  | 0 | 0 | 1359.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.24.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.25. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инв.№47443) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Просвещения 49 | [5 empty] | Для дистанционного мониторинга работы оборудования и управления технологическими параметрами, увеличение надежность работы системы автоматизации и телеметрии ЦТП |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 1942.64 | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.25.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.25.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 582.792 |  | 0 | 0 | 582.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.25.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 1359.848 |  | 0 | 0 | 1359.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.25.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.26. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 12 (инв.№46138) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Пушкина 3 | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.26.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.26.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.26.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.26.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.27. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 49 (инв.№46149) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Киртбая 21 | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.27.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.27.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.27.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.27.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.28. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 80 (инв.№46154) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Крылова 43 | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.28.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.28.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.28.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.28.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 3.2.29. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 86 (инв.№47567) |  | ЦТП | г. Сургут, ул. Московская 32а | [5 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 500.16 | 0 | 500.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.29.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.29.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 150.048 |  | 0 | 0 | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.29.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 350.112 |  | 0 | 0 | 350.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.29.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.6 | 3.2.30. | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена запорно-регулирующей арматуры Ду250 | 86:10:0101000:6180 | котельная | г. Сургут, ул. Западная 1/1 | Запорно-регулирующая арматура изношена, шаровые краны являеются цельносварными, неразборными и неремонтопригодными |  |  |  |  | Запорно-регулирующие клапана Ду 250, Ру 25 кг/см2 с эл.приводом- 3шт ВК №1,2,3, |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 1342.18 | 40.2654 | 1301.9146 | 0 | 1342.18 | 0 | 0 | 0 | 1342.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.30.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 40.2654 | 0 |  | 40.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.30.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 496.6066 |  | 496.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.30.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 805.308 |  | 805.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.30.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.7 | 3.2.31. | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Замена сетевого насоса № 1 (инв. № 41490) | 86:10:0101016:213 | котельная | г. Сургут, ул Maйскaя, 10/2 | Истек нормативный срок службы насоса 1Д630-90, введен в эксплуатацию в 2010г |  |  |  |  | Замена физически устаревшего насоса 1Д630-90 - 1шт, производительность Q = 630 м3/час, H= 90 м.в.ст, 250 кВт, КПД не менее 82% |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 2398.39 | 71.9517 | 2326.4383 | 0 | 2483.31 | 0 | 0 | 0 | 2398.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.31.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 71.9517 | 0 |  | 74.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.31.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 887.4043 |  | 918.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.31.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 1439.034 |  | 1489.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.31.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА был п. 3.1.8 | 3.2.32. | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Монтаж частотного привода на сетевой насос № 1 мощностью 250 кВт |  | котельная | г. Сургут, ул Maйскaя, 10/2 | Установено физически и морально устаревшее оборудование управления насосами |  |  |  |  | Частотные преобразователи установленные в шкафах управления насосами(ШУН)на котельных, обеспечивают плавный пуск и длительную работу электродвигателей в заданном диапазоне, а также ведут автоматическое регулирование технологических параметров. Позволяет экономить электроэнергию в среднем на 15% с увеличением срока службы оборудования и его межремонтного периода в 1,5-2 раза. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 1490.76 | 44.7228 | 1446.0372 | 0 | 1140.34 | 0 | 0 | 0 | 1490.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.32.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 44.7228 | 0 |  | 34.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.32.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 551.5812 |  | 421.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.32.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 894.456 |  | 684.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.32.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 был п. 3.1.9 | 3.2.33. | Модернизация котельной № 5 (инв. № 10872). Замена насоса подпитки тепловой сети 1К 20-30 № 2 (инв. № 41322) | 86:10:0000000:540 | котельная | г. Сургут, пос. Дорожный | Истек нормативный срок службы насоса 1К 20/30 - 1шт, введен в эксплуатацию в 2013г, производительность Q=20 м3/час, H=30м.в.ст, 4 кВт, КПД до 66% |  |  |  |  | Замена физически и морально устаревшего насоса 1К 20/30 на насос Wilo IL 40/160-4/2-R - 1шт, 4 кВт, производительность Q=30 м3/час, H=30 м.в.ст, КПД не менее 85% |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 286.68 | 8.6004 | 278.0796 | 0 | 286.68 | 0 | 0 | 0 | 286.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.33.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 8.6004 |  |  | 8.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.33.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  |  | 106.0716 |  | 106.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.33.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  |  | 172.008 |  | 172.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.33.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по группе 3.2. | [16 empty] | 89440.88 | 26015.6386 | 63425.2414 | 0 | 27716.02 | 29268.98 | 32195.4712 | 0 | 89440.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по группе 3 | [16 empty] | 1279266.392 | 68535.8354 | 1210730.5494 | 0 | 178181.8867 | 893545.5738 | 207278.5155 | 0 | 595448.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683818.36
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
4.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
КИПиА | 6.1.1. | Приобретение ОС: приборы для поиска, локализации и количественной оценки утечек в трубопроводах |  | цех КИПиА | [6 empty] | Цифровая корреляционная система регистрации акустического шума для определения мест утечек в заглубленных водопроводных трубах. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 963.25 | 0 | 963.25 | 0 | 963.25 | 0 | 0 | 0 | 963.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 963.25 |  | 963.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КИПиА | 6.1.2. | Приобретение ОС: радиостанции в количестве 10 штук |  | котельная | [6 empty] | Комплекс устройств для передачи и приема информации (голоса, звука) посредством радиоволн для обеспечения безопасности и своевременной передачи сообщений в условиях отсутсвия других каналов связи. |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 399 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 399 |  | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2027 | 2027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РТС 1 | 6.1.3. | «Комплекс мероприятий по повышению безопасности и антитеррористической защищенности теплоэнергетических объектов ТЭК СГМУП «ГТС» |  | котельные | г. Сургут, ул. Нефтяников, 24 (котельные №№1,2); ул. Майская 10/2 (котельная №3); пос. Дорожный (котельная №5); ул. Западная 1/1 (котельные №№13,14); пос. Юность (котельная №28); пос. Лунный (котельная №30); пос. Снежный (котельная №33). | [5 empty] | Замена ограждений (на более высокими защитными свойствами), устройство противоподкопных решеток, усиление существующих ограждений, устройство системы видеонаблюдения, устройство асфальтового покрытия досмотровой площадки, устройство периметральной охранной сигнализации, устройство охранного освещения территорий, устройство запретной зоны (ширина 3м), устройство модульного поста охраны КПП (в т.ч. подключение к системе водоснабжения и канализации/бака-септика, подключение к элекросети, к системе видеонаблюдения, охранного освещения и управления калиткой и шлагбаумом), устройство входной группы с подключением к электросети (монтаж автоматических откатных ворот, монтаж калиток с эл. доступом, монтаж шлагбаумов с электроуправлением) |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 46258.56 | 0 | 46258.56 | 0 | 20006.87 | 26251.69 | 0 | 0 | 46258.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2027 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2027 | 2028 |  | 0 | 18503.424 |  | 8002.748 | 10500.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2027 | 2028 |  | 0 | 27755.136 |  | 12004.122 | 15751.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3.4 | Ввод в эксплуатацию | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОИБ | 6.1.4. | Приобретение ОС: Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Телескоп+" |  |  | Нефтяников 24 | [5 empty] | В соответствии с пунктом 21 Правил перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 7525.83 | 0 | 7525.83 | 0 | 0 | 7525.83 | 0 | 0 | 0 | 7525.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 7525.83 |  | 0 | 7525.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2028 | 2028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОИБ | 6.1.5. | Приобретение ОС: Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Энергосбыт" |  |  | Маяковского 15 | [5 empty] | В соответствии с пунктом 21 Правил перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 8613.93 | 0 | 8613.93 | 0 | 0 | 0 | 8613.93 | 0 | 0 | 8613.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5.1 | Подготовка (корректировка) проектной документации | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5.2 | Приобретение материалов и оборудования | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 8613.93 |  | 0 | 0 | 8613.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5.3 | Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.5.4 | Ввод в эксплуатацию | [13 empty] | 2029 | 2029 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по группе 6 | [16 empty] | 63760.57 | 0 | 63760.57 | 0 | 21369.12 | 33777.52 | 8613.93 | 0 | 47620.81 | 16139.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | [16 empty] | 2159324.332 | 88879.1493 | 2070445.1755 | 289856.62 | 608210.2267 | 1045104.6338 | 215892.4455 | 0 | 727766.872 | 16139.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125561.09
| И.о. директора СГМУП "ГТС" | [10 empty] | В.В. Бегичев
М.П.
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению | [10 empty] | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## 3-ип
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения на 2027-2029 годы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2025 | Текущее значение 2026 | Плановые значения |  |  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (тепловой энергии) | кВт·ч/м3 - газ (кВт·ч/Гкал) | 3.94 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ОТЭАиП
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 153.93 | 159.51 | 159.51 | 159.51 | 159.51
|  | т.у.т./м3 | 133.85 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 138.7
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 10.0267 | 24.5032 | 6.083 | 7.397 | 0 | ТО, ООиУИП
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | бухгалтерия
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 447832 | 287132 | 287132 | 287132 | 287132
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 18.8341 | 10.5767 | 10.5767 | 10.5767 | 10.5767 | АО
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 302017 | 1038500 | 1038500 | 1038500 | 1038500
|  | куб. м для пара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | т | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | СОТиПК
7.1. | Выбросы | т | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал | 161 077,18 0,2337/1 Гкал
7.2. | Отходы | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И.о. директора СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.В. Бегичев
М.П.
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## 4-ип
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" на 2027-2029 гг.
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед/Гкал |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал |  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Ду | L в однотрубном исчислении, м | Год постройки | Тип прокладки | Мат. Характеристика
|  | Текущее значение 2026 | Плановое значение |  |  | Текущее значение 2026 | Плановое значение |  |  | Текущее значение 2026 | Плановое значение |  |  | Текущее значение 2026 | Плановое значение |  |  | Текущее значение 2026 | Плановое значение
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2.1. | Строительство котельной № 28 в п. Юность,тепловой мощностью 18,5 МВт (инв.№ 10237) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2026 | 2027
2.2. | Строительство "Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8621 | 0.8621 | 0 | 0 | 768.44 | 768.44 |  | 2026 | 2028 | 0.53 | 1681.8 |  | б/к | 891.354
2.3. | Строительство магистральных сетей. Тепломагистраль №8 от точки врезки в Ду500 до ПС-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.86186 | 0.86186 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 |  | 2028 | 2028 | 0.53 | 35.75 |  | б/к | 18.9475
2.4. | «Модернизация котельной № 13. Техническое перевооружение котельной № 13 с увеличением установленной тепловой мощности». | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94801 | 0.94801 | 0.81092 | 0.81092 | 289.68 | 289.68 | 247.79 | 247.79 |  | 2027 | 2028 | 0.72 | 424.4 | 1994 | канал | 305.568
3.1.2. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул.Магистральная, 1 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3863 | 1.3863 | 1.2836 | 1.2836 | 1837.67 | 1837.67 | 1701.62 | 1701.62 |  | 2027 | 2028 | 0.82 | 1616.6 |  | б/к | 1325.612
3.1.3. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до1ТК31 ул. Г.Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19" | 1.7109 | 1.7109 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0177 | 2.0177 | 1.2836 | 1.2836 | 1934.17 | 1934.17 | 1230.48 | 1230.48 |  | 2027 | 2028 | 0.82 | 1169 |  | б/к | 958.58
3.1.4. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул.Магистр.2 пуск.комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94838 | 0.94838 | 0.81091 | 0.81091 | 140.39 | 140.39 | 120.04 | 120.04 |  | 2027 | 2028 | 0.72 | 205.6 |  | канал | 148.032
3.1.5. | Реконструкция тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения. Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсомольский 13 (инв.№31767) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8244 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 14.54 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  | 2027 | 2027 | 0.159 | 13.4 | 1995 | б/к | 2.1306
3.1.6 | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв.№ 31427) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2579 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2579 | 235.41 | 235.41 | 235.41 | 235.41 |  | 2027 | 2027 | 0,219; 0,159; 0,057 | 1087.4 | 2006 | б/к | 187.1418
3.1.7 | Модернизация сетей теплоснабженияот ЦТП-59 в мкр.27. (инв. № 3083). Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9092 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 54.64 | 32.07 | 32.07 | 32.07 |  | 2027 | 2027 | 0.159 | 180 | 1995 | канал | 28.62
3.1.8 | Модернизация сетей теплоснабжения ж.д.Набережный 64 в мкр.3 (инв.№ 30190). Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27235 | 0.15559 | 0.15559 | 0.15559 | 52.18 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |  | 2027 | 2027 | 0.108 | 1774 | 1997 | канал | 191.592
3.1.9 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр.3 (инв. № 31586). Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1864 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2905 | 7.37 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  | 2027 | 2027 | 0.159 | 21.2 | 1997 | б/к | 3.3708
3.1.10 | Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского, 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского, 14В (инв. № 31827). Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1067 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7281 | 55.3 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |  | 2027 | 2027 | 0.089 | 200 | 1996 | б/к | 17.8
3.1.11 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-87 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ж.д. ул. Озёрная, 29 (инв. №30096). | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7079 | 1.5089 | 1.5089 | 1.5089 | 40.97 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  | 2027 | 2027 | 0.089 | 170 | 1990 | б/к | 15.13
3.1.12 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13 (инв. № 3060). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) | 4.3668 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8207 | 1.5977 | 1.5977 | 1.5977 | 132.59 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |  | 2027 | 2027 | 0,108; 0,089; 0,057 | 458 | 1993 | б/к | 47.0056
3.1.13 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому (инв.№ 31922). Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6842 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 13.02 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 2027 | 2027 | 0.057 | 62 | 1997 | б/к | 3.534
3.1.14 | Модернизация сетей теплоснабжения общежитие №43 (инв. № 30580). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) | 25.8065 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  | 2027 | 2027 | 0,108; 0,076 | 154.94 | 2005 | б/к | 14.3482
3.1.15 | Модернизация сетей теплоснабжения (инв. № 31406). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А до ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7284 | 1.7284 | 1.7284 | 1.7284 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  | 2027 | 2027 | 0.089 | 86.2 | 2005 | б/к | 7.6718
3.1.16 | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34 (инв.№ 30900). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84923 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 36.75 | 50.61 | 50.61 | 50.61 |  | 2027 | 2027 | 0.219 | 197.6 | 2003 | б/к | 43.2744
3.1.17 | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34 (инв. № 30902). Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 | 8.8106 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7234 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474 | 106.71 | 154.51 | 154.51 | 154.51 |  | 2027 | 2027 | 0.325 | 453.88 | 2003 | б/к | 147.511
3.1.18 | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв.№ 31519) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.1102 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 20.52 |  | 2029 | 2029 | 0.065 | 149.6 | 2001 | б/к | 9.724
3.1.19 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный (инв. № 30037). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8648 | 1.8648 | 1.8648 | 1.0946 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 10.93 |  | 2029 | 2029 | 0.159 | 62.8 | 1994 | б/к | 9.9852
3.1.20 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27 (инв. № 30959). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8215 | 2.1969 | 2.1969 | 2.1969 | 2.96 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  | 2027 | 2027 | 0.065 | 25 | 1998 | б/к | 1.625
3.1.21 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5404 | 1.8718 | 1.8718 | 1.8718 | 29.29 | 35.59 | 35.59 | 35.59 |  | 2027 | 2027 | 0,089; 0,076 | 233.2 | 1998 | б/к | 19.014
3.1.22 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а (инв.№ 30290). Участок сетей теплоснабжения от ТК-10 до ж.д. ул. Лермонтова, 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3231 | 1.5595 | 1.5595 | 1.5595 | 5.43 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 2027 | 2027 | 0.108 | 38 | 2000 | б/к | 4.104
3.1.23 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от 1ТК31 до т.Б (НО-8) по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ инв.№30359. Участок от 1ТК31 до т. Б (НО-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.86164 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 68.5 |  | 2029 | 2029 | 0.53 | 150 | 1986 | б/к | 79.5
3.1.24 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ инв.№30359. Участок от т. А до 1ТК31 | 5.0505 | 5.0505 | 5.0505 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.86164 | 214.27 | 214.27 | 214.27 | 180.84 |  | 2029 | 2029 | 0.53 | 396 | 1986 | б/к | 209.88
3.1.25 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №2 (инв.№10348) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7492 | 1.5984 | 1.5984 | 1.5984 | 22.04 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  | 2027 | 2027 |  |  | 2000 |  | 12.6
3.1.26 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №8 (инв.№10114) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3203 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2315 | 37.76 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  | 2027 | 2027 |  |  | 200 |  | 28.6
3.1.27 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №12 (инв.№10094) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5661 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2409 | 40.17 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1983 |  | 25.65
3.1.28 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №21 (инв.№10118) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5052 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2031 | 29.05 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1985 |  | 19.3
3.1.29 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №41 (инв.№10093) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6482 | 1.3243 | 1.3243 | 1.3243 | 46.15 | 37.08 | 37.08 | 37.08 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1985 |  | 28
3.1.30 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №57 (инв.№10040) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6253 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2896 | 64.2 | 50.94 | 50.94 | 50.94 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1993 |  | 39.5
3.1.31 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №73 (инв.№10055) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7479 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3994 | 54.01 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1994 |  | 30.9
3.1.32 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №74 (инв.№10072) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8094 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4616 | 40.53 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1994 |  | 22.4
3.1.33 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №83 (инв.№10618) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2697 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 39.55 | 33.08 | 33.08 | 33.08 |  | 2027 | 2027 |  |  | 1997 |  | 31.15
3.1.34 | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. (инв. № 31253). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7468 | 1.7468 | 1.1694 | 1.1694 | 35.73 | 35.73 | 23.92 | 23.92 |  | 2028 | 2028 | 0.219 | 93.4 | 1992 | б/к | 20.4546
3.1.35 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А (инв.№ 30302). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1056 | 3.1056 | 1.728 | 1.728 | 16.75 | 16.75 | 9.32 | 9.32 |  | 2028 | 2028 | 0.089 | 60.6 | 1997 | б/к | 5.3934
3.1.36 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33 (инв.№ 1289). Участок сетей теплоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7465 | 1.7465 | 1.17 | 1.17 | 19.66 | 19.66 | 13.17 | 13.17 |  | 2028 | 2028 | 0.219 | 51.4 | 1993 | б/к | 11.2566
3.1.37 | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. (инв. № 31230); Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56576 | 0.56576 | 0.3344 | 0.3344 | 20.15 | 20.15 | 11.91 | 11.91 |  | 2028 | 2028 | 0.159 | 224 | 1996 | б/к | 35.616
3.1.38 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Первопроходцев, 1 в мкр 25 (инв. № 30309). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3065 | 1.3065 | 0.88197 | 0.88197 | 14.25 | 14.25 | 9.62 | 9.62 |  | 2028 | 2028 | 0.159 | 68.6 | 2004 | канал | 10.9074
3.1.39 | Модернизация тепловых сетей. Сети теплоснабжения от ЦТП-47 в п. Звездный. Сети теплоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО-Югре (инв. №93, 32296) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9094 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1206 | 76.08 | 44.65 | 44.65 | 44.65 |  | 2027 | 2027 | 0.159 | 250.6 | 1990 | б/к | 39.8454
3.1.40 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр.11 А (инв. № 31339). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.7283 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 27.38 |  | 2029 | 2029 | 0.089 | 178 | 2000 | б/к | 15.842
3.1.41 | Модернизация сооружения: тепловая трасса и попутный дренаж (инв.№ 30544). Участок сетей теплоснабжения, попутный и отводящий дренаж от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2 | 13.8408 | 13.8408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99276 | 0.99276 | 1.2911 | 1.2911 | 45.65 | 45.65 | 59.37 | 59.37 |  | 2028 | 2028 | 0.159 | 289.2 | 2003 | б/к | 45.9828
3.1.42 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31623). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2345 | 1.2345 | 1.4337 | 1.4337 | 5.39 | 5.39 | 6.26 | 6.26 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 76.6 | 2000 | б/к | 4.3662
3.1.43 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31613). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0069 | 1.0069 | 1.1686 | 1.1686 | 6.91 | 6.91 | 8.02 | 8.02 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 120.4 | 2001 | б/к | 6.8628
3.1.44 | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31650). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3144 | 1.3144 | 1.526 | 1.526 | 2.36 | 2.36 | 2.74 | 2.74 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 31.5 | 2000 | б/к | 1.7955
3.1.45 | Модернизация сетей теплоснабжения (инв. № 31610). Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3412 | 1.3412 | 1.5573 | 1.5573 | 2.11 | 2.11 | 2.45 | 2.45 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 27.6 | 2000 | б/к | 1.5732
3.1.46 | Модернизация наружных сетей теплоснабжения (инв. № 31622). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7989 | 1.7989 | 2.0849 | 2.0849 | 2.83 | 2.83 | 3.28 | 3.28 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 27.6 | 2000 | б/к | 1.5732
3.1.47 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул.Рабочая, 31 18 мкр. (инв.№ 31371). Участок сетей теплоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3222 | 1.3222 | 1.5598 | 1.5598 | 16.25 | 16.25 | 19.17 | 19.17 |  | 2028 | 2028 | 0.108 | 113.8 | 2000 | б/к | 12.2904
3.1.48 | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31618). Участок сетей теплоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) | 69.4444 | 69.4444 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.797 | 1.797 | 2.0894 | 2.0894 | 2.95 | 2.95 | 3.43 | 3.43 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 28.8 | 2000 | б/к | 1.6416
3.1.49 | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инв. № 31644). Участок сетей теплоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7987 | 1.7987 | 2.0875 | 2.0875 | 10.15 | 10.15 | 11.78 | 11.78 |  | 2028 | 2028 | 0.057 | 99 | 2000 | б/к | 5.643
3.1.50 | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8 (инв. № 30553). Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2384 | 1.2384 | 1.4984 | 1.4984 | 98.63 | 98.63 | 119.34 | 119.34 |  | 2028 | 2028 | 0,159; 0,108; 0,089; 0,076 | 722 | 2001 | б/к | 79.644
3.1.51 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр.6 (инв.№ 31092). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5169 | 1.5169 | 0.72624 | 0.72624 | 116.86 | 116.86 | 55.95 | 55.95 |  | 2028 | 2028 | 0.273 | 282.2 | 1991 | канал | 77.0406
3.1.52 | Модернизация тепловых сетей. Сети теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7439 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 2.62 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  | 2027 | 2027 | 0.219 | 6.86 |  | б/к | 1.5023
3.1.53 | Модернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи инв.№30731. Участок от точки опуска до точки подъема | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7022 | 2.7022 | 2.7022 | 1.4633 | 169.25 | 169.25 | 169.25 | 91.65 |  | 2029 | 2029 | 0.219 | 286 | 1986 | надз. | 62.634
3.1.54 | Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В" инв.№30648. Участок от т.А до 8ТК6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92343 | 0.92343 | 1.422 | 1.422 | 162.82 | 162.82 | 250.73 | 250.73 |  | 2028 | 2028 | 0.426 | 413.9 | 2002 | б/к | 176.3214
3.1.55 | Модернизация тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 8ТК-6 до ж.д. Быстринская, 10 (блок А и Б) в мкр. 34 инв.№71311. Участок от 8ТК6 до 8ТК10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0468 | 1.0468 | 0.98358 | 0.98358 | 30.28 | 30.28 | 28.45 | 28.45 |  | 2028 | 2028 | 0.325 | 89 | 2002 | канал | 28.925
3.1.56 | Модернизация тепловых сетей. Магистральнные сети теплоснабжения от УТ-7сущ. до КРП-2 (№63) с попутным дренажом от КД-1 до КД-6а в мкр.34 инв.№30901. Участок от 8ТК10 до КРП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0468 | 1.0468 | 1.5139 | 1.5139 | 72.74 | 72.74 | 105.19 | 105.19 |  | 2028 | 2028 | 0.325 | 213.8 | 2003 | б/к | 69.485
3.1.57 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №81 (инв.№10617) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8571 | 1.8571 | 1.1087 | 1.1087 | 62.9 | 62.9 | 37.55 | 37.55 |  | 2028 | 2028 |  |  | 1984 |  | 33.87
3.1.58 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №82 (инв.№10615) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.335 | 1.335 | 1.1232 | 1.1232 | 46.07 | 46.07 | 38.76 | 38.76 |  | 2028 | 2028 |  |  | 1994 |  | 34.51
3.1.59 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №89 (инв.№10038) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63827 | 0.63827 | 0.60601 | 0.60601 | 25.92 | 25.92 | 24.61 | 24.61 |  | 2028 | 2028 |  |  | 2000 |  | 40.61
3.1.60 | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №90 (инв.№10074) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58291 | 0.58291 | 0.58291 | 0.58291 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | 43.31 |  | 2028 | 2028 |  |  | 2010 |  | 74.3
3.1.61 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр.28 (инв. № 30972). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.0688 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 21.47 |  | 2029 | 2029 | 0,219; 0,057 | 115.4 | 1995 | б/к | 20.0886
3.1.62 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инв.№ 30287); Участок сетей теплоснабжения от ТК16-5(УТ-5) до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1684 | 4.1684 | 4.1684 | 2.1688 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 22.95 |  | 2029 | 2029 | 0.065 | 162.8 | 1996 | б/к | 10.582
3.1.63 | Модернизация сооружения: сети теплоснабжения (инв.№ 30740). Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой | 1.9212 | 1.9212 | 1.9212 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7351 | 1.7351 | 1.7351 | 0.99443 | 395.57 | 395.57 | 395.57 | 226.71 |  | 2029 | 2029 | 0.219 | 1041 | 1979 | б/к | 227.979
3.1.64 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 (инв. № 30388) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0.91291 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 53.29 |  | 2027 | 2029 | 0,219; 0,159; 0,089 | 394 | 2000 | канал | 58.374
3.1.65 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инв. № 30267). Участок сетей теплоснабжения от т.Б до УТ-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7463 | 1.7463 | 1.7463 | 0.77737 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 13.96 |  | 2029 | 2029 | 0.219 | 82 | 1995 | канал | 17.958
3.1.66 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10 (инв.№ 30303). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2901 | 2.2901 | 2.2901 | 1.2823 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 18.17 |  | 2029 | 2029 | 0.108 | 131.2 | 1997 | б/к | 14.1696
3.1.67 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. (инв.№ 4). Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2913 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2913 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |  | 2029 | 2029 | 0.159 | 339 | 2009 | б/к | 53.901
3.1.68 | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д.ул.Островского, 4 до ж.д. ул.Островского, 6 в 14 мкр. (инв.№ 31489). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1846 | 2.1846 | 2.1846 | 1.6116 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 10.66 |  | 2029 | 2029 | 0.159 | 41.6 | 1993 | б/к | 6.6144
3.1.69 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15" (инв. № 31805). Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9094 | 2.9094 | 2.9094 | 1.5248 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 13.26 |  | 2029 | 2029 | 0,108; 0,076 | 106 | 1997 | б/к | 8.696
3.1.70 | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25 (инв.№ 31445, инв.№ 31446, инв.№ 31447). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9532 | 1.9532 | 1.9532 | 1.1405 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | 39.32 |  | 2029 | 2029 | 0,159; 0,108 | 226.2 | 1996 | б/к | 34.4766
3.1.71 | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А (инв.№ 71274). Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 | 20.1207 | 20.1207 | 20.1207 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1684 | 2.1684 | 2.1684 | 1.8016 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 11.64 |  | 2029 | 2029 | 0.065 | 99.4 | 2000 | б/к | 6.461
3.1.72 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №7 от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы инв.№30882 Участок от 7ТК2 до ПС-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0057 | 2.0057 | 2.0057 | 1.5138 | 59.32 | 59.32 | 59.32 | 44.77 |  | 2029 | 2029 | 0.325 | 91 |  | б/к | 29.575
3.1.73 | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого инв.№30805 Участок от 3ТК17-3ТК18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 1.5791 | 237.27 | 237.27 | 237.27 | 141.23 |  | 2029 | 2029 | 0.273 | 327.6 | 1986 | б/к | 89.4348
3.1.74 | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-5 (УТ-5) до ТК-99-7 (УТ-7) (инв.№ 31427) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2579 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2579 | 235.41 | 235.41 | 235.41 | 235.41 |  | 2029 | 2029 | 0,219; 0,159; 0,057 | 1087.4 | 2006 | б/к | 187.1418
3.1.75 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/1 (инв. № 30325) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0.91291 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 53.29 |  | 2027 | 2029 | 0,219; 0,159; 0,089 | 394 | 2000 | канал | 58.374
3.1.76 | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв. № 30373) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0.91291 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 53.29 |  | 2027 | 2029 | 0,219; 0,159; 0,089 | 394 | 2000 | канал | 58.374
3.2.1. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инв.№47413) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2027 | 2027
3.2.2. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инв.№42649) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инв.№47448) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.4. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 73 (инв.№46152) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.5. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 74 (инв.№46153) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.6. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 81 (инв.№46155) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.7. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 82 (инв.№46156) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.8. | Модернизация ЦТП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ЦТП-70 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10050) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.9. | Модернизация ЦТП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ЦТП-95 с выполнением пусконаладочных работ (инв№10181) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.10. | Модернизация КРП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ КРП-1 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10199) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.11. | Модернизация котельной № 26 (инв. №10232). Замена сетевых насосов №№ 1,2 (инв. № 513442, 513443) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.12. | Модернизация ЦТП. Модернизация (замена) насосов подмеса на ПС-4 инв. №10009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.13. | Модернизация ЦТП. Монтаж регулирующего клапана на ПС-4 инв. №10009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.14. | Модернизация электроснабжения объекта ПС-4 Технологическое присоединение инв. №10009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.15. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инв.№47411) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.16. | Реконструкция котельной № 4 с увеличением установленной тепловой мощности. Выполнение работ по разработке проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.17. | Модернизация котельной №3 (инв. № 10299). Замена сетевых насосов №№2,3 (инв. №№41490, 41491) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.18. | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена сетевого насоса № 6 СЭ 800-100-11 (инв. № 43601) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.19. | Модернизация котельной № 29 (инв. № 10241) Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.20. | Модернизация электроснабжения здания РТС-2. Инв. № 10180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.21. | Модернизация котельной №35. Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС и выполнением пусконаладочных работ (инв.№10254) Разработка проектной документации по монтажу резервного электроснабжения с приобретением ДЭС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.22. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инв.№43514) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.23. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инв.№42847) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.24. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инв.№43522) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.25. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инв.№47443) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.26. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 12 (инв.№46138) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.27. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 49 (инв.№46149) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.28. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 80 (инв.№46154) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.29. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 86 (инв.№47567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.30. | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена запорно-регулирующей арматуры Ду250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2027 | 2027
3.2.31. | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Замена сетевого насоса № 1 (инв. № 41490) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2027 | 2027
3.2.32. | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Монтаж частотного привода на сетевой насос № 1 мощностью 250 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2027 | 2027
3.2.33. | Модернизация котельной № 5 (инв. № 10872). Замена насоса подпитки тепловой сети 1К 20-30 № 2 (инв. № 41322) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2027 | 2027
6.1.1. | Приобритение ОС: прибора для поиска, локализации и количественной оценки утечек в трубопроводах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.2. | Приобритение ОС: радиостанции в количестве 10 штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.3. | «Комплекс мероприятий по повышению безопасности и антитеррористической защищенности теплоэнергетических объектов ТЭК СГМУП «ГТС» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.4. | Приобритение ОС: программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Телескоп+" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.5. | Приобритение ОС: программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Энергосбыт" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого по предприятию |  | 0.58117 | 0.56563 | 0.54538 | 0.53013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.51 | 159.51 | 159.51 | 159.51 | 2.0283 | 2.0283 | 2.0283 | 2.0283 | 287132 | 287132 | 287132 | 287132
| И.о. директора СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.В. Бегичев
М.П.
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП
Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)
|  | модернизац | 2.7061 | 3.2245 | 2.1898
Note on Z14: Наталья В. Михальченко: Ду был 530, стал 720
Note on Z15: Наталья В. Михальченко: был Ду 720, стал 820
Note on Z16: Наталья В. Михальченко: был Ду 720, стал Ду 820
Note on Z17: Наталья В. Михальченко: был Ду 530, стал 720

## 5-ип
Форма № 5 - ИП ТС
Финансовый план
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения на 2027-2029 год
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [6 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | профинансировано к 2027г. | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 289856.62 | 289856.62
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | 136917.8295 | 646645.0215 | 783562.851 | 39916.63 | 212215.7367 | 315538.0388 | 215892.4455
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 130461.9255 | 636961.1655 | 767423.091 | 39916.63 | 212215.7367 | 308012.2088 | 207278.5155 | п.2.3.-2.4., п.3.1.5.-3.1.82., п.3.2.1.-3.2.29., п.6.1.1.-6.1.3. | 765946.83 | 40560.99 | 240667.43 | 263700.68 | 221017.73
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 6455.904 | 9683.856 | 16139.76 | 0 | 0 | 7525.83 | 8613.93 | п. 6.1.4-6.1.5. | 16139.76 | 0 | 0 | 7525.83 | 8613.93
1.3. | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 289856.62
4.1 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования (Казначейский инфраструктурный кредит) | 233835.1828 | 1141665.8923 | 1375501.075 | 249939.99 | 395994.49 | 729566.595 | 0 | п.2.1.-2.2., п.3.1.1.-3.1.4.
5.1. | средства местного бюджета | 16720.8558 | 81637.1193 | 98357.975 | 27288.29 | 34591.29 | 36478.395 | 0 | п.2.1.-2.2., п.3.1.1.-3.1.4.
5.2. | средства бюджета автономного округа | 217114.327 | 1060028.773 | 1277143.1 | 222651.7 | 361403.2 | 693088.2 | 0 | п.2.1.-2.2., п.3.1.1.-3.1.4.
| Всего | 370753.0122 | 1788310.9137 | 2159063.926 | 289856.62 | 608210.2267 | 1045104.6338 | 215892.4455
| И.о. директора СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.В. Бегичев
М.П.
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП
Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## прил 5-ип (2)
Приложение к Форме 5 - ИП ТС
План привлечения и возврата кредитных средств для реализации мероприятий инвестиционной программы
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети "
в сфере теплоснабжения на 2023-2026 годы
№ п/п | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | ИТОГО | Примечание
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1 | Выплаты за период: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | На начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток долга на начало года
3 | Поступление | 159376 | 8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167517 | Получение займа
4 | Возврат | 0 | 0 | 9893.6652 | 0 | 3945.32 | 16107.29 | 16608.89 | 17112.79 | 17631.98 | 18159.67 | 18717.87 | 19285.75 | 19870.87 | 10182.9 | 167516.9952 | Погашение основной части долга
5 | На конец года | 0 | 0 | 157623.3348 | 157623.3348 | 153678.0148 | 137570.7248 | 120961.8348 | 103849.0448 | 86217.0648 | 68057.3948 | 49339.5248 | 30053.7748 | 10182.9048 | 0.00476 | 0 | Остаток долга на конец года
7 | начисленные проценты | 1139.6476 | 0 | 5025.51 | 4728.7 | 4728.7 | 4441.56 | 3939.96 | 3436.06 | 2916.87 | 2389.18 | 1830.98 | 1263.1 | 677.98 | 114.65 | 36632.8976 | начисленные проценты
8 | уплаченные проценты | 1139.6476 | 0 | 5025.51 | 4728.7 | 4728.7 | 4441.56 | 3939.96 | 3436.06 | 2916.87 | 2389.18 | 1830.98 | 1263.1 | 677.98 | 114.65 | 36632.8976 | Выплата процентов
7 | ставка по кредиту | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | % ставка *
Источники погашения:
8 | Собственные средства: | 1139.65 | 4977.72 | 5025.51 | 4728.7 | 8674.02 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 10297.55 | 199233.95
8.1. | амортизационные отчисления | 1139.65 | 4977.72 | 5025.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11142.88
8.1.1. | погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2. | погашение процентов | 1139.65 | 4977.72 | 5025.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11142.88
8.2. | прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2. | погашение процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 4728.7 | 8674.02 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 20548.85 | 10297.55 | 188091.07
8.3.1. | погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.32 | 16107.29 | 16608.89 | 17112.79 | 17631.98 | 18159.67 | 18717.87 | 19285.75 | 19870.87 | 10182.9 | 157623.33
8.3.2. | погашение процентов | 0 | 0 | 0 | 4728.7 | 4728.7 | 4441.56 | 3939.96 | 3436.06 | 2916.87 | 2389.18 | 1830.98 | 1263.1 | 677.98 | 114.65 | 30467.74
9 | …
| И.о. директора СГМУП "ГТС" |  |  |  |  | В.В. Бегичев
М.П.
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.: Начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8 (3462) 52-43-11 (доб.420), SmirnovaN@surgutgts.ru

## форма 6 график реализации (2)
Форма № 6 - ИП ТС
Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия " Городские тепловые сети "
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2027-2029 годы
| № п/п | Наименование этапов реализации мероприятия | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | год начала | год окончания
|  |  | начало (дата) | окончания (дата)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РТС 1 | 2.1. | Строительство котельной № 28 в п. Юность,тепловой мощностью 18,5 МВт (инв.№ 10237)
| 1 | Проведение торгов | Март 2022 | Апрель 2026 |  |  | 2022 | 2027
| 2 | Заключение договора | Май 2026 | май 2026
| 3 | Поставка оборудования | май 2026 | октябрь 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | май 2026 | октябрь 2027
| 5 | Пусконаладочные работы | август 2027 | ноябрь 2027
| 6 | Ввод в экплуатацию | ноябрь 2027 | декабрь 2027
РТС 3 | 2.2. | Строительство "Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая"
| 1 | Заключение договора на разработку проектной документации | Март 2025 | Март 2026 |  |  | 2025 | 2028
| 2 | Подготовка проектной документации | Март 2026 | Сентябрь 2026
| 3 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | Октябрь 2026 | Декабрь 2026
| 4 | Строительно-монтажные работы | Декабрь 2026 | Июль 2028
| 5 | Пусконаладочные работы, ввод в опытную эксплуатацию | Июль 2028 | Июль 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Июль 2028 | Август 2028
РТС 3 | 2.3. | Строительство магистральных сетей. Тепломагистраль №8 от точки врезки в Ду500 до ПС-4
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2028 | Май 2028 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2028 | Май 2028
| 3 | Поставка оборудования | Май 2028 | Июнь 2028
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Июнь 2028 | Сентябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Сентябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Декабрь 2028
РТС 1 | 2.4. | «Модернизация котельной № 13. Техническое перевооружение котельной № 13 с увеличением установленной тепловой мощности».
| 1 | Проведение торгов | февраль 2026 | март 2026 | 100% |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | март 2026 | апрель 2026 | 100%
| 3 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | апрель 2026 | октябрь 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию
РТС 3 | 3.1.1. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41"
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2026 | Май 2026 |  |  | 2027 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2026 | Февраль 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | Май 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2027 | Октябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Ноябрь 2028
РТС 3 | 3.1.2. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул. Магистральная, 1 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40"
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2026 | Май 2026 |  |  | 2027 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2026 | Февраль 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | Май 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2027 | Октябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Ноябрь 2028
РТС 3 | 3.1.3. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до1ТК31 ул. Г.Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19"
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2026 | Май 2026 |  |  | 2027 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2026 | Февраль 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | Май 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2027 | Октябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Ноябрь 2028
РТС 3 | 3.1.4. | Реконструкция "Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42"
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2026 | Май 2026 |  |  | 2027 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2026 | Февраль 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | Май 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2027 | Октябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Ноябрь 2028
РТС 3 | 3.1.5. | Реконструкция тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения. Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсомольский 13 (инв.№31767)
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2026 | Май 2026 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | Май 2026 | Февраль 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | Май 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2027 | Октябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Ноябрь 2028
РТС 2 | 3.1.6. | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5) с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв.№ 31427)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.7. | Модернизация сетей теплоснабженияот ЦТП-59 в мкр.27. (инв. № 3083). Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.8. | Модернизация сетей теплоснабжения ж.д.Набережный 64 в мкр.3 (инв.№ 30190). Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.9. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр.3 (инв. № 31586). Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.10. | Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского, 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского, 14В (инв. № 31827). Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14В до ввода Дзержинского, 6Б.
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.11. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-87 в мкр. 28. Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ТК-1 до ж.д. ул. Озёрная, 29 (инв. №30096).
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.12. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13 (инв. № 3060). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.13. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому (инв.№ 31922). Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ТК-61-3 (ТК62-3) до нежилого строения КНС-55
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
| 7 | Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)
РТС 2 | 3.1.14. | Модернизация сетей теплоснабжения общежитие №43 (инв. № 30580). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.15. | Модернизация сетей теплоснабжения (инв. № 31406). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А до ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.16. | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34 (инв.№ 30900). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.17. | Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34 (инв. № 30902). Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.18. | Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв.№ 31519)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.19. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнодорожный (инв. № 30037). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.20. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27 (инв. № 30959). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.21. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ТК60-4, ТК-60-5. (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150).
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.22. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а (инв.№ 30290). Участок сетей теплоснабжения от ТК-10 до ж.д. ул. Лермонтова, 6/2
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 7 | Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)
РТС 3 | 3.1.23. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от 1ТК31 до т.Б (НО-8) по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ инв.№30359. Участок от 1ТК31 до т. Б (НО-8)
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2029 | Май 2029 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | Май 2029 | Май 2029
| 3 | Поставка оборудования | Май 2029 | Июнь 2029
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2029 | Сентябрь 2029
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2029 | Октябрь 2029
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2029 | Декабрь 2029
РТС 3 | 3.1.24. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г. Кукуевицкого и до 4ТК1 (Котельная №2) НГДУ инв.№30359. Участок от т. А до 1ТК31
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2029 | Май 2029 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | Май 2029 | Май 2029
| 3 | Поставка оборудования | Май 2029 | Июнь 2029
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2029 | Сентябрь 2029
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2029 | Октябрь 2029
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2029 | Декабрь 2029
РТС 3 | 3.1.25. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №2 (инв.№10348)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.26. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №8 (инв.№10114)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.27. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №12 (инв.№10094)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.28. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №21 (инв.№10118)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.29. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №41 (инв.№10093)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.30. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №57 (инв.№10040)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.31. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №73 (инв.№10055)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.32. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №74 (инв.№10072)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.33. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №83 (инв.№10618)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | Декабрь 2027г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.34. | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. (инв. № 31253). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.35. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А (инв.№ 30302). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.36. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33 (инв.№ 1289). Участок сетей теплоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.37. | Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. (инв. № 31230); Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.38. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Первопроходцев, 1 в мкр 25 (инв. № 30309). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ТК-61-1
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.39. | Модернизация сети теплоснабжения от ЦТП-47 в п. Звездный. Сети теплоснабжения от ТК47-1 до ТК47-2, границы земельного участка центра профессиональной подготовки управления МВД России по ХМАО-Югре (инв. №93, 32296). Участок сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-2, границы земельного участка центра проф.подготовки УМВД России по ХМАО-Югре
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.40. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр.11 А (инв. № 31339). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.41. | Модернизация сооружения: тепловая трасса и попутный дренаж (инв.№ 30544). Участок сетей теплоснабжения, попутный и отводящий дренаж от ЦТП-20 до ТК-1, ТК-2
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
| 7 | Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)
РТС 2 | 3.1.42. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31623). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.43. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31613). Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 (УТ-8) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.44. | Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31650). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.45. | Модернизация сетей теплоснабжения (инв. № 31610). Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.46. | Модернизация наружных сетей теплоснабжения (инв. № 31622). Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.47. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул.Рабочая, 31 18 мкр. (инв.№ 31371). Участок сетей теплоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.48. | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инв.№ 31618). Участок сетей теплоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.49. | Модернизация сетей тепловодоснабжения (инв. № 31644). Участок сетей теплоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.50. | Модернизация внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8 (инв. № 30553). Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.51. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр.6 (инв.№ 31092). Реконструкция участка сетей теплоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.52. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 3 | 3.1.53. | Модернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи инв.№30731. Участок от точки опуска до точки подъема
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2029 | Май 2029 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | Май 2029 | Май 2029
| 3 | Поставка оборудования | Май 2029 | Июнь 2029
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2029 | Сентябрь 2029
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2029 | Октябрь 2029
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2029 | Декабрь 2029
РТС 3 | 3.1.54. | Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В" инв.№30648. Участок от т.А до 8ТК6
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2028 | Май 2028 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2028 | Май 2028
| 3 | Поставка оборудования | Май 2028 | Июнь 2028
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2028 | Сентябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Декабрь 2028
РТС 3 | 3.1.55. | Модернизация тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 8ТК-6 до ж.д. Быстринская, 10 (блок А и Б) в мкр. 34 инв.№71311. Участок от 8ТК6 до 8ТК10
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2028 | Май 2028 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2028 | Май 2028
| 3 | Поставка оборудования | Май 2028 | Июнь 2028
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2028 | Сентябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Декабрь 2028
РТС 3 | 3.1.56. | Модернизация тепловых сетей. Магистральнные сети теплоснабжения от УТ-7сущ. до КРП-2 (№63) с попутным дренажом от КД-1 до КД-6а в мкр.34 инв.№30901. Участок от 8ТК10 до КРП-2
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2028 | Май 2028 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | Май 2028 | Май 2028
| 3 | Поставка оборудования | Май 2028 | Июнь 2028
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2028 | Сентябрь 2028
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2028 | Октябрь 2028
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2028 | Декабрь 2028
РТС 3 | 3.1.57. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №81 (инв.№10617)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | Декабрь 2028г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 3 | 3.1.58. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №82 (инв.№10615)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | Декабрь 2028г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 3 | 3.1.59. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №89 (инв.№10038)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | Декабрь 2028г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 3 | 3.1.60. | Модернизация трубопроводов сетей теплоснабжения. Замена теплогидроизоляции трубопроводов ЦТП №90 (инв.№10074)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | Декабрь 2028г.
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.61. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр.28 (инв. № 30972). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.62. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инв.№ 30287); Участок сетей теплоснабжения от ТК16-5(УТ-5) до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.63. | Модернизация сооружения: сети теплоснабжения (инв.№ 30740). Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.64. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 (инв. № 30388)
| 1 | Проведение торгов | 2027-04-01 | 2027-05-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-05-01 | 2027-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2027-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-12-01 | 2027-12-01
РТС 2 | 3.1.65. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А" (инв. № 30267). Участок сетей теплоснабжения от т.Б до УТ-5
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.66. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10 (инв.№ 30303). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.67. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. (инв.№ 4). Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.68. | Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж.д.ул.Островского, 4 до ж.д. ул.Островского, 6 в 14 мкр. (инв.№ 31489). Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.69. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15" (инв. № 31805). Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15"
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.70. | Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25 (инв.№ 31445, инв.№ 31446, инв.№ 31447). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.71. | Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А (инв.№ 71274). Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 3 | 3.1.72. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №7 от 7ТК-2 до ПС, улица 30 лет Победы инв.№30882 Участок от 7ТК2 до ПС-7
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2029 | Май 2029 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | Май 2029 | Май 2029
| 3 | Поставка оборудования | Май 2029 | Июнь 2029
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2029 | Сентябрь 2029
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2029 | Октябрь 2029
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2029 | Декабрь 2029
РТС 3 | 3.1.73. | Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого инв.№30805 Участок от 3ТК17 до 3ТК18
| 1 | Проведение торгов | Апрель 2029 | Май 2029 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | Май 2029 | Май 2029
| 3 | Поставка оборудования | Май 2029 | Июнь 2029
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | Май 2029 | Сентябрь 2029
| 5 | Пусконаладочные работы | Октябрь 2029 | Октябрь 2029
| 6 | Ввод в экплуатацию | Октябрь 2029 | Декабрь 2029
РТС 2 | 3.1.74. | Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-5 (УТ-5) до ТК-99-7 (УТ-7) (инв.№ 31427)
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
РТС 2 | 3.1.75. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/1 (инв. № 30325)
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-10-01 | 2028-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-12-01 | 2028-12-01
РТС 2 | 3.1.76. | Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-9 до д.с. ул. Лермонтова, 2/2 (инв. № 30373)
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-05-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-06-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-06-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-10-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-10-01 | 2029-10-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
КИПиА | 3.2.1. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 10 (инв.№47413)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.2. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 32 (инв.№42649)
| 1 | Проведение торгов | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-03-01 | 2027-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-09-01 | 2027-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2027-11-01
КИПиА | 3.2.3. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 69 (инв.№47448)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.4. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 73 (инв.№46152)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.5. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 74 (инв.№46153)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.6. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 81 (инв.№46155)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.7. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 82 (инв.№46156)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
Эл.цех | 3.2.8. | Модернизация ЦТП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ЦТП-70 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10050)
| 1 | Проведение торгов | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-03-01 | 2027-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-09-01 | 2027-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2027-11-01
Эл.цех | 3.2.9. | Модернизация ЦТП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ЦТП-95 с выполнением пусконаладочных работ (инв№10181)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-04-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-06-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
Эл.цех | 3.2.10. | Модернизация КРП. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ КРП-1 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10199)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-04-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-06-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
РТС 1 | 3.2.11. | Модернизация котельной № 26 (инв. №10232). Замена сетевых насосов №№ 1,2 (инв. № 513442, 513443)
| 1 | Проведение торгов | февраль 2027 | март 2027 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | март 2027 | апрель 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | июль 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | июль 2027 | август 2027
| 5 | Пусконаладочные работы | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
| 6 | Ввод в экплуатацию | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
РТС 3 | 3.2.12. | Модернизация ЦТП. Модернизация (замена) насосов подмеса на ПС-4 инв. №10009
| 1 | Проведение торгов | 2028-02-01 | 2028-02-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-03-01 | 2028-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-09-01 | 2028-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-10-01 | 2028-11-01
РТС 3 | 3.2.13. | Модернизация ЦТП. Монтаж регулирующего клапана на ПС-4 инв. №10009
| 1 | Проведение торгов | 2028-02-01 | 2028-02-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-03-01 | 2028-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-09-01 | 2028-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-10-01 | 2028-11-01
Эл.цех | 3.2.14. | Модернизация электроснабжения объекта ПС-4 Технологическое присоединение инв. №10009
| 1. | Подготовка проектной документации | 2027-07-31 | 2027-09-28 |  |  | 2027 | 2028
| 2. | Проведение торгов | 2027-07-31 | 2027-07-31
| 3. | Заключение договора | август 2027г. | август 2027г.
| 4. | Выполнение работ | сентябрь 2027г. | сентябрь 2027г.
| 5. | Проведение торгов | 2028-02-01 | 2028-02-01
| 6. | Заключение договора | 2028-03-01 | 2028-03-01
| 7. | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-05-01
| 8. | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-08-01
| 9. | Пусконаладочные работы | 2028-09-01 | 2028-09-01
| 10. | Ввод в экплуатацию | 2028-10-01 | 2028-11-01
КИПиА | 3.2.15. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 67 (инв.№47411)
| 1 | Проведение торгов | 2028-02-01 | 2028-02-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-03-01 | 2028-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-04-01 | 2028-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2028-06-01 | 2028-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-09-01 | 2028-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-10-01 | 2028-11-01
РТС 1 | 3.2.16. | Реконструкция котельной № 4 с увеличением установленной тепловой мощности. Выполнение работ по разработке проекта
| 1 | Проведение торгов | 2028-02-01 | 2028-03-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-03-01 | 2028-04-01
| 3 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2028-04-01 | 2028-12-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы
| 5 | Пусконаладочные работы
| 6 | Ввод в экплуатацию
РТС 1 | 3.2.17. | Модернизация котельной №3 (инв. № 10299). Замена сетевых насосов №№2,3 (инв. №№41490, 41491)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-03-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-04-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-07-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-07-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-09-01 | 2029-09-01
РТС 1 | 3.2.18. | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена сетевого насоса № 6 СЭ 800-100-11 (инв. № 43601)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-03-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-04-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-07-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-07-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-09-01 | 2029-09-01
РТС 1 | 3.2.19. | Модернизация котельной № 29 (инв. № 10241) Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160 с №№ 1,2
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-03-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-04-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-07-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-07-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-09-01 | 2029-09-01
Эл.цех | 3.2.20. | Модернизация электроснабжения здания РТС-2. Инв. № 10180
| 1 | Проведение торгов | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-03-01 | 2027-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-09-01 | 2027-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2027-11-01
Эл.цех | 3.2.21. | Модернизация котельной №35. Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС и выполнением пусконаладочных работ (инв.№10254) Разработка проектной документации по монтажу резервного электроснабжения с приобретением ДЭС
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.22. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 37 (инв.№43514)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.23. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 42 (инв.№42847)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.24. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 55 (инв.№43522)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.25. | Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления на ЦТП № 68 (инв.№47443)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.26. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 12 (инв.№46138)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.27. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 49 (инв.№46149)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.28. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 80 (инв.№46154)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
КИПиА | 3.2.29. | Модернизация (установка) узлов учета тепловой энергии с выводом в систему Телескоп+ ЦТП № 86 (инв.№47567)
| 1 | Проведение торгов | 2029-02-01 | 2029-02-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-03-01 | 2029-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-04-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2029-06-01 | 2029-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-09-01 | 2029-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-10-01 | 2029-11-01
РТС 1 | 3.2.30. | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена запорно-регулирующей арматуры Ду250
| 1 | Проведение торгов | февраль 2027 | март 2027 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | март 2027 | апрель 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | июль 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | июль 2027 | август 2027
| 5 | Пусконаладочные работы | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
| 6 | Ввод в экплуатацию | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
РТС 1 | 3.2.31. | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Замена сетевого насоса № 1 (инв. № 41490)
| 1 | Проведение торгов | февраль 2027 | март 2027 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | март 2027 | апрель 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | июль 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | июль 2027 | август 2027
| 5 | Пусконаладочные работы | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
| 6 | Ввод в экплуатацию | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
КИПиА | 3.2.32. | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Монтаж частотного привода на сетевой насос № 1 мощностью 250 кВт
| 1 | Проведение торгов | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-03-01 | 2027-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-09-01 | 2027-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2027-11-01
РТС 1 | 3.2.33. | Модернизация котельной № 5 (инв. № 10872). Замена насоса подпитки тепловой сети 1К 20-30 № 2 (инв. № 41322)
| 1 | Проведение торгов | февраль 2027 | март 2027 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | март 2027 | апрель 2027
| 3 | Поставка оборудования | Апрель 2027 | июль 2027
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | июль 2027 | август 2027
| 5 | Пусконаладочные работы | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
| 6 | Ввод в экплуатацию | сентябрь 2027 | сентябрь 2027
КИПиА | 6.1.1. | Приобретение ОС: приборы для поиска, локализации и количественной оценки утечек в трубопроводах
| 1 | Проведение торгов | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-03-01 | 2027-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-09-01 | 2027-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2027-11-01
КИПиА | 6.1.2. | Приобретение ОС: радиостанции в количестве 10 штук
| 1 | Проведение торгов | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027 | 2027
| 2 | Заключение договора | 2027-03-01 | 2027-03-01
| 3 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-06-01 | 2027-08-01
| 5 | Пусконаладочные работы | 2027-09-01 | 2027-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2027-11-01
РТС 1 | 6.1.3. | «Комплекс мероприятий по повышению безопасности и антитеррористической защищенности теплоэнергетических объектов ТЭК СГМУП «ГТС»
| 1 | Проведение торгов | 2026-04-01 | 2026-05-01 |  |  | 2027 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2026-05-01 | 2026-06-01
| 3 | Разработка проектно-сметной документации | 2026-06-01 | 2026-12-01
| 4 | Проведение торгов на СМР | 2027-02-01 | 2027-03-01
| 5 | Заключение договора на СМР | 2027-03-01 | 2027-04-01
| 6 | Поставка оборудования | 2027-04-01 | 2028-04-01
| 7 | Демонтажные и строительно-монтажные работы | 2027-05-01 | 2028-10-01
| 8 | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2028-11-01
| 9 | Ввод в экплуатацию | 2027-10-01 | 2028-11-01
ОИБ | 6.1.4. | Приобретение ОС: Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Телескоп+"
| 1 | Проведение торгов | 2028-04-01 | 2028-04-01 |  |  | 2028 | 2028
| 2 | Заключение договора | 2028-05-01 | 2028-05-01
| 3 | Поставка оборудования | 2028-05-01 | 2028-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы
| 5 | Пусконаладочные работы | 2028-09-01 | 2028-09-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2028-10-01 | 2028-10-01
ОИБ | 6.1.5. | Приобретение ОС: Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Энергосбыт"
| 1 | Проведение торгов | 2029-04-01 | 2029-04-01 |  |  | 2029 | 2029
| 2 | Заключение договора | 2029-05-01 | 2029-05-01
| 3 | Поставка оборудования | 2029-05-01 | 2029-05-01
| 4 | Демонтажные и строительно-монтажные работы
| 5 | Пусконаладочные работы | 2029-06-01 | 2029-06-01
| 6 | Ввод в экплуатацию | 2029-12-01 | 2029-12-01
| И.о. директора СГМУП "ГТС" |  |  |  | В.В. Бегичев
М.П.
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению |  |  |  | М.И. Васильев
Исп.начальник ООиУИП Смирнова Н.В. 8(3462)52-43-11 (доб.420)

## 6.1 (hidden)
Форма 6.1 - ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы (наименование и период реализации инвестиционной программы)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за __ год
N п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики до реализации мероприятия |  |  |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  | Плановая стоимость мероприятий, всего, тыс.руб. (с НДС)* на отчетный год | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [13 empty] | Фактическая стоимость мероприятий, всего, тыс. руб. (с НДС)* | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода (факт-план) | Стадия выполнения, % |  | Отклонение |  |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | план (на отчетный год) | факт
в том числе по источникам финансирования:
[6 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  |  |  | Всего: | Собственные средства | [5 empty] | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования
[17 empty] | Амортизация | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, уичтываемой в необходимой валовой выручке | Экономия расходов |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
[19 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |  |  |  | кредиты | займы организаций | прочие привлеченные средства |  |  |  |  | план | факт | тыс.руб. (без НДС) (факт-план) | тыс.руб. (с НДС)* (факт-план) | % (факт/план)*100%
. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.1.1 | 7.2.1 | 7.3.1. | 7.4.1 | 8 | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5.1 | 8.5.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9.1 | 8.9.2 | 8.9.3 | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 8.14. | 8.15.1 | 8.15.2 | 8.16.1 | 8.16.2 | 8.16.3 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1
2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1
4.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
* В графах 8 "Плановая стоимость мероприятий, всего", 8.12 "Фактическая стоимость мероприятий, всего" указывать суммы в тыс. руб. с НДС, в целях формирования отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы.
Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)

## 6.2 (hidden)
Форма 6.2 - ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за отчетный период ____________ год
(наименование и период реализации инвестиционной программы)
______________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
за ___ год
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по предприятию
Руководитель регулируемой организации
М.П.