СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (Актуализация на 2027 год) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 2. глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 5.3 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии СГМУП «ГТС» для повышения надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения и обеспечения перспективных тепловых нагрузок

| Номер мероприятий (проектов) | Наименование проектов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035- 2039 | 2040- 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.01.00.000 | Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 49 821,72 | 279 407,8 | 78 978,0 | 279 488,0 | 246 142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.01.01.000 | подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0 | 237 869,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 0 | 237 869,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.01.01.001 | Строительство котельной №28 СГМУП "ГТС" в п. Юность мощностью 18,5 МВт в г. Сургут, ХМАО-Югра |  | 237 869,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.000 | подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 11 712,0 | 0 | 18 468,61 | 246 142,74 | 246 142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 11 712,0 | 0 | 18 468,61 | 246 142,74 | 246 142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.01.02.001 | Реконструкция котельной № 4 с увеличением установленной тепловой мощности до 73 МВт. Выполнение работ по разработке проекта |  |  | 18 468,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.002 | Реконструкция котельной №4 с увеличением установленной тепловой мощности до 73 МВт |  |  |  | 246 142,74 | 246 142,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной №13 с увеличением установленной тепловой мощности до 73 МВт. Выполнение работ по разработке проекта |  | 12 125,00 | ДОБАВИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной №13 с увеличением установленной тепловой мощности до 73 МВт |  |  | 72 000,00 | 192 374,33 | ДОБАВИТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.003 | Котельная №14 Капитальный ремонт электроснабжения здания | 2 639,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.004 | Котельные №26, №27 Капитальный ремонт автоматики | 501,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.005 | Котельная №3 Капитальный ремонт систем контроля управления доступом | 252,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.006 | Котельная №13 Капитальный ремонт систем контроля управления доступом | 252,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.007 | ЦБПП Капитальный ремонт систем контроля управления доступом | 251,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.008 | Котельная №3 Капитальный ремонт систем видеонаблюдения | 1 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.009 | Котельная № 9 Капитальный ремонт систем видеонаблюдения | 1 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.010 | Котельная № 13 Капитальный ремонт систем видеонаблюдения | 1 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.011 | ЦБПП Капитальный ремонт систем видеонаблюдения | 1 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.012 | Котельная № 22 Замена вакуумного выключателя | 334,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.013 | УУГ на газопроводе п. МО-94 Монтаж внешнего электроснабжения и благоустройство | 932,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.014 | Нежилое здание котельной № 1 Разработка проекта на капитальный ремонт дымовой трубы с устройством тепловой изоляции | 428,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.015 | Нежилое здание котельной № 2 Разработка проекта на капитальный ремонт здания котельной | 763,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.03.000 | подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.000 | подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 38 109,72 | 41 538,6 | 60 509,4 | 33 345,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 38 109,72 | 41 538,55 | 60 509,41 | 33 345,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.01.04.001 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 30 кВт на котельной № 33 (инв. № 10243) | 91,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.002 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 37 кВт на котельной № 9 (инв. № 10349) | 99,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.003 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 37 кВт на котельной № 3 (инв. № 10299) | 99,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.004 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 37 кВт на котельной № 1 (инв. № 10008) | 99,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.005 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 90 кВт на котельной № 6 (инв. № 10034) | 92,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.006 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 75 кВт на ПС №4 | 86,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.007 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 55 кВт на котельной №13 (инв. № 10001) | 117,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.008 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос мощностью 55 кВт на котельной №14 (инв. № 10027) | 117,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.009 | Замена блоков питания (все объекты) | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.010 | Замена манометров и термометров (все объекты) | 1 288,66 | 1 345,36 | 1 399,17 | 1 455,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.011 | Нежилое здание котельной № 34 Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. |  |  | 894,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.012 | Нежилое здание котельной № 1 Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии |  |  |  | 2 859,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.013 | Нежилое здание по ул.Нефтяников, 24 строение 5 (гараж) Ремонт первого этажа |  | 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.014 | Нежилое здание по ул.Нефтяников, 24 строение 1,5 (диспетчерская, слесарная мастерская) Ремонт первого этажа | 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.015 | Нежилое здание котельной № 3 Замена шлагбаума |  | 2 068,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.016 | Нежилое здание котельной № 4 Замена шлагбаума |  |  | 2 072,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.017 | Нежилое здание котельной № 29 Установка преобразователя частоты на сетевой насос |  |  |  | 4 326,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.018 | Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" | 1 788,0 |  | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.019 | Модернизация котельной № 13 Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 268,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.020 | Модернизация котельной № 35 Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  | 1 341,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.021 | Нежилое здание котельной № 1 Капитальный ремонт теплообменного оборудования (вкл. капитальный ремонт сетевых теплообменных аппаратов № 1,3,5 в 2026 году) | 3 677,0 | 1 976,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.022 | Нежилое здание котельной № 1 Капитальный ремонт дымовой трубы |  | 3 507,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.023 | Нежилое здание котельной № 2 Капитальный ремонт дымовой трубы |  | 595,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.024 | Модернизация котельной № 5 Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 (инв. № 41321) |  |  | 452,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.021 | Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 инв. № 10034 | 1 909,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.022 | Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт | 237,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.023 | Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. | 154,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.024 | Модернизация котельной № 6. Модернизация (замена) частотных приводов Triol АТ-04-90 на севом насосе №,3 мощностью 75 кBт на котельной №6 инв. 39007, 39008 | 371,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.025 | Модернизация котельной № 6. Модернизация (замена) частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах № 1,2 мощностью 4 кBт на котельной №6 инв.№ 42512,42513 | 103,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.026 | Модернизация котельной № 13. Модернизация (замена) частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосе подмеса №2 мощностью 55 кBт на котельной № 13 инв. №41306 | 336,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.027 | Модернизация котельной № 13. Модернизация (замена) частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кBт на котельной № 13 инв. № 41403 | 97,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.028 | Котельная № 21. Модернизация нкафов управления сетевыми насосами котельной № 21 инв. № 43464 | 2 064,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.029 | Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы | 2 191,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.030 | Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы | 542,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.031 | Модернизация котельной №2 Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.032 | Котельная №2 Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.033 | Модернизация котельной № 3 Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  | 146,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.034 | Модернизация котельной № 3 Капитальный ремонт дымовой трубы |  | 4 014,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.035 | Модернизация котельной № 13 Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  | 472,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.036 | Нежилое здание котельной № 1 Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  | 918,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.037 | Нежилое здание котельной № 6 Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  | 491,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.038 | Нежилое здание котельной № 9 Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  | 127,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.039 | Нежилое здание котельной № 14 Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  | 416,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.040 | Нежилое здание котельной № 14 Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.041 | Нежилое здание котельной № 26 Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.042 | Модернизация котельной № 14 Замена сетевого насоса №4 СЭ 800-100-11 | 3 047,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.043 | Котельная №24 Модернизация (замена) насосов циркуляции котлового контура №1, №2 котельной №24 | 699,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.044 | Нежилое здание котельной № 3 Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  | 480,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.045 | Нежилое здание котельной № 5 Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  | 696,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.046 | Нежилое здание котельной № 22 Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.047 | Нежилое здание котельной № 29 Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  | 247,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.048 | Модернизация котельной № 29 (инв. № 10241) Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  | 620,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.049 | Модернизация котельной № 30 Капитальный ремонт дымовых труб №№ 1,2 |  |  |  | 290,0 | УДАЛИТЬ |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.050 | Модернизация котельной № 13,14. Монтаж уличного освещения территории котельных № 13,14 (инв. № 10027, 10001) | 3 323,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.051 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №2, №3, №4, №5 котельной № 3 инв. № 41357, 41359, 41490, 41491 (10299) | 3 277,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.052 | Котельная №14 Капитальный ремонт наружного освещения фасада | 3 831,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.053 | Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации. Инв № 10182 | 207,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.054 | Помещения электроцеха Капитальный ремонт помещения | 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.055 | Котельная №1 Капитальный ремонт наружного освещения фасада | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.056 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.057 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.058 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.059 | Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.060 | Котельная №33. Модернизация резервного электроснабжения на котельной № 33 инв. № 10243 | 580,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.061 | Нежилое здание РМЦ Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ, ПНР |  | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.062 | Здание РТС-2 ( ул. Нефтяников, д. 24) Модернизация электроснабжения здания РТС-2. Инв. № 10180 | 416,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.063 | Нежилое здание РТС-2 (ул. Нефтяников, 24) Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ, ПНР |  | 654,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.064 | Котельная №24 Капитальный ремонт наружного освещения фасада |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.065 | Нежилое здание котельной №3 Модернизация резервного электроснабжения (монтаж резервного электроснабжени, пусконаладочные работы, приобретение ДЭС) |  | 539,0 | 20 533,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.066 | Нежилое здание ПС-4 Модернизация внешнего электроснабжения |  | 971,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.067 | Нежилое здание Столовая (ул.Маяковского 15) Капитальный ремонт электроснабжения |  |  | 368,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.068 | Нежилое здание котельная №21. Капитальный ремонт наружного освещения фасада. |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.069 | Нежилое здание котельной №35 Модернизация резервного электроснабжения. |  |  | 1 707,0 | 5 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.070 | Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт Модернизация резервного электроснабжения передвижной ДЭС 100 кВт |  |  |  | 4 053,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.071 | Котельная №2 Модернизация (замена) сетевых насосов №2, №3 котельной №2 | 2 824,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.072 | Котельная №2 Модернизация (замена) подпиточных насосов №1, №2 котельной №2 | 1 442,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.073 | ГРП № 238, 239, Здание ГРП, Нежилое здание. "Здание газораспределительного пункта". "Газоснабжение сектора индивидуальной застройки поселка Снежного" Разработка проектной документации на устройство односкатных кровель | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.074 | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Замена сетевого насоса № 1 (инв. № 41490) |  | 2 483,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.075 | Модернизация котельной № 3 (инв. № 10299). Монтаж частотного привода на сетевой насос № 1 мощностью 250 кВт |  | 1 140,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.076 | Модернизация котельной №3 (инв. № 10299). Замена сетевых насосов №№2,3 (инв. №№41490, 41491) |  |  |  | 3 586,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.077 | Модернизация котельной № 5 (инв. № 10872). Замена насоса подпитки тепловой сети 1К 20-30 № 2 (инв. № 41322) |  | 297,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.078 | Модернизация котельной № 26 (инв. №10232). Замена сетевых насосов №№ 1,2 (инв. № 513442, 513443) |  | 552,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.079 | Модернизация котельной №35. Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС и выполнением пусконаладочных работ (инв.№10254) Разработка проектной документации по монтажу резервного электроснабжения с приобретением ДЭС |  |  |  | 4 492,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.080 | «Комплекс мероприятий по повышению безопасности и антитеррористической защищенности теплоэнергетических объектов ТЭК СГМУП «ГТС» |  | 20 006,87 | 26 251,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.081 | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена запорно-регулирующей арматуры Ду250 |  | 1 340,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.04.082 | Модернизация котельной № 14 (инв. № 10027). Замена сетевого насоса № 6 СЭ 800-100-11 (инв. № 43601) |  |  |  | 3 901,75 |  |  |  |  |  |  |  |