Отчет

о реализации направления «Инновационная экономика»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи направления – совершенствование инвестиционного и предпринимательского климата, создание условий, в том числе инфраструктурных, для формирования в городе экономики, основанной на новых знаниях, трансформация Сургута в город с диверсифицированной 
и высокотехнологичной экономикой.

Направление «Инновационная экономика» включает четыре вектора развития: «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер», «Транспорт 
и логистика», «Предпринимательство и туризм», «Креативная экономика».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2025 год.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 установлено 12 целевых показателей, из них по 5 показателям значения достигнуты, по 4 показателям сроки достижения установлены к концу I этапа реализации (к 2026 году), по двум показателям – к концу II этапа (к 2031 году), по одному показателю – к концу III этапа (к 2036 году).

Достигнуть плановых промежуточных значений целевых показателей позволило следующее:

- реализация мероприятий по нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений;

- утверждение единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования;

- реализация мероприятий, направленных на улучшение благоприятного инвестиционного климата

- работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность, стимулирование развития производственной и IT сферы;

- стимулирование развития производственной сферы и местных товаропроизводителей;

- оказание на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в различных отраслях.

- организация и проведение крупных событийных мероприятий 
на территории города, в том числе посвящённых празднованию 430-летия основания Сургута, а также появление новых видов туризма (промышленный, медицинский и пр.) и центров притяжения туристов.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика»
за 2025 год.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 направления «Инновационная экономика» за 2025 год представлен 
в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 предусмотрено 48 мероприятий, из них по 30 мероприятиям ожидаемые результаты достигнуты, по 18 мероприятиям срок достижения ожидаемых результатов реализации запланирован на будущий период.

В рамках направления «Инновационная экономика» реализуются шесть флагманских проектов: «Научно-технологический кластер национального значения», «Ревитализация производственных зон», «Сургут – транспортно-логистический хаб», «Центр делового туризма», «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере», «Кластер креативных индустрий».

Флагманский проект «Научно-технологический кластер национального значения».

Главным мероприятием для развития существующего потенциала города является создание Научно-технологического центра к 2030 году, получившего название «ЮНИТИ ПАРК».

В 2025 году Администрацией города продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур 
на территории, предусмотренной в рамках данного проекта.

В 2025 году закончено строительство магистральной улицы на участках:

- ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская;

- ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»;

- ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса, протяженностью – 1,302 км и продолжена реализация мероприятий 
по развитию инженерной инфраструктуры на территории, предусмотренной 
в рамках данного проекта (5 объектов с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита и софинансированием средств бюджета города):

- сети теплоснабжения;

- внутриквартальные сети электроснабжения;

- сети газоснабжения;

- сети водоотведения;

- участок набережной протоки Кривуля.

Завершение реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры планируется в 2026 году.

В ходе реализации проекта по созданию НТЦ БУ ВО «Сургутский государственный университет» (внешний научный и кадровый ресурс 
под конкретные задачи резидентов) разработана модель кооперации и работы с резидентами. Ведется активная работа по отбору резидентов через научно-технический совет, в состав которого входят такие компании-партнеры как: ПАО «Россети», ООО «Газпром Трансгаз Сургут», АО «Аэропорт Сургут»,  БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии», в 2025 году 7 заседаний.

В течение 2025 года организованы встречи и консультации 
с индустриальными партнерами и резидентами ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», направленные на обсуждение возможностей апробации разработок университета и поиска моделей кооперации.

Статус резидента присвоен ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» 16 инновационным компаниям Российской Федерации.

Для развития сотрудничества в научной, инновационной 
и образовательной сферах на XII Международном форуме «Технопром – 2025» заключено соглашение о научно-технологическом сотрудничестве 
с резидентом ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» ООО «Декстрим».

В сентябре 2025 года запущено обучение по программе технологического лидерства и инновационного предпринимательства, ориентированных на преподавателей, аспирантов и студентов.

Флагманский проект «Ревитализация производственных зон».

Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями 
от 29.12.2025 № 961-VII ДГ) утверждён Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработанный с учётом текущих и будущих потребностей города, охватывающий развитие: жилых и коммерческих районов, автодорог, мостов и развязок, школ, детских садов и медицинских учреждений, набережных, парков и зон отдыха, туристических объектов.

В целях проведения комплексного анализа территории в 2025 году заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий в границах, из них:

2 муниципальных контракта исполнены, в том числе:

- улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная 
и Нефтеюганское шоссе (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 12.12.2025 № 9115 
«Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе»;

- улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная 
и Производственная (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 22.12.2025 № 9519 
«Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная 
и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»);

2 муниципальных контракта со сроком исполнения 3 квартал 2026 года (средства в бюджете города на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов запланированы):

- улиц Электротехническая, Энергостроителей, Пионерная и проезда Виктора Васильева;

- улиц Энергостроителей, Туманная, Пионерная и проезда Виктора Васильева;

Запланировано продолжение работы по проведению комплексного анализа территории, что позволит реализовать мероприятия 
по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон.

В рамках реализации флагманского проекта в предстоящем периоде планируется выявление территориальных резервов и потенциала производственных зон, в том числе проведение мероприятий 
по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон города 
в целях определения неэффективно и малоэффективно используемых земельных участков, что позволит повторно ввести в градостроительную деятельность к 2050 году не менее 90% площади территорий, подлежащих ревитализации, что позволит увеличить к 2031 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера до 35,97 млрд. рублей.

Флагманский проект «Сургут – транспортно-логистический хаб».

В 2025 году в целях реализации флагманского проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб» реализован ряд мероприятий, в том числе корректировка единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования, корректировка муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», формирование инвестиционных предложений, а также дорожной карты  (плана мероприятий) развития направления транспортной инфраструктуры г. Сургута в части реализации проектов по созданию транспортно-логистических центров.

Летом 2025 года X5 Group запустили в Сургуте первый распределительный центр в ХМАО – логистический комплекс площадью 
19 тыс. кв. м, который обеспечит поставки в магазины «Пятёрочка» в Югре 
и Ямало-Ненецком округе.

Новый хаб способен обрабатывать до 780 тонн продукции в сутки, включая бакалею, овощи, охлаждённые и замороженные товары, а также алкоголь. Комплекс рассчитан на хранение 4100 товарных позиций 
и задействует около 450 сотрудников и 45 единиц техники. Поставки в центр уже осуществляют более 270 партнёров X5.

Ранее продукция доставлялась из Екатеринбурга — на расстояние почти 900 км. Новый распределительный центр в Сургуте должен значительно упростить логистику, сократить сроки поставок и разгрузить другие склады компании. Это также создаёт базу для открытия новых магазинов в регионе. Сеть «Пятёрочка» работает в ХМАО с 2012 года и уже включает более 
212 точек.

Также в Сургуте открылся крупный логистический центр Ozon. Центр площадью в два с половиной футбольных поля (19 тыс. кв. м.) появился 
на Нефтеюганском шоссе 21/1 и заменил два других хаба. Строительство логистического центра связано с ростом числа заказов – число заказов покупателей в регионе увеличилось более чем на 80% год к году, растет также товарооборот местных предпринимателей – в первые три года он увеличивается, в среднем, в 6 раз. С открытием новых объектов отправка товаров станет для них еще более удобной и быстрой, а также теперь жители даже из самых отдаленных поселений смогут быстрее получать свои заказы.

В адрес заместителей Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.Ф. Ислаева и В.В. Кильтау направлено обращение 
о рассмотрении возможности финансирования мероприятий по строительству сетей инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 5 крупных транспортно-логистических комплексов на территории города Сургута.

Мероприятие «Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов», а также Порядок предоставления субсидии 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», не предусматривает возможности софинансирования строительства сетей инженерной инфраструктуры для инвестиционных проектов крупных транспортно-логистических комплексов.

Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены вынесения изменений в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ 
«Об утверждении единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в том числе в части внесения изменений в  функциональное и территориальное зонирование территории предусмотренной под строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения «Сургутского транспортно-логистического комплекса» (уменьшение коммунально-складской зоны).

Планируется выполнение нового расчета стоимости инженерной инфраструктуры для обеспечения «Сургутского транспортно-логистического комплекса» и направление повторного запроса в адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по финансированию данных мероприятий.

Плановый период реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сургута 2026 год.

В перспективе Сургут станет участником железнодорожного 
и автомобильного транспортных коридоров международного и национального значения – «Сибирский меридиан» и «Северный Урал», формирование которых позволит реализовать транзитный потенциал территории.

Мост «Звезда Оби» – новый импульс развития бизнеса в части придорожного сервиса и притока инвестиций, в том числе улучшения логистики. Таким образом удастся обеспечить надежный доступ 
к перспективным инвестиционным площадкам.

Вблизи нового моста в соответствии с Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования Сургута предусмотрено две территории под транспортно-логистические комплексы площадью 90,7 га и 30,6 га. Помимо них в перспективе реализация еще трех крупных транспортно-логистических комплексов в границах города.

Также в настоящее время планируется развитие подъездов к новому мосту: создание двух многофункциональных зон вдоль 45-километровых подъездных путей, в том числе: АЗС, кемпинг, магазин, гостиница.

Флагманский проект «Центр делового туризма».

В рамках реализации проекта предполагается к 2031 году создание парка аттракционов, термального лечебно-оздоровительного комплекса и центра гастрономического туризма, к 2036 году – аквапарка и выставочного пространства, а к 2050 году – 8 гостиниц.

Проектным комитетом Администрации города 02.07.2024 проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета 
от 02.07.2024 № 1).

В целях реализации проекта:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 28.05.2024 заключено соглашение 
с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках соглашения подготовлены и направлены куратору проекта расчеты-обоснования стоимости его реализации;

2. Решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ утвержден единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с изменениями от 29.12.2025 
№ 961-VII ДГ);

3. Обществом с ограниченной ответственностью «Физкульт Сургут» (далее – Общество) 18.12.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Акватермальный комплекс в г. Сургуте». Обществу 29.05.2025 выдано разрешение на строительство «Физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы Наутико»;

4. Выдано 08.07.2025 разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы 
на 120 номеров по ул. Республики, ведутся переговоры с акционерным обществом «Космос Отель Групп» о запуске гостиницы.

Флагманский проект «Развитие немуниципального сектора 
по предоставлению услуг в социальной сфере».

В рамках реализации флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» 
в соответствии с распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021-2025 годы» реализуются 
14 мероприятий.

Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг социальной сферы составляет 100%.

В целях достижения целей проекта реализуются мероприятия, направленные на развитие и поддержку предпринимательского сектора 
в городе.

Наиболее популярным направлением среди предпринимателей является финансовая поддержка, которую субъекты МСП могут направить 
на расширение материально-технической базы, а также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, включая запуск новых сервисов и улучшение качества уже оказываемых услуг.

Кроме того, реализуются мероприятия, направленные 
на популяризацию деятельности социальных предпринимателей и повышение их узнаваемости среди населения: проведена выставка социальных предпринимателей «Социоград», создана одноименная витрина 
на инвестиционном портале города Сургута, пресс-туры с участием представителей СМИ, информационные кампании в средствах массовой информации и цифровых каналах, направленные на стимулирование предпринимательской активности в социальной сфере.

Флагманский проект «Кластер креативных индустрий».

Проектным комитетом Администрации города 02.07.2024 проектная инициатива по флагманскому проекту рассмотрена, принято решение 
о запуске проекта (протокол заочного заседания Проектного комитета 
от 02.07.2024 № 1). Кроме того, утверждены управленческие документы, ежеквартально рассматриваются статус-отчеты по проекту. В рамках актуализации Стратегии города – 2050 ведется работа по корректировке контрольных точек календарного плана.

В 2024 году автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, искусства, несырьевого сектора экономики и повышению качества жизни населения «Творческий капитал Югры» выдано разрешение на использование земель в прибрежной зоне озера Карьерное в соответствии 
с распоряжением Администрации города от 10.07.2024 № 3432 «О выдаче разрешения на размещение объектов».

Достижению ожидаемых результатов мероприятий способствует реализация мероприятий по нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений, последовательное и системное выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.

Выполнение мероприятий позволяет сделать вывод о достижении промежуточных значений направления в соответствии с I этапом Стратегии города – 2050.

Раздел IV. Анализ достижения цели направления «Инновационная экономика».

В 2025 году подтверждены элементы внедренного Муниципального инновационного стандарта, продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории научно-технологического центра. Реализован ряд мероприятий, в том числе корректировка единого документа территориального планирования 
и градостроительного зонирования, корректировка муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», формирование инвестиционных предложений, а также дорожной карты  (плана мероприятий) развития направления транспортной инфраструктуры г. Сургута в части реализации проектов по созданию транспортно-логистических центров.

Кроме того, проведены и продолжается реализация мероприятий, направленных на выявление территориальных резервов и потенциала производственных зон, в том числе по разработке проектов межевания территории города.

В отчетном году внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте», проведены мероприятия, направленные на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, а также в целях продвижения местных товаропроизводителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел), оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, реализуется план мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута

В части креативных индустрий, достижение цели осуществляется путем реализации флагманского проекта «Кластер креативных индустрий», а также путем работы по взаимодействию с предпринимательским сообществом, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность, оказанием на постоянной основе информационной-консультационной, финансовой 
и имущественной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в вышеуказанных отраслях в рамках реализации соответствующей муниципальной программы, что позволило ко второму году первого этапа реализации Стратегии города – 2050 достичь более чем 62 % исполнения целевого показателя реализации вектора.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050

за 2025 год направления «Инновационная экономика»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |
| Вектор «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер» |  |  |  |
| 8. Дополнительный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей | - | - | * |
| 9. Дополнительные затраты на исследования и разработки в рамках научно-промышленного мультиотраслевого кластера, млн. рублей | - | - | * |
| Вектор «Транспорт и логистика» |  |  |  |
| 10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Транспортировка хранение», млн. рублей | 198 893 | 163 595,12** | 82 |
| 11. Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал), ед. | 1 | - | *** |
| 12. Создание крупных транспортно-логистических комплексов, ед. | 1 | - | *** |
| 13. Наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок, ед. | 0 | - | * |
| Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |
| 13. Удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании, % | 55,56 | 88 | 158,4 |
| 14. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. рублей | 275 766 | 283 336 | 102,7 |
| 15. Численность занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 94,7 | 101,9 | 107,6 |
| 16. Удовлетворенность туризмом, % | 35,6 | 70,7 | 198,6 |
| 17. Турпоток, тыс. единиц | 471 | 535,7**** | 113,7 |
| Вектор «Креативная экономика» |  |  |  |
| 18. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по направлению «креативные» индустрии, млн. рублей | 14 759 | 9 248,9 | 62,7 |

*  – плановые значения в первом этапе не предусмотрены.

** Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по виду экономической деятельности «Транспорт и хранение» за 2025 год – 142 396,1 млн. рублей, по малому бизнесу –
21 199,02 млн. рублей.

*** – оценка достижения после завершения первого этапа.

**** Оценка Администрации города. Данные Росстата в базе данных «Показатели муниципальных образований» за 2025 год будут опубликованы не ранее мая 2026 года.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города – 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

направления «Инновационная экономика»

| Наименование мероприятия / события | Ожидаемый результат реализации мероприятия / события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия / события | Этапы Стратегии | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Вектор «Научно-промышленный мультиотраслевой кластер» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.1.1.1. Разработка концепции научно-промышленного развития Сургута | утверждение концепции научно-промышленного развития Сургута (обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9) | бюджетные средства | 2030 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2030 году |
| 1.1.1.2. Содействие в проведении мероприятий, направленных на развитие научно-промышленного мультиотраслевого кластера, в том числе привлечение инвесторов для создания новых производств | количество проведенных мероприятий: - до 2026 года – не менее 1 ед. в год; - до 2031 года – не менее 1 ед. в год; - до 2036 года – не менее 3 ед. в год; - до 2044 года – не менее 4 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 4, 5, 6, 8, 9) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы оказано содействие в проведении 3 мероприятий, в том числе в 2025 году – 2 мероприятия. 31.10.2025 проведен образовательный интенсив «Ламповая Техно Лаборатория». Организатором мероприятия выступило бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет», в том числе при поддержке Администрации города. Программа мероприятия включала: - разбор реальных кейсов: 5 инновационных компаний региона, прошедшие двухмесячный бизнес-интенсив, делились своими результатами; - индивидуальные сессии с экспертами: студенческие команды получили квалифицированную помощь в оценке собственных идей и возможностей их воплощения. Это помогло многим участникам осознать потенциал своих инициатив и устранить слабые места в проектах; - практические занятия и мастер-классы: молодые специалисты смогли попробовать применить полученные знания сразу же на практике, создавая дорожные карты своих проектов. Экспертам мероприятия выступили представители исполнительных органов государственной власти, Администрации города, Технопарка, АО «Россети Тюмень». В период с 03 по 05 декабря 2025 проведен III Международный форум геномных и биомедицинских технологий, в том числе пленарная сессия «Университеты и институты развития: партнерства в развитии наукоемких стартапов». Организатором мероприятия выступили Фонд научно-технологического развития Югры и бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет» с участием исполнительных органов государственной власти, Администрации города, экспертов в различных областях науки |
| 1.1.1.3. Заключение соглашений между Администрацией города и организациями, обеспечивающими научную и промышленную деятельность на территории научно-технологического центра | количество совместно проведенных мероприятий с научно-технологическим центром: - до 2031 года – не менее 1 ед. в год; - до 2036 года – не менее 2 ед. в год; - до 2044 года – не менее 3 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Научно-технологический кластер национального значения» | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 8, 9 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2030 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2030 году |
|  | участие в создании научно-технологического центра к 2030 году |  |  |  | В целях создания научно-технологического центра (далее – НТЦ) в 2025 году Администрацией города продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур на территории, предусмотренной в рамках проекта. В 2025 году завершено строительство объекта «Магистральная дорога на участках: 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания к улице Никольская; к улице 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» до 3 «ЮР» до примыкания к улице Энгельса в городе Сургуте», протяженностью – 1,302 км и продолжена реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на территории, предусмотренной в рамках данного проекта (5 объектов с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита и софинансированием средств бюджета города): - сети теплоснабжения. Строительная готовность – 11%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на декабрь 2026 года; - внутриквартальные сети электроснабжения. Строительная готовность – 65%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на июнь 2026 года; - сети газоснабжения. Строительная готовность – 45%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на сентябрь 2026 года; - сети водоотведения. Строительная готовность – 20%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на декабрь 2026 года; - участок набережной протоки Кривуля. Строительная готовность – 75%. Выполнение строительно-монтажных работ переносится на октябрь 2026 года. Завершить реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры планируется в 2026 году |
|  | содействие в запуске на базе НТЦ 5 масштабных научных проектов мирового уровня к 2050 году |  | постоянно | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата начиная с третьего этапа Стратегии |
|  | содействие в реализации на базе НТЦ 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития, в том числе в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, генетики и биомедицины, руководителями которых являются не менее 50% молодых ученых (нарастающим итогом): - к 2036 году – 40 ед.; - к 2044 году – 140 ед.; - к 2050 году – 200 ед. |  | поэтапно |  | В ходе реализации проекта по созданию НТЦ бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет» (внешний научный и кадровый ресурс под конкретные задачи резидентов) разработана модель кооперации и работы с резидентами. Ведется активная работа по отбору резидентов через научно-технический совет, в состав которого входят такие компании-партнеры как: ПАО «Россети», ООО «Газпром Трансгаз Сургут», АО «Аэропорт Сургут», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии», в 2025 году проведено 7 заседаний. Бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет» совместно с экспертами Фонда развития ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» и потенциальными индустриальными партнерами ведется работа по систематизации и отбору перспективных научных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации |
|  | создание на базе НТЦ 5 600 рабочих мест (нарастающим итогом): - к 2036 году – 2 800 ед.; - к 2044 году – 3 900 ед.; - к 2050 году – 5 600 ед. |  |  |  | Сформирован предварительный перечень разработок в области химии нефти, строительства, инженерии биотехнологии, экологии и медицинских материалов, который будет использоваться для определения приоритетных направлений взаимодействия с промышленностью. В течение 2025 года организованы встречи и консультации с индустриальными партнерами и резидентами ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК», направленные на обсуждение возможностей апробации разработок университета и поиска моделей кооперации. Статус резидента присвоен ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» 16 инновационным компаниям Российской Федерации. Для развития сотрудничества в научной, инновационной и образовательной сферах на XII Международном форуме «Технопром – 2025» заключено соглашение о научно-технологическом сотрудничестве с резидентом ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» – ООО «Декстрим». С сентября по декабрь 2025 года проведено обучение по программе технологического лидерства и инновационного предпринимательства, ориентированных на преподавателей, аспирантов и студентов |
| 1.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Ревитализация производственных зон» | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2 | бюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено частично |
|  | утверждение плана мероприятий по развитию градостроительного потенциала города |  |  |  | Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменеия в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
|  | утверждение муниципальных правовых актов по регулированию ревитализации производственных территорий Восточной и Северной производственных зон, и программных мероприятий повторного введения в градостроительную деятельность территорий реновации к 2027 году | бюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата к 2027 году. В 2025 году в целях проведения комплексного анализа территории заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий в границах, из них: 2 муниципальных контракта исполнены, в том числе: - улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 12.12.2025 № 9115 «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе»; - улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная (муниципальный контракт исполнен, издано постановление Администрации города от 22.12.2025 № 9519 «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»); 2 муниципальных контракта со сроком исполнения 3 квартал 2026 года (средства в бюджете города на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов запланированы): - улиц Электротехническая, Энергостроителей, Пионерная и проезда Виктора Васильева; - улиц Энергостроителей, Туманная, Пионерная и проезда Виктора Васильева. Запланировано продолжение работы по проведению комплексного анализа территории, что позволит реализовать мероприятия по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон |
|  | проведено мероприятий по инвентаризации Восточной и Северной производственных зон: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата начиная со второго этапа Стратегии |
|  | доля площади территорий, повторно введенных в градостроительную деятельность, от общей площади территорий, подлежащих ревитализации (Восточная производственная зона, Северная производственная зона): - к 2036 году – не менее 60%; - к 2044 году – не менее 70%; - к 2050 году – не менее 90% | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата начиная с третьего этапа Стратегии |
| 1.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития научно-промышленного мультиотраслевого кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9 | - | - | 2027 – 2031 годы | Х |
| 1.1.3.1. Содействие в продвижении продуктов научно-промышленного мультиотраслевого кластера | наличие общедоступной информации о продуктах научно-промышленного мультиотраслевого кластера к 2031 году (обеспечивает достижение целевых показателей 8, 9) | бюджетные и внебюджетные средства | 2031 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году |
| 1.2. Вектор «Транспорт и логистика» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной инфраструктуры и формированию логистического кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 11, 12, 13 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.2.1.1. Формирование планов по развитию автомобильных дорог местного значения и выявление необходимости обновления соответствующих муниципальных программ | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно сформированным планам по развитию автомобильных дорог местного значения (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы проведено 8 мероприятий по утверждению корректировок соответствующих муниципальных программ, в том числе в 2025 году 2 мероприятия. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689) |
| 1.2.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам создания условий для быстрой пересадки на пассажирском транспорте в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 11) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы проведено 8 мероприятий по утверждению корректировок соответствующих муниципальных программ, в том числе в 2025 году 2 мероприятия. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689) |
| 1.2.1.3. Создание условий в части реконструкции привокзальной площади, строительство перехватывающей стоянки | реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году (обеспечивает достижение целевого показателя 11) | бюджетные и внебюджетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе предусматривающие реконструкцию железнодорожного вокзала и железнодорожной станции, строительство перехватывающей стоянки. 13.11.2025 на кадастровый учет поставлен земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101228:11072 с видом разрешенного использования «Обслуживание железнодорожных перевозок» (код 7.1.2.) для последующей передачи в ОАО «Российские железные дороги» для реализации концепции по развитию привокзальной площади вокзала города |
| 1.2.1.4. Создание условий в части реконструкции приаэропортовой территории | реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году (обеспечивает достижение целевого показателя 11) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено. Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающие исключение объекта местного значения «Перехватывающая парковка» (6.7.4.), перенос объекта местного значения «Объект придорожного сервиса» (6.7.5.) на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101218:259 |
| 1.2.1.5. Подготовка изменений, дополнений в документы территориального планирования для размещения транспортно-логистических комплексов | утверждение корректировок в документах территориального планирования: - к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта; - к 2036 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов (обеспечивает достижение целевого показателя 12) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено. Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе предусматривающие размещение комплексных объектов транспортной инфраструктуры: транспортно-логистический центр и транспортно-пересадочного узла |
| 1.2.1.6. Формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов | количество сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: к 2027 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено. В соответствии с материалами Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ), на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подразделе «Инвестиционные площадки» предусмотрено 5 инвестиционных площадок по созданию крупных транспортно-логистических комплексов |
| 1.2.1.7. Сопровождение инвестиционных предложений города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов в целях привлечения потенциальных инвесторов | формирование инвестиционных предложений города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: к 2027 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году |
| 1.2.1.8. Организация разработки проекта в части строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры | обеспечивает достижение целевого показателя 13 | бюджетные и внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено частично Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году Согласно пункта 2 статьи 4.1. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры речные порты, причалы (пристани), речные вокзалы, иные объекты водного транспорта, подлежат отображению на Схеме территориального планирования. Администрацией города в адрес Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (07.10.2025) и Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (03.12.2025) направлены предложения об отражении в Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объекта регионального значения «Речной вокзал» |
|  | утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры: к 2026 году – откорректирована комплексная программа развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры: к 2031 году – 1 проект |  | 2031 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата к 2031 году |
| 1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной инфраструктуры и формированию логистического кластера | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.2.2.1. Синхронизация планируемых объектов транспортной инфраструктуры местного значения с объектами федерального и регионального значения | утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, актуализация программы (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры планируется в 2026 году, данное мероприятие предусмотрено комплексом процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута, утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 (с изменениями от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689) |
| 1.2.2.2. Реализация флагманского проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб», строительство крупных транспортно-логистических комплексов | строительство транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: - к 2031 году – 1 объект; - к 2036 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году. Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе предусматривающие размещение комплексных объектов транспортной инфраструктуры: транспортно-логистический центр и транспортно-пересадочный узел. С целью развития транспортной инфраструктуры на территории города между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 12.09.2023 заключено соглашение о сопровождении при реализации инвестиционного проекта «Сургутский транспортно-логистический комплекс» по принципу «одного окна» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –Югры: - объем инвестиций более 20 млрд. рублей; - объем налоговых поступлений в территориальный бюджет – 975 млн. рублей; - создание не менее 700 новых рабочих мест; - плановая мощность производства (объем строительства) – 300 000 кв. метров. В отчетном году проводится процедура по формированию земельного участка для реализации данного инвестиционного проекта |
| 1.2.2.3. Организация разработки проектов транспортно-пересадочных узлов (на базе железнодорожного и автовокзала, на базе аэропорта) | наличие системы транспортно-пересадочных узлов: - к 2026 году – 1 объект; - к 2031 году – 2 объекта (обеспечивает достижение целевого показателя 11) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2026 году. Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ (с изменениями от 29.12.2025 № 961-VII ДГ), и муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Сургута», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6728 (с изменениями от 18.03.2025 № 1285, 04.06.2025 № 2689), предусмотрено создание условий по разработке проектов транспортно-пересадочных узлов (на базе железнодорожного и автовокзала, аэропорта) |
| 1.2.2.4. Развитие речного пассажирского сообщения | наличие речного вокзала и инфраструктуры речных перевозок: к 2036 году – 1 объект (обеспечивает достижение целевого показателя 13) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2036 год | 2032 – 2036 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2036 году |
| 1.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортно-логистического комплекса и транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 11, 12, 78 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.2.3.1. Размещение информации на инвестиционном портале города Сургута о наличии свободных инвестиционных площадок для создания крупных транспортно-логистических комплексов | наличие информации на инвестиционном портале города об инвестиционных предложениях города по созданию крупных транспортно-логистических комплексов: к 2027 году – 4 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12) | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено. На Инвестиционном портале города Сургута в разделе «Инвестиционные предложения» размещено инвестиционное предложение по созданию транспортно-логистического комплекса, а также Дорожная карта (план мероприятий) развития направления транспортной инфраструктуры города Сургута в части реализации проектов по созданию транспортно-логистических центров (https://invest.admsurgut.ru/pages/Investicionnye-predlozheniya) |
| 1.2.3.2. Размещение информации о крупных логистических комплексах на инвестиционном портале города | актуализация информации на инвестиционном портале города в отношении транспортно-логистических комплексов (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 12, 78) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Информация в отношении транспортно-логистических комплексов размещена на Инвестиционном портале города Сургута (https://invest.admsurgut.ru/list_item/17/surgutskiy-transportno-logisticheskiy-kompleks) |
| 1.2.3.3. Содействие в организации и проведении информационных мероприятий по развитию логистики | количество организованных мероприятий – не менее 1 раза в этап (со 2 этапа) (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 10, 11, 12, 78) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
| 1.3. Вектор «Предпринимательство и туризм» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития предпринимательства и туризма | обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития предпринимательства в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 27.08.2025 № 5106, 19.12.2025 № 9479) |
| 1.3.1.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, в том числе в высокотехнологичном секторе | количество получателей финансовой поддержки: - до 2026 года – не менее 30 ед. в год; - до 2031 года – не менее 30 ед. в год; - до 2036 года – не менее 35 ед. в год; - до 2044 года – не менее 35 ед. в год; - до 2050 года – не менее 40 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 14, 15, 16) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы 222 получателям финансовой поддержки предоставлено 440 субсидий, в том числе в высокотехнологическом секторе 15 субсидий. В 2025 году 119 получателям финансовой поддержки предоставлено 262 субсидии, в том числе 6 получателям, осуществляющим деятельность в высокотехнологичном секторе, предоставлено 14 субсидий (ООО «Арпикон», ИП Засыпкин Е.А., ИП Базутова А.Н., ООО «Ваш Партнер», ООО «Сетагор», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»). Объем оказанной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, составил 40,4 млн рублей, в том числе в высокотехнологичном секторе – 2,37 млн рублей |
| 1.3.1.3. Проведение мероприятий, направленных на оказание консультационной поддержки/сопровождение субъектов малого бизнеса, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности в социальной сфере, а также социально ориентированных некоммерческих организаций | количество проведенных мероприятий: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - до 2031 года – не менее 4 ед. в год; - до 2036 года – не менее 4 ед. в год; - до 2044 года – не менее 4 ед. в год; - до 2050 года – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024-2025 годы проведено 6 мероприятий, из них в 2025 году 4 мероприятия: 1. Семинар-практикум по основам ведения предпринимательской деятельности «PROКоманды: технологии формирования и развития эффективных команд», организованный для начинающих и действующих предпринимателей, которые заинтересованы в развитии бизнеса, внедрении рабочих технологий формирования и развития сильной команды, а также искусственного интеллекта. В семинаре приняло участие 35 слушателей (15.05.2025). 2. Семинар «Изменения в законодательстве о закупках для поставщиков в 2025 году», направленный на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об особенностях участия в государственных и корпоративных закупках. По итогам семинара 52 участника мероприятия получили сертификаты (19.05.2025). 3. «Навигатор права» – консультационные дни для субъектов малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан, лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности на территории города, по нормам гражданского права и процесса в части ведения коммерческой деятельности. Проведено 10 консультационных дней, количество участников составило 50 человек (май-ноябрь 2025). 4. Второй Сургутский бизнес-форум «РЕФРЕШ-2025» – образовательная и диалоговая площадка для субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия состоялись выступления двух федеральных спикеров, четырех региональных экспертов. В фокусе 2025 года три кита успешного проекта: продажи, упаковка и продюсирование. Бизнес-форум посетило более 200 участников, представляющих различные сферы общества: предприниматели, представители предприятий и Вузов города, а также представители власти и инфраструктуры поддержки бизнеса |
| 1.3.1.4. Подготовка изменений, дополнений по вопросам создания благоприятных условий для развития туризма в соответствующие муниципальные программы | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесено изменение в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (от 27.08.2025 № 5106) |
| 1.3.1.5. Реализация плана мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Сургута | актуализация и мониторинг плана мероприятий «дорожной карты» по развитию внутреннего и въездного туризма в Сургуте (обеспечивает достижение целевых показателей 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «дорожная карта») утвержден распоряжением Администрации города от 20.06.2023 № 1808 (с изменениями от 25.04.2025 № 2633). В 2024-2025 годах в рамках «дорожной карты» реализовано 31 мероприятие, в том числе в 2025 году 28 мероприятий: - 6 мероприятий по формированию доступной и комфортной туристско-информационной среды; - 13 мероприятий по популяризации и продвижению туристского потенциала города на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне; - 9 мероприятий по развитию медицинского туризма в Сургуте. Ежегодно более 200 тыс. туристов и экскурсантов посещает туристические объекты города |
| 1.3.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимый (приоритетный) вид деятельности – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | количество получателей финансовой поддержки: - до 2026 года – не менее 2 ед. в год; - с 2027 по 2050 годы – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» оказана поддержка 8 предпринимателям. В отчетном году оказана поддержка 5 предпринимателям на сумму 1,9 млн рублей: 1. ООО «Бизнес Отель Плюс»; 2. ООО «Оригинал»; 3. ООО «Апарт-Отель Берлин»; 4. ООО «АТЛАНТ»; 5. ООО «ПОЛАРИС+» |
| 1.3.1.7. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании | достижение доли удовлетворенности предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании: - к 2026 году – не менее 55,56%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 75,0%; - к 2044 году – не менее 75,0%; - к 2050 году – не менее 75,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 14) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город, удовлетворенность предпринимательского сообщества общими условиями ведения предпринимательской деятельности в 2025 году составила 88%, в 2024 году – 75,8% |
| 1.3.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности гостями города качеством услуг в сфере туристического обслуживания | достижение доли гостей города, удовлетворенных качеством услуг в сфере туристического обслуживания: - к 2026 году – не менее 35,6%; - к 2031 году – не менее 44,8%; - к 2036 году – не менее 54,1%; - к 2044 году – не менее 68,9%; - к 2050 году – не менее 80,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 17) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. По итогам социологического исследования «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян», проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город», удовлетворенность гостей города качеством услуг в сфере туристического обслуживания в 2025 году составила 70,7%, в 2024 году – 38,6% |
| 1.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития предпринимательства и туризма | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 14,17, 18, 29, 41, 45 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере» | доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг социальной сферы – 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 14, 29, 41, 45) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Доля реализованных мероприятий по плану мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации города от 19.03.2021 № 410, в части сферы малого и среднего предпринимательства составила 100%. Наиболее популярным направлением среди предпринимателей является финансовая поддержка, которую субъекты МСП могут направить на расширение материально-технической базы, а также на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, включая запуск новых сервисов и улучшение качества уже оказываемых услуг. Кроме того, реализуются мероприятия, направленные на популяризацию деятельности социальных предпринимателей и повышение их узнаваемости среди населения: проведена выставка социальных предпринимателей «Социоград», создана одноименная витрина на инвестиционном портале города Сургута, пресс-туры с участием представителей СМИ, информационные кампании в средствах массовой информации и цифровых каналах, направленные на стимулирование предпринимательской активности в социальной сфере |
| 1.3.2.2. Развитие инфраструктуры нежилой недвижимости | прирост общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости): до 2030 года – не менее 20% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 7) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | ежегодно с 2025 года по 2030 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году введено в эксплуатацию 107 525,7 кв. метров нежилой недвижимости, в 2024 году – 49 867,5 кв. метров. Прирост составил 115,6 %. Информация об общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости) отсутствует |
| 1.3.2.3. Реализация флагманского проекта «Центр делового туризма» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 17, 18, 78 | внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году. В целях реализации проекта: 1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» 28.05.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Термальный лечебно-оздоровительный комплекс «Источник здоровья» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках соглашения подготовлены и направлены куратору проекта расчеты-обоснования стоимости его реализации. 2.Решением Думы города от 29.12.2025 № 961-VII ДГ утверждены изменения в решение Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 3. Обществом с ограниченной ответственностью «Физкульт Сургут» (далее – Общество) 18.12.2024 заключено соглашение с Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о сопровождении инвестиционного проекта «Акватермальный комплекс в городе Сургуте». Обществу 29.05.2025 выдано разрешение на строительство «Физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса «Термы Наутико». 4. Выдано 08.07.2025 разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы на 120 номеров по улице Республики, ведутся переговоры с акционерным обществом «Космос Отель Групп» о запуске гостиницы |
|  | строительство сети гостиниц: - к 2031 году – 2 ед.; - к 2036 году – 2 ед.; - к 2044 году – 2 ед.; - к 2050 году – 2 ед. |  |  |  |  |
|  | создание к 2036 году выставочного пространства |  | в рамках этапа | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |
|  | строительство индустрии развлечений: к 2031 году – парк аттракционов, термальный лечебно-оздоровительного комплекс; к 2036 году – аквапарк |  | в рамках этапа | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |
|  | строительство вспомогательных объектов сопутствующей инфраструктуры: к 2031 году – центр гастрономического туризма |  | в рамках этапа | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  |
| 1.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития предпринимательства и туризма | обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.3.3.1. Продвижение местных товаропроизво-дителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел) на местном, региональном и федеральном уровнях за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, мероприятиях в формате выездной торговли | количество мероприятий, в которых приняли участие местные товаропроизводители: - до 2026 года – не менее 24 ед. в год; - до 2031 года – не менее 31 ед. в год; - до 2036 года – не менее 31 ед. в год; - до 2044 года – не менее 33 ед. в год; - до 2050 года – не менее 40 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 14, 15, 16) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024 – 2025 годы на территории города проведена 501 ярмарка (5 266 участников) на открытых площадках, в торговых центрах, Центральном рынке, из них сельскохозяйственных – 195. В 2025 году на территории города проведено 263 ярмарки (3 061 участник), на площадках торговых центров, Центральной площади города, Историко-культурного центра «Старый Сургут»; из них 106 – сельскохозяйственных (870 участников). Администрацией города организовано 14 ярмарок (401 участник) с участием местных товаропроизводителей, в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел, дизайнеров и модельеров. 10-14.12.2025 состоялась XXX выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Делегация города Сургута получила самое большое количество наград среди муниципальных образований Югры и стала самой многочисленной – 54 участника, что позволило городу стать бесспорным лидером мероприятия. Сургут представили 28 предприятий и 26 самозанятых – от крупных товаропроизводителей, модельеров до ремесленников и мастеров города. По количеству побед на конкурсах «Лучшие вкусы Югры» город стал лидером – 8 наград |
| 1.3.3.2. Определение туристического бренда города и формирование механизмов его продвижения | утверждение плана мероприятий по продвижению туристического бренда города к 2027 году (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) | не требуется | 2027 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году Разработка плана мероприятий по продвижению туристического бренда города планируется в 2026 году |
| 1.3.3.3. Содействие продвижению туристической отрасли Сургута на информационных площадках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и регионов России посредством буклетов, аудиовизуальной продукции, уникальных сувениров | количество новых информационных площадок, на которых представлена информация о туристической отрасли Сургута: - с 2024 по 2036 годы – не менее 1 ед.; - с 2037 по 2050 годы – не менее 2 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Размещена 1 информация о туристической отрасли Сургута на цифровой туристической платформе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (visitugra.ru). Также, содействие продвижению туристической отрасли города осуществлено посредством раздачи буклетов в рамках проведения 6 и 7 сентября 2025 года выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» |
| 1.3.3.4. Содействие в организации и проведении совместных туров в системе туристических маршрутов крупной городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | количество туристических маршрутов: - к 2026 году – не менее 2 ед.; - к 2031 году – не менее 3 ед.; - к 2036 году – не менее 4 ед.; - к 2044 году – не менее 5 ед.; - к 2050 году – не менее 6 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Всего за 2024-2025 годы оказано содействие в организации 5 туров, в том числе в 2025 году двух: 1. Туристический маршрут «Месторождение Югра», проходящий по территориям четырех муниципальных образований округа: Когалым, Сургутский район, Сургут, Ханты-Мансийск (ООО «ЮГРА 360»); 2. Первый автомобильный туристический маршрут «По следам первопроходцев» (ООО «ТВЦ «Наш Мир») |
| 1.3.3.5. Повышение информированности о туристических возможностях Сургута | обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18 | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено |
|  | предоставление актуализированной информации для цифровой туристической платформы автономного округа: до 2050 года – 100% ежегодно |  |  |  | Значение показателя – 100%. Информация для цифровой туристической платформы автономного округа (visitugra.ru) в 2024-2025 годах актуализирована в полном объеме. По итогам 2025 года на платформе зарегистрировано 73 организации, 100 объектов, размещена информация о 307 мероприятиях, предоставляется 9 услуг, 14 экскурсий |
|  | предоставление актуализированной информации для общероссийских информационных платформ в сфере туризма: до 2050 года – 100% ежегодно |  |  |  | Значение показателя – 100%. На официальном интернет-портале «Культура. РФ» за 2024-2025 годы размещены 920 публикаций о событийных мероприятиях города Сургута, в том числе за 2025 год – 498 публикаций. На официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» за 2024-2025 годы актуализирована информация о 14 событийных мероприятиях, в том числе за 2025 год – 11 |
| 1.3.3.6. Организация размещения на платформе Единого календаря событий города Сургута информации о мероприятиях в сфере туризма | размещение информации о планируемых мероприятиях в сфере туризма, еженедельно (обеспечивает достижение целевых показателей 17, 18) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Информации о 307 событийных мероприятиях в сфере туризма размещена в «Календаре событий» на Региональном туристическом портале «ВизитЮгра» (https://visitugra.ru) |
| 1.4. Вектор «Креативная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития креативных индустрий | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 19 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития креативных индустрий в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 27.08.2025 № 5106), в соответствии с которыми структурный элемент «Муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» дополнен мероприятием по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий на: приобретение оборудования; приобретение лицензионных программных продуктов; повышение квалификации сотрудников (индивидуального предпринимателя лично) или участие в индивидуальных, групповых занятиях, на которых под руководством преподавателя осуществляется углублённое практическое изучение учебного материала с получением сертификата, подтверждающего участие; сертификацию и декларирование выпускаемой продукции; арендные, коммунальные платежи за нежилые помещения; приобретение мебели, необходимой для функционирования; регистрацию товарного знака |
| 1.4.1.2. Разработка плана мероприятий «дорожной карты» развития креативных индустрий города как альтернативы сырьевой экономики на основе исследования текущего состояния отрасли | утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию креативных индустрий к 2027 году (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | не требуется | 2027 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2027 году |
| 1.4.1.3. Обеспечение межотраслевого взаимодействия в целях предоставления поддержки по принципу «одного окна», в том числе с формированием экосистемы точек входа для упаковки, сопровождения и обеспечения функций продюсирования проектов | создание опорной организации (подведомственной структуры), ответственной за развитие креативных индустрий и объединяющей усилия всех стейкхолдеров (предприниматели, органы публичной власти, институты развития, корпорации, творческое сообщество и образовательные организации) для организации поддержки креативных индустрий в режиме «одного окна», осуществляющей функции штаба (координационного органа) по развитию креативных индустрий, в том числе с созданием оффлайн-площадки к 2028 году (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | бюджетные средства | 2028 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2028 году |
| 1.4.1.4. Учет муниципального имущества в целях создания реестра для предоставления на льготных условиях помещений организациям, в том числе субъектам креативных индустрий | актуализация перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенный для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением Администрации города от 10.09.2012 № 7010, в 2025 году дополнен 1 объектом недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2025 в перечень включено 62 объекта общей площадью 7 804,0 кв. метров и 4 единицы движимого имущества; 2. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594, в 2025 году дополнен 3 объектами недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2025 в перечень включено 84 объекта общей площадью 236 026,4 кв. метров (21 земельный участок общей площадью 183 453 кв. метров, 1 объект – сооружение площадью 44 684,4 кв. метров, 62 нежилых помещений/зданий общей площадью 7 889 кв. метров) |
| 1.4.1.5. Содействие в формировании единой системы креативных индустрий в виде функционального сообщества из лидеров креативных индустрий, представителей институтов развития и кураторов креативной индустрии со стороны муниципального образования, образовательных институций, в том числе путем организации деловых мероприятий | количество мероприятий для субъектов креативных индустрий с целью стимулирования креативной интенсивности, консультирования по формам поддержки и возможностям развития, сбора обратной связи от субъектов креативных индустрий по созданным условиям развития сектора, организации их взаимодействия (при участии образовательных учреждений города, ВУЗов, «Школы 21»: - до 2031 года – не менее 5 ед. в год; - до 2036 года – не менее 9 ед. в год; - до 2044 года – не менее 13 ед. в год; - до 2050 года – не менее 17 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | не требуется | ежегодно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах проведено 9 мероприятий, из них 6 в 2025 году: - бизнес-форум «Рефреш» на площадке «Школы 21», участниками которого стали боле 200 предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий; - 2 презентационно-закупочные сессии для креативных предпринимателей и местных производителей, участниками которых стали более 20 креативных предпринимателей, которые представили свои товары и услуги АО «Россети Тюмень», ООО «Сибпромстрой-Югория», ООО «Брусника», ПАО «Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2», ООО «Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Сургутские городские электрические сети». По результатам проведенных мероприятий заключены 4 договора на поставку сувенирной гастропродукции, IT-решений; - с 13.09.2025 по 30.11.2025 в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» прошел фестиваль «Платформа 5200», который посетили более 54 тысяч горожан и гостей города. В рамках фестиваля состоялась выставка-ярмарка в сфере креативных индустрий, участниками которой стали более 30 креативных предпринимателей города; - 19.11.2025 в Сургутской филармонии прошел фестиваль «Креативная энергия» – масштабное событие, посвящённое развитию креативных индустрий в северном регионе; - 12.12.2025 Сургутским государственным педагогическим университетом проведена V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Образование и наука как основа устойчивого развития региона», в рамках которой состоялось заседание секции «Образование в сфере культуры и искусства как компонент системы развития креативной экономики» |
| 1.4.1.6. Оказание финансовой поддержки субъектам креативных индустрий | количество получателей финансовой поддержки: 2027 – 2050 годы – не менее 4 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 4, 5, 6, 19) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах году 59 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере креативных индустрий, предоставлена поддержка на общую сумму 23,2 млн. рублей. В 2025 году 16 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере креативных индустрий, предоставлена поддержка на общую сумму 7,9 млн рублей, в том числе 7 предпринимателям на общую сумму 5,2 млн рублей предоставлены субсидии в рамках впервые введенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре субсидии на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий, финансовая поддержка предпринимателям, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, предоставлена 2 предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и имеющим статус «социальное предприятие», на сумму 0,6 млн рублей |
| 1.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития креативных индустрий | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 19 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.4.2.1. Реализация флагманского проекта «Кластер креативных индустрий» | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 2, 19 | внебюджетные средства | 2031 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2031 году. |
|  | создание в прибрежных зонах озера Карьерное и озера Копань: |  |  |  | В 2024 году автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, искусства, несырьевого сектора экономики и повышению качества жизни населения «Творческий капитал Югры» выдано разрешение на использование земель в прибрежной зоне озера Карьерное в соответствии с распоряжением Администрации города от 10.07.2024 № 3432 «О выдаче разрешения на размещение объектов». Кроме того, утверждены управленческие документы, ежеквартально рассматриваются статус-отчеты по проекту. В рамках актуализации Стратегии города – 2050 ведется работа по корректировке контрольных точек календарного плана |
|  | - к 2031 году кластера креативных индустрий |  |  |  |  |
|  | - к 2031 году центра коллективного использования |  |  |  |  |
|  | - с 2032 года проведение фестиваля креативных индустрий, ежегодно |  | ежегодно | 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата начиная с третьего этапа Стратегии |
|  | - содействие в создании к 2045 году учреждения профессионального образования в области креативных индустрий |  | 2045 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата к 2045 году |
| 1.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития креативных индустрий | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 1.4.3.1. Создание витрины продуктов креативных индустрий Сургута | наличие интернет-ресурса с информацией о продуктах креативных индустрий Сургута к 2028 году (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | бюджетные и внебюджетные средства | 2028 год | 2027 – 2031 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2028 году |
| 1.4.3.2. Содействие продвижению креативных продуктов Сургута на региональном и федеральном уровнях, в том числе за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, форумах и других деловых мероприятиях | обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19 | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии |
|  | количество региональных мероприятий, на которых были представлены креативные продукты Сургута: 2027 – 2050 годы – не менее 1 ед. в год |  |  |  |  |
|  | количество общероссийских мероприятий, на которых были представлены креативные продукты Сургута: 2027 – 2050 годы – не менее 1 ед. в год |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. Создание условий для развития информационных технологий | создание условий для формирования IT-пространств: к 2036 году – 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 1, 19) | бюджетные и внебюджетные средства | в рамках этапа | 2032 – 2036 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию к 2036 году |