Приложение 1 к письму

от _________ №________

Отчет

о реализации вектора развития «Цифровизация»

направления «Инновационная экономика»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 1 полугодие 2025 года

Раздел I. Цель и задачи вектора развития «Цифровизация» направления «Инновационная экономика» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года
(далее – Стратегия города – 2050)

Цель вектора – цифровая трансформация муниципального управления.

Задачи вектора:

- совершенствование и создание цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления;

- содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере;

- внедрение и содействие внедрению передовых технологий в IT сфере, в том числе технологий искусственного интеллекта;

- содействие развитию цифровой инфраструктуры.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Инновационная экономика» за 1 полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года достигнуты следующие показатели Стратегии 2050 по вектору «Цифровизация»:

- Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения;

- Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления;

- Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления;

- Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта.

Недостижение показателя «Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры» по итогам первого полугодия 2025 года обусловлено графиком проведения закупок оборудования. По итогам 2025 года планируется достижение планового показателя.

Приложение к отчету

о реализации вектора развития «Цифровизация» направления

«Инновационная экономика»

Стратегии города – 2050 
за 1 полугодие 2025 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 за 2024 год

по вектору развития «Цифровизация» направления «Инновационная экономика»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 1 полугодие 2025 года | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Инновационная экономика» |  |  |  |
| Вектор «Цифровизация» |  |  |  |
| 19. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения (не более), % | 5,0 | 0,0 | 100 |
| 20. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры (не более), % | 75,0 | 86,6 | 53,6 |
| 21. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее), ед. | 10 | 10 | 100 |
| 22. Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее), ед. | 10 | 10 | 100 |
| 23. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (не менее), ед. | 2 | 2 | 100 |

Данные, используемые для расчета значений показателей в соответствии с методикой расчета

целевых показателей реализации Стратегии города – 2050, утвержденной постановлением 
Администрации города от 21.03.2024 № 1293 «Об утверждении методики расчета целевых показателей реализации

стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

| 19. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, СДЗИПО, % | 0 | 20. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры, СДЗКОИП, % | 86,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИПО – объем закупки и (или) затрат на аренду иностранного программного обеспечения, тыс. рублей | 0 | ЗКОИП – объем закупки иностранного компьютерного оборудования, тыс. рублей | 1 340 |
| ЗПОВ – объем закупки и (или) затрат на аренду программного обеспечения всего, тыс. рублей | 27 726 | ЗКОВ – объем закупки компьютерного оборудования всего, тыс. рублей | 1 547 |

Расшифровка целевых показателей 21–23 Стратегии города – 2050

| № | Целевой показатель | Единица измерения | Целевое значение | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее) | ед. | 10 | - Система электронного документооборота - Система управления финансами. «АЦК-Финансы» / «АЦК-Муниципальный заказ» - Государственная информационная система «Образование» - Государственная система обеспечения градостроительной деятельности - Картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система - Автоматизированная система управления дорожным движением - Единая платформа по управлению транспортными средствами - Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений - Комплексная система «Безопасный город» - Комплексная система управления общественным транспортом |
| 22 | Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (не менее) | ед. | 10 | - «ГосУслуги – Платформа обратной связи» – https://pos.gosuslugi.ru/ ; - «Обращения граждан на сайте Администрации» – https://admsurgut.ru/virtualnaya-priemnaya/ ; - «Инвестиционный портал» – https://invest.admsurgut.ru/ ; - Инициативное бюджетирование – «Бюджет для граждан Сургут» https://budget.admsurgut.ru/ ; - «Интерактивные карты города Сургута» – https://maps.admsurgut.ru/; - «Единый транспортный портал» – https://bus.admsurgut.ru/; - Картографический сервис «Твой двор» – https://maps-land.admsurgut.ru/; - «3-D портал города Сургута» – https://maps3d.admsurgut.ru/; - Интерактивный сервис контроля содержания дорог –https://spec.admsurgut.ru - Мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы Сургута – https://mob.admsurgut.ru |
| 23 | Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (не менее) | ед. | 2 | - Комплексная система «Безопасный город» - Единая платформа по управлению транспортными средствами |