Отчёт

о реализации направления 
«Уровень и качество жизни»

Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2024 год

Раздел I. Направление «Уровень и качество жизни»

Для любого муниципального образования повышение уровня жизни населения является приоритетным направлением социально-экономического развития. Органы власти, Администрация города Сургута также приоритетными ставят перед собой решение задач для динамичного повышения уровня жизни граждан, их комфортного проживания.

Качество и уровень жизни - это целостные характеристики уровня развития и удовлетворенности потребностей людей, соотнесенных с социальными стандартами и ресурсными возможностями общества; многостороннее явление, которое зависит от огромного количества различных причин, начиная от местности, географических факторов, и завершая экологической и социально-экономической ситуацией; это важнейший ресурс в глобальной конкуренции городов.

Направление «Уровень и качество жизни» включает следующие 5 векторов развития, достижение которых определено до 2050 года в 5 этапов:

1. «Комфортная среда»

2. «Идентичность и код города»

3. «Безопасность»

4. «Экология»

5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 по направлению «Уровень и качество жизни»
за 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 за первый год первого трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы) за 2024 год представлен в приложении 1 к отчёту.

Стратегией города - 2050 по направлению «Уровень и качество жизни» определено 34 целевых показателя для их достижения до 2050 года поэтапно (в 5 этапов), где первый этап – это трехлетний период с 2024 по 2026 годы, начиная с 2024 года. Из 34 показателей:

- по 18-ти показателям достигнуты плановые значения их выполнения в 2024 году от 96,6 до 100%, что составляет 53% от общего количества целевых показателей для их достижения в 2024 – 2026 годах;

- по 14-ти показателям наблюдается не достижение в пределах от 0% ((Один  показатель Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой 
и общественно-деловой застройки), ввод запланирован в 2025 году)) до 66,7% плановых значений (или 41% от общего количества целевых показателей для их достижения в 2024 – 2026 годах в связи с тем, что достижение этих показателей предусмотрено в рамках трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы), и соответственно, эти показатели должны быть достигнуты в 2025 – 2026 годах;

- по 2-м показателям 6% «Индекс качества городской среды» и «Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025) данные за 2024 год отсутствуют, учитывая, что в рамках трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы) эти показатели должны быть достигнуты в 2025 – 2026 годах.

Достигнуть плановые значения целевых показателей позволило следующее:

1) грамотное планирование мероприятий:

- по благоустройству территорий, что привело, в частности, к росту протяженности прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах города с 30,69 км до 61,38 км или в 2 раза;

- по улучшению транспортной инфраструктуры путем расширения маршрутной сети, что позволило охватить территории новых районов города, прилегающих пригородных территорий поселков, садоводческих хозяйств, ранее не охваченных маршрутной сетью;

- по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры в рамках производственных и инвестиционных программ повлекло, например, увеличение доли замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 3,0 до 7,3 % или в 2,4 раза;

- по жилищному строительству позволило повысить на 4,2 процентных пункта запланированный на 3 года (на 2024, 2025 и 2026 годы) объем ввода объектов жилищного строительства опережающими темпами по отношению к запланированному на 2024 год - 33,3%, а фактически исполнено – 37,5%.

2) своевременная актуализация нормативно-правовой базы путем создания и внедрения четких положений, условий и процедур в муниципальных правовых актах, что, обеспечило правовую основу для эффективного функционирования системы;

3) целевое финансирование из средств бюджета муниципального образования и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федерального бюджета:

- межведомственное взаимодействие: конструктивное и эффективное взаимодействие муниципальных и региональных органов власти;

- соответствие территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) стабильно положительная профилактика правонарушений в городе;

5) организация и проведение массовых практических природоохранных и эколого-просветительских мероприятий с привлечением большого количества граждан города в связи с широким информированием населения в средствах массовых коммуникаций, официального портала Администрации города, мессенджеров;

6) комплексный подход к решению вопросов предоставления дополнительных мер социальной поддержки, ориентированный на категории граждан, действительно нуждающихся в таких мерах, например, граждане старшего поколения, неработающие пенсионеры, семьи участников СВО. Численность граждан, получивших такие меры в 2024 году -  23 669 человек.

Факторами, не позволившими достичь плановые значения целевых показателей, явились:

-  ограничение по лимитам бюджетного финансирования;

-  короткий строительный сезон в условиях местности, приравненной к районам Крайнего севера;

-  существенное увеличение стоимости на строительные материалы, оказываемые услуги в связи с неоднократным ростом ключевой ставки Центрального банка России (16%, 19% и 21%);

- дефицит информации, необходимой для установления подозреваемых на начальном этапе раскрытия совершенного преступления;

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации

Стратегии города - 2050

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города -2050 за первый год первого трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы) за 2024 год представлен в приложении 2 к отчёту.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по направлению «Уровень и качество жизни» на 2024 год предусмотрено 88 мероприятий, из них по 50 мероприятиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (56,8%), по 38 мероприятиям исполнение ожидается к окончанию первого этапа Стратегии в 2026 году (43,8%).

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

Последовательная, системная и планомерная работа по реализации:

1. Флагманских проектов направления:

1.1. «Развитие системы общественных пространств».

В отчетном периоде (в 2024 году) завершены работы по благоустройству 4-х общественных территорий:

«Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»;

«Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75";

«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена)»;

«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2)».

Также в 2024 году на 3-х общественных территориях установлены тактильные указатели, мнемосхемы в парке микрорайона № 8 по ул. Республики; в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте; в парковой зоне в мкр-не 20А.

1.2. «Мобильный город».  В 2024 году установлено 5 светофорных объектов, на 16 пешеходных переходах созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

1.3. «Развитие городских набережных». В отчетном периоде осуществлялось строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля». Готовность объекта – 68%.

1.4. «Развитие дождевой канализации».

В целях обеспечения надежной и бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям северного промышленного района города в 2024 году построена и введена в эксплуатацию новая Котельная №7 по улице Индустриальной. Строительство выполнялось в рамках инвестиционной программы СГМУП «ГТС».

1.5. «Речной фасад Сургута». Согласовано 143 проекта фасадов зданий, соответствующих требованиям к архитектурно-градостроительному облику.

1.6. «Экологическая направленность». В 2024 году реализовано более 120 мероприятий:

– в практической природоохранной деятельности приняло участие 10 562 человека;

– в эколого-просветительской деятельности приняло участие 11 994 человека.

1.7. «Общественная безопасность».

В 2024 году, в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку и установку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, выполнена модернизация 26 комплексов фотовидеофиксации, замена на новые, сопрягаемые с СПО «Паутина» на 26 объектах дорожной сети. Построено 3 объекта видеонаблюдения АПК «Безопасный город»:

– сквер «Свято-Троицкого Кафедрального собора»;

– сквер «Старожилов»;

– ул. Энтузиастов, д. 49 (пешеходный переход в районе СОШ №6).

2.  Реализация мероприятий государственных и муниципальных программ.

В 2024 году, в отчетном периоде завершено строительство объекта «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте» протяженностью 0,21138 км.

План ввода жилья по городу Сургуту на 2024 год согласно соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО–Югры – 282 200 кв.м. Всего введено жилья 328 228,71 кв.м. (процент исполнения плана – 116,31), в том числе:

- МКД – 267 299,71 кв.м.,

- ИЖС – 60 929,00 кв.м.

Выдано 20 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Сургута. Информация о введенных домах в полной мере внесена в ГИСОГД.

Следует отметить, что в 2024 году АО «СПОПАТ» приобретено 40 новых автобусов, из них 10 большого класса и 30 среднего класса, что позволило заменить изношенные автобусы на современные и, соответственно, обеспечить качественное и комфортное транспортное обслуживание.

3. Внедрение муниципального электронного сервиса «Социальный навигатор Сургута», который позволяет любому жителю города ознакомиться с доступными мерами социальной поддержки и получить необходимую о них информацию.

Причины, не позволившие достичь ожидаемых результатов реализации мероприятий, следующие:

1) недостаточность выделенного финансирования;

2) несоблюдения сроков исполнения муниципальных контрактов исполнителями, в частности, при строительстве объекта: «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» из -за подтопления территории подрядчик не смог построить КНС в результате дорога в эксплуатацию не введена

3) отсутствие в городе в полном объеме необходимой материальной базы, кадрового потенциала, дефицит рабочей силы.

4) по части мероприятий не наступил этап реализации, а именно, достижение показателей предусмотрено в рамках трехлетнего этапа (с 2024 по 2026 годы), и соответственно, эти показатели должны быть достигнуты в 2025 – 2026 годах.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Достигнутые плановые значения целевых показателей указывают на наличие промежуточного достижения цели направления.

2. Достигнуть промежуточной цели направления позволило решение комплекса задач, направленных на ее достижение.

Приложение 1 к отчёту

о реализации направления

«Уровень и качество жизни»

Стратегии города - 2050 за 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 2024 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2024 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Уровень и качество жизни |  |  |  |
| Вектор – Комфортная среда |  |  |  |
| 44. Индекс качества городской среды, балл | 279 | формируется Минстроем России ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом | * |
| 45. Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, м2/чел | 12,4 | 10,99 | 88,6 |
| 46. Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, ед. | 4 | 17 | 425 |
| 47. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 17 | 114 | 96,6 |
| 48. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)), га | 535 | 462,1 | 86,4 |
| 49. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3,00 | 7,3 | 243,3 |
| 50. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, % | 8,96 | 11,02 | 81,3 |
| 51. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, % | 9,48 | 8,46 | 112 |
| 52. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, % | 6,7 | 7,6 | 88,2 |
| 53. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 54. Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 55. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 56. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, не менее 1 единицы ежегодно | 4 | 1 | 100,0 |
| 57. Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям, % | 33,6 | 46 | 136,7 |
| 58. Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог, % | 51,8 | 70,8 | 136,7 |
| 59. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, % | 23,3 | 67,8 | 291 |
| 60. Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки), 0,30 км/кв. км | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
| 61. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 86,0 | 85,7 | 99,7 |
| 62. Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, % | 85,0 | 75,0 | 88,2 |
| 63. Доля теплых остановочных павильонов, % | 20,0 | 17,2 | 86,2 |
| 64. Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда до 31.12.2024), семья | 232 | 327 | 141 |
| 65. Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025), семья | 160 | 0 | 0 |
| 66. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%, % | 7,1 | 4,3 | 165 |
| 67. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 22,8 | 21,6 | 94,7 |
| 68. Объем жилищного строительства, тыс. кв. м | 875,1 | 328,228 | 37,5 |
| Вектор – «Идентичность и код города» |  |  |  |
| 69. Удовлетворенность населения образом и идентичностью города, % | 31,6 | 63,3 | 200,3 |
| Вектор – Безопасность |  |  |  |
| 70. Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности, % | 55,0 | 61,8 | 112,4 |
| 71. Уровень преступности, зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. | 1 041 | 1 130 | 92,1 |
| 72. Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений, % | 59,0 | 35,6 | 60,3 |
| 73. Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, ед. | 6 | 2 | 33,3 |
| Вектор – Экология |  |  |  |
| 74. Уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе, % | 10 | 70,8 | 708 |
| 75. Протяженность прибрежных полос, очищенных от бытового мусора в границах населенных пунктов, км. | 30,69 | 61,38 | 200 |
| 76. Количество населения, вовлеченного в мероприятия экологической направленности, чел. | 9 074 | 22 556 | 248,6 |
| Вектор – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 77. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, имеющих право и заявившихся на ее получение, % | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2 к отчёту

о реализации направления «Уровень и качество жизни»

Стратегии города - 2050 за 2024 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 2024 год

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) |  | Источник финансового обеспечения |  |  | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление «Уровень и качество жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вектор «Комфортная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства территории |  | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 47, 48 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития благоустройства территории в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46, 48) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (от 27.02.2024№ 805, от 23.05.2024 № 2615, от 18.06.2024 № 3140, от 22.11.2024 № 6084) |
|  |  | утверждение корректировок соответствующей адресной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 46, 47) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |  |  |
| 3.1.1.1.2 Разработка концепции комплекса эко-троп |  | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 46 | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы |  |  | х |
|  |  | утверждение концепции комплекса эко-троп |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утверждение «дорожной карты» по реализации концепции комплекса эко-троп | не требуется | 2027 год | 2027 – 2031 годы |  |  |  |
| 3.1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития и благоустройства территории |  | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 45, 46, 48 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие городских набережных» |  | создана сеть набережных вдоль рек Обь и Бардыковка, в том числе центры притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, – 13,6 км: - к 2031 году – 1 объект (набережная реки Оби от Речного вокзала до микрорайона Пойма-5, вдоль микрорайона Пойма-5) – 3,95 км; - к 2036 году – 2 объекта (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковка от улицы Энергетиков до улицы Никольской – 2,55 км, набережная протоки Кривули в районе НТЦ) – 2,15 км; - к 2044 году – 1 объект (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковки от улицы Никольской до улицы Заячий остров и в микрорайоне Пойма-1) – 2,65 км; - к 2050 году – благоустройство набережных вдоль водоемов – 2 объекта (набережная протоки Бардыковки севернее озера Копань – 1,2 км, набережная вдоль восточного берега озера Копань) – 1,1 км (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Исполнено частично. Плановый срок реализации мероприятия в 2031 году. Объекты местного значения предусмотрены единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ. Набережная вдоль р. Обь на участке от сквера «Речников» до Югорского тракта предусмотрена в рамках документации по планировке Юго-Восточной части восточного жилого района. Набережная вдоль р. Обь на территории жилого квартала Пойма – 5 предусмотрена в рамках документации по планировке указанной территории. В отчетном периоде осуществлялось строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля». Готовность объекта – 68%. |
| 3.1.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие системы общественных пространств» |  | созданы открытые общественные пространства различного функционального назначения, в том числе центры притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, к 2050 году – 25 объектов: - к 2026 году – созданы 4 городских парка и сквера с различной специализацией; - к 2031 году – созданы 2 городских парка и сквера с различной специализацией, благоустроено 4 существующие и новые городские площади; - к 2036 году – созданы 2 городских парка с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади; - к 2044 году – созданы 5 городских парков и скверов с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади; - к 2050 году – созданы 2 городских парка и сквера с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 46, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Исполнено частично. В отчетном периоде завершены работы по благоустройству 4-х общественных территорий: - «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»; - «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75"; - «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена)»; - «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2)». |
|  |  | реализован комплексный проект благоустройства вдоль реки Саймы к 2025 году (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 45, 46, 48) |  | 2025 год | 2024 – 2026 годы |  |  | Исполнено частично. Проектом реновации парка «За Саймой» предусмотрено 3 этапа строительства (17 платформ). Из них реализовано 7 платформ. |
|  |  | благоустроена рекреационная зона в районе озера Копань к 2036 году (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 48) |  | 2036 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |  | Исполнено частично. Плановый срок реализации мероприятия в 2036 году. Объект местного значения предусмотрен единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ. Предусмотрено благоустройство данной рекреационной зоны это один из этапов реализации |
| 3.1.1.2.3 Создание условий для развития рекреационной инфраструктуры |  | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 48 | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  |  |
|  |  | количество сформированных земельных участков для развития рекреационной инфраструктуры: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В целях организации парковой зоны в границах микрорайона 34 города Сургута сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101195:1785, расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут, мкр. 34, ул. Быстринская. |
|  |  | наличие сформированных инвестиционных предложений города по созданию рекреационной инфраструктуры: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  |  |  | Не исполнено. Плановый срок реализации мероприятия в 2031 году. |
|  |  | количество благоустроенных мест околоводной рекреации: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  |  |  | Не исполнено. Плановый срок реализации мероприятия в 2031 году. |
|  |  | проведение экологической экспертизы к 2026 году |  | 2026 год | 2024 – 2026 годы |  |  | Экспертиза запланирована на 2026 год |
|  |  | оказание содействия по созданию комплекса эко-троп |  | в рамках этапа | 2027 – 2031 годы |  |  | х |
| 3.1.1.2.4. Адаптация общественных территорий (парков, скверов, бульваров, пляжей, набережных, причалов, пешеходных дорожек, пешеходных зон) для беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп населения и получения ими необходимых услуг |  | увеличение доли объектов, соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также получения ими необходимых услуг (обеспечение навигации на общественной территории, разметка, указатели, идентификация места, оборудованные зоны отдыха, спортивные площадки) на 1% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 44) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. В 2024 году на 3-х общественных территориях установлены тактильные указатели, мнемосхемы согласно проектной документации: 1. Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики; 2. Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте; 3.«Парковая зона в мкр-не 20А». |
| 3.1.1.2.5. Создание зеленых насаждений общего пользования в границах муниципального образования |  | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)): к 2026 году – не менее 535 га; к 2031 году – не менее 664 га.; к 2036 году – не менее 802 га; к 2044 году – не менее 912 га; к 2050 году – не менее 928 га (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 48) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие не исполнено В отчетном периоде новые озелененные территории общего пользования не вводились. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию объекта: «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте», а также планируется завершение строительства объектов: 1. «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте».км; 2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»; 3. «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». За счет строительства и сдачи в эксплуатацию вышеуказанных объектов площадь содержания зеленых насаждений в 2025 году увеличится. |
| 3.1.1.2.6. Организация новых общегородских озелененных территорий, сохранение и реконструкция существующих территорий с целью достижения норматива 16 кв. м на человека |  | создание более 450 га новых общегородских озелененных территорий; сохранение и реконструкция существующих общегородских озелененных территорий на площади 462,1 га (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 74, 48) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятия не исполнено. Новые общегородские озелененные территории в отчетном периоде не вводились В части сохранения и реконструкция существующих общегородских озелененных территорий на площади 462,1 га общая площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования составляет 462,1 га. На территории города расположено 53 объекта (парки, скверы, береговые зоны) общей площадью 185,42 га. Работы по обслуживанию парков, скверов и набережных выполняются круглогодично по всему спектру работ, включая техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. Площадь зелёных насаждений общего пользования на территории города составляет 276,73 га, содержание которых осуществляет МКУ «Лесопарковое хозяйство». В отчетном периоде реализовано 4 объекта по благоустройству общественных территорий: 1. «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75» (площадь застройки 2 617,07 м2); 2.«Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте» (площадь застройки 2842 м2); 3.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена) (площадь застройки 10 635 м2, площадь озеленения 26 223 м2); 4.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2) (площадь застройки 4 407 м2, в том числе площадь озеленения 2899 м2). Мероприятие частично исполнено. |
| 3.1.1.2.7. Создание условий для массового отдыха населения города, включая развитие системы озеленения |  | созданы обустроенные места массового отдыха населения за счет строительства и благоустройства новых, а также благоустройства, декоративно-художественного оформления существующих мест, территорий, предназначенных для массового отдыха, включая озелененные территории, к 2050 году – 72 ед.: - к 2026 году – 12 объектов; - к 2031 году – 15 объектов; - к 2036 году – 15 объектов; - к 2044 году – 15 объектов; - к 2050 году – 15 объектов (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | 4 ед. Мероприятие частично исполнено. 1. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»; 2.«Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»; 3.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена); 4.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2). В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» осуществляется реализация объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте». В бюджетной смете на 2025 год планируется реализация 4 объектов благоустройства; 1. «Парковая зона в мкр-не 20А». 3 этап. Детская площадка; 2. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 2 этап; 3.«Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 3 этап; 4. «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть. 2 этап. |
| 3.1.1.2.8. Ежегодный рост доли благоустроенных озелененных территорий в общей площади озелененных территорий |  | увеличение доли благоустроенных озелененных территорий к 2050 году до 19% от общей площади озелененных территорий путем благоустройства существующих и создания новых озелененных территорий: - к 2026 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до 7%; - к 2031 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 10%; - к 2037 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 13%; - к 2044 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 16%; - к 2050 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до 19% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | 6% за счет благоустройства новой территории: «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте». Мероприятие частично исполнено. |
| 3.1.1.2.9. Создание условий для обеспечения разнообразия услуг на озелененных территориях |  | увеличение доли объектов сервисов (физическая культура и спорт, культура, общественное питание и другие) в границах зеленых насаждений общего пользования на площади не более 23% от общей площади парка, сквера бульвара, на 0,1% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 44) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие не исполнено. На территории города 43 благоустроенных объектов (парки, скверы, набережные). В 4-х из них размещены НТО. Оснащенность сервисами общественного питания составила 9,3%. На территориях общего пользования размещены нестационарные торговые объекты (тип, специализация: киоск, продукты питания, «Кофейня») в количестве 5 штук: Парк «За Саймой» - 2 шт.; Территория набережной Олега Марчука, 2 очередь – 1 шт. Парк «Кедровый лог» - 1 шт., «Крылов парк» - 1 шт. В 2024 году аукционы на право заключения договоров на размещение НТО на территориях парков, скверов и набережных не проводились по причине отсутствия заявок предпринимателей либо отсутствия технических условий на подключение к инженерным сетям. |
| 3.1.1.2.10. Обеспечение повышения уровня озеленения территорий городских лесов |  | увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов к 2050 году на 15% путем проведения лесовосстановления в границах городских лесов: - к 2026 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 5%; - к 2031 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 8%; - к 2036 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 11%; - к 2044 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 13%; - к 2050 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 15% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | В отчетном периоде лесовосстановление не проводилось. Мероприятие не исполнено. |
| 3.1.1.2.11. Создание условий для реализации программы по благоустройству дворовых территорий |  | благоустроено дворовых территорий к 2050 году – 238 ед.: - к 2026 году – благоустроено 17 объектов; - к 2031 году – благоустроено 31 объект; - к 2037 году – благоустроено 50 объектов; - к 2044 году – благоустроено 80 объектов; - к 2050 году – благоустроено 60 объектов (обеспечивает достижение целевого показателя 47) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено частично В отчетном периоде благоустроено 13 дворовых территорий. |
| 3.1.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства территории |  | обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46, 48 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | x |
| 3.1.1.3.1. Размещение информации об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры на инвестиционном портале города Сургута в целях привлечения потенциальных инвесторов |  | наличие информации на инвестиционном портале города Сургута об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 48) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. На инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подразделе «Инвестиционные площадки» в 2024 году размещена информация о трех территориях и восьми земельных участках в целях создания рекреационной инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ Сургут. Место размещения данных инвестиционных площадок: -Югорский тракт_1 (озеро Копань) -Югорский тракт_2 (озеро Копань) - -Югорский тракт_3 (озеро Копань) -Микрорайон 30А Земельный участок 86:10:0000000:20379 -Пос.Лунный Земельный участок 86:10:0101224:61 -Микрорайон 42 Земельный участок 86:10:0101129:5 Микрорайон 43 Земельный участок 86:10:0101226:25 - Микрорайон 35 Земельный участок 86:10:0101154:10 - Микрорайон 31А Земельный участок 86:10:0101063:46 - Микрорайон 37 Земельный участок 86:10:0101112:308 - Микрорайон 34 86:10:0101195:1321 |
| 3.1.1.3.2. Проведение форума «Эко-берег» |  | количество организованных мероприятий в 2035 – 2036 годах: 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46) | бюджетные и внебюд-жетные средства | в рамках этапа | 2032 – 2036 годы |  |  | х |
| 3.1.1.3.3. Обеспечение повышения привлекательности озелененных территорий |  | увеличение количества публикаций об озелененных территориях, привлекающих горожан и гостей города, в поисково-информационных картографических система 2ГИС, «Яндекс. Карты» – не менее 100 публикаций ежегодно: - к 2026 году – всего не менее 300 публикаций; - к 2031 году – всего не менее 500 публикаций; - к 2037 году – всего не менее 500 публикаций; - к 2044 году – всего не менее 800 публикаций; - к 2050 году – всего не менее 600 публикаций (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. |
| 3.1.2. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инженерной инфраструктуры |  | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.2.1.1. Организация разработки схем и проектов развития инженерной инфраструктуры |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития инженерной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68) | не требуется | 2025 год | 2024 – 2026 годы |  |  | Исполнено. В целях исполнения требований законодательства, а также для повышения надежности системы теплоснабжения в 2024 году проведена актуализация схемы теплоснабжения города Сургута на 2025 год и утверждена постанов-лением Главы города от 09.08.2024 № 55. |
| 3.1.2.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам энергоэффективности, развития коммунального комплекса, развития жилищной сферы в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» (от 28.02.2024 № 807, от 06.06.2024 № 2929, от 28.11.2024 № 6198) |
| 3.1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению инженерных систем |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.2.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 55, 56, 58, 61, 68 | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |  | Мероприятие исполнено частично. В отчетном периоде проводились работы по разработке проектной документации на строительство объектов: -Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; -«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района в г. Сургуте». Планируемый срок окончания проектно-изыскательских работ – май 2025 года. |
|  |  | завершено строительство к 2026 году – 2 очистных сооружений дождевой канализации |  |  |  |  |  | х |
|  |  | завершено строительство к 2031 году – 13 насосных станций дождевой канализации и 3 очистных сооружений дождевой канализации |  | 2031 год |  |  |  | х |
|  |  | завершено строительство к 2035 году – 3 насосных станций дождевой канализации и 1 очистного сооружения дождевой канализации |  | 2035 год |  |  |  | х |
|  |  | завершено к 2035 году строительство и реконструкция 128,9 км сетей дождевой канализации |  | 2035 год |  |  |  | Не исполнено. В отчетном периоде осуществлялось строительство 1.«Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» - 1,8092 км; 2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого» - 0,5678 км.». Завершение строительства объекта запланировано на 2025 год. В составе строительства дороги выполняются работы по строительству сетей дождевой канализации, протяженностью 1,3 км. |
|  |  | ликвидировано к 2035 году 20 выпусков неочищенных сточных вод |  | 2035 год |  |  |  |  |
| 3.1.2.2.2. Содействие строительству и реконструкции сетей и объектов систем инженерного обеспечения |  | выделены земельные участки для размещения объектов электроэнергетики; получены электронные услуги от ресурсоснабжающих организаций; рассмотрена и согласована документация по планировке территории; построены котельные и сети теплоснабжения для подключения новых абонентов; проведена реконструкция объектов теплоснабжения; разработаны проекты развития головных объектов системы водоснабжения, проведена реконструкция насосных станций водоснабжения, канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций, выполнены строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; проведены мероприятия в виде информирования по подготовке населения к использованию газа в соответствии с региональной программой; согласована схема расположения объектов газоснабжения города в составе региональной программы газификации; проведен мониторинг сроков исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения – доля неисполненных договоров в установленный срок 0% ежегодно; организовано и поддерживается освещение городских территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | В целях обеспечения надежной и бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям северного промышленного района города в отчетном периоде построена и введена в эксплуатацию новая Котельная №7 по улице Индустриальной. Строительство выполнялось в рамках инвестиционной программы СГМУП «ГТС». На официальном портале Администрации города размещены следующие информационные материалы в части газификации населения: - информация о садоводческих некоммерческих объединениях вне границ населенного пункта города Сургута - информация о садовых некоммерческих объединениях в границах населенного пункта города Сургута - реализация программы социальной газификации в Сургуте -сайт газораспределительной организации ОАО «Сургутгаз» - портал единого оператора газификации РФ - утвержденные планы-графики догазификации ## -памятки, разработанные КУ «Агентство социального благополучия населения Югры» - памятка «Шаги для догазификации жилых домов в СНТ» - памятка «Подключение «СНТ» к газораспределительным сетям в газифицированных населенных пунктах». Проведен мониторинг сроков исполнения договоров на подключение к сетям газораспределения. Газораспределительной организацией не исполнены сроки по 86,3% договоров в связи с фактическим отсутствием финансирования со стороны единого оператора газификации мероприятий по догазификации. Заключенные договоры на подключение к сетям газораспределения планируется пролонгировать после актуализации и утверждения Региональной программы газификации. На территории города Сургута реализуется проект реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями» (далее по тексту - КОС). Срок окончания реконструкции – 31.10.2025. # Реконструкция КОС осуществляется в рамках: # 1. Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п; # 2.Муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8997 Замена ветхих инженерных сетей осуществляется в рамках производственных и инвестиционных программ СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК». В 2024г заменено 7,5 км, из них в 0,661 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» на условиях софинансирования по государственной программе ХМАО-Югры «Строительство». В 2024 году за счет бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»: - по мероприятию 2.1. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» выполнен капитальный ремонт объекта: "Коллектор хозбытовой канализации". Инв. № 30236. Участки: от КК-10 до КК-11, от КК-11 до КК-12, от КК12 до КК-13», протяженностью 222,8 м; - по мероприятию 2.2. «Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» капитальный ремонт выполнены по объектам: - «Тепломагистраль № 3 от 3 ТК8 - 3 ТК9 - 3 ТК10 - 3 ТК11, (ул. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК-10. Участок от Н.О-7 до УП4», протяженностью 144 м; - «Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского 1 пусковой комплекс. 1, 2 очередь. Участок от НО5 до 3ТК28», протяженностью 146 м; - «Коллектор хозбытовой канализации. Участок от КК-11 до КК-8», протяженностью 148,5 м. Кассовое освоение по данным мероприятиям исполнено в 4 кв.2024. |
| 3.1.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития энергосбережения |  | обеспечивает достижение целевых показателей 50, 51, 52 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.2.3.1. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов жителями города |  | организованы публикации в периодических печатных изданиях, на официальном портале Администрации города, выпуски в эфир телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 3 мероприятия ежегодно: - к 2026 году – всего 9 мероприятий; - к 2031 году – всего 15 мероприятий; - к 2036 году – всего 15 мероприятий; - к 2044 году – всего 24 мероприятий; - к 2050 году – всего 18 мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 50, 51, 52) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие частично исполнено. Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2024 года – 4 ед. На официальном портале Администрации города опубликованы: - 2 информации о масштабной модернизации уличного освещения в части установки светодиодных светильников и строительства новых линий освещения, в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «СГЭС»; - информация в новостном портале СИА-Пресс о вводе новой котельной № 7; - журналистами СИА-Пресс проведено интервью с представителем департамента городского хозяйства Администрации города о подготовке к предстоящему отопительному сезону, в том числе в части применения ресурсоснабжающими организациями современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных). |
| 3.1.3.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной инфраструктуры |  | обеспечивает достижение целевых показателей 58, 59, 60, 61, 62, 63 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.3.1.1. Организация разработки схем и проектов развития транспортной инфраструктуры |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития транспортной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 10, 11, 12, 58, 59, 60, 61, 62, 63) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено Своевременно вносились изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (изменения вносились постановлениями Администрации города: от 13.03.2024 № 1088, от 25.04.2024 № 2059, от 03.06.2024 № 2833, от 09.10.2024 № 5162, от 03.12.2024 № 6365) Развитие транспортной инфраструктуры проводится в соответствии с проектом планировки территории улично-дорожной сети города Сургута, который утвержден постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044 |
| 3.1.3.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития улично-дорожной сети, интеллектуальных транспортных систем, городского пассажирского транспорта, вопросам развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено Своевременно вносились изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 13.03.2024 № 1088, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 25.04.2024 № 2059, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 03.06.2024 № 2833, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 09.10.2024 № 5162, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 03.12.2024 № 6365 В 2024 году выполнены работы по IV этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации (далее – ИТС), предусматривающее модернизацию светофорных объектов в количестве 16 штук, оснащённых современными контроллерами и детекторами транспорта. Ранее специалистами было внедрено 5 подсистем: - центр управления общественным транспортом; - подсистема диспетчерского контроля служб содержания дорог; - подсистема светофорного управления и транспортных потоков; - подсистема метеомониторинга; - подсистемы детектирования ДТП и ЧС. В настоящий время ИТС достигла первого уровня цифровой зрелости. Дальнейшее развитие ИТС Сургутской агломерации предусматривает модернизацию всех светофорных объектов. По результатам утверждённых изменений в проекте ИТС проектной дирекцией Минтранса город Сургут может претендовать на федеральное финансирование в 2025-2026 годах. |
| 3.1.3.1.3. Организация разработки схемы и проекта развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры города Сургута |  | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 60 | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы |  |  |  |
|  |  | разработана схема и проект развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры, разработана соответствующая документация по планировке территории |  |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено. Строительство велосипедных дорожек предусмотрена при строительстве новых дорог. Строительство велосипедных и пешеходных дорожек выполняется при строительстве дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и схемой организации улично-дорожной сети. который утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 5044 от 20.07.2015 «Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута |
|  |  | утверждение схемы и проект развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры к 2026 году | не требуется |  |  |  |  | Мероприятие не исполнено. ПАГ № 5044 от 20.07.2015 «Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута |
| 3.1.3.1.4. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, качеством и доступностью автомобильных дорог |  | достижение доли удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования: - к 2026 году – не менее 23,3%; - к 2031 году – не менее 37,2%; - к 2036 году – не менее 51,1%; - к 2044 году – не менее 73,3%; - к 2050 году – не менее 90,0%. Достижение доли удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог: к 2026 году – не менее 51,8%; к 2031 году – не менее 59,7%; к 2036 году – не менее 67,7%; к 2044 году – не менее 80,4%; к 2050 году – не менее 90,0% (обеспечивает достижение целевых показателей 58, 59) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено доля удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования - 67,8% доля удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог 70,8% Согласно проведенному социологическому исследованию «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования» |
| 3.1.3.1.5. Разработка и утверждение генеральной схемы очистки территории городского округа |  | обеспечивает достижение целевого показателя 44 | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  |  |
|  |  | разработка генеральной схемы очистки территории городского округа – 2024 год |  |  |  |  |  | Разработана интерактивная карта движения коммунальной техники, в которой отражена схема очистки города. За объектами закреплены подрядные организации. |
|  |  | реализация генеральной схемы очистки территории городского округа – постоянно |  | постоянно |  |  |  | Мероприятие исполнено Своевременно выполняется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» в части содержания автомобильных дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов находящихся на содержании. В соответствии с паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» Содержание улично-дорожной сети выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59292-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля" и ГОСТ Р 59434-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля". Очередность работ по содержанию определяется подрядной организацией самостоятельно исходя из обстановки на улично-дорожной сети города. Разработана интерактивная карта движения коммунальной техники, в которой отражена схема очистки города. За объектами закреплены подрядные организации. |
| 3.1.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной инфраструктуры |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 6, 44, 58, 59, 60, 61, 63 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.3.2.1. Строительство улично-дорожной сети |  | строительство улично-дорожной сети: - к 2026 году увеличение протяженности на 2,595 км; - к 2031 году увеличение протяженности на 20,455 км; - к 2036 году увеличение протяженности на 38,45 км; - к 2044 году увеличение протяженности на 42,2 км; - к 2050 году увеличение протяженности на 30 км (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 58, 61) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено частично. В отчетном периоде завершено строительство объекта «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте» протяженностью 0,21138 км. Объект поставлен на кадастровый учет. В 2025 году планируется завершить строительство объектов: 1. «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» - 1,30225 км; 2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого» - 0,37047 км. 3. «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», протяженностью 207,8 м.п. В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на строительство объектов: 4.«Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте», протяженность 549,80 м 5. "Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте", протяженностью 765,9 м.п. Окончание строительства запланировано в 2025 году 6.«Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр.37 г. Сургута», протяженность 479,4 м. Окончание строительства запланировано в 2025 году. |
| 3.1.3.2.2. Обновление парка пассажирских транспортных средств |  | обновление подвижного состава, доля транспортных средств (автобусы), соответствующих техническим характеристикам, %: - 2024 – 2026 до 73%; - 2027 – 2031 до 79%; - 2032 – 2036 до 84%; - 2037 – 2044 до 93%; - 2045 – 2050 до 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 59) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено частично В отчетном периоде АО «СПОПАТ» приобретено 40 новых автобусов, из них 10 большого класса и 30 среднего класса. |
| 3.1.3.2.3. Организация выделенных полос |  | организация выделенных автобусных полос при реконструкции дорог: 2037 – 2044 годы – 6,3 км (обеспечивает достижение целевого показателя 59) | бюджетные средства | в рамках этапа | 2037 – 2044 годы |  |  | х |
| 3.1.3.2.4. Повышение качества управления и организации транспортного обслуживания населения |  | пунктуальность транспортного обслуживания – 96%; ежегодное число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта – 0 человек; (обеспечивает достижение целевого показателя 59) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие частично исполнено - За отчетный период регулярность (пунктуальность) транспортного обслуживания – 60%. - число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта- 0 человек. |
| 3.1.3.2.5. Установка теплых остановочных павильонов |  | установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: - к 2026 году до 20%; - к 2031 году до 37%; - к 2036 году до 53%; - к 2044 году до 80%; - к 2050 году до 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 62, 63) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено частично В отчетном периоде 16,9 %. |
| 3.1.3.2.6. Доступность остановок общественного транспорта |  | установка новых остановочных павильонов, доля площади застроенной территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %: - к 2026 году до 75%; - к 2031 году до 80%; - к 2036 году до 83%; - к 2044 году до 85%; - к 2050 году до 95% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 63) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. 75% В отчетном периоде установлено 27 остановочных комплекса. Показатель достигнут. . |
| 3.1.3.2.7. Реализация флагманского проекта «Мобильный город» |  | строительство велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 7,9 км; - 2027 – 2031 годы до 16,3 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - 2037 – 2044 годы до 5,8 км; - 2045 – 2050 годы до 8,9 км (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 60) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие не исполнено в отчетном периоде строительство велосипедных дорожек не осуществлялось. Достижение показателя планируется достичь в рамках завершения строительства объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». Завершение строительства дороги запланирована на 2025 год. Муниципальный контракт от 08.09.2022 № 32/2022 |
| 3.1.3.2.8. Организация и установка средств организации движения пешеходов и велосипедистов |  | установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 61) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» В отчетном периоде установлено 5 светофорных объектов, на 16 пешеходных переходах созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети выполняется в соответствии с утвкржденным проектом организации дорожного движения. Выполнена установка проекционного пешеходного перехода. |
| 3.1.3.2.9. Обеспечение современных принципов организации мест постоянного и временного хранения личного автотранспорта |  | размещение многоуровневых парковок в микрорайонах сложившейся застройки, в том числе при разработке документации по планировке территории, в общем количестве 138,5 тыс. машино-мест; ликвидация 9 объектов ГСК вместимостью 6,6 тыс. мест (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. Своевременно разработаны и утверждены 2 проекта: - ПАГ от 03.04.2012 № 2201 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 30 города Сургута. Корректировка» (многоуровневая парковка на 557 м/мест); - ПАГ от 05.02.2021 № 837 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах Нефтеюганское шоссе, улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте» (многоуровневая парковка на 526 м/мест). В отчетном периоде документация по планировке территории с учетом размещения многоуровневых парковок не разрабатывалась. |
| 3.1.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортной инфраструктуры |  | обеспечивает достижение целевых показателей 46, 58, 59 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.3.3.1. Проведение городских конкурсов и практических семинаров среди жителей города по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры (остановочных павильонов, подвижного состава, формы водителей, схем и информационных табло, вело-схем, вело-парковок и другое) |  | организованные мероприятия по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58, 59) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие не исполнено В отчетном периоде отсутствовала необходимость в организации мероприятий по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры |
| 3.1.3.3.2. Содействие развитию системы партнерства с открытыми геоинформационными сервисами для повышения уровня комфорта и информирования жителей и туристов по использованию цифровой модели транспортной инфраструктуры города |  | предоставление актуализированной информации открытыми геоинформационными сервисами для развития цифровой модели транспортной инфраструктуры города, ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58, 59) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | В геоинформационной системе 2 ГИС размещена информация об остановочных комплексах и маршрутах движения общественного транспорта. Выполняется установленных дорожных знаков туристской навигации. В 2024 году установлено 7 дорожных знаков. |
| 3.1.4. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищной сферы |  | обеспечивает достижение целевых показателей 64, 65, 66, 67, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития жилищной сферы, обеспечения жильем в соответствующую муниципальную программу |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 64, 65, 66, 67, 68) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в муниципальную программу "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" утвержденную постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432: от 29.02.2024 № 852, от 20.06.2024 № 3203, от 27.12.2024 № 7199 |
| 3.1.4.1.2. Обеспечение новых территорий проектами планировок и межевания с целью обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах |  | количество утвержденных проектов планировок и межевания новых территорий в целях обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах: - к 2026 году – не менее 5; - к 2031 году – не менее 14; - к 2036 году – не менее 9; - к 2044 году – не менее 13; - к 2050 году – не менее 3 (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 68) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено Акционерное общество специализированный застройщик «ДСК-1» откорректировало проект межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации от 11.01.2023 № 205 «Об утверждении проекта межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 в городе Сургуте» (с изменениями от 02.02.2024 № 427), в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 (территория бывшего совхоза «Северный»), в рамках реализации комплексного развития территории. Документация предоставлена в полном объеме. 23.12.2024 года проведены публичные слушания. Предложения и замечания рассмотрены в рабочем порядке. С учетом изложенного и в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документация направлена на утверждение, проект постановления об утверждении находится на согласовании в структурных подразделениях Администрации города. Утверждении документации запланировано на 2025 год. |
| 3.1.4.1.3. Подготовка изменений, дополнений в соответствующую муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города |  | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 65, 66, 67) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие не исполнено. В текущем периоде адресная программа не корректировалась |
| 3.1.4.1.4. Обеспечение мониторинга информации по вводу в эксплуатацию объектов жилой застройки |  | внесение данных в ГИСОГД (обеспечивает достижение целевого показателя 68) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. Выдано 20 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Сургута. Информация о введенных домах в полной мере внесена в ГИСОГД. |
| 3.1.4.1.5. Подготовка и направление предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта |  | подготовка предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта – 1 мероприятие ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 66) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. В 2024 году проведено 4 заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (14.02.2024, 24.03.2024, 09.09.2024, 13.12.2024) Рассмотрены предложения по мероприятиям в отношении 106 домов 1) включены вопросы по 14 домам; 2) по 11 домам; 3) по 43 домам; (кворум не состоялся) 4) по 38 домам.. |
| 3.1.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищной сферы |  | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 64, 65, 66, 67, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.4.2.1. Создание условий для заключения договоров комплексного развития территории |  | реализация договоров – выполнение 100% запланированных мероприятий; | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. В настоящее время на территории города Сургута осуществляется реализация комплексного развития в отношении двух территорий, общей площадью 2.9 га: части микрорайона 1 и части микрорайона 2, в соответствии с заключенными договорами от 21.10.2022 № 1 и от 29.11.22 № 2. В отношении данных территорий ООО «Квартал 79. Специализированный застройщик» выполнены мероприятия по переселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных в границах территории подлежащей развитию, осуществлен снос многоквартирных жилых домов, внесены сведения о границах земельных участков, согласно утвержденной документации по планировке территорий в Единый государственный реестр недвижимости. В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором от 21.10.2022 № 1 о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 1 города Сургута в соответствии с разрешением на строительство от 29.12.2023 № 86-10-79-2023 осуществляется строительство комплекса жилых домов 1 очереди. В рамках реализации мероприятий направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования заключен договор от 08.10.2024 № 01-12-525/4 о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя. Развитию подлежит территория в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 (территория бывшего совхоза «Северный») площадью 8,2 га в целях осуществления строительства многоэтажными жилыми домами. |
|  |  | площадь территорий по заключенным договорам комплексного развития территорий к 2026 году – 2,9 га (микрорайон 1 – 1,52 га, микрорайон 2 – 1,38 га); |  | 2026 год |  |  |  |  |
|  |  | количество территорий в отношении которых проводится комплексное развитие: - к 2026 году – не менее 2 территорий; - к 2031 году – не менее 2 территорий; - к 2036 году – не менее 2 территорий; - к 2044 году – не менее 2 территорий; - к 2050 году – не менее 2 территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 64, 65, 66, 67, 68) |  | поэтапно |  |  |  |  |
| 3.1.4.2.2. Обеспечение объема жилищного строительства |  | ввод в эксплуатацию новых объектов – выполнение 100% запланированных мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 64, 65, 66, 67, 68) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. План ввода жилья согласно соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры – 282 200 кв.м. Всего введено жилья 328 228,71 кв.м., в том числе: - многоквартирные дома – 267 299,71 кв.м., - индивидуальная жилая застройка– 60 929,00 кв.м. Процент исполнения плана – 116,31. |
| 3.1.4.2.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда |  | доля переселенных семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания от общего количества семей, проживающих в таких домах в 2024 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 64, 65) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы |  |  | Мероприятие не исполнено. 78,4% Из запланированных к переселению 217 семей в отчетном периоде переселено 170 семей. Недостижение ожидаемого результата обусловлено отказом граждан от предложенных условий переселения и решением данного вопроса в судебном порядке, а также корректировки плановых показателей по ходу работы в 2024 году |
| 3.1.4.2.4. Улучшение жилищных условий граждан |  | обеспечивает достижение целевого показателя 65 | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  |  |
|  |  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 080 семей к 2050 году, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: - к 2036 году – не менее 25 семей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 30 семей в год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями: - до 2036 года – не менее 50 детей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 55 детей в год |  |  |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2024 году количество молодых семей и иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия – 314 семей, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями – 95 детей. |
| 3.1.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому развитию жилищной сферы |  | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 66 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | х |
| 3.1.4.3.1. Информирование жителей о проведении капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов |  | количество размещенной информации о наличии сервиса для населения о проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов – не менее 12 единиц ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 66) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |  | Мероприятие исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг информации, размещаемой на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ссылка на сайт ЮФКР https://fkr86.ru/ Сведения о сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов размещены на официальном портале Администрации города https://admsurgut.ru/rubric/20047/Kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyh-domov |

| 3.2. Вектор – Идентичность и код города |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1. Мероприятия Подготовка изменений, дополнений по вопросам формирования нового облика города в соответствующие муниципальные программы | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевого показателя 69) | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.2.1.2. Определение дизайн-кода города | обеспечивает достижение целевого показателя 69 | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | В настоящее время ведется подготовка технического задания для проведения данного конкурса. Мероприятие не исполнено. |
|  | организация и проведение конкурса на развитие городской среды, в том числе разработка дизайн-кода |  |  |  |  |
|  | продвижение разработанного дизайн-кода |  | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Проектная документация рассматривается на соответствие действующего дизайн-кода (Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»). Мероприятие исполнено. |
| 3.2.1.3. Разработка системы требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города | обеспечивает достижение целевого показателя 69 | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Наличия систем требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города нет. Разработка градостроительных узлов будет осуществляться после проведения конкурса на развитие городской среды. Мероприятие не исполнено. |
|  | наличие системы требований (да/нет) |  |  |  |  |
|  | разработка архитектурной концепции градостроительных узлов | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2026 год |  |  |
|  | утверждение «дорожной карты» по реализации архитектурной концепции градостроительных узлов | не требуется | 2027 год |  |  |
| 3.2.1.4. Подготовка изменений, дополнений по вопросам капитального ремонта многоквартирных жилых домов в соответствующую программу | обеспечивает достижение целевого показателя 69 | не требуется | 2025 год | 2025 год | Согласование проектных решений при капитальном ремонте МКД выполняются в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику (статья 21 главы 4 решения Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ «Об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и существующим дизайн-коду. |
|  | утверждение требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с учетом дизайн-кода города |  |  |  |  |
|  | согласование проектных решений при капитальном ремонте многоквартирных домов в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства |  | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 7 согласованных проектных решений капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятие исполнено. |
| 3.2.1.5. Нормативно-правовое, организационное обеспечение по формированию светового оформления пространства города | обеспечивает достижение целевого показателя 69 | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы | В действующую концепция архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута изложенную в постановлении Администрации города от 20.08.2020 № 5747 изменений не вносилось. |
|  | разработка концепции светового оформления пространства города к 2026 году |  |  |  |  |
|  | утверждение «дорожной карты» по реализации концепции светового оформления пространства города | не требуется |  |  |  |
| 3.2.1.6. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения образом и идентичностью города | достижение доли удовлетворенности населения образом и идентичностью города: - к 2026 году – не менее 31,6%; - к 2031 году – не менее 39,6%; - к 2036 году – не менее 47,6%; - к 2044 году – не менее 60,4%; - к 2050 году – не менее 70,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 69) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 63,3% Мероприятие исполнено. Отчет МКУ «Наш город» о результатах социологического исследования на тему «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян» за 2024 год. |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению создания неповторимого облика города | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 6, 44, 69 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.2.2.1. Создание архитектурного ансамбля городского центра и градостроительных узлов Сургута | реализация архитектурной концепции градостроительных узлов (обеспечивает достижение целевого показателя 69) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Реализации концепции будет осуществляться после ее утверждения. |
| 3.2.2.2. Реализация флагманского проекта «Речной фасад Сургута» | улучшение архитектурной среды, развитие системы разнообразных общественных пространств, обеспечивающих его своеобразие, «Город на большой реке», обеспечение непрерывной сети пешеходного и велосипедного движения в микрорайоне 23-А, между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, в микрорайонах Пойма 6, Пойма 2, Пойма 4, территория НТЦ, микрорайон 27 А: разработка проекта прибрежных территорий вдоль реки Оби; разработка проекта прибрежных территорий протоки Бардыковки; согласование заданий на проекты планировок, формирующих речной фасад, проведение градостроительного совета по проекту (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 69) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В рамках инвестиционной привлекательности города единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ, предусмотрены инвестиционные площадки |
| 3.2.2.3. Ремонт фасадов зданий в соответствии с требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства | соблюдение сроков эффективной эксплуатации фасадов (наружной отделки) в отношении зданий, находящихся в муниципальной собственности (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры), иных зданий, находящихся на территории города, – 100%; количество согласованных проектов фасадов зданий на соответствие требованиям к архитектурно-градостроительному облику, за исключением многоквартирных домов при капитальном ремонте: - к 2026 году – не менее 30; - к 2031 году – не менее 50; - к 2036 году – не менее 50; - к 2044 году – не менее 50; - к 2050 году – не менее 50 (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 69) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 100% 143 согласованных проекта фасадов зданий на соответствие требованиям к архитектурно-градостроительному облику. Мероприятие исполнено. |
| 3.2.2.4. Повышение уровня разнообразия и идентичности улиц города путем создания условий для размещения встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц | количество согласованных проектов фасадов встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц: - к 2026 году – не менее 15; - к 2031 году – не менее 25; - к 2036 году – не менее 25; - к 2044 году – не менее 25; - к 2050 году – не менее 25 (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 69) | внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Согласовано 18 проектов фасадов. |
| 3.2.2.5. Обеспечение внешнего оформления городского пространства | реализация требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: - к 2026 году – да/нет; - к 2031 году – да/нет; - к 2036 году – да/нет; - к 2044 году – да/нет; - к 2050 году – да/нет. Наличие утвержденного муниципального правового акта, регламентирующего размещение вывесок: - к 2026 году – да/нет; - к 2031 году – да/нет; - к 2036 году – да/нет; - к 2044 году – да/нет; - к 2050 году – да/нет (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 69) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 2024 – да 2024 – да Мероприятие исполнено. |
| 3.2.2.6. Обеспечение светового оформления пространства города | количество общественных пространств, обеспеченных световым оформлением: - к 2026 году – не менее 25; - к 2031 году – не менее 27; - к 2036 году – не менее 30; - к 2044 году – не менее 33; - к 2050 году – не менее 35 (обеспечивает достижение целевого показателя 44) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Частично исполнено. |
| 3.2.2.7. Соответствие территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства | реализация системы требований к архитектурным решениям градостроительных узлов города, доля градостроительных узлов, соответствующих требованиям архитектурно-градостроительного облика: - к 2026 году – 100%; - к 2031 году – 100%; - к 2036 году – 100%; - к 2044 году – 100%; - к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевого показателя 44) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. |
| 3.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению формирования идентичности и кода города | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 69 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.2.3.1. Обеспечение участия жителей города в обсуждении значимых проектов формирования идентичности и кода города | (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 69) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятия не исполнены. |
|  | информирование населения посредством проведения презентаций – 100% охват населения ежегодно; количество проведенных презентаций – не менее 2-х ежегодно; количество размещенных стендов в общественных местах – не менее 100 ед. ежегодно; количество видеороликов в средствах массовой информации – не менее 12 ежегодно |  |  |  |  |

| 3.3. Вектор «Безопасность» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 70, 71, 72, 73 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам общественной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72, 73) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» (от 26.02.2024 от № 789, от 20.06.2024 № 3202, от 20.11.2024 № 6001). Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года» (от 20.02.2024 № 701) |
| 3.3.1.2. Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на первичную профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта, организовано 10 мероприятий с общим количеством участников более 5805 человек, а именно: 1. Городской турнир по ушу в рамках кампании «Спорт против наркотиков», 19.05.2024 (количество участников – 165 человек); 2. Городской турнир по художественной гимнастике в рамках кампании «Спорт против наркотиков», 05.05.2024 (количество участников – 160 человек). 3. Городской турнир по русским шашкам среди юношей и девушек в рамках кампании «Спорт против наркотиков» (основная и молниеносная программы), 07.04.2024 (количество участников – 65 человек). 4. Акция «Здоровое поколение» (количество участников-260 человек), в рамках первой недели работы площадок с 03.06 по 07.06.2024. 5.Легкоатлетический пробег, посвященный международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 15.06.2024, С/З «Геолог» (количество участников 36 человек). 6. Открытое первенство города Сургута среди девушек до 16 лет под девизом «Вредным привычкам нет!», 20-21.02.2024 (кол-во участников 84 человека). 7. Реализован проект «Зарядка с чемпионом», (проведено 92 урока физической культуры с участием 3560 учащихся и 26 именитых городских спортсменов). 8.Для студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования проводятся интерактивная игра «Zа Zож» (более 100 человек). 9. Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского Дня бега "Кросс нации - 2024" (приняли участие более 1000 человек). 10.Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных учреждений города Сургута (приняли участие более 700 человек). |
| 3.3.1.3. Реализация комплекса профилактических мероприятий для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, пропагандирующих здоровый образ жизни | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953, учреждениями, подведомственными департаменту образования, проведено 130 мероприятий с общим количеством участников более 130000 человек, а именно: 1. В образовательных учреждениях проведены 8 мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний (туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция), а также посвященных Дню здоровья, Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всероссийскому дню трезвости, Международному дню отказа от курения (охват 88000 обучающихся); 2. Проведены 2 акции (операции): - акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья (более 1000 человек); -комплексная оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение – 2024» (более 3000 человек) 3. В 37 (100%) общеобразовательных учреждениях реализованы более 90 программ: – программы внеурочной деятельности по формированию здоровых пищевых привычек у обучающихся «Разговор о правильном питании», «Рациональное питание», «Азбука питания», «Я – то, что я ем» и др., – 90 профилактических программ по профилактике курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 4. Проведены курсы для родителей (законных представителей) по основам детской психологии и педагогике (Департаментом образования и специалистами бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский государственный университет» в 2023/24 уч. году проведено 28 двухчасовых лекций, участниками которых стали 375 родителей. Более 4200 слушателей смогли ознакомится с лекциями дистанционно). 5. Общеобразовательными учреждениями проведена дополнительная разъяснительная работа с родительской общественностью 5-11-х классов о необходимости усиления контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних детей, с учащимися 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) в преддверии торжественных линеек, посвященных празднованию Последнего звонка, и выпускных балов – о недопустимости потребления (распития) несовершеннолетними алкогольной продукции (более 40 000 человек) 6. В родительских группах и педагогических сообществах распространены материалы, содержащие информацию о признаках употребления подростками психотропных/ психоактивных веществ, действиях при обнаружении «закладок», об оказании первой помощи при наркотической интоксикации (более 60 000 человек). 7. На совещаниях руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений рассмотрен вопрос принятия дополнительных мер по предупреждению отравлений подростков наркотическими веществами. Участие в том числе приняли сотрудник ОДН УМВД России по г. Сургуту с информацией об уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, специалист БУ ХМАО – Югры «СКПНБ» – о признаках потребления несовершеннолетними наркотических веществ, способах оказания первой помощи при наркотической интоксикации (1000 человек). 8. 26.11.2024 проведено общегородское родительское собрание с участием экспертов из различных регионов России, региональной общественной организации по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь». Рассмотрены вопросы ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, признаков потребления несовершеннолетними психотропных /психоактивных веществ, возможности обращения родителей (законных представителей) за консультацией при подозрениях на потребление ребёнком психоактивных веществ (более 600 человек). |
| 3.3.1.4. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В соответствии с совместным приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.09.2024 № 10-П-2275/1357/329/09-од «О проведении в 2024/25 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся и о признании утратившим силу приказа от 13.09.2023 года №10-П-2275/1357/329/09-ОД-167/01-09», приказом департамента образования Администрации города Сургута №12-03-589/4 от 11.09.2024 в период с 16.09.2024 по 15.10.2024 проведен первый этап социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях города. Всего приняли участие 35 образовательных учреждений. Общее количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование «20045» человек, что составляет 100% от общего количества лиц, подлежащих тестированию. По итогам первого этапа было выявлено 299 несовершеннолетних с явной рискогенностью социально-психологических условий, что составляет 1,49% (в 2023/24 учебном году – 2,51%) |
| 3.3.1.5. Проведение ежегодного конкурса народных дружинников | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 1 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не проводилось. По решению координационного совета (штаба) по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории города Сургута, на основании протокола от 12.07.2024 № 2, срок проведения конкурса перенесен на I квартал 2025 |
| 3.3.1.6. Привлечение граждан, являющихся членами добровольных народных дружин, к участию в охране общественного порядка | увеличение количества дружинников: - к 2026 году – не менее 128 человек; - к 2031 году – не менее 133 человек; - к 2036 году – не менее 138 человек; - к 2044 году – не менее 146 человек; - к 2050 году – не менее 152 человек (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Количество народных дружинников составляет 125 человек. По сравнению с 2023 годом прирост составил 5 человек. |
| 3.3.1.7. Реализация мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма | количество организованных мероприятий: до 2050 года – не менее 10 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 70, 71) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Всего организовано 17 мероприятий, в которых приняло участие более 178 909 человек, из них: В форме семинаров – 7 В форме встреч - 3 В форме выездных мероприятий - 5 В форме круглых столов – 1 В форме акции – 1 В форме форума – 1 1. Организована просветительская работа с родителями по вопросам недопущения распространения идеологии терроризма и экстремизма, укрепления межнациональных отношений: - в мае проведено городское родительское собрание в онлайн формате (91 484 человек) – проведены встречи с родителями детей иностранных граждан, в том числе занимающихся в центрах культурно-языковой адаптации детей мигрантов, с приглашением специалистов управления по вопросам общественной безопасности, имама Сургутской мечети, представителей АНО ДПО «Институт развития компетенций» (СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н., № 25, № 32, №20, №22, №4, №7), охват – 560 человек – даны рекомендации по подписке на группы в мессенджере «Телеграм» «Дети в интернете. Безопасность в сети» и «Безопасный Сургут» с целью информирования об актуальных угрозах вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность -выездные просветительские мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в спортивном сообществе (8 мероприятий в муниципальных учреждениях спорта, 219 участников). 2. Проведены 5 семинаров с участием специалистов Центра информационной безопасности, Администрации города, УМВД России по г. Сургуту, Молодежного центра «Формат» МАУ ПРСМ «Наше Время» на тему: - «Террористические движения в молодежной среде. Маркеры выявления и методы борьбы с ними» (25.01.2024, 70 педагогов из 37 ОУ города, выступили 6 спикеров); – семинар-практикум «Информационная безопасность, организация профилактической работы с учащимися по предотвращению вовлечения их в деструктивные группы через сеть интернет» (28.02.2024, охват 75 специалистов центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с участием представителей Центра информационной безопасности); – обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов» (07.05.2024, охват 114 педагогов города); - «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма», для сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по ХМАО – Югре (16.05.2024, охват 35 работников; МБУ ДО СШОР № 1 (22.04.2024, охват 35 работников); - «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений», для должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами» (22.05.2024, охват 27 представителей управляющих организаций города) 3.16.05.2024 начальником отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности Администрации города Гаринской О.Н. совместно с руководителем молодежного центра «Формат» муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» Брылеевым В.С. проведен семинар для сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Всего в мероприятии участие приняли 35 работников. 4.С целью совершенствования работы по выявлению в сети Интернет информации экстремистского и террористического характера управлением по вопросам общественной безопасности 06.09.2024 проведен семинар для руководителей муниципальных учреждений образования и культуры и лиц, ответственных за осуществление мониторинга в учреждениях. В рамках указанной встречи рассмотрены следующие вопросы: - установленный законодательством порядок ограничения доступа к Интернет-ресурсам, содержащим информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации; - признаки противоправного контента экстремистского и террористического характера; - порядок выявления в сети «Интернет» противоправного контента; - порядок направления выявленных материалов в правоохранительные органы. - обучающее мероприятие для сотрудников Администрации города по профилактике административных правонарушений, связанных с размещением символики запрещенных организаций на официальных ресурсах (30.10.2024, охват – 73 человека). 5. Организованы выездные мероприятия (лекция, беседа, дискуссия, диалог и т.д.) направленные на профилактику терроризма, экстремизма и правонарушений (в соответствии с планом УВОБ): - АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж» (07.02.2024, охват 130 студентов); - Сургутский института экономики, управления и права (21.03.2024, охват 200 студентов; - МБОУ СОШ «Сургутская технологическая школа» (16.04.2024, 78 учащихся) с участием заведующего молодежного центра «Формат» муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» Брылеева В.С.; - Сургутский институт экономики, управления и права (18.04.2024, охват 80 студентов); - Сургутский институт нефти и газа, филиал ТИУ в г. Сургуте (15.05.2024, охват 83 студента); 6. 10.09.2024 проведено профилактическое мероприятие в Сургутском музыкальном колледже, на котором представители Администрации города, ЦПЭ УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обсудили со студентами и преподавателями вопросы ответственности за противоправные деяния, терроризм и экстремизм, а также безопасность в сети Интернет. Специалисты подчеркнули важность бдительности и осознанного отношения к информации, необходимости проверять ее достоверность и не допускать размещения противоправных сведений. Всего в мероприятии участие приняли 100 студентов. 7. 19.09.2024 руководителем молодежного центра «Формат» муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» Брылеевым В.С. проведена профилактическая встреча с учащимися МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова». Поводом стали события на Ямале, где двое подростков подожгли вертолёт Ми-8 по заданию ЦИПСО. Учащимся разъяснено как не стать завербованными и основные источники угрозы. Охват 90 человек. 8. 13.11.2024 на площадке торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов различных форм собственности и пожарной безопасности, а также о мерах противодействия деструктивной идеологии https://vk.com/wall-210980942_1192 Охват 60 человек 9. 26-27 ноября 2024 года состоялся III городской форум «Сургут. Безопасность», была задействована 21 площадка, привлечено 20 экспертов, участие приняли 2000 человек (в онлайн и офлайн режиме). 10.06.12.2024 проведено профилактическое мероприятие в Сургутском педагогическом университете, на котором представители Администрации города, ЦПЭ УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обсудили со студентами вопросы ответственности за противоправные деяния, терроризм и экстремизм, а также безопасность в сети Интернет. Охват 50 человек. - МБУ ДО СШОР «Ермак» (21.05.2024, 48 человек) - МБУ ДО СШОР «Югория» (18.03.2024, охват 90 человек); - молодежный центр технического моделирования «Амулет» беседа-диалог «Учимся жить в многоликом мире» (17.02.2024 количество участников – 18 человек, количество просмотров – 318, https://vk.com/amuletsurgut1?w=wall-78947051_6930); - на досуговой площадке МБУ «Вариант» дискуссия «Мы говорим на разных языках» (27.03.2024 количество участников – 20 чел., количество просмотров – 69, https://vk.com/snejniyclub?w=wall-213818275_476); - МБУ ДО СШОР № 1 встреча с сотрудником ОП № 3 УМВД России по г. Сургута (29.01.2024, количество участников – 82 человека). - МБУ ДО СШОР «Ермак» (14-15.02.2024 г., охват 100 человек); - МБУ ДО СШОР «Кедр» (07.01.2024, охват 35 человек). - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж» (150 человек); - Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский Государственный университет» (98 человек); - Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский политехнический колледж» (180 человек); - Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский Государственный педагогический университет» (29 человек). 11. Организована деятельность центров культурно-языковой адаптации 364 детей-мигрантов на базе трех МБОУ СОШ № 7, № 22 имени Г. Ф. Пономарева, 12. 12. Реализован (в 100 % общеобразовательных учреждений) план работы по профилактике экстремизма и терроризма в соответствии с межведомственным планом профилактических мероприятий (постановление Администрации города от 30 августа 2024 г. № 4474). В 2024 году проведено более 800 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма с охватом более 67000 обучающихся. 13. Организовано взаимодействие образовательных учреждений с официальными религиозными организациями, национальными этническими объединениями; Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 14. Реализуется сетевая дополнительная общеобразовательная программа: - «Школа блогера. Безопасность в сети» в 34 общеобразовательных учреждениях для 10 000учащихся 9 – 11-х классов; -с февраля 2024 года реализуется краткосрочная сетевая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Безопасность в сети» для учащихся 4-7 классов, программа размещена на портале «Учусь в Сургуте». 15. Реализуются: – комплекс мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, включавший мероприятия, приуроченные к памятным датам, государственным праздникам; – проекты «Растем вместе», «Три ратных поля России в Сургуте» (охват 60 000 обучающихся). 16. Организована деятельность 346 детских общественных объединений, в которые включены 31 355 учащихся, в том числе дети иностранных граждан. 17. Проведена акция в поддержку потерпевшим и близким погибших в результате теракта в концертном центре «Крокус Сити Холл» (25-26 марта 2024 учащиеся в рамках Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ» написали 190 писем с соболезнованиями); - в рамках акции «Окна памяти» оформлены окна 23-х учреждений белыми журавлями и цветками Крокуса в память о погибших. 18. Организованы дополнительные профилактические мероприятия с учащимися совместно с представителями молодежного центра «Формат» МАУ по работе с молодежью «Наше время, Центра информационной безопасности. |
| 3.3.1.8. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности | достижение доли удовлетворенности населения уровнем общественной безопасности: - к 2026 году – не менее 55,0%; - к 2031 году – не менее 58,0%; - к 2036 году – не менее 64,0%; - к 2044 году – не менее 72,0%; - к 2050 году – не менее 83,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 70) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Удовлетворенность населения уровнем общественной безопасности составила 61,8% на основании социологического исследования на тему: «Оценка состояния профилактики правонарушений и уровень распространенности наркомании в городе Сургуте в общественном мнении сургутян», проведенного в соответствии с планом-графиком на 2024, утвержденным распоряжением Администрации города от 23.01.2024 № 158 |
| 3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 70, 71, 72, 73 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.3.2.1. Реализация флагманского проекта «Общественная безопасность» | количество установленных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения на перекрестках и в местах массового пребывания людей в соответствии с ежегодным адресным перечнем – не менее 3 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 71, 72) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Всего в городе установлено 48 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, из них в 2024 году, в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку и установку комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, выполнена модернизация 26 комплексов фотовидеофиксации, замена на новые, сопрягаемые с СПО «Паутина» на 26 объектах дорожной сети. Произведено строительство 3 объектов видеонаблюдения АПК «Безопасный город»: – сквер «Свято-Троицкого Кафедрального собора»; – сквер «Старожилов»; – ул. Энтузиастов, д. 49 (пешеходный переход в районе СОШ №6). На входных группах новых объектов в местах массового пребывания людей приобретено и установлено 14 видеокамер с функцией идентификации человека по биометрическим данным на базе программного обеспечения «Интеллект». |
| 3.3.2.2. Приобретение (аренда) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | приобретение (аренда) нежилых помещений: - к 2026 году – не менее 1 ед.; - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 2 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71, 72) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено ввиду отсутствия потребности в приобретении (аренде) нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции |
| 3.3.2.3. Развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | закупка и установка 2 электросирен ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 73) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Всего в городе 53 объекта муниципальной системы оповещения, из них введено в 2024 – 2 системы: на ул. Игоря Киртбая 5/2, на ул. Университетская 23/2 |
| 3.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению общественной безопасности | обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.3.3.1. Проведение тематических семинаров (встреч) с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества | количество организованных мероприятий: до 2050 года – 2 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 70, 71) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В рамках муниципальных программ «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года», «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие более 3 500 человек. Мероприятия проводились в форме учений на предприятиях, в школах, штабные тренировки, встречи с коллективами различных структур, компаний и ведомств. В СМИ и интернет-сообществах проводится регулярное информирование населения. Так, за 2024 проводились: 1. Отработка действий при возможных терактах Учения на предприятиях, в школах, штабные тренировки, встречи с коллективами различных структур, компаний и ведомств - стала неотъемлемой частью в работе чиновников и силовиков. https://sitv.ru/arhiv/news/dlya-chego-v-surgute-nuzhno-provodit-ucheniya-po-obezvrezhivaniyu-bespilotnikov/ 2. Прямой эфир в программе «Обратная связь с Русланом Байрамовым» в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ в социальной сети ВКонтакте с участием начальника ОКОН УМВД России по г. Сургуту на тему: «Ответственность за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков». Охват 40,2 тыс. просмотров. https://vk.com/kinform?z=video-18927161_456266520%2Fvideos-18927161%2Fpl_-18927161_-2 3. Ежегодный городской форум «Сургут. Безопасность» https://vk.com/wall-211843397_2605 https://in-news.ru/news/startoval-tretii-forum-surgut-bezopasnost |

3. Направление «Уровень и качество жизни»

3.4. Вектор «Экология»

| 3.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию охраны окружающей среды | обеспечивает достижение целевых показателей 74, 75, 76 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам охраны окружающей среды в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 74, 75, 76) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 годы», утвержденная постановлением Администрации г. Сургута от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 25.12.2024). |
| 3.4.1.2. Осуществление мониторинга уровня удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе | достижение уровня удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе: - к 2026 году – не менее 10,0%; - к 2031 году – не менее 12,5%; - к 2036 году – не менее 15,0%; - к 2044 году – не менее 19,0%; - к 2050 году – не менее 22,0% (обеспечивает достижение целевого показателя 74) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. Согласно отчету о результатах социологического исследования на тему: «Мониторинг эффективности формирования комфортной городской среды города Сургута в общественном мнении сургутян» уровень удовлетворенности населения экологической обстановкой в городе составляет 70,8%. |
| 3.4.1.3. Организация и проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в границах муниципального образования | ликвидация не менее 50% свалок, от числящихся на контроле на начало календарного года; анализ эффективности муниципального земельного контроля, контроля в сфере благоустройства и иных мероприятий, направленных на предотвращение образования свалок и их ликвидацию, – ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 74) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. В рамках осуществления муниципального земельного контроля, контроля в сфере благоустройства и других мероприятий, контрольное управление выявляет места несанкционированного размещения отходов в границах муниципального образования. В 2024 году было выявлено 32 таких места на земельных участках, находящихся в ведении муниципального образования городской округ Сургут. Все 32 места убраны в рамках муниципального контракта. |
| 3.4.1.4. Подготовка и реализация плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города | утверждение соответствующего плана – 1 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 76) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. Постановление Администрации г. Сургута от 26.01.2024 № 355 «Об утверждении плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города Сургута в 2024 году». |
| 3.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению охраны окружающей среды | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 74, 48, 75, 76 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.4.2.1. Посадка саженцев деревьев и кустарников во время проведения городских экологических акций | количество высаженных деревьев и кустарников на озелененных территориях общего пользования: - до 2026 года – не менее 359 ед. в год; - до 2031 года – не менее 374 ед. в год; - до 2036 года – не менее 389 ед. в год; - до 2044 года – не менее 413 ед. в год; - до 2050 года – не менее 430 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 74, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. В 2024 году на общегородских акциях высажено 679 саженцев деревьев (ель, рябина, яблоня, пихта, береза, сосна, сирень). |
| 3.4.2.2. Реализация флагманского проекта «Экологическая направленность» | организация и проведение общегородских и региональных субботников по уборке прошлогодней листвы и мусора; организация и проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама береговых полос водных объектов в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»; организация и проведение акций по посадке саженцев деревьев и кустарников в рамках городских мероприятий; организация и проведение эколого-просветительских лекций, мастер-классов, научно-практических конференций и семинаров; количество проведенных мероприятий – не менее 120 ед. в год (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 74, 75, 76, 77, 78) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. В 2024 году реализовано более 120 мероприятий экологической направленности: – в практической природоохранной деятельности приняло участие 10 562 человека; – в эколого-просветительской деятельности приняло участие 11 994 человека. С целью качественной и эффективной очистки от бытового мусора и древесного хлама береговых полос водных объектов, а также привлечения наибольшего количества участников, мероприятия организованы и проведены 23.08.2024 и 13.09.2024. Мероприятия проводились в соответствии с: - планом мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города Сургута в 2024 году, утвержденным постановлением Администрации г. Сургута от 26.01.2024 № 355; - перечнем мероприятий в рамках проведения общегородских субботников на территории города Сургута, утвержденным распоряжением Администрации города от 07.05.2024 № 2257. - планом основных мероприятий XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить», утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 595-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность». |
| 3.4.2.3. Постановка на кадастровый учет городских лесов | оформление в муниципальную собственность 172,4 га городских лесов (обеспечивает достижение целевых показателей 74, 48) | бюджетные средства | 2025 год | 2024 – 2026 годы | Не исполнено. Плановый срок реализации мероприятия в 2025 году. |
| 3.4.2.4. Мероприятие по контролю надлежащего обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям: - к 2026 году – 67%; - к 2031 году – 68%; - к 2036 году – 79%; - к 2044 году – 85%; - к 2050 году – 90% (обеспечивает достижение целевого показателя 74) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. Значение показателя в 2024 году составляет 67%. В рамках мероприятий по контролю надлежащего обустройства контейнерных площадок в 2024 году собственникам контейнерных площадок, площадки которых не оборудованы надлежащим образом, направлены уведомления о необходимости надлежащего их обустройства. В результате проведенной работы в 2024 году доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям федерального и регионального законодательства, увеличилась на 0,5% и составила 67% (в 2023 году – 66,5%). |
| 3.4.2.5. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | снижение численности животных без владельцев (собак) (прирост в процентах к предыдущему году): - до 2026 года – не менее 15% в год; - до 2031 года – не менее 15% в год; - до 2036 года – не менее 15% в год; - до 2044 года – не менее 15% в год; - до 2050 года – не менее 15% в год. доля выполненных заявок на отлов собак: 100% ежегодно; (обеспечивает достижение целевого показателя 74) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. Администрация города осуществляет полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, находящихся на территории города: отлов, транспортировку и их содержание, возврат на прежние места их обитания (до 01.01.2025) и иные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», планом мероприятий («Дорожной картой») по реализации Концепции обращения с животными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Отлов и содержание животных осуществляется в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Выездные мероприятия по отлову животных выполняются службой отлова исполнителя муниципального контракта в соответствии с утвержденного план-графика не менее 7 раз в неделю. Выездные контрольные мероприятия в рамках поступающих обращений дополнительно проводят специалисты департамента городского хозяйства, контрольного управления Администрации города совместно с сотрудниками полиции, согласно утвержденного плана, не менее 3 раз в неделю и учреждений, в том числе со специалистами Ветеринарной службы Сургутского отдела. В 2024 году за период январь-декабрь на территории города Сургута службой отлова исполнителя муниципального контракта отловлено и доставлено в приют для животных 480 безнадзорных животных, подлежащих отлову, что на 144 животное меньше чем в 2023 год. По состоянию на 31.12.2024 на постоянном содержании в приюте для животных находится 742 животных, что меньше на 9 голов чем в 2023. Снижение численности животных без владельцев в приюте обусловлено, в том числе, передачей животных новым владельцам – 180 голов, что на 90 голов больше, чем в 2023 году, 59 голов возвращено прежним владельцам. Выпущено в прежнюю среду обитания 80 голов животных, что на 97 голов меньше, чем в 2023 году. Положительная динамика по уменьшению количества животных, подлежащих отлову, увеличению числа животных, переданных на содержание новым владельцам, связана, в том числе, с мероприятиями по формированию культуры гражданского общества в области обращения с животными, гуманного обращения к животным. Администрация города в рамках выполнения «Дорожной карты» по реализации Концепции обращения с животными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на постоянной основе осуществляет следующие мероприятия: - информирование населения по вопросам обращения с животными через средства массовой информации: телевидение, социальные сети, мессенджеры, печатные издания; - в образовательных учреждениях города проходят обучающие мероприятия; - организуются зоозащитных мероприятия. |
| 3.4.2.6. Создание условий по подбору трупов животных и утилизации (кремации) биологических отходов, обнаруженных на территориях общего пользования города | недопущение распространения инфекционных болезней, в том числе особо опасных для человека и животных: доля выполненных заявок на подбор трупов животных и утилизации (кремации) биологических отходов 100% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 74) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. В целях недопущения распространения инфекционных болезней, в том числе особо опасных для человека и животных, в 2024 году заключены договоры на оказание услуг по подбору и утилизации (кремации) биологических отходов, обнаруженных на территориях общего пользования города. В 2024 году поступило 123 заявки, из них исполнено 123. |
| 3.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению охраны окружающей среды | обеспечивает достижение целевых показателей 74, 76 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 3.4.3.1. Организация публикаций анонсов проводимых мероприятий экологической направленности на информационных ресурсах | количество проведенных мероприятий – 3 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 74, 76) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. В 2024 году состоялись следующие мероприятия: - посадки саженцев деревьев; - общегородские субботники; - мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама береговых полос водных объектов в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Информация о проводимых мероприятиях в виде анонсов публикаций размещалась в средствах массовых коммуникаций и в социальных сетях. |
| 3.4.3.2. Информационно-просветительская работа с населением, направленная на предотвращение образования новых мест несанкционированного размещения отходов | создание и размещение в средствах массовой информации инфографики, отражающей сопоставимость затрат на уборку мест несанкционированного размещения отходов и санитарную очистку территорий общего пользования с социально значимыми затратами населения, – не менее 1 ед. ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 74, 76) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено. Инфографика, разработанная Службой по контролю надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа для привлечения внимания граждан к проблеме захламления территорий муниципальных образований автономного округа и объему затрат на ликвидацию несанкционированных свалок отходов размещена: - на официальном портале Администрации города Сургута; - в официальных аккаунтах социальных сетей Администрации города Сургута. |
| 3.4.3.3. Создание условий для привлечения бизнеса по увеличению объема твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку и утилизацию | увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию: к 2026 году – не менее 0,15%; к 2031 году – 100%; к 2036 году – 100%; к 2044 году – 100%; к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 74) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Не исполнено. Плановый срок реализации мероприятия в 2026 году. |

| 3.5. Вектор «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития социальной поддержки | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 77 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.5.1.1. Подготовка изменений, дополнений в действующие решения Думы города по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки | внесение на рассмотрение Думы города проектов изменений, дополнений в соответствующие решения Думы города по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Своевременно внесены изменения в решения Думы города: - от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города» (24.06.2024 № 628-VII ДГ), - от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа − Югры» (от 04.06.2024 № 592-VII ДГ), - от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов» (от 03.10.2024 № 670-VII ДГ), - от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (от 03.10.2024 № 671-VII ДГ), - от 02.10.2014 № 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счёт средств бюджета города» (от 03.10.2024 № 672-VII ДГ), - от 05.10.2022 № 205-VII ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки студентов, заключивших с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, договор о целевом обучении» (от 26.04.2024 № 554-VII ДГ, от 04.06.2024 № 593-VII ДГ, от 03.10.2024 № 674-VII), Мероприятие исполнено |
| 3.5.1.2. Предоставление налоговых льгот в соответствии с решениями Думы города о местных налогах | количество категорий граждан, которым предоставлены налоговые льготы в соответствии с решениями Думы города о местных налогах: до 2050 года – не менее 10 ед. в год (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено, 14 единиц |
| 3.5.1.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением: к 2050 году – 100% (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 100% Численность граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки в отчетном периоде - 23 669 чел.; Общая численность граждан, имеющих право и заявившихся на получение дополнительных мер социальной поддержки в отчетном периоде – 23 669 чел. Мероприятие исполнено |
| 3.5.2. Мероприятия по информационно- маркетинговому обеспечению в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан | обеспечивает достижение целевого показателя 77 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.5.2.1. Создание единого информационного поля, содержащего сведения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан | создание муниципального электронного каталога для населения «Социальный навигатор Сургута», содержащего сведения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан; (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | не требуется | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Создан муниципальный электронный каталог для населения «Социальный навигатор Сургута» https://vk.cc/cHgTnB |
|  | актуализация муниципального электронного каталога «Социальный навигатор Сургута» с 2025 года (обеспечивает достижение целевого показателя 77) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |